APROBAT:

APROBAT:

Octavian ARMAŞU,

ministru al finanţelor

______________

Raport

privind progresul înregistrat în implementarea acțiunilor incluse în

Planul anual de acțiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2017

perioada de raportare: (01.01.2017-30.09.2017)

| Acţiuni | Subacţiuni | Termen de realizare | Riscuri | Indicatori de produs/rezultat | Responsabil | Notă privind executarea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Obiectivul nr.1: Asigurarea alocării resurselor financiare publice în strânsă corelare cu priorităţile de politici în perspectiva pe termen mediu, precum şi sporirea eficacităţii şi transparenţei procesului de pregătire a bugetului prin implementarea bugetării bazate pe performanţă |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Implementarea deplină a noii legi privind finanţele publice şi responsabilității bugetar-fiscale: restricţionarea modificărilor bugetare pe parcursul anului; aplicarea regulilor bugetar-fiscale stabilite de legislaţie; eliminarea practicii de adoptare a strategiilor şi programelor sectoriale fără acoperire financiară | 1.1.1. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2017, în dependență de mersul executării bugetului de stat în anul curent şi a altor factori neprevăzuiţi | După necesitate | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - solicitări urgente parvenite ad-hoc din partea autorităţilor/instituţiilor ierarhic superioare | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului | Activitate realizată în termen În baza modificărilor operate în Legea fondului rutier nr. 720 – XIII din 02.02.1996 şi Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XIV din 16.10.2003 a fost elaborat, remis Guvernului la 06.02.2017, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 69 din 09.02.2017 şi adoptat, prin Legea nr. 33 din 17.03.2017, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat nr. 279 din 16.12.2016. (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 103-108 art. 149 din 31.03.2017) Totodată, a fost elaborat, remis Guvernului la 15.03.2017 şi aprobat, prin Hotărîrea Guvernului nr. 157 din 16.03.2017, proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat nr. 279 din 16.12.2016. (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 92-102 art. 258 din 31.03.2017) |
|  | 1.1.2. Elaborarea CBTM (2018-2020) | Semestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - reținerea luării deciziilor referitor la obiectivele politicii fiscale pe termen mediu; - instabilitatea economică în plan național și la nivel regional Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi autorităţile administrative din subordine | Activitate realizată în termen CBTM (2018-2020) a fost elaborat şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 609 din 28.07.2017. (Monitorul Oficial al R. Moldova, 274-276/701, 28.07.2017) |
|  | 1.1.3. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, ce rezultă din politica bugetar-fiscală și vamală pe anul 2018 | Semestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - reținerea luării deciziilor referitor la obiectivele politicii bugetare pe termen mediu; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - - abilități insuficiente de elaborare şi coordonare a cadrului legislativ | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGSB DGPLFV în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi autorităţile administrative din subordine | Activitate realizată în termen Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (ce vizează politica fiscală şi vamală pentru anul 2018) a fost elaborat și prezentat Guvernului, prin scrisoarea nr. 14/3-03/318/777 din 27.09.2017, și aprobat în şedinţa de Guvern din 04.10.2017. |
|  | 1.1.6. Definitivarea proiectului legii privind modificarea și completarea unor acte legislative, reieșind din prevederile Legii finanțelor publice și responsabilităţii bugetar-fiscale | Semestrul II | Risc extern - lipsa de consecvenţă şi susţinere politică în promovarea şi implementarea reformelor iniţiate; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi | Proiect definitivat și prezentat Guvernului | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi autorităţile administrative din subordine | Activitate în curs de realizare Proiectul respectiv a fost elaborat şi prezentat părţilor spre avizare, prin scrisoarea nr. 06/4-17/23 din 25.08.2017. |
|  | 1.1.8. Ajustarea normelor privind monitoringul financiar în partea ce vizează autorităţile publice la autogestiune, cu excepţia celor responsabile exclusiv faţă de Parlament | Semestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - reticenţa factorilor implicaţi faţă de schimbări; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Norme ajustate | DTS | Activitate în curs de realizare A fost elaborat, consultat cu părţile interesate şi remis Centrului Naţional Anticorupţie pentru efectuarea expertizei anticorupţie proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 875 din 21.10.2014. |
| 1.2. Asigurarea corelării bugetului anual cu procesele de politici publice şi de planificare bugetară pe termen mediu, în corespundere cu prevederile legale | 1.2.1. Revizuirea/actualizarea Metodologiei bugetării pe programe, cu dezvoltarea procedurilor de monitorizare şi evaluare a programelor bugetare | Semestrul II | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea BBP Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Metodologia revizuită/actualizată şi aprobată | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului | Activitate în curs de realizare În scopul consultării şi definitivării Metodologiei de monitorizare şi evaluare a bugetelor pe programe, în perioada 4–11 aprilie 2017 a fost desfășurat cursul de instruire a formatorilor cu privire la monitorizarea și evaluarea bugetelor pe programe. Totodată, prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 20.06.2017 cu privire la modificarea formatului raportului privind performanţa pe programe/subprograme a fost revizuit şi reaprobat formatul raportului de performanţă (tabelul 11.2 din Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.209 din 24 decembrie 2015). (Monitorul Oficial al R. Moldova, 229-243/1208, 07.07.2017) |
|  | 1.2.2. Instruirea formatorilor MF, AAPC, AAPL cu privire la aplicarea metodologiei de monitorizare și evaluare a bugetelor pe programe | Semestrul II | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea BBP; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Materiale de instruire pregătite conform Planului de implementare; Număr de instruiri organizate; Formatori instruiți (cel puțin 50 persoane pentru MF și AAPC și 70 persoane pentru AAPL) | DGSB DFR cu suportul Proiectului SlovakAid | Activitate realizată în termen În scopul consultării şi definitivării Metodologiei de monitorizare şi evaluare a bugetelor pe programe, în perioada 4–11 aprilie 2017, cu suportul programului „Finanţele publice pentru dezvoltare”, finanțat de Ministerul Finanțelor al Slovaciei și implementat de Centrul regional PNUD pentru Europa și CSI, a fost desfășurat cursul de instruire a formatorilor cu privire la monitorizarea și evaluarea bugetelor pe programe. La instruire au participat 128 persoane, dintre care: - 21 persoane din Ministerul Finanțelor; - 32 persoane din 17 autorități publice centrale, specialiști ai subdiviziunilor finanțe și subdiviziunilor analiză, monitorizare și evaluare a politicilor; - 75 persoane din cadrul subdiviziunilor finanțe ale UAT de nivelul al doilea și CALM. În cadrul cursului cu durata de două zile participanții au fost instruiți cu privire la rolul și conceptul de monitorizare și evaluare a bugetului pe programe, responsabilitățile și configurarea organizatorică a sistemului de monitorizare și evaluare, precum și despre etapele, metodele și tehnicile de bază aplicate în procesul de monitorizare și evaluare a bugetelor pe programe. |
| 1.3. Consolidarea bazei de venituri locale proprii ale autorităţilor publice locale şi a autonomiei de decizie asupra lor | 1.3.1. Monitorizarea finanțării mijloacelor pentru lucrările de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile | Pe parcursul anului | Risc extern - depășirea termenului de prezentare a ordinelor de plată de către factorii implicați; Risc intern - insuficiența mijloacelor financiare | Mijloace finanțate ]n proporție de 100% fata de volumul planificat (14,4 mil.lei) | DFENCC DGTS | Activitate în curs de realizare Pentru anul 2017 sînt planificate mijloace financiare în mărime de 14,4 mil.lei, din care în 9 luni ale anului curent au fost finanțate 2,1 mil.lei. Respectiv, pe măsura prezentării ordinelor de plată de către Agenția Relații Funciare și Cadastru, pînă la finele anului vor fi efectuate transferurile necesare. |
| 1.5. Elaborarea raportului privind schimbările necesare pentru stabilirea unui Consiliu Fiscal independent în concordanță cu standardele internaționale |  | Trimestrul IV | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor | Raport elaborat și publicat | DGSB de comun cu direcţiile interesate (cu suportul asistenţei UE) | Activitate în curs de realizare La 22 iunie curent, cu suportul asistenței oferite de UE pentru îmbunătățirea politicii și managementului în domeniul finanțelor publice, a fost organizat un atelier de consultări publice cu tematica „Relevanța și posibile opțiuni de instituire a Consiliului fiscal în Moldova”, în cadrul căruia au participat circa 50 persoane, reprezentanți ai autorităților publice interesate, societății civile și academice, precum și experți internaționali. În cadrul atelierului dat au fost prezentate și puse în discuție posibilele opțiuni de instituire a unui Consiliu bugetar-fiscal în Moldova, aria de activitate, modul de organizare și funcționare a acestuia, iar experţii din Serbia și Slovacia au înaintat recomandări privind posibilul mod de organizare și funcționare a Consiliului bugetar-fiscal în Moldova. Comunicatul informativ privind atelierul de consultări publice a fost plasat pe pagina web a ministerului şi poate fi accesat la următorul link: http://old.mf.gov.md/newsitem/10820. Ca urmare a atelierului din iunie a fost elaborată şi este în proces de definitivare o notă cu privire la posibelele opţiuni de creare a unei instituţii fiscale independente în Republica Moldova, cu identificarea precondiţiilor necesare pentru aceasta. |
| 1.6. Estimarea cheltuielilor de personal în corespundere cu legislația în vigoare și politica salarială |  | Trimestrul III | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - neconformarea autorităților la cadrul normativ legal existent la estimarea cheltuielilor de personal; - prezentarea informațiilor necalitative și/sau depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - tergiversarea examinării şi aprobării/adoptării proiectelor de acte normative/legislative Risc intern - termeni restrânși pentru efectuarea și prezentarea unor analize detaliate | % cheltuielilor de personal în PIB | DAMCPASB | Activitate neiniţiată Estimarea cheltuielilor de personal în corespundere cu legislația în vigoare și politica salarială va fi posibilă în trimestrul IV curent, dat fiind modificări în calendarul bugetar. |
| Obiectivul nr.2: Promovarea politicii fiscale orientate spre creşterea economică durabilă/incluzivă şi a politicii vamale orientate spre facilitarea comerţului exterior, întărirea competitivităţii agenţilor economici, asigurarea securităţii vamale la frontieră, simplificarea şi armonizarea politicilor și legislației fiscale și vamale naţionale cu cea comunitară |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Perfecţionarea continuă a politicilor fiscale şi vamale în scopul asigurării dezvoltării durabile a sistemului economico-financiar | 2.1.1. Analiza anuală a impactului politicii fiscale şi documentelor de politici fiscale asupra mediului de afaceri | Trimestrul I | Risc extern - informație insuficientă pentru efectuarea analizei Risc intern - volumul exagerat de informaţii ce implică timp suplimentar pentru examinare; - lipsa instrumentelor de efectuare a analizei (modele); - abilități insuficiente de elaborare a modelelor și efectuare a analizei | Analize şi estimări efectuate | DGPLFV | Activitate realizată cu depăşirea termenului În vederea asigurării durabile a sistemului economico-financiar la elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (ce vizează politica fiscală şi vamală pentru anul 2018) s-a efectuat analiza impactului măsurilor de politică fiscală și vamală asupra mediului de afaceri. |
|  | 2.1.2. Elaborarea/reformularea măsurilor de politici fiscale şi vamale, politici de administrare fiscală şi vamală, ca parte componentă a CBTM 2018 – 2020 | 1 iunie | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului; - parvenirea noilor recomandări de la partenerii de dezvoltare (FMI, Banca Mondială, EUBAM etc.); - imposibilitatea racordării practicilor internaționale din domeniul fiscal şi vamal la legislaţia naţională Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a politicilor; - prioritizarea incorectă şi introducerea obiectivelor de importanţă minoră în proiectul CBTM; - depăşirea termenului acordat pentru elaborarea măsurilor de politică fiscală şi vamală | Măsuri de politici elaborate/reformulate și incluse în CBTM | DGPLFV | Activitate realizată în termen Obiectivele politicii fiscale și de administrare fiscală și politicii vamale și de administrare vamală pe termen mediu 2018-2020 au fost elaborate și aprobate ca parte componentă a Cadrului Bugetar pe Termen Mediu 2018-2020, prin Hotărîrea Guvernului nr. 609 din 28.07.2017. (Monitorul Oficial al R. Moldova, 274-276/701, 28.07.2017) |
|  | 2.1.3. Elaborarea conceptului de revizuire a Codului fiscal și Codului vamal | 28 februarie | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a conceptului | Concept elaborat | DGPLFV | Activitate realizată cu depăşirea termenului Conceptul de rescriere a Codului fiscal şi Codului vamal a fost elaborat, publicat pe pagina web a Ministerului Finanțelor pentru consultare publică, consultat cu reprezentanții mediului de afaceri și cu membrii grupului de lucru responsabili de rescrierea Codului fiscal şi aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 75 din 15 mai 2017. |
|  | 2.1.4. Elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative din domeniile fiscal și vamal | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului; - tergiversarea avizării proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - parvenirea noilor recomandări de la partenerii de dezvoltare (FMI, Banca Mondială, EUBAM etc.); - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a conceptelor propuse de către factorii interesați/implicaţi; - returnarea proiectelor de acte legislative şi normative de către Guvern spre modificare sau definitivare; - neaprobarea sau aprobarea cu întîrziere a proiectelor de acte legislative/normative de către Guvern; - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului pentru propunerile înaintate Risc intern - lipsa necesităţii elaborării proiectelor de acte legislative şi normative; - insuficienţa pregătirii profesionale a colaboratorilor; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative | Proiecte elaborate şi prezentate Guvernului | DGPLFV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate, prezentate Guvernului şi aprobate/adoptate: - Legea nr. 36 din 24.03.2017 privind modificarea Legii nr.280 din 16.12.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 103-108 art. 151 din 31.03.2017); - Hotărîrea Guvernului nr. 234 din 18.04.2017 „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind restituirea accizelor” (Monitorul Oficial al R. Moldova, 128-132/313, 21.04.2017); - Hotărîrea Guvernului nr. 280 din 03.05.2017 „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale” (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 144-148 art. 355 din 05.05.2017); - Hotărîrea Guvernului nr.600 din 26.07.2017 „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal” (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 265-273 art. 689 din 28.07.2017); - Hotărîrea Guvernului nr.615 din 02.08.2017 „Cu privire la modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate” (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 277-288 art.714 din 04.08.2017); - Hotărîrea Guvernului nr.616 din 02.08.2017 „Cu privire la modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie”(Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 277-288 art. 715 din 04.08.2017); - Hotărîrea Guvernului nr.647 din 15.08.2017 „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (în partea ce ţine de aplicarea sancțiunilor față de unitățile de schimb valutar care admit încălcări aferente aplicării mașinilor de casă și control constatate în actele de control) (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 301-315 art. 747 din 18.08.2017). Urmează a fi definitivate și prezentate repetat Guvernului proiectele care au fost restituite spre amendare: - proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (în partea ce ține de utilizarea mașinilor de casă și control la efectuarea operațiunilor valutare în numerar de către persoanele fizice prin intermediul aparatelor de schimb valutar). Proiectul respectiv a fost restituit, prin scrisoarea nr.31-06-6583 din 25.08.2017, în vederea ajustării proiectului în contextul modificărilor parvenite urmare a reformei administrației publice centrale și în vederea excluderii normelor propuse în pct.51 din proiect pentru conformitate cu prevederile art.5 lit.d) din Legea nr.160 din 22.07.2001; - proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilități privind TVA conform prevederilor art.103 alin.(7) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.4 alin.(18) lit.b) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal. Proiectul a fost restituit, prin scrisoarea nr.31-06-7163 din 21.09.2017, în contextul deciderii pe principii reciproc acceptabile asupra divergenţelor aferente caracterului primar al unor reglementări din proiectul hotărîrii Guvernului, precum şi examinarea oportunităţii modificării termenului utilizat în proiect, prin substituirea cuvintelor „întreprinderile şi organizaţiile societăţii surzilor, orbilor şi societăţilor invalizilor” cu cuvintele „întreprinderile specializate”, conform Legii nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. A fost elaborat: - proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (în vederea implementării Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației nr.77 din 21.04.2016), remis Ministerului Justiției spre efectuarea expertizei juridice, prin scrisoarea nr.14/3-06/320 din 28.09.2017. |
|  | 2.1.5. Elaborarea proiectelor de acte legislative și normative cu privire la iniţierea negocierilor, renegocierilor, parafarea, semnarea şi ratificarea Convenţiilor de evitare a dublei impuneri cu alte state | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - refuzul autorităţilor competente din alte state de a încheia sau renegocia Convenţii; - inoportunitatea încheierii sau renegocierii Convenţii; - tergiversarea procesului privind derularea procedurilor interne ale altor state pentru renegocierea Convenţiilor; - modificarea componenței delegației de negociere; - imposibilitatea/inoportunitatea acceptări perioadei propuse pentru încheierea sau renegocierea Convenţii Risc intern - insuficienţa pregătirii profesionale a colaboratorilor (abilităţi de negociere și/sau de elaborare a actelor legislative și normative); - modificarea componenței delegației de negociere | Proiecte elaborate şi aprobate/emise; Convenţii negociate/ renegociate, parafate şi ratificate | DGPLFV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare a fost: - semnat, la data de 30 martie 2017, Protocolul de modificare a Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bruxelles la 04.12.2008; - negociat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, în perioada 2 – 5 aprilie curent, în Abu Dhabi; - elaborată și aprobată Hotărîrea de Guvern nr.515 din 05.07.2017 „Privind aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit” (Monitorul Oficial al R. Moldova, 229-243/608, 07.07.2017); - semnat, la data de 10 iulie 2017, la Chişinău, Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit; - elaborată și adoptată Legea nr.128 din 07.07.2017 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Belgiei privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital (Monitorul Oficial al R. Moldova, 277-288/465, 04.08.2017); - elaborată și aprobată Hotărîrea de Guvern nr.557 din 19.07.2017 „Privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, întocmit la Chişinău la 10 iulie 2017” (Monitorul Oficial al R. Moldova, 253-264/653, 21.07.2017); - elaborată și aprobată Hotărîrea de Guvern nr.569 din 19.07.2017 privind aprobarea semnării Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a Protocolului adiţional (Monitorul Oficial al R. Moldova, 253-264/662, 21.07.2017); - elaborată și adoptată Legea nr.181 din 21.07.2017 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (Monitorul Oficial al R. Moldova, 289-300/511, 11.08.2017). |
|  | 2.1.6. Efectuarea unui studiu privind sistemul actual de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare și identificare a potențialelor opțiuni de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare | Semestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - depăşirea termenului stabilit pentru efectuarea unui studiu privind sistemul actual de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare; - parvenirea cu întârziere a informațiilor/datelor necesare pentru analiză; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului Risc intern - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului pentru propunerile înaintate; - abilităţi insuficiente de pregătire profesională a colaboratorilor | Studiu realizat | DGPLFV | Activitate realizată în termen Cu suportul Fondului pentru Buna Guvernare a fost realizat studiul „Impozitul pe bunuri imobiliare – identificarea unui sistem de taxare echitabil și eficient din perspectiva costurilor de evaluare/administrare a bazei de impozitare și a costurilor administrative la nivelul autorităților fiscale și a contribuabililor”, concluziile formulate urmînd a fi considerate în procesul de rescriere a Codului fiscal. |
|  | 2.1.7. Revizuirea sistemului de taxe rutiere | 31 martie | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului; - depăşirea termenului stabilit pentru revizuirea sistemului de taxe rutiere; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului pentru propunerile înaintate; - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a anumitor concepte propuse de către părţile implicate; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a politicilor | Analize/estimări efectuate | DGPLFV | Activitate realizată cu depășirea termenului Studiul de revizuire a sistemului de taxe rutiere în vederea stabilirii impactului economic ca urmare a modificării cotelor pentru taxa rutieră a fost definitivat. În urma analizei efectuate s-a constat că excluderea taxelor rutiere și compensarea pierderilor prin majorarea cotei accizei la produse petroliere este una inoportună din motiv că taxele rutiere reprezintă un venit constant și semnificativ pentru Fondul Rutier, pe cînd venitul din accize este un venit care poate fi perturbat de anumiți factori economici. Un alt motiv este că majorarea cotei accizei va avea ca efect creșterea costurilor pentru mediul de afaceri, ceea ce se va reflecta ulterior prin majorarea prețurilor mărfurilor. Dat fiind faptul că procesul de colectare a datelor necesare efectuării unei analize ample (referitor la numărul de automobile înregistrate în Republica Moldova, cantitatea de combustibil consumată în ultimii ani, încasările din taxele rutiere și altele) a durat mai mult timp, aceasta a avut ca efect tergiversarea procesului de elaborare a studiului per ansamblu. |
|  | 2.1.8. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, ce rezultă din analiza/estimările efectuate privind revizuirea sistemului de taxe rutiere | Trimestrul II | Risc extern - promovarea unor inițiative legislative similare în partea ce ține de sistemul de taxe rutiere; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - returnarea proiectelor de acte legislative şi normative de către Guvern spre modificare sau definitivare; - neaprobarea sau aprobarea cu întârziere a proiectelor de acte legislative/normative de către Guvern; - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului pentru propunerile la proiectele de acte legislative şi normative Risc intern - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a conceptului elaborat; - lipsa necesităţii elaborării proiectelor de acte legislative şi normative; - insuficienţa pregătirii profesionale a colaboratorilor; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | DGPLFV | Activitate realizată în termen În scopul revizuirii sistemului de taxe rutiere a fost aprobat, prin Hotărîrea Guvernului nr.1058 din 15.09.2016, Avizul la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (înaintat cu titlu de inițiativă legislativă nr.303 din 4 iulie 2016), precum și a fost elaborat și aprobat Avizul la amendamentele sus-menţionate, prin Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 29.06.2017. (Monitorul Oficial al R. Moldova, 229-243/578, 07.07.2017) Ulterior, a fost adoptată Legea nr.146 din 14.07.2017 pentru modificarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, în conformitate cu care au fost operate modificări la art.348, anexa nr.2 la titlul IX și anexa nr.3 la titlul IX din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997. (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 277-288 art. 475 din 04.08.2017) Astfel, ca urmare a finalizării studiului de revizuire a sistemului de taxe rutiere, precum și în contextul modificărilor operate la Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 prin Legea nr.146 din 14.07.2017, s-a considerat inoportună elaborarea unui alt proiect de lege aferent revizuirii sistemului de taxe rutiere. |
|  | 2.1.11 Elaborarea şi completarea Legii nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului | Trimestrul I | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a anumitor concepte propuse de către părţile interesate; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - tergiversarea avizării proiectului legii de către autoritățile publice și partenerii sociali; - returnarea proiectelor de acte legislative şi normative de către Guvern spre modificare sau definitivare; - neaprobarea sau aprobarea cu întârziere a proiectelor de acte legislative/normative de către Guvern Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | DGPLFV SFS SV | Activitate realizată în termen Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1540-XIII din 25.02.1998 a fost elaborat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 122 din 03.03.2017, adoptat în 2 lecturi şi urmează a fi promulgată şi publicată Legea nr. 37 din 24.03.2017. Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr. 427 din 13.06.2017 a fost aprobat Avizul la amendamentele înaintate de către Preşedintele Republicii Moldova la Legea nr.37 din 24 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540-XII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului. (Monitorul Oficial al R. Moldova, 201-213/527, 23.06.2017) |
|  | 2.1.12. Analiza și revizuirea sistemului de facilități fiscale și vamale, prin prisma recomandărilor Curții de Conturi | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi Risc intern - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului | Analiza efectuată; Facilități fiscale revizuite | DGPLFV | Activitate în curs de realizare Cu suportul experţilor Băncii Mondiale a fost elaborat raportul „Facilitățile fiscale în Republica Moldova”. Raportul respectiv cuprinde analiza listei facilităților fiscale și vamale din Republica Moldova, numărul acestora, practica internațională în domeniul dat, precum şi identifică facilitățile pasibile a fi excluse, și anume, facilitățile irelevante și ineficiente. La moment, Ministerul Finanțelor în comun cu Banca Mondială elaborează o analiză cost-eficiență a anumitor facilități fiscale. De asemenea, pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate 3 ședințe ale Grupului de lucru privind revizuirea facilităților fiscale și vamale și elaborarea unor mecanisme care ar permite efectuarea unei evaluări privind estimarea costurilor și impactului facilităților fiscale și vamale. Ulterior, a fost elaborat, avizat de către Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei şi Consiliului Concurenţei, ajustat conform avizelor recepţionate şi urmează a fi aprobat Registrul unic al facilităților fiscale și vamale. Totodată, se menționează că, pe parcursul perioadei de raportare, în cadrul celei de-a treia ședință a Grupului de lucru privind revizuirea facilităților fiscale și vamale și elaborarea unor mecanisme care ar permite efectuarea unei evaluări privind estimarea costurilor și impactului facilităților fiscale și vamale din 02.08.2017, au participat și reprezentanți ai Consiliului Concurenței, fiind discutat proiectul Registrului unic al facilităților fiscale și vamale, o atenție deosebită acordîndu-se identificării facilităților fiscale și vamale care cad sub incidența ajutorului de stat. Ca urmare, în adresa Consiliului Concurenței a fost expediată scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.14/1-06/286 din 13.09.2017, prin care a fost expusă opinia aferentă raportării facilităților fiscale și vamale care cad sub incidența noțiunii „ajutor de stat”. De asemenea, au fost colectate date privind costul facilităților fiscale, cît și volumul vînzărilor, profitul, numărul de angajați, exportul, domeniul de activitate per fiecare agent economic care a beneficiat de facilități de la Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal și, la moment, se efectuează o analiză a facilităților fiscale și a impactului acestora asupra mediului economic și social, precum și asupra bugetului. |
| 2.2. Racordarea cadrului normativ naţional la standardele şi practicile UE | 2.2.1. Revizuirea Codului fiscal curent în scopul armonizării la Directivele UE (Titlul III ,,Taxa pe Valoarea Adăugată” și Titlul IV ,,Accize”) | Semestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a anumitor concepte propuse de către părţile implicate; - parvenirea noilor recomandări de la partenerii de dezvoltare (FMI, Banca Mondială, EUBAM etc.); - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - tergiversarea avizării proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - returnarea proiectelor de acte legislative şi normative de către Guvern spre modificare sau definitivare; - neaprobarea sau aprobarea cu întârziere a proiectelor de acte legislative/normative de către Guvern Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - abilităţi insuficiente de elaborare şi armonizare a cadrului legislativ naţional la cel al Uniunii Europene | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGPLFV în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi autoritățile administrative din subordine | Activitate realizată în termen Ca parte componentă a proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (ce vizează politica fiscală şi vamală pentru anul 2018) au fost elaborate: a) propuneri de modificare şi completare a Titlului III din Codul fiscal, în vederea armonizării cu prevederile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28.11.2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, după cum urmează: - Locul operaţiunilor taxabile (titlul V, art. 31-32), art.36 alin.(1), art. 38, 39, 43-49, 53-56 şi 58-61); - Faptul generator şi exigibilitatea TVA (titlul VI, art. 62-66, 70 şi 71); - Baza de impozitare (titlul VII, art. 72-82 şi 85-92); - Deducerile aplicabile persoanelor impozabile – persoane juridice (titlul X, art. 167-169 şi 173-192). b) propuneri de modificare şi completare a Titlului IV din Codul fiscal, Legii cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr. 1100-XIV din 30.06.2000, Legii privind controlul tutunului nr. 278-XVI din 14.12.2007 şi Legii viei şi vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006, în contextul alinierii parţiale la: - Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21.06.2011 privind structura şi ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat; - Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19.10.1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice; - Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27.10.2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii; - Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16.12.2008 privind regimul general al accizelor şi de abrogare a Directivei 92/12/CEE; - Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20.12.2007 privind scutirea de taxa pe valoare adăugată şi de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din ţări terţe. Se menţionează că, proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (ce vizează politica fiscală şi vamală pentru anul 2018) a fost elaborat și prezentat Guvernului, prin scrisoarea nr. 14/3-03/318/777 din 27.09.2017, și aprobat în şedinţa de Guvern din 04.10.2017. |
|  | 2.2.2. Revizuirea sistemului de aplicare a accizelor prin prisma armonizării la Directivele Uniunii Europene și în conformitate cu calendarul stabilit în Acordul de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană | 31 decembrie | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; - tergiversarea avizării proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a anumitor concepte propuse de către factorii implicaţi; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - returnarea proiectelor de acte legislative şi normative de către Guvern spre modificare sau definitivare; - neaprobarea sau aprobarea cu întârziere a proiectelor de acte legislative/normative de către Guvern Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative; - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative și armonizare a actelor legislative la cele ale Uniunii Europene | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | DGPLFV | Activitate realizată în termen În contextul proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (ce vizează politica fiscală şi vamală pentru anul 2018) s-a propus majorarea cotei accizului pentru produse supuse accizei stabilite în sume fixe (băuturi alcoolice, oxigen, azot, articole de bijuterie sau de giuvaiergerie, alte tutunuri şi înlocuitori de tutun fabricate), prin ajustarea la rata inflației prognozată (5%), cu stabilirea acestora pentru o perioadă de 3 ani. Concomitent, proiectul de lege prevede majorarea cotei accizelor pentru produsele din tutun și produsele petroliere în vederea atingerii minimului stabilit de Directivele UE. Astfel, în vederea asigurării atingerii minimului cotei accizului la produsele din tutun prevăzut de Directivele UE, precum și asigurarea creșterii încasărilor la buget, se propune majorarea cotei ad-valorem de la 12% pînă la 13%, și cotei fixe de la 460 lei pînă la 540 lei/1000 țigarete pentru anul 2020. Totodată, s-a propus introducerea, începînd cu anul 2018, a componentei ad valorem pentru țigaretele fără filtru în mărime de 3%. Se menţionează că, proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (ce vizează politica fiscală şi vamală pentru anul 2018) a fost elaborat și prezentat Guvernului, prin scrisoarea nr. 14/3-03/318/777 din 27.09.2017, și aprobat în şedinţa de Guvern din 04.10.2017. |
|  | 2.2.3. Definitivarea Tabelului de concordanță ca parte componentă a procesului de armonizare a actelor legislative a actelor legislative vamale naționale la prevederile Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 09.10.2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii | Trimestrul III | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; - tergiversarea avizării proiectului tabelului de concordanță de către autoritățile publice, partenerii sociali și externi; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale fiscale şi vamale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - nesusţinerea proiectului tabelului de concordanţă de către AAPC, AAPL, alte autorităţi, instituţii şi organizaţii externe Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a Tabelului de concordanță; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de armonizare a proiectului Codului vamal al Republicii Moldova; - abilităţi insuficiente de cunoaștere a legislației Uniunii Europene | Tabel de concordanță întocmit | DGPLFV | Activitate în curs de realizare A continuat procesul de armonizare a Codului vamal al Republicii Moldova la prevederile Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 09.10.2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii prin întocmirea tabelului de concordanță pentru Titlurile I-X. Ulterior, tabelul de concordanță urmează a fi ajustat în contextul constatărilor și recomandărilor experților UE urmare a expertizei noului Cod vamal prin intermediul misiunii TAIEX, ce a avut loc în perioada 31.07-04.08.2017. |
|  | 2.2.4. Definitivarea procesului de armonizare a actelor legislative vamale naționale la prevederile Regulamentului (CEE) nr.2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, prin elaborarea proiectului Codului Vamal al Republicii Moldova, în conformitate cu Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, și Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM - UE în perioada 2014 – 2016 Definitivarea procesului de armonizare a actelor legislative vamale naționale la prevederile Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 09.10.2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, prin elaborarea proiectului Codului Vamal al Republicii Moldova, în conformitate cu Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, și Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM - UE în perioada 2017 – 2019 | Trimestrul III | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; - tergiversarea avizăriiproiectelor d acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale vamale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de armonizare a proiectului Codului vamal al Republicii Moldova; - abilităţi insuficiente de cunoaștere a legislației Uniunii Europene | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGPLFV | Activitate în curs de realizare A continuat procesul de armonizare a Codului vamal al Republicii Moldova la prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) 2913/92 din 12.10.1992 de instituire a Codului vamal comunitar prin întocmirea tabelelor de concordanță, elaborate pentru Titlurile I, II, IV, V, VI și VIII – integral și pentru Titlurile III și VII – parțial. Totodată, urmare a concluziilor operaționale ale grupului de lucru Uniunea Europeană – Republica Moldova privind implementarea Cadrului Strategic pentru Cooperare Vamală, întrunit la Bruxelles la data de 02.03.2016, a fost inițiată armonizarea legislației vamale în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European și Consiliului din 09.10.2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii. În baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.49 din 15.03.2017 au fost create 5 Grupuri de lucru privind elaborarea Titlurilor I-X din noul Cod vamal al Republicii Moldova. La moment, proiectul noului Cod vamal este în proces de definitivare, în conformitate cu constatările și recomandările de perfecționare parvenite din partea experților UE, în contextul expertizei noului Cod vamal prin intermediul misiunii TAIEX, ce a avut loc în perioada 31.07-04.08.2017. |
|  | 2.2.5. Armonizarea actelor legislative vamale și fiscale naționale la prevederile Regulamentului nr.1186/2009 al Consiliului din 16.11.2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, ca parte componentă a Codului vamal armonizat, și la prevederile Directivei 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe | Trimestrul III | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale fiscale şi vamale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative/normative de către factorii implicaţi Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de armonizare a proiectului de lege; - abilităţi insuficiente de cunoaștere a legislației Uniunii Europene | Tabel de concordanță întocmit; Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGPLFV | Activitate în curs de realizare În baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 49 din 15.03.2017 privind crearea Grupurilor de lucru pentru elaborarea și definitivarea proiectului noului Cod vamal a fost creat grupul de lucru privind elaborarea Capitolului cu privire la scutirile de la plata drepturilor de import (transpunerea Regulamentului (CE) nr.1186/2009 a Consiliului din 16.11.2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale), precum și a fost întocmit tabelul de concordanță. Normele Titlului I şi II din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16.11.2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale se regăsesc în Titlul VI, Capitolul 3 din proiectul noului Cod vamal. La moment, proiectul noului Cod vamal este în proces de definitivare, în conformitate cu constatările și recomandările de perfecționare parvenite din partea experților UE, în contextul expertizei noului Cod vamal prin intermediul misiunii TAIEX, ce a avut loc în perioada 31.07-04.08.2017. |
| 2.3. Preluarea şi implementarea celor mai bune practici în ceea ce priveşte reglementarea preţului de transfer | 2.3.1. Efectuarea unui analize privind practicile pentru prevenirea erodării bazei impozabile şi transferul profiturilor (BEPS), inclusiv examinarea oportunității reglementării prețului de transfer | Trimestrul III | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - depăşirea termenului stabilit pentru efectuarea unui studiu privind sistemul actual de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare; - parvenirea cu întârziere a informațiilor/datelor necesare pentru analiză; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului Risc intern - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului pentru propunerile înaintate; - abilităţi insuficiente de pregătire profesională a colaboratorilor | Studiu realizat | DGPLFV | Activitate realizată în termen Cu suportul experților Băncii Mondiale a fost realizat studiul „Tax legislation in the Republic of Moldova: Current Legal Framework and Legislative Alternatives in the Areas of International Tax and Recommendations under Base Erosion and Shifting Project of the OECD”. |
|  | 2.3.2. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, ce rezultă din analiza efectuată privind practicile pentru prevenirea erodării bazei impozabile şi transferul profiturilor (BEPS), | Trimestrul IV | Risc extern - promovarea unor inițiative legislative similare în partea ce ține de sistemul de taxe rutiere; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - returnarea proiectelor de acte legislative şi normative de către Guvern spre modificare sau definitivare; - neaprobarea sau aprobarea cu întârziere a proiectelor de acte legislative/normative de către Guvern; - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului pentru propunerile la proiectele de acte legislative şi normative Risc intern - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a conceptului elaborat; - lipsa necesităţii elaborării proiectelor de acte legislative şi normative; - insuficienţa pregătirii profesionale a colaboratorilor; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | DGPLFV | Activitate în curs de realizare Ca urmare a studiului realizat „Tax legislation in the Republic of Moldova: Current Legal Framework and Legislative Alternatives in the Areas of International Tax and Recommendations under Base Erosion and Shifting Project of the OECD” au fost stabilite acțiuni pe termen mediu și pe termen lung. Respectiv, includerea lor în legislația națională se va realiza treptat, în funcție de oportunitatea și necesitatea acestora. |
| 2.4. Stabilirea unor politici şi reglementări fiscale care ar facilita dezvoltarea economică şi creşterea competitivităţii economiei naţionale | 2.4.1 Elaborarea Regulamentului cu privire la subvenționarea creării locurilor de muncă, precum și a documentației relevante implementării acestuia | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; tergiversarea avizării proiectului Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului precum și a documentației aferente | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului; Documente interne elaborate | DFENCC | Activitate în curs de realizare Proiectul Regulamentului cu privire la subvenționarea creării locurilor de muncă a fost elaborat şi coordonat cu Fondul Monetar Internațional. |
| 2.5. Monitorizarea implementării principalelor acte legislative din domeniul comerţului internaţional şi administrării vamale | 2.5.1 Prezentarea, la solicitare, a informației ce vizează modificările operate în legislația națională din domeniul fiscal și vamal ce țin de măsurile care pot influența comerțul cu bunuri și servicii, în vederea notificării OMC. | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională; - nerealizarea în perioada solicitată a modificărilor în legislația fiscală și vamală ce pot influența comerțul cu bunuri și servicii Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a scrisorilor/notificărilor; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Număr de scrisori/informații prezentate MEC aferent notificării OMC | DGPLFV | Activitate în curs de realizare În vederea monitorizării domeniului comerțului internațional și administrării vamale, a fost elaborată și prezentată Ministerului Economiei, prin scrisoarea nr. 14/4-06/209 din 24.05.2017, în contextul notificării secretariatul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), informația ce vizează modificările operate în legislația națională din domeniul fiscal şi vamal ce țin de măsurile care pot influența comerțul cu bunuri și servicii. |
| Obiectivul nr.3: Asigurarea unui control eficient și o modernizare adecvată la fiecare etapă de cheltuieli și instituirea unui sistem adecvat de contabilitate și de raportare |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 10 din 05.01.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova” |  | Trimestrul III | Risc extern - modificări legislative inopinate; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională; - tergiversarea avizării proiectului de hotărâre a Guvernului de către autoritățile publice Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DFAP | Activitate realizată în termen Proiectul respectiv a fost elaborat şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 740 din 18.09.2017 „Cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012”. (Monitorul Oficial al R. Moldova, 340-351/845, 22.09.2017) |
| 3.2. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 550 din 13.06.1997 „Privind cheltuirea mijloacelor pentru primirea şi deservirea delegaţiilor oficiale străine şi a anumitor persoane” |  | Trimestrul III | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională; - tergiversarea avizării proiectului de hotărâre a Guvernului de către autoritățile publice Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - absenţa comunicării/ cooperării eficiente între subdiviziunile ministerului | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DFAP | Activitate în curs de realizare A fost elaborat, consultat cu părţile interesate şi prezentat Centrului Naţional Anticorupţie pentru efectuarea expertizei anticorupţie, prin scrisoarea nr. 10-12-244 din 28.09.2017, proiectul hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegațiilor și persoanelor oficiale străine”. |
| 3.3. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1404 din 30.12.2005 „Privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice” |  | Trimestrul III | Risc extern - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - tergiversarea avizării proiectului de hotărâre a Guvernului de către autoritățile publice Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DFAP | Activitate în curs de realizare A fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”, care presupune inclusiv modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1404 din 30.12.2005. Proiectul respectiv urmează a fi ajustat în vederea asigurării corespunderii Conceptului reformei administraţiei publice. |
| 3.4. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1151 din 02.09.2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional” |  | Trimestrul III | Risc extern - modificări legislative inopinate; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională; - tergiversarea avizării proiectului de hotărâre a Guvernului de către autoritățile publice Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - absenţa comunicării/cooperării eficiente între subdiviziunile ministerului; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DFAP | Activitate în curs de realizare A fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”, care presupune inclusiv modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1151 din 02.09.2002. Proiectul respectiv urmează a fi ajustat în vederea asigurării corespunderii Conceptului reformei administraţiei publice. |
| 3.5. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1362 din 22.12.2005 „Cu privire la aprobarea Normativelor vizând numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor administraţiei publice (cu excepţia legăturii telefonice guvernamentale)” |  | Trimestrul III | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectului de către alte autorităţi publice şi parteneri sociali Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - absenţa comunicării/ cooperării eficiente între subdiviziunile ministerului | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DFAP | Activitate în curs de realizare A fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”, care presupune inclusiv modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1362 din 22.12.2005. Proiectul respectiv urmează a fi ajustat în vederea asigurării corespunderii Conceptului reformei administraţiei publice. |
| 3.6. Asigurarea restituirii valorilor bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice în conformitate cu legea bugetară anuală |  | Pe parcursul anului | Risc extern - prezentarea deciziilor incomplete/necalitative comisiilor speciale teritoriale; - tergiversarea examinării documentelor de către comisiile speciale teritoriale | Proiecte elaborate și prezentate Guvernului; Suma mijloacelor financiare alocate | DFOSPS | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate şi aprobate: - Hotărîrea Guvernului nr. 31 din 25.01.2017 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 2459,2 mii lei pentru 16 beneficiari din 10 unităţi administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al R. Moldova, 24-29/65, 27.01.2017); - Hotărîrea Guvernului nr. 658 din 23.08.2017 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 9162,4 mii lei pentru 93 beneficiari din 16 unităţi administrativ-teritoriale. În vederea efectuării finanţării au fost elaborate planurile de finanţare şi efectuate transferuri către APL în sumă totală de 11621,6 mii lei. |
| 3.7. Asigurarea acordării indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni în conformitate cu legea bugetară anuală |  | Pe parcursul anului | Risc extern - prezentarea deciziilor incomplete/necalitative comisiilor speciale teritoriale; - tergiversarea examinării documentelor de către comisiile speciale teritoriale | Proiecte elaborate și prezente Guvernului; Suma mijloacelor financiare alocate | DFOSPS | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate şi aprobate: - Hotărîrea Guvernului nr. 65 din 08.02.2017 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 1447,8 mii lei pentru 33 persoane din 11 unităţi administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al R. Moldova, 40-49/110, 10.02.2017); - Hotărîrea Guvernului nr. 618 din 02.08.2017 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 2117,4 mii lei pentru 33 persoane din 15 unităţi administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al R. Moldova, 277-288/717, 04.08.2017). În vederea efectuării finanţării au fost elaborate planurile de finanţare şi efectuate transferuri către APL în sumă totală de 3565,2 mii lei. Totodată, a fost elaborat şi, prin scrisoarea nr. 08-17d/57 din 15.09.2017, prezentat Centrului Naţional Anticorupţie spre efectuarea expertizei anticorupţie proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 2043,0 mii lei pentru 49 persoane din 15 unităţi administrativ-teritoriale. |
| 3.8. Elaborarea şi promovarea proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010” |  | Trimestrul I | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act normativ; - abilități insuficiente de elaborare şi coordonare a cadrului normativ | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | DFOSPS | Activitate realizată în termen Proiectul respectiv a fost elaborat şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 115 din 02.03.2017 „Cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010” (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 72 art. 183 din 07.03.2017). |
| 3.9. Monitorizarea cheltuielilor de personal întru neadmiterea depășirii fondului de retribuire a muncii şi a numărului de personal aprobat și real încadrat |  | Lunar, nu mai târziu de trei săptămâni de la finele fiecărei luni | Risc extern - prezentarea informațiilor/ materialelor necalitative; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi Risc intern - defecțiuni tehnice ale sistemului informațional; - verificarea, totalizarea și analiza informației prezentate de către autoritățile publice cu depășirea termenului; - erori sau omisiuni intenţionate/neintenţionate în procesul de examinare a documentelor parvenite de la autorităţi; - prioritizarea necorespunzătoare/ de moment a activităţilor şi nerealizarea în termen a acestora; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Cheltuieli şi numărul de personal monitorizate | DAMCPASB | Activitate realizată în termen Pe parcursul a 9 luni ale anului curent a fost asigurată monitorizarea Informaţiei operative privind cheltuielile de personal, numărul de unităţi de personal şi numărul de angajaţi (persoane fizice) la nivelul Bugetului Public Naţional. La situaţia din 30.09.2017, conform informaţiilor operative, cheltuielile de personal la nivelul BPN au constituit 9158489,1 mii lei, dintre care: la nivelul bugetului de stat – 4410430,5 mii lei, la nivelul bugetelor locale – 4617924,4 mii lei, la nivelul BASS – 88688,3 mii lei, la nivelul FAOAM – 41445,9 mii lei. Numărul de unităţi de personal real încadrat la situația din 30.09.2017 a constituit 182952,66 unităţi de personal, iar numărul de angajaţi 179338 persoane. |
| 3.10. Analiza rapoartelor privind datoriile cu termen de achitare expirat ale autorităţilor/instituţiilor bugetare în raport cu alocaţiile bugetare aprobate şi conlucrarea cu acestea întru micșorarea arieratelor existente din contul și în limita bugetelor respective aprobate și neadmiterea acumulării arieratelor noi |  | Lunar | Risc extern - prezentarea informaţiilor/ materialelor incomplete şi/sau necalitative; - nerespectarea termenelor de prezentare a rapoartelor de către autoritățile/instituțiile bugetare; - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile | Micşorarea arieratelor existentei şi neadmiterea acumulării arieratelor noi, întru respectarea ţintelor indicative: Martie 2017 – 383 mil. lei, Iunie 2017 – 300 mil. lei, Septembrie 2017 – 150 mil. lei, Decembrie 2017 – 0 mil. lei | DFR DGTS | Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare Ministerul Finanțelor, de comun cu autoritățile/instituțiile bugetare, a analizat rapoartele privind datoriile respective și a conlucrat în vederea micșorării arieratelor existente și neadmiterii acumulării altor noi. Astfel, întru micșorarea arieratelor și neadmiterea acumulării arieratelor noi, în adresa autorităților publice centrale și locale a fost remisă circulara nr. 24/4-4/5-85 din 06.06.2017. Comparativ cu 01.01.2017 datoriile cu termen de achitare expirat (arierate) s-au micşorat cu 42,5 mil. lei și la situația din 30.09.2017 au constituit 56,2 mil. lei, inclusiv pe bugetul de stat – 15,4 mil. lei, bugetele locale – 40,8 mil.lei. Informațiile privind datoriile cu termen de achitare expirat ale autorităților/instituțiilor bugetare finanțate de la bugetul de stat și bugetele locale se întocmesc și se publică lunar pe pagina web a ministerului și pot fi consultate accesînd link-ul: http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-lunare. De asemenea, informația respectivă este transmisă Inspecției Financiare pentru verificarea corectitudinii determinării arieratelor și după necesitate, aplicarea sancțiunilor conform Codului Contravențional. Astfel, în perioada lunilor iunie-septembrie curent, în urma inspectărilor efectuate la autoritățile publice locale au fost întocmite 18 procese-verbale cu privire la contravenție pentru formarea nejustificată a arieratelor. Pe parcursul inspectărilor au fost stinse arierate în sumă de 1,5 mil.lei. Totodată, prin Ordinul ministrului finanțelor nr.88 din 08 iunie 2017 au fost aprobate anexele nr.1 (explicaţii privind creanţele cu termen expirat) și 2 (explicaţii privind datoriile cu teren de achitare expirat (arierate)) la forma FD-049, unde se vor specifica cauzele admiterii creanțelor și datoriilor, inclusiv sumele datoriei în proces de contestare și alte datorii, precum și vechimea acestora. |
| 3.11. Monitorizarea soldurilor şi rulajelor de mijloace băneşti ale bugetelor locale din transferurile cu destinaţie specială şi generală de la bugetul de stat, în scopul efectuării controlului privind utilizarea transferurilor respective |  | Pe parcursul anului | Risc extern - perfectarea greșită a documentelor de plată de către APL pentru utilizarea transferurilor respective Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile | Utilizarea eficientă a transferurilor; Neadmiterea acumulării soldurilor din transferuri | DGTS | Activitate în curs de realizare În vederea realizării actvității respective a fost elaborată Forma FA 008/2 „Informația privind executarea transferurilor cu destinație specială”. Soldurile şi rulajele de mijloace băneşti ale bugetelor locale din transferurile cu destinaţie specială se monitorizează săptămînal. Transferurile cu destinație specială se finanțează conform necesităților, în baza documentelor de plată introduse in sistemul informațional de management financiar, nefiind admisă acumularea soldurilor din transferuri. |
| 3.12. Întocmirea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 |  | 28 aprilie | Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a rapoartelor de către executorii de buget Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile structurale ale ministerului | Raport întocmit și prezentat Guvernului | DGTS DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi autoritățile administrative din subordine ÎS „Fintehinform” | Activitate realizată cu depăşirea termenului Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 a fost întocmit și prezentat Guvernului prin scrisoarea nr. 24/4-3-83/378 din 20 mai 2017, fiind ulterior aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.345 din 29.05.2017 și adoptat prin Hotărîrea Parlamentului nr.126 din 6 iulie 2016. (Monitorul Oficial al R. Moldova, 253-264/423, 21.07.2017) Prezentarea cu întîrziere a raportului respectiv în adresa autorităților ierarhic superioare spre aprobare/adoptare a fost cauzată de perfecționarea raportului textual la recomandările experților, în vederea alinierii acestuia la bunele practici internaționale. |
| 3.13. Întocmirea Raportului privind executarea BPN |  | Lunar | Risc extern - depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile; - tergiversarea avizării raportului de către subdiviziunile structurale ale ministerului | Raport întocmit și publicat pe site-ul www.mf.gov.md www.date.gov.md | - DGTS în comun cu SICMM și e-transformare și - Î.S. „Fintehinform” | Activitate realizată în termen Pe parcursul a 9 luni ale anului 2017 au fost întocmite și plasate pe site-ul ministerului 9 rapoarte privind executarea bugetului public naţional, respectiv 63 tabele, care pot fi accesate la următorul link: http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-lunare . |
| 3.14. Elaborarea primei versiuni a raportului privind executarea bugetului pentru cetățeni, urmare analizei practicilor altor țări |  | Trimestrul III | Risc extern - întocmirea defectuoasă/cu erori a informaţiilor de către participanţii la proces Risc intern - capacități insuficiente pentru elaborarea raportului | Raport elaborat | DGTS | Activitate în curs de realizare În urma examinării practicilor internaționale a fost elaborată prima versiune a proiectului raportului privind executarea bugetului pentru cetățeni. În vederea definitivării acestuia urmează a fi colectate informații privind indicatorii nefinanciari. |
| 3.15. Întocmirea raportului semianual privind executarea bugetului public național și componentele acestuia |  | Trimestrul III | Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile | Raport întocmit și prezentat Guvernului | DGTS DGSB subdiviziunile din cadrul ministerului şi autorităţile administrative din subordine ÎS „Fintehinform” | Activitate realizată în termen Raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia a fost prezentat Guvernului prin scrisoarea nr. 24/4-3-119 din 18.08.2017, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 727 din 13.09.2017 și publicat pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor. Raportul respectiv poate fi accesat la următorul link: http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-semianuale |
| 3.17. Elaborarea și implementarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public în conformitate cu practicile internaționale | 3.17.1. Elaborarea primului set de Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, în baza IPSAS | Trimestrul IV | Risc intern - cunoaşterea insuficientă a standardelor IPSAS; - abilităţi insuficiente de elaborare a Standardelor | Proiectul Standardului elaborat | DGTS | Activitate în curs de realizare În conformitate cu Conceptul și Planul de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, aprobate prin Ordinul viceministrului finanțelor nr.159 din 27 decembrie 2016, în anul 2017 urmează a fi elaborate 10 standarde. Astfel, pe parcursul 9 luni ale anului curent au fost elaborate 9 proiecte de Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public bazate pe IPSAS. În prezent, este în proces de examinare standardul internațional „Provizioane, Datorii Contingente şi Active Contingente", în baza căruia urmează a fi elaborat al zecelea proiect de standard național. Ulterior, proiectele de standarde naționale urmează a fi aprobate și publicate pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor, în conformitate cu Planul de acțiuni sus-menționat. |
| 3.19. Elaborarea proiectelor de ordine privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 |  | Pe parcursul anului | Risc intern - posibile carențe în rezultatul operării modificărilor și completărilor; - depășirea termenelor stabiliți de legislație privind ajustarea actelor normative, ce țin de evidența contabilă în instituțiile bugetare, din cauza volumului mare a sarcinilor și caracterul complex al acestora; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Ordin elaborat şi aprobat | DGTS | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate şi aprobate 8 Ordine privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015, din care: - Ordinul ministrului finanțelor nr. 13 din 20 ianuarie 2017; - Ordinul viceministrului finanțelor nr. 70 din 20 aprilie 2017; - Ordinul viceministrului finanțelor nr. 82 din 23 mai 2017; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 88 din 08 iunie 2017; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 89 din 14 iunie 2017; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 100 din 21 iunie 2017; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 108 din 25 iulie 2017; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 109 din 25 iulie 2017. |
| 3.20. Completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr. 215 din 28 decembrie 2015, cu prevederi ce ţin de contractarea serviciilor bancare pentru gestionarea mijloacelor publice, conform art. 62, alin.7) şi 8) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014. |  | Pe parcursul anului | Risc intern - posibile carențe din cauza introducerii unor modificări incomplete sau cu conținut ambiguu; - depășirea termenelor stabiliți, din cauza volumului mare a sarcinilor și caracterul complex al acestora; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Norme metodologice revizuite; Ordin elaborat şi aprobat | DGTS | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și aprobate 2 Ordine privind modificarea și completarea ale Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, din care: - Ordinul ministrului finanţelor nr. 4 din 09 iunuarie 2017; - Ordinul ministrului finanţelor nr. 86 din 08 iunie 2017. |
| Obiectivul nr. 4: Asigurarea necesităţilor de finanţare ale bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu şi lung în condiţiile limitării riscurilor implicate |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Contractarea împrumuturilor de stat externe pe termen mediu şi lung, ținând cont de raportul cost/risc | 4.1.1. Negocierea şi semnarea acordurilor noi de împrumut la condiții financiare avantajoase (ex. maturitate, rată a dobânzii, etc.) | 20 decembrie | Risc extern - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice; - volatilitatea pieței financiare externe | 4 acorduri de finanțare negociate și semnate | DGDP | Activitate în curs de realizare Pe parcursul a 9 luni ale anului 2017 au fost negociate/semnate 7 Acorduri de împrumut/finanţare, dintre care: A fost semnat la data de 11.04.2017: 1) Acordul de finanţare între Republica Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii pentru realizarea proiectului Rezilienţă Rurală, care prevede acordarea inclusiv a unui împrumut în valoarea de 18,2 mil. USD;maturitatea împrumutului: 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie; rata dobînzii: 1,25% anual; taxa de deservire: 0,75% anual din soldul împrumutului. A fost negociat şi semnat: 1) Acordul de avans cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru pregătirea proiectului Modernizarea serviciilor guvernamentale în valoare de 1,75 mil. USD, care implică o rata a dobînzii anuală flotantă compusă din rata de referinţă plus o marjă fixă (cca. 3% la moment). Data refinanţării avansului respectiv este 15.12.2017. Au fost negociate: 1) Acordul de Finanţare cu Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind realizarea proiectului Adaptarea la schimbările climaterice în valoare de 9,3 mil. DST, care prevede maturitatea de 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie; rata dobînzii: de la 1,13% pînă la 1,25% anual; taxa de deservire: 0,75% anual; 2) Acordul de împrumut cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind realizarea proiectului Adaptarea la schimbările climaterice în valoare de 12,4 mil. USD, care prevede maturitatea de 34 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie; rata dobînzii anuală flotantă compusă din rata de referinţă USD Libor pentru 6 luni + marja variabilă (la moment cca 2,35%), un comision de angajament de 0,25% din suma nedebursată şi o taxă anticipată de 0,25% din suma împrumutului; 3) Acordul de Finanţare cu Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind realizarea proiectului Modernizarea serviciilor guvernamentale în valoare de 10,9 mil. DST, care prevede maturitate de 30 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie; rata dobînzii: 1,25% anual; taxa de deservire: 0,75% anual; 4) Acordul de împrumut cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind realizarea proiectului Modernizarea serviciilor guvernamentale în valoare de 5 mil. USD, care prevede maturitatea de 34 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie; rata dobînzii anuală flotantă compusă din rata de referinţă USD Libor pentru 6 luni + marja variabilă (la moment cca 2,35%), un comision de angajament de 0,25% din suma nedebursată şi o taxă anticipată de 0,25% din suma împrumutului; 5) Amendamentul la Acordul de împrumut cu Guvernul Poloniei privind extinderea perioadei de semnare a contractelor care vor fi finanţate din sursele Acordului de împrumut semnat la 14.05.2014. Amendamentul prevede extinderea perioadei respective pînă la 31.07.2018 şi nu prevede modificarea condiţiilor financiare aferente împrumutului. |
|  | 4.1.2. Analiza și acceptarea ofertelor de debursare din contul împrumuturilor semnate cu creditorii Banca Europeană de Investiţii şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la condiţiile financiare ce asigură menţinerea parametrilor stabiliţi a structurii portofoliului datoriei de stat | 31 decembrie | Risc extern - volatilitatea pieței financiare externe; - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice | Numărul ofertelor de debursare analizate; Numărul ofertelor de debursare acceptate din contul împrumuturilor de stat externe | DGDP | Activitate în curs de realizare Pe parcursul a 9 luni ale anului 2017 au fost analizate 3 oferte de debursare cu opţiuni multiple de condiţii financiare din contul împrumutului acordat de către Banca Europeană de Investiţii, întru realizarea proiectelor ,,Reabilitarea reţelelor electrice de transport în Republica Moldova”, „Filiera Vinului”, „Livada Moldovei” şi de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectelor „Construcţia locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II” și „Construcția Penitenciarului din Chișinău” în valoare totală de 13,7 mil. EUR, fiind acceptată cea mai optimă variantă în termeni de maturitate a împrumutului şi rată a dobînzii pentru fiecare împrumut în parte. |
|  | 4.1.3. Recreditarea împrumuturilor de stat externe în baza acordurilor de împrumut semnate cu creditorii externi în scopul implementării proiectelor și a programelor de dezvoltare | 31 decembrie | Risc extern - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice; - interesul redus din partea potențialilor beneficiari ai recreditării; - tergiversarea prezentării documentelor necesare de către beneficiarii recreditați Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Numărul contractelor de recreditare semnate; Volum al împrumuturilor recreditate de stat | DGDP | Activitate în curs de realizare Au fost semnate 4 contracte de recreditare în cadrul implementării Proiectului ,,Filiera Vinului”, Proiectului reabilitarea rețelelor electrice de transport ale ÎS ,,Moldelectrica”. Volumul împrumuturilor recreditate prin intermediul Ministerului Finanțelor în cadrul proiectelor investiționale finanțate din surse externe la situaţia din 30 septembrie 2017 constituie 6,1 mil. EUR și 6,9 mil. dolari SUA. |
| 4.2. Dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat | 4.2.1. Consolidarea comunicării cu dealerii primari | Pe parcursul anului | Risc extern - receptivitate redusă din partea dealerilor primari | 4 întrevederi cu dealerii primari | DGDP | Activitate în curs de realizare La 20-21 martie 2017, cu suportul asistenței oferite de Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea politicii și managementului în domeniul finanțelor publice, a fost organizat un atelier de lucru cu tema ,,Experiența internațională pe piața valorilor mobiliare de stat și Concluzii pentru Moldova”. În cadrul atelierului reprezentanții Armeniei, Belgiei, Greciei, României și Serbiei au împărtășit experiența proprie privind modul de organizare și funcționare a piețelor valorilor mobiliare de stat. Drept obiectiv al atelierului a fost, inclusiv, obținerea unei mai bune înțelegeri a activităţii participanților piețelor respective, în special a dealerilor primari. La evenimentul respectiv au participat reprezentanţii Băncii Mondiale, Fondului Monetar Internaţional, Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a Moldovei, Asociaţiei Băncilor din Moldova, băncilor comerciale şi mediului academic din Moldova. La 26 iunie 2017 a avut loc o întrevedere cu dealerii primari și participanții la piața valorilor mobiliare de stat, în cadrul căreia a fost examinat proiectul Calendarului desfășurării licitațiilor de vînzare a valorilor mobiliare de stat pentru trimestrul III al anului 2017, precum și examinate propunerile de modificare și completare a Regulamentului cu privire la plasarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 96 din 17.05.2013, ca urmare a recomandărilor experților misiunii de asistență tehnică oferite Ministerului Finanțelor. La 25 septembrie 2017 a avut loc o întrevedere comună cu dealerii primari și participanții pe piața VMS, la care au participat 12 reprezentanți din cadrul băncilor comerciale, Băncii Naționale a Moldovei, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. De asemenea, în scop de monitorizare, au fost invitați experți ai misiunii de asistență tehnică a UE. La întrevedere au fost prezentate totalurile activității pe piața VMS în primele opt luni ale anului 2017. La situația din 31 august 2017 au fost analizate: finanțarea netă, structura pe investitori a VMS comercializate pe piața primară, structura comercializării VMS, VMS în circulație, raportul bid-to-cover, ratele medii ponderate a dobînzilor la BT, OS cu termen de circulație de 2 și 3 ani, calendarul desfășurării licitațiilor de vînzare a VMS în formă de înscrieri în conturi pentru trimestrul IV al anului 2017. Totodată, au fost discutate problemele cu care se confruntă dealerii primari, precum și necesitatea de utilizare a diverselor strategii de promovare a VMS. |
|  | 4.2.2. Revizuirea drepturilor și obligațiilor dealerilor primari | Semestrul II | Risc extern - volatilitatea pieței interne a valorilor mobiliare de stat Risc intern - abilități insuficiente de analiză și stabilire a drepturilor/obligațiilor dealerilor primari | Regulamentul cu privire la plasarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi revizuit | DGDP | Activitate în curs de realizare De către grupul de lucru, format din reprezentanți ai Ministerului Finanţelor şi Băncii Naţionale a Moldovei, a fost elaborată o sinteză la recomandările expuse în Nota tehnică nr.5.5 din octombrie 2016 ,,Sistemul de dealeri primari din Republica Moldova: statutul operaţiunilor şi recomandări privind revizuirea Codului de responsabilităţi", care ulterior a fost ajustată urmare a discuţiilor din 22 şi 23 martie 2017 cu participarea experţilor din Armenia, Belgia, Grecia, România și Serbia. Totodată, au fost elaborate unele propuneri la Regulamentul cu privire la plasarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 96 din 17.05.2013. Acestea au fost examinate în cadrul întrevederii cu dealerii primari și participanții pieței valorilor mobiliare de stat din 26 iunie 2017 și urmează a fi definitivate de părțile interesate pe parcursul trimestrului IV curent. |
| 4.3. Monitorizarea și raportarea implementării prevederilor stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)” |  | Lunar | Risc extern - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice; - efectul crizei economice/financiare asupra economiei naţionale; - prognoze defectuoase ale indicatorilor macroeconomici Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Ponderea datoriei de stat care ajunge la scadenţă în decurs de un an în totalul datoriei de stat – nu mai mare de 25 la sută; Ponderea datoriei de stat interne în total datorie de stat – nu mai mică de 20 la sută; Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în total datorie de stat – nu mai mare de 50 la sută; Ponderea datoriei de stat cu rata dobânzii variabilă în total datorie de stat – nu mai mare de 40 la sută | DGDP | Activitate realizată în termen La situaţia din 30 septembrie 2017, parametrii de risc aferenţi datoriei de stat stabiliţi în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)” au înregistrat următoarele valori: - Ponderea datoriei de stat scadentă în decurs de un an în totalul datoriei de stat: 19,3%; - Ponderea datoriei de stat interne în totalul datoriei de stat: 42,8%; - Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în totalul datoriei de stat: 27,5%; - Ponderea datoriei de stat cu rata dobînzii variabilă în totalul datoriei de stat: 29,5%. Astfel, la finele lunii iunie 2017, toţi parametrii s-au încadrat în limitele stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)”. |
| 4.5. Monitorizarea şi raportarea datoriei sectorului public |  | 70 zile de la finele trimestrului de gestiune şi 90 zile de la finele anului de gestiune | Risc extern - schimbarea frecventă a prognozelor indicatorilor bugetari şi macroeconomici; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi Risc intern - incapacitatea sistemului informaţional existent (DMFAS) de a prelucra informaţia; - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - erori în calcule | 4 Rapoarte privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat întocmite și prezentate Guvernului şi Parlamentului | DGDP | Activitate realizată în termen Pe parcursul a 9 luni ale anului 2017 au fost elaborate 3 rapoarte privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pentru situaţia de la finele anului 2016, pentru situaţia de la finele trimestrului I și semestrului I al anului 2017. Ulterior, rapoartele menţionate au fost prezentate spre informare Guvernului şi Parlamentului, în termenul prevăzut de legislaţie, şi publicate pe pagina web a Ministerului Finanţelor. |
| 4.7. Completarea cadrului normativ cu prevederi exhaustive privind modul și condițiile de casare/radiere din Registrul beneficiarilor recreditați și Registrul beneficiarilor garantați a datoriilor față de bugetul de stat | 4.7.1. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Hotărârea Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat” | Trimestrul III | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - abilități insuficiente de elaborare şi coordonare a cadrului normativ; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | DGDP | Activitate realizată în termen Proiectul respectiv a fost elaborat și aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 754 din 26.09.2017 „Pentru modificarea și completarea anexelor nr. 4, nr. 5 și nr. 8 la Hotărîrea Guvernului nr. 1136 din 18 octombrie 2007”. (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 352-355 art. 860 din 29.09.2017) |
| 4.8. Racordarea procesului de planificare a asistenței externe cu Cadrul Bugetar pe Termen mediu și/sau bugetele anuale | 4.8.1. Elaborarea propunerilor pentru CBTM şi legea bugetului, reieşind din informaţia obţinută de la Cancelaria de Stat şi ministerele de ramura | Trimestrul II | Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - imprevizibilitatea deciziilor politice | CBTM și prognozele de asistență externă racordate | DGDP | Activitate realizată în termen Prognoza preliminară a debursărilor din surse externe pentru finanţarea proiectelor investiţionale şi programelor de suport bugetar a fost elaborată, avînd la bază estimările pe termen mediu oferite de către Cancelaria de Stat, dar şi precizările suplimentare oferite în procesul de comunicare cu creditorii/donatorii externi. |
| Obiectivul nr. 5: Consolidarea sistemului de management financiar și control și audit intern în sectorul public, pentru a asigura utilizarea eficientă și transparentă a fondurilor publice |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Elaborarea şi actualizarea cadrului normativ în domeniul controlului financiar public intern | 5.1.1. Revizuirea Standardelor naţionale de audit intern | Semestrul II | Risc extern - proiectul necesită coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată; - contestarea modificărilor şi completărilor operate la Standardele naţionale de audit intern Risc intern - tergiversarea examinării şi aprobării proiectului | Standardele naţionale de audit intern revizuite | DACFPI | Activitate în curs de realizare Standardele naţionale de audit intern au fost revizuite, fiind ajustate la noile modificări ale Standardelor Internaționale ale Practicii Profesionale de Audit Intern. Ca urmare, a fost elaborat proiectul Ordinului ministrului finanțelor cu privire la modificarea şi completarea Standardelor naţionale de audit intern. |
|  | 5.1.2. Revizuirea Legii privind controlul financiar public intern | Trimestrul IV | Risc extern - propunerile de modificare conceptuală necesită coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată; - implicarea insuficientă a factorilor interesați Risc intern - tergiversarea examinării şi aprobării proiectului | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DACFPI | Activitate în curs de realizare Legea privind controlul financiar public intern a fost revizuită, fiind elaborat proiectul de modificare și completare a acesteia. Proiectul în cauză a fost discutat şi agreat în cadrul şedinţei Consiliului CFPI din data de 11.04.2017. |
|  | 5.1.3. Elaborarea Regulamentului privind evaluarea calităţii şi raportarea activităţii de audit intern în sectorul public | Semestrul II | Risc extern - necesitatea coordonării suplimentare a proiectului; - contestarea modificărilor și a completărilor operate Risc intern - tergiversarea examinării şi aprobării proiectului | Proiect de Regulament elaborat | DACFPI | Activitate în curs de realizare Proiectul Regulamentului privind evaluarea calităţii şi raportarea activităţii de audit intern în sectorul public a fost elaborat, testat și avizat de subdiviziunile de audit intern. La şedinţa Consiliului CFPI din 28.10.2016 a fost examinat proiectul Regulamentului, precum şi sinteza propunerilor şi comentariilor la acesta. Prin urmare, proiectul în cauză urmează a fi promovat după reorganizarea ministerului și identificarea unei subdiviziuni structurale, care va fi responsabilă de evaluarea externă a calităţii activităţii de audit intern. |
| 5.2. Consolidarea capacităţilor auditorilor intern şi a managerilor din sectorul public în domeniul CFPI | 5.2.1. Organizarea și desfășurarea a 3 seminare de instruire pentru auditorii interni din sectorul public | Pe parcursul anului | Risc extern - fluctuația necontrolată a formatorilor; - indisponibilitatea formatorilor instruiţi; - lipsa instruirilor (conform necesităţilor pe tematici relevante) | 3 seminare de instruire desfășurate | DACFPI | Activitate în curs de realizare În perioada 6-7 iulie curent a fost organizat 1 seminar de instruire cu genericul „Evaluarea sistemului de management financiar și control”, la care au participat 30 auditori interni. |
|  | 5.2.2. Organizarea și desfășurarea a 3 seminare de instruire pentru managerii din sectorul public | Pe parcursul anului | Risc extern - fluctuația necontrolată a formatorilor; - indisponibilitatea formatorilor instruiţi; - lipsa instruirilor (conform necesităţilor pe tematici relevante) | 3 seminare de instruire desfășurate | DACFPI | Activitate în curs de realizare În cadrul Ministerului Finanțelor, la data de 3 și 4 iulie 2017, au fost organizate 2 seminare de instruire cu genericul „Răspunderea mănăgerială”, la care au participat 28 și, respectiv 31 manageri operaționali. |
|  | 5.2.3. Organizarea seminarelor de mediatizare pentru entităţile publice: a) privind rolul şi beneficiile controlului financiar public intern; b) privind responsabilităţile de creare şi suplinire cu personal a subdiviziunilor de audit intern; c) privind rolurile şi responsabilităţile auditorilor intern; d) privind responsabilităţile de implementare şi/sau dezvoltare a sistemului de management financiar şi control | Pe parcursul anului | Risc extern - fluctuația necontrolată a formatorilor; - indisponibilitatea formatorilor instruiţi; - lipsa instruirilor (conform necesităţilor pe tematici relevante) | 8 seminare de mediatizare desfăşurate | DACFPI | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurate 6 seminare de mediatizare: - la data de 30 ianuarie 2017, seminarul de mediatizare cu genericul „CFPI. Managementul riscurilor. Activități de control” la Avocatul Poporului, în cadrul căruia au participat 26 manageri operaționali; - la data de 17 martie 2017, cu suportul experților olandezi, seminarul de mediatizare și conștientizare pentru secretarii de stat din cadrul autorităților APC cu genericul „Conceptul de control financiar public intern”, la care au participat 10 persoane. Seminarul s-a focusat pe conceptul de control financiar public intern (CFPI) la nivel European, cadrul naţional de reglementare aferent domeniului vizat, rolul şi beneficiile CFPI, rolul şi responsabilităţile auditorilor interni, responsabilităţile de implementare şi/sau dezvoltare a sistemului de management financiar şi control (MFC), inclusiv rolul subdiviziunii economie și finanțe, precum și aspectele ce țin de monitorizarea, evaluarea și raportarea funcționalității sistemului de MFC, precum și activității de audit intern; - la data de 11 mai 2017, seminarul de mediatizare cu tematica „Răspundere managerială. Standardele naționale de control intern în sectorul public” la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în cadrul căruia au participat 16 manageri operaționali; - la data de 26 mai 2017, 3 seminare de mediatizare cu genericul „Componentele mediului de control. Particularitățile documentării proceselor” pentru angajații Ministerului Finanțelor, la care au participat 146 persoane (I – 46 persoane, II - 46 persoane, III - 54 persoane). |
|  | 5.2.4. Organizarea întrunirilor cu Curtea de Conturi întru dezvoltarea controlului financiar public intern | Pe parcursul anului | Risc extern - apariţia altor priorităţi urgente; - conştientizarea insuficientă a beneficiilor schimbului de experienţă | Cel puţin 1 şedinţă desfăşurată | DACFPI | Activitate realizată în termen La data de 9 august 2017 a fost organizată o ședință de lucru privind implementarea și dezvoltarea controlului financiar public intern în entitățile publice din Republica Moldova, la care au participat viceministrul finanțelor, reprezentanții Direcției de armonizare a controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor, precum și vicepreședintele, membrii și alți angajați ai Curții de Conturi. Scopul ședinței în cauză a fost îmbunătățirea continuă a gestiunii fondurilor publice și sporirea eficienței organizaționale a autorităților și instituțiilor publice, fiind discutate atît reușitele, problemele și viziunile de viitor în implementarea și dezvoltarea sistemului de management financiar și control în entitățile publice, cît și importanța colaborării dintre auditul intern și extern. |
| 5.3. Elaborarea raportului privind implementarea sistemului de audit intern |  | Decembrie | Risc extern - rapoarte privind activitatea de audit intern în sectorul public recepţionate cu întârziere sau nerecepţionate; - caracterul neobiectiv/incomplet al rapoartelor privind activitatea de audit intern în sectorul public Risc intern - prezentarea Raportului consolidat privind CFPI pentru anul 2016 cu întârziere | Raport privind implementarea sistemului de audit intern elaborat | DACFPI | Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare de la subdiviziunile de audit intern din sectorul public au fost recepționate și generalizate 55 rapoarte, în baza cărora a fost întocmit un capitol separat în Raportul consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2016. Raportul în cauză a fost prezentat Guvernului prin scrisoarea nr. 18-03/107/463 din 09.06.2017. |
| Obiectivul nr. 6: Implementarea unui instrument de management modern şi eficient pentru a susţine utilizatorii în procesul bugetar şi pentru furnizarea unei game largi de informaţii financiare şi non-financiare necesare pentru luarea deciziilor |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1029 din 19.12.2013 „Cu privire la investiţiile capitale publice” |  | Trimestrul IV | Risc extern - reținerea luării deciziilor; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - abilități insuficiente de elaborare a cadrului normativ | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DFENCC | Activitate în curs de realizare Proiectul în cauză este în proces de elaborare. |
| 6.2. Instituţionalizarea sistemului de evidenţă a proiectelor de investiţii capitale, prin crearea „Registrului proiectelor de investiții capitale” | 6.2.1. Crearea bazei de date | Trimestrul IV | Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Baza de date creată | DFENCC | Activitate realizată în termen Baza de date a fost creată şi testată. |
|  | 6.2.2. Elaborarea şi aprobarea manualului operaţional de utilizare a bazei de date noi create | Trimestrul IV | Risc intern - depăşirea termenului de elaborare a manualului | Manual elaborat şi aprobat | DFENCC | Activitate în curs de realizare Manualul operațional de utilizare a bazei de date noi create este în proces de elaborare. |
| 6.3. Perfecționarea mecanismului de gestionare a finanțelor publice prin sistemul trezorerial | 6.3.1 Perfecționarea SOFT-urilor utilizate de Trezoreria de Stat și de trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor referitor la executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național, în baza propunerilor Trezoreriei de Stat | La necesitate | Risc intern - lipsa capacităților de realizare a propunerilor înaintate; - imposibilitatea de realizare, ținând cont de prioritizarea sarcinilor Î.S.”Fintehinform”; -- formularea neclară și incompletă a sarcinilor tehnice - capacități insuficiente pentru elaborarea caietului de sarcini | SOFT-uri perfecționate | Î. S. „Fintehinform” DGTS | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate o serie de modificări în vederea perfecționării SOFT-urilor utilizate, printre care: - implementat mecanism nou de finanțare a transferurilor; - elaborate rapoarte noi privind executarea transferurilor; - elaborate programele de formare a Raportului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2016; - testat mecanismul de prelucrare a veniturilor încasate prin intermediul utilizării Contului unic a contribuabilului. Totodată, conform Ordinului ministrului finanţelor nr.101 din 27 iunie 2017, începînd cu 27.06.2017 modul de achitare a obligațiunilor față de bugetul public național, prin intermediul modulului „Contul unic” a fost lansat în exploatare experimentală. Astfel, pe toată perioada de exploatare experimentală a fost asigurată recepționarea și executarea notelor de plată generate din modulul „Contul unic” de contribuabili selectați; - create rapoarte analitice noi/ajustate cele existente, în baza solicitărilor Direcției generale Trezoreria de Stat; - agreat formatul de schimb de date cu MAIB privind prezentarea Delegațiilor de retragere a numerarului în lei și Ordinului de plată în valută străină în format electronic. Astfel, a fost elaborat programul de pregătire a Delegațiilor de retragere a numerarului în lei și Ordinului de plată în valută străină în format electronic agreat cu MAIB; - agreată și semnată Anexa 2 la Acordul de colaborare privind utilizarea platformei de interoperabilitate (MConnect) nr.3009-99 din 11.08.2016. Integrarea cu Ministerul Finanțelor va fi realizată pentru ca Instituția publică Centrul de Guvernare Electronică să transmită pachetele cu descifrările la plățile MPay efectuate către Direcţia generală Trezoreria de Stat și pentru a obține informațiile despre plățile MPay neprocesate și restituite de către trezoreria la instituțiile financiare. Începînd cu luna septembrie serviciul este implementat pe mediu de producere; - asigurată posibilitatea de vizualizare de către instituțiile bugetare a următoarelor rapoarte: FP-006 și FP-007 (informațiile privind executarea contractelor de achiziții publice); - asigurată testarea SI „Client-Bank în valută”, care se elaborează și se implementează de către Banca Națională a Moldovei; - efectuate multiple ajustări privind îmbunătățirea proceselor și funcționalităților sistemului informațional; - a fost asigurată integrarea modulului „Rapoarte financiare” (CNFD) cu serviciul guvernamental de semnare MSign. |
| Obiectivul nr. 7: Promovarea normelor şi standardelor internaționale în domeniul vamal în vederea reducerii duratei şi costurilor efectiv suportate de agenții economici pentru vămuirea mărfurilor în vamă |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Modernizarea procedurilor vamale şi dezvoltarea mecanismelor de cooperare transfrontalieră | 7.1.1. Promovarea procedurii de declarare electronică | Trimestrul IV | Risc extern - implicarea altor servicii de control (control veterinar, fitosanitar etc.); - interes redus de implicare din partea factorilor potențiali interesați; - schimbările în cadrul legislativ relevant Risc intern - nerealizare în termen a procesului de modernizare a SI Asycuda World; - defecţiuni tehnice sau capacităţi reduse ale sistemului informaţional integrat vamal | Creşterea ponderii declaraţiilor vamale perfectate electronic; Durata medie a controlului vamal la import/export | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare indicatorii stabiliţi au înregistrat următoarele valori: - ponderea exportului perfectat electronic a constituit cca 97, 56 %; - ponderea importului perfectat electronic din totalul importului a constituit cca 29,75 %. |
|  | 7.1.2. Dezvoltarea mecanismului de recunoaştere mutuală a statutului AEO | Trimestrul IV | Risc extern - procesul de negociere a mecanismului cu EU îndelungat Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Raport de evaluare a proiectului pilot de recunoaştere unilaterală AEO din EU; Foaie de parcurs privind mecanismul de recunoaştere AEO între EU şi RM elaborat şi aprobat de comun cu DG TAXUD; Gradul de realizare a acţiunilor din foaie de parcurs; Număr de agenţi economici cu statut de agent economic autorizat | SV | Activitate în curs de realizare La data de 13 martie 2017 a avut loc videoconferinţa Grupului de lucru UE-Moldova privind implementarea Cadrului Strategic pentru Cooperare Vamală, unde a fost prezentat raportul de evaluare a proiectului-pilot de recunoaştere unilaterală a statutului AEO din UE la punctul de trecere a frontierei de stat Leuşeni-Albiţa, pentru perioada iulie-decembrie 2016. În cadrul videoconferinței respective s-a convenit asupra prelungirii acestuia pînă în luna iulie 2017. La data de 25 iulie 2017 au avut loc intrevederi de lucru ale experților autorităților vamale din Republica Moldova și România privind Grupul de lucru UE-Moldova privind implementarea Cadrului Strategic pentru Cooperare Vamală, în cadrul cărora a fost prezentat raportul de evaluare a proiectului-pilot de recunoaştere unilaterală AEO din UE pentru perioada ianuarie-iunie 2017 şi s-a convenit asupra notificării DG TAXUD privind decizia prelungirii acestuia cu încă 6 luni, precum şi s-a convenit despre continuarea creării criteriilor de selectivitate în vederea încadrării în proiectul pilot a companiilor deținătoare de certificate AEO-UE. Aprobarea Foii de parcurs, înaintată de către DG TAXUD, ce include 15 acţiuni în vederea implementării recunoașterii mutuale AEO între RM şi UE, urmează a fi efectuată la următorul Subcomitet vamal RM, care va avea loc la 16 noiembrie 2017, la Chişinău. Totodată, în vederea armonizării conceptului AEO la prevederile art. 193 alin. (1) lit. k) din Acordul de Asociere RM-UE, prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2017) au fost operate modificări și completări la alin. (6) art. 1952 și art. 1953 din Codul vamal nr. 1149-XIV din 20.07.2000. De simplificările acordate la traversarea punctului de trecere a frontierei Leușeni-Albița au beneficiat 5 companii din UE. Concomitent, se menţionează că, pe parcursul a 9 luni ale anului 2017 au primit statut de AEO 7 agenți economici, 5 cereri ale agenţilor economici sunt în proces de examinare şi la 2 agenţi economici au fost suspendate autorizaţiile AEO, în vederea remedierii situaţiilor de necorespundere a statutului, respectiv, numărul total al titularilor de certificate AEO a constituit 107 agenţi economici. |
|  | 7.1.3. Dezvoltarea procedurilor de vămuire simplificate | Trimestrul IV | Risc extern - tergiversarea elaborării proiectelor de acte normative/legislative; - interes redus de implicare din partea factorilor potențiali interesați Risc intern - nerealizare în termen a procesului de modernizare a SI Asycuda World; - defecţiuni tehnice sau capacităţi reduse ale sistemului informaţional integrat vamal | Creşterea ponderii procedurilor vamale simplificate; Creşterea ponderii declaraţiilor vamale perfectate de AEO | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul a 9 luni ale anului 2017: - 7 agenți economici au primit statut de AEO, 5 cereri ale agenţilor economici sunt în proces de examinare şi la 2 agenţi economici au fost suspendate autorizaţiile AEO, în vederea remedierii situaţiilor de necorespundere statutului, respectiv, numărul total al titularilor de certificate AEO a constituit 107 agenţi economici; - 9 agenţi economici au primit autorizaţie pentru procedura de vămuire la domiciliu, respectiv, numărul total al beneficiarilor procedurii de vămuire la domiciliu a constituit 69 agenți economici. La moment, 1 cerere de autorizație este în proces de examinare; - ponderea declaraţiilor vamale perfectate de AEO a constituit 11%, din care 2% sunt în procedura de vămuire la domiciliu. Totodată, în contextul modificărilor operate la Codul Vamal prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (art. VIII) în partea ce ține de condițiile de autorizare a AEO, pe parcursul perioadei de raportare au fost iniţiată derularea a 3 controale de reevaluare. În vederea dezvoltării procedurilor simplificate a fost: - elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 209 din 04 aprilie 2017 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează la Hotărîrea Guvernului nr. 647 din 7 august 2014”, prin care s-a ajustat cadrul legal naţional cu practica europeană, aplicabil pentru Programul AEO; - elaborat şi este la etapa de avizare internă proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la implementarea procedurilor simplificate de tranzit”, care prevede în anexă Regulamentul cu privire la procedura de utilizare a sigiliilor proprii în cadrul regimului vamal de tranzit naţional. Totodată, în scopul implementării practicilor europene în domeniul procedurilor simplificate au fost organizate 2 întrevederi cu experții Misiunii EUBAM: - în perioada 10-19 mai 2017, cu expertul din Cehia; - în perioada 26-30 iunie 2017, cu expertul din Slovacia. Concomitent, sub egida Comisiei Europene, în perioada 18-23.09.2017, în Polonia a avut loc o vizită de studiu în domeniul AEO şi proceduri simplificate, unde s-au discutat aspectele privind implementarea standardelor şi practicilor europene de control, analiza de risc, reevaluare şi monitorizare. Suplimentar, în vederea încurajării utilizării procedurilor simplificate agenților economici – potențiali deținători ale procedurilor simplificate au fost remise 63 scrisori. De asemenea, în vederea promovării conceptului AEO şi a procedurilor simplificate au fost instruiţi 110 colaboratori vamali, precum şi au fost organizate 8 şedinţe cu mediul de afaceri la sediile birourilor vamale. |
|  | 7.1.5. Dezvoltarea schimbului automatizat de informaţii vamale cu alte ţări | Trimestrul IV | Risc extern - procesul de negociere a mecanismului cu EU îndelungat Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Sistemul de schimb de date cu Federaţia Rusă dezvoltat; Numărul şedinţelor de lucru a experţilor tehnici privind sistemul de schimb de date cu Ucraina; Sistemul de schimb de date în cadrul GUAM dezvoltat | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare: - a fost elaborat și aprobat Planul de acțiuni cu privire la tranzitul la versiunea 2.1 al schimbului de date în Portalul MD-RU, care este în proces de dezvoltare; - este în curs de dezvoltare continuă mecanismul de schimb de date între părţi în cadrul Portalului MD-UA; - au avut loc negocieri în cadrul GUAM cu privire la lansarea schimbului de date între statele membre în regim de test; - au fost discutate condiţiile tehnice de efectuare a schimbului de informaţii cu Republica Belarus. |
|  | 7.1.6. Implementarea proiectului de control vamal comun în punctul de trecere a frontierei Pervomaisc-Kuciurgan | Trimestrul IV | Risc extern -tergiversarea implementării proiectului; - limitarea finanţării externe Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Construcţii de infrastructură demarate | SV | Activitate în curs de realizare Punctul comun moldo-ucrainean de trecere a frontierei Pervomaisc-Kuciurgan a fost inaugurat la 17 iulie 2017. Inaugurarea punctului comun respectiv a avut loc în contextul realizării înţelegerilor convenite între Republica Moldova şi Ucraina, în baza Acordului nr. 1997 din 11.03.1997 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene şi simplificarea şi simplificarea formalităţilor de trecere a frontierei de către cetăţenii care locuiesc în raioanele de frontieră şi a Protocolului între Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea controlului în comun în punctul de trecere internaţional „Pervomaisc-Cuciurgan” pe teritoriul Ucrainei, semnat la Chişinău la 4 noiembrie 2015. |
|  | 7.1.7. Implementarea controlului comun la frontiera cu România | Trimestrul IV | Risc extern - indisponibilitatea părţii române; -procesul de negociere îndelungat Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Negocieri asupra Acordului privind controlul comun iniţiate; Numărul de puncte de trecere a frontierei cu control comun | SV | Activitate în curs de realizare A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 254 din 27.04.2017 „Pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României cu privire la controlul persoanelor, mijloacelor de transport şi mărfurilor în punctele comune de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova şi România”. (Monitorul Oficial nr.144-148/334 din 05.05.2017) Proiectul Acordului a fost transmis prin canale diplomatice părţii române spre examinare. Totodată, la data de 27 aprilie 2017, la punctul de trecere Cahul-Oancea a avut loc evaluarea preliminară a necesităţilor de infrastructură, IT şi personal pentru implementarea controlului comun. |
|  | 7.1.8. Revizuirea actelor normative şi ordinelor Serviciului Vamal în vederea aducerii lor în conformitate cu angajamentele Organizaţiei Mondiale a Comerţului, Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător şi Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană | Pe parcursul anului | Risc intern - procesul îndelungat de elaborare a actelor normative; - insuficienţa resurselor instituţionale | Proiecte elaborate şi aprobate | SV | Activitate în curs de realizare În vederea implementării noului concept privind procedura de certificare a originii preferențiale a mărfurilor a fost elaborat şi definitivat proiectul de modificare și completare a unor hotărîri de Guvern (Hotărîrii Guvernului nr. 761 din 17.09.2014 „Cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor” și a Hotărîrii Guvernului nr. 1599 din 13.12.2002 „Cu privire la regulile de origine a mărfurilor”). Proiectul respectiv urmează a fi promovat odată cu conceptul în domeniul vămuirii electronice, conform căruia vămuirea mărfurilor va fi efectuată la posturile vamale interne (PVI). Reieșind din faptul că, la moment, infrastructura din PVI nu este corespunzătoare, nici implementarea acestor concepte nu este posibilă. Astfel, la moment este pus accentul și se lucrează asupra dezvoltării infrastructurii în PVI, ca ulterior să fie implementate și conceptele menționate. Totodată, au fost elaborate şi aprobate: - Hotărîrea Guvernului nr. 217 din 05.04.2017 „Cu privire la crearea Comisiei interdepartamentale pentru instituirea şi gestionarea Tarifului Vamal Integrat al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al R. Moldova, 109-118/292, 07.04.2017); - Ordinul Serviciului Vamal nr. 310-O din 04.08.2017 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova (Monitorul Oficial al R. Moldova, 330-334/1699, 08.09.2017). |
|  | 7.1.10. Organizarea şedinţelor anuale a Grupului de lucru pentru implementarea Cadrului strategic de cooperare în domeniul vamal RM-UE | Trimestrul IV | Risc extern - intervenţia factorului politic Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Numărul de şedinţe organizate | SV | Activitate realizată în termen Şedinţele Grupului de lucru pentru implementarea Cadrului strategic pentru Cooperare Vamală se desfăşoară anual. Videoconferinţa Grupului de lucru respectiv a avut loc la data de 13 martie curent (a se vedea informaţii la pct. 7.1.2). |
| 7.2. Modernizarea sistemelor informaţionale vamale | 7.2.1. Modernizarea SIIV ”ASYCUDA World” | Trimestrul IV | Risc extern - limitarea finanţării externe; - tergiversarea de către donatorii externi a implementării proiectului Risc intern - capacităţile insuficiente de absorbţie a asistenţei externe; - insuficienţa resurselor IT | Sistemul informaţional SIIV ”ASYCUDA World” modernizat şi funcţional; Sporirea capacităţilor sistemului; Îmbunătăţirea clasamentului RM în „Doing Business” la capitolul „Comerţ transfrontalier” | SV | Activitate în curs de realizare Fișa proiectului TWINNING privind Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) şi modernizarea Sistemului Informaţional Integrat Vamal “Asycuda World” a fost aprobată de către Comisia Europeană în martie 2015. Ulterior, toate activităţile de pregătire a proiectului au fost asigurate de partea UE. În perioada 16-19 mai 2017 a avut loc şedinţa de selectare, în cadrul căreia a fost selectat consorţiul de state care vor implementa proiectul TWINNING respectiv. Totodată, a fost: - elaborat şi aprobat Planul de acţiuni în vederea implementării proiectului sus-menționat; - aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 289-O din 26.07.2017 cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru coordonarea și implementarea Proiectului Uniunii Europene TWINNING „Suport în modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în conformitate cu cerinţele Acordului de Asociere”; - semnată anexa nr. 1 a contractului Twinning la data de 14.08.2017. Proiectul este planificat a fi lansat în luna noiembrie 2017. |
|  | 7.2.2. Implementarea proiectului TWINNING privind Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) și modernizarea SIIV ”ASYCUDA World” | Trimestrul IV | Risc extern - limitarea finanţării externe; - tergiversarea de către donatorii externi a implementării proiectului Risc intern - capacităţile insuficiente de absorbţie a asistenţei externe; - insuficienţa resurselor IT | Acord dintre SV şi UNCTAD privind dezvoltarea Sistemului Informaţional Integrat Vamal bazat pe softul ASYCUDA World semnat; Proiect TWINNING lansat | SV | Activitate în curs de realizare Fișa proiectului TWINNING privind Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) şi modernizarea Sistemului Informaţional Integrat Vamal “Asycuda World” a fost aprobată de către Comisia Europeană în martie 2015. Ulterior, toate activităţile de pregătire a proiectului au fost asigurate de partea UE. În perioada 16-19 mai 2017 a avut loc şedinţa de selectare, în cadrul căreia a fost selectat consorţiul de state care vor implementa proiectul TWINNING respectiv. Totodată, a fost: - elaborat şi aprobat Planul de acţiuni în vederea implementării proiectului sus-menționat; - aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 289-O din 26.07.2017 cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru coordonarea și implementarea Proiectului Uniunii Europene TWINNING „Suport în modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în conformitate cu cerinţele Acordului de Asociere”; - semnată anexa nr. 1 a contractului Twinning la data de 14.08.2017. Proiectul este planificat a fi lansat în luna noiembrie 2017. |
| 7.3. Dezvoltarea proiectelor investiționale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a controlului vamal | 7.3.1. Elaborarea şi promovarea proiectelor de asistenţă externă pentru modernizarea infrastructurii vamale şi a echipamentului de control | Trimestrul IV | Risc extern - limitarea finanţării externe Risc intern - capacităţile insuficiente de absorbţie a asistenţei externe | Programul de dezvoltare strategică al SV elaborat şi aprobat; Numărul proiectelor elaborate şi promovate | SV | Activitate în curs de realizare Programul de dezvoltare strategică „Vama 2020” a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 126-O din 06.04.2017. Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 13-O din 17.01.2017 au fost aprobate: - Regulamentul privind iniţierea şi gestionarea proiectelor de asistenţă tehnică în cadrul Serviciului Vamal; - Registrul proiectelor de asistenţă tehnică în cadrul Serviciului Vamal; - Registrul propunerilor de proiecte de asistenţă tehnică în cadrul Serviciului Vamal. La moment, în Registrul proiectelor de asistenţă tehnică în cadrul Serviciului Vamal sunt înregistrate 17 proiecte de asistenţă tehnică. Totodată, la Bucureşti, în perioada 15-16 iunie curent a avut loc o vizita de lucru privind schimbul de experienţă în domeniul managementului proiectelor de asistenţă, fiind discutate detaliile privind demararea Proiectului de infrastructură „Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe granița România - Moldova, respectiv birourile vamale Albiţa - Leușeni, Sculeni - Sculeni și Giurgiulești – Galaţi” inclus în Programul Operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, beneficiar-lider fiind Agenția Națională de Administrare Fiscală din România şi în calitate de partener – Serviciul Vamal al Republicii Moldova, iar prin scrisoarea comună al autorităților menționate nr. APRS 3345 din 25.08.2017 către Ministerul Fondurilor Europene din România a fost solicitată prelungirea termenului de depunere a cererii de finanţare, inclusiv a documentaţiei tehnice aferente propunerii de proiect. Concomitent, urmare a întrevederii conducerii Serviciului Vamal cu Ambasadorul Republicii Slovace în Republica Moldova, care a exprimat disponibilitatea oferirii Serviciului Vamal asistența financiară în procesul de modernizare a elementelor de infrastructură de pe teritoriul posturilor vamale de frontieră și crearea condițiilor optime pentru participanții la traficul transfrontalier, a demarat procesul de modernizare a infrastructurii din postul vamal Sculeni. Fișa de proiect elaborată în acest sens este în proces de reperfectare. |
| 7.4. Elaborarea Notelor explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor a Republicii Moldova |  | Trimestrul I | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Note explicative aprobate și publicate | SV | Activitate realizată în termen Notele explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor au fost aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 118-O din 30.03.2017. (Monitorul Oficial al R. Moldova, 134-143/837, 28.04.2017) |
| 7.5. Racordarea cadrului normativ naţional la standardele şi practicile UE printr-o abordare de ansamblu şi nediscriminatorie a regulilor de origine şi prin aplicarea uniformă a acestora pentru toate companiile de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din zonele economice libere |  | Trimestrul IV | Risc extern - limitarea finanţării externe Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Proiecte elaborate şi prezentate Guvernului; Număr de certificate de origine eliberate; Număr de exportatori aprobaţi | SV | Activitate în curs de realizare În vederea implementării noului concept privind procedura de certificare a originii preferențiale a mărfurilor a fost elaborat şi definitivat proiectul de modificare și completare a unor hotărîri de Guvern (Hotărîrii Guvernului nr. 761 din 17.09.2014 „Cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor” și a Hotărîrii Guvernului nr. 1599 din 13.12.2002 „Cu privire la regulile de origine a mărfurilor”). Proiectul respectiv urmează a fi promovat odată cu conceptul în domeniul vămuirii electronice, conform căruia vămuirea mărfurilor va fi efectuată la posturile vamale interne (PVI). Reieșind din faptul că, la moment, infrastructura din PVI nu este corespunzătoare, nici implementarea acestor concepte nu este posibilă. Astfel, la moment este pus accentul și se lucrează asupra dezvoltării infrastructurii în PVI, ca ulterior să fie implementate și conceptele menționate. Totodată, pe parcursul a 9 luni ale anului curent au fost: - autentificate şi eliberate 28299 certificate de origine, şi anume: a) CT-1: 12084 certificate; b) EUR 1 (EU): 14791 certificate; c) EUR 1 (CEFTA): 363 certificate; d) FORM A: 430 certificate; e) EUR 1 (TR): 631 certificate. - emise 9 certificate de exportator aprobat (în total sunt 14 beneficiari ai certificatelor de exportator aprobat). |
| 7.6. Dezvoltarea standardelor de integritate şi profesionalism în domeniul vamal | 7.6.1. Implementarea Planului anual de instruire a colaboratorilor vamali prin utilizarea eficientă a capacităţilor Centrului de instruire şi a partenerilor extern | Pe parcursul anului | Risc extern - limitarea finanţării externe Risc intern - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională | Număr de colaboratori vamali instruiţi | SV | Activitate în curs de realizare Conform Planului de instruire a colaboratorilor vamali pentru anul 2017, aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 07-O din 09.01.2017, pentru 9 luni ale anului 2017 au fost planificate 53 activităţi de instruire (32 activităţi de instruire internă şi 21 activităţi de instruire externă). Astfel, pe parcursul perioadei de raportare au fost desfăşurate: - 41 activități de instruire internă, în cadrul cărora au fost instruiţi per total 1820 persoane (325 - din cadrul aparatului central, 1495 – din cadrul birourilor vamale); - 82 activități de instruire externă, în cadrul cărora au fost instruiţi per total 464 persoane (237 - din cadrul aparatului central, 227 – din cadrul birourilor vamale). Nominal, pe parcursul 9 luni ale anului curent au fost instruiţi 1123 persoane. |
|  | 7.6.2. Sensibilizarea publicului pentru implicare activă în realizarea măsurilor anticorupţie prin organizarea campaniilor de informare şi promovare a valorilor profesionale | Pe parcursul anului | Risc extern - interes redus de implicare din partea factorilor potenţiali interesaţi Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Număr de activităţi de mediatizare desfăşurate; Număr de plângeri depuse, inclusiv prin sistemul electronic de colectare a contestărilor (plângerilor) | SV | Activitate în curs de realizare În vederea sensibilizării publicului pentru implicare activă în realizarea măsurilor anticorupţie au fost desfăşurate 4 activităţi de mediatizare, care pot fi accesate urmînd link-urile: - http://customs.gov.md/ro/content/serviciul-vamal-va-acorda-suportul-necesar-cadrul-cercetarilor-privind-presupusa-implicare; - http://customs.gov.md/ro/content/tentativa-de-corupere-denuntata-de-inspectorii-chinologi-ai-serviciului-vamal; - http://customs.gov.md/ro/content/colaborator-vamal-suspendat-din-functie-pentru-perfectarea-unor-traversari-fictive; - http://customs.gov.md/ro/content/inspector-vamal-demis-pentru-neglijenta-serviciu. Totodată, au fost recepţionate 215 plîngeri, dintre care 67 petiţii privind acţiunile sau inacţiunile colaboratorilor vamali, urmare cărora au fost iniţiate 6 anchete de serviciu, 147 sesizări la linia fierbinte a Serviciului Vamal, şi 7 denunţuri de influenţă necorespunzătoare, dintre care 3 au fost remise în adresa CNA. Concomitent, în cadrul Centrului de Apel al Serviciului Vamal a fost lansată linia anticorupţie ((+373 22) 57-41-11), în scopul recepţionării informaţiei referitoare la faptele de comportament corupţional şi alte abuzuri de serviciu comise de colaboratorii vamali. Astfel, pe parcursul perioadei de raportare, în Registrul de evidenţă a apelurilor Serviciului Vamal au fost înregistrate 51 apeluri privind faptele de comportament corupţional. |
| Obiectivul nr. 8. Sporirea nivelului de securitate economică a statului şi de securizare a frontierei de stat |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Consolidarea managementului riscurilor în cadrul Serviciului Vamal | 8.1.1. Implementarea Strategiei de management al riscurilor pentru 2017 aprobată prin Ordinul SV nr 05-o din 04.01.2017 | Trimestrul IV | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională; - tergiversarea creării sistemelor informaţionale | Gradul de realizare a Planului de acțiuni privind implementarea strategiei; Creșterea randamentului produselor de analiza de risc; Ponderea declaraţiilor vamale direcţionate pentru control fizic și documentar; Creşterea ponderii controalelor vamale rezultative (hit rate) | SV | Activitate în curs de realizare Gradul de realizare a Planului de acțiuni este de 77,42 %. Randamentul produselor de analiză de risc a crescut cu 3,29 %, respectiv a înregistrat 12,21% la situația din finele trimestrului III curent, comparativ cu 8,92% la situaţia din finele trimestrului III al anului 2016. Ponderea declaraţiilor vamale direcţionate pentru control fizic şi documentar a constituit: - la import: - pe culoar roșu – 7,07%; - pe culoar galben – 22,20 %; - pe culoar verde – 70,74 %. - la export: - pe culoar roșu – 3,86 %; - pe culoar galben – 5,00 %; - pe culoar verde – 91,15 %. Ponderea controalelor vamale rezultative a înregistrat 8,16 %. |
| 8.2. Consolidarea capacităţilor auditului postvămuire | 8.2.2. Sporirea eficienţei misiunilor de control ulterior | Trimestrul IV | Risc intern - defecţiuni tehnice; - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Pondere a misiunilor de control ulterior rezultative; Număr de misiuni de control ulterior | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate 185 controale, dintre care 160 controale rezultative, ponderea eficienţei fiind de 86 %. |
| 8.3. Promovarea măsurilor de protecţie la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală | 8.3.1. Eficentizarea măsurilor de protecţie la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală | Trimestrul IV | Risc extern - interes redus din partea titularilor de drepturi; - tergiversarea implementării proiectului EU pentru AGEPI si alte autorităţi “Suport pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală” Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Numărul de obiecte de proprietate intelectuală introduse în Registrul SV; Numărul cereri de intervenţie depuse; Numărul de reţineri a mărfurilor contrafăcute la frontieră; Structura mărfurilor reținute | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost: - examinate 43 cereri de intervenție, dintre care 10 cereri au fost respinse, 27 acceptate şi 6 cereri sunt în curs de examinare; - introduse 193 obiecte în Registrul obiectelor de proprietate intelectuală (numărul total de obiecte înscrise în Registrul respectiv este de 297 obiecte); - înregistrate 28 rețineri a mărfurilor susceptibile de a fi contrafăcute la frontieră (implicit genţi, accesorii pentru genți, telefoane mobile, băuturi răcoritoare, încălțăminte, haine, piese de schimb pentru unităţile de transport, jucării, ochelari de soare şi etc.). |
| 8.4. Dezvoltarea capacităţilor operaţionale de prevenire şi combatere a contravenţiilor şi infracţiunilor vamale | 8.4.1. Participarea Serviciului Vamal în cadrul operaţiunilor comune antifraudă şi antidrog regionale şi internaţionale | Trimestrul IV | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Numărul de operaţiuni comune cu participarea SV | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare nu au fost desfăşurate operaţiuni pe palierul antidrog. Totodată, au avut loc 15 reţineri de substanţe narcotice, psihotrope şi precursori. |
|  | 8.4.2. Participarea la activităţi de instruire regionale şi internaţionale în domeniul antifraudă şi domeniul combaterii traficului de droguri | Trimestrul IV | Risc extern - lipsa donatorilor şi a resurselor financiare Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Numărul de activităţi de instruire; Numărul de colaboratori vamali instruiţi | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul a 9 luni ale anului curent colaboratorii vamali au participat la 6 activităţi de instruire, dintre care: - activitatea specială de investigaţie, cu participarea a 20 persoane; - instruirea inspectorilor chinologi privind depistarea drogurilor şi produselor de tutungerie, desfăşurată în 7 etape, cu participarea în total a 13 persoane; - 1 activitate desfăşurată de Frontex cu tematica Metode utilizate în traficul cu substanţe narcotice şi psihotrope, ţigarete şi bunuri. Tehnici de investigaţie, cu participarea a 19 persoane; - vizită de studiu prinvind activitatea antifraudă în Administraţia vamala a Georgiei, Tbilisi, cu participarea a 3 persoane; - 2 activități de instruire privind controlul exportului de arme, organizat de EEAS, BAFA, cu participarea a 2 persoane. |
|  | 8.4.3. Eficientizarea acţiunilor de contracarare a traficului ilicit de droguri şi de tutun de către Serviciul Vamal | Trimestrul IV | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Numărul de operaţiuni comune naţionale şi internaţionale cu participarea SV; Numărul de capturi de droguri; Cantitatea şi valoarea bunurilor reţinute | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare Serviciul Vamal a participat la 6 operaţiuni internaţionale, după cum urmează: 1. Operațiune internațională „SCUT” privind combaterea traficului ilicit cu produse din tutun peste frontiera de stat a Republicii Moldova cu România, desfăşurată în perioada 06.02.2017-10.03.2017 (conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 49-O din 03.02.2017); 2. Operațiune internațională „PEGASUS” privind combaterea traficului ilicit de țigarete, produse din tutun și materie primă destinată producerii țigaretelor, organizată sub egida Organizației mondiale a Vămilor în perioada 01.03.2017-21.03.2017 (conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 55-O din 10.02.17); 3. Operațiune internațională „ECLIPSE II” privind combaterea traficului ilicit cu articole de tutungerie, organizată sub egida SELEC în perioada 06.03.2017-17.03.2017 (conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 94- O din 10.03.17); 4. Operațiune internațională „NAVIGATOR” privind combaterea traficului ilicit de arme și muniții, exploziv și precursori de exploziv, materiale chimice, biologice, radiologice și nucleare, organizată sub egida EUBAM în perioada 10.03.2017-31.05.2017 (conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 91-O din 07.03.17); 5. Operațiune internațională „ORBIS” privind controlul şi supravegherea livrărilor de ţigarete şi utilajelor destinate producerii ţigaretelor pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi contracararea traficului ilicit de ţigarete la Aeroportul Internaţional Chişinău, organizată sub egida EUBAM în perioada 01.04.2017-30.04.2017 (conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 117-O din 30.03.17); 6. Operațiune internațională „TRIGGER II” privind combaterea criminalităţii organizate legate de arme de foc, droguri şi criminalitatea organizată transnaţională din Eurasia, organizată în perioada 06.04.2017 – 08.04.2017 sub egida Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională al IGP al MAI (conform Dispoziţiei directorului general al Serviciului Vamal nr.237-d din 06.04.17). Au fost înregistrate: - 15 rețineri de substanțe narcotice, psihotrope și precursori, şi anume: - la domiciliul unei persoane au fost reținute aproximativ 200 grame de substanțe narcotice PVP; - la Postul Vamal intern Poșta au fost înregistrate următoarele capturi: - în 2 colete poștale transmise din Marea Britanie au fost depistată substanță psihotropă – Ketamină (3.468 grame) și 12 pastile MDMA; - în 5 colete poștale din India - 740 pastile AER-Modafenil, 100 pastile Brotizolam și 90 pastile Lorazepam; - în 2 colete poștale din China - 198,0 grame de MMB(N) BZ-F și 6500 grame de Izosafrol și Piperonal; - în 2 colete poștale din Olanda - 1595 pastile de MDMA; - în 1 colet poștal din Peru - 4970 grame de masă vegetală cu conținut de cocaină; - în 1 colet poștal din Germania - 30 pastile MDMA; - la Post vamal Tudora - 0,75 grame Hașiş. - 195 capturi de țigarete, în cantitate de 5.752.900 bucăți. |
|  | 8.4.4. Fortificarea capacităţilor echipelor vamale mobile pentru asigurarea unui control eficient în interiorul ţării, inclusiv în perimetrul transnistrean | Trimestrul IV | Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Cadru normativ modificat; Număr de cazuri de reţineri ale echipelor mobile; Mecanism al echipelor mobile mixte, al Serviciului Vamal şi Departamentului Poliţiei de Frontieră instituit | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare: - echipele mobile au înregistrat 194 reţineri; - organizate 3 operaţiuni: a) operațiunea OPSON –VI cu privire la contracararea traficului ilicit de mărfuri, mijloace de transport și persoane, desfășurată în baza Ordinului comun al Departamentului Poliției de Frontieră şi Serviciului Vamal nr.116/88-O din 01.03.2017; b) operațiunea Modus operandi de detectare a autovehiculelor sustrase, identificarea persoanelor implicate în întroducerea prin contrabandă a mijloacelor de transport și stabilirea rutelor acestora, desfăşurată în perioada 28.03.2017-30.03.2017 de către echipele mobile ale Serviciului Vamal, angajații Inspectoratului General de Poliție și experții din cadrul BKA Wiesbaden; c) operațiunea „SHAP SHOT”, desfăşurată la frontiera moldo-ucraineană, sub egida EUBAM, în perioada 19-20 iunie 2017. Scopul prezentei operaţiuni a fost stabilirea caracterului comercial al mărfurilor transportate de către persoanele fizice peste froniera Republicii Moldova. A fost elaborat şi semnat Planul de acțiuni privind combaterea transportului ilicit de pasageri în trafic internațional peste frontiera Republicii Moldova, conform Acordului inter-instituțional între ANTA, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Vamal din 10.02.2016. În temeiul prezentului Acord urmează a fi create echipe mobile mixte de patrulare cu reprezentanții ANTA pe direcțiile Sud, Nord și Centru (vor patrula de 2 ori pe lună). Totodată, a fost elaborat, efectuată expertiza anticorupţie şi urmează a fi prezentat Ministerului Justiiţiei pentru efectuarea expertizei juridice proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 466 din 16.06.2014 „Privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii echipelor mobile ale Serviciului Vamal”. Concomitent, este în proces de elaborare Strategia privind activitatea echipelor mobile. |
|  | 8.4.5. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005 „Pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova” | 1 septembrie | Risc extern - tergiversarea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | SV | Activitate stopată Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005 va fi posibilă după operarea modificărilor la capitolul II al Codului Vamal nr. 1149-XIV din 20.07.2000. |
|  | 8.4.6 Elaborarea proiectului Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 288 din 20.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova | 1 septembrie | Risc extern - tergiversarea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Ordin elaborat și aprobat | SV | Activitate realizată în termen Normele metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova au fost aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.310-O din 04.08.2017, fiind abrogat Ordinul Serviciului Vamal nr. 288-O din 20.12.2005. (Monitorul Oficial al R. Moldova, 330-334/1699, 08.09.2017) |
| Obiectivul nr. 9 Reformarea cadrului legislativ, organizațional și instituțional al Serviciului Fiscal de Stat în vederea consolidării capacității de administrare |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Reorganizarea Serviciului Fiscal de Stat cu scopul unificării și implementării unei structuri organizaționale bazate pe funcții | 9.1.1. Implementarea reformei Serviciului Fiscal de Stat | Trimestrul II | Risc extern - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice; - modificarea deciziei politice Risc intern - stabilirea incorectă a scopului/obiectivelor | - Ordin elaborat și aprobat; - Plan de acțiuni elaborat și implementat | SFS | Activitate realizată în termen Prin Ordinul ministrului finanțelor nr.39-p din 30 ianuarie 2017 a fost aprobată noua structură a Serviciului Fiscal de Stat. Planul de acțiuni privind implementarea reformei Serviciului Fiscal de Stat a fost elaborat și aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.16 din 9 ianuarie 2017. Astfel, începînd cu 1 aprilie 2017 organul fiscal activează ca o persoană juridică unică – Serviciul Fiscal de Stat. |
|  | 9.1.2. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la reglementarea activității organelor Serviciului Fiscal de Stat | Semestrul I | Risc extern - lipsa susținerii din partea autorităților superioare în promovarea proiectelor de acte legislative și normative Risc intern - tergiversarea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - nerespectarea sau respectarea parţială a cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative | Proiecte elaborat şi prezentat Guvernului | SFS | Activitate realizată în termen Proiectul în cauză a fost elaborat şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 395 din 5 iunie 2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat”. (Monitorul Oficial nr. 181-189/484, 09.06.2017) |
|  | 9.1.3. Elaborarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, în vederea ajustării cadrului legislativ urmare a unificării organelor fiscale într-o singură persoană juridică – SFS | Trimestrul I | Risc intern - tergiversarea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | SFS DGPLFV | Activitate realizată cu depăşirea termenului Proiectul respectiv a fost elaborat, prezentat Guvernului spre aprobare, prin scrisoarea nr. 26-12/1-16-1305/1862 din 20 mai 2017, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 529 din 07.07.2017 şi adoptat prin Legea nr. 178 din 21.07.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. (Monitorul Oficial al R. Moldova, 301-315/537, 18.08.2017) |
|  | 9.1.4. Excluderea activităților improprii din competența Serviciului Fiscal de Stat | Trimestrul II | Risc extern - neacceptarea propunerilor de către factorii politici Risc intern - tergiversarea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | SFS DGPLFV | Activitate realizată parţial În vederea excluderii activităţilor improprii din competenţa Serviciului Fiscal de Stat a fost elaborat şi prezentat autorităţilor interesate spre avizare, prin scrisoarea nr. 26-12/1-17-265/1862 din 14 februarie 2017, proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative. În urma obiecțiilor înaintate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Centrului Naţional Anticorupţie nu s-a acceptat modificarea legislației în acest sens. |
| Obiectivul nr. 10 Dezvoltarea şi implementarea unui mecanism de deservire a contribuabililor prin lărgirea gamei de servicii furnizate și modernizarea modalității de abordare a conformării contribuabililor |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Descrierea și revizuirea continuă a proceselor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv a celor corelate cu contribuabilii | 10.1.1. Revizuirea sistemului de penalități și amenzi aplicate de Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal pentru încălcările minore comise de agenții economici, în scopul reducerii mărimii acestora | Trimestrul IV | Risc extern - neacceptarea propunerilor de către factorii politici pe motive politico-economice | Sistem revizuit; Cadru juridic aprobat | DGPLFV SFS SV | Activitate realizată în termen Prin Legea nr.281 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative din 16.12.2016 (în vigoare din 01.01.2017) au fost operate modificări la prevederile Codului vamal nr. 1149-XIV din 20.07.2000, prin care în cazul în care persoana, pînă la iniţierea controlului ulterior, pentru declaraţiile vamale repartizate pe culoarele galben sau roşu de control vamal şi care au fost validate automat cu acordarea liberului de vamă, comunică din proprie iniţiativă, în scris organului vamal despre comiterea contravenţiilor vamale prevăzute la art.231 pct.6) şi pct.11), cu anexarea actelor justificative, aceasta se eliberează de răspundere materială şi contravenţională, cu condiţia achitării incontestabile şi benevole a drepturilor de import datorate şi a penalităţilor calculate. |
|  | 10.1.2. Îmbunătățirea proceselor de business în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în scopul optimizării procedurilor de administrare fiscală a agenților economici | Pe parcursul anului | Risc intern - omiterea acțiunii de revizuire a proceselor | Procese ajustate la necesitate; Procedurile optimizate | SFS | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost ajustate/implementate următoarele procese/proceduri: - implementat modulul (lansat în exploatare experimentală) ,,Înregistrarea on-line a contribuabililor” în cadrul SIA ,,e-Cerere”; - lansat în exploatare industrială modulul ,,Administrarea on-line a subiecţiilor impunerii cu accize” în cadrul SIA ,,e-Cerere”; - dezvoltat şi lansat în exploatare experimentală modulul de generare a facturii de plată „Cont unic” în cadrul SIA „Contul curent al contribuabilului”. |
|  | 10.1.3. Modificarea și completarea legislației fiscale privind eficientizarea procedurilor de administrare fiscală, pentru excluderea barierelor care împiedică facilitarea colectării impozitelor și taxelor | Semestrul II | Risc extern - propuneri neacceptate de către factorii politici Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a propunerilor de modificare a legislaţiei | Proiecte elaborate şi prezentate Guvernului | SFS în comun cu DGPLFV | Activitate în curs de realizare Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (ce vizează politica fiscală şi vamală pentru anul 2018) a fost elaborat și prezentat Guvernului, prin scrisoarea nr. 14/3-03/318/777 din 27.09.2017, și aprobat în şedinţa de Guvern din 04.10.2017. |
| 10.2. Lărgirea spectrului de servicii prestate contribuabililor prin dezvoltarea şi implementarea unor sisteme informaţionale automatizate eficiente şi operaţionale, care vor asigura modernizarea serviciilor prestate contribuabililor şi schimbul de informaţii dintre autorităţile fiscale şi contribuabili | 10.2.1. Dezvoltarea modulului de generare a facturii de plată „Cont unic” în cadrul SIA „Contul curent al contribuabilului” | Trimestrul I | Risc extern - depășirea termenelor contractuali de executare a lucrărilor de către părțile implicate în proces (DAAC System Integrator SRL, FSI) Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională la identificarea funcționalităților viitorului modul; - resurse limitate | Modul testat și implementat | SFS | Activitate realizată cu depășirea termenului Modulul ,,Cont unic” a fost elaborat, testat şi, ulterior ajustării erorilor depistate, dat în exploatare experimentală prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 101 din 27 iunie 2017 „Cu privire la lansarea în lansare experimentală a modulului „Contul unic””. |
|  | 10.2.2. Dezvoltarea modulului „Înregistrarea on-line a contribuabililor” în cadrul SIA „e-Cerere” | Semestrul I | Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională la identificarea funcționalităților viitorului modul; - depășirea termenelor contractuali de executare a lucrărilor de către părțile implicate în proces | Modul testat și implementat | SFS | Activitate realizată în termen Modulul ,,Înregistrarea on-line a contribuabililor” în cadrul SIA ,,e-Cerere” a fost testat în cadrul a trei ședințe desfășurate în perioada 16 februarie – 09 martie 2017. Prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 194 din 30 iunie 2017 a fost aprobată darea în exploatare experimentală a modulului, începînd cu 7 iulie curent. |
|  | 10.2.3. Simplificarea procedurii de restituire a TVA prin implementarea modulului „Restituirea TVA” din cadrul SIA „Sistem de Management al Cazurilor” | Trimestrul III | Risc intern - lipsa unui studiu realizat în baza bunelor practici internaționale; - insuficiența resurselor financiare; - defecţiuni tehnice ale sistemului informaţional elaborat | Modul elaborat | SFS | Activitate în curs de realizare Începînd cu 01 aprilie 2017 a întrat în vigoare structura organizatorică noua a Serviciului Fiscal de Stat, ce presupune inclusiv și modificarea procedurilor și proceselor ce țin de acțiunile de verificare a sumelor TVA solicitate spre restituire. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat a ajustat procedurile fiscale referitoare controlului fiscal și restituirii TVA în conformitate cu structura actuală. Prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 101 din 16.05.2017 a fost dată în exploatare experimentală prima componentă a SIA „Sistem de management al cazurilor”, modulul „Control fiscal persoane juridice” etapa I. Odată cu darea în exploatare a modulului „Control fiscal persoane juridice” au fost demarate măsuri de implementare a modulului „Restituirea TVA”, fiind revizuită sarcina tehnică a acestuia din cadrul SIA „Management al cazurilor”. Totodată, se menționează că, conform Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, termenul de implementare a Sistemului informaţional automatizat „Management al cazurilor” este trimestrul III al anului 2018. |
| 10.3. Crearea unui mecanism de administrare fiscală bazat pe principiul conformării voluntare | 10.3.1. Elaborarea Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2017 | Semestrul I | Risc intern - insuficiența surselor de informare utilizate pentru analiză, pe baza criteriilor de risc la elaborarea programului de conformare | Program elaborat şi aprobat | SFS | Activitate realizată în termen Programul de conformare voluntară a contribuabililor pentru anul 2017 a fost aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 394 din 17.03.2017. |
|  | 10.3.2. Monitorizarea implementării Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2017 | Trimestrial | Risc intern - lipsa unor pârghii de monitorizare în timp real a procesului de implementare a prevederilor stabilite în Program; - abilităţi insuficiente de analiză, monitorizare şi implementare a Programului de conformare | 4 rapoarte elaborate și prezentate conducerii; Activităţi şi măsuri ce au adus la majorarea în dinamică a nivelului de conformare voluntară funcţionale | SFS | Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost întocmite și prezentate conducerii Serviciului Fiscal de Stat 3 rapoarte privind rezultatele implementării Programului de conformare voluntară a contribuabililor: raport final pentru anul 2016, rapoartele pentru trimestrul I şi semestrul I al anului 2017. Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vînzări pentru anul 2016 comparativ cu anul 2015 a înregistrat o creștere de 15,8%, iar ponderea impozitelor şi taxelor calculate la un lei de vînzări pentru semestrul I al anului 2017 s-a majorat cu 26,7 % comparativ cu perioada similară a anului precedent. Acțiunile întreprinse care au dus la majorarea nivelului de conformare sunt: - expedierea/înmînarea scrisorilor de conformare; - organizarea și desfășurarea ședințelor de conformare; - efectuarea vizitelor fiscale, care au avut drept scop explicarea legislației fiscale, cu caracter consultativ sau stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabililor. |
|  | 10.3.3. Elaborarea Strategiei de conformare a persoanelor fizice – contribuabili mari pentru anii 2017 – 2019 | Trimestrul I | Risc intern - elaborarea și aprobarea Strategiei în lipsa unui studiu realizat în baza bunelor practici internaționale; - abilităţi insuficiente de elaborare a documentelor de politici conform cerinţelor | Strategie elaborată și aprobată; Plan de conformare a persoanelor fizice contribuabili mari elaborat și aprobat | SFS | Activitate realizată în termen Strategia de conformare a persoanelor fizice – contribuabili mari pentru anii 2017 – 2018 a fost elaborată şi aprobată prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 158 din 10.02.2017. Planul de conformare a persoanelor fizice contribuabili mari a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 14 din 04.04.2017. |
| Obiectivul nr. 11: Stabilirea unui sistem modern de achiziții publice în conformitate cu standardele Uniunii Europene |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Armonizarea cadrului legislativ și normativ național în domeniul achizițiilor publice la Acquis-ul comunitar | 11.1.1. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, în scopul transpunerii directivelor Uniunii Europene 2014/24/UE şi 2014/25/UE, cu includerea prevederilor corespunzătoare reformei achizițiilor publice electronice | Semestrul II | Risc intern - insuficienţa resurselor (tehnice, umane); - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului legislativ | Proiect elaborat, prezentat părţilor interesate spre avizare şi publicat pe pagina web spre consultare publică | SPRAP AAP | Activitate în curs de realizare În acest sens a fost solicitată efectuarea de către partenerii de dezvoltare a unei expertize. Expertiza efectuată a servit drept bază pentru proiectul de modificare și completare a Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, în scopul asigurării implementării reformei achizițiilor publice electronice. La moment, proiectul este în proces de definitivare și urmează a fi remis pentru avizare părților intereste. |
|  | 11.1.2. Promovarea proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziție publică | Semestrul II | Risc extern - propuneri ale experților internaționali incompatibile cu cadrul legal în vigoare; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - proiectul necesită o coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată | Proiect prezentat Guvernului | SPRAP AAP | Activitate în curs de realizare Proiectul se află la etapa de definitivare în baza avizelor prezentate de către autorităţile publice şi urmează a fi remis către Centrul Naţional Anticorupţie pentru expertiza anticorupţie. |
|  | 11.1.3. Elaborarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de produse petroliere | Semestrul II | Risc interne - nerespectarea termenelor – limită de prezentare a informaţiilor de către participanţii la proces; - insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Ordin elaborat și aprobat | SPRAP AAP | Activitate în curs de realizare Proiectul Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de produse petroliere a fost elaborat şi urmează a fi aprobat. |
|  | 11.1.4. Elaborarea Documentației standard pentru realizarea achiziţiilor publice de servicii de consultanță | Semestrul II | Risc interne - nerespectarea termenelor – limită de prezentare a informaţiilor de către participanţii la proces; - insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Ordin elaborat și aprobat | SPRAP AAP | Activitate în curs de realizare Proiectul Documentației standard pentru realizarea achiziţiilor publice de servicii de consultanță a fost elaborat şi urmează a fi aprobat. |
| 11.2. Realizarea în timp util a angajamentelor asumate prin intermediul comunicării eficiente cu Comisia Europeană | 11.2.1. Coordonarea foii de parcurs privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice 2017-2020 cu Comisia Europeană în scopul avizării favorabile și inițierii punerii în aplicare a acesteia | Trimestrul I | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională | Foia de parcurs aprobată la Comitetul de Asociere reunit în configurația comerț | SPRAP | Activitate în curs de realizare În noiembrie 2016, Ministerul Economiei a transmis în adresa Comitetului de Asociere reunit în configurația comerț Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020. Totodată, la data de 12 mai 2017, Ministerul Finanțelor a transmis Ministerului Economiei, care este responsabil de implementarea Titlului V din Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, aviz la comentariile parvenite din partea reprezentanţilor Comisiei Europene la Strategia respectivă. Comisia Europeană a avizat pozitiv Strategia în cauză, în acest sens urmînd a fi elaborat proiectul deciziei Comitetului de Asociere reunit în configuraţia comerţ. |
| 11.4. Fortificarea capacităţilor instituţionale | 11.4.1. Organizarea instruirii pentru Agenţia Achiziţii Publice şi Agenţia Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor după armonizarea legislaţiei la standardele de bază care reglementează atribuirea contractelor şi cadrul instituţional | Pe parcursul anului | Risc extern - diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; - posibile deficiențe de comunicare şi colaborare interinstituțională Risc intern - abilităţi insuficiente de organizare şi desfăşurare a instruirilor; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - reorganizarea instituțională | Număr de personal din instituţiile relevante care au participat anual la cel puţin un seminar/ atelier de lucru axat pe cadrul legal şi practica UE | SPRAP AAP | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate 5 activităţi de instruire, dintre care: 1) seminarul de instruire cu tematica „Traning on e-procurement reform in Moldova”, organizat de EBRD, în perioada 13-17.03.2017 cu participarea a 34 persoane din următoarele instituţii: - 23 persoane de la Agenţia Achiziţii Publice; - 2 persoane de la Ministerul Finanţelor; - 1persoană de la Serviciul Vamal; - 2 persoane de la Inspecția Financiară; - 1 persoană de la Serviciul Fiscal de Stat; - 4 persoane de la Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate; - 1persoană de la Î.S. Fintehinform; 2) seminarul de instruire cu tematica „Best Value for Money”, organizat de CLDP, la Kiev, în perioada 02.-05.05.2017, cu participarea a 15 persoane de la Agenţia Achiziţii Publice; 3) seminarul de instruire cu tematica „Studierea cadrului legal, modalităţilor şi practicilor de efectuare a controlului ex-ante şi ex-post, precum şi modulului şi practicile de desfăşurare a achiziţiilor publice centralizate”, organizat de ANAP, România, cu participarea a 5 persoane de la Agenţia Achiziţii Publice. 4) Atelier de lucru cu genericul „Achiziții publice transparente și eficiente în Moldova”, cu participarea experților din SUA, organizat cu sprijinul Programului de Dezvoltare al Dreptului Comercial (CLDP) al Departamentului de Comerț al SUA, (04-06 septembrie 2017), cu participarea a 20 persoane de la Agenţia Achiziţii Publice. 5) Masă rotundă cu reprezentanții Institutului de Standardizare din Moldova (13.09.2017), cu participarea a 23 persoane de la Agenţia Achiziţii Publice. Totodată, se menţionează că, toți angajații noi din cadrul Agenţiei Achiziţii Publice participă la seminarele de instruire privind achizițiile publice. Astfel, pe parcursul perioadei de raportare au fost instruite 6 persoane nou angajate. |
|  | 11.4.2. Organizarea instruirilor pentru autorităţile contractante şi operatorii economici după armonizarea legislaţiei la standardele de bază care reglementează atribuirea contractelor şi cadrul instituţional | Pe parcursul anului | Risc extern - interes redus pentru instruiri din partea reprezentanţilor autorităţilor contractante şi operatorii economici; - posibile deficiențe de comunicare şi colaborare interinstituțională Risc intern - abilităţi insuficiente de organizare şi desfăşurare a instruirilor; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - reorganizarea instituțională | Instruiri în teritoriu organizate anual de Agenţia Achiziţii Publice, la nivel naţional, asigurând un eveniment local în fiecare raion; Broşuri tipărite şi distribuite | SPRAP AAP | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare Agenţia Achiziţii Publice a organizat 22 seminare pentru persoanele responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante, respectiv, pentru 564 autorităţi contractante şi 29 operatori economici. |
|  | 11.4.3. Organizarea de sesiuni de comunicare, sensibilizare şi instruire a comunităţii de date deschise cu privire la disponibilitatea şi utilizarea datelor despre achiziţiile publice | Pe parcursul anului | Risc extern - interes redus de implicare din partea factorilor potenţiali interesaţi; - nerealizarea în termen a activităţilor conexe de către participanţii din exterior Risc intern - abilităţi insuficiente de organizare şi desfăşurare a instruirilor; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Numărul de persoane instruite (coordonatori e-transformare şi de date deschise, jurnalişti, organizaţii ale societăţii civile) | AAP | Activitate realizată în termen (activitate improprie) În cadrul proiectului Open Contracting, sub patronatul Băncii Mondiale și a Centrului de Guvernare Electronică, la data de 27.06.2017 a avut loc un atelier de lucru cu tematică „Contractarea deschisă (CD) în Moldova”, în cadrul căruia a fost prezentată cea mai recentă versiune a Portalului de contractare deschisă (http://opencontracting.date.gov.md/) și rezultatele colaborării dintre Guvern și grupurile societății civile. De asemenea, Banca Mondială a efectuat o instruire tehnică privind datele deschise cu participarea angajaților Agenției Achiziții Publice, reprezentanți ai autorităților contractante și ai ONG-urilor. |
|  | 11.4.4. Facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la procedurile de achiziţie publică, prin intermediul programelor de instruire privind accesarea online a documentelor de licitaţie, înregistrarea ofertelor, înaintarea cererii de participare, comunicarea cu alţi participanţi la licitaţii | Trimestrul II | Risc extern - interes redus de implicare din partea factorilor potenţiali interesaţi; Risc intern - abilităţi insuficiente de organizare şi desfăşurare a instruirilor; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - nerealizarea în termen a activităților conexe | Numărul de sesiuni de instruire desfăşurate; Numărul de persoane instruite | AAP | Activitate în curs de realizare Pentru facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la procedurile de achiziţie publică, Agenția Achiziții Publice a organizat un seminar de instruire cu participarea a 23 operatori economici, în cadrul căruia a fost prezentată platforma sistemului de achiziţii publice electronice de valoare mică. Totodată, au fost organizate 5 ateliere de lucru (11.07.2017, 30.08.2017, 04.09.2017, 11.09.2017, 12.09.2017) cu genericul „Achiziții durabile”, la care au participat 6 operatori economici. În cadrul atelierelor respective au fost discutate subiectele privind ecologizarea economiei în Vecinătatea Estică, conceptul durabilității şi a achizițiilor publice durabile, prevederile cadrului legal și normativ al Republicii Moldova, bunele practici în acest domeniu, precum şi instrumentele utilizate pentru implementarea achizițiilor durabile. |
| 11.6. Reformarea instituţională a Agenţiei Achiziţii Publice | 11.6.1. Promovarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice şi efectivul-limită al acesteia | Trimestrul I | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea examinării şi aprobării/adoptării proiectelor de acte normative/legislative Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; – limită de prezentare a informaţiilor de către participanţii la proces | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | SPRAP AAP | Activitate realizată în termen Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice şi efectivul-limită al acesteia a fost elaborat și aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 09.03.2017 (Monitorul Oficial nr. 85-91/223, 24.03.2017). |
|  | 11.6.2. Elaborarea structurii noi ale Agenției Achiziții Publice | Trimestrul I | Risc intern - nerespectarea termenelor – limită de prezentare a informaţiilor de către participanţii la proces | Structura elaborată și aprobată | SPRAP AAP | Activitate realizată în termen Structura organizatorică a Agenţiei Achiziţii Publice a fost elaborată și aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.127-p din 14 martie 2017. |
| 11.7. Sporirea transparenţei în domeniul achiziţiilor publice | 11.7.1. Migrarea mai multor date cu caracter public din zona privată a sistemului de e-Achiziţii în zona publică, conform listei de câmpuri de date cu caracter public, şi asigurarea disponibilităţii lor în mod automatizat, prin interfaţa destinată programării aplicaţiilor (API) | Trimestrul I | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituțională; - nerealizarea în termen a activităţilor conexe de către participanţii din exterior; - diminuarea/ întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Toate câmpurile din lista de câmpuri de date cu caracter public disponibile în zona publică; Disponibilitatea câmpurilor de date publice asigurată în mod automatizat prin interfaţa destinată programării aplicaţiilor (API) | AAP | Activitate realizată cu depăşirea termenului (activitate improprie) În cadrul proiectului Open Contracting, sub patronatul Băncii Mondiale și Centrului de Guvernare Electronică, pe parcursul trimestrului II curent a avut loc migrarea mai multor date cu caracter public din zona privată a sistemului de e-Achiziţii în zona publică, conform listei de cîmpuri de date cu caracter public şi asigurarea disponibilităţii lor în mod automatizat, prin interfaţa destinată programării aplicaţiilor (API ). Portalul de contractare deschisă poate fi accesat la următorul link: http://opencontracting.date.gov.md/. |
|  | 11.7.2. Elaborarea unui set de indicatori de monitorizare macro pentru achiziţii, în baza cărora sunt realizate analize cu privire la funcţionarea sistemului de achiziţii publice în Moldova şi incluse în rapoartele anuale | Trimestrul II | Risc extern - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului metodologic Risc intern - elaborarea indicatorilor statistici noi irelevanți; - întocmirea cu întârziere a rapoartelor statistice; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Set de indicatori de achiziţii definiţi; Raportul anual 2017 conţine o analiză a caracteristicilor sistemului achiziţiilor publice care rezultă din datele statistice | SPRAP AAP | Activitate realizată în termen Setul de indicatori a fost identificat şi inclus în Metodologia de selecţie a procedurilor de achiziţie ce sunt incluse în eşantionul supus controlului ex-post, aprobată prin Ordinul directorului Agenţiei Achiziţii Publice nr. 29 din 22.05.2017. |
| Obiectivul nr. 12: Dezvoltarea unui sistem corespunzător de inspecţie financiară, care va completa funcţia de audit intern, fără a se suprapune însă acesteia, şi va asigura controlul adecvat al veniturilor şi al cheltuielilor publice |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Promovarea proiectului de lege cu privire la Inspectoratul Financiar de Stat |  | Semestrul I | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - necesitatea coordonării mai ample și examinării mai îndelungate a proiectului | Proiect definitivat și prezentat Guvernului | IF | Activitate în curs de realizare Proiectul în cauză a fost elaborat și urmează a fi ajustat în vederea asigurării corespunderii Conceptului reformei administraţiei publice. |
| 12.3. Asigurarea acoperirii cu inspectare financiară a entităților cu domenii de gestionare a finanțelor publice și patrimoniului public | 12.3.1. Efectuarea verificărilor asupra veridicităţii informaţiilor prezentate privind lichidarea încălcărilor constatate şi încasarea sumelor depistate | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile intrări de multiple solicitări ale organelor de drept şi altor autorităţi Risc intern - insuficienţa resurselor umane | Numărul de verificări efectuate | IF | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate 1010 inspectări financiare. Se menționează că, veridicitatea informaţiilor prezentate privind lichidarea încălcărilor constatate şi încasarea sumelor depistate se verifică în cadrul tuturor inspectărilor financiare efectuate. |
|  | 12.3.2. Monitorizarea strictă și oportună a cheltuielilor publice și gestionarea patrimoniului în dependență de riscurile de fraudă, precum și asigurarea caracterului operativ și inopinat al inspectărilor în scopul prevenirii delapidărilor bunurilor materiale și a mijloacelor bănești | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională şi interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor umane | 15 controale inopinate efectuate trimestrial | IF | Activitate în curs de realizare Au fost monitorizate cheltuielile publice şi gestionarea patrimoniului în dependenţă de riscurile de fraudă, precum şi s-a asigurat caracterul operativ şi inopinat al inspectărilor în scopul prevenirii delapidărilor bunurilor materiale şi a mijloacelor băneşti, fiind efectuate 80 controale inopinate în acest scop. |
| 12.4. Conlucrarea cu organele de drept, în scopul asigurării finalității rezultatelor inspectărilor efectuate, reparării integrale a prejudiciului cauzat și tragerii la răspundere a persoanelor vinovate | 12.4.1. Expedierea scrisorilor de reamintire organelor de drept în scopul obţinerii informaţiei privind stadiul de examinare a materialelor expediate | Pe parcursul anului | Risc extern - tergiversarea examinării materialelor de inspectare expediate spre examinare Risc intern -materiale de inspectare înapoiate spre reverificarea sau verificarea unor aspecte suplimentare | Materiale expediate organelor de drept spre examinare; Majorarea ponderii acțiunilor intentate de către organele de drept în vederea compensării sumelor depistate în cadrul inspectărilor financiare efectuate; Ponderea prejudiciului reparat | IF | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost expediate organelor de drept 252 materiale de inspectare, suma stabilită în rezultatul încalcărilor depistate constituind 395,8 milioane lei. În rezultatul examinării materialelor expediate, în baza a 33 materiale au fost emise ordonanţe de refuz, iar în baza a 15 materiale au fost intentate acţiuni penale, iar 204 fiind în stadiu de examinare. Ponderea prejudiciului reparat constituie 11,8%. |
| 12.5. Intensificarea controlului asupra gestionării resurselor financiare, inclusiv externe | 12.5.1. Asigurarea întreprinderii acţiunilor de către persoanele responsabile în rezultatul inspectărilor financiare efectuate | Trimestrul IV | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională şi interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor umane | 1 inspectare efectuată trimestrial privind valorificarea fondurilor externe; 250 prescripţii, sesizări expediate trimestrial în adresa entităţilor supuse inspectării, autorităţilor interesate | IF | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare a fost supusă verificării utilizarea mijloacelor financiare în sumă de 12,0 milioane USD alocate, conform contractului de finanţare încheiat cu Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) pentru realizarea „Proiectului de management al calamităţilor şi resurselor climaterice”. Pe parcursul a 9 luni ale anului curent, în rezultatul inspectărilor efectuate au fost expediate 1519 prescripţii, sesizări şi recomandări. |
|  | 12.5.2. Consolidarea răspunderii manageriale şi urmărirea executării prescripţiilor prin efectuarea inspectărilor financiare tematice la acest subiect | Trimestrul IV | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională şi interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor umane | 250 informaţii prezentate trimestrial de către entităţile supuse inspectării privind lichidarea încălcărilor constatate; 15 materiale de inspectări efectuate trimestrial privind execuţia prescripţiilor | IF | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare toate entităţile supuse inspectării au prezentat informaţii privind măsurile întreprinse. Au fost efectuate 89 inspectări privind execuţia prescripţiilor. Executarea tuturor prescripţiilor se verifică, în mod obligatoriu, în cadrul inspectărilor ulterioare efectuate la entităţile inspectate anterior. |
| 12.7. Dezvoltarea capacităților în domeniul controlului financiar | 12.7.1. Elaborarea programului de instruire internă şi externă | Trimestrul I | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a documentelor de politici conform cerinţelor | Program elaborat și aprobat | IF | Activitate realizată în termen Programul de instruire internă şi externă pentru semestrul I al anului 2017 a fost elaborat şi aprobat la data de 31.01.2017, în baza necesităţilor de instruire identificate în procesul de evaluare a performantelor individuale a funcţionarilor publici. Programul de instruire internă şi externă pentru semestrul II al anului 2017 a fost elaborat şi aprobat la data de 04.09.2017. |
|  | 12.7.2. Instruirea angajaților Inspecţiei Financiare privind controlul adecvat al veniturilor şi al cheltuielilor publice | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor financiare | Numărul de instruiri organizate; Numărul de persoane instruite | IF | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare angajații Inspecției Financiare au participat: - la instruirile în cadrul Academiei de Adminstrare Publică, la care au participat 17 persoane; - la instruirea organizată de către Autoritatea Națională de Integritate, la care au participat 37 funcţionari publici. Totodată, lunar funcţionarii publici din cadrul Inspecţiei Financare participă la instruirile interne. |
| Obiectiv nr. 13: Consolidarea și asigurarea realizării procesului de monitorizare a rezultatelor activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Asigurarea efectuării monitoringului şi analizei rezultatelor financiare ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat | 13.1.1. Analiza situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat | Pe parcursul anului | Risc extern - neprezentarea situațiilor financiare, rapoartelor statistice de către întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; - modificarea pe parcursul anului a termenului de prezentare a situațiilor financiare, rapoartelor statistice sau conţinutul acestora (indicatorii valorici); - prezentarea eronată a informaţiilor Risc intern - incapacitatea sistemului informaţional existent de a prelucra/procesa informaţia; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Numărul de note analitice elaborate și prezentate | DARASSF | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare: - în adresa Guvernului au fost prezentate 2 Note analitice privind rezultatele monitoringului financiar al activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat: în anul 2016 și semestrul I al anului 2017, prin scrisorile nr. 16-03/334/490 din 15.06.2017 și, respectiv, nr. 16-03/558 din 11.10.2017; - în adresa Agenţiei Proprietăţii Publice au fost prezentate 3 Note analitice privind rezultatele monitoringului financiar al activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat: în anul 2016, trimestrul I și semestrul I al anului 2017, prin scrisorile nr. 16-04/335 din 15.06.2017, nr. 16-07/433 din 20.07.2017 și, respectiv, nr. 16-07/539 din 27.09.2017. Totodată, se menționează că, în contextul derulării reformei administrației publice centrale nu a fost realizat monitoringul financiar sectorial. |
|  | 13.1.2. Monitorizarea procesului de virare în bugetul de stat a defalcărilor şi dividendelor din profitul net al întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, obţinut în anul 2016 | Până la data de 01 august | Risc extern - managementul ineficient al entităţilor economice prin înregistrarea pierderilor nete; - neconformarea agenţilor economici privind distribuirea unei părţi din profitul net; - acordarea scutirilor la plata defalcărilor/dividendelor din profitul net, în temeiul HG nr. 110 din 23.02.2011 | Notă informativă prezentată conducerii; % executării parametrilor bugetari | DARASSF SFS | Activitate realizată în termen Nota informativă privind veniturile încasate la bugetul de stat sub formă de defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat şi dividende aferente cotei de participare a statului în societăţile pe acţiuni a fost prezentată ministrului finanţelor la data de 19.07.2017. În Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016, pentru rezultatele obţinute în anul 2016, au fost prevăzute venituri ce urmează a fi încasate la bugetul de stat sub formă de defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat şi dividende aferente cotei de participare a statului în societăţile pe acţiuni în mărime de 31,0 mil. lei şi, corespunzător, 78,0 mil. lei. Astfel, pentru rezultatele financiare obţinute în anul 2016, la situaţia din 30.09.2017, în bugetul de stat au fost încasate: - defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat în sumă de 39,6 mil. lei, rata îndeplinirii fiind de 127,7 %; - dividende aferente cotei de participare a statului în societăţile pe acţiuni în sumă de 117,6 mil. lei, rata îndeplinirii fiind de 150,8 %. |
|  | 13.1.3 Elaborarea informației aferente activității întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, reflectată în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, pe autorităţi publice centrale, privind: - restanţele la impozite, taxe şi alte plăţi faţă de bugetul public naţional; - achitările pe toate tipurile de impozite şi taxe; - informaţia despre înlesnirile şi facilităţile fiscale acordate întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; - informaţia referitoare la modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale (pe sume) şi achitarea obligaţiei fiscale conform contractelor încheiate, în conformitate cu art. 180 al Codului Fiscal | Trimestrial, în termen de 50 zile de la finele trimestrului de gestiune | Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - posibilele deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională Risc intern - incapacitatea sistemului informaţional existent de a prelucra/procesa informaţia | Informaţie întocmite și prezentată DARASSF | SFS | Activitate realizată în termen Informaţiile aferente obligaţiilor fiscale (calculate, achitate, restanţe admise) ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat pentru anul 2016, trimestrul I şi trimestrul II al anului 2017 au fost prezentate la data de 20.02.2017, 17.05.2017 şi, respectiv, la data de 31.07.2017. |
|  | 13.1.4 Elaborarea informației aferente întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public, referitoare la: - debursările și deservirea datoriei, în conformitate cu Regulamentul privind raportarea datoriei publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007; - datoriile pe împrumuturile recreditate din surse interne și externe, precum și împrumuturile acordate sub garanția statului prin intermediul Ministerului Finanțelor | Trimestrial, în termen de 40 zile de la finele trimestrului de gestiune | Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - posibilele deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională Risc intern - incapacitatea sistemului informaţional existent de a prelucra/procesa informaţia | Informaţii întocmite și prezentate DARASSF | DGDP | Activitate realizată cu depăşirea termenului Au fost elaborate şi prezentate, în termenul stabilit, informaţiile pentru anul 2016 şi trimestrul II, şi cu depăşirea termenului pentru trimestrul I al anului 2017 privind: - fluxul şi soldul împrumuturilor interne ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public; - fluxul şi soldul împrumuturilor externe ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public; - datoriile întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public pe împrumuturile recreditate din surse interne şi externe precum şi împrumuturile acordate sub garanţie de stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor. |
| 13.2. Asigurarea accesului la informaţia privind rezultatele activităţii economico-financiare a întreprinderilor cu cotă majoritară de stat pentru anul 2016 |  | Trimestrul III | Risc extern - modificarea pe parcursul anului a termenului de prezentare a situațiilor financiare, rapoartelor statistice sau conţinutul acestora (indicatorii valorici) Risc intern - incapacitatea sistemului informaţional existent de a prelucra/procesa informaţia; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Informație publicată | DARASSF | Activitate în curs de realizare Informaţia privind rezultatele activităţii economico-financiare a întreprinderilor cu cotă majoritară de stat pentru anul 2016 a fost întocmită și urmează a fi publicată. |
| 13.4. Elaborarea şi implementarea mecanismului de raportare și recepționare trimestrială a dărilor de seamă prezentate de întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni cu capital integral sau majoritar de stat conform Hotărîrii Guvernului nr. 568 din 06 mai 2008 ,,Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice, circulaţia acesteia şi exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unităţilor administtrativ-teritoriale” |  | Semestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare istituţională şi interinstituţională Risc intern - stabilirea incorectă a cerinţelor faţă de sistem; - timp restrîns pentru ajustarea sistemului; - erori de ordin tehnic ale bazelor de date; - abilităţi insuficiente de elaborare a mecanismului de raportare | Mecanism de raportare elaborat şi implementat | DARASSF în comun cu SFS şi Î.S. „Fintehinform” | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare a fost elaborată şi aprobată, la data de 08.06.2017, sarcina tehnică „Implementarea formularului „Darea de seamă privind mărimea şi circulaţia proprietăţii publice” în SISFS” şi derulează procedurile de schimb de date între Î.S. „Fiscservinform” şi Î.S. „Fintehinform” prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect, pentru ca ulterior să fie furnizate datele raportate de întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni către subdiviziunea responsabilă din cadrul ministerului, SI „Statistica” urmînd a fi completat cu formulare noi, în vederea asigurării procesului de efectuare a monitoringului financiar trimestrial al întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, conform noului concept. Totodată, se menţionează că, darea de seamă privind mărimea şi circulaţia proprietăţii publice este disponibilă pentru completarea on-line, începînd cu 25.04.2017, pe site-ul www.servicii.fisc.md. |
| Obiectivul nr. 14: Introducerea unor standarde internaţionale relevante la nivel naţional și a unei apropieri treptate între normele Republicii Moldova și cele ale UE în domeniul contabilității și al auditului |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Elaborarea actelor normative în domeniul contabilităţii şi auditului | 14.1.1. Definitivarea proiectului legii contabilității în redacție nouă | Trimestrul II | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea proiectului; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute; - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative; - abilități insuficiente de armonizare a actelor legislative la cele ale Uniunii Europene | Proiect definitivat şi prezentat Guvernului | - DRCASC | Activitate realizată în termen Proiectul respectiv a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 457 din 21.06.2017 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 216-228 art. 548 din 30.06.2017) şi adoptat de către Parlament în prima lectură la data de 13.07.2017. |
|  | 14.1.2. Definitivarea proiectului legii privind activitatea de audit în redacție nouă | Trimestrul II | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea proiectului; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative; - abilități insuficiente de armonizare a actelor legislative la cele ale Uniunii Europene | Proiect definitivat şi prezentat Guvernului | - DRCASC | Activitate realizată cu depăşirea termenului Proiectul respectiv a fost definitivat şi prezentat Guvernului spre aprobare, prin scrisoare nr. 15-04/492/768 din 25.09.2017, şi aprobat în şedinţa Guvernului din 27.09.2017. |
|  | 14.1.4. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997” | Trimestrul II | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - prezentarea informațiilor incomplete Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute; - tergiversarea examinării și aprobării proiectului | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DRCASC | Activitate realizată în termen Proiectul respectiv a fost elaborat, prezentat Guvernului pentru aprobare, prin scrisoarea nr. 15-02/110/129 din 21.02.2017, şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 238 din 25.04.2017 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17.03.1998”. (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 134-143 art. 317 din 28.04.2017) |
| Obiectivul nr. 15: Asigurarea reprezentării intereselor Ministerului Finanţelor şi a bugetului de stat în instanţele judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Reprezentarea intereselor statului (Ministerului Finanţelor) în instanțele judecătorești | 15.1.1. Analiza cererilor de chemare în judecată şi formularea poziţiei ministerului asupra acestora, contestarea hotărârilor judecătoreşti în ordinea de apel și recurs; reprezentarea intereselor ministerului în cauze civile cu privire la insolvabilitate | Pe parcursul anului | Risc extern - lipsa citării fizice a ministerului; - neexpedierea în adresa ministerului a deciziei adoptate de instanţele de judecată | Numărul referinţelor elaborate; Numărul cererilor de apel declarate; Numărul cererilor de recurs declarate; Numărul participărilor în adunarea/comitetul creditorilor şi în instanţele judecătoreşti | DJ | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost: - elaborate 56 referinţe; - declarate 31 cereri de apel; - declarate 25 cereri de recurs; - asigurată participarea la 25 adunări a creditorilor şi 273 şedinţe de judecată. |
| Obiectivul nr. 16: Reingineria şi digitizarea serviciilor publice în vederea creşterii eficienţei furnizării de servicii pentru cetăţeni şi a reducerii la minimum a costurilor aferente desfăşurării de activităţi economice |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Eliminarea continuă a serviciilor publice ineficiente şi depăşite de timp şi prestarea serviciilor publice online şi în regim mobil pentru toţi cetăţenii şi pentru business | 16.1.1. Analiza şi evaluarea serviciilor publice prestate de către autorităţile publice din subordinea ministerului, în vederea identificării serviciilor publice depăşite de timp şi prioritizării acestora pentru a fi eliminate | Trimestrul IV | Risc extern -lipsa inițiativei din partea Centrului de Guvernare Electronică și/sau Cancelariei de Stat; - tergiversarea elaborării şi aprobării ghidurilor metodologice Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - abilităţi insuficiente de efectuare a analizelor | Analiză efectuată şi prezentată DAMEP | SFS SV pentru serviciile tipice prestate cu informarea ulterioară a DAMEP | Activitate în curs de realizare În vederea identificării serviciilor publice depășite de timp și care necesită a fi eliminate/supuse reingineriei, Ministerul Finanțelor, precum și autoritățile administrative din subordinea ministerului (entităţile prestatoare de servicii publice), au planificat efectuarea, pe parcursul anului curent, a analizei și evaluării a tuturor serviciilor publice prestate. Astfel, ca urmare a evaluării serviciilor publice prestate de către Serviciul Fiscal de Stat a fost identificat un serviciu public depăşit de timp („Convertor Declaraţie electronică”). Totodată, se menţionează că, Serviciul Vamal a iniţiat efectuarea analizei și evaluării a tuturor serviciilor publice prestate, rezultatele inventarierii efectuate urmînd a fi raportate ulterior. |
|  | 16.1.2. Eliminarea necesitaţii prezentării de către agenţii economici a certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat către autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul I | Risc extern -lipsa inițiativei din partea Centrului de Guvernare Electronică și/sau Cancelariei de Stat Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Necesitatea prezentării de către agenţii economici a certificatului privind lipsa datoriilor fata de bugetul de stat către autorităţile administraţiei publice centrale eliminată | SFS | Activitate realizată în termen Serviciul Fiscal de Stat are încheiate acorduri de conectare la SIA ,,Contul curent al contribuabilului” cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (nr.3/11 din 2.10.2016), Camera Înregistrării de Stat (nr.103 din 10.17.2016), Ministerul Finanțelor (nr.2/10 din 2.10.2016), Primăria mun. Chișinău (nr.1/9 din 2.10.2016) și Ministerul Justiției (nr.102 din 10.10.2016) prin care se exclude necesitatea de a prezenta de către agenții economici a certficatului privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat. |
|  | 16.1.3. Eliminarea, la necesitate, a altor servicii publice depăşite de timp, urmare a analizei efectuate | La necesitate | Risc extern -lipsa inițiativei din partea Centrului de Guvernare Electronică și/sau Cancelariei de Stat Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale; - identificarea parțială a serviciilor publice depășite de timp; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Numărul serviciilor publice depăşite de timp eliminate | SFS SV | Activitate în curs de realizare Urmare a evaluării serviciilor publice prestate de către Serviciul Fiscal de Stat a fost identificat un serviciu public depăşit de timp („Convertor Declaraţie electronică”), acesta urmînd a fi analizat suplimentar şi examinată oportunitatea elaborării unui act normativ/departamental pentru eliminarea acestuia. |
| 16.3. Digitizarea serviciilor publice supuse anterior procesului de reinginerie | 16.3.1. Digitizarea serviciului public Eliberarea certificatului de rezidență | Trimestrul IV | Risc extern - lipsa susţinerii metodologice şi de instruire din partea Centrului de Guvernare Electronică şi/sau Cancelariei de Stat Risc intern - insuficienţa resurselor financiare; - defecţiuni tehnice ale sistemului informaţional | Serviciul public digitizat; Sistemul informaţional utilizat pentru prestarea serviciului public creat și implementat; Numărul solicitărilor electronice | SFS | Activitate în curs de realizare Reingineria serviciului public Eliberarea certificatului de rezidență, prestat de către Serviciul Fiscal de Stat, a fost finalizată în anul 2016. Sarcina tehnică a SIA „e-Cerere”, modulul „Înregistrarea şi evidenţa cererilor de eliberare a Certificatului de rezidenţă sau a formelor de atestare a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova” a fost aprobată în luna mai 2016. Ulterior, în contextul modificărilor formularelor-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.50 din 15 martie 2017, a fost ajustată sarcina tehnică a sistemului. Sistemul urmează a fi implementat pe parcursul anului curent. |
| 16.4. Modernizarea serviciilor publice, inclusiv introducerea şi punerea în aplicare a e-guvernării | 16.4.1. Crearea sau ajustarea fişelor de post ale funcţionarilor şi angajaţilor din autorităţile administraţiei publice centrale şi din entităţile prestatoare de servicii publice, inclusiv prin prisma implementării standardelor minime de calitate, metodologiei privind reingineria serviciilor publice şi metodologiei privind digitizarea serviciilor publice, după aprobarea acestora | Trimestrul III | Risc extern - preluarea eronată a informației; - aprobarea cu întârziere a standardelor minime de calitate, metodologiei privind reingineria serviciilor publice şi metodologiei privind digitizarea serviciilor publice Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională | Fişele create şi/sau actualizate | SFS SV | Activitate neinițiată Fişele de post ale funcţionarilor responsabili din cadrul entităților prestatoare de servicii publice din subordinea Ministerului Finanțelor (Serviciului Fiscal de Stat şi a Serviciului Vamal) vor fi modificate după aprobarea standardelor minime de calitate, metodologiei privind reingineria serviciilor publice şi, respectiv, metodologiei privind digitizarea serviciilor publice. |
|  | 16.4.2. Asigurarea schimbului de date cu sursele de date administrative, utilizând platforma de interoperabilitate (MConnect) aflată în exploatare industrială | Pe parcursul anului | Risc extern - neprezentarea (nefondată) informaţiei de către unele autorităţi; - insuficiența susținerii din partea Centrului de Guvernare Electronică şi lipsa instrumentelor de schimb de date cu alte autorități; - capacităţi limitate a platformei MConnect de stocare a datelor Risc intern - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - prezentarea informaţiilor incomplete; - lipsa Acordurilor de colaborare | Mecanism funcţional; Ponderea datelor obţinute din surse de date administrative din totalul datelor necesare pentru prestarea serviciilor publice | SFS SV | Activitate în curs de realizare În anul 2016 a fost încheiat Acordul de colaborare între Centrul de Guvernare Electronică şi Serviciul Fiscal de Stat privind utilizarea platformei de interoperabilitate (M-Connect). Astfel, între Serviciul Fiscal de Stat și instituţiile publice este asigurat schimbul de informații, prin intermediul următoarelor servicii: - a) web serviciul SISFRESTANT, care furnizează informații privind restanța la agenții economici; - b) web serviciul SISFTOCNI, privind furnizarea informației către Autoritatea Naţională de Integritate despre veniturile prezentate de sursele indirecte și veniturile obținute de persoanele fizice, conform notelor de informare prezentate de agenții economici; - c) web serviciul ANOFM, care furnizează date despre patentă; - d) web serviciile CNAM, care furnizează date despre patentă și date despre înregistrarea peroanelor ce practică activitate de întreprinzător; - e) web serviciile către Î.S. „CRIS „Registru” de recepționare a datelor privind persoanele fizice și juridice; - f) web serviciul către Cancelaria de Stat privind datele despre subdiviziunile agenților economici. Serviciul Vamal a instalat platforma de interoperabilitate MConnect, platforma locală fiind conectată cu platforma guvernamentală. De asemenea, a fost creat şi este în faza de testare Modulul SOEntity în SI Asycuda WORLD, la care este conectat Î.S. CRIS „REGISTRU” şi Serviciul Fiscal de Stat. Suplimentar, se lansează crearea unor web-servicii cu Direcţia generală Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, în vederea înlocuirii mecanismului existent de schimb de date. Totodată, prin proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (ce vizează politica fiscală şi vamală pentru anul 2018), aprobat în şedinţa de Guvern din 04.10.2017 au fost introduse modificări la art. 3483 alineatul (3) din Codul fiscal nr. 1163 nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, conform cărora competenţele privind încasarea taxei pentru aflarea pe teritoriul ţării a autovehiculelor neînmatriculate în Republica Moldova fără vinietă sau cu vinietă cu perioada de valabilitate depăşită trec de la organul vamal către Poliţia de Fronitieră. |
|  | 16.4.3. Integrarea e-serviciilor sectoriale cu serviciile de platformă disponibile (serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass), serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign), serviciul guvernamental plăţi electronice (MPay), serviciul guvernamental de notificare (MNotify) | Pe parcursul anului | Risc extern - resurse financiare externe limitate Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - volumul exagerat de informaţii ce implică timp suplimentar pentru examinare | Servicii publice electronice sectoriale integrate cu serviciile de platformă | SFS SV | Activitate în curs de realizare În partea ce ţine de Serviciul Fiscal de Stat, integrarea serviciului electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) a fost asigurată pe portalul www.servicii.fisc.md, conform Acordului între Centrul de Guvernare Electronică şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nr. 3009-60/07 din 12.03.2016. Serviciul MNotify este integrat în SIA „Diseminare mesaje”, care permite contribuabililor (persoane fizice și juridice) abonarea la scenariile dorite cu privire la modificările în legislația fiscală și/sau obligațiunile fiscale. Serviciul MPay este integrat pe portalul www.servicii.fisc.md pentru SIA „COFT” (pentru achitarea contului de plată pentru formularele tipizate), SIA „Declarație electronică” (pentru achitarea impozitului pe venit) și SIA „Cadastru fiscal” (pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare). Serviciul MSing a fost implementat în serviciile de raportare electronică, care permite semnarea documentelor cu semnătura electronică eliberată de diverse companii acreditate în domeniu, conform Acordului între Centrul de Guvernare Electronică şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nr. 3009-41/4 din 13.11.2015 şi este integrat în SIA „COFT” (serviciul ce asigură plasarea on-line a comenzilor formularelor tipizate de documente primare), SIA „e-Cerere” (serviciul ce oferă posibilitatea creării și expedierii în regim on-line a cererilor către SFS) și SIA „Declarație electronică” (serviciul ce asigură depunerea on-line a declarațiilor și a dărilor de seamă fiscale) și SIA „COTA” (serviciul ce asigură plasarea on-line a comenzilor timbrelor de acciz). Serviciul Vamal a integrat plățile vamale şi alte plăţi gestionate de către acesta cu serviciul guvernamental electronic MPay şi serviciul MSign, şi anume semnătura digitală calificată, la semnarea declaraţiilor vamale (SI ASYCUDA WORLD). Integrarea serviciilor guvernamentale electronice MPass, MLog şi MNotify nu a fost necesară, oportunitatea de integrare a serviciilor respective se va examina odată cu lansarea versiunii noi SI ASYCUDA WORLD. Totodată, se revizuie conectarea sistemului informațional vamal cu semnăturile digitale ale Serviciului Fiscal de Stat, lucrările fiind transferate pentru semestrul I al anului 2018 din cauza divergențelor mecanismului de semnare. Sistemul Informațional Asycuda World este un sistem care nu este plasat în spațiul public web și necesită integrări doar prin conexiuni securizate de Centrul de Telecomunicații Speciale. Concomitent, se menţionează că, Serviciul Vamal a integrat semnătura digitală calificată și la formularul Declarației de tranzit T-1, conform Ordinului Serviciului Vamal nr.310-O din 04.08.2017 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova (lansat la nivel national din 01.10.2017). |
|  | 16.4.4. Găzduirea pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) a sistemelor informaţionale utilizate pentru prestarea serviciilor publice (pentru asigurarea disponibilităţii înalte şi securităţii acestora) | Pe parcursul anului | Risc extern - tergiversarea găzduirii sistemelor informaționale; - capacităţi limitate a platformei MCloud de stocare de datelor | Sistemele informaţionale utilizate pentru prestarea serviciilor publice găzduite în MCloud (ponderea sistemelor informaţionale migrate în MCloud din totalul celor disponibile) | SFS SV | Activitate în curs de realizare În partea ce ţine de Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu activităţile prevăzute de proiectul TAMP urmează ca sistemul integrat al Serviciului Fiscal de Stat să utilizeze la capacitate maximă resursele oferite de Centrul de Guvernare Electronică, în special, în partea ce ține de platforma MCloud. Pentru a nu dubla procese și a nu consuma resurse într-un mod ineficient, sistemele existente urmează să fie migrate pe platforma respectivă odată cu demararea procesului de implementare a noului sistem integrat al Serviciului Fiscal de Stat. Serviciul Vamal, la moment, nu are sisteme informaţionale care ar necesita migrarea pe platforma tehnologică respectivă. |
| 16.5. Consolidarea platformelor de e-Guvernare şi a infrastructurii de suport | 16.5.1. Digitizarea procesului de depunere a solicitărilor pentru serviciile publice (front-office digitization), pentru a exclude necesitatea ca populaţia să se prezinte la ghişeul entităţii prestatoare în cazul în care este posibilă depunerea online a solicitării | Trimestrul II | Risc intern - insuficienţa resurselor IT; - tergiversarea creării sistemelor informaţionale - resurse financiare limitate; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Procesul de depunere a solicitărilor pentru serviciile publice digitizat, în cazurile aplicabile | SFS SV | Activitate realizată în termen În ceea ce priveşte Serviciul Fiscal de Stat, în cadrul SIA ,,e-Cerere” au fost date în exploatare două module noi: - modulul Înregistrarea on-line a contribuabililor, prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 194 din 30.06.2017, fiind aprobată darea în exploatare a acestuia, începînd cu 7 iulie curent; - modulul Administrarea on-line a subiecților impunerii cu accize, prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.181 din 24 iunie 2017 cu privire la lansarea în exploatare industrială. În partea ce ţine de Serviciul Vamal, prin aprobarea Ordinului Serviciului Vamal nr.310-O din 04.08.2017 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova (Monitorul Oficial al R. Moldova, 330-334/1699, 08.09.2017), a fost lansată procedura T1 de tranzit cu utilizarea procedurii electronice, fără suport de hîrtie. |
|  | 16.5.2. Crearea sau actualizarea fişelor serviciilor publice în portalul www.servicii.gov.md | Pe parcursul anului | Risc intern - insuficienţa resurselor IT; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - tergiversarea actualizării fișelor serviciilor publice | Informaţia cu privire la toate serviciile publice prestate inclusă şi (în caz de necesitate) actualizată în fişele serviciilor publice | DRCASC SFS SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare nu a parvenit necesitatea actualizării fișelor serviciului public Eliberarea certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general, prestat de către Ministerul Finanțelor. În ceea ce priveşte Serviciul Vamal, la moment se evaluează necesitatea de modificare şi actualizare a fişelor a 19 servicii publice plasate pe portalul guvernamental www.servicii.gov.md. În partea ce ține de Serviciul Fiscal de Stat, dat fiind faptul că, începînd cu 1 aprilie 2017, autoritatea fiscală respectivă a fost reorganizată și activează ca o entitate juridică unică, precum şi ca urmare a evaluării şi inventarierii desfăşurate a tuturor serviciilor prestate de către Serviciul Fiscal de Stat, actualmente se operează modificări în fișele serviciilor fiscale, ulterior urmează a fi actualizat conţinutul informaţional al fiecărui serviciu în parte pe portalul www.servicii.gov.md, pe pagina web www.sfs.md şi, respectiv, pe portalul serviciilor fiscale electronice www.servicii.fisc.md. |
| Obiectivul nr. 17: Asigurarea transparenţei în activitatea Ministerului Finanțelor și a autorităţilor administrative subordonate, prin informarea activă a societăţii privind domeniile de activitate a instituţiei |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. Asigurarea accesibilității, funcționalității și îmbunătățirii calității paginii web oficiale a ministerului www.mf.gov.md | 17.1.1. Crearea noii versiuni a site - ului al ministerului, orientat spre utilizator/vizitator | 31 decembrie | Risc extern - tergiversarea creării sistemului informaţional sau a softurilor; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional şi consultativ de către subdiviziunile interne ale ministerului; - resurse umane, financiare, tehnice insuficiente | Noua versiune a site-ului lansată | SICMM și e-transformare în comun cu subdiviziunile din - cadrul ministerului şi Î.S. „Fintehinform” | Activitate realizată în termen Noua versiune a paginii web a Ministerului Finanţelor a fost lansată la 28 iulie 2017. |
| 17.2. Asigurarea trasparenței procesului decizional al ministerului și autorităților administrative din subordinea ministerului | 17.2.1. Elaborarea unui cadru interactiv pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor, care să reflecte procesul de elaborare a politicii fiscale şi vamale | Trimestrul II | Risc extern - deficiențe în funcționarea cadrului interactiv; - deficiențe întâmpinate de utilizatorii externi în prezentarea informației Risc intern - tergiversarea creării cadrului interactiv; - deficiențe de funcționare a cadrului interactiv; - resurse umane, tehnice insuficiente | Cadru interactiv elaborat; Informaţie relevantă şi disponibilă pe pagina web a Ministerului Finanţelor | - DGPLFV | Activitate realizată în termen În vederea realizării activității în cauză a fost elaborată și publicată pe pagina web a Ministerului Finanțelor schema logică a procesului de elaborare a legii privind politica fiscal-vamală, cadrul interactiv fiind dezvoltat şi poate fi vizualizat la adresa: http://mf.gov.md/ro/impozite-%C8%99i-taxe/procesul-de-elaborare-legii-privind-politica-fiscal-vamal%C4%83, iar schema logică menţionată poate fi accesată la următorul link: http://mf.gov.md/sites/default/files/documente%20relevante/schema_logica.pdf. |
|  | 17.2.2. Publicarea informaţiilor relevante cu privire la procesul decizional la compartimentul „Transparenţa decizională” pe pagina web a ministerului şi pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md | Pe parcursul anului | Risc extern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet; - deficienţe în funcţionalitatea portalul www.particip.gov.md Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; - resurse umane, financiare, tehnice insuficiente; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi | Informație accesibilă și actualizată în termeni utili; Numărul proiectelor decizionale publicate | Subdiviziunile din cadrul ministerului în comun cu SICMM și e-transformare și - Î.S. - „Fintehinform” | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost publicate următoarele informaţii: - 58 proiecte de decizii pe pagina web www.mf.gov.md și 57 proiecte de decizii pe portalul www.particip.gov.md; - 5 tabele de divergențe la 5 proiecte de decizii; - informația despre transparența în procesul decizional în cadrul Ministerului Finanțelor pe parcursul anului 2016. |
|  | 17.2.3. Elaborarea şi publicarea Programului anual de elaborare a proiectelor de acte normative | Trimestrul I | Risc extern - schimbări la nivel de politici publice naţionale; Risc intern - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - incapacitatea evaluării parţiale sau totale a indicatorilor de performanţă; - abilităţi insuficiente de elaborare a documentelor de politici conform cerinţelor conform cerinţelor; - insuficienţa resurselor tehnice şi/sau uzura echipamentului tehnic existent | Program elaborat și publicat | DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului | Activitate realizată în termen Programul anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2017 a fost elaborat, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 26 din 07.02.2017, publicat pe pagina web a ministerului și poate fi consultat la următorul link: http://mf.gov.md/ro/transparen%C8%9Ba-decizional%C4%83/programe-%C8%99i-rapoarte. |
|  | 17.2.4. Elaborarea informaţiilor privind implementarea Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional | Trimestrul I | Risc extern - solicitări urgente parvenite ad-hoc din partea autorităţilor/instituţiilor ierarhic superioare Risc intern - incapacitatea evaluării parţiale sau totale a indicatorilor de performanţă; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - întocmirea defectuoasă/cu erori a documentelor de către personal; - insuficienţa resurselor tehnice şi/sau uzura echipamentului tehnic existent | Informaţie elaborată, prezentată Cancelariei de Stat și publicată | DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului | Activitate realizată în termen Informația despre transparența în procesul decizional în cadrul Ministerului Finanțelor pe parcursul anului 2016 a fost întocmită, prezentată Cancelariei de Stat prin scrisoarea nr. 05-03/12/106 din 07.02.2017, publicată pe pagina web a ministerului și poate fi consultată la următorul link: http://mf.gov.md/ro/transparen%C8%9Ba-decizional%C4%83/programe-%C8%99i-rapoarte. |
|  | 17.2.5. Actualizarea Listei părţilor interesate din domeniul financiar | Trimestrul I | Risc intern - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - întocmirea defectuoasă/cu erori a documentelor de către personal; - insuficienţa resurselor tehnice şi/sau uzura echipamentului tehnic existent | Lista părților interesate actualizată și publicată | DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului | Activitate realizată în termen Lista părților interesate din domeniul financiar a fost actualizată și poate fi consultată la următorul link: http://mf.gov.md/ro/transparen%C8%9Ba-decizional%C4%83/programe-%C8%99i-rapoarte. |
|  | 17.2.6. Publicarea informaţiilor relevante cu privire la procesul decizional pe pagina web a autorităţilor administrative din subordinea ministerului | Pe parcursul anului | Risc extern - modificarea cadrului normativ privind procesul decizional Risc intern - necesitatea promovării unor acte normative în regim de urgenţă; - interes redus de implicare din partea factorilor potenţiali interesaţi | Informație accesibilă și actualizată în termeni utili; Numărul proiectelor decizionale publicate | SV SFS AAP | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost publicate: - 10 proiecte decizionale pe pagina web www.sfs.md; - 8 proiecte decizionale pe pagina web www.customs.gov.md; - 1 proiect decizional pe pagina web www.tender.gov.md. |
| 17.3. Asigurarea transparenței în activitatea ministerului, inclusiv a autorităţilor administrative din subordine | 17.3.1. Plasarea pe pagina web a ministerului a rapoartelor și informațiilor aferente activității ministerului | Pe parcursul anului | Risc intern - incapacitatea evaluării totale/parțiale a indicatorilor de performanță; - reticenţa factorilor implicaţi faţă de schimbări; - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - perceperea şi identificarea defectuoasă a informaţiilor; - neconformarea actorilor implicați la cerințele legale de analiză și raportare | Numărul de informații/rapoarte plasate | DAMEP în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost întocmite şi plasate pe pagina oficială a ministerului: 17 rapoarte/documente/informații, după cum urmează: 1. Informația despre transparența în procesul decizional în cadrul Ministerului Finanțelor pe parcursul anului 2016 (http://mf.gov.md/ro/transparen%C8%9Ba-decizional%C4%83/programe-%C8%99i-rapoarte); 2. Planul anual de acțiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2017 (http://mf.gov.md/ro/ministerul-finan%C8%9Belor/activit%C4%83%C8%9Bile-ministerului); 3. Planul anual de acţiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2017 actualizat (Modificat şi completat prin Ordinul nr. 123 din 25 septembrie 2017) (http://mf.gov.md/ro/ministerul-finan%C8%9Belor/activit%C4%83%C8%9Bile-ministerului); 4. Raportul de evaluare finală privind progresul înregistrat în implementarea acțiunilor incluse în Planul anual de acţiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2016 (http://mf.gov.md/ro/ministerul-finan%C8%9Belor/activit%C4%83%C8%9Bile-ministerului); 5. Raportul de activitate al Ministerului Finanțelor pentru anul 2016 (http://old.mf.gov.md/files/files/Activitatti%20MF/Raport%20de%20activitate%20MF%20pe%20anul%202016.pdf); 6. Raportul privind progresul înregistrat în implementarea acțiunilor incluse în Planul anual de acţiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2017 pe parcursul trimestrului I 2017 (http://mf.gov.md/ro/ministerul-finan%C8%9Belor/activit%C4%83%C8%9Bile-ministerului); 7. Raportul privind progresul înregistrat în implementarea acțiunilor incluse în Planul anual de acţiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2017 pe parcursul semestrului I 2017 (http://mf.gov.md/ro/ministerul-finan%C8%9Belor/activit%C4%83%C8%9Bile-ministerului); 8. Raportul cu privire la progresele înregistrate pe parcursul anului 2016 pe marginea Planului de acţiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2016 (http://mf.gov.md/sites/default/files/documente%20relevante/raport_anticoruptie_2016.pdf); 9. Raportul privind implementarea Programului anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2016 (http://mf.gov.md/ro/transparen%C8%9Ba-decizional%C4%83/programe-%C8%99i-rapoarte); 10. Programul anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2017 (http://mf.gov.md/transparency/programe/progr); 11. Planul de a acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020 pe anul 2017 (http://mf.gov.md/sites/default/files/planul_de_actiuni_2017.pdf); 12. Raportul privind realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020 pe anul 2016 (http://mf.gov.md/sites/default/files/raport_de_realizare_2016.pdf); 13. Raportul privind realizarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 pe anul 2016 (http://mf.gov.md/sites/default/files/documente%20relevante/raport_pnaaa_2016.pdf); 14. Raportul final privind realizarea Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, perioada anilor 2014-2016 (http://old.mf.gov.md/reports/republica_moldova_uniunea_europeana); 15. Raportul privind progresele înregistrate în realizarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 (angajamentele derivate din Titlul V al Acordului de Asociere referitoare la crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător) pe parcursul semestrului I al anului 2017 (http://mf.gov.md/sites/default/files/documente%20relevante/raport_dcfta_semestrul_i2017.pdf); 16. Raportul privind progresele înregistrate în realizarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 pe parcursul semestrului I al anului 2017 (http://mf.gov.md/sites/default/files/documente%20relevante/raport_de_progres_rm-ue_17-19_sem.i.pdf); 17. Lista părților interesate (organizațiilor neguvernamentale) din domeniul financiar http://mf.gov.md/ro/transparen%C8%9Ba-decizional%C4%83/programe-%C8%99i-rapoarte |
|  | 17.3.2. Plasarea pe pagina web a autorităţilor administrative din subordinea ministerului a rapoartelor și informațiilor aferente activității acestora | Pe parcursul anului | Risc intern - incapacitatea evaluării totale/parțiale a indicatorilor de performanță; - reticența față de schimbări; - prezentarea informațiilor necalitative și depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - perceperea şi identificarea defectuoasă a informaţiilor; - neconformarea actorilor implicați la cerințele legale de analiză și raportare | Numărul de informații/rapoarte plasate | SV SFS AAP IF | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost publicate: - 8 rapoarte privind activitatea Serviciului Fiscal de Stat pe pagina web www.sfs.md. Totodată, conform Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.36 din 13.04.2017 sunt publicate în Catalogul Serviciului Fiscal de Stat de date Guvernamentale rapoartele și dările de seamă privind activitatea SFS (http://www.sfs.md/Catalogul_SFS.aspx); - pe pagina web www.customs.gov.md: a) Raportul de activitate al Serviciului Vamal pentru anul 2016; b) Programul strategic Vama 2020; c) Planul de activitate al Serviciului Vamal pentru anul 2017; d) Strategia de management al riscurilor pentru anul 2017. - 3 rapoarte privind activitatea Agenţiei Achiziţii Publice (pentru perioada anului 2016 în domeniul achiziţiilor publice, pentru trimestrul I şi semestrul I al anului 2017) pe pagina web www.tender.gov.md. |
|  | 17.3.3. Plasarea pe pagina web a ministerului și a Agenției Achiziții Publice a actelor legislative și normative în domeniul achizițiilor publice | Trimestrial | Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Acte legislative și normative actualizate la zi publicate | SPRAP AAP | Activitate realizată în termen Actele legislative și normative în domeniul achizițiilor publice actualizate la zi pot fi accesate la următorul link: http://tender.gov.md/ro/con%C8%9Binut/legisla%C5%A3ie. |
|  | 17.3.4. Asigurarea accesului autorităților contractante la informația privind achizițiile publice | Pe parcursul anului | Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Numărul de note informative și comunicate întocmite și publicate; Numărul de anunțuri de atribuire a contractelor publicate pe pagina web a AAP Lista de contracte atribuite actualizată; Lista privind etapele examinării documentelor prezentate de către autoritățile contractante actualizată și publicată | AAP | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raporare au fost publicate 26 comunicate şi note informative. Lista contractelor atribuite pot fi accesate la următorul link: http://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite. Lista privind etapele examinării documentelor prezentate de către autoritățile contractante este publicată de 3 ori pe săptămînă şi poate fi consultată, accesînd link-ul: http://tender.gov.md/ro/documente-in-curs-de-examinare. |
|  | 17.3.5. Sporirea transparenţei activităţilor de control pe segmentul fiscal şi vamal şi oferirea mediului de afaceri a informaţiilor clare cu privire la procedurile de control şi alte aspecte prevăzute în Legea nr. 131 din 08.06.2012 | Pe parcursul anului | Risc intern - resurse umane insuficiente; - lipsa de consecvență decizională | Planuri și rapoarte elaborate și publicate în Catalogul de Date Guvernamentale (Planul de controale fiscale, Raportul privind rezultatele controalelor, Programul de conformare, Măsurile de corectare și sancțiunile aplicabile) | SFS | Activitate în curs de realizare Planificarea şi dispunerea controalelor fiscale se efectuează în baza identificării şi analizei riscurilor de neonorare a obligaţiilor fiscale. Astfel, prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1427 din 29.12.2016 a fost aprobat Planul de controale pentru anul 2017, fiind publicat pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat, compartimentul Catalogul de Date Guvernamentale, precum şi în Registrul de Stat al Controalelor. http://www.fisc.md/Catalogul_SFS.aspx https://controale.gov.md/acasa Totodată, Serviciul Fiscal de Stat a publicat Raportul privind rezultatele controalelor fiscale efectuate pentru trimestrul I şi semestrul I al anului 2017, cît şi sumele calculate suplimentar în rezultatele acestora. http://www.fisc.md/Catalogul_SFS.aspx Programul de conformare volantară a contribuabililor este plasat pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat la compartimentul Panou informativ. http://www.fisc.md/Upload/LinkedPDF/PROGRAMUL%20DE%20CONFORMARE.pdf |
| 17.4. Creșterea calității și gradului de informare a publicului larg cu privire la aspectele specifice activității ministerului și autorităților administrative din subordine | 17.4.1. Aprobarea Ghidului de comunicare cu mass-media și societatea civilă | Semestrul II | Risc intern - resurse umane, financiare și tehnice insuficiente; - abilități insuficiente de elaborare a documentelor; - lipsa de consecvență decizională | Ghid de comunicare aprobat | SICMM și e-transformare | Activitate în curs de realizare Ghidul de comunicare cu mass-media şi societatea civilă a fost elaborat şi urmează a fi aprobat. |
|  | 17.4.2. Elaborarea Strategiei de comunicare a Ministerului Finanțelor | Semestrul II | Risc intern - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane insuficiente; - abilități insuficiente de elaborare a documentelor; - lipsa de consecvență decizională | Strategie elaborată și aprobată | SICMM și e-transformare | Activitate în curs de realizare Avînd în vedere faptul că, asistenţa externă în acest sens a fost sistată, la moment, se lucrează asupra proiectului Strategiei de comuicare, în baza recomandărilor expertului din cadrul proiectului Îmbunătăţirea Reformei Managementului Finanţelor Publice. |
|  | 17.4.3. Organizarea evenimentelor de presă, mese rotunde și alte activități menite să asigure promovarea informațiilor relevante cu privire la procesul decizional | Pe parcursul anului | Risc intern - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane insuficiente; - abilități insuficiente de organizare şi desfăşurare a activităților şi/sau instruirilor; - lipsa de consecvență decizională | Numărul de evenimente organizate | SICMM și e-transformare | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate 6 evenimente: - clubul de presă privind impozitul pentru poluarea mediului; - brief-ingul privind procedura de înmatriculare în Republica Moldova a maşinilor cu numere de înmatriculare străine; - conferinţa „Reforma achiziţiilor publice: MTender- un instrument pentru afaceri corecte, transparenţă şi eficienţă”; - conferinţa de presă „Reuniunea anuală şi Forumului de afaceri al Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB) – oportunităţi pentru creşterea economică în regiune”; - masa rotundă „Licitaţiile electronice – transparenţă în achiziţiile publice”; - conferinţa de presă „Fondul WNISEF sprijină reforma achiziţiilor publice în Moldova”. |
|  | 17.4.4. Organizarea companiilor de informare cu privire la noile reguli privind atribuirea contractelor de achiziții publice | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituțională Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - insuficiența resurselor (tehnice, umane) | Numărul de evenimente organizate în primele trei luni de la intrare în vigoare a noilor reglementări | SPRAP AAP | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare Agenţia Achiziţii Publice a organizat instruiri pentru 65 autorităţi contractante şi 23 operatori economici. A fost organizată o masă rotundă cu reprezentanții Trezoreriei de Stat. |
|  | 17.4.5. Organizarea şedinţelor Comitetului Consultativ a Serviciului Vamal | Pe parcursul anului | Risc extern - interes redus de implicare din partea factorilor potenţiali interesaţi; - crearea altor organe consultative in domeniul vamal Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Numărul de şedinţe organizate; Îmbunătăţirea percepţiei mediului de afaceri asupra mecanismului de consultări publice şi calitatea serviciilor prestate de autoritatea vamală (conform sondajelor SV şi indicatorilor din surse externe) | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate 8 şedinţe ale Comitetului Consultativ (3 în cadrul biroului vamal Sud, respectiv, cîte 2 şedinţe în cadrul birourilor Centru și Nord şi 1 în cadrul aparatului central al Serviciului Vamal). Totodată, se menționează că, prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 348-O dn 11.09.2017 a fost aprobat Regulamentul Comitetului Consultativ pe lîngă Serviciul Vamal şi pe lîngă Biroul vamal, fiind abrogat Regulamentul Comitetului Consultativ pe lîngă Serviciul Vamal, aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 87-O dn 23.01.2013. |
|  | 17.4.6. Antrenarea parteneriatului public-privat în implementarea noilor metode şi proceduri de administrare fiscală în anumite sectoare ale economiei naţionale şi monitorizarea acestora prin asigurarea funcţionalităţii Consiliului de Conformare | Pe parcursul anului | Risc extern - interes redus de implicare din partea contribuabililor; - măsuri de conformare pe ramuri insuficiente | Cel puţin 2 şedinţe efectuate | SFS | Activitate în curs de realizare La data de 29 iunie 2017 a avut loc ședința Consiliului de Conformare, la care au fost invitați atît reprezentanți ai mediului de afaceri (10 contribuabili, administratori ai piețelor autorizate din mun. Chișinău), cît și reprezentanți ai Inspectoratului de Stat al Muncii, Direcției generală comerț, alimentație publică și prestări servicii din cadrul primăriei mun. Chișinău, Agenției pentru Protecția Consumatorului. În cadrul ședinței respective au fost puse în discuție problemele cu care se confruntă agenții economici, administratori ai piețelor, precum și acțiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea ridicării gradului de conformare a acestora. În prezent sunt în derulare acțiunile pentru desfășurare a celei de-a doua ședință. |
| 17.5. Asigurarea transparenței bugetare | 17.5.1. Publicarea pe pagina web a ministerului a proiectelor legilor bugetare | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet | Informație relevantă accesibilă și actualizată continuu | - DGSB în comun cu SICMM și e-transformare și - Î.S. „Fintehinform” | Activitate în curs de realizare Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016 a fost publicat pe pagina web a ministerului la 18.01.2017, respectiv, la 03.02.2017: http://mf.gov.md/ro/content/bugetul-de-stat-2017; http://old.mf.gov.md/modificare_lege_bs_2017; http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3833; http://old.mf.gov.md/modificare_proiect_lege_bs_2017; http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3882. |
|  | 17.5.2. Publicarea pe pagina web a ministerului a documentului CBTM (2018-2020) | În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial | Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet | Informație relevantă accesibilă | - DGSB în comun cu SICMM și e-transformare și - Î.S. - „Fintehinform” | Activitate realizată în termen CBTM (2018-2020) a fost publicat pe pagina web a ministerului şi poate fi accesat la următoarea adresă: http://mf.gov.md/ro/buget/cadrul-bugetar-pe-termen-mediu. |
|  | 17.5.3. Întocmirea și plasarea pe pagina web a ministerului a Raportului privind executarea BPN | Lunar | Risc extern - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului informațional; - tergiversarea avizării raportului de către subdiviziunile structurale ale ministerului | Raport întocmit și publicat pe site-ul www.mf.gov.md www.date.gov.md | DGTS în comun cu SICMM și e-transformare și Î.S. „Fintehinform” | Activitate realizată în termen Pe parcursul a 9 luni ale anului 2017 au fost întocmite și plasate pe site-ul ministerului 9 rapoarte privind executarea bugetului public naţional, respectiv 63 tabele, care pot fi accesate la următorul link: http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-lunare . |
| 17.6. Conceptualizarea creșterii transparenței în finanțele publice | 17.6.1. Elaborarea conceptului de creștere a transparenței în finanțele publice | Semestrul II | Risc intern - volumul exagerat de informații ce implică timp suplimentar pentru examinare; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane insuficiente; - abilități insuficiente de elaborare a documentelor; - lipsa de consecvență decizională | Concept elaborat și aprobat | - SICMM și e-transformare | Activitate în curs de realizare Conceptul de creștere a transparenței în finanțele publice a fost elaborat, supus avizării interne şi urmează a fi reconceptualizat. |
| 17.7. Educarea financiară a societății | 17.7.1. Elaborarea cărții de povești cu tematică financiară | Semestrul II | Risc extern - diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - volumul exagerat de informații ce implică timp suplimentar pentru examinare; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane insuficiente; - abilități insuficiente de elaborare a documentelor; - lipsa de consecvență decizională | Cartea elaborată și publicată | - SICMM și e-transformare | Activitate în curs de realizare În vederea elaborării cărții de povești cu tematica financiară, prin Ordinul viceministrului finanțelor nr. 115 din 18.08.2016 a fost creat grupul de lucru. Textul cărţii a fost elaborat şi agreat de către membrii grupului de lucru. La moment, se lucrează asupra ilustraţiilor, machetării cărţii şi a traducerii în limba română. |
|  | 17.7.2. Organizarea activităților de educare financiară dedicată tinerilor de vârsta școlară și universitară | Pe parcursul anului | Risc extern - diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - volumul exagerat de informații ce implică timp suplimentar pentru examinare; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane insuficiente; - abilități insuficiente de elaborare a evenimentelor; - lipsa de consecvență decizională | Numărul evenimentelor organizate | - SICMM și e-transformare | Activitate în curs de realizare La data de 17 septembrie curent a fost organizată „Cupa Ministerului Finanţelor la jocuri intelectuale 2017”. |
| 17.8. Asigurarea deschiderii și actualizării datelor pe portalul guvernamental www.date.gov.md | 17.8.1. Deschiderea continuă a seturilor de date adiţionale şi actualizarea seturilor de date existente, conform Catalogului de date deschise al Ministerului Finanţelor pentru anul 2017 | Pe parcursul anului | Risc extern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet; - deficienţe în funcţionalitatea portalul www.date.gov.md Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet a ministerului; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane, financiare, tehnice insuficiente | Numărul de seturi de date adiţionale publicate, Numărul de seturi de date actualizate; Numărul de materiale publicate | SICMM și e-transformare în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului și - Î.S. - „Fintehinform” | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare, conform Catalogului de date deschise al Ministerului Finanțelor, pe portalul guvernamental www.date.gov.md au fost publicate adițional 12 seturi de date (comparativ cu anul 2016), în total fiind actualizate 24 seturi de date, dintre care publicate: 138 materiale cu periodicitate lunară/trimestrială/anuală și 175 materiale cu periodicitate zilnică. |
|  | 17.8.2. Deschiderea datelor tranzacţionale despre executarea bugetelor componente ale bugetului public naţional, cu frecvenţă lunară şi cu dezagregare până la nivelul autorităţilor publice locale | Lunar | Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile | Informaţie cu privire la executarea bugetului public naţional publicată în format de date deschise pe portalul www.date.gov.md | DGTS - Î.S. „Fintehinform” | Activitate realizată cu depăşirea termenului Pe parcursul perioadei de raportare au fost întocmite și plasate pe pagina web a ministerului, precum şi pe portalul guvernamental www.date.gov.md 9 rapoarte privind executarea bugetului public naţional, respectiv 63 tabele, care pot fi accesate la următoarele link-uri: http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-lunare şi http://date.gov.md/ckan/ro/dataset/15071-raport-privind-executarea-bugetului-public-national-si-a-componentelor-acestuia. Totodată, în vederea dezagregării rapoartelor privind executarea bugetului public naţional pînă la nivelul autorităţilor publice locale, a fost elaborată structura informaţiei pentru a fi selectată din Sistemul Informaţional de Gestionare a Finanțelor Publice al Ministerului Finanțelor și publicat primul raport privind executarea bugetelor la nivelul autorităților publice locale la situația din 31.08.2017, care poate fi accesat la următoare adresă: http://date.gov.md/ckan/ro/dataset/15969-date-despre-executarea-bugetelor-la-nivelul-autoritatilor-publice-locale. |
|  | 17.8.3. Actualizarea anuală a Bazei de date a cheltuielilor publice (BOOST) și publicarea datelor pentru anul 2016 | Trimestrul III | Risc extern - tergiversarea transpunerii datelor pentru BOOST de către Banca Mondială; - neconcordanțe între raportul remis și raportul transpus de către Banca Mondială | Raport întocmit şi publicat pe site-ul www.mf.gov.md, www.date.gov.md | - DGTS în comun cu SICMM și e-transformare și - Î.S. - „Fintehinform” | Activitate în curs de realizare Ministerul Finanțelor, la data de 04.09.2017, a transmis în adresa Băncii Mondiale tabelele de trecere de la clasificația veche la clasificația nouă. Totodată, la data de 28 septembrie 2017 au fost prezentate datele primare pentru BOOST 2016: codurile clasificației curente și informația referitor la volumul alocațiilor planificate și executate. Raportul urmează a fi definitivat și publicat după ajustarea datelor de către Banca Mondială. |
| Obiectivul nr. 18. Armonizarea procesului de planificare a politicilor, în special a celor relevante pentru procesul de integrare europeană, şi Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă cu Cadrul bugetar pe termen mediu, aliniat la procesul bugetar şi la resursele financiare publice disponibile |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. Actualizarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020 în contextul Agendei de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană |  | Decembrie | Risc extern - schimbări ale Guvernului şi/sau a mecanismului guvernamental; - schimbări la nivel de politici publice naţionale; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - incapacitatea evaluării parţiale sau totale a indicatorilor de performanţă; - reticenţa factorilor implicaţi faţă de schimbări; - solicitări urgente parvenite ad-hoc din partea autorităţilor/instituţiilor ierarhic superioare; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională şi interinstituţională; Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a documentelor de politici conform cerinţelor conform cerinţelor, din lipsa instruirilor pe tematici relevante activităţii direcţiei; - insuficienţa resurselor tehnice şi/sau uzura echipamentului tehnic existent | Strategia actualizată | - DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului | Activitate în curs de realizare Proiectul SDMFP a fost remis prin scrisoarea nr.05-03/70/662 din 11.08.2017 părților interesate pentru avizare. La moment, se află în proces de definitivare și urmează a fi prezentat Guvernului spre aprobare. |
| 18.3. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 1265 din 14 noiembrie 2008 „Cu privire la reglementarea activității Ministerului Finanțelor” |  | La necesitate | Risc intern - tergiversarea prezentării spre avizare şi expertizare a proiectului de act normativ; - perfectarea întârziată/selectivă/parțială a sintezei divergențelor cu argumentările respective; - tergiversarea prezentării spre aprobare a proiectului de act normativ | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | - Subdiviziunile ministerului | Activitate realizată în termen Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor a fost elaborat și aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017. (Monitorul Oficial al R. Moldova, 329/801, 06.09.2017) |
| 18.4. Revitalizarea sistemului de planificare, monitorizare şi raportare a asistenţei tehnice la nivel instituţional | 18.4.1. Asigurarea funcţionării Consiliului Ministerului Finanţelor în domeniul asistenţei tehnice | Martie | Risc extern - limitarea finanţării externe Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională | Consiliul sectorial în domeniul asistenţei tehnice funcţional în conformitate cu cadrul normativ | DCI | Activitate realizată în termen Consiliul sectorial în domeniul asistenţei tehnice pentru Ministerul Finanţelor a fost creat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 29 din 10.02.2017. |
| Obiectivul nr. 19: Consolidarea sistemului existent de management financiar şi control în cadrul Ministerului Finanţelor |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. Dezvoltarea sistemului de management financiar şi control în cadrul Ministerului Finanţelor | 19.1.1. Autoevaluarea sistemului de management financiar şi control | Trimestrul I | Risc intern - abilităţi insuficiente de sistematizare şi analiză a informaţiei | Raport elaborat | DAI | Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare, în cadrul Ministerului Finanţelor a fost desfăşurată procedura anuală de autoevaluare şi raportare a sistemului de management financiar şi control. În acest scop au fost distribuite 62 formulare de autoevaluare. În rezultatul sistematizării şi totalizării răspunsurilor oferite, pentru fiecare întrebare a fost calculat răspunsul general per entitate şi atribuit scorul pentru fiecare Standard naţional de control intern, determinat conform criteriilor de apreciere ale sistemului de management financiar şi control. Rezultatele obţinute au fost reflectate în Raportul privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control în cadrul Ministerului Finanţelor la situația din 31.12.2016, aprobat de ministrul finanţelor la data de 15.02.2017. |
|  | 19.1.2. Raportarea sistemului de management financiar și control și emiterea declaraţiei privind buna guvernare | 10 aprilie | Risc intern - caracterul subiectiv al rezultatelor autoevaluării sistemului de management financiar și control | Declaraţie emisă şi publicată | DAI | Activitate realizată în termen În cadrul procedurii anuale de autoevaluare a sistemului de management financiar şi control, în baza rezultatelor obţinute şi reflectate în Raportul privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control în Ministerul Finanţelor, la data de 06.04.2017 de către ministrul finanţelor a fost semnată Declaraţia privind buna guvernare care, ulterior, a fost publicată pe pagina oficială a ministerului şi poate fi accesată la următorul link: http://mf.gov.md/files/files/buna_guv.pdf. |
|  | 19.1.3. Elaborarea Registrului riscurilor asociate atingerii obiectivelor Ministerului Finanţelor pentru anul 2017 | Trimestrul I | Risc intern - tergiversarea prezentării informaţiilor de către factorii implicaţi | Registru elaborat | DAMEP | Activitate realizată cu depăşirea termenului Registrul riscurilor asociate atingerii obiectivelor Ministerului Finanţelor pentru anul 2017 a fost elaborat şi prezentat conducerii la data de 10.04.2017. |
| 19.2. Evaluarea sistematică a managementului financiar şi controlului din cadrul ministerului | 19.2.1. Efectuarea misiunilor de audit, cu aspecte de evaluare a mediului de control, managementului performanţelor şi al riscurilor, descrierii și revizuirii proceselor de bază (inclusiv a proceselor financiare), sistemelor curente de informare şi comunicare internă şi externă | Pe parcursul anului | Risc extern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat Risc intern - reticenţa factorilor implicaţi faţă de schimbări; - abilităţi insuficiente de evaluare şi analiză a sistemelor operaţionale; - influență necorespunzătoare a auditorului intern; - conflict de interese între auditorul intern și personalul unității auditate | 8 rapoarte de audit intern elaborate; Cel puțin 75 % de recomandări aprobate și incluse în Plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit | DAI | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate 8 misiuni de audit intern, din care: - 5 misiuni de asigurare: a) auditul financiar cu obiectivul general „Evaluarea gestionării mijloacelor de transport și decontării combustibilului în cadrul Agenției Achiziții Publice”, desfășurat în perioada 30.01 – 10.02.2017, în baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 15 din 26.01.2017; b) auditul de sistem cu obiectivul general „Evaluarea procesului de planificare, monitorizare, analiză și raportare a executării cheltuielilor pe domeniul servicii generale de stat și activitatea externă, realizat în cadrul Direcției finanțele autorităților publice”, desfășurat în perioada 20.02 – 31.03.2017, în baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 36 din 16.02.2017; c) auditul financiar cu obiectivul general „Evaluarea procesului de calculare şi executare a cheltuielilor de remunerare a muncii angajaţilor Ministerului Finanţelor”, desfășurat în perioada 18.04.2017-09.06.2017, în baza Ordinului ministrului finanțelor nr.67 din 10.04.2017; d) auditul de IT cu obiectivul general „Evaluarea controalelor aplicaţiilor Sistemului Informaţional de Management Financiar utilizat de trezoreriile teritoriale în procesul de executare de casă a cheltuielilor mijloacelor bugetelor componente ale BPN”, realizat în cadrul TS, TT Chişinău – bugetul municipiului, TT Chişinău – bugetul de stat, realizat în baza Ordinului ministrului finanţelor nr. 92 din 19.06.2017, în perioada 19.06.2017 – 26.07.2017; e) auditul de conformitate cu obiectivul general „Evaluarea înregistrării şi executării contractelor de achiziţii publice în cadrul trezoreriilor teritoriale”, realizat în cadrul TT Anenii Noi, TT Donduşeni, TT Glodeni, TT Ialoveni, în baza Ordinului ministrului finanţelor nr. 111 din 28.07.2017, în perioada 31.07.2017 – 18.08.2017. - 2 misiuni de consiliere: a) misiune de consiliere cu obiectivul general „Proiectarea procesului de coordonare a asistenței tehnice pentru Ministerul Finanțelor”, desfășurat în perioada 08.12.2016-13.01.2017, în baza Ordinului ministrului finanțelor nr.152 din 08.12.2016; b) misiune de consiliere cu obiectivul general „Documentarea procesului de evidenţă şi restituire a valorii bunurilor persoanelor supuse represiunilor politice din cadrul Ministerului Finanţelor”, desfășurat în perioada 14.03.2017-07.04.2017, în baza Ordinului ministrului finanțelor nr.46 din 13.03.2017; - 1 misiune ad-hoc desfășurată în perioada 21.12.2016-04.01.2017, în baza Ordinului ministrului finanțelor nr.157 din 21.12.2016. Toate misiunile de audit au fost realizate cu respectarea standardelor naţionale şi metodologiei în domeniu. Rapoartele de audit intern și nota raport a misiunii de consiliere, precum și a misiunii ad-hoc au fost prezentate ministrului finanțelor. Toate recomandările din rapoartele de audit aprobate de ministrul finanţelor au fost acceptate şi întocmite planuri de acţiuni pentru implementarea lor. |
| Obiectivul nr. 20: Îmbunătăţirea managementului resurselor umane, inclusiv gestiunea informatizată a evidenţei personalului |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Completarea Statului de personal, în cazul operării unor modificări şi/sau completări la structura şi schema de încadrare a ministerului |  | La necesitate | Risc intern - tergiversarea prezentării spre aprobare a proiectului de act normativ | Stat de personal elaborat şi prezentat Cancelariei de Stat | - DMRU | Activitate realizată în termen Ca urmare a aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor” a fost elaborat, conform noii structuri, şi avizat de Cancelaria de Stat statul nou de personal (nr. 2 din 29.09.2017). |
| 20.2. Participarea la ședințele Consiliilor studențești și organizarea întrunirilor publice de informare a studenților/masteranzilor instituțiilor superioare de învățământ | 20.2.1. Diseminarea informației privind oferta locurilor vacante și imposibilitatea participării la concursurile de angajare în cadrul ministerului | Pe parcursul anului | Risc extern - neparticiparea studenților/ masteranzilor instituțiilor de învățământ superior la ședințele publice organizate Risc intern -tergiversarea organizării întrunirilor publice cu studenți/masteranzi | Numărul de întruniri organizate; Numărul de participanți la întruniri | DMRU | Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare reprezentanții Ministerului Finanțelor au participat la 4 întruniri publice de informare privind oferta locurilor vacante, organizate pentru studenții/masteranzii din cadrul ASEM, USM, UASM. La întrunirile respective au fost prezenți 300 de studenți/masteranzi. |
|  | 20.2.2. Distribuirea de materiale promoționale (pliante, broșuri, calendare) privind activitatea ministerului și posibilități de dezvoltare a carierei profesionale a funcționarilor publici în cadrul instituției | Pe parcursul anului | Risc extern - refuzul din partea conducerii instituțiilor superioare de învățământ de acces la ședințele Consiliului studențesc Risc intern - insuficiența materialelor promoționale | Numărul de materiale promoționale distribuite | DMRU | Activitate realizată în termen Pe parcursul a 9 luni ale anului curent a fost elaborată macheta și tipărite 1000 pliante de material promoțional și 2 banere, fiind distribuite 430 de pliante. |
|  | 20.2.3. Expedierea mesajelor electronice privind oportunitățile de angajare în adresa celor mai buni absolvenți, identificați conform listelor plasate pe paginile web oficiale ale instituțiilor superioare de învățământ | Pe parcursul anului | Risc extern - lipsa listelor celor mai buni absolvenți pe paginile web oficiale ale instituțiilor superioare de învățământ Risc intern - tergiversarea expedierii mesajelor electronice în adresa absolvenților | Numărul de absolvenți identificați în listele instituțiilor superioare de învățământ; Numărul de mesaje electronice expediate | DMRU | Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare, absolvenților, identificați conform listelor plasate pe paginile web oficiale ale instituțiilor superioare de învățămînt, le-au fost expediate 20 mesaje electronice privind oportunitățile de angajare. |
| 20.3. Selectarea celor mai buni studenți/masteranzi ai instituțiilor superioare de învățământ pentru efectuarea stagiului de practică în cadrul ministerului | 2.3.1. Identificarea, în baza ofertelor instituțiilor superioare de învățământ, a celor mai buni studenți/masteranzi pentru stagiul de practică în cadrul ministerului | La necesitate | Risc extern - neparticiparea studenților/masteranzilor instituțiilor de învățământ superior stagiul de practică; - repartizarea întârziată de către conducerea instituțiilor superioare de învățământ a studenților/masteranzilor la stagiul de practică Risc intern - tergiversarea perfectării și expedierii solicitărilor scrise | Numărul de solicitări scrise perfectate și expediate; Numărul de scrisori de accept recepționate din partea instituțiilor superioare de învățământ | DMRU | Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost: - expediate 4 solicitări în adresa ASEM, USM, UASM ŞI ULIM, fiind recepționate 4 demersuri privind lista studenților/masteranzilor care sunt propuși pentru stagiul de practică; - recepționate 29 solicitări individuale ale studenților/masteranzilor pentru stagii de practică de la instituții superioare de învățămînt (ULIM, IMI-Nova). În cadrul ministerului au realizat stagiul de practică 45 de studenți/masteranzi. |
|  | 20.3.2. Elaborarea chestionarului-tip intermediar/final pentru studenți/masteranzi privind identificarea gradului de satisfacție în urma realizării stagiului de practică în cadrul ministerului | La necesitate | Risc intern - tergiversarea elaborării chestionarului tip | Numărul de chestionare completate recepționate | DMRU | Activitate realizată în termen A fost elaborat chestionarul-tip intermediar și a fost repartizat studenților/masteranzilor privind identificarea gradului de satisfacție în urma realizării stagiului de practică în cadrul ministerului, fiind recepționate 45 chestionare completate. |
| 20.4. Actualizarea rubricii ”Cariere” de pe pagina-web oficială a ministerului www.mf.gov.md | 20.4.1. Crearea subrubricii „Curriculum Vitae” | Pe parcursul anului | Risc intern - tergiversarea acțiunilor de actualizare a conținutului rubricii „Cariere”; - tergiversarea creării subrubricii „Curriculum Vitae”; - imposibilitatea accesării rubricii „Cariere” | Numărul de anunțuri publicate; Numărul de Curriculum Vitae recepționate și gestionate | DMRU | Activitate realizată în termen Pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor în rubrica „Cariere” a fost creată subrubrica „Curriculum Vitae”, fiind publicat un anunţ cu indicarea adresei electronice la care potenţialii candidaţi pot depune CV-ul. Pe parcursul perioadei de raportare au fost recepţionate 12 CV-uri. |
|  | 20.4.2. Crearea subrubricii „Voluntariat” | Pe parcursul anului | Risc intern - tergiversarea acțiunilor de actualizare a conținutului rubricii „Cariere”; - tergiversarea creării subrubricii „Curriculum Vitae”; - tergiversarea creării subrubricii „Voluntariat”; - imposibilitatea accesării rubricii „Cariere” | Numărul de dosare de voluntariat recepționate și aplicate | DMRU | Activitate realizată în termen Pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor în rubrica „Cariere” a fost creată subrubrica „Voluntariat”. Pe parcursul a 9 luni ale anului curent au fost recepţionate 3 solicitări pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat. Pe motivul necorespunderii cerinţelor privind completarea dosarelor, acestea au fost restituite pentru completare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. |
| 20.5. Elaborarea și aplicarea mecanismului de desfășurare a activității de voluntariat | 20.5.1. Elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni al programului de voluntariat | Trimestrul I | Risc intern - tergiversarea elaborării Planului de acțiuni al programului de voluntariat | Plan de acțiuni elaborat și aprobat | DMRU | Activitate realizată în termen Planul de acțiuni al programului de voluntariat a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 131-p din 14.03.2017. |
|  | 20.5.2. Elaborarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității de voluntariat în cadrul Ministerului Finanțelor | Trimestrul I | Risc intern - tergiversarea elaborării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității de voluntariat în cadrul Ministerului Finanțelor | Regulament elaborat și aprobat | DMRU | Activitate realizată în termen Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității de voluntariat a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 131-p din 14.03.2017. |
|  | 20.5.3. Realizarea procedurii de înregistrare la Ministerul Tineretului și Sportului a statutului de instituție gazdă pentru desfășurarea activității de voluntariat | Trimestrul I | Risc extern - tergiversarea procedurii de înregistrare a statutului de instituție gazdă de către Ministerul Tineretului și Sportului | Statut înregistrat | DMRU | Activitate realizată cu depăşirea termenului Ministerul Finanţelor, la data de 15 mai 2017, a obţinut statutul de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat (avizul de acreditar este recepţionat prin scrisoarea nr. 4 din 15.05.2017). |
| 20.6. Implementarea prevederilor „Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs” | 20.6.1. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante | La necesitate | Risc extern - publicarea întârziată a anunțului cu privire la organizarea concursului; - tergiversarea organizării concursului anunțat; - respingerea eronată/nemotivată a dosarului candidatului | Numărul de anunțuri publicate privind organizarea concursurilor; Numărul de concursuri de angajare organizate Gradul de acoperire a funcțiilor vacante scoase la concursurile de angajare; Numărul de dosare aplicate pentru concursul anunțat Numărul de dosare respinse pe motiv de necorespundere cerințelor concursului anunțat | DMRU | Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare, indicatorii de performanţă stabiliţi au înregistrat următoarele valori: - au fost publicate 3 anunțuri privind organizarea concursurilor pentru ocuparea a 40 funcţii vacante; - au fost depuse 10 dosare; - nu a fost respins nici un dosar pe motivul necorespunderii cerinţelor; - a fost organizate 2 concursuri de angajare. Gradul de acoperire a funcțiilor vacante scoase la concurs este de 25 %. |
|  | 20.6.2.Asigurarea activității conforme a Comisiei de concurs | La necesitate | Risc intern - depășirea termenului pentru care a fost instituită Comisia de concurs; - lipsa/absența membrilor Comisiei de concurs; - atestarea conflictului de interese ale membrilor de concurs; - refuzul depunerii declarației scrise pe proprie răspundere despre lipsa conflictului de interese | Numărul de ședințe ale Comisiei de concurs organizate; Numărul de declarații pe proprie răspundere prezentate; Numărul de membri ai Comisiei de concurs prezenți la probele concursului | DMRU | Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost: - organizate 2 ședințe ale Comisiei de concurs; - depuse 2 declarații unice pe proprie răspundere de cei 5 membri ai Comisiei, prezenţi la probele concursului. |
|  | 20.6.3.Asigurarea respectării prevederilor privind modul de desfășurare a probelor de concurs | În termenele stabilite în actul normativ pentru procedura de concurs | Risc intern - nerespectarea procedurii de elaborare a variantelor lucrărilor scrise, grilelor de apreciere și/sau a listei întrebărilor pentru proba interviului; - nerespectarea procedurii de sigilare a variantelor de lucrări scrise în cadrul probei concursului; - tergiversarea organizării probelor de concurs (proba scrisă, interviu) | Numărul de variante de lucrări elaborate corect per concurs; Numărul de plicuri cu lucrări scrise sigilate per concurs; Numărul de lucrări codificate utilizate per concurs; Numărul de probe organizate per concurs | DMRU | Activitate realizată în termen Întru asigurarea respectării prevederilor legislaţiei în vigoare, au fost: - întocmite cîte 3 variante de lucrări per concurs; - pregătite cîte 30 plicuri cu variantele lucrărilor scrise sigilate per concurs; - codificate 10 lucrări ale candidaţilor; - desfăşurate cîte 2 probe (scrisă și verbală) per concurs. Respectiv, gradul respectării legislaţiei a constituit 100 %. |
| 20.7.Generalizarea rezultatelor procedurii de evaluare anuală a performanțelor profesionale a funcționarilor publici și a evaluărilor funcționarilor publici debutanți privind identificarea necesităților de instruire și dezvoltare profesională a funcționarilor publici | 20.7.1. Perfectarea, actualizarea și realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici | Trimestrul I | Risc extern - anularea/suspendarea sau contramandarea cursului preconizat cursurilor de instruire preconizate Risc intern - elaborarea întârziată a Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici; - neparticiparea funcționarilor desemnați la cursul tematic | Numărul de persoane identificate pentru instruire si înscrise în Planul anual de dezvoltare profesională; Numărul de cursuri de instruire incluse în Planul anual de dezvoltare profesională; Numărul de persoane participante la activități de instruire incluse în Planul anual de dezvoltare profesională | DMRU | Activitate realizată în termen Planul anual de dezvoltare profesională a fost aprobat la data de 30.01.2017. Pe parcursul perioadei de raportare au fost: - identificate 223 persoane cu necesităţi de instruire şi dezvoltare profesională; - incluse 46 cursuri în Planul anual de dezvoltare profesională. La activităţi de dezvoltare profesională au participat 103 angajaţi. |
|  | 20.7.2. Selectarea prestatorilor și achiziționarea serviciilor de instruire pentru funcționarii publici | La necesitate | Risc intern - lipsa mijloacelor financiare necesare pentru selectarea prestatorului și achiziționarea serviciului de instruire; - perfectarea întârziată a contractelor de prestare a serviciilor de instruire; - identificarea întârziată a grupurilor țintă de participanți la activitățile de instruire | Numărul de prestatori contractați; Numărul de activități de instruire organizate; Numărul de participanți la activitățile de instruire | DMRU | Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost contractaţi 3 prestatori de servicii de instruire: 1) Școala de Limbi Moderne SC „Global Conect” SRL – Top English School of Today (pentru cursul de studiere a limbii engleze), fiind organizate 9 grupuri pentru 125 persoane; 2) Idata/Date Intelegente SRL pentru organizarea unui master-class „Metode de modelare economică şi prognoză”, la care au participat 4 angajaţi din cadrul ministerului; 3) Compania „HR Portal” pentru desfăşurarea training-ului „Interviul – etapa principală în procesul de recrutare şi selectare a candidaţilor”, la care au participat 8 persoane. |
|  | 20.7.3. Organizarea activităților de instruire pentru cunoașterea și aplicarea de către funcționarii publici a bunelor practici din experiența națională și internațională în domeniul managementului funcției publice | Conform Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici | Risc intern - incompatibilitatea informațiilor și a cunoștințelor obținute cu cadrul legislativ național; - imposibilitatea aplicării cunoștințelor în activitatea practică | Numărul de activități organizate; Numărul de participanți la activitățile de instruire | DMRU | Activitate realizată în termen Au fost organizate 5 activități de instruire cu participarea a 4 persoane pentru cunoașterea și aplicarea bunelor practici din experiența națională și internațională în domeniul managementului funcției publice. |
| 20.8. Fortificarea capacităților funcționarilor publici prin activități de instruire internă | 20.8.1. Elaborarea Planului activităților de instruire internă a funcționarilor publici pentru anul 2017 | Trimestrul I | Risc intern - tergiversarea procesului de elaborare a Planului | Planul elaborat și aprobat | DMRU | Activitate realizată în termen Planul activităților de instruire internă a funcționarilor publici pentru anul 2017 a fost aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 7 p-d din 13.01.2017. |
|  | 20.8.2. Desfășurarea activităților de instruire internă | Conform Planului activităților de instruire internă a funcționarilor publici pentru anul 2017 | Risc intern - tergiversarea procesului de identificare a grupurilor-ţintă de participanţi la activităţile prevăzute în Planul de instruire; - tergiversarea procesului de organizare și desfășurare a activităților prevăzute în Planul de instruire; - neprezentarea participanților la activitățile prevăzute în Planul de instruire; - neprezentarea formatorilor la activitățile prevăzute în Planul de instruire; - tergiversarea procesului de evaluarea a activităților prevăzute în Planul de instruire | Numărul de participanți la activitățile de instruire; Numărul de activități de instruire organizate; Numărul de formatori antrenați în activitățile de instruire; Numărul de chestionare recepționate de la participanții la activitățile de instruire | DMRU | Activitate în curs de realizare Pe parcursul peroadei de raportare au fost organizate 8 activităţi de instruire internă cu participarea: - experţilor de la Centrul Naţional Anticorupţie; - experţilor de la Autoritatea Naţională de Integritate; - reprezentanţilor Direcţiei generale politică şi legislaţie fiscală şi vamală; - reprezentanţilor subdiviziunilor din cadrul ministerului pentru funcţionarii publici debutanţi; - reprezentanţilor Direcţiei analiză şi reglementări a activelor statului şi sectorului financiar, moderată de viceministrul finanţelor, dl Iuri Cicibaba; - reprezentanţilor Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern; - reprezentanţilor Direcţiei generale Trezoreria de Stat; - experţilor companiei „HR Portal” pentru desfăşurarea training-ului „Interviul – etapa principală în procesul de recrutare şi selectare a candidaţilor”. La instruirile respective au participat 208 angajaţi, fiind antrenaţi 12 formatori şi recepţionate 361 chestionare. |
| 20.9. Implementarea prevederilor Regulamentului cu privire la comisia de disciplină în vederea reglementării răspunderii funcționarului public pentru încălcarea atribuțiilor de serviciu și a normelor de conduită | 20.9.1. Asigurarea reglementărilor normative privind activitatea comisiei de disciplină | Permanent | Risc intern - tergiversarea procesului de elaborare a actului administrativ cu privire la constituirea, componența, suplinirea sau modificarea Comisiei de disciplină | Act administrativ elaborat/modificat | DMRU | Activitate realizată în termen Comisia de disciplina îşi desfăşoară activitatea în baza Ordinului ministrului finanţelor nr. 1036-p din 28.12.2015. Pe parcursul perioadei de raportare nu a fost necesară modificarea ordinului respectiv. |
|  | 20.9.2. Perfectarea documentară a cazurilor de aplicare și/sau de revocare a sancțiunilor disciplinare aplicate | La necesitate | Risc intern - tergiversarea perfectării proceselor –verbale privind sesizările examinate/ cauzele clasate și a actelor administrative cu privire la aplicarea sancţiunilor disciplinare | Procese-verbale perfectate; Acte administrative elaborate | DMRU | Activitate realizată în termen Au fost perfectate 2 procese-verbale cu privire la convocarea Comisiei de disciplină a ministerului, după cum urmează: 1. Proces-verbal nr.1 din 20.02.2017 „Cu privire la examinarea sesizării unui grup referitoare la activitatea șefului Direcției TT.Ciadîr-Lunga”; 2. Proces-verbal nr.2 din 02.03.2017 „Cu privire la examinarea sesizării unui grup referitoare la activitatea șefului TT.Rîșcani”. În urma deciziei Comisiei de disciplină persoanele vizate în sesizări au fost avertizate. |
|  | 20.9.3. Evidența termenului de validitate a sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarilor publici | La necesitate | Risc intern - nerespectarea termenului de validitate a sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarilor publici | Registru de evidență ținut | DMRU | Activitate realizată în termen Evidența permanentă a termenului de validitate a sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarilor publici este asigurată prin ținerea Registrului de evidență. |