***Aprobat prin******Ordinul ministrului finanțelor nr. 41 din 01.03.2****019*

**Planul de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2019**

| **Acţiuni** | **Subacţiuni** | **Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP\*** | **Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP\*\*** | **Responsabil** | **Documente de referinţă** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| **Obiectivul nr. 1: Elaborarea bugetului public național în conformitate cu cadrul legal național, asigurarea alocării resurselor financiare publice în strînsă corelare cu prioritățile de politici, limitele de cheltuieli stabilite în cadrul bugetar pe termen mediu, precum și sporirea eficacității și transparenței procesului de pregătire a bugetului prin implementarea bugetării bazate pe performanță** | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor inițiate; * reținerea luării deciziilor referitor la obiectivele politicii fiscale pe termen mediu; * instabilitatea economică în plan național și la nivel regional; * diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; * prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați; * tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați; * tergiversarea examinării și aprobării/adoptării proiectelor de acte normative   **Riscuri interne:**   * prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate; * managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor; * defecțiuni tehnice ale SIMF; * solicitări ad-hoc | | | | | |
| 1.1. Implementarea legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale:  restricționarea modificărilor bugetare pe parcursul anului;  aplicarea regulilor bugetar-fiscale stabilite de legislație;  eliminarea practicii de adoptare a strategiilor și programelor sectoriale fără acoperire financiară | 1.1.1. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2019, în dependență de mersul executării bugetului de stat în anul curent și a altor factori neprevăzuți | La necesitate | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | Legea nr.181/2014 |
| 1.1.2. Elaborarea CBTM (2020-2022) | Trimestrul II  (1 iunie) | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului şi autorităţile administrative din subordine** | Legea nr.181/2014 |
| 1.1.3. Elaborarea proiectului legii privind modificarea unor acte legislative ce rezultă din politica bugetară pe anul 2020 | La necesitate | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului şi autorităţile administrative din subordine** | Legea nr.181/2014 |
| 1.1.4. Elaborarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2020 | Trimestrul III | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | Legea nr.181/2014 |
| 1.1.5. Elaborarea bugetului pentru cetățeni pe anul 2020 | După adoptarea în parlament a legii bugetului | Bugetul pentru cetăţeni elaborat și publicat pe pagina web [www.mf.gov.md](http://www.mf.gov.md) | **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr. 573/2013  HG nr.1172/2018 |
| 1.1.6. Elaborarea proiectului legii privind modificarea Legii finanțelor publice locale nr.397/2003 | Trimestrul I  (1 martie) | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **DPBSB** | Legea nr. 147/2018 |
| 1.1.7. Elaborarea proiectelor de hotărîri ale Guvernului privind redistribuirea unor alocații bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Proiecte elaborate și prezentate Guvernului | **DPBSB**  **În comun cu subdiviziunile ministerului** | Legea nr.181/2014  Legea nr.303/2018, art.18 |
|  | 1.1.8. Perfecționarea metodologiei de planificare a bugetului | Semestrul I | Setul metodologic modificat | **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | Legea nr.181/2014  HG nr.573/2013 |
| 1.2. Atingerea unui nivel performant de prezentare a bugetului și raportare a informației bugetare | 1.2.1. Revizuirea și perfecționarea sistemului de bugetare pe programe bazat pe performanță | Trimestrul III  (15 septembrie) | Programe bugetare revizuite | **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr.573/2013 |
| 1.3. Dezvoltarea continuă a capacităților personalului ce activează în domeniul managementului finanțelor publice prin participarea la instruiri și colaborarea cu experții care oferă asistență tehnică în domeniu | 1.3.1. Participarea la instruirile privind cuantificarea riscurilor bugetar-fiscale | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Nr. de participări la instruiri | **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr.573/2013 |
| 1.3.2. Participarea la instruirile privind organizarea procesului de raționalizare a cheltuielilor bugetare | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Nr.de participări la instruiri | **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr.573/2013 |
| 1.4. Asigurarea corelării bugetului anual cu procesele de politici publice și de planificare bugetară pe termen mediu |  | Trimestrul IV | Programe bugetare anuale consistente cu politicile din CBTM | **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr.573/2013 |
| 1.5. Elaborarea portofoliului proiectelor de investiții publice finanțate din bugetul de stat – parte componentă a documentului CBTM 2020-2022 |  | 15 aprilie | Portofoliul elaborat și inclus în CBTM | **DIPAFE** | Ordinul nr.209/2015 |
| 1.6. Extinderea pentru toate proiectele de investiţii capitale a prevederilor Regulamentului cu privire la proiectele de investiţii capitale publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1029/2013 | 1.6.1. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1029/2013 „Cu privire la investiţiile capitale publice” | Trimestrul IV | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DIPAFE** | Legea nr.181/2014  HG nr.573/2013  Recomandările Curții de Conturi |
| 1.6.2. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la modificarea Instrucţiunii privind managementul proiectelor de investiţii capitale, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 185/2015 | Trimestrul IV | Proiect elaborat şi aprobat | **DIPAFE** | HG nr.1029/2013  HG nr.573/2013 |
| **Obiectivul nr. 2: Asigurarea unui control eficient și o modernizare adecvată la fiecare etapă de cheltuieli și instituirea unui sistem adecvat de contabilitate și de raportare** | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * nerespectarea termenelor de repartizare a alocațiilor bugetare de către autoritățile/instituțiile bugetare; * tergiversarea examinării documentelor și prezentarea deciziilor incomplete/necalitative comisiilor speciale teritoriale; * tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați; * nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către factorii implicați   **Riscuri interne:**   * depășirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectelor de acte normative/legislative; * nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate; * managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor; * posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională; * perceperea defectuoasă a standardelor IPSAS și abilități insuficiente de elaborare a acestora; * defecțiuni tehnice ale SIGFP | | | | | |
| 2.1. Elaborarea prognozei de lichidități a bugetului de stat pentru anul 2019 |  | Trimestrul I  (Ianuarie) | Prognoză de lichidități elaborată și aprobată | **DTS** | Legea nr.181/2014 |
| 2.2. Elaborarea prognozelor lunare privind executarea bugetului de stat |  | Lunar, către data de 10 | Prognoze elaborate și aprobate | **DTS** | Legea nr.181/2014 |
| 2.3. Întocmirea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2018 |  | 20 mai | Raport întocmit și prezentat Guvernului | **DTS**  **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului și autoritățile administrative din subordine**  **CTIF** | Legea nr. 181/2014 |
| 2.4. Întocmirea Raportului lunar privind executarea BPN |  | Lunar, către data de 25 | Raport întocmit și publicat pe paginile web:  [www.mf.gov.md](http://www.mf.gov.md)  [www.date.gov.md](http://www.date.gov.md) | **DTS**  **în comun cu**  **SICMMR**  **CTIF** | Legea nr. 181/2015 |
| 2.5. Elaborarea raportului privind executarea bugetului pentru cetățeni pe anul 2018 |  | Trimestrul III | Raport pentru cetățeni elaborat  și publicat pe pagina web www.mf.gov.md | **DTS în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr. 1172/2018 |
| 2.6. Întocmirea raportului semianual privind executarea BPN și componentele acestuia |  | Trimestrul III | Raport întocmit și prezentat Guvernului | **DTS**  **DPBSB**  **subdiviziunile ministerului şi autorităţile administrative din subordine**  **CTIF** | Legea nr.181/2014 |
| 2.7. Întocmirea raportului financiar consolidat pentru guvernul central |  | Trimestrul III | Raport întocmit şi publicat pe pagina web www.mf.gov.md | **DTS**  **în comun cu**  **SICMMR**  **CTIF** | HG nr. 573/2013 |
| 2.8. Elaborarea și implementarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public în conformitate cu practicile internaționale | 2.8.1. Descrierea operațiunilor și întocmirea formulelor contabile în baza primului set de proiecte de standarde elaborate (10 standarde) | Pe parcursul anului | Operațiuni descrise și formule contabile întocmite | **DTS** | HG nr.1472/2016,  IV, 48, SL1  HG nr. 573/2013 |
| 2.9. Elaborarea proiectului de ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr.202/2015 cu privire la aprobarea Consiliului pentru Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public |  | Semestrul I | Proiect elaborat şi aprobat | **DTS** | Legea nr.113/2007 |
| 2.10. Elaborarea proiectului de ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr.159/2016 privind aprobarea Conceptului și Planului de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public |  | Semestrul I | Proiect elaborat şi aprobat | **DTS** | HG nr.573/2013 |
| 2.11. Elaborarea proiectului de ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului privind managementul lichidităților bugetului de stat, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.03/2017 |  | Trimestrul I | Proiect elaborat şi aprobat | **DTS** | Legea nr.181/2014 |
| 2.12. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezozerial al Ministerului Finanțelor în anul 2020 |  | Trimestrul IV (Decembrie) | Proiect elaborat şi aprobat | **DTS** | Legea bugetară anuală |
| 2.13. Elaborarea proiectului de ordin privind aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe anul 2019 |  | Trimestrul IV (Decembrie) | Proiect elaborat și aprobat | **DTS** | Legea nr. 181/2014 |
| 2.14. Elaborarea proiectelor de ordine privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 216/2015 |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Plan de conturi revizuit;  Norme metodologice modificate și completate | **DTS** | Legea nr. 113/2007;  Recomandările Curții de Conturi |
| 2.15. Elaborarea proiectelor de ordine privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 215/2015 |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Norme metodologice modificate și completate | **DTS** | Legea nr. 181/2014;  Recomandările Curții de Conturi |
| 2.16. Analiza și monitorizarea rapoartelor privind datoriile cu termen de achitare expirat ale autorităților/ instituțiilor bugetare în raport cu alocațiile bugetare aprobate și conlucrarea cu acestea întru micșorarea arieratelor existente din contul și în limita bugetelor respective aprobate și neadmiterea acumulării arieratelor noi |  | Lunar, cu raportare trimestrială | Plafon al stocurilor arieratelor interne respectat ,,zero” | **DPBS**  **DTS** | MSPEF |
| 2.17. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2019 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova fată de organismele internaționale și regionale |  | Trimestrul I | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DPBS**  **(SFAP)** | Legea nr. 303/2018 |
| 2.18. Asigurarea restituirii valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice în conformitate cu legea bugetară anuală |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Proiecte elaborate și prezentate Guvernului  Suma mijloacelor financiare alocate | **DPBS**  **(SFSPS)** | Legea nr. 1225/1992  HG nr. 627/2007 |
| 2.19. Asigurarea acordării indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni în conformitate cu legea bugetară anuală |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Proiecte elaborate și prezentate Guvernului  Suma mijloacelor financiare alocate | **DPBS**  **(SFSPS)** | HG nr. 836/2010 |
| 2.20. Asigurarea acordării indemnizațiilor unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural în conformitate cu legea bugetară anuală |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Suma mijloacelor financiare alocate în baza solicitărilor consiliilor raionale | **DPBS**  **(SFSPS)** | Legea nr. 154/2007 |
| **Obiectivul nr. 3: Stabilirea unui sistem de control intern managerial și audit intern în sectorul public conform practicii internaționale, pentru a asigura utilizarea eficientă și transparentă a fondurilor publice, precum și implementarea acestui sistem de către autoritățile publice** | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați; * fluctuația necontrolată/ indisponibilitatea formatorilor instruiți   **Riscuri interne:**   * depășirea termenului de prezentare a proiectelor spre avizare/aprobare; * managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor; * bariere imprevizibile aferente aspectelor logistice | | | | | |
| 3.1. Elaborarea şi actualizarea cadrului normativ în domeniul controlului financiar public intern | 3.1.1. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (inclusiv HG.nr. 124/2018; HG nr. 573/2013 și HG nr. 433/2015) | Semestrul I | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DPDCFPI** | Legea nr.234/2018 V (a) |
| 3.1.2. Elaborarea proiectului legii privind modificarea și completarea unor acte legislative, reieșind din prevederile Legii privind controlul financiar public intern nr.229/2010 | Trimestrul IV (Decembrie) | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DPDCFPI** | Legea nr.234/2018 V (a) |
| 3.1.3. Elaborarea proiectului Regulamentului cu privire la autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială | Trimestrul I  (Ianuarie) | Proiect definitivat şi aprobat | **DPDCFPI** | HG nr. 124/2018  HG nr. 573/2013 |
| 3.1.4. Elaborarea proiectului Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și menținerea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public | Trimestrul I | Proiect definitivat şi aprobat | **DPDCFPI** | HG nr. 124/2018  HG nr. 573/2013 |
| 3.1.5. Elaborarea proiectului Regulamentului privind evaluarea calității activităţii de audit intern în sectorul public | Trimestrul II | Proiect definitivat și aprobat | **DPDCFPI** | HG nr. 124/2018, 21 |
| 3.1.6. Revizuirea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament-model de funcţionare a unităţii de audit intern), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 74/2014 | Trimestrul II | Proiect elaborat şi aprobat | **DPDCFPI** | Legea nr.234/2018 V (a) |
| 3.1.7. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Criteriilor de dimensionare a subdiviziunilor de audit intern | Trimestrul IV (Decembrie) | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **DPDCFPI** | Legea nr.234/2018 V (a) |
| 3.1.8. Elaborarea proiectului Ordinului cu privire la exercitarea activității de audit intern în sectorul public prin asociere și pe bază de contract | Trimestrul IV (Decembrie) | Proiect elaborat și aprobat | **DPDCFPI** | Legea nr.234/2018 V (a)  HG nr. 124/2018, 18  HG nr. 573/2013 |
| 3.1.9. Revizuirea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 113/2011 | Trimestrul IV (Decembrie) | Proiect elaborat şi aprobat | **DPDCFPI** | Legea nr.234/2018 V (a) |
| 3.1.10. Revizuirea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 105/2013 | Trimestrul IV (Decembrie) | Proiect elaborat şi aprobat | **DPDCFPI** | HG nr. 124/2018, 20 |
| 3.2. Fortificarea capacităţilor managerilor pentru implementarea/ dezvoltarea sistemului de control intern managerial în entităţile publice |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Cel puţin 3 activități de instruire organizate | **DPDCFPI**  **CTIF** | HG nr. 1472/2016  IV, 49, I3  Proiect PA SRAP 2019-202056 |
| 3.3. Fortificarea capacităților auditorilor interni din sectorul public |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Cel puţin 3 activități de instruire organizate | **DPDCFPI** | HG nr. 1472/2016  IV, 49, I4  HG nr. 573/2013  Proiect PA SRAP 2019-202059 |
| 3.4. Organizarea și desfășurarea întrunirilor pentru dezvoltarea controlului financiar public intern | 3.4.1. Organizarea și desfășurarea întrunirilor/ atelierelor de lucru cu reprezentanții Curții de Conturi și mediul academic | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Cel puțin 2 întruniri desfășurate | **DPDCFPI** | HG nr. 1472/2016  IV, 49, I7  HG nr. 124/2018 |
| 3.4.2. Organizarea și desfășurarea ședințelor cu Secretarii generali de stat și Secretarii de stat | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Cel puțin 1 întrunire desfășurată | **DPDCFPI** |  |
| 3.4.3. Organizarea și desfășurarea conferinței în domeniul controlului intern managerial// auditului intern | Semestrul II | 1 conferință organizată și desfășurată | **DPDCFPI** | HG nr. 124/2018  HG nr. 573/2013 |
| 3.4.4. Organizarea și desfășurarea seminarului de instruire privind documentarea proceselor | Semestrul II | 1 seminar organizat și desfășurat | **DPDCFPI** | HG nr. 124/20189 |
| 3.4.5. Organizarea și desfășurarea seminarului de instruire privind managementul riscurilor | Semestrul I | 1 seminar organizat și desfășurat | **DPDCFPI** | HG nr. 124/201810 |
| 3.4.6. Publicarea rezultatelor activităţii Consiliului controlului financiar public intern pe pagina web a Ministerului Finanțelor | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Informație publicată pe pagina web www.mf.gov.md | **DPDCFPI** | HG nr. 124/2018 |
| 3.5. Realizarea schimbului de experiență și bune practici cu statele membre UE |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Număr de ședințe desfășurate/  Cel puțin 5 ședințe desfășurate | **DPDCFPI** | HG nr. 1472/2016  IV, 49 d) I8 |
| 3.6. Monitorizarea sistemului de control financiar public intern | 3.6.1. Elaborarea Raportului anual consolidat pentru anul 2018 privind controlul financiar public intern | Trimestrul II  (1 iunie) | Raport elaborat şi prezentat Guvernului | **DPDCFPI** | HG nr. 124/2018  HG nr. 573/2013  HP nr. 56/2017,11  HP nr. 252/2018  Proiect PA SRAP 2019-202057 |
| **Obiectivul nr. 4: Asigurarea procesului de mobilizare a veniturilor prin sporirea capacității autorităților de administrare a lor, pentru a colecta venituri fiscale şi vamale planificate** | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * tergiversarea procesului de negociere a asistenței oferite de către partenerii externi; * interes scăzut din partea titularilor de drepturi; * imposibilitatea implementării în legislația națională a anumitor concepte din practica internațională; * interes redus de implicare și susținere din partea contribuabililor în implementarea metodelor și procedurilor noi de administrare fiscală; * tergiversarea termenelor de executare a lucrărilor la sistemele informaționale de către părțile implicate   **Riscuri interne:**   * tergiversarea procesului de modernizare a SI Asycuda World; * capacități insuficiente de absorbție a asistenței externe; * resurse limitate, inclusiv financiare; * defecțiuni tehnice ale sistemului informațional; * reticență față de schimbări | | | | | |
| 4.1. Implementarea proiectului „Twinning” Suport în modernizarea SV RM conform cerințelor Acordului de Asociere” | 4.1.1. Elaborarea foii de parcurs pentru aderarea la Convenția privind un regim de tranzit comun și instituirea unei echipe de proiect prin prisma implementării proiectului „Twinning” Suport în modernizarea SV RM conform cerințelor Acordului de Asociere” | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/  Trimestrul IV 2019\* | Foaia de parcurs elaborată și aprobată  Acord dintre Serviciul Vamal şi Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD) privind dezvoltarea Sistemului Informaţional Integrat Vamal bazat pe softul „Asycuda World”  semnat;  Proiect „Twinning” lansat;  Sistem computerizat de tranzit dezvoltat (NCTS), testat şi implementat;  Timp şi costuri aferente tranzitului reduse | **SV** | HG nr.1472/2016 V, 193, (1), e) I1;  HG nr. 4/2014,VII, 1 1.3.4.; 3, 3.1.4.; 3.3.1.  HG nr. 1065/2017  pct 7 (16)  HG nr. 1101/2018  13.6 |
| 4.1.2. Elaborarea şi modificarea legislaţiei naţionale în vederea îndeplinirii condiţionalităţilor pentru aderare la Convenţia privind un regim de tranzit comun | Trimestrul IV | Legislaţie modificată şi aprobată | **SV**  **DPFV** | HG nr.1472/2016 V, 193, (1), e) LT1;  HG nr. 4/2014,VII, 1 1.3.4. |
| 4.1.3. Modernizarea sistemelor informaționale vamale prin integrarea schimbului de informații vamale cu Uniunea Europeană și alte state | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Fișă de proiect elaborată și transmisă potențialilor finanțatori  Proiect-pilot de schimb prealabil de informaţii vamale cu UE iniţiat;  Sistemul de schimb prealabil de informaţii vamale Moldova-Ucraina funcţional  Sistemul de schimb prealabil de informaţii vamale Moldova-Federația Rusă funcţional  Sistemul de schimb prealabil de informaţii vamale Moldova-Belarus funcţional | **SV** | HG nr. 1101/2018 13.4 |
| 4.1.4. Implementarea ghişeului unic bazat pe interacţiunea electronică dintre autoritatea vamală şi alte autorităţi competente | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Programul TWINNING pentru implementarea Ghişeului unic finalizat; Cadru normativ modificat;  Timp şi costuri aferente tranzitului reduse | **SV** | HG nr. 1065/2017  pct 6(15)  HG nr. 1101/2018  13.6 |
| 4.1.5. Modernizarea SIIV „ASYCUDA World” | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Sistemul informațional SIIV„ASYCUDA World” modernizat și funcțional;  Ponderea declaraţiilor vamale perfectate cu utilizarea procedurilor de vămuire simplificate crescută; capacităţile sistemului sporite | **SV** | HG nr. 1065/2017  pct 7(16)  HG nr. 1101/2018  13.6  HG nr. 1472/2016, V, 193 (k) I5 |
| 4.2. Modernizarea și implementarea procedurilor simplificate prin prisma modernizării SI Asycuda World | 4.2.1. Dezvoltarea programului AEO și a mecanismului de recunoaștere mutuală a statutului de AEO (cu țările UE) | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Foaie de parcurs privind mecanismul de recunoaştere AEO între Uniunea Europeană şi Republica Moldova elaborat şi implementat;  Acord privind recunoaşterea mutuală a AEO între Uniunea Europeană şi Republica Moldova elaborat;  Număr de acte normative revizuite;  Număr de autorizații acordate, reevaluate, suspendate, revocate;  Numărul dosarelor reevaluate;  Număr de activități de instruire;  Număr de activități de mediatizare și promovare pentru potențialii agenți economici | **SV** | HG nr. 1472/2016,V,193 (k), I4, 197 (j), I8,  HG nr. 4 /2014, VII, 3, 3.2.2  HG nr. 1021/2013, Ob. 2, acț. 16  HG nr. 573/2013  HG nr. 410/2018, 6 și 7  HG nr. 1065/2017 pct 5 (10) |
| 4.2.2. Extinderea declarării electronice pentru toate procedurile și regimurile vamale | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/  Trimestrul IV 2019\*; | Ponderea  declarării electronice pentru toate procedurile și regimurile vamale;  Majorarea ponderii declaraţiilor vamale perfectate electronic la import/export Reducerea timpului şi costurilor de vămuire | **SV** | HG nr. 1472/2016, V, 193, (k) I6  HG nr. 4/  2014,VII, 3 3.1.  HG nr. 1101/2018,  13.5, 13.7  HG nr. 410/2018, 5 |
| 4.2.3. Promovarea procedurii simplificate de certificare a originii – Exportator Aprobat | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/  Trimestrul IV 2019\*; | Numărul de companii deținătoare de statutul ,,Exportator aprobat” majorat  Durata timpului de trecere a frontierei monitorizată | **SV** | HG nr. 1472/2016, V, 193, k, 2.5., I5  HG nr. 1021/2013, Ob.2, acț. 13  HG nr. 1101/2018  13.5, 4.2  HG nr. 573/2013  HG nr. 511/2016 10 |
| 4.2.4. Dezvoltarea procedurii simplificate de vămuire la domiciliu (PVD) | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/  Trimestrul IV 2019\*; | Număr de autorizaţii acordate, suspendate, retrase;  Creșterea ponderii  declarațiilor vamale perfectate cu utilizarea procedurilor de vămuire simplificate | **SV** | HG nr. 1472/2016, V, 193, k, 2.5., I5  HG nr. 1021/2013, Ob.2, acț. 13 |
| 4.2.5. Implementarea procedurii de vămuire simplificată TIR-EPD (Electronic Pre-arrival Declaration) | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/  Trimestrul IV 2019\*; | Numărul de utilizatori ai procedurii;  Numărul de ,,declarații anticipate de sosire” depuse |  | HG nr. 1472/2016, V, 193, k, 2.5., I5  HG nr. 1021/2013, Ob.2, acț. 13 |
| 4.2.6. Analiza şi minimizarea formalităţilor, revizuirea, actualizarea, după caz, a listei actelor necesare în cadrul operaţiunilor economice externe | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Proceduri administrative adecvate stabilite | **SV** | HG nr. 1065/2017,6 (13) |
| 4.2.7. Implementarea Cabinetului agentului economic drept un mecanism de interacţiune cu agentul economic, cu următoarele funcţii:  - posibilitatea de generare a rapoartelor pentru agentul economic;  - corespondenţa electronică;  - mecanismul de prezentare a documentelor în format electronic şi semnate digital (acțiune restantă) | Trimestrul III | Cabinetul agentului economic cu funcţiile tehnice specificate dezvoltat şi lansat | **SV** | HG nr. 1432/2016, 6.4. |
| 4.2.8. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1373/2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a drepturilor de import pentru agenții economici cu statut de Agent Economic Autorizat (AEO)” | Trimestrul II | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SV**  **DPFV** | Legea nr. 1149/2000 |
|  | 4.2.9. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 904/2013 „Cu privire la procedura de vămuire electronică” | Trimestrul III | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SV**  **DPFV** | HG nr. 1140/2005 |
| 4.3. Implementarea instrumentelor de cooperare în domeniul managementului frontierelor de stat cu țările limitrofe | 4.3.1. Implementarea controlului comun la frontieră | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Control comun la frontiera cu România iniţiat;  Acord și protocoale semnate;  Număr de posturi vamale cu control comun la frontieră;  Timp de traversare a frontierei redus în cadrul controalelor de marfă;  Mecanisme de control al segmentului central al frontierei moldo-ucrainene instituite și funcționale | **SV** | HG nr. 1472/2016,V,197 (i), I7,  HG nr. 1065/2017, 16(28)  HG nr. 1101/2018, 15.1 și 15.2  HP nr.134/2018, 2.7.4  HG nr.736/2017,1.3.2. |
| 4.3.2. Realizarea proiectului din cadrul Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, dedicat reconstrucţiei punctelor de trecere la frontiera moldo-română | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/  Trimestrul III 2020\* | Punctele de trecere a frontierei de stat „Sculeni–Sculeni”, „Leuşeni–Albiţa” şi „Giurgiuleşti–Galaţi” reconstruite | **SV** | HG nr. 1101/2018, 16.1 |
| 4.3.3. Implementarea instrumentelor de cooperare moldo-ucraineană în domeniul managementului frontierelor, demarcării şi asigurării securităţii acestora, inclusiv pe segmentul transnistrean | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/  Semestrial 2017-2019\* | Reuniuni desfăşurate;  Acorduri bilaterale semnate;  Măsuri realizate;  Număr de agenţi economici din regiunea transnistreană beneficiari ai cooperării bilaterale moldo-ucraineană; | **SV** | HG nr. 1472/2016, II, 8, I10  HG nr.736 /2017  1.3.2. actiunea 1 |
| 4.3.4. Intensificarea cooperării cu Misiunea EUBAM în vederea soluţionării problemelor de interes comun | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/  Trimestrul IV,2019\* | Parteneriat consolidat;  Activităţi realizate în comun;  Numărul de agenți economici beneficiari | **SV** | HG nr. 1472/2016, II, 8, I9 |
| 4.3.5. Crearea şi dezvoltarea Sistemului informaţional de schimb în regim de timp real a informaţiilor cu Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la persoanele şi mijloacele de transport care traversează frontiera de stat comună | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV,2019\* | Sistem informaţional creat şi dezvoltat;  Schimb de informaţii în regim de timp real cu privire la persoanele şi mijloacele de transport care traversează frontiera de stat comună asigurat | **SV** | HG nr. 1101/2018, 5.1 |
| 4.3.6. Dotarea autorităţilor de frontieră cu echipamentul/tehnica necesară în contextul exercitării corespunzătoare a atribuţiilor la efectuarea controlului în comun în punctele de trecere la frontiera moldo-ucraineană | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV 2019\* | Punctele de trecere în care se efectuează controlul în comun dotate cu echipament special conform evaluării de necesităţi | **SV** | HG nr. 1101/2018, 14.4 |
| 4.4. Modernizarea instrumentelor pentru determinarea valorii în vamă și clasificarea mărfurilor | 4.4.1. Revizuirea periodică a Nomenclaturii combinate a mărfurilor şi actualizarea acesteia în conformitate cu Nomenclatura Sistemului Armonizat, potrivit prevederilor Convenţiei internaţionale privind sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/  Trimestrul IV 2019 | Nomenclatură combinată actualizată | **SV** | HG nr. 1065/2017 Pct.11(21) |
| 4.4.2. Monitorizarea şi transpunerea în legislaţia naţională a tuturor recomandărilor şi celor mai bune practici furnizate de Organizaţia Mondială a Comerţului în domeniul stabilirii valorii în vamă | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/  Trimestrul IV 2019 | Recomandări şi bune practici implementate | **SV** | HG nr. 1065/2017  Pct.11(21) |
| 4.5. Coordonarea promovării şi realizării cooperării vamale prin intermediul coordonării procesului de stabilire şi dezvoltare a relaţiilor internaţionale în domeniul vamal | 4.5.1. Organizarea ședințelor anuale ale grupului de lucru pentru implementarea Cadrului strategic de cooperare în domeniul vamal Republica Moldova – Uniunea Europeană | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Număr de evenimente cu participarea Serviciului Vamal;  Ședințe anuale organizate | **SV** | HG nr.1472/2016, V, 200 (3), I2 |
| 4.5.2. Organizarea ședințelor anuale ale Subcomitetului vamal | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Ședințe anuale organizate | **SV** | HG nr.1472/2016 V, 200, I1 |
| 4.5.3. Asigurarea unui proces eficient de asistență administrativă cu țările UE în domeniul vamal | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Număr de solicitări şi răspunsuri de asistență administrative primite/ transmise | **SV** | HG nr.1472 /2016, V, 198, I1; |
| 4.5.4. Semnarea Planurilor de cooperare anuale/multianuale dintre autorităţile de frontieră ale Republicii Moldova cu autorităţile de frontieră ale altor state (statele vecine, statele membre ale Uniunii Europene, statele membre ale Comunităţii Statelor Independente etc. | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Număr de planuri de cooperare semnate şi implementate | **SV** | HG nr. 1101/2018 8.2 |
| 4.6. Dezvoltarea standardelor de calitate pentru Serviciul Vamal | 4.6.1. Asigurarea desfășurării misiunii de certificare conform noului standard în domeniul calității ISO 9001:2015 | Trimestrul III, cu raportare trimestrială | Misiune de supraveghere desfășurată;  Certificate reconfirmate | **SV** | HG nr. 573/2013 |
| 4.6.2. Ajustarea documentației sistemului de management al calității și transpunerea ISO 9001:2015 | Trimestrul IV, cu raportare trimestrială | Manual SMC revizuit | **SV** |  |
| 4.6.3. Monitorizarea implementării principalelor acte legislative din domeniul comerţului internaţional şi administrării vamale | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Rapoarte elaborate şi publicate;  Numărul de acte monitorizate | **SV** | HG nr. 4/2014,VII, 3, 5.1.1. |
| 4.6.4. Asigurarea mecanismului de consultare a actelor normative ale Serviciului Vamal cu comunitatea de afaceri | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Acte normative ale Serviciului Vamal examinate de către Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător;  Număr de acte normative a Serviciului Vamal consultate conform cerinţelor transparenţei în procesul decizional | **SV** | HG nr. 4/2014,VII, 3, 5.1.12 |
| 4.6.5. Elaborarea procedurilor pentru schimbul de informaţii relevante şi cele mai bune practici între statele membre ale Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului, precum şi aplicarea standardelor recomandate de Organizaţia Mondială a Vămilor | Trimestrul IV 2019 | Proceduri elaborate; schimb informaţie asigurat | **SV** | HG nr.1065/2016 pct6(13) |
| 4.6.6. Semnarea memorandumurilor de înțelegere cu comunitatea de afaceri | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/  Trimestrul IV 2019\* | Număr de memorandumuri de înțelegere negociate şi semnate | **SV** | HG nr.1472/2016, V, 194 d), I4 |
| 4.6.7. Evaluarea calităţii serviciilor prestate de autoritatea vamală | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/  Trimestrul IV 2019\* | Chestionar elaborat şi publicat pe pagina web a Serviciului Vamal –gradul satisfacţiei privind calitatea serviciilor prestate de vamă în creştere | **SV** | HG nr.1472/2016, V, 194 e), I5 |
| 4.7. Continuarea modernizării Serviciului vamal și a infrastructurii acestuia, precum și asigurarea implementării noilor standarde de integritate | 4.7.1. Identificarea, negocierea și implementarea proiectelor de asistență tehnică pentru consolidarea capacităților instituționale ale Serviciului Vamal | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/  Trimestrul IV | Număr de proiecte în implementate;  Gradul de implementare al proiectelor; | **SV** | HG nr.1472/2016, V, 197, 2.4., I5; 199,I1  HG nr. 827/2013, 73;  HG nr. 573/2013 |
| 4.7.2. Asigurarea implementării eficiente a prevederilor Codului de etică și conduită a colaboratorilor vamali | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/  Trimestrul IV | Număr de abateri disciplinare şi sancţiuni aplicate colaboratorilor vamali în descreştere;  100% de colaboratori vamali instruiți în domeniu | **SV** | HG nr.1472/2016, V, 193 e), I7 |
| 4.7.3. Sensibilizarea publicului pentru implicare activă în realizarea măsurilor anticorupţie prin organizarea campaniilor de informare şi promovare a integrităţii şi valorilor profesionale | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV | Număr de activităţi de mediatizare desfăşurate;  număr de plîngeri depuse, inclusiv prin sistemul electronic de colectare a contestărilor (plîngerilor) | **SV** | HG nr.410 /201832  HG nr. 4/20146.1.4. |
| 4.7.4. Dezvoltarea infrastructurii posturilor vamale în vederea dotării cu sisteme de informare moderne privind reglementările vamale şi siguranţa alimentelor | Trimestrul IV | Calitate şi accesibilitate a informaţiilor privind reglementările vamale şi siguranţa alimentelor pentru cetăţeni şi mediul de afaceri îmbunătăţită | **SV** | HG nr. 1065/2016 pct.1(2) |
| 4.7.5. Asigurarea echipamentului adecvat pentru activitatea punctelor de informare (inclusiv echipament de comunicații de bază și suport IT, cum ar fi un instrument de căutare a tarifelor și ratelor fiscale sau o bază de date națională similară cu informații comerciale) | Trimestrul IV | Echipament adecvat asigurat | **SV** | HG nr. 1065/2016 pct.1(2) |
| 4.7.6. Modernizarea infrastructurii punctelor de trecere a frontierei de stat prin procurarea şi dotarea cu echipamente speciale de detecţie a materialelor radioactive şi altor substanţe interzise, a tehnologiilor nucleare, a armelor şi mijloacelor letale neconvenţionale, a armelor de distrugere în masă | Trimestrul IV | Fişă de proiect elaborată şi transmisă potenţialilor finanţator | **SV** | HG nr. 1101/201814.1 |
| 4.7.7. Dezvoltarea capacitaţilor de control al exporturilor şi importurilor mărfurilor strategice şi cu dublă destinaţie | Trimestrul III | Fişă de proiect elaborată şi transmisă potenţialilor finanţator | **SV** | HG nr. 1101/201814.2 |
| 4.7.8. Implementarea sistemului electronic de management al rîndurilor la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova | Trimestrul IV | Studiu de fezabilitate elaborat | **SV** | HG nr. 1101/201813.1 |
| 4.7.9. Implementarea sistemului avansat de informaţii despre pasageri (APIS) în Aeroportul Internaţional Chişinău | Trimestrul IV | Sistem informaţional funcţional | **SV** | HG nr. 1101/201813.3 |
| 4.7.10. Consolidarea capacităţilor Centrului Unic de Apel (Call center) al Serviciului Vamal | Trimestrul IV | Comunicare eficientizată şi calitate sporită a serviciilor; reacţie promptă la solicitările adresate Centrului Unic de Apel al Serviciului Vamal;  Nr de apeluri recepționate;  Nr. de cazuri soluționate | **SV** | HG nr. 1065/2016 pct.1(1) |
| 4.7.11. Organizarea şedinţelor periodice cu donatorii/partenerii de dezvoltare, sub coordonarea Consiliului Naţional pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat | Trimestrul IV | Minimum 2 şedinţe organizate cu partenerii de dezvoltare/ donatori | **SV** | HG nr. 1101/2018 32.1 |
| 4.7.12. Instruirea angajaţilor instituţiilor relevante în domeniul atragerii şi implementării proiectelor şi programelor de asistenţă externă | Trimestrul IV | Personal instruit | **SV** | HG nr. 1101/201832.2 |
| 4.8. Consolidarea managementului riscurilor în cadrul Serviciului Vamal | 4.8.1. Aplicarea instrumentelor vamale moderne de analiză a riscurilor; intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a contrabandei | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/  Trimestrul III-IV\* | Cotă a declarațiilor vamale de import/ export direcționate pe culoarul roșu, galben și verde de vămuire;  Număr de operațiuni internaţionale şi naţionale cu participarea Serviciului Vamal  Număr de criterii active /create /modificate/ anulate/evaluate; | **SV** | HG nr. 4/2014,VII, 3, 3.2.1.;  HG nr. 573/2013  HG nr.1472/2016, V, 193, e), I2 |
| 4.8.2. Sporirea capacităţilor şi dezvoltarea funcţionalităţilor Sistemului Informaţional Integrat Vamal în domeniul analizei de risc | Trimestrul IV | Pondere crescută a culoarului verde de vămuire; pondere a controalelor vamale documentare şi fizice redusă | **SV** | HG nr. 1065/2017Pct.12 (22) |
| 4.8.3. Implementarea modului automatizat de evaluare a criteriilor şi profilurilor de risc şi a impactului asupra performanţelor sistemului, care permite monitorizarea indicatorilor de performanţă din Sistemul informaţional integrat vamal | Trimestrul IV | Calitate şi eficienţă a produselor de analiză de risc sporite; pondere a controalelor vamale documentare şi fizice redusă | **SV** | HG nr.1065/2017Pct.12 (22) |
| 4.8.4. Elaborarea reglementărilor ce ţin de mecanismul de punere în aplicare şi supraveghere a măsurilor restrictive internaţionale | Trimestrul IV | Reglementări ce ţin de mecanismul de punere în aplicare şi supraveghere a măsurilor restrictive internaţionale aprobate | **SV** | Legea nr. 25/2016  HG nr. 1101/20186.1 |
| 4.8.5. Consolidarea competenţelor Serviciului Vamal în domeniul auditului post-vămuire, bazat pe sistemul informaţional automatizat, specializat în efectuarea analizei de risc şi selectarea agenţilor economici pentru efectuarea controlului ulterior | Trimestrul IV | Calitate şi eficacitate a auditului post-vămuire sporite | **SV** | HG nr. 1065/2017Pct.13(23) |
| 4.9. Asigurarea punerii în aplicare efective a legislației Republicii Moldova privind protecția indicațiilor geografice și a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și asigurarea instruirii adecvate a funcționarilor vamali în acest sens | 4.9.1. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 915/2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale” | Trimestrul IV | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SV**  **DPFV** | Legea nr. 1149/2000 |
| 4.9.2. Asigurarea protecției la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV | Număr de obiecte de proprietate intelectuală introduse în „Registrul obiectelor de proprietate intelectuală” al Serviciului Vamal;  Număr de cereri de intervenție depuse | **SV** | HG nr.1472/2016, V, 330, I1 |
| 4.9.3. Participarea la activități de instruire în domeniul proprietății intelectuale | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV | Număr de colaboratori vamali instruiți | **SV** | HG nr.1472/2016, V, 332, I2  HG nr. 375/2018  4.1.1 |
| 4.9.4. Sporirea eficacităţii de detectare la frontieră a mărfurilor susceptibile de a fi contrafăcute şi crearea unei baze de date a drepturilor de protecţie intelectuală în sistemul informaţional vamal „ASYCUDA World” | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV | Număr de reţineri a obiectelor de proprietate intelectuală succesibile de a fi contrafăcută;  Bază de date funcţională | **SV** | HG nr.1472/2016, V, 276 (4) I2  HG nr. 4/2014, VII, 1; 1.3.2.  HG nr. 375/20184.3.5 |
| 4.9.5. Consolidarea relaţiilor de cooperare între autorităţile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală şi titularii de drepturi | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV | Număr de activităţi realizate | **SV** | HG nr. 375/20184.3.2 |
| 4.9.6. Promovarea sistemului de protecţie şi respectare a drepturilor de proprietate intelectuală la nivel local şi regional | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV | Număr de evenimente organizate | **SV** | HG nr. 375/20185.3.1 |
| 4.10. Revizuirea actelor normative şi ordinelor Serviciului Vamal în vederea aducerii lor în conformitate cu angajamentele Organizaţiei Mondiale a Comerţului, Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător şi Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană | 4.10.1. Racordarea cadrului normativ naţional la standardele şi practicile UE printr-o abordare de ansamblu şi nediscriminatorie a regulilor de origine. | Pe parcursul anului/  \*Trimestrul IV | Proiecte de acte normative elaborate și prezentate Guvernului  \*Acte normative intrate în vigoare  Număr de certificate de origine eliberate;  Număr de exportatori aprobaţi  Număr de funcţionari instruiţi  Numărul cursurilor de formare | **SV**  **DPFV** | HG nr.1472/2016, V, 193,I3  HG nr. 4/2014,VII, 1; 1.3.1.. |
| 4.10.2. Elaborarea proiectului Ordinului cu privire la  modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 288/2005 cu privire la aprobarea normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova  Transpune:  1. Convenția din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri  2. Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV | Acte normative în vigoare | **SV** | HG nr.1472/2016, V,201, SLT1  HG nr. 4/2014,VII, 1; 1.3.1. |
| 4.10.3. Elaborarea cadrului legislativ şi normativ privind utilizarea copiilor documentelor la perfectarea formalităţilor legate de operaţiunile de import, export sau tranzit | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Proiecte de acte legislative şi normative elaborate şi promovate | **SV**  **DPFV** | HG nr. 1065/2017,6(14)  HG nr. 4/2014,VII, 1; 1.3.1. |
| 4.10.4. Elaborarea mecanismului de revizuire şi actualizare a cadrului normativ privind documentaţia necesară pentru import, export şi tranzit | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Proiecte de acte legislative şi normative elaborate şi promovate | **SV**  **DPFV** | HG nr. 1065/2017,6 (13)  HG nr. 4/2014,VII, 1; 1.3.1. |
| 4.10.5. Elaborarea proiectuluihotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului | Semestrul II | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SV**  **DPFV** | Legea nr. 288/2017  (art. VI alin. 20, 21 și 26);  Legea nr. 145/2017 (art. VII)  HG nr. 4/2014,VII, 1; 1.3.1. |
| 4.10.6. Elaborarea proiectuluihotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova | Semestrul II | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SV**  **DPFV** | Legea nr. 288 /2017  HG nr. 4/2014,VII, 1; 1.3.1. |
| 4.10.7. Elaborarea, aprobarea şi dezvoltarea mecanismelor necesare pentru asigurarea posibilităţii depunerii notificărilor şi/sau raportărilor impuse de legi pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător (în conformitate cu modificările aprobate prin Legea nr.185/2017) | Trimestrul IV | Formulare de notificări puse în aplicare;  Registre necesare aprobate şi dezvoltate;  Sisteme informatice şi puncte de contact (la distanţă)/pagini electronice necesare pentru transmiterea notificărilor şi raportărilor funcţionale | **SV** | HG nr. 1021/2013,  Ob. 2, acț. 45 |
| 4.10.8. Examinarea oportunităţii modificării legislaţiei vamale privind posibilitatea efectuării unei testări repetate de către importator | Trimestrul IV | Modificări legislative relevante elaborate, adoptate şi publicate | **SV**  **DPFV** | HG nr. 1065/2016  Pct.3(6)  HG nr. 4/2014,VII, 1; 1.3.1. |
| 4.10.9. Elaborarea legislaţiei adecvate pentru a dispune revizuirea periodică a plăţilor şi taxelor (impuse la import şi export sau în legătură cu acestea); frecvenţa revizuirii, standardele şi criteriile ce urmează a fi utilizate şi mecanismul de revizuire | Trimestrul IV | Legislaţie relevantă elaborată, adoptată şi publicată | **SV**  **DPFV** | HG nr. 1065/2016 Pct.3(7)  HG nr. 4/2014,VII, 1; 1.3.1. |
| 4.11. Realizarea măsurilor de contracarare a introducerii ilegale pe teritoriul ţării a produselor (prin contrabandă), precum şi a comerţului ilicit | 4.11.1. Asigurarea supravegherii vamale a articolelor din tutun aflate în regim vamal de tranzit | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV | Sistem de supraveghere vamală instituit;  Număr de acțiuni întreprinse, dovezi de impact | **SV** | HG nr. 1015/2017, 39  HG nr. 948/2013, Ob. 2, 2.3 |
| 4.11.2. Accesarea informației privind livrarea spre destinația finală a articolelor din tutun aflate în tranzit | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV | Număr de materiale statistice privind livrarea spre destinaţia finală a produselor din tutun aflate în tranzit | **SV** | HG nr. 1015/2017,44 |
| 4.11.3. Organizarea activităţilor comune în scopul prevenirii şi combaterii criminalităţii în zona de frontieră | Trimestrul IV | Număr de activităţi comune desfăşurate | **SV** | HG nr.1101/2018 |
| 4.11.4. Suplinirea entităţilor la frontiera de stat cu necesarul de cîini de serviciu | Trimestrul IV | Minimum 80% din subdiviziunile operaţionale asigurate cu numărul necesar de cîini | **SV** | HG nr.1101/201811.2 |
| 4.11.5. Valorificarea mecanismului de schimb de informaţii prin intermediul ofiţerilor de legătură | Trimestrul IV | Schimb de informaţii valorificat | **SV** | HG nr. 1101/201821.3 |
| 4.11.6. Eficientizarea acţiunilor de contracarare a traficului ilicit de tutun și droguri de către Serviciul Vamal | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV | Număr de operațiuni comune naționale și internaționale cu participarea Serviciului Vamal  Număr de capturi de droguri; Nr. Capturi produse de tutungerie  Cantitatea de droguri reținută;  Număr de acțiuni întreprinse, dovezi de impact | **SV** | HG nr.1472/2016, III, 11, (2) I4, V,197,I3  HG nr. 948/2013, Ob. 2, 2.3 |
| 4.12. Elaborarea și implementarea programelor anuale de conformare fiscală | 4.12.1. Implementarea Programului anual de conformare a contribuabililor pentru anul 2019 | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | 4 rapoarte publicate pe pagina web a SFS;  Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări în urma acțiunilor de conformare majorată cu 20% comparativ cu 31 decembrie 2018 la cel puțin 50% din contribuabilii monitorizați conform Programului de conformare;  Majorarea obligațiilor fiscale calculate/achitate cu 15%, comparativ cu situația similară a anului precedent;  Majorarea salariului mediu lunar în urma acțiunilor de conformare pînă la nivelul salariului minimum garantat;  Asigurarea stingerii restanțelor la BPN la nivel de 100%. | **SFS** | HG nr. 4/2014,VIII, 4; 4.1.1.  HG nr. 573/2013  HCC nr. 18/2018 |
| 4.12.2. Evaluarea rezultatelor per sistem a aplicării Programului de conformare | Trimestrul II | Raport întocmit și prezentat conducerii Serviciului Fiscal de Stat | **SFS** | HCC nr.18/2018 |
| 4.12.3. Selectarea și aprobarea Listei contribuabililor pentru stabilirea tratamentelor de conformare forțată față de contribuabilii incluși în Programul de conformare | Trimestrul I | Listă a contribuabililor aprobată | **SFS** | HCC nr.18/2018 |
| 4.12.4. Elaborarea Manualului operațional de deservire a contribuabililor | Trimestrul IV | Manual elaborat și aprobat | **SFS** | HG nr. 573/2013  HCC nr. 18/2018 |
|  | 4.12.5. Antrenarea parteneriatului public-privat în implementarea noilor metode şi proceduri de administrare fiscală în anumite sectoare ale economiei naționale şi monitorizarea acestora prin asigurarea funcţionalităţii Consiliului de Conformare | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Cel puțin 3 ședințe desfășurate | **SFS** | HG nr. 4/2014, 5, 5.2.1.  HG nr.573/2013 |
| 4.13. Automatizarea proceselor aferente activității de control fiscal | 4.13.1. Dezvoltarea SIA ,,Sistem de management al cazurilor” prin implementarea modulelor:  a) ,,Control fiscal – persoane fizice, metode directe; | Trimestrul IV | 6 din 8 module implementate;  Sistem dezvoltat și testat;  Ordin de lansare în exploatare industrială aprobat | **SFS**  **CTIF** | HG nr.573/2013  HG nr.4 /2014  HG nr.1472/2016 |
| b) ,,Control fiscal – persoane fizice, metode indirecte”; | Trimestrul IV | Sarcină tehnică aprobată | **SFS**  **CTIF** |
| c) ,,Executare silită”; | Trimestrul IV | Sistem dezvoltat și testat;  Ordin de lansare în exploatare industrială aprobat | **SFS**  **CTIF** |
| d) ,,Restituirea TVA”; | Trimestrul IV | Sistem dezvoltat și testat; Ordin de lansare în exploatare industrială aprobat | **SFS**  **CTIF** |
| e) ,,Restituirea accizelor” | Trimestrul IV | Sistem dezvoltat și testat; Ordin de lansare în exploatare industrială aprobat | **SFS**  **CTIF** |
| 4.13.2. Elaborarea sarcinii tehnice a sistemului ,,Monitorizarea electronică a vînzărilor” | Trimestrul IV | Sarcină tehnică elaborată și aprobată | **SFS**  **CTIF** |
| 4.13.3. Modernizarea platformei de gestiune a informației trezoreriale în cadrul SFS | Trimestrul IV | Platformă dezvoltată și testată | **SFS**  **CTIF**  **DTS** |  |
| 4.14. Simplificarea procedurilor de calculare, raportare și achitare a obligațiilor fiscale | 4.14.1. Dezvoltarea SIA „Contul curent al contribuabilului” prin conectarea modulului „Contul unic” la sistemul de plăți electronice | Trimestrul IV | Sistem dezvoltat și testat;  Ordin de lansare în exploatare industrială aprobat | **SFS**  **CTIF** | HG nr.573/2013  HG nr.4/2014,6.1.1 |
| 4.14.2. Implementarea sistemului informațional ,,Crearea și circulația documentelor între executorii judecătorești și SFS” | Trimestrul IV | Sarcină tehnică elaborată și aprobată | **SFS**  **CTIF** | HG nr.4/2014,6.1.1  HG nr.573/2013  Recomandările Curții de Conturi |
| 4.14.3. Implementarea SIA „Stingerea obligației fiscale de către perceptorii fiscali din cadrul SCITL” (etapa II) | Trimestrul IV | Sistem dezvoltat și testat;  Ordin de lansare în exploatare industrială aprobat | **SFS**  **CTIF** | HG nr. 4/2014, 6.1.1  HG nr. 573/2013 |
| 4.14.4. Majorarea ponderii declaraţiilor electronice prezentate de agenţi economici în totalul declaraţiilor prezentate | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | 70% din declaraţii fiscale depuse on-line | **SFS** | HG nr. 4/2014, 6.1.1  HG nr. 573/2013  HG nr.1021/2013, 17 |
| 4.14.5. Implementarea modulului de înregistrare online a activității independente | Semestrul II | Sistem dezvoltat și testat;  Ordin de lansare în exploatare industrială aprobat | **SFS**  **CTIF** | HG nr. 4/2014, Ob. 6.1.1  HG nr. 573/2013 |
| 4.15. Descrierea și revizuirea continuă a proceselor din cadrul SFS, inclusiv a celor corelate cu contribuabilii | 4.15.1. Îmbunătățirea proceselor de business în cadrul SFS în scopul optimizării procedurilor de administrare fiscală a agenților economici | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Catalog al proceselor de business actualizat;  100% procese avizate din cele necesare a fi ajustate /  Procese ajustate la necesitate/  Proceduri optimizate | **SFS** | HG nr. 4/2014, .2.1.1, 2.1.2.  HG nr. 573/2013 |
| 4.16. Elaborarea planurilor de acțiuni pentru prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale prin consolidarea capacităților de investigare a fraudelor şi dezvoltarea sistemului de identificare a riscurilor de evaziune fiscală | 4.16.1. Estimarea decalajului fiscal pe 4 domenii ale economiei naționale ce prezintă risc de administrare fiscală și prezentarea propunerilor de diminuare a acestuia cu întreprinderea acțiunilor de rigoare | Trimestrial | 1 decalaj fiscal estimat pentru fiecare din cele 4 domenii identificate | **SFS** | HG nr.573/.2013 |
| 4.16.2. Actualizarea metodologiei de estimare a decalajului fiscal | Trimestrul IV | Metodologie actualizată și aprobată | **SFS** | HCC nr.18/2018 |
| 4.16.3. Elaborarea și aprobarea unui sistem comun de riscuri de utilizare a muncii ne/subdeclarate (cu Inspectoratul de Stat al Muncii) | Trimestrul III | Ordin comun elaborat și aprobat | **SFS** | Proiect PA Ocuparea forței de muncă |
| 4.16.4. Semnarea Acordului cu privire la colaborarea între Serviciul Fiscal de Stat și Inspectoratul de Stat al Muncii | Trimestrul IV | Acord de colaborare semnat | **SFS** | Proiect PA Ocuparea forței de muncă |
| 4.17. Sporirea nivelului de satisfacție a contribuabililor cu referire la serviciile prestate de SFS | 4.17.1. Lansarea sistemului de evaluare a satisfacției contribuabililor față de serviciile prestate de SFS | Trimestrul IV | Sistem lansat în exploatare industrială;  Sondaj privind datele guvernamentale deschise realizat | **SFS**  **CTIF** | HG nr. 573/2013  HG nr. 4/2014, 6.1.1  HG nr.1172/2018, 1.1 |
| 4.17.2. Implementarea serviciului electronic pentru persoanele fizice cetățeni de achitare a impozitelor și taxelor | Trimestrul IV | Sistem dezvoltat și testat;  Ordin de lansare în exploatare industrială aprobat | **SFS**  **CTIF** | HG nr. 573/2013 |
| 4.17.3 Lansarea unei noi versiuni a paginii web oficiale a SFS | Trimestrul IV | Pagină nouă a SFS lansată în exploatare industrială | **SFS** |  |
| 4.18. Implementarea principiului abordării tacite a tuturor autorizațiilor, licențelor, certificatelor și a oricăror altor documente de reglementare a activității de întreprinzător, aferente actelor permisive eliberate | 4.18.1 Implementarea serviciului electronic de eliberarea a patentei de întreprinzător prin Sistemul Informațional Automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (ghișeu unic) | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Mecanism de aprobare tacită implementat, aferent actelor permisive eliberate | **SFS** | HG nr. 511/2016, A3, 14  HG nr.1021/2013, 11 |
| 4.19. Informarea și instruirea reprezentanților OSC, inclusiv la nivel local, privind regimul contabil și fiscal aplicat OSC |  | Trimestrul IV | Cel puțin o instruire organizată | SFS | Legea nr. 51/2018 |
| **Obiectivul nr. 5: Stabilirea unui sistem modern de achiziții publice în conformitate cu standardele Uniunii Europene** | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați   **Riscuri interne:**   * necesitatea coordonării mai ample și examinării mai îndelungate a proiectelor; * managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor; * nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către factorii implicați; * imposibilitatea implementării în legislația națională a anumitor concepte din practica internațională; * resurse limitate, inclusiv financiare și tehnice | | | | | |
| 5.1. Alinierea completă a cadrului juridic la Acquis-ul Uniunii Europene | 5.1.1. Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii 131/2015 cu privire la achiziţiile publice, referitor la atribuirea contractelor în sectorul de utilități  Transpune:  Directiva 2014/25/UE | Semestrul I/  Trimestrul III\* | Proiect elaborat și prezentat Guvernului/  Lege intrată în vigoare | **SPRAP**  **AAP** | HG nr.1472/2016,  273, LT2;  HG nr. 573/2013 |
| 5.1.2. Elaborarea și transmiterea tabelelor de concordanță către Centrul de Armonizare a Legislației | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/  Anual\* | Tabele de concordanță elaborate și prezentate Centrului de Armonizare a Legislației;  Aviz din partea Centrului de Armonizare a Legislației obținut | **SPRAP** | HG nr.1472/2016,  276, I2 |
| 5.1.3. Transmiterea Comisiei Europene a informațiilor referitoare la proiectele de modificare și completare a legislației în domeniul achizițiilor publice | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/  Anual\* | Scrisoare transmisă Comisiei Europene | **SPRAP** | HG nr.1472/2016,  276, I3 |
| 5.1.4. Elaborarea actelor normative privind desemnarea de Guvern a autorităților centrale de achiziții pentru organizarea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţie publică în scopul satisfacerii unor necesităţi de aceleaşi bunuri, lucrări sau servicii ale mai multor autorităţi contractante | Semestrul I/  Semestrul II\* | Proiecte elaborate și prezentate Guvernului/Hotărîri de Guvern intrate în vigoare\* | **SPRAP**  **AAP** | HG nr.1472/2016, 270, SL1 (redactat)  Proiect PA SRAP 2019-202061 |
| 5.1.5. Identificarea instituțiilor cu funcții de desfășurare a achizițiilor centralizate | Semestrul II | Instituții identificate | **SPRAP**  **AAP** | HG nr.1472/2016, 270, SL1 |
| 5.1.6. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărîrii Guvernului nr. 134/2017 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Agenției Achiziții Publice şi  efectivul-limită al acesteia”  (acțiune restantă) | Trimestrul I | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SPRAP**  **AAP** | Legea nr. 131/2015  Proiect PA SRAP 2019-202061 |
| 5.1.7. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărîrii Guvernului nr. 668/2016 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere” (acțiune restantă) | Trimestrul II | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SPRAP**  **AAP** | Legea nr. 131/2015  Proiect PA SRAP 2019-202061 |
| 5.1.8. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărîrii Guvernului nr. 669/2016 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări (acțiune restantă) | Trimestrul I | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SPRAP**  **AAP** | Legea nr. 131/2015  Proiect PA SRAP 2019-202061 |
| 5.1.9. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 667/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții | Trimestrul I | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SPRAP**  **AAP** | Legea nr. 131/2015  Proiect PA SRAP 2019-202061 |
| 5.1.10. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr.1419/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice | Trimestrul II | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SPRAP**  **AAP** | Legea nr. 131/2015  Proiect PA SRAP 2019-202061 |
| 5.1.11. Revizuirea Ordinului ministrului finanțelor nr. 85/2016 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări prin procedura de negociere  (actiune restantă) | Trimestrul II | Proiect elaborat și aprobat | **SPRAP**  **AAP** | Legea nr. 131/2015  Proiect PA SRAP 2019-202061 |
| 5.1.12. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 9/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice | Trimestrul III | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SPRAP**  **AAP** | Legea nr. 131/2015  Proiect PA SRAP 2019-202061 |
| 5.1.13. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr.826/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziție public | Trimestrul II | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SPRAP**  **AAP** | Legea nr. 131/2015  Proiect PA SRAP 2019-202061 |
| 5.1.14. Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea furnizorilor de servicii de achiziții publice (externalizarea) | Trimestrul II | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SPRAP**  **AAP** | Legea nr. 131/2015  Proiect PA SRAP 2019-202061 |
| 5.1.15. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 774/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice folosind licitația electronică | Trimestrul III | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SPRAP**  **AAP** | Legea nr. 131/2015  Proiect PA SRAP 2019-202061 |
| 5.1.16. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 1418/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici | Trimestrul II | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SPRAP**  **AAP** | Legea nr. 131/2015  Proiect PA SRAP 2019-202061 |
| 5.1.17. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 665/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică | Trimestrul II | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SPRAP**  **AAP** | Legea nr. 131/2015  Proiect PA SRAP 2019-202061 |
| 5.1.18. Elaborarea proiectului Ordinului Ministrului Finanțelor pentru aprobarea Instrucțiunii privind procedura de organizare și de desfășurare a consultărilor de piață | Semestrul I | Proiect de ordin elaborat și aprobat | **SPRAP**  **AAP** | Legea nr. 131/2015  Proiect PA SRAP 2019-202061 |
| 5.1.19. Elaborarea Documentației standard pentru serviciile aferente alimentației în instituțiile de învățământ | Trimestrul I | Documentația standard elaborată și aprobată | **SPRAP**  **AAP** | Legea nr. 131/2015  Proiect PA SRAP 2019-202061 |
| 5.1.20. Revizuirea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.159/2014 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de produse petroliere | Trimestrul II | Documentația standard revizuită și aprobată | **SPRAP**  **AAP** | Legea nr. 131/2015  Proiect PA SRAP 2019-202061 |
| 5.2. Informarea continuă a Comitetului de Asociere, reunit în Configurația Comerț despre progresele înregistrate |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/Anual\* | Număr de ședințe la care s-a participat  Număr de informații prezentate | **SPRAP**  **AAP** | HG nr.1472/2016, 274, I1 |
| 5.3. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Codului contravențional (includerea noilor sancțiuni pentru nerespectarea cadrului legal în domeniul achizițiilor publice) |  | Pe parcursul anului | Proiect elaborat și prezentat Ministerului Justiției | **SPRAP**  **AAP**  **DCCL** | HG nr.573/2013 |
| 5.4. Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziții publice în Moldova 2016-2020 |  | Trimestrul I/Anual\* | Ponderea activităților realizate | **SPRAP**  **AAP** | HG nr. 1472/2016, 272, I3 |
| 5.5. Crearea şi punerea în aplicare a unui sistem de instruire și dezvoltare profesională continuă a specialiștilor în achiziții publice | 5.5.1. Elaborarea Programului național de instruire | Pe parcursul anului | Program aprobat și pus  în aplicare | **AAP** | HG nr.1472, V 270, (1) I1  HG nr. 573/2013  Proiect PA SRAP 2019-202062 |
|  | 5.5.2. Fortificarea capacităților persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | 10 formatori identificați și instruiți;  Numărul activităților de instruire organizate;  Cel puțin 800 persoane instruite | **AAP** | HG nr.1472/2016, V 270, (1) I2  HG nr. 573/2013  Proiect PA SRAP 2019-2020 60, 62 |
| 5.6. Elaborarea și punerea în aplicare a unui program de certificare profesională a specialiștilor în domeniul achizițiilor publice |  | Pe parcursul anului | Reglementare de certificare profesională a specialiştilor în domeniul achiziţiilor publice elaborată şi aprobată | **SPRAP**  **AAP** | Proiect PA SRAP 2019-202063 |
| 5.7. Coordonarea şi organizarea seminarelor de instruire pentru sectorul IMM-urilor cu privire la cadrul legislativ şi normativ ce reglementează domeniul achiziţiilor publice |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Număr de instruiri organizate;  număr de persoane instruite | **AAP** | HG nr. 685/2012 Anexa nr. 4, 2.6.1 |
| 5.8. Implementarea în continuare a achizițiilor publice electronice și îmbunătățirea funcționalităților instrumentului informatic relevant | 5.8.1. Modernizarea sistemului de achiziții publice electronice (e-Achiziții) | Pe parcursul anului | Sistemul e-Achiziții modernizat Informațiile privind planificarea, inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice, atribuirea și executarea contractelor de achiziții accesibile în sistem | **SPRAP**  **AAP**  **CTIF** | HG nr.1472/2016, V 275, I3, I4  Legea nr. 169/2017, 12  HG nr. 573/2013  HG nr.966/2016, 3.20  Proiect PA SRAP 2019-202060 |
|  | 5.8.2. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind Metodologia de calculare și aplicare a tarifelor la utilizarea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) (activitate restantă) | Trimestrul III | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **SPRAP**  **CTIF** | HG nr.705/2018 |
| 5.9. Asigurarea, pînă în anul 2020, ca cel puţin 15% din toate achiziţiile publice să corespundă criteriilor de achiziţii durabile | 5.9.1. Elaborarea unui sistem de monitorizare şi evaluare privind implementarea contractelor încheiate în urma desfăşurării achiziţiilor publice durabile | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Sistem de monitorizare şi evaluare elaborat | **SPRAP**  **AAP** | HG nr.160/2018OS 8 |
| 5.9.2. Actualizarea instrucţiunilor cu privire la achiziţii, ţinînd cont de lecţiile învăţate în cadrul licitaţiilor-pilot desfășurate pe parcursul anului 2018 | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Număr de instrucţiuni cu privire la achiziţii revizuite şi finalizate | **AAP** | HG nr.160/2018 OS 8 |
| 5.9.3. Elaborarea specificaţiilor tehnice pentru cel mai larg răspîndite produse ecologice | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Act normativ aprobat | **AAP**  **SPRAP** | HG nr.160/2018 OS 8 |
| **Obiectivul nr. 6: Implementarea unui instrument de management modern şi eficient pentru a susține utilizatorii în procesul bugetar şi pentru furnizarea unei game largi de informații financiare şi non-financiare necesare pentru luarea deciziilor și modernizarea serviciilor publice** | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * reticență față de schimbări; * abilități insuficiente de implementare a soluțiilor IT; * solicitări ad-hoc/conceptuale cu impact asupra sistemelor informaționale existente. * lipsa inițiativei din partea Agenției de Guvernare Electronică și/sau a Cancelariei de Stat; * tergiversarea aprobării de către Cancelaria de Stat a cadrului normativ aferent reformei de modernizare a serviciilor publice; * incapacitatea sistemului informațional extern de a furniza datele prin platforma de interoperabilitate   **Riscuri interne:**   * posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; * tergiversarea formulării cerințelor tehnice pentru ajustarea SOFT-urilor; * fluctuație personalului calificat în domeniul IT; * abilități insuficiente în exercitarea noilor funcții; * incompatibilitate a sistemelor IT/defecțiuni tehnice ale SIGFP; * identificarea parțială a serviciilor publice depășite de timp; * abilităţi insuficiente de efectuare a analizelor privind serviciile publice | | | | | |
| 6.1. Ajustarea SIECAP în conformitate cu modificările la planul de conturi și clasificația bugetară |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Sistem ajustat și funcțional | **CTIF**  **DTS** | HG nr. 573/2013 |
| 6.2. Menținerea sistemului informațional existent SIGFP funcțional, extinderea funcționalităților la necesitățile utilizatorilor, dezvoltarea SIGFP |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Sistem funcțional și ajustat la necesitățile utilizatorilor | **CTIF**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr. 573/2013 |
| 6.3. Consolidarea capacității Centrului de apel, care  asigură suportul utilizatorilor SIGFP și a SIECAP |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Număr de instruiri organizate | **CTIF** | HG nr. 573/2013 |
| 6.4. Determinarea necesităților de formare și efectuare a instruirii personalului Ministerului Finanțelor,   autorităților/ instituțiilor bugetare și instituțiilor publice care se deservesc prin contul unic trezorerial în domeniul utilizării SIGFP, precum și SIECAP | 6.5.1. Organizarea instruirilor pentru autoritățile/instituțiile bugetare și instituțiile publice care se deservesc prin contul unic trezorerial în domeniul utilizării Sistemului Informațional de  Gestionare a Finanțelor Publice, precum și SIECAP | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Număr de instruiri organizate;  Număr de persoane instruite | **CTIF**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr. 573/2013 |
| 6.5. Majorarea numărului autorităților/instituțiilor bugetare care țin evidența contabilă în SIECAP |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Număr de autorități/instituții ce țin evidența în baza SIECAP majorat cu 10% | **CTIF** | HG nr. 573/2013 |
| 6.6. Identificarea şi eliminarea serviciilor publice depăşite de timp |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Serviciile publice depăşite de timp identificate și eliminate/  Decizia anuală a  CNRAP privind  eliminarea serviciilor  publice depășite de timp  executată  Numărul de servicii  eliminate | **SFS**  **SV**  **CTIF** | HG nr. 966/2016, 3.1. (3.1.1.; 3.1.2.)  Proiect PA SRAP 2019-202047 |
| 6.7. Reingineria serviciilor publice identificate, conform cadrului metodologic stabilit |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Planurile de modernizare a serviciilor publice selectate elaborate și aprobate;  Servicii publice selectate modernizate/Decizia anuală a  CNRAP privind  reingineria serviciilor  publice administrative  selectate  executată  Numărul de servicii modernizate/reproiectate\* | **SFS**  **SV**  **CTIF** | HG nr. 966/2016, 3.3.; 3.3.1.; 3.3.2.  HG nr. 4/2014, 5.1.1.  Proiect PA SRAP 2019-202048 |
| 6.8. Digitizarea serviciilor publice supuse anterior procesului de reinginerie | 6.8.1. Crearea şi/sau ajustarea sistemelor informaţionale utilizate pentru prestarea serviciilor publice supuse anterior procesului de reinginerie | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Număr de servicii publice pregătite de digitizare/ digitizate sau în curs de digitizare;  Sistemele informaţionale utilizate pentru prestarea serviciilor publice create sau ajustate | **SFS**  **SV**  **CTIF** | HG nr. 966/2016, 3.4; 3.4.1  HG nr. 4/2014, 5.1.1.  Proiect PA SRAP 2019-202049 |
| 6.8.2 Implementarea sistemului ,,Înregistrarea și evidența cererilor de eliberare a certificatului de rezidență sau a formei de atestare a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova” | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Sistem dezvoltat și testat;  Ordin de lansare în exploatare industrială aprobat | **SFS**  **CTIF** | HG nr 966/2016, 3.4; 3.4.1 |
| 6.9. Asigurarea schimbului de date cu sursele de date administrative, utilizînd platforma de interoperabilitate (MConnect) aflată în exploatare industrială |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Surse de date deţinute conectate la platforma de interoperabilitate;  Ponderea datelor obţinute din surse de date administrative din totalul datelor necesare pentru prestarea serviciilor publice | **SFS**  **SV**  **CTIF** | HG nr. 966/2016, 3.4.2  HG nr. 4/2014, 5.3.2. |
| 6.10. Extinderea listei de servicii publice prestate prin intermediul platformei electronice [www.servicii.gov.md](http://www.servicii.gov.md) |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Numărul de servicii publice noi prestate prin intermediul platformei electronice [www.servicii.gov.md](http://www.servicii.gov.md) lansate anual  Numărul de servicii publice cu plată electronică prin intermediul platformei [www.servicii.gov.md](http://www.servicii.gov.md) | **SFS**  **SV**  **CTIF** | HP nr. 56/2017, II.2, 32 |
| 6.11. Elaborarea conceptului tehnic al Sistemului informaţional modular comercial (Trade point) |  | Trimestrul IV | Concept tehnic al Sistemului informațional în domeniul comerțului elaborat şi aprobat prin hotărâre de Guvern | **SV** | HG nr. 1065/2017 pct1 (1) |
| 6.12. Asigurarea echipamentului adecvat pentru activitatea punctelor de informare (inclusiv echipament de comunicaţii de bază şi suport IT, cum ar fi un instrument de căutare a tarifelor şi ratelor fiscale sau o bază de date naţională similară cu informaţii comerciale) |  | Trimestrul IV | Echipament adecvat asigurat | **SV** | HG nr. 1065 /2017 pct1(1) |
| **Obiectivul nr. 7: Promovarea politicii fiscale orientate spre creșterea economică durabilă/incluzivă și a politicii vamale orientate spre facilitarea comerțului exterior, întărirea competitivității agenților economici, asigurarea securității vamale la frontieră, simplificarea și armonizarea politicilor și legislației fiscale și vamale naționale cu cea comunitară** | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * practici internaționale din domeniul fiscal şi vamal imposibil/dificil de racordat la legislaţia naţională; * tergiversarea avizării proiectelor de acte legislative/normative de către factorii implicaţi; * diminuarea/ întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare   **Riscuri interne:**   * lipsa instrumentelor de efectuare a analizelor (modelelor); * modificarea componenței delegației de negociere; * solicitări ad-hoc | | | | | |
| 7.1. Perfecționarea continuă a politicilor fiscale și vamale în scopul asigurării dezvoltării durabile a sistemului economico-financiar, prin prisma angajamentelor asumate | 7.1.1. Elaborarea/reformularea măsurilor de politici fiscale şi vamale, politici de administrare fiscală şi vamală, ca parte componentă a CBTM 2020 – 2022 | 15 aprilie | Document de politici integrat în CBTM 2020 - 2022 | **DPFV** | HG nr. 573/2013  Legea nr.181/2014 |
| 7.1.2. Elaborarea proiectelor de acte normative din domeniile fiscal şi vamal în vederea consolidării finanțelor publice și stimulării/simplificării activității agenților economici. | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Proiecte elaborate şi prezentate Guvernului | **DPFV** | HG nr. 573/2013  HG nr.1472/2016IV 53,L1.SL1 |
| 7.1.3 Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova în materie TVA şi accize la legislaţia UE, în conformitate cu anexa VI din Acordul de Asociere | Trimestrul III | Proiecte de acte normative elaborate şi prezentate Guvernului | **DPFV** | HG nr.1472/2016 IV 55, LT1, L1,,57 LT1, LT2, LT3 |
| 7.2. Dezvoltarea unor instrumente (modele micro) moderne pentru evaluarea impactului măsurilor de politică fiscală asupra planificării veniturilor | 7.2.1. Colectarea și formarea bazelor de date necesare pentru efectuarea analizelor de impact/ micro-modelelor economice | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Baze de date formate | **DPFV** | HG nr. 573/2013 |
| 7.2.2. Analiza anuală a impactului politicii fiscale şi documentelor de politici fiscale asupra mediului de afaceri | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială /  Trimestrul I\* | Analize şi estimări efectuate | **DPFV** | HG nr.4 /2014, VIII, 1; 1.1.1. |
| 7.2.3. Elaborarea, actualizarea, perfecționarea micro-modelelor economice de impact și elaborarea studiilor aferente sistemului fiscal și vamal | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Modele economice de impact elaborate;  Studii elaborate | **DPFV** | HG nr. 573/2013 |
| 7.3. Extinderea şi revederea numărului de tratate bilaterale pentru evitarea dublei impuneri cu statele partenere ale Republicii Moldova | 7.3.1. Negocierea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Textul Convenției parafat | **DPFV** | HG nr. 696/2017 |
| 7.3.2. Continuarea discuțiilor cu partea franceză, germană, română și suedeză, privind posibilitatea încheierii unei Convenții pentru evitarea dublei impuneri | Trimestrul II | Scrisori întocmite și remise MAEIE și/sau autorităților competente | **DPFV** | HG nr. 696/2017 |
| 7.4. Elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la inițierea negocierilor, renegocierilor, parafarea, semnarea şi ratificarea Convențiilor de evitare a dublei impuneri cu alte state |  | Pe parcursul anului | Proiecte elaborate şi prezentate MAEIE | **DPFV** | Legea nr. 112/2014  HG nr. 696/2017 |
| 7.4. Asigurarea procesului de sistematizare, planificare, estimare și aprobare a facilităților fiscale și vamale cu stabilirea responsabilităților părților implicate, ținând cont de bunele practici. | 7.4.1. Analiza cost-beneficiu a facilităților fiscale și vamale implementate prin politica fiscală și vamală | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/La etapa formulării obiectivelor fiscale și vamale pe termen mediu | Analiză efectuată și prezentată conducerii | **DPFV** | Recomandările Curții de Conturi |
| 7.4.2. Identificarea și inventarierea facilităților fiscale și vamale care cad sub incidența ajutorului de stat | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Facilități fiscale și vamale identificate | **DPFV** | Recomandările Curții de Conturi |
| 7.5. Armonizarea legislației vamale naționale cu cea a UE prin adoptarea noului Cod vamal și revizuirea actelor normative | 7.5.1. Promovarea proiectului de lege privind noul Cod vamal al Republicii Moldova | Trimestrul III | Proiect prezentat Guvernului/ Lege intrată în vigoare\*\* | **DPFV** | HG nr.1472/2016  IV 57 LT4; 193 LT2, 195 LT1, 201 LT1, LT2  HG nr. 573/2013;  HG nr. 1065/2017, Cap. 10, acț. 20  HG nr. 1021/2013, Ob. 2, acț. 15 |
| 7.5.2. Inițierea elaborării unor norme pentru punerea în aplicare a noului Cod vamal | Trimestrul IV | Proiecte inițiate/Act normativ intrat în vigoare\* | **DPFV**  **SV** | HG nr.1472/2016  201, I1 |
| 7.6. Elaborarea proiectului de lege privind modificarea Codului contravențional |  | Trimestrul IV | Proiect elaborat și prezentat Ministerului Justiției | **DPFV**  **SV** |  |
| 7.7. Elaborarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice |  | Trimestrul IV | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **DPFV**  **SV** |  |
| 7.8. Elaborarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal |  | Trimestrul IV | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **DPFV**  **SV** |  |
| 7.9. Analiza oportunității de modificare a cadrului legislativ în vederea stabilirii unui regim special sau exonerarea de la plata taxei pentru poluarea mediului a agenților economici care aplică principiul responsabilității extinse a producătorului |  | Trimestrul IV | Analiză elaborată;  Legislație modificată, după caz | **DPFV** | HG nr. 1021/2013, Ob. 2, acț.14 |
| 7.10. Eficientizarea mecanismului de sponsorizare, filantropie și de deducere a donaţiilor | 7.7.1. Evaluarea ex-post a implementării politicilor privind filantropia, sponsorizarea și deducerea donațiilor şi dezbaterea rezultatelor acestora | Pe parcursul anului | Studiu elaborat | **DPFV** | Legea nr.51/20182.1.2. |
| 7.11. Studierea oportunității ajustării cadrului normativ în partea ce ține de impozitul pe venit |  | Pe parcursul anului | Studiu elaborat | **DPFV** | Legea nr.51/20182.4.1. |
| 7.12. Studierea oportunității perfecționării legislației fiscale privind TVA în raport cu OSC cu statut de utilitate publică |  | Pe parcursul anului | Studiu elaborat | **DPFV** | Legea nr.51/20182.4.2. |
| 7.13. Analiza cadrului legal privind dezvoltarea şi consolidarea bazei de venituri proprii ale autorităţilor publice locale şi a autonomiei de decizie asupra lor |  | Trimestrul IV | Analiză efectuată | **DPFV** | Proiect PA SRAP 2019-202064 |
| 7.14. Elaborarea și ajustarea actelor normative privind evaluarea bunurilor imobile |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Acte normative elaborate și prezentate Guvernului | ***Subdiviziunea evaluarea bunurilor imobile (proiect)*** | Legea nr. 173/2018  HG nr. 696/2017 |
| 7.15. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind reglementarea eliberării și evidenței formularului Certificat de producător agricol autohton de către organele administrației publice locale |  | Trimestrul I | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **SFS**  **DPFV** | - |
| **Obiectivul nr. 8: Asigurarea necesităților de finanțare ale bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu și lung în condițiile limitării riscurilor implicate** | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * schimbarea frecventă a prognozelor indicatorilor bugetari și macroeconomici; * tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați; * depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați; * receptivitate redusă din partea dealerilor primari; * volatilitatea pieței financiare interne și externe   **Riscuri interne:**   * incapacitatea sistemului informațional existent (DMFAS) de a prelucra informația; * erori în calcule; * fluctuația personalului | | | | | |
| 8.1. Contractarea împrumuturilor de stat externe pe termen mediu şi lung, ținând cont de raportul cost/risc | 8.1.1. Negocierea şi semnarea acordurilor noi de împrumut la condiții financiare avantajoase (ex. maturitate, rată a dobânzii, etc.) | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Număr de acorduri de finanțare negociate și semnate | **DDP** | HG nr. 1250/2018 |
| 8.1.2. Analiza și acceptarea ofertelor de debursare din contul împrumuturilor semnate cu creditorii Banca Europeană de Investiţii şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la condiţiile financiare ce asigură menţinerea parametrilor stabiliţi a structurii portofoliului datoriei de stat | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Numărul ofertelor de debursare analizate; Numărul ofertelor de debursare acceptate din contul împrumuturilor de stat externe | **DDP** |
| 8.1.3. Recreditarea împrumuturilor de stat externe în baza acordurilor de împrumut semnate cu creditorii externi în scopul implementării proiectelor și a programelor de dezvoltare | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Numărul contractelor de recreditare semnate;  Volum al împrumuturilor recreditate de stat | **DDP** | Legea nr. 419/2006  HG nr. 1136/2007 |
| 8.2. Monitorizarea derulării Programului de asistenţă macrofinanciară convenit cu UE | 8.2.1. Monitorizarea realizării acțiunilor aferente Matricii de politici aferentă Programului de Asistenţă macrofinanciară oferit de UE | Pe parcursul anului | Numărul rapoartelor de progres elaborate și prezentate | **DDP** | HG nr.1472/2016, VI, 416; I3 |
| 8.2.2. Solicitarea debursării surselor aferente Tranșei II din Programul de Asistenţă macrofinanciară oferit de UE | Pe parcursul anului | Cerere de debursare elaborată şi prezentată CE | **DDP** | Legea nr. 419/2006  HG nr. 1136/2007  HG nr.1472/2016, VI, 416; I4 |
| 8.3. Gestionarea portofoliului datoriei de stat externe în vederea reducerii riscurilor asociate portofoliului datoriei de stat externe, ținînd cont de raportul cost-risc | 8.3.1. Inițierea și monitorizarea operațiunilor de conversiune în vederea reducerii cheltuielilor aferente deservirii portofoliului datoriei de stat extern | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Cereri elaborate și prezentate creditorilor externi. Numărul operațiunilor efectuate. Raport elaborat și prezentat | **DDP** | Legea nr. 419/2006  HG nr.1250/2018 |
| 8.4. Îmbunătățirea procedurii de contractare a datoriei de stat externe şi debursare a împrumuturilor de stat externe | 8.4.1. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea anexei nr. 7 la Hotărîrea Guvernului nr. 1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat | Semestrul II | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **DDP** | Legea nr. 419/2006  Legea nr. 595/1999  HG nr. 442/2015  HG nr. 377/2018 |
| 8.5. Dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat | 8.5.1. Consolidarea comunicării cu dealerii primari | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | 4 întrevederi cu dealerii primari | **DDP** | HG nr. 573/2013  HG nr.1250/2018 |
| 8.5.2. Extinderea maturității portofoliului datoriei de stat interne. | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Emisiuni de valori mobiliare de stat cu termen mai mare de 5 ani |
| 8.5.3. Creșterea accesibilității persoanelor fizice la procurarea valorilor mobiliare de stat | Semestrul II | Conceptul Programului de vînzare directă a valorilor mobiliare de stat către persoanele fizice elaborat | **DDP**  **în comun cu**  **DTS**  **CTIF** |
| 8.6. Monitorizarea și raportarea implementării prevederilor stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”. | 8.6.1. Elaborarea buletinului statistic lunar privind datoria de stat. | Lunar | Ponderea datoriei de stat care ajunge la scadenţă în decurs de un an în totalul datoriei de stat – 15% - 25% (maxim);  Ponderea datoriei de stat interne în total datorie de stat – 35% (minim) - 50%;  Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în total datorie de stat – 20% - 40% (maxim);  Ponderea datoriei de stat cu rata dobânzii variabilă în total datorie de stat – 25% - 40% (maxim);  Ponderea VMS emise pe piața primară scadente în decurs de un an în total datorie de stat - 70% - 85% (maxim);  ATM pentru VMS emise pe piața primară (ani) - 1,2 (minim) - 2,0. | **DDP** | HG nr.1250/2018  HG nr. 573/2013 |
| 8.6.2 Elaborarea raportului privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat. | 70 zile de la finele trimestrului de gestiune şi 90 zile de la finele anului de gestiune | 4 Rapoarte privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat întocmite și prezentate Guvernului şi Parlamentului | Legea nr. 419/2006  HG nr. 573/2013 |
| 8.7. Elaborarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)” |  | Semestrul II | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **DDP** | Legea nr. 419/2006  HG nr. 573/2013 |
| 8.8. Fortificarea capacităților Ministerului Finanțelor și a autorităților administrației publice locale de management al datoriei | 8.8.1. Conlucrarea cu SFS și Direcția Trezoreria de Stat întru intensificarea măsurilor ce se impun de cadrul regulator întru recuperarea la bugetul de stat a datoriilor pentru împrumuturile acordate, termenul de achitare a cărora a expirat | Trimestrial, în decurs de 30 zile de la finele perioadei de raportare | Informații prezentate privind datoriile cu termen expirat | **DDP**  **în comun cu subdiviziunile ministerului şi autorităţile administrative din subordine** | HG nr. 573/2013  HG nr. 1136/2007 |
| 8.8.2. Înaintarea Notificărilor prealabile/Avertizărilor privind rambursarea datoriilor cu termen expirat | La necesitate | Număr de notificări și avertizări înaintate | **DDP** | HG nr. 573/2013  HG nr. 1136/2007 |
| 8.8.3 Întocmirea şi semnarea actelor de verificare a datoriilor cu beneficiarii de împrumuturi recreditați | Trimestrial către data de 25 a lunii a doua trimestrului de gestiune | Acte de verificare semnate | **DDP** | HG nr. 573/2013  HG nr. 1136/2007 |
| 8.8.4. Familiarizarea persoanelor responsabile din cadrul autorităților publice, întreprinderilor din sectorul public și UAT, despre raportarea veridică și în termen a volumului datoriei sectorului public, la ședințele periodice organizate de către Ministerul Finanțelor | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Număr de instruiri organizate | **DDP** | HG nr. 573/2013 |
| 8.9. Implementarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 1530-XV din 12.12.2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii | 8.9.1. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenţilor Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2019 | Trimestrul I | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DDP** | Legea nr. 1530/2002 |
| 8.10. Consolidarea cadrului legal privind emiterea valorilor mobiliare de stat pentru crearea rezervelor de lichidități precum și reglementarea exhaustivă în ce privește situațiile de creare și utilizare ale acestora | 8.10.1 Elaborarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat | Semestrul I | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **DDP**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | HCC nr.25/2018 |
| 8.11. Îmbunătățirea managementului riscului de credit care este asumat de Ministerul Finanțelor în procesul de recreditare de stat, precum și stabilirea criteriilor de eligibilitate pentru instituțiile financiare participante (AEÎ, bănci comerciale, organizațiile de creditare nebancare)) | 8.11.1 Elaborarea proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea anexei nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat | Semestrul II | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **DDP** | Legea nr. 419/2006 |
| 8.12. Inițierea și monitorizarea derulării Programului de guvernanţă economică (DPO) convenit cu Banca Mondială | 8.12.1. Inițierea derulării Programului (DPO) oferit de Banca Mondială | Semestrul I | Scrisoarea de intenție în adresa BM elaborată;  Nr. propunerilor de acțiuni generalizate;  Matrice de politici elaborată și agreată cu BM. | **DIPAFE** | HG nr.377/2018 |
| 8.12.2 Monitorizarea realizării acțiunilor asumate în Matricea de politici aferentă Programului de guvernanță economică (DPO) oferit de Banca Mondială | Pe parcursul anului | Numărul rapoartelor de progres elaborate și prezentate | **DDP** | Legea nr. 419/2006  HG nr. 1136/2007 |
| 8.12.3. Debursarea surselor aferente Programului de guvernanţă economică (DPO) oferit de Banca Mondială | Trimestrul IV (Decembrie) | Numărul cererilor de debursare elaborate şi prezentate creditorilor externi | **DDP** | Legea nr. 419/2006  HG nr. 1136/2007 |
| **Obiectivul nr. 9: Dezvoltarea unui sistem corespunzător de investigare financiară prin modernizarea procedurilor și metodelor de investigare și alinierea acestora la bunele practici** | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională   **Riscuri interne:**   * propuneri de modificare conceptuală necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată; * managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor; * abilități insuficiente în exercitarea noilor funcții; * lipsa instruirilor pe tematici relevante activității | | | | | |
| 9.1. Aprofundarea proceselor de inspectare financiară pentru asigurarea utilizării economice, eficace și eficiente a banilor publici | 9.1.1. Asigurarea acoperirii cu inspectare financiară a entităților cu domenii de gestionare a finanțelor publice și patrimoniului public | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | 10% din numărul total de entități din aria de inspectare care gestionează mijloace financiare publice acoperite cu inspectări | **IF** | Legea nr. 181/2014  HG nr. 1026/2010 |
| 9.1.2. Efectuarea inspectărilor financiare la companiile aflate în proprietatea statului | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Număr de inspectări financiare efectuate la companiile aflate în proprietatea statului, în baza evaluării gradului sporit de risc | **IF** | Legea nr. 181/2014  HG nr. 1026/2010  HG nr. 554/2018, 5.4. |
| 9.2. Îmbunătăţirea comunicării externe pentru a asigura tragerea la răspundere a persoanelor responsabile | 9.2.1. Conlucrarea cu organele de drept, în scopul asigurării finalității rezultatelor inspectărilor efectuate, reparării integrale a prejudiciului cauzat și tragerii la răspundere a persoanelor vinovate | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Materiale expediate organelor de drept spre examinare;  Ponderea prejudiciului recuperat | **IF** | HG nr. 573/2013  HG nr. 1026/2010 |
| 9.2.2. Informarea ministerelor de resort/ fondatorilor despre încălcările majore, tipice constatate la entitățile din domeniu | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Informații prezentate la 90% din numărul de entități din domeniu | **IF** | HG nr. 573/2013 |
| 9.3. Intensificarea controlului asupra gestionării resurselor financiare, inclusiv externe | 9.3.1. Asigurarea întreprinderii acţiunilor de către persoanele responsabile în rezultatul inspectărilor financiare efectuate | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Număr de inspectări efectuate trimestrial privind valorificarea fondurilor externe;  Număr de prescripţii, sesizări expediate trimestrial în adresa entităţilor supuse inspectării, autorităţilor interesate | **IF** | Legea nr. 181/2014  HG nr. 1026/2010 |
| 9.3.2. Consolidarea răspunderii manageriale și urmărirea executării prescripțiilor prin efectuarea inspectărilor financiare tematice la acest subiect | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Număr de informaţii prezentate de către entităţile supuse inspectării privind lichidarea încălcărilor constatate;  Numărul materialelor de inspectări efectuate trimestrial privind execuţia prescripţiilor | **IF** | Legea 181/2014  HG nr. 1026/2010 |
| 9.4. Elaborarea proiectului de lege privind Inspectoratul Financiar de Stat |  | Trimestrul III | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **DCCL în comun cu IF** | - |
| **Obiectiv nr. 10: Consolidarea și asigurarea realizării procesului de monitoring financiar al activității economico-financiare a întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat** | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * neprezentarea situațiilor financiare, rapoartelor statistice de către întreprinderile de stat şi societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; * modificarea pe parcursul anului a termenului de prezentare a situațiilor financiare, rapoartelor statistice sau conținutul acestora (indicatorii valorici); * neprezentarea sau prezentarea informațiilor necalitative/ cu întîrziere de către factorii implicați   **Riscuri interne:**   * incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra/procesa informația | | | | | |
| 10.1. Asigurarea efectuării monitoringului şi analizei rezultatelor financiare ale întreprinderilor de stat şi a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat | 10.1.1. Analiza situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat şi a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat | 15 iunie și  30 septembrie | 2 note analitice elaborate și prezentate autorităților competente | **SARAS**  **SFS**  **DDP** | Legea nr. 121/2007  Legea nr. 18/2014  HG nr. 56/2018 |
| 10.2. Perfecționarea mecanismului de monitoring financiar al întreprinderilor de stat/ municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public | 10.2.1. Perfecționarea și ajustarea SI „Statistica” administrat de IP „CTIF” întru facilitarea procesului de monitoring financiar, inclusiv consolidarea și îmbunătățirea mecanismului electronic de raportare trimestrială de către întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. | Pe parcursul anului | SI ajustat și perfecționat | **CTIF**  **SARAS** | HG nr. 573/2013 |
| **Obiectivul nr. 11: Promovarea proiectelor de acte normative aferente sectorului financiar bancar/nebancar** | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * neprezentarea de către autoritățile de reglementare a sectorului financiar a proiectelor de acte legislative/ normative spre examinare și avizare/ promovare; * tergiversarea aprobării proiectelor de acte legislative/ normative   **Riscuri interne:**   * măsuri insuficiente de coordonare şi promovare a proiectelor de acte normative; * depășirea termenului de prezentare a proiectelor spre avizare/aprobare | | | | | |
| 11.1. Avizarea, coordonarea și promovarea proiectelor actelor normative, care reglementează activitatea entităților din domeniul bancar |  | Pe parcursul anului | 100% proiecte de acte legislative avizate/ promovate și transmise în termen | **SRSF** | - |
| 11.2. Avizarea, coordonarea și promovarea proiectelor actelor normative, care reglementează activitatea entităților din domeniul nebancar |  | Pe parcursul anului | 100% proiecte de acte normative avizate/ promovate și transmise în termen | **SRSF** | - |
| 11.3. Coordonarea procesului de elaborare a proiectelor actelor normative, care reglementează activitatea entităților din domeniul bancar | 11.3.1. Examinarea și avizarea proiectelor de acte normative din domeniul bancar | Pe parcursul anului | 100% proiecte de acte normative avizate și transmise în termen | **SRSF** | - |
| 11.3.2 Elaborarea proiectului Legii pentru modificarea unor acte legislative | Trimestrul II  (30 mai) | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SRSF** | Legea nr. 209/2018  Legea nr. 227/2018 |
| 11.3.3. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 449/2010 cu privire la crearea Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară | Trimestrul I  (1 martie) | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SRSF** | Legea nr. 209/2018 |
| 11.3.3. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului | Semestrul II | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SRSF** | Legea nr.202/2016 |
| 11.4. Coordonarea procesului de elaborare a proiectelor actelor normative, care reglementează activitatea entităților din domeniul nebancar | 11.4.1. Examinarea și avizarea proiectelor de acte normative din domeniul nebancar | Pe parcursul anului | 100% proiecte de acte normative avizate și transmise în termen | **SRSF** | - |
| 11.4.2. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului | Trimestrul I | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SRSF** | Legea nr. 1/2018 |
| **Obiectivul nr. 12: Elaborarea și oferirea asistenței în implementarea cadrului normativ performant în domeniul contabilității și auditului în sectorul corporativ, care va contribui la dezvoltarea și perfecționarea contabilității, raportării financiare și auditului** | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați; * imprevizibilitatea deciziilor politice   **Riscuri interne:**   * solicitări ad-hoc; * managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor; * depășirea termenului de prezentare a proiectelor spre avizare/aprobare | | | | | |
| 12.1. Elaborarea actelor normative în domeniul contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ | 12.1.1. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294/1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997” | Trimestrul I | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DRCASC** | Legea nr. 287/2017 |
| 12.1.2. Elaborarea proiectului de ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 118/2013 „Privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate” | Trimestrul I | Proiect elaborat şi aprobat | **DRCASC** | Legea nr. 287/2017 |
| 12.1.3. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la aprobarea Standardului Naţional de Contabilitate „Prezentarea situaţiilor financiare consolidate” | Trimestrul II | Proiect elaborat şi aprobat | **DRCASC** | Legea nr. 287/2017 |
| 12.1.4. Elaborarea proiectului de ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 119/2013 ,,Privind aprobarea Planului General de Conturi Contabile” | Trimestrul II | Proiect elaborat şi aprobat | **DRCASC** | Legea nr. 287/2017 |
| 12.1.5. Elaborarea proiectului de ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 188/2014 ,,Cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale” | Trimestrul II | Proiect elaborat şi aprobat | **DRCASC** | Legea nr. 287/2017 |
| 12.1.6. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate și componența nominală a Consiliului de contabilitate și raportare financiară | Trimestrul II | Proiect elaborat și aprobat | **DRCASC** | Legea nr. 287/2017 |
| 12.1.7. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 149/.2010 „Cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind modul de asigurare a riscului de audit” | Trimestrul III | Proiect elaborat și aprobat | **DRCASC** | Legea nr. 271/2017 |
| 12.1.8. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind contabilitatea în cabinetele individuale ale medicilor de familie | Trimestrul IV | Proiect elaborat și aprobat | **DRCASC** | Legea nr. 287/2017 |
| 12.1.9. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare | Trimestrul IV | Proiect elaborat și aprobat | **DRCASC** | Legea nr. 287/2017 |
| **Obiectivul nr. 13: Promovarea politicii salariale unitare și bazate pe performanță în sectorul bugetar** | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați; * neacceptarea de către factorii implicați a noului sistem de salarizare; * posibile deficiențe de comunicare şi colaborare interinstituțională   **Riscuri interne:**   * abilități insuficiente în exercitarea noilor funcții; * depășirea termenului de prezentare a proiectelor spre avizare/aprobare; * managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor; * imposibilitatea efectuării analizei și determinării impactului proiectului de act legislativ/normative | | | | | |
| 13.1. Elaborarea actelor normative pentru implementarea sistemului nou de salarizare |  | Trimestrul II  (1 iunie) | Proiecte elaborate și prezentate Guvernului | **DPSMASB** | Legea nr. 270/2018  Legea nr. 271/2018 |
| 13.2. Elaborarea formularelor pentru estimarea și agregarea datelor privind cheltuielile de personal în condițiile Legii nr. 270/2018 |  | Trimestrul I | Formulare elaborate | **DPSMASB** | HG nr. 573/2013 |
| 13.3. Elaborarea soluției tehnice de generalizare a informației cu privire la fondul lunar de salarizare in condițiile Legii 270/2018 |  | Trimestrul I | Soluție tehnică elaborată | **CTIF**  **DPSMASB** |  |
| 13.4. Estimarea cheltuielilor de personal cu respectarea volumului cheltuielilor de personal la nivelul stabilit |  | Pe parcursul anului | Ponderea cheltuielilor de personal în raport cu ținta stabilită | **DPSMASB** | HG nr. 573/2013 |
| 13.5. Neadmiterea depășirii fondului de retribuire a muncii | 13.5.1. Monitorizarea cheltuielilor de personal | Lunar, nu mai tîrziu de trei săptămîni de la finele fiecărei luni | Plafon respectat;  Informație elaborată | **DPSMASB** | MSPEF |
| 13.5.2. Monitorizarea și raportarea numărului de posturi și de angajați real încadrați | Lunar, nu mai tîrziu de patru săptămîni de la finele fiecărei luni | Plafon respectat;  Informație elaborată |
| **Obiectivul nr. 14: Asigurarea  unui proces eficient și durabil de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova în corelare cu calendarul bugetar** | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați; * posibile deficiențe de comunicare şi colaborare interinstituțională   **Riscuri interne:**   * managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;   - deficiențe tehnice al SI | | | | | |
| 14.1. Asigurarea identificării necesităților sectoriale de asistență externă în cadrul ciclului bugetar și în conformitate cu calendarul bugetar |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Numărul propunerilor de proiecte/programe examinate;  Valoarea estimativă cumulativă a necesităților identificate | **DIPAFE**  **DPBS** | HG nr.377/2018 |
| 14.2. Atragerea asistenței externe în conformitate cu prioritățile Guvernului | 14.2.1 Negocierea și semnarea acordurilor de asistenţă financiară externă | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Acorduri de asistență financiară externă negociate /semnate | **DIPAFE**  **DDP**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr.377/2018 |
| 14.3. Asigurarea acordării facilităților fiscale și vamale proiectelor de asistență externă în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale | 14.3.1. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 246/2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Proiecte elaborate şi prezentate Guvernului | **DIPAFE**  **în comun cu DPFV** | HG nr. 696/2017 |
| 14.3.2. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la aprobarea Ghidului operațional privind coordonarea şi managementul asistenței externe | Semestrul I | Proiect definitivat şi aprobat | **DIPAFE** | HG nr. 377/2018 |
| 14.4. Negocierea Planului Anual de Acțiuni dintre Guvernul Republicii Moldova și UE |  | Pe parcursul anului  /Trimestrul IV\* | Plan anual negociat | **DIPAFE**  **DPBS** | HG nr. 1472/2016 VI, 415, I2 |
| 14.5. Consolidarea dialogului cu donatorii externi prin prisma necesității de finanțare a priorităților sectoriale ale Guvernului | 14.5.1. Organizarea Forumurilor de comunicare cu partenerii externi pentru a discuta evoluțiile în procesul de coordonare a asistenței externe, precum și politicile sectoriale | Pe parcursul anului | Număr de ședințe/ ateliere cu donatorii externi și/sau ministerele | **DIPAFE** | HG nr. 696/2017 |
| 14.6. Monitorizarea realizării angajamentelor stabilite drept condiționalități în matricele de politici aferente programelor de suport bugetar finanțate de UE | 14.6.1. Întocmirea rapoartelor de progres privind realizarea angajamentelor stabilite în calitate de condiționalități în matricea de politici aferentă programului de suport bugetar (Reforma Poliției) | Semestrul I | Rapoarte elaborate și prezentate Comisiei Europene | **DIPAFE**  **DPBS** | HG nr. 1472/2016 VI, 415, I3 |
| 14.6.2. Înaintarea solicitării de debursare a resurselor de grant din cadrul programului de suport bugetar (Reforma Poliției) | Semestrul I | Cerere de debursare elaborată și transmisă în atenția Comisiei Europene | **DIPAFE** | HG nr. 1472/2016 VI, 415, I3 |
| 14.7. Atragerea asistenței financiare externe (inclusiv credite preferențiale străine) pentru stimularea dezvoltării infrastructurii industriale |  | Pe parcursul anului/  2016-2020\* | Volum al creditelor preferențiale atrase | **DIPAFE** | HG nr. 511/2016, C1, 4.3 |
| 14.8. Monitorizarea implementării proiectelor şi programelor de asistenţă externă acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare |  | Semestrul I | Raport privind asistența externă elaborat | **DIPAFE** | HG nr. 1472/2016 VI, 418, I1  HG nr.377/2018 |
| 14.9. Monitorizarea periodică a performanțelor principiilor internaţionale ale eficacității asistenței la nivel de ţară | 14.9.1. Elaborarea raportului privind asistența externă | Trimestrul II | Raport elaborat | **DIPAFE** | HG nr. 1472/2016 416 I1  HG nr.377/2018 |
| **Obiectivul nr. 15: Elaborarea și promovarea politicilor în domeniul supravegherii marcării de stat** | | | | | |
| **Riscuri externe:**  - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați;  - imprevizibilitatea deciziilor politice.  **Riscuri interne:**  - măsuri insuficiente de coordonare şi promovare a proiectelor de acte normative;  - depășirea termenului de prezentare/ elaborare a proiectelor. | | | | | |
| 15.1. Elaborarea actelor normative în domeniul supravegherii marcării de stat. | 15.1.1. Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea listei serviciilor, tarifelor și metodologiei de calculare a acestora pentru serviciile prestate în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase. | Trimestrul I | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **SRSF** | Legea nr.140/2018 |
| 15.1.2. Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la Instituția publică ,,Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”. | Trimestrul I | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **SRSF** | Legea nr.246/2017 |
| 15.2. Revizuirea actelor normative ale Ministerului Finanțelor în domeniul supravegherii marcării de stat și actualizarea acestora. | 15.2.1. Elaborarea proiectului de modificare a Ordinului ministrului finanțelor nr.78/2007 „Privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de probare, marcare, analiză, expertiză a articolelor din metale prețioase, diagnosticarea pietrelor prețioase” | Trimestrul III | Proiect elaborat şi aprobat | **SRSF** | Legea nr.282/2004 |
| 15.2.2 Elaborarea proiectului de modificare a Ordinului ministrului finanțelor nr.78/2008 „Privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la marcarea articolelor din metale prețioase și pietre prețioase” | Trimestrul IV | Proiect elaborat şi aprobat | **SRSF** | Legea nr.282/2004 |
| **Obiectivul nr. 16: Facilitarea accesului persoanelor fizice la procurarea primei locuințe și subvenționarea creării locurilor de muncă pentru unele categorii de persoane** | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * posibile deficiențe de comunicare şi colaborare interinstituțională   **Riscuri interne:**   * solicitări ad-hoc; * managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor; * abilități insuficiente în exercitarea noilor funcții | | | | | |
| 16.1. Implementarea Regulamentului privind subvenționarea creării locurilor de muncă aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1145/2017 | 16.1.1. Recepționarea și examinarea cererilor de rezervare a subvenției | Trimestrul III  (15 septembrie) | Numărul de cereri acceptate / alocații prevăzute | **DIPAFE** | HG nr.1145/2017 Ordinul nr.118/2018 |
| 16.1.2 Recepționarea și examinarea cererilor de achitare a subvenției | Trimestrul IV  (15 noiembrie) | Numărul de cereri aprobate / nr. de locuri de muncă create | **DIPAFE** | HG nr.1145/2017 Ordinul nr.118/2018 |
| 16.2. Implementarea Programului de stat „Prima casă” (Program) | 16.2.1. Monitorizarea garanțiilor de stat interne emise în cadrul Programului | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Soldul garanțiilor de stat interne emise în cadrul Programului | **DDP** | - |
| 16.2.2. Definitivarea Proiectului Hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotaririi Guvernului nr.202/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat „Prima casă” | Trimestrul II (Aprilie) | Proiect definitivat și prezentat Guvernului | **DCCL** | **-** |
| 16.2.3. Elaborarea soluției tehnice pentru generarea, executarea, evidența și controlul transferurilor compensațiilor / subvențiilor beneficiarilor / solicitanților programelor de stat | Semestrul I | Soluție tehnică elaborată | **CTIF**  **DTS** |  |
| **Obiectivul nr. 17: Asigurarea reprezentării intereselor Ministerului Finanțelor și a bugetului de stat în instanțele judecătorești** | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * lipsa citării legale a ministerului; * neexpedierea în adresa ministerului a deciziei adoptate de instanța de judecată   **Riscuri interne:**   * volumul excesiv de lucru care duce la imposibilitatea participării reprezentantului la proces; * managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor | | | | | |
| 17.1. Reprezentarea intereselor statului (Ministerului Finanţelor) în instanțele judecătorești | 17.1.1. Analiza cererilor de chemare în judecată şi formularea poziţiei ministerului asupra acestora, contestarea hotărârilor judecătoreşti în ordinea de apel și recurs; reprezentarea intereselor ministerului în cauze civile cu privire la insolvabilitate | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | 100% referinţe elaborate;  100% cereri de apel declarate;  100% cereri de recurs declarate;  100% participări în ședințele adunării creditorilor și în instanţele  judecătoreşti asigurată | **DCCL** | Cod civil  Cod de procedura  civilă  Legea nr.1545/1998  Legea nr. 87/2011  Legea nr.1225/1992 |
| **Obiectivul nr. 18: Asigurarea transparenței în activitatea Ministerului Finanțelor și a autorităților administrative subordonate, prin informarea activă a societății privind domeniile de activitate ale instituției** | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * deficiențe în funcționalitatea portalurilor [www.particip.gov.md](http://www.particip.gov.md) și [www.date.gov.md](http://www.date.gov.md); * deficiențe în funcționalitatea rețelei internet; * tergiversarea transpunerii datelor pentru BOOST de către Banca Mondială   **Riscuri interne:**   * posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională; * deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet a ministerului și al sistemului informațional al Ministerului Finanțelor; * lipsă de consecvență decizională | | | | | |
| 18.1. Asigurarea transparenței procesului decizional al ministerului și autorităților administrative din subordinea ministerului | 18.1.1. Publicarea  informaţiilor relevante cu privire la procesul decizional la compartimentul „Transparenţa decizională” pe pagina web a ministerului şi pe platforma guvernamentală [www.particip.gov.md](http://www.particip.gov.md) | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Informație  accesibilă și actualizată în termeni utili;  Numărul proiectelor  decizionale publicate | **Subdiviziunile din**  **cadrul ministerului**  **în comun cu**  **SICMMR**  **CTIF** | Legea nr.239/2008  HG nr.188/2012 |
| 18.1.2. Elaborarea şi publicarea Programului anual de elaborare a proiectelor de acte normative | Trimestrul I | Program elaborat, aprobat și publicat | **DAMEP**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | Legea nr.239/2008  HG nr.967/2016 |
| 18.1.3. Elaborarea informaţiilor privind implementarea Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional | Trimestrul I | Informaţie elaborată, prezentată Cancelariei de Stat și publicată | **DAMEP**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | Legea nr.239/2008  HG nr.967/2016 |
| 18.1.4. Actualizarea Listei părţilor interesate din domeniul financiar | Semestrial | Lista părților interesate actualizată și publicată | **DAMEP**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | Legea nr.239/2008  HG nr. 967/2016 |
| 18.2. Asigurarea accesului la informaţia privind rezultatele activităţii economico-financiare a entităților economice cu capital de stat monitorizate, pentru anul 2018 și semestrul I al anului 2019 | 18.2.1. Elaborarea și punerea în funcțiune, pe pagina web a Ministerului Finanțelor, a mecanismului de reprezentare grafică a datelor privind activitatea economico-financiară a întreprinderilor de stat şi societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat monitorizate | Semestrul II | Mecanism elaborat și implementat | **SARAS**  **CTIF** | HG nr.56/2018  HG nr.573/2013 |
| 18.2.2. Plasarea pe pagina web a Ministerului Finanțelor, a sintezei informațiilor privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat | Trimestrul III/ Trimestrul IV | 2 sinteze a informaţiilor publicate | **SARAS** | HG nr.56/2018  HG nr.573/2013  HG nr.1172/2018 |
| 18.3. Asigurarea transparenței bugetare | 18.3.1. Publicarea pe pagina web a ministerului a proiectelor legilor bugetare | Pe parcursul anului | Informație relevantă accesibilă și actualizată continuu | **DPBSB**  **în comun cu**  **SICMMR**  **CTIF** | Legea nr.239/2008  HG nr.573/2013 |
| 18.3.2. Publicarea pe pagina web a ministerului a documentului CBTM (2020-2022) | În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial | Informație relevantă accesibilă | **DPBSB**  **în comun cu**  **SICMMR**  **CTIF** | Legea nr.239/2008  HG nr.573/2013 |
| 18.3.4. Participarea la evaluarea transparenței bugetare și îmbunătățirea continuă a Indicelui transparenței bugetare | La necesitate | Materiale prezentate/ examinate | **DPBSB**  **în comun cu**  **subdiviziunile ministerului** | HG nr.573/2013 |
| 18.4. Asigurarea transparenței în activitatea ministerului, inclusiv a autorităţilor administrative din subordine | 18.4.1. Publicarea pe pagina web a ministerului a rapoartelor și informațiilor aferente activității ministerului | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Numărul de informații/rapoarte plasate | **DAMEP**  **în comun cu**  **SICMMR**  **CTIF** | Legea nr.239/2008 |
| 18.4.2. Publicarea pe pagina web a autorităţilor administrative din subordinea ministerului a rapoartelor și informațiilor aferente activității acestora | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Numărul de informații/rapoarte plasate | **SV**  **SFS**  **AAP**  **IF** | Legea nr.239/2008 |
| 18.4.3. Asigurarea transparenţei în domeniul administrării vamale prin furnizarea de informaţii relevante, cuprinzătoare şi actuale publicului-ţintă şi societăţii per ansamblu | Pe parcursul anului  Trimestrul IV\* | Număr de şedinţe ale Comitetului Consultativ organizate;  100% proiecte de acte normative care afectează activitatea agenţilor economici consultate cu AIR; 100% acte normative publicate în Monitorul Oficial”;  Numărul și tipul de informații plasate pe pagina web | **SV** | HG nr. 573/2013  HG nr. 4/2014,VII, 3, 5.2.2.  HG nr. 1021/2013, Ob. 2, acț. 20 |
| 18.4.4. Actualizarea bazelor de date și asigurarea accesibilităţii acestora pentru mediul de afaceri | Trimestrul IV | Număr de vizitatori ai paginii web a Serviciului Vamal în creştere  Numărul și tipul de informații plasate pe pagina web;  Baze de date actualizate și accesibile mediului de afaceri | **SV** | HG nr. 1472/2016 V,194, I3 |
| 18.5. Sporirea calității și gradului de informare a publicului larg cu privire la aspectele specifice activității ministerului și autorităților administrative din subordine | 18.5.1. Elaborarea Strategiei de comunicare a Ministerului Finanțelor | Trimestrul II | Strategie elaborată și aprobată | **SICMMR** | - |
| 18.5.2. Organizarea evenimentelor de presă, mese rotunde și alte activități menite să asigure promovarea informațiilor relevante cu privire la procesul decizional | Pe parcursul anului | Numărul de evenimente organizate | **SICMMR** | - |
| 18.5.3. Implementarea Strategiei de comunicare a SFS | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Plan de acțiuni privind implementarea Strategiei realizat în proporție de cel puțin 90% | **SFS** | HG nr. 573/2013 |
| 18.5.4. Publicarea pe pagina web a ministerului și a Agenției Achiziții Publice a actelor legislative și normative în domeniul achizițiilor publice | Trimestrial | Acte legislative şi normative actualizate la zi, publicate pe paginile web | **AAP**  **SPRAP** | HG nr.1472/2016, V 275, I1 |
| 18.5.5. Organizarea campaniilor de informare cu privire la noile reguli privind atribuirea contractelor de achiziţii publice | Permanent, cu raportare trimestrială | Evenimente organizate în primele trei luni de la intrarea în vigoare a noilor reglementări | **SPRAP**  **AAP** | HG nr.1472/2016, V 275, I2 |
|  | 18.5.6. Asigurarea publicării rapoartelor privind monitorizarea contractelor de achiziţii publice | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Raport elaborat şi publicat | **AAP** | HG nr. 1172/2018, 2.4 |
| 18.6. Asigurarea gestionării transparente şi responsabile a patrimoniului public | 18.6.1. Publicarea pe pagina oficială a informației privind planificarea și executarea bugetelor și a Planului de achiziții pentru anul 2019 | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Informații publicate | **SPLA în comun cu**  **SICMMR**  **CTIF**  **SV**  **SFS**  **AAP**  **IF** | HP nr. 56/2017 (pilon II.1; 11)  HG nr. 1419/2016  HG nr. 573/2013  HG nr. 188/2012  HG nr.1172/2018 |
| 18.7. Asigurarea deschiderii și actualizării datelor pe portalul guvernamental www.date.gov.md | 18.7.1. Deschiderea datelor tranzacţionale despre executarea bugetelor componente ale bugetului public naţional, cu frecvenţă lunară şi cu dezagregare până la nivelul autorităţilor publice locale | Lunar | Informaţie cu privire la executarea bugetului public naţional publicată în format de date deschise pe paginile web: [www.date.gov.md](http://www.date.gov.md) | **DTS**  **CTIF** | HG nr. 1172/2018 |
| 18.7.2. Publicarea Bazei de date a cheltuielilor publice (BOOST) pentru anii 2016-2017 | Trimestrul I  (Ianuarie) | Raport întocmit şi publicat pe paginile web:  [www.mf.gov.md](http://www.mf.gov.md), [www.date.gov.md](http://www.date.gov.md) | **DTS**  **în comun cu**  **SICMMR**  **CTIF** | Legea nr. 239/2008  HG nr.1172/2018 |
| 18.7.3. Actualizarea Bazei de date a cheltuielilor publice (BOOST) pentru anul 2018 | Trimestrul III | Raport întocmit şi publicat pe paginile web:  [www.mf.gov.md](http://www.mf.gov.md), [www.date.gov.md](http://www.date.gov.md) | **DTS**  **în comun cu**  **SICMMR**  **CTIF** | Legea nr. 239/2008  HG nr.1172/2018 |
| 18.7.4. Deschiderea seturilor de date adiţionale şi actualizarea seturilor de date existente, conform Catalogului de date deschise al Ministerului Finanţelor pentru anul 2019 | Pe parcursul anului | Numărul de seturi de date adiţionale publicate,  Numărul de seturi de date actualizate | **SICMMR în comun cu subdiviziunile din**  **cadrul ministerului și**  **CTIF** | HG nr. 1172/2018  Proiect SRAP |
| 18.8. Organizarea reuniunilor Subcomitetului pentru cooperare economică și în alte sectoare, Cluster I: „Dialog economic, managementul finanţelor publice, statistică, servicii financiare, clauze de control şi antifraudă” |  | Trimestrul II | Reuniune organizată cel puţin o dată pe an | **SICMMR în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr.1472/2016,  IV, 29, I1 |
| **Obiectivul nr. 19: Consolidarea sistemului de control intern managerial și audit intern în cadrul Ministerului Finanțelor** | | | | | |
| **Riscuri interne:**   * caracterul subiectiv al rezultatelor autoevaluării sistemului de CIM; * reticenţa subdiviziunilor auditate faţă de schimbări; * conflict de interese între auditorul intern şi personalul unităţii auditate; * influenţă necorespunzătoare a auditorului intern | | | | | |
| 19.1. Dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Finanţelor | 19.1.1. Autoevaluarea sistemului de control intern managerial | Trimestrul I  (10 martie) | Raport elaborat | **DMI,**  **subdiviziunile ministerului**  **si autoritățile administrative din subordine**  **în comun cu SAI și DPDCFPI** | Legea nr. 229/2010  HG nr. 124/2018  HG nr. 573/2013  Ordinul nr. 4/2019 |
| 19.1.2. Raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea declarației de răspundere managerială | Trimestrul I  (10 martie) | Declaraţie emisă şi publicată | **DMI** | Legea nr. 229 /2010  HG nr. 124 /2018  HG nr. 573/2013  Ordinul nr. 4/2019 |
| 19.1.3. Elaborarea Registrului riscurilor asociate atingerii obiectivelor Ministerului Finanţelor pentru anul 2018 | Trimestrul I | Registru elaborat | **DAMEP**  **în comun cu subdiviziunile ministerului**  **si autoritățile administrative din subordine** | Ordinul nr. 189/2015 |
| 19.2. Evaluarea sistematică a controlului intern managerial din cadrul ministerului | 19.2.1. Efectuarea misiunilor de audit, cu aspecte de evaluare a mediului de control, managementului performanţelor şi al riscurilor, activități de control, inclusiv descrierii și revizuirii proceselor de bază (inclusiv a proceselor financiare), sistemelor curente de informare şi comunicare internă şi externă | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | 4 rapoarte de audit intern elaborate;  Cel puţin 75% de recomandări aprobate şi incluse în planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor de audit | **SAI** | Legea nr. 229 /2010  HG nr. 124/2018  HG nr. 573/2013 |
| **Obiectivul nr. 20: Îmbunătățirea managementului resurselor umane, inclusiv gestiunea informatizată a evidenței personalului** | | | | | |
| **Riscuri externe:**  - refuzul din partea conducerii instituțiilor superioare de învățământ de acces la ședințele Consiliului studențesc și neparticiparea studenților/ masteranzilor instituțiilor de învățământ superior la ședințele publice organizate de minister;  - lipsa listelor celor mai buni absolvenți pe paginile web oficiale ale instituțiilor superioare de învățământ;  - interes scăzut din partea potențialilor voluntari și angajați pe piața muncii;  - repartizarea întârziată de către conducerea instituțiilor superioare de învățământ a studenților/masteranzilor la stagiul de practică;  - tergiversarea activității tehnice a Sistemului Informațional Automatizat „Registrul departamental de stat al funcțiilor publice și funcționarilor publice”  **Riscuri interne:**  - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională;  - lipsa de consecvență decizională;  - managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;  - nerespectarea procesului de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante;  - nedeclararea conflictului de interese de către membrii comisiei;  - tergiversarea elaborării Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici și neparticiparea funcționarilor desemnați la cursurile tematice;  - tergiversarea procesului de organizare și desfășurare a ședințelor comisiei de disciplină;  - solicitări ad-hoc | | | | | |
| 20.1. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 696/2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor” |  | La necesitate | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **DMI**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | Legea nr. 140/2018  Legea nr. 169/2018  HG nr. 696/2017 |
| 20.2. Completarea Statului de personal, în cazul operării unor modificări şi/sau completări la structura şi schema de încadrare a ministerului |  | La necesitate | Stat de personal elaborat şi prezentat Cancelariei de Stat | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201/2009 |
| 20.3. Participarea la ședințele Consiliilor studențești și organizarea întrunirilor publice de informare a studenților/masteranzilor instituțiilor superioare de învățământ | 20.3.1. Diseminarea informației privind oferta locurilor vacante și posibilitatea participării la concursurile de angajare în cadrul ministerului | Pe parcursul anului | Numărul de întruniri organizate; Numărul de participanți la întruniri | **DMI**  **(SRU)** | - |
| 20.3.2. Distribuirea de materiale promoționale (pliante, broșuri, calendare) privind activitatea ministerului și posibilitățile de dezvoltare a carierei profesionale a funcționarilor publici în cadrul instituției | Pe parcursul anului | Numărul de materiale promoționale distribuite | **DMI**  **(SRU)** | - |
| 20.3.3. Expedierea mesajelor electronice privind oportunitățile de angajare în adresa celor mai buni absolvenți, identificați conform listelor plasate pe paginile web oficiale ale instituțiilor superioare de învățămînt | Pe parcursul anului | Numărul de absolvenți identificați în listele instituțiilor superioare de învățământ; Numărul de mesaje electronice expediate | **DMI**  **(SRU)** |  |
| 20.4. Selectarea celor mai buni studenți/masteranzi ai instituțiilor superioare de învățămînt pentru efectuarea stagiului de practică în cadrul ministerului | 20.4.1. Identificarea, în baza ofertelor instituțiilor superioare de învățămînt, a celor mai buni studenți/masteranzi pentru stagiul de practică în cadrul ministerului | La necesitate | Numărul de solicitări scrise perfectate și expediate; Numărul de scrisori de accept recepționate din partea instituțiilor superioare de învățămînt | **DMI**  **(SRU)** | - |
| 20.4.2. Elaborarea chestionarului-tip intermediar/ final pentru studenți/ masteranzi privind identificarea gradului de satisfacție în urma realizării stagiului de practică în cadrul ministerului | La necesitate | Numărul de chestionare completate recepționate | **DMI**  **(SRU)** | - |
| 20.5. Realizarea activității de voluntariat în cadrul ministerului, prin selectarea potențialilor voluntari | 20.5.1. Identificarea, în baza cererilor, a voluntarilor pentru desfășurarea activității de voluntariat în cadrul ministerului | Pe parcursul anului | Numărul de dosare de voluntariat recepționate;  Numărul de voluntari admiși la activitatea de voluntariat | **DMI**  **(SRU)** | Legea nr. 121/2010  HG nr. 158/2012 |
| 20.6. Implementarea prevederilor „Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs” | 20.6.1. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice anunțate vacante, anterior intrării în vigoare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1281/2018 ,,Pentru stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului în sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate” | La necesitate | Numărul de anunțuri publicate privind organizarea concursurilor repetate;  Numărul de concursuri de angajare organizate repetat;  Gradul de acoperire a funcțiilor vacante scoase la concursurile repetate de angajare;  Numărul de dosare aplicate pentru concursul repetat;  Numărul de dosare respinse pe motiv de necorespundere cerințelor concursului repetat | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201/2009 |
| 20.6.2. Asigurarea activității conforme a Comisiei de concurs | La necesitate | Numărul de ședințe ale Comisiei de concurs organizate;  Numărul de declarații pe proprie răspundere prezentate;  Numărul de membri ai Comisiei de concurs prezenți la probele concursului | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201/2009 |
| 20.6.3. Asigurarea respectării prevederilor privind modul de desfășurare a probelor de concurs | În termenele stabilite în actul normativ pentru procedura de concurs | Numărul de variante de lucrări elaborate corect per concurs;  Numărul de plicuri cu lucrări scrise sigilate per concurs;  Numărul de lucrări codificate utilizate per concurs;  Numărul de probe organizate per concurs | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201/2009 |
| 20.7. Generalizarea rezultatelor procedurii de evaluare anuală a performanțelor profesionale a funcționarilor publici și a evaluărilor funcționarilor publici debutanți privind identificarea necesităților de instruire și dezvoltare profesională a funcționarilor publici | 20.7.1. Elaborarea, actualizarea și realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici | Trimestrul I | Numărul de persoane identificate pentru instruire si înscrise în Planul anual de dezvoltare profesională;  Numărul de cursuri de instruire incluse în Planul anual de dezvoltare profesională;  Numărul de persoane instruite conform Planului anual de dezvoltare profesională | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201/2009 |
| 20.7.2. Selectarea prestatorilor și achiziționarea serviciilor de instruire pentru funcționarii publici | La necesitate | Numărul de prestatori contractați;  Numărul de instruiri organizate;  Numărul de persoane instruite | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201/2009 |
| 20.7.3. Organizarea activităților de instruire pentru cunoașterea și aplicarea de către funcționarii publici a bunelor practici din experiența națională și internațională în domeniul managementului funcției publice | Conform Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici | Numărul de instruiri organizate;  Numărul de persoane instruite | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201/2009 |
| 20.8. Fortificarea capacităților funcționarilor publici prin activități de instruire internă | 20.8.1. Elaborarea Planului activităților de instruire internă a funcționarilor publici pentru anul 2018 | Trimestrul I | Planul elaborat și aprobat | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201/2009 |
| 20.8.2. Desfășurarea activităților de instruire internă | Conform Planului activităților de instruire internă a funcționarilor publici pentru anul 2018 | Numărul de instruiri organizate;  Numărul de participări la instruiri;  Numărul de formatori antrenați în activitățile de instruire;  Numărul de chestionare recepționate de la participanții la activitățile de instruire | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201/2009 |
| 20.9. Implementarea prevederilor Regulamentului cu privire la comisia de disciplină în vederea reglementării răspunderii funcționarului public pentru încălcarea atribuțiilor de serviciu și a normelor de conduită | 20.9.1. Asigurarea reglementărilor normative privind activitatea comisiei de disciplină | Permanent | Act administrativ elaborat/modificat | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201/2009 |
| 20.9.2. Perfectarea documentară a cazurilor de aplicare și/sau de revocare a sancțiunilor disciplinare aplicate | La necesitate | Procese-verbale perfectate;  Acte administrative elaborate | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201/2009 |
| 20.9.3. Evidența termenului de validitate a sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarilor publici | La necesitate | Registru de evidență ținut | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201/2009 |
| 20.10. Ridicarea profesionalismului angajaților SFS prin instruire diversificată și continuă | 20.10.1. Elaborarea Planului de instruire internă și externă a funcționarilor fiscali din cadrul SFS pentru anul 2019 | Trimestrul I | Plan de instruire aprobat; | **SFS** | HG nr. 573/2013 |
| 20.10.2. Implementarea Planului de instruire internă și externă a funcționarilor fiscali din cadrul SFS pentru anul 2019 | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Plan de instruire realizat la nivel de cel puțin 90% din total planificat fără buget suplimentar | **SFS** | HG nr. 573/2013 |
| 20.11. Implementarea Planului anual de instruire a colaboratorilor vamali prin utilizarea eficientă a capacităţilor Centrului de instruire şi a partenerilor externi |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Numărul de colaboratori vamali instruiți | **SV**  **CTIF** | HG nr. 4/2014,VII, 6, 6.1.2. |
| 20.12. Aprofundarea cunoştinţelor specifice activităţii de inspectare | 20.12.1. Elaborarea programului de instruire internă şi externă | Trimestrul I | Program elaborat  și aprobat | **IF** | HG nr. 573/2013 |
| 20.12.2. Instruirea angajaților Inspecţiei Financiare privind controlul adecvat al veniturilor şi al cheltuielilor publice | Pe parcursul anului | Număr de instruiri organizate;  Număr de persoane instruite | **IF** | HG nr. 573/2013 |
| **Obiectivul nr. 21. Asigurarea mecanismelor de gestionare deplină, eficientă și responsabilă a patrimoniului** | | | | | |
| **Riscuri interne:**   * solicitări ad-hoc; * deficienţe în funcţionalitatea sistemului informațional al Ministerului Finanțelor | | | | | |
| 21.1. Inventarierea și evidența proprietății publice a statului și a unităților administrativ-teritoriale, cu delimitarea acestora | 21.1.1. Inventarierea patrimoniului public; Identificarea bunurilor imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Bunurile imobiliare proprietate publică înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare;  Număr de acte normative elaborate/ modificate;  număr de bunuri noi identificate neînregistrate în Registrul bunurilor imobile | **Responsabilitate concomitentă:**  **DMI**  **(SF)**  **SFS**  **SV**  **IF**  **AAP** | HG nr.1351/2016III, 35  HG 554/20181.1. |
| 21.2. Înregistrarea dreptului de proprietate |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Număr de bunuri noi înregistrate în Registrul bunurilor imobile | **Responsabilitate concomitentă:**  **DMI**  **SFS**  **SV**  **IF**  **AAP** | HG 554/20181.2 |
| 21.3. Monitorizarea patrimoniului transmis în locaţiune/arendă în scopul identificării abaterilor de la clauzele contractuale (destinaţie, preţ, termen) |  | Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială | Număr de contracte verificate | **Responsabilitate concomitentă:**  **DMI**  **SFS**  **SV**  **IF**  **AAP** | HG 554/20181.3 |

**Lista abrevierilor**

|  |  |
| --- | --- |
| **AAP** - Agenția Achiziții publice | **ISO** - Organizația Internațională de Standardizare |
| **AEÎ –** Asociații de economii și împrumut | **IT** - Tehnologii Informaționale |
| **AEO -** Agent Economic Autorizat | **MAEIE –** Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene |
| **APIS –** Sistem avansat de informare a pasagerilor | **NCTS -** Noul sistem de tranzit computerizat (New Computerized Transit System) |
| **ATM -** Average Term to Maturity (termenul mediu la scadență) | **OSC** – Organizațiile societății civile |
| **BOOST –** Baza de date a cheltuielilor publice | **PVD –** Procedură de vămuire la domiciliu |
| **BM –** Banca Mondială | **RM** - Republica Moldova |
| **BPN** - Bugetul Public Național | **SAI** - Serviciul audit intern |
| **CBTM -** Cadrul Bugetar pe Termen Mediu | **SARAS** - Serviciul analiză si reglementări a activelor statului |
| **CE –** Comisia Europeană | **SCITL –** Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale |
| **CNRAP –** Consiliul național pentru reforma administrației publice | **SF –** Secția financiară |
| **CTIF** – Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” | **SFAP –** Secția finanțele autorităților publice |
| **DAMEP** - Direcția analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor | **SFS** - Serviciul Fiscal de Stat |
| **DCCL** - Direcția contencios și controlul legalității | **SFSPS –** Secția finanțele în sănătate și protecție socială |
| **DDP** – Direcția datorii publice | **SI -** Sistem Informațional |
| **DIPAFE** - Direcția investiții publice și asistență financiară externă | **SIA** - Sistem informațional automatizat |
| **DMFAS** - Sistem de management al datoriei și de analiză financiară | **SICMMR –** Serviciul informare, comunicare cu mass-media și reprezentare |
| **DMI** - Direcția management instituțional | **SIECAP -** Sistem Informațional de Evidență Contabilă pentru Autoritățile Publice/instituțiile bugetare |
| **DP –** Document/-e de politici | **SIGFP -** Sistem Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice |
| **DPBS** - Direcția politici bugetare sectoriale | **SIIV** - Sistemul informațional integrat vamal |
| **DPBSB** - Direcția politici bugetare și sinteză bugetară | **SIMF –** Sistemul Informațional de Management Financiar |
| **DPDCFPI** - Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern | **SMC** - Standard de management al calității |
| **DPFV** - Direcția politici fiscale si vamale | **SPLA –** Secția patrimoniu, logistică și achiziții |
| **DPO –** Operațiunea pentru politicile de dezvoltare | **SPRAP** - Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice |
| **DPSMASB** - Direcția politici salariale și monitorizarea angajaților în sectorul bugetar | **SRAP –** Strategia pentru reforma administrației publice |
| **DRCASC** - Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ | **SRU** – Secția resurse umane |
| **DTS** - Direcția Trezoreria de Stat | **SRSF** - Serviciul reglementarea sectorului financiar |
| **EUBAM** - Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina | **SV** - Serviciul Vamal |
| **HCC –** Hotărîrea Curții de Conturi | **TIR-EPD** - Electronic Pre-arrival Declaration |
| **HG** - Hotărîrea Guvernului | **TVA** - Taxa pe Valoarea Adăugată |
| **HP –** Hotărîrea Parlamentului | **UAT** - Unitate Administrativ Teritorială |
| **IF** - Inspecția Financiară | **UE -** Uniunea Europeană |
| **IMM** – Întreprinderi mici și mijlocii | **UNCTAD -** Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare |
| **IPSAS** - Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public | **VMS –** Valori Mobiliare de Stat |

***Lista actelor normative***

1. Legea nr. 1225-XII din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice;
2. Legea nr. 1545-XIII din 25.02.1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti;
3. Legea nr. 595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
4. Legea nr. 1530-XV din 12.12.2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii;
5. Legeanr. 282-XV din 22.07.2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase;
6. Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat;
7. Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007;
8. Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
9. Legea nr. 154-XVI din 05.07.2007 privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural;
10. Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decisional;
11. Legea voluntariatului nr. 121 din 18.06.2010;
12. Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul public intern;
13. Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti;
14. Legea nr. 18 din 06.03.2014 privind modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997;
15. Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014;
16. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;
17. Legea nr. 25 din 04.03.2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale;
18. Legea nr. 145 din 14.07.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;
19. Legea nr. 169 din 20.07.2017 pentru aprobarea Programului naţional în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat pentru anii 2017–2020;
20. Legea nr. 202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor;
21. Legea nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipal;
22. Legea nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situaţiilor financiare;
23. Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017;
24. Legea nr. 288 din 15.12.2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative;
25. Legea nr. 1 din 16.03.2018 cu privire la organizaţiile de creditare nebancară;
26. Legea nr. 51 din 23.03.2018 privind aprobarea  Strategiei de dezvoltare a  societăţii  civile pentru perioada 2018 – 2020 şi a  Planului de acţiuni  pentru  implementarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2018–2020;
27. Legea nr. 140 din 27.07.2018 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;
28. Legea nr. 147 din 20.07.2018 pentru modificarea şi completarea Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014;
29. Legea nr. 173 din 26.07.2018 pentru modificarea unor acte legislative;
30. Legea nr. 209 din 12.10.2018 cu privire la Comitetul Naţional de Stabilitate Financiară;
31. Legea nr. 234 din 08.11.2018 pentru modificarea unor acte legislative;
32. Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
33. Legea nr. 271 din 23.11.2018 pentru modificarea unor acte legislative;
34. Legea Bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303 din 30.11.2018;
35. Hotărîrea Parlamentului nr. 56 din 30.03.2017 „Privind aprobarea Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017–2020”;
36. Hotărîrea Parlamentului nr. 134 din 19.07.2018 ,,Pentru aprobarea Strategiei naţionale de apărare şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de apărare pentru anii 2018–2022”;
37. Hotărîrea Parlamentului nr. 252 din 16.11.2018 ,,Privind Raportul anual 2017 al Curţii de Conturi asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi a patrimoniului public”;
38. Hotărîrea Guvernului nr. 627 din 05.06.2007 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice, precum şi achitarea compensaţiei în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice”;
39. Hotărîrea Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat”;
40. Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
41. Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 13.09.2010 „Cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni”;
42. Hotărîrea Guvernului nr. 1026 din 02.11.2010 ,,Privind organizarea activităţii de inspectare financiară”;
43. Hotărîrea Guvernului nr. 110 din 23.02.2011 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat”;
44. Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 12.03.2012 ,,Cu privire la implementarea Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010”;
45. Hotărîrea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012 „Privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet”;
46. Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 13.09.2012 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020”;
47. Hotărîrea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 ,,Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020”;
48. Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 28.10.2013 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2022”;
49. Hotărîrea Guvernului nr. 948 din 25.11.2013 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia”;
50. Hotărîrea Guvernului nr. 1021 din 16.12.2013 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2018-2020”
51. Hotărîrea Guvernului nr. 1029 din 19.12.2013 ,,Cu privire la investiţiile capitale publice”;
52. Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 14.01.2014 ,,Cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova”;
53. Hotărîrea Guvernului nr. 442 din 17.07.2015 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaţionale”;
54. Hotărîrea Guvernului nr. 511 din 25.04.2016 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia”;
55. Hotărîrea Guvernului nr. 966 din 09.08.2016 ,,Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021”;
56. Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 ,,Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decisional”;
57. Hotărîrea Guvernului nr. 1065 din 19.09.2016 ,,Pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind produsele din tutun şi produsele conexe”;
58. Hotărîrea Guvernului nr. 1351 din 15.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea Planului  de acţiuni  pe anii 2016 – 2018 pentru implementarea Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020”;
59. Hotărîrea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice”;
60. Hotărîrea Guvernului nr. 1432 din 29.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2016-2018”;
61. Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova –Uniunea Europeană în perioada 2017–2019”;
62. Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 ,,Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor”;
63. Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 13.09.2017 ,,Cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii 2017-2019”;
64. Hotărîrea Guvernului nr. 1015 din 23.11.2017 ,,Cu  privire la  aprobarea  Programului  naţional  privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia”;
65. Hotărîrea Guvernuluinr. 1065 din 12.12.2017 ,,Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul facilitării comerţului pentru perioada 2018–2020”;
66. Hotărîrea Guvernului nr. 1145 din 20.12.2017 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea creării locurilor de muncă”;
67. Hotărîrea Guvernului nr. 56 din 17.01.2018 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind monitoringul financiar al autorităţilor publice la autogestiune, al întreprinderilor de stat/municipale şi al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public”;
68. Hotărîrea Guvernului nr. 124 din 02.02.2018 ,,Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului  financiar public intern pentru anii 2018-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia”;
69. Hotărîrea Guvernului nr. 160 din 21.02.2018 ,,Cu privire la aprobarea  Programului de  promovare a economiei “verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia”;
70. Hotărîrea Guvernuluinr. 375 din 25.04.2018 ,,Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020”;
71. Hotărîrea Guvernuluinr. 377 din 25.04.2018 ,,Cu privire la reglementarea cadrului instituţional şi mecanismului de coordonare şi management al asistenţei externe”;
72. Hotărîrea Guvernului nr. 410 din 07.05.2018 ,,Privind aprobarea Planului sectorial de acţiuni anticorupţie  în domeniul vamal pentru anii 2018-2020”;
73. Hotărîrea Guvernuluinr. 554 din 18.06.2018 ,,Cu privire la aprobarea Planului sectorial anticorupţie în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice pentru anii 2018-2020”;
74. Hotărîrea Guvernuluinr. 705 din 11.07.2018 ,,Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informational automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (MTender)”;
75. Hotărîrea Guvernului nr. 1101 din 14.11.2018 ,,Cu privire la aprobarea  Strategiei  naţionale  de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 şi a Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia”;
76. Hotărîrea Guvernuluinr. 1172 din 28.11.2018 ,,Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru o guvernare deschisă pe anii 2019-2020”;
77. Hotărîrea Guvernului nr. 1250 din 19.12.2018 ,,Cu privire la aprobarea Programului “Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)””;
78. Hotărîrea Curții de Conturi nr. 18 din 14.05.2018 „Cu privire la Raportul de audit al performanţei “Funcţionalitatea şi rezultativitatea operaţională aferente administrării impozitelor şi taxelor”;
79. Hotărîrea Curții de Conturi nr. 25 din 28.05.2018 ,,Cu privire la Raportul auditului performanţei managementului datoriei sectorului public pe anul 2017”;
80. Ordinul ministrului finanțelor nr. 189 din 05.11.2015 ,,Cu privire la aprobarea Standardelor nationale de control intern în sectorul public”;
81. Ordinul ministrului finanțelor nr. 209 din 24.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea Setului methodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului”;
82. Ordinul ministrului finanțelor nr. 118 din 26.06.2018 ,,Cu privire la implementarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă”;
83. Ordinul ministrului finanțelor nr. 04 din 09.01.2019 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială”