APROBAT:

APROBAT:

Octavian ARMAŞU,

ministru al finanţelor

05 iunie 2017

Raport

privind progresul înregistrat în implementarea acțiunilor incluse în

Planul anual de acțiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2017

perioada de raportare: (01.01.2017-30.03.2017)

- Sumar executiv

În urma analizei efectuate privind progresul acţiunilor şi gradul de realizare a obiectivelor incluse în Planul anual de acţiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2017, s-au constatat următoarele: - 7 acţiuni au fost realizate înainte de termenul stabilit (pp. 2.1.6, 7.1.10, 9.1.1, 9.1.2, 10.3.1, 14.1.4, 20.4.1); - 94 acţiuni sunt în curs de realizare, la care termenul planificat încă nu a parvenit (pp. 1.3.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.12, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.4.1, 3.6, 3.7, 3.11, 3.12,3.17.1, 3.17.2, 3.19, 3.20, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.3, 5.3, 6.3.1, 7.1.1-7.1.3, 7.1.5-7.1.8, 7.2.2, 7.3.1, 7.5, 7.6.1, 7.6.2, 8.1.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.4.1-8.4.6, 10.1.2, 10.2.2, 10.2.3, 10.3.2,11.1.3, 11.1.4, 11.4.1, 11.4.2, 12.1, 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.7.2, 14.1.1 - 14.1.3, 15.1.1, 16.3.1, 16.4.2-16.4.4, 16.5.1, 16.5.2, 17.1.1, 17.2.1, 17.2.2, 17.2.6, 17.3.1, 17.3.2, 17.3.4,17.3.5, 17.4.3, 17.4.5, 17.5.1, 17.7.1, 17.8.1, 18.2, 18.3, 19.2.1, 20.2.1, 20.2.2, 20.3.1, 20.3.2, 20.6.1, 20.6.2, 20.6.3, 20.7.2, 20.8.2, 20.9.2); - 8 acţiuni sunt încă în curs de realizare, termenul fiind depăşit din cauza unor riscuri externe (pp. 2.1.1, 2.1.7, 9.1.3, 10.2.1, 13.4, 17.4.1, 17.6.1, 20.5.3); - 2 acţiuni au fost realizate cu depăşirea termenului, din cauza unor circumstanţe neprevăzute (pp. 2.1.3, 19.1.3); - 1 acţiune este improprie, fiind implementată de un partener extern (pct. 11.7.1); - 1 acţiune este inoportun de realizat (pct. 11.5.1); - 3 acţiuni au fost parțial realizate (pp. 7.4, 9.1.4, 11.2.1); - 23 acţiuni - au fost realizate în termen; - restul acţiunilor urmează a fi iniţiate în perioada ulterioară.

- Implementarea Planului anual de acţiuni

| Acţiuni |  | Subacţiuni | Termen de realizare | Riscuri | Indicatori de produs/rezultat | Responsabil | Documente de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Obiectivul nr.1: Asigurarea alocării resurselor financiare publice în strânsă corelare cu priorităţile de politici în perspectiva pe termen mediu, precum şi sporirea eficacităţii şi transparenţei procesului de pregătire a bugetului prin implementarea bugetării bazate pe performanţă |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Implementarea deplină a noii legi privind finanţele publice şi responsabilității bugetar-fiscale: restricţionarea modificărilor bugetare pe parcursul anului; aplicarea regulilor bugetar-fiscale stabilite de legislaţie; eliminarea practicii de adoptare a strategiilor şi programelor sectoriale fără acoperire financiară |  | 1.1.1. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2017, în dependență de mersul executării bugetului de stat în anul curent şi a altor factori neprevăzuiţi | După necesitate | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - solicitări urgente parvenite ad-hoc din partea autorităţilor/instituţiilor ierarhic superioare | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului | Activitate realizată în termen În baza modificărilor operate în Legea fondului rutier nr. 720 – XIII din 02.02.1996 şi Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XIV din 16.10.2003 a fost elaborat, remis Guvernului la 06.02.2017, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 69 din 09.02.2017 şi adoptat, prin Legea nr. 33 din 17.03.2017, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat nr. 279 din 16.12.2016. (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 103-108 art. 149 din 31.03.2017) Totodată, a fost elaborat, remis Guvernului la 15.03.2017, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 167 din 16.03.2017 proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat nr. 279 din 16.12.2016. (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 92-102 art. 258 din 31.03.2017) |
| 1.3. Consolidarea bazei de venituri locale proprii ale autorităţilor publice locale şi a autonomiei de decizie asupra lor |  | 1.3.1. Monitorizarea finanțării mijloacelor pentru lucrările de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile | Pe parcursul anului | Risc extern - depășirea termenului de prezentare a ordinelor de plată de către factorii implicați; Risc intern - insuficiența mijloacelor financiare | Mijloace finanțate ]n proporție de 100% fata de volumul planificat (14,4 mil.lei) | DFENCC DGTS | Activitate în curs de realizare Pentru anul 2017 sînt planificate mijloace financiare în mărime de 14,4 mil.lei, din care în trimestrul I curent au fost finanțate 1,7 mil.lei. Respectiv, pe măsura prezentării ordinelor de plată de către Agenția Relații Funciare și Cadastru, pînă la finele anului vor fi efectuate transferurile necesare. |
| Obiectivul nr.2: Promovarea politicii fiscale orientate spre creşterea economică durabilă/incluzivă şi a politicii vamale orientate spre facilitarea comerţului exterior, întărirea competitivităţii agenţilor economici, asigurarea securităţii vamale la frontieră, simplificarea şi armonizarea politicilor și legislației fiscale și vamale naţionale cu cea comunitară |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Perfecţionarea continuă a politicilor fiscale şi vamale în scopul asigurării dezvoltării durabile a sistemului economico-financiar |  | 2.1.1. Analiza anuală a impactului politicii fiscale şi documentelor de politici fiscale asupra mediului de afaceri | Trimestrul I | Risc extern - informație insuficientă pentru efectuarea analizei Risc intern - volumul exagerat de informaţii ce implică timp suplimentar pentru examinare; - lipsa instrumentelor de efectuare a analizei (modele); - abilități insuficiente de elaborare a modelelor și efectuare a analizei | Analize şi estimări efectuate | DGPLFV | Activitate în curs de realizare În vederea asigurării durabile a sistemului economico-financiar la elaborarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (privind realizarea politicii fiscale și vamale pentru anul 2018) urmează să se efectueze analiza impactului măsurilor de politică fiscală și vamală asupra mediului de afaceri. |
|  |  | 2.1.3. Elaborarea conceptului de revizuire a Codului fiscal și Codului vamal | 28 februarie | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a conceptului | Concept elaborat | DGPLFV | Activitate realizată cu depăşirea termenului Conceptul de rescriere a Codului fiscal și Codului vamal a fost elaborat și publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor pentru consultare publică. Totodată, în cadrul Ministerului Finanțelor au fost organizate 2 ședințe cu reprezentanții mediului de afaceri și cu membrii grupului de lucru responsabili de rescrierea Codului fiscal, în cadrul cărora au fost consultate prevederile Conceptului de rescriere a Codului fiscal și Codului vamal. |
|  |  | 2.1.4. Elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative din domeniile fiscal și vamal | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului; - tergiversarea avizării proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - parvenirea noilor recomandări de la partenerii de dezvoltare (FMI, Banca Mondială, EUBAM etc.); - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a conceptelor propuse de către factorii interesați/implicaţi; - returnarea proiectelor de acte legislative şi normative de către Guvern spre modificare sau definitivare; - neaprobarea sau aprobarea cu întîrziere a proiectelor de acte legislative/normative de către Guvern; - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului pentru propunerile înaintate Risc intern - lipsa necesităţii elaborării proiectelor de acte legislative şi normative; - insuficienţa pregătirii profesionale a colaboratorilor; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative | Proiecte elaborate şi prezentate Guvernului | DGPLFV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate, prezentate Guvernului şi aprobate/adoptate: - Legea nr. 36 din 24.03.2017 privind modificarea Legii nr.280 din 16.12.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 103-108 art. 151 din 31.03.2017); - Hotărîrea Guvernului nr. 234 din 18.04.2017 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind restituirea accizelor (Monitorul Oficial al R. Moldova, 128-132/313, 21.04.2017). Au fost elaborate şi prezentate Guvernului: - prin scrisoarea nr.14/4-03/162/247 din 10.04.2017 proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în partea ce ţine de aplicarea sancțiunilor față de unitățile de schimb valutar care admit încălcări aferente aplicării mașinilor de casă și control constatate în actele de control); - prin scrisoarea nr.14/4-03/162/247 din 10.04.2017 proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (în partea ce ține de utilizarea mașinilor de casă și control la efectuarea operațiunilor valutare în numerar de către persoanele fizice prin intermediul aparatelor de schimb valutar). |
|  |  | 2.1.5. Elaborarea proiectelor de acte legislative și normative cu privire la iniţierea negocierilor, renegocierilor, parafarea, semnarea şi ratificarea Convenţiilor de evitare a dublei impuneri cu alte state | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - refuzul autorităţilor competente din alte state de a încheia sau renegocia Convenţii; - inoportunitatea încheierii sau renegocierii Convenţii; - tergiversarea procesului privind derularea procedurilor interne ale altor state pentru renegocierea Convenţiilor; - modificarea componenței delegației de negociere; - imposibilitatea/inoportunitatea acceptări perioadei propuse pentru încheierea sau renegocierea Convenţii Risc intern - insuficienţa pregătirii profesionale a colaboratorilor (abilităţi de negociere și/sau de elaborare a actelor legislative și normative); - modificarea componenței delegației de negociere | Proiecte elaborate şi aprobate/emise; Convenţii negociate/ renegociate, parafate şi ratificate | DGPLFV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare a fost: - semnat, la data de 30 martie 2017, Protocolul de modificare a Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bruxelles la 04.12.2008; - negociat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, în perioada 2 – 5 aprilie curent, în Abu Dhabi. |
|  |  | 2.1.6. Efectuarea unui studiu privind sistemul actual de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare și identificare a potențialelor opțiuni de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare | Semestrul II | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - depăşirea termenului stabilit pentru efectuarea unui studiu privind sistemul actual de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare; - parvenirea cu întârziere a informațiilor/datelor necesare pentru analiză; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului Risc intern - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului pentru propunerile înaintate; - abilităţi insuficiente de pregătire profesională a colaboratorilor | Studiu realizat | DGPLFV | Activitate realizată în termen A fost realizat studiul „Impozitul pe bunuri imobiliare – identificarea unui sistem de taxare echitabil și eficient din perspectiva costurilor de evaluare/administrare a bazei de impozitare și a costurilor administrative la nivelul autorităților fiscale și a contribuabililor”, concluziile formulate urmînd a fi considerate în procesul de rescriere a Codului fiscal. |
|  |  | 2.1.7. Revizuirea sistemului de taxe rutiere | 31 martie | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului; - depăşirea termenului stabilit pentru revizuirea sistemului de taxe rutiere; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului pentru propunerile înaintate; - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a anumitor concepte propuse de către părţile implicate; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a politicilor | Analize/estimări efectuate | DGPLFV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost colectate datele referitor la numărul de automobile înregistrate în Republica Moldova, cantitatea de combustibil consumată în ultimii ani, încasările din taxele rutiere și altele. Dat fiind faptul că procesul de colectare a datelor necesare efectuării unei analize ample a durat mai mult timp, aceasta a avut ca efect tergiversarea procesului per ansamblu. La moment, este în proces de definitivare studiul de revizuire a sistemului de taxe rutiere în vederea stabilirii impactului economic ca urmare a modificării cotelor pentru taxa rutieră. |
|  |  | 2.1.11 Elaborarea şi completarea Legii nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului | Trimestrul I | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a anumitor concepte propuse de către părţile interesate; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - tergiversarea avizării proiectului legii de către autoritățile publice și partenerii sociali; - returnarea proiectelor de acte legislative şi normative de către Guvern spre modificare sau definitivare; - neaprobarea sau aprobarea cu întârziere a proiectelor de acte legislative/normative de către Guvern Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | DGPLFV IFPS SV | Activitate realizată în termen Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1540-XIII din 25.02.1998 a fost elaborat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 122 din 03.03.2017, adoptat de Parlament la data de 31 martie 2017 şi urmează a fi promulgat și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. |
|  |  | 2.1.12. Analiza și revizuirea sistemului de facilități fiscale și vamale, prin prisma recomandărilor Curții de Conturi | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi Risc intern - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului | Analiza efectuată; Facilități fiscale revizuite | DGPLFV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate 2 ședințe privind revizuirea facilităților fiscale și vamale și elaborarea unor mecanisme care ar permite efectuarea unei evaluări privind estimarea costurilor și impactului facilităților fiscale și vamale. Ulterior a fost elaborat şi urmează a fi aprobat Registrul unic al facilităților fiscale și vamale. |
| 2.2. Racordarea cadrului normativ naţional la standardele şi practicile UE |  | 2.2.3. Definitivarea Tabelului de concordanță ca parte componentă a procesului de armonizare a actelor legislative a actelor legislative vamale naționale la prevederile Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 09.10.2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii | 30 iulie | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; - tergiversarea avizării proiectului tabelului de concordanță de către autoritățile publice, partenerii sociali și externi; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale fiscale şi vamale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - nesusţinerea proiectului tabelului de concordanţă de către AAPC, AAPL, alte autorităţi, instituţii şi organizaţii externe Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a Tabelului de concordanță; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de armonizare a proiectului Codului vamal al Republicii Moldova; - abilităţi insuficiente de cunoaștere a legislației Uniunii Europene | Tabel de concordanță întocmit | DGPLFV | Activitate în curs de realizare A continuat procesul de armonizare a Codului vamal al Republicii Moldova la prevederile Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 09.10.2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii prin întocmirea tabelelor de concordanță, elaborate pentru Titlurile I, II, IV, V, VI și VIII – integral și pentru Titlurile III și VII – parțial. |
|  |  | 2.2.4. Definitivarea procesului de armonizare a actelor legislative vamale naționale la prevederile Regulamentului (CEE) nr.2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, prin elaborarea proiectului Codului Vamal al Republicii Moldova, în conformitate cu Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, și Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM - UE în perioada 2014 – 2016 Definitivarea procesului de armonizare a actelor legislative vamale naționale la prevederile Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 09.10.2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, prin elaborarea proiectului Codului Vamal al Republicii Moldova, în conformitate cu Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, și Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM - UE în perioada 2017 – 2019 | 1 septembrie | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; - tergiversarea avizăriiproiectelor d acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale vamale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de armonizare a proiectului Codului vamal al Republicii Moldova; - abilităţi insuficiente de cunoaștere a legislației Uniunii Europene | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGPLFV | Activitate în curs de realizare A continuat procesul de armonizare a Codului vamal al Republicii Moldova la prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) 2913/92 din 12.10.1992 de instituire a Codului vamal comunitar prin întocmirea tabelelor de concordanță, elaborate pentru Titlurile I, II, IV, V, VI și VIII – integral și pentru Titlurile III și VII – parțial. Totodată, urmare a concluziilor operaționale ale grupului de lucru Uniunea Europeană – Republica Moldova privind implementarea Cadrului Strategic pentru Cooperare Vamală, întrunit la Bruxel la data de 02.03.2016, a fost inițiată armonizarea legislației vamale în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European și Consiliului din 09.10.2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii. În acest sens, prin aprobarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.67 din 23.05.2016 cu privire la elaborarea, definitivarea și promovarea proiectului noului Cod vamal, a fost aprobat Planul intern de acțiuni pentru realizarea și definitivarea procesului de armonizare a actelor legislative vamale naționale la prevederile Codului vamal al Uniunii Europene, prin elaborarea proiectului noului Cod vamal al Republicii Moldova. De asemenea, au fost elaborate și examinate în cadrul grupului de lucru, creat în baza Ordinului Ministerului Finanțelor menționat supra, Titlurile I , II şi III al noului Cod vamal. Adițional, în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.49 din 15.03.2017 au fost create 5 Grupuri de lucru privind elaborarea Titlurilor I-X din noul Cod vamal al Republicii Moldova. La moment sunt definitivate Titlurile I-V, VII, VIII. |
|  |  | 2.2.5. Armonizarea actelor legislative vamale și fiscale naționale la prevederile Regulamentului nr.1186/2009 al Consiliului din 16.11.2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, ca parte componentă a Codului vamal armonizat, și la prevederile Directivei 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe | 1 septembrie | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale fiscale şi vamale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative/normative de către factorii implicaţi Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de armonizare a proiectului de lege; - abilităţi insuficiente de cunoaștere a legislației Uniunii Europene | Tabel de concordanță întocmit; Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGPLFV | Activitate în curs de realizare A fost elaborată o analiză comparativă privind tipurile de scutiri de taxă vamală prevăzute în Regulamentul nr.1186/2009 al Consiliului din 16.11.2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale cu cele prevăzute în legislaţia fiscală şi vamală în vigoare (Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, Codul vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000, Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997, Legea nr.1169-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice), aceasta fiind parte componentă a proiectului Codului vamal armonizat. Adiţional, în baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 49 din 15.03.2017 privind crearea Grupurilor de lucru pentru elaborarea și definitivarea proiectului noului Cod vamal a fost creat grupul de lucru privind elaborarea Capitolului cu privire la scutirile de la plata drepturilor de import (transpunerea Regulamentului (CE) nr.1186/2009 a Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale), precum și a fost întocmit tabelul de concordanță. |
| 2.4. Stabilirea unor politici şi reglementări fiscale care ar facilita dezvoltarea economică şi creşterea competitivităţii economiei naţionale |  | 2.4.1 Elaborarea Regulamentului cu privire la subvenționarea creării locurilor de muncă, precum și a documentației relevante implementării acestuia | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; tergiversarea avizării proiectului Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului precum și a documentației aferente | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului; Documente interne elaborate | DFENCC | Activitate în curs de realizare Proiectul Regulamentului cu privire la subvenționarea creării locurilor de muncă a fost elaborat și prezentat Fondului Monetar Internațional spre coordonare. |
| Obiectivul nr.3: Asigurarea unui control eficient și o modernizare adecvată la fiecare etapă de cheltuieli și instituirea unui sistem adecvat de contabilitate și de raportare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Asigurarea restituirii valorilor bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice în conformitate cu legea bugetară anuală |  |  | Pe parcursul anului | Risc extern - prezentarea deciziilor incomplete/necalitative comisiilor speciale teritoriale; - tergiversarea examinării documentelor de către comisiile speciale teritoriale | Proiecte elaborate și prezentate Guvernului; Suma mijloacelor financiare alocate | DFOSPS | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare a fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 31 din 25.01.2017 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 2459,2 mii lei pentru 16 beneficiari din 10 unităţi administrativ-teritoriale. Totodată, în vederea efectuării finanţării au fost operate modificările respective în SIMF. |
| 3.7. Asigurarea acordării indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni în conformitate cu legea bugetară anuală |  |  | Pe parcursul anului | Risc extern - prezentarea deciziilor incomplete/necalitative comisiilor speciale teritoriale; - tergiversarea examinării documentelor de către comisiile speciale teritoriale | Proiecte elaborate și prezente Guvernului; Suma mijloacelor financiare alocate | DFOSPS | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare a fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 65 din 08.02.2017 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 1447,8 mii lei pentru 33 persoane din 11 unităţi administrativ-teritoriale. Totodată, în vederea efectuării finanţării au fost operate modificările respective în SIMF. |
| 3.8. Elaborarea şi promovarea proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010” |  |  | Trimestrul I | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act normativ; - abilități insuficiente de elaborare şi coordonare a cadrului normativ | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | DFOSPS | Activitate realizată în termen Proiectul respectiv a fost elaborat şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 115 din 02.03.2017 „Cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010” (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 72 art. 183 din 07.03.2017). |
| 3.9. Monitorizarea cheltuielilor de personal întru neadmiterea depășirii fondului de retribuire a muncii şi a numărului de personal aprobat și real încadrat |  |  | Lunar, nu mai târziu de trei săptămâni de la finele fiecărei luni | Risc extern - prezentarea informațiilor/ materialelor necalitative; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi Risc intern - defecțiuni tehnice ale sistemului informațional; - verificarea, totalizarea și analiza informației prezentate de către autoritățile publice cu depășirea termenului; - erori sau omisiuni intenţionate/neintenţionate în procesul de examinare a documentelor parvenite de la autorităţi; - prioritizarea necorespunzătoare/ de moment a activităţilor şi nerealizarea în termen a acestora; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Cheltuieli şi numărul de personal monitorizate | DAMCPASB | Activitate realizată în termen Pe parcursul trimestrului I curent a fost asigurată monitorizarea Informaţiei operative privind cheltuielile de personal, numărul de unităţi de personal şi numărul de angajaţi (persoane fizice) la nivelul Bugetului Public Naţional. La situaţia din 31.01.2017, conform informaţiilor operative, cheltuielile de personal la nivelul BPN au constituit 840244,9 mii lei, numărul de unităţi de personal real încadrat – 188899,5 unităţi de personal, iar numărul de angajaţi – 183714 persoane. La situaţia din 28.02.2017, conform informaţiilor operative, cheltuielile de personal la nivelul BPN au constituit 1922398,9 mii lei, numărul de unităţi de personal real încadrat – 189074,14 unităţi de personal, iar numărul de angajaţi – 183822 persoane. La situaţia din 31.03.2017, conform informaţiilor operative, cheltuielile de personal la nivelul BPN au constituit 2954513,6 mii lei, numărul de unităţi de personal real încadrat – 188947,83 unităţi de personal, iar numărul de angajaţi – 184696 persoane. |
| 3.10. Analiza rapoartelor privind datoriile cu termen de achitare expirat ale autorităţilor/instituţiilor bugetare în raport cu alocaţiile bugetare aprobate şi conlucrarea cu acestea întru micșorarea arieratelor existente din contul și în limita bugetelor respective aprobate și neadmiterea acumulării arieratelor noi |  |  | Lunar | Risc extern - prezentarea informaţiilor/ materialelor incomplete şi/sau necalitative; - nerespectarea termenelor de prezentare a rapoartelor de către autoritățile/instituțiile bugetare; - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile | Micşorarea arieratelor existentei şi neadmiterea acumulării arieratelor noi, întru respectarea ţintelor indicative: Martie 2017 – 383 mil. lei, Iunie 2017 – 300 mil. lei, Septembrie 2017 – 150 mil. lei, Decembrie 2017 – 0 mil. Lei | DFR DGTS | Activitate realizată în termen Pe parcursul perioadei de raportare Ministerul Finanțelor, de comun cu autoritățile/instituțiile bugetare, a analizat rapoartele privind datoriile respective și a conlucrat în vederea micșorării arieratelor existente și neadmiterii acumulării altor noi. Astfel, întru realizarea activității respective au fost expediate scrisori în adresa unor autorități prin care s-a solicitat întreprinderea măsurilor de diminuare sau achitare integrală a datoriilor cu termen de achitare expirat şi informarea ulterioară a Ministerului Finanțelor. Comparativ cu 01.01.2017 datoriile cu termen de achitare expirat (arierate) s-au micșorat cu 3,4 mil. lei și la situația din 31.03.2017 au constituit 97,9 mil. lei. Informațiile privind datoriile cu termen de achitare expirat ale autorităților/instituțiilor bugetare finanțate de la bugetul de stat și bugetele locale se întocmesc și se publică lunar pe pagina web a ministerului și pot fi consultate accesînd link-ul: http://mf.gov.md/actnorm/reports/7/datorii. |
| 3.11. Monitorizarea soldurilor şi rulajelor de mijloace băneşti ale bugetelor locale din transferurile cu destinaţie specială şi generală de la bugetul de stat, în scopul efectuării controlului privind utilizarea transferurilor respective |  |  | Pe parcursul anului | Risc extern - perfectarea greșită a documentelor de plată de către APL pentru utilizarea transferurilor respective Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile | Utilizarea eficientă a transferurilor; Neadmiterea acumulării soldurilor din transferuri | DGTS | Activitate în curs de realizare În vederea realizării actvității respective a fost elaborată Forma FA 008/2 „Informația privind executarea transferurilor cu destinație specială”. Soldurile şi rulajele de mijloace băneşti ale bugetelor locale din transferurile cu destinaţie specială se monitorizează săptămînal, nefiind admisă acumularea soldurilor din transferuri. |
| 3.12. Întocmirea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 |  |  | 28 aprilie | Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a rapoartelor de către executorii de buget Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile structurale ale ministerului | Raport întocmit și prezentat Guvernului | DGTS DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi autoritățile administrative din subordine ÎS „Fintehinform” | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare a fost definitivată corectarea erorilor apărute în procesul de primire a rapoartelor financiare de la autoritățile publice centrale, precum și s-au recepţionat materialele pentru întocmirea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 de la subdiviziunile din cadrul ministerului şi autoritățile administrative din subordine. |
| 3.13. Întocmirea Raportului privind executarea BPN |  |  | Lunar | Risc extern - depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile; - tergiversarea avizării raportului de către subdiviziunile structurale ale ministerului | Raport întocmit și publicat pe site-ul www.mf.gov.md www.date.gov.md | - DGTS în comun cu SICMM și e-transformare și - Î.S. „Fintehinform” | Activitate realizată în termen Au fost întocmite și plasate pe site-ul ministerului 3 rapoarte privind executarea bugetului public naţional, respectiv 18 tabele, care pot fi accesate la următorul link: http://www.mf.gov.md/reports. |
| 3.17. Elaborarea și implementarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public în conformitate cu practicile internaționale |  | 3.17.1. Elaborarea primului set de Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, în baza IPSAS | Trimestrul IV | Risc intern - cunoaşterea insuficientă a standardelor IPSAS; - abilităţi insuficiente de elaborare a Standardelor | Proiectul Standardului elaborat | DGTS | Activitate în curs de realizare În conformitate cu Conceptul și Planul de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, aprobate prin Ordinul viceministrului finanțelor nr.159 din 27 decembrie 2016, în anul 2017 urmează a fi elaborate 10 standarde. În urma examinării a 6 Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS), s-a ajustat şi urmează a fi prezentat membrilor Consiliului pentru Standardele de evidenţă contabilă în sectorul public textul Standardelor sub aspectul terminologiei naționale. |
|  |  | 3.17.2. Ajustarea cadrului legal și normativ privind evidența contabilă și raportarea în sistemul bugetar | Trimestrul III | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de modificare și completare a actelor legislative și normative; - deficiențe în promovarea proiectelor de modificare și completare a actelor legislative și normative Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare şi coordonare a cadrului legislativ şi normativ | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | DGTS | Activitate în curs de realizare În acest sens a fost elaborat proiectul de modificare a Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014. |
| 3.19. Elaborarea proiectelor de ordine privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 |  |  | Pe parcursul anului | Risc intern - posibile carențe în rezultatul operării modificărilor și completărilor; - depășirea termenelor stabiliți de legislație privind ajustarea actelor normative, ce țin de evidența contabilă în instituțiile bugetare, din cauza volumului mare a sarcinilor și caracterul complex al acestora; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Ordin elaborat şi aprobat | DGTS | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare a fost elaborat şi aprobat Ordinul ministrului finanțelor nr. 13 din 20 ianuarie 2017 privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015. Totodată, au fost elaborate și sunt la etapa de avizare 2 proiecte de ordin de modificare și completare a Ordinului ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015. |
| 3.20. Completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr. 215 din 28 decembrie 2015, cu prevederi ce ţin de contractarea serviciilor bancare pentru gestionarea mijloacelor publice, conform art. 62, alin.7) şi 8) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014. |  |  | Pe parcursul anului | Risc intern - posibile carențe din cauza introducerii unor modificări incomplete sau cu conținut ambiguu; - depășirea termenelor stabiliți, din cauza volumului mare a sarcinilor și caracterul complex al acestora; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Norme metodologice revizuite; Ordin elaborat şi aprobat | DGTS | Activitate în curs de realizare Au fost elaborate și sunt la etapa de avizare 2 proiecte de ordin de modificare și completare ale Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor. |
| Obiectivul nr. 4: Asigurarea necesităţilor de finanţare ale bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu şi lung în condiţiile limitării riscurilor implicate |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Contractarea împrumuturilor de stat externe pe termen mediu şi lung, ținând cont de raportul cost/risc |  | 4.1.2. Analiza și acceptarea ofertelor de debursare din contul împrumuturilor semnate cu creditorii Banca Europeană de Investiţii şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la condiţiile financiare ce asigură menţinerea parametrilor stabiliţi a structurii portofoliului datoriei de stat | 31 decembrie | Risc extern - volatilitatea pieței financiare externe; - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice | Numărul ofertelor de debursare analizate; Numărul ofertelor de debursare acceptate din contul împrumuturilor de stat externe | DGDP | Activitate în curs de realizare Pe parcursul trimestrului I al anului 2017 a fost analizată o ofertă de debursare cu opţiuni multiple de condiţii financiare din contul împrumutului acordat de către Banca Europeană de Investiţii, întru realizarea proiectului ,,Reabilitarea reţelelor electrice de transport în Republica Moldova”, în valoare totală de 2,0 mil. EUR, fiind acceptată cea mai optimă variantă în termeni de maturitate a împrumutului şi rată a dobînzii. |
|  |  | 4.1.3. Recreditarea împrumuturilor de stat externe în baza acordurilor de împrumut semnate cu creditorii externi în scopul implementării proiectelor și a programelor de dezvoltare | 31 decembrie | Risc extern - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice; - interesul redus din partea potențialilor beneficiari ai recreditării; - tergiversarea prezentării documentelor necesare de către beneficiarii recreditați Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Numărul contractelor de recreditare semnate; Volum al împrumuturilor recreditate de stat | DGDP | Activitate în curs de realizare Au fost semnate 3 contracte de recreditare în cadrul implementării Proiectului ,,Filiera Vinului” și Proiectului reabilitarea rețelelor electrice de transport ale ÎS ,,Moldelectrica”. Volumul împrumuturilor recreditate prin intermediul Ministerului Finanțelor în cadrul proiectelor investiționale finanțate din surse externe constituie 3,4 mil. EUR și 1,7 mil. dolari SUA. |
| 4.2. Dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat |  | 4.2.1. Consolidarea comunicării cu dealerii primari | Pe parcursul anului | Risc extern - receptivitate redusă din partea dealerilor primari | 4 întrevederi cu dealerii primari | DGDP | Activitate în curs de realizare La 20-21 martie 2017, cu suportul asistenței oferite de Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea politicii și managementului în domeniul finanțelor publice, a fost organizat un atelier de lucru cu tema ,,Experiența internațională pe piața valorilor mobiliare de stat și Concluzii pentru Moldova”. În cadrul atelierului reprezentanții Armeniei, Belgiei, Greciei, României și Serbiei au împărtășit experiența proprie privind modul de organizare și funcționare a piețelor valorilor mobiliare de stat. Drept obiectiv al atelierului a fost, inclusiv, obținerea unei mai bune înțelegeri a activităţii participanților piețelor respective, în special a dealerilor primari. La evenimentul respectiv au participat reprezentanţii Băncii Mondiale, Fondului Monetar Internaţional, Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a Moldovei, Asociaţiei Băncilor din Moldova, băncilor comerciale şi mediului academic din Moldova. |
|  |  | 4.2.2. Revizuirea drepturilor și obligațiilor dealerilor primari | Semestrul I | Risc extern - volatilitatea pieței interne a valorilor mobiliare de stat Risc intern - abilități insuficiente de analiză și stabilire a drepturilor/obligațiilor dealerilor primari | Regulamentul cu privire la plasarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi revizuit | DGDP | Activitate în curs de realizare De către grupul de lucru, format din reprezentanți ai Ministerului Finanţelor şi Băncii Naţionale a Moldovei, a fost elaborată o sinteză la recomandările expuse în Nota tehnică nr.5.5 din octombrie 2016 ,,Sistemul de dealeri primari din Republica Moldova: statutul operaţiunilor şi recomandări privind revizuirea Codului de responsabilităţi", care ulterior a fost ajustată urmare a discuţiilor din 22 şi 23 martie 2017 cu participarea experţilor din Armenia, Belgia, Grecia, România și Serbia. Totodată, au fost elaborate unele propuneri la Regulamentul cu privire la plasarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi. Acestea urmează a fi definitivate şi discutate cu participanţii pieţei valorilor mobiliare de stat, Banca Naţională a Moldovei şi alte părţi interesate. |
| 4.3. Monitorizarea și raportarea implementării prevederilor stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)” |  |  | Lunar | Risc extern - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice; - efectul crizei economice/financiare asupra economiei naţionale; - prognoze defectuoase ale indicatorilor macroeconomici Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Ponderea datoriei de stat care ajunge la scadenţă în decurs de un an în totalul datoriei de stat – nu mai mare de 25 la sută; Ponderea datoriei de stat interne în total datorie de stat – nu mai mică de 20 la sută; Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în total datorie de stat – nu mai mare de 50 la sută; Ponderea datoriei de stat cu rata dobânzii variabilă în total datorie de stat – nu mai mare de 40 la sută | DGDP | Activitate realizată în termen La situaţia din 31 martie 2017, parametrii de risc aferenţi datoriei de stat stabiliţi în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)” au înregistrat următoarele valori: - Ponderea datoriei de stat scadentă în decurs de un an în totalul datoriei de stat: 18,7%; - Ponderea datoriei de stat interne în totalul datoriei de stat: 42,2%; - Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în totalul datoriei de stat: 25,7%; - Ponderea datoriei de stat cu rata dobânzii variabilă în totalul datoriei de stat: 29,5%. Astfel, la finele lunii martie 2017, toţi parametrii s-au încadrat în limitele stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)”. |
| 4.5. Monitorizarea şi raportarea datoriei sectorului public |  |  | 70 zile de la finele trimestrului de gestiune şi 90 zile de la finele anului de gestiune | Risc extern - schimbarea frecventă a prognozelor indicatorilor bugetari şi macroeconomici; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi Risc intern - incapacitatea sistemului informaţional existent (DMFAS) de a prelucra informaţia; - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - erori în calcule | 4 Rapoarte privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat întocmite și prezentate Guvernului şi Parlamentului | DGDP | Activitate realizată în termen Pe parcursul trimestrului I al anului 2017 a fost elaborat Raportul privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pentru situaţia de la finele anului 2016. Ulterior, raportul menţionat a fost prezentat spre informare Guvernului şi Parlamentului, în termenul prevăzut de legislaţie, şi publicat pe pagina web a Ministerului Finanţelor. |
| Obiectivul nr. 5: Consolidarea sistemului de management financiar și control și audit intern în sectorul public, pentru a asigura utilizarea eficientă și transparentă a fondurilor publice |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Elaborarea şi actualizarea cadrului normativ în domeniul controlului financiar public intern |  | 5.1.1. Revizuirea Standardelor naţionale de audit intern | Trimestrul III | Risc extern - proiectul necesită coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată; - contestarea modificărilor şi completărilor operate la Standardele naţionale de audit intern Risc intern - tergiversarea examinării şi aprobării proiectului | Standardele naţionale de audit intern revizuite; Ordin elaborat şi aprobat | DACFPI | Activitate în curs de realizare Standardele naţionale de audit intern au fost revizuite, fiind ajustate la noile modificări ale Standardelor Internaționale ale Practicii Profesionale de Audit Intern. Ca urmare, a fost elaborat proiectul Ordinului ministrului finanțelor cu privire la modificarea şi completarea Standardelor naţionale de audit intern. |
|  |  | 5.1.2. Revizuirea Legii privind controlul financiar public intern | Trimestrul IV | Risc extern - propunerile de modificare conceptuală necesită coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată; - implicarea insuficientă a factorilor interesați Risc intern - tergiversarea examinării şi aprobării proiectului | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DACFPI | Activitate în curs de realizare Legea privind controlul financiar public intern a fost revizuită, fiind elaborat proiectul de modificare și completare a acesteia. |
| 5.2. Consolidarea capacităţilor auditorilor intern şi a managerilor din sectorul public în domeniul CFPI |  | 5.2.3. Organizarea seminarelor de mediatizare pentru entităţile publice: a) privind rolul şi beneficiile controlului financiar public intern; b) privind responsabilităţile de creare şi suplinire cu personal a subdiviziunilor de audit intern; c) privind rolurile şi responsabilităţile auditorilor intern; d) privind responsabilităţile de implementare şi/sau dezvoltare a sistemului de management financiar şi control | Pe parcursul anului | Risc extern - fluctuația necontrolată a formatorilor; - indisponibilitatea formatorilor instruiţi; - lipsa instruirilor (conform necesităţilor pe tematici relevante) | 8 seminare de mediatizare desfăşurate | DACFPI | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurate 2 seminare de mediatizare: - la data de 30 ianuarie 2017, seminarul de mediatizare cu genericul „CFPI. Managementul riscurilor. Activități de control” la Avocatul Poporului, în cadrul căruia au participat 26 managerii operaționali; - la data de 17 martie 2017, cu suportul experților olandezi, seminarul de mediatizare și conștientizare pentru secretarii de stat din cadrul autorităților APC cu genericul „Conceptul de control financiar public intern”, la care au participat 10 persoane. Seminarul s-a focusat pe conceptul de control financiar public intern (CFPI) la nivel European, cadrul naţional de reglementare aferent domeniului vizat, rolul şi beneficiile CFPI, rolul şi responsabilităţile auditorilor interni, responsabilităţile de implementare şi/sau dezvoltare a sistemului de management financiar şi control (MFC), inclusiv rolul subdiviziunii economie și finanțe, precum și aspectele ce țin de monitorizarea, evaluarea și raportarea funcționalității sistemului de MFC, precum și activității de audit intern. |
| 5.3. Elaborarea raportului privind implementarea sistemului de audit intern |  |  | Decembrie | Risc extern - rapoarte privind activitatea de audit intern în sectorul public recepţionate cu întârziere sau nerecepţionate; - caracterul neobiectiv/incomplet al rapoartelor privind activitatea de audit intern în sectorul public Risc intern - prezentarea Raportului consolidat privind CFPI pentru anul 2016 cu întârziere | Raport privind implementarea sistemului de audit intern elaborat | DACFPI | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare de la subdiviziunile de audit intern din sectorul public au fost recepționate și generalizate 55 rapoarte, în baza cărora urmează a fi întocmit raportul privind implementarea sistemului de audit intern. |
| Obiectivul nr. 6: Implementarea unui instrument de management modern şi eficient pentru a susţine utilizatorii în procesul bugetar şi pentru furnizarea unei game largi de informaţii financiare şi non-financiare necesare pentru luarea deciziilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Perfecționarea mecanismului de gestionare a finanțelor publice prin sistemul trezorerial |  | 6.3.1 Perfecționarea SOFT-urilor utilizate de Trezoreria de Stat și de trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor referitor la executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național, în baza propunerilor Trezoreriei de Stat | La necesitate | Risc intern - lipsa capacităților de realizare a propunerilor înaintate; - imposibilitatea de realizare, ținând cont de prioritizarea sarcinilor Î.S.”Fintehinform”; -- formularea neclară și incompletă a sarcinilor tehnice - capacități insuficiente pentru elaborarea caietului de sarcini | SOFT-uri perfecționate | Î. S. „Fintehinform” DGTS | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate mai multe modificări în vederea perfecționării SOFT-urilor utilizate, printre care: - a fost implementat mecanism nou de finanțare a transferurilor; - au fost elaborate rapoarte noi privind executarea transferurilor; - au fost elaborate programele de formare a Raportului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2016; - a fost testat mecanismul de prelucrare a veniturilor încasate prin intermediul utilizării Contului Unic a Contribuabilului; - au fost create rapoarte analitice noi/ajustate cele existente, în baza solicitărilor Direcției generale Trezoreria de Stat. |
| Obiectivul nr. 7: Promovarea normelor şi standardelor internaționale în domeniul vamal în vederea reducerii duratei şi costurilor efectiv suportate de agenții economici pentru vămuirea mărfurilor în vamă |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Modernizarea procedurilor vamale şi dezvoltarea mecanismelor de cooperare transfrontalieră |  | 7.1.1. Promovarea procedurii de declarare electronică | Trimestrul IV | Risc extern - implicarea altor servicii de control (control veterinar, fitosanitar etc.); - interes redus de implicare din partea factorilor potențiali interesați; - schimbările în cadrul legislativ relevant Risc intern - nerealizare în termen a procesului de modernizare a SI Asycuda World; - defecţiuni tehnice sau capacităţi reduse ale sistemului informaţional integrat vamal | Creşterea ponderii declaraţiilor vamale perfectate electronic; Durata medie a controlului vamal la import/export | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul trimestrului I al anului 2017 indicatorii stabiliţi au înregistrat următoarele valori: - ponderea exportului perfectat electronic a constituit cca 90%; - ponderea importului perfectat electronic din totalul importului a constituit cca 23 %. |
|  |  | 7.1.2. Dezvoltarea mecanismului de recunoaştere mutuală a statutului AEO | Trimestrul IV | Risc extern - procesul de negociere a mecanismului cu EU îndelungat Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Raport de evaluare a proiectului pilot de recunoaştere unilaterală AEO din EU; Foaie de parcurs privind mecanismul de recunoaştere AEO între EU şi RM elaborat şi aprobat de comun cu DG TAXUD; Gradul de realizare a acţiunilor din foaie de parcurs; Număr de agenţi economici cu statut de agent economic autorizat | SV | Activitate în curs de realizare La data de 13 martie 2017 a avut loc videoconferinţa Grupului de lucru UE-Moldova privind implementarea Cadrului Strategic pentru Cooperare Vamală, unde a fost prezentat raportul de evaluare a proiectului-pilot de recunoaştere unilaterală a statutului AEO din UE la punctul de trecere a frontierei de stat Leuşeni-Albiţa, pentru perioada iulie-decembrie 2016. În cadrul videoconferinței respective s-a convenit asupra prelungirii acestuia pînă în luna iulie 2017. Totodată, DG TAXUD a prezentat proiectul foii de parcurs de recunoaştere mutuală a AEO, care urmează a fi remis spre consultare Serviciului Vamal. Se menţionează că, pe parcursul trimestrului I al anului 2017 2 agenți economici au primit statut de AEO, respectiv, numărul total al titularilor de certificate AEO a constituit 104 agenţi economici. |
|  |  | 7.1.3. Dezvoltarea procedurilor de vămuire simplificate | Trimestrul IV | Risc extern - tergiversarea elaborării proiectelor de acte normative/legislative; - interes redus de implicare din partea factorilor potențiali interesați Risc intern - nerealizare în termen a procesului de modernizare a SI Asycuda World; - defecţiuni tehnice sau capacităţi reduse ale sistemului informaţional integrat vamal | Creşterea ponderii procedurilor vamale simplificate; Creşterea ponderii declaraţiilor vamale perfectate de AEO | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul trimestrului I al anului 2017: - 2 agenți economici au primit statut de AEO, respectiv, numărul total al titularilor de certificate AEO a constituit 104 agenţi economici; - 2 agenţi economici au primit autorizaţie pentru procedura de vămuire la domiciliu, respectiv, numărul total al beneficiarilor procedurii de vămuire la domiciliu a constituit 47 agenți economici. Totodată, în contextul modificărilor operate la Codul Vamal prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (art. VIII) în partea ce ține de condițiile de autorizare a AEO, pe parcursul perioadei de raportare au fost supuși reevaluării 12 AEO. Concomitent, ponderea declaraţiilor vamale perfectate de AEO a constituit 48,5%, din care 3,76 % sunt în procedura de vămuire la domiciliu. |
|  |  | 7.1.5. Dezvoltarea schimbului automatizat de informaţii vamale cu alte ţări | Trimestrul IV | Risc extern - procesul de negociere a mecanismului cu EU îndelungat Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Sistemul de schimb de date cu Federaţia Rusă dezvoltat; Numărul şedinţelor de lucru a experţilor tehnici privind sistemul de schimb de date cu Ucraina; Sistemul de schimb de date în cadrul GUAM dezvoltat | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare: - a fost iniţiată dezvoltarea şi trecerea la schimbul de date cu Federaţia Rusă, conform caietului de sarcini; - au avut loc negocieri în cadrul GUAM cu privire la lansarea schimbului de date între statele membre în regim de test; - au fost discutate condiţiile tehnice de efectuare a schimbului de informaţii cu Belorusia. Totodată, se menţionează că, este funcţional şi în proces de continuă dezvoltare mecanismul de schimb prealabil de date vamale cu Ucraina. |
|  |  | 7.1.6. Implementarea proiectului de control vamal comun în punctul de trecere a frontierei Pervomaisc-Kuciurgan | Trimestrul IV | Risc extern -tergiversarea implementării proiectului; - limitarea finanţării externe Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Construcţii de infrastructură demarate | SV | Activitate în curs de realizare Este în proces de elaborare şi coordonare proiectul Anexei la Schema Tehnologică care va reglementa efectuarea primei etape a controlului comun în punctul de trecere a frontierei Pervomaisc-Kuciurgan. Infrastructura şi echipamentul pentru realizarea controlului comun urmează a fi asigurate din fondurile proiectului, care include şi cofinanţarea din partea Rpublicii Moldova şi a Ucrainei. |
|  |  | 7.1.7. Implementarea controlului comun la frontiera cu România | Trimestrul IV | Risc extern - indisponibilitatea părţii române; -procesul de negociere îndelungat Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Negocieri asupra Acordului privind controlul comun iniţiate; Numărul de puncte de trecere a frontierei cu control comun | SV | Activitate în curs de realizare La moment, setul de documente pentru iniţierea negocierilor cu partea română asupra proiectului Acordului interguvernamental privind controlul comun la frontiera moldo-română este la examinare la MAEIE şi urmează a fi prezentat Guvernului. În temeiul Hotărîrii Guvernului privind iniţierea negocierilor, proiectul Acordului va fi transmis prin canale diplomatice părţii române spre examinare. |
|  |  | 7.1.8. Revizuirea actelor normative şi ordinelor Serviciului Vamal în vederea aducerii lor în conformitate cu angajamentele Organizaţiei Mondiale a Comerţului, Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător şi Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană | Pe parcursul anului | Risc intern - procesul îndelungat de elaborare a actelor normative; - insuficienţa resurselor instituţionale | Proiecte elaborate şi aprobate | SV | Activitate în curs de realizare În vederea implementării noului concept privind procedura de certificare a originii preferențiale a mărfurilor a fost elaborat, definitivat şi urmează a fi prezentat Cancelariei de Stat pentru examinare şi promovare ulterioară proiectul de modificare și completare a Hotărîrii Guvernului nr. 761 din 17.09.2014 „Cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor” și a Hotărîrii Guvernului nr. 1599 din 13.12.2002 „Cu privire la regulile de origine a mărfurilor”. |
|  |  | 7.1.10. Organizarea şedinţelor anuale a Grupului de lucru pentru implementarea Cadrului strategic de cooperare în domeniul vamal RM-UE | Trimestrul IV | Risc extern - intervenţia factorului politic Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Numărul de şedinţe organizate | SV | Activitate realizată în termen Şedinţele Grupului de lucru pentru implementarea Cadrului strategic pentru Cooperare Vamală se desfăşoară anual. Videoconferinţa Grupului de lucru respectiv a avut loc la data de 13 martie curent (a se vedea informaţii la pct. 7.1.2). |
| 7.2. Modernizarea sistemelor informaţionale vamale |  | 7.2.2. Implementarea proiectului TWINNING privind Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) și modernizarea SIIV ”ASYCUDA World” | Trimestrul IV | Risc extern - limitarea finanţării externe; - tergiversarea de către donatorii externi a implementării proiectului Risc intern - capacităţile insuficiente de absorbţie a asistenţei externe; - insuficienţa resurselor IT | Acord dintre SV şi UNCTAD privind dezvoltarea Sistemului Informaţional Integrat Vamal bazat pe softul ASYCUDA World semnat; Proiect TWINNING lansat | SV | Activitate în curs de realizare Fișa proiectului TWINNING pentru dezvoltarea Ghişeului unic la frontieră şi implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) a fost aprobată de către Comisia Europeană în martie 2015. Ulterior, toate activităţile de pregătire a proiectului au fost asigurate de partea UE. La momentul actual, fișa Twining a fost definitivată şi transmisă statelor membre. Se menţionează că, termenul limită pentru depunerea propunerilor de participare la proiect este 03.05.2017, şedinţa de selectare fiind planificată pentru perioada 16-17.05.2017, şedinta de evaluare – 19.05.2017, iar proiectul este planificat a fi lansat în perioada lunilor august - septembrie 2017. |
| 7.3. Dezvoltarea proiectelor investiționale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a controlului vamal |  | 7.3.1. Elaborarea şi promovarea proiectelor de asistenţă externă pentru modernizarea infrastructurii vamale şi a echipamentului de control | Trimestrul IV | Risc extern - limitarea finanţării externe Risc intern - capacităţile insuficiente de absorbţie a asistenţei externe | Programul de dezvoltare strategică al SV elaborat şi aprobat; Numărul proiectelor elaborate şi promovate | SV | Activitate în curs de realizare Programul de dezvoltare strategică „Vama 2020” a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 126-O din 06.04.2017. Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 13-O din 17.01.2017 au fost aprobate: - Regulamentul privind iniţierea şi gestionarea proiectelor de asistenţă tehnică în cadrul Serviciului Vamal; - Registrul proiectelor de asistenţă tehnică în cadrul Serviciului Vamal; - Registrul propunerilor de proiecte de asistenţă tehnică în cadrul Serviciului Vamal. Actualmente în Registrul proiectelor de asistenţă tehnică în cadrul Serviciului Vamal sunt înregistrate 17 proiecte de asistenţă tehnică. |
| 7.4. Elaborarea Notelor explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor a Republicii Moldova |  |  | Trimestrul I | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Note explicative aprobate și publicate | SV | Activitate realizată parţial Notele explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor a Republicii Moldova au fost elaborate şi aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 118-O din 30.03.2017. Prin scrisoarea Serviciului Vamal nr. 28/06-4679 din 03.04.2017 Notele explicative au fost prezentate Ministerului Justiţiei pentru efectuarea expertizei juridice şi înregistrarea de stat. |
| 7.5. Racordarea cadrului normativ naţional la standardele şi practicile UE printr-o abordare de ansamblu şi nediscriminatorie a regulilor de origine şi prin aplicarea uniformă a acestora pentru toate companiile de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din zonele economice libere |  |  | Trimestrul IV | Risc extern - limitarea finanţării externe Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Proiecte elaborate şi prezentate Guvernului; Număr de certificate de origine eliberate; Număr de exportatori aprobaţi | SV | Activitate în curs de realizare În vederea implementării noului concept privind procedura de certificare a originii preferențiale a mărfurilor a fost elaborat, definitivat şi urmează a fi prezentat Cancelariei de Stat pentru examinare şi promovare ulterioară proiectul de modificare și completare a Hotărîrii Guvernului nr. 761 din 17.09.2014 „Cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor” și a Hotărîrii Guvernului nr. 1599 din 13.12.2002 „Cu privire la regulile de origine a mărfurilor”. Totodată, pe parcursul trimestrului I curent au fost: - autentificate şi eliberate 9529 certificate de origine; - emise 2 certificate de exportator aprobat (în total sunt 7 beneficiari ai certificatelor de exportator aprobat). |
| 7.6. Dezvoltarea standardelor de integritate şi profesionalism în domeniul vamal |  | 7.6.1. Implementarea Planului anual de instruire a colaboratorilor vamali prin utilizarea eficientă a capacităţilor Centrului de instruire şi a partenerilor extern | Pe parcursul anului | Risc extern - limitarea finanţării externe Risc intern - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională | Număr de colaboratori vamali instruiţi | SV | Activitate în curs de realizare Conform Planului de instruire a colaboratorilor vamali pentru anul 2017, aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 07-O din 09.01.2017, pentru trimestrul I 2017 au fost planificate 24 activităţi de instruire (12 activităţi de instruire internă şi 12 activităţi de instruire externă). Astfel, pe parcursul perioadei de raportare au fost desfăşurate: - 8 activități de instruire internă, în cadrul cărora au fost instruiţi per total 210 persoane (110 - din cadrul aparatului central, 100 – din cadrul birourilor vamale); - 12 activități de instruire externă, în cadrul cărora au fost instruiţi per total 48 persoane (30 - din cadrul aparatului central, 18 – din cadrul birourilor vamale). |
|  |  | 7.6.2. Sensibilizarea publicului pentru implicare activă în realizarea măsurilor anticorupţie prin organizarea campaniilor de informare şi promovare a valorilor profesionale | Pe parcursul anului | Risc extern - interes redus de implicare din partea factorilor potenţiali interesaţi Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Număr de activităţi de mediatizare desfăşurate; Număr de plângeri depuse, inclusiv prin sistemul electronic de colectare a contestărilor (plângerilor) | SV | Activitate în curs de realizare În vederea sensibilizării publicului pentru implicare activă în realizarea măsurilor anticorupţie au fost desfăşurate 2 activităţi de mediatizare, care pot fi accesate urmînd link-urile: - http://customs.gov.md/ro/content/serviciul-vamal-va-acorda-suportul-necesar-cadrul-cercetarilor-privind-presupusa-implicare; - http://customs.gov.md/ro/content/tentativa-de-corupere-denuntata-de-inspectorii-chinologi-ai-serviciului-vamal. Totodată, au fost recepţionate 41 plîngeri, dintre care 22 petiţii și 19 sesizări la linia fierbinte a Serviciului Vamal şi 6 denunţuri de influenţă necorespunzătoare, dintre care 3 au fost remise în adresa CNA. Concomitent, în cadrul Centrului de Apel al Serviciului Vamal a fost lansată linia anticorupţie ((+373 22) 57-41-11), în scopul recepţionării informaţiei referitoare la faptele de comportament corupţional şi alte abuzuri de serviciu comise de colaboratorii vamali. Astfel, pe parcursul perioadei de raportare, în Registrul de evidenţă a apelurilor Serviciului Vamal au fost înregistrate 19 apeluri de la persoane fizice privind faptele de comportament corupţional. |
| Obiectivul nr. 8. Sporirea nivelului de securitate economică a statului şi de securizare a frontierei de stat |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Consolidarea managementului riscurilor în cadrul Serviciului Vamal |  | 8.1.1. Implementarea Strategiei de management al riscurilor pentru 2017 aprobată prin Ordinul SV nr 05-o din 04.01.2017 | Trimestrul IV | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională; - tergiversarea creării sistemelor informaţionale | Gradul de realizare a Planului de acțiuni privind implementarea strategiei; Creșterea randamentului produselor de analiza de risc; Ponderea declaraţiilor vamale direcţionate pentru control fizic și documentar; Creşterea ponderii controalelor vamale rezultative (hit rate) | SV | Activitate în curs de realizare Gradul de realizare a Planului de acțiuni este de 10 %. Randamentul produselor de analiză de risc a crescut cu 1,9 %, respectiv a înregistrat 7,7% în trimestrul I curent, comparativ cu 5,8% în trimestrul I al anului 2016. Ponderea declaraţiilor vamale direcţionate pentru control fizic şi documentar a constituit: - la import: - pe culoar roșu - 11%; - pe culoar galben - 22 %; - pe culoar verde – 66,74 %. - la export: - pe culoar roșu – 7 %; - pe culoar galben - 5 %; - pe culoar verde – 88 %. Ponderea controalelor vamale rezultative a crescut cu 2,75%, respectiv a înregistrat 10,75% în trimestrul I curent, comparativ cu 8% în trimestrul I al anului 2016. |
| 8.2. Consolidarea capacităţilor auditului postvămuire |  | 8.2.2. Sporirea eficienţei misiunilor de control ulterior | Trimestrul IV | Risc intern - defecţiuni tehnice; - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Pondere a misiunilor de control ulterior rezultative; Număr de misiuni de control ulterior | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate 67 controale, dintre care 63 controale rezultative, ponderea eficienţei fiind de 94 %. |
| 8.3. Promovarea măsurilor de protecţie la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală |  | 8.3.1. Eficentizarea măsurilor de protecţie la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală | Trimestrul IV | Risc extern - interes redus din partea titularilor de drepturi; - tergiversarea implementării proiectului EU pentru AGEPI si alte autorităţi “Suport pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală” Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Numărul de obiecte de proprietate intelectuală introduse în Registrul SV; Numărul cereri de intervenţie depuse; Numărul de reţineri a mărfurilor contrafăcute la frontieră; Structura mărfurilor reținute | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost: - examinate 10 cereri de intervenție, dintre care 4 cereri au fost respinse și 6 acceptate; - introduse 20 obiecte în Registrul obiectelor de proprietate intelectuală (numărul total de obiecte înscrise în Registrul respectiv este de 353 obiecte); - înregistrate 8 rețineri a mărfurilor susceptibile de a fi contrafăcute la frontieră (implicit genţi, accesorii pentru genți, telefoane mobile, încălțăminte, haine). |
| 8.4. Dezvoltarea capacităţilor operaţionale de prevenire şi combatere a contravenţiilor şi infracţiunilor vamale |  | 8.4.1. Participarea Serviciului Vamal în cadrul operaţiunilor comune antifraudă şi antidrog regionale şi internaţionale | Trimestrul IV | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Numărul de operaţiuni comune cu participarea SV | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare nu au fost desfăşurate operaţiuni pe palierul antidrog. Totodată, au avut loc 3 reţineri de substanţe narcotice, psihotrope şi precursori. |
|  |  | 8.4.2. Participarea la activităţi de instruire regionale şi internaţionale în domeniul antifraudă şi domeniul combaterii traficului de droguri | Trimestrul IV | Risc extern - lipsa donatorilor şi a resurselor financiare Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Numărul de activităţi de instruire; Numărul de colaboratori vamali instruiţi | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul trimestrului I curent colaboratorii vamali au participat la 2 activităţi de instruire, dintre care: - activitatea specială de investigaţie, cu participarea a 20 persoane; - instruirea inspectorilor chinologi privind depistarea drogurilor şi produselor de tutungerie cu participarea a 8 persoane. Se menţionează că, pe parcursul perioadei de raportare nu au parvenit invitaţii de participare la instruirile regionale şi internaţionale în acest domeniu. |
|  |  | 8.4.3. Eficientizarea acţiunilor de contracarare a traficului ilicit de droguri şi de tutun de către Serviciul Vamal | Trimestrul IV | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Numărul de operaţiuni comune naţionale şi internaţionale cu participarea SV; Numărul de capturi de droguri; Cantitatea şi valoarea bunurilor reţinute | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare Serviciul Vamal a participat la 4 operaţiuni internaţionale, după cum urmează: 1. Operațiune internațională „SCUT” privind combaterea traficului ilicit cu produse din tutun peste frontiera de stat a Republicii Moldova cu România, desfăşurată în perioada 06.02.2017-10.03.2017 (conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 49-O din 03.02.2017); 2. Operațiune internațională „PEGASUS” privind combaterea traficului ilicit de țigarete, produse din tutun și materie primă destinată producerii țigaretelor, organizată sub egida Organizației mondiale a Vămilor în perioada 01.03.2017-21.03.2017 (conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 55-O din 10.02.17); 3. Operațiune internațională „ECLIPSE II” privind combaterea traficului ilicit cu articole de tutungerie, organizată sub egida SELEC în perioada 06.03.2017-17.03.2017 (conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 94- O din 10.03.17); 4. Operațiune internațională „NAVIGATOR” privind combaterea traficului ilicit de arme și muniții, exploziv și precursori de exploziv, materiale chimice, biologice, radiologice și nucleare, organizată sub egida EUBAM în perioada 10.03.2017-31.05.2017 (conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 91-O din 07.03.17); Au fost înregistrate: - 3 rețineri de substanțe narcotice, psihotrope și precursori, dintre care: - la data de 12.01.2017, la domiciliul unei persoane au fost reținute aproximativ 200 grame de substanțe narcotice – PVP; - la data de 12.01.2017, la postul vamal intern Poșta într-un colet poștal transmis din Marea Britanie a fost depistată substanță psihotropă – Ketamină, în cantitate de 3.468 grame; - la data de 22.03.2017, la postul vamal Tudora au fost reținute substanțe narcotice Hașiș în cantitate de 0,75 grame. b) 56 capturi de țigarete, în cantitate de 3.535.440 bucăți. |
|  |  | 8.4.4. Fortificarea capacităţilor echipelor vamale mobile pentru asigurarea unui control eficient în interiorul ţării, inclusiv în perimetrul transnistrean | Trimestrul IV | Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Cadru normativ modificat; Număr de cazuri de reţineri ale echipelor mobile; Mecanism al echipelor mobile mixte, al Serviciului Vamal şi Departamentului Poliţiei de Frontieră instituit | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare: - echipele mobile au înregistrat 48 reţineri; - organizate 2 operaţiuni: a) operațiunea OPSON –VI cu privire la contracararea traficului ilicit de mărfuri, mijloace de transport și persoane, desfășurată în baza Ordinului comun al Departamentului Poliției de Frontieră şi Serviciului Vamal nr.116/88-O din 01.03.2017; b) operațiunea Modus operandi de detectare a autovehiculelor sustrase, identificarea persoanelor implicate în întroducerea prin contrabandă a mijloacelor de transport și stabilirea rutelor și al acestora, desfăşurată în perioada 28.03.2017-30.03.2017 de către echipele mobile ale Serviciului Vamal, angajații Inspectoratului General de Poliție și experții din cadrul BKA Wiesbaden. - elaborat şi semnat Planul de acțiuni privind combaterea transportului ilicit de pasageri în trafic internațional peste frontiera Republicii Moldova, conform Acordului inter-instituțional între ANTA, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Vamal din 10.02.2016. În temeiul prezentului Acord urmează a fi create echipe mobile mixte de patrulare cu reprezentanții ANTA pe direcțiile Sud, Nord și Centru (vor patrula de 2 ori pe lună). Totodată, este în proces de elaborare proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 466 din 16.06.2014 „Privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii echipelor mobile ale Serviciului Vamal”. |
|  |  | 8.4.5. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005 „Pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova” | 1 septembrie | Risc extern - tergiversarea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | SV | Activitate în curs de realizare Proiectul respectiv este în proces de elaborare. |
|  |  | 8.4.6 Elaborarea proiectului Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 288 din 20.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova | 1 septembrie | Risc extern - tergiversarea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Ordin elaborat și aprobat | SV | Activitate în curs de realizare Proiectul în cauză a fost elaborat, coordonat cu părţile interesate şi urmează a fi prezentat Ministerului Justiţiei pentru efectuarea expertizei juridice. |
| Obiectivul nr. 9 Reformarea cadrului legislativ, organizațional și instituțional al Serviciului Fiscal de Stat în vederea consolidării capacității de administrare |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Reorganizarea Serviciului Fiscal de Stat cu scopul unificării și implementării unei structuri organizaționale bazate pe funcții |  | 9.1.1. Implementarea reformei Serviciului Fiscal de Stat | Trimestrul II | Risc extern - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice; - modificarea deciziei politice Risc intern - stabilirea incorectă a scopului/obiectivelor | - Ordin elaborat și aprobat; - Plan de acțiuni elaborat și implementat | IFPS | Activitate realizată în termen Prin Ordinul ministrului finanțelor nr.39-p din 30 ianuarie 2017 a fost aprobată noua structură a Serviciului Fiscal de Stat. Planul de acțiuni privind implementarea reformei Serviciului Fiscal de Stat a fost elaborat și aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.16 din 9 ianuarie 2017. Astfel, începînd cu 1 aprilie 2017 organul fiscal activează ca o persoană juridică unică – Serviciul Fiscal de Stat. |
|  |  | 9.1.2. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la reglementarea activității organelor Serviciului Fiscal de Stat | Semestrul I | Risc extern - lipsa susținerii din partea autorităților superioare în promovarea proiectelor de acte legislative și normative Risc intern - tergiversarea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - nerespectarea sau respectarea parţială a cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative | Proiecte elaborat şi prezentat Guvernului | IFPS | Activitate realizată în termen Proiectul în cauză a fost elaborat şi prezentat Guvernului pentru examinare şi promovare ulterioară, prin scrisoarea nr. 26-12/3-10-747/4042 din 24 martie 2017. |
|  |  | 9.1.3. Elaborarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, în vederea ajustării cadrului legislativ urmare a unificării organelor fiscale într-o singură persoană juridică – SFS | Trimestrul I | Risc intern - tergiversarea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | IFPS DGPLFV | Activitate în curs de realizare Proiectul respectiv a fost elaborat şi prezentat Ministerului Justiției pentru efectuarea expertizei juridice, prin scrisoarea nr. 26-12/1-17-265/1862 din 14 februarie 2017. |
|  |  | 9.1.4. Excluderea activităților improprii din competența Serviciului Fiscal de Stat | Trimestrul II | Risc extern - neacceptarea propunerilor de către factorii politici Risc intern - tergiversarea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | IFPS DGPLFV | Activitate realizată parţial În vederea excluderii activităţii improprii din competenţa Serviciului Fiscal de Stat a fost elaborat şi prezentat autorităţilor interesate spre avizare, prin scrisoarea nr. 26-12/1-17-265/1862 din 14 februarie 2017, proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative. În urma obiecțiilor înaintate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Centrului Naţional Anticorupţie nu s-a acceptat modificarea legislației privind excluderea activităților improprii Serviciului Fiscal de Stat. |
| Obiectivul nr. 10 Dezvoltarea şi implementarea unui mecanism de deservire a contribuabililor prin lărgirea gamei de servicii furnizate și modernizarea modalității de abordare a conformării contribuabililor |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Descrierea și revizuirea continuă a proceselor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv a celor corelate cu contribuabilii |  | 10.1.2. Îmbunătățirea proceselor de business în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în scopul optimizării procedurilor de administrare fiscală a agenților economici | Pe parcursul anului | Risc intern - omiterea acțiunii de revizuire a proceselor | Procese ajustate la necesitate; Procedurile optimizate | IFPS | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost ajustate/implementate următoarele procese/proceduri: - implementat modulul ,,Înregistrarea on-line a contribuabililor” în cadrul SIA ,,e-Cerere”; - dezvoltat modulul de generare a facturii de plată „Cont unic” în cadrul Sistemului informaţional automatizat „Contul curent al contribuabilului”. |
| 10.2. Lărgirea spectrului de servicii prestate contribuabililor prin dezvoltarea şi implementarea unor sisteme informaţionale automatizate eficiente şi operaţionale, care vor asigura modernizarea serviciilor prestate contribuabililor şi schimbul de informaţii dintre autorităţile fiscale şi contribuabili |  | 10.2.1. Dezvoltarea modulului de generare a facturii de plată „Cont unic” în cadrul SIA „Contul curent al contribuabilului” | Trimestrul I | Risc extern - depășirea termenelor contractuali de executare a lucrărilor de către părțile implicate în proces (DAAC System Integrator SRL, FSI) Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională la identificarea funcționalităților viitorului modul; - resurse limitate | Modul testat și implementat | IFPS | Activitate în curs de realizare Modulul ,,Cont unic” a fost elaborat, testat şi dat în exploatare experimentală, începînd cu 23 martie 2017. În acest scop au fost instruiți și au primit acces la modulul respectiv 5 contribuabili. |
|  |  | 10.2.2. Dezvoltarea modulului „Înregistrarea on-line a contribuabililor” în cadrul SIA „e-Cerere” | Semestrul I | Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională la identificarea funcționalităților viitorului modul; - depășirea termenelor contractuali de executare a lucrărilor de către părțile implicate în proces | Modul testat și implementat | IFPS | Activitate în curs de realizare Modulul ,,Înregistrarea on-line a contribuabililor” în cadrul SIA ,,e-Cerere” a fost testat în cadrul a trei ședințe desfășurate în perioada 16 februarie – 09 martie 2017. La moment se lucrează la soluționarea problemelor depistate. |
|  |  | 10.2.3. Simplificarea procedurii de restituire a TVA prin implementarea modulului „Restituirea TVA” din cadrul SIA „Sistem de Management al Cazurilor” | Trimestrul III | Risc intern - lipsa unui studiu realizat în baza bunelor practici internaționale; - insuficiența resurselor financiare; - defecţiuni tehnice ale sistemului informaţional elaborat | Modul elaborat | IFPS | Activitate în curs de realizare Începînd cu 01 aprilie 2017 a întrat în vigoare structura organizatorică noua a Serviciului Fiscal de Stat ce presupune inclusiv și modificarea procedurilor și proceselor ce țin de acțiunile de verificare a sumelor TVA solicitate spre restituire. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat urmează întîi să ajusteze procedurile fiscale referitoare controlului fiscal și restituirii TVA în conformitate cu structura actuală, după ce va fi ajustat caietul de sarcini a modulului „Restituirea TVA” din cadrul SIA „Management cazurilor”. Totodată, se menționează că, conform Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, termenul de implementare a Sistemului informaţional automatizat „Management al cazurilor” este trimestrul III al anului 2018. |
| 10.3. Crearea unui mecanism de administrare fiscală bazat pe principiul conformării voluntare |  | 10.3.1. Elaborarea Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2017 | Semestrul I | Risc intern - insuficiența surselor de informare utilizate pentru analiză, pe baza criteriilor de risc la elaborarea programului de conformare | Program elaborat şi aprobat | IFPS | Activitate realizată în termen Programul de conformare voluntară a contribuabililor pentru anul 2017 a fost aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 394 din 17.03.2017. |
|  |  | 10.3.2. Monitorizarea implementării Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2017 | Trimestrial | Risc intern - lipsa unor pârghii de monitorizare în timp real a procesului de implementare a prevederilor stabilite în Program; - abilităţi insuficiente de analiză, monitorizare şi implementare a Programului de conformare | 4 rapoarte elaborate și prezentate conducerii; Activităţi şi măsuri ce au adus la majorarea în dinamică a nivelului de conformare voluntară funcţionale | IFPS | Activitate în curs de realizare A fost întocmit şi prezentat conducerii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat raportul final privind rezultatele implementării Programului de conformare voluntară a contribuabililor pentru anul 2016. Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vînzări pentru anul 2016 comparativ cu anul 2015 a înregistrat o creștere de 15,8%. Raportul pentru trimestrul I al anului 2017 va fi perfectat pe parcursul trimestrului II, după finalizarea prelucrării datelor din sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat. |
|  |  | 10.3.3. Elaborarea Strategiei de conformare a persoanelor fizice – contribuabili mari pentru anii 2017 – 2019 | Trimestrul I | Risc intern - elaborarea și aprobarea Strategiei în lipsa unui studiu realizat în baza bunelor practici internaționale; - abilităţi insuficiente de elaborare a documentelor de politici conform cerinţelor | Strategie elaborată și aprobată; Plan de conformare a persoanelor fizice contribuabili mari elaborat și aprobat | IFPS | Activitate realizată în termen Strategia de conformare a persoanelor fizice – contribuabili mari pentru anii 2017 – 2018 a fost elaborată şi aprobată prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 158 din 10.02.2017. Planul de acţiuni privind conformarea persoanelor fizice contribuabili mari a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 14 din 04.04.2017. |
| Obiectivul nr. 11: Stabilirea unui sistem modern de achiziții publice în conformitate cu standardele Uniunii Europene |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Armonizarea cadrului legislativ și normativ național în domeniul achizițiilor publice la Acquis-ul comunitar |  | 11.1.3. Elaborarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de produse petroliere | Trimestrul II | Risc interne - nerespectarea termenelor – limită de prezentare a informaţiilor de către participanţii la proces; - insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Ordin elaborat și aprobat | SPRAP AAP | Activitate în curs de realizare Proiectul Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de produse petroliere a fost elaborat şi urmează a fi aprobat. |
|  |  | 11.1.4. Elaborarea Documentației standard pentru realizarea achiziţiilor publice de servicii de consultanță | Trimestrul II | Risc interne - nerespectarea termenelor – limită de prezentare a informaţiilor de către participanţii la proces; - insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Ordin elaborat și aprobat | SPRAP AAP | Activitate în curs de realizare Proiectul Documentației standard pentru realizarea achiziţiilor publice de servicii de consultanță a fost elaborat şi urmează a fi aprobat. |
| 11.2. Realizarea în timp util a angajamentelor asumate prin intermediul comunicării eficiente cu Comisia Europeană |  | 11.2.1. Coordonarea foii de parcurs privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice 2017-2020 cu Comisia Europeană în scopul avizării favorabile și inițierii punerii în aplicare a acesteia | Trimestrul I | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională | Foia de parcurs aprobată la Comitetul de Asociere reunit în configurația comerț | SPRAP | Activitate realizată parțial Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 a fost transmisă în adresa Comitetului de asociere de către Ministerul Economiei în noiembrie 2016. |
| 11.4. Fortificarea capacităţilor instituţionale |  | 11.4.1. Organizarea instruirii pentru Agenţia Achiziţii Publice şi Agenţia Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor după armonizarea legislaţiei la standardele de bază care reglementează atribuirea contractelor şi cadrul instituţional | Pe parcursul anului | Risc extern - diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; - posibile deficiențe de comunicare şi colaborare interinstituțională Risc intern - abilităţi insuficiente de organizare şi desfăşurare a instruirilor; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - reorganizarea instituțională | Număr de personal din instituţiile relevante care au participat anual la cel puţin un seminar/ atelier de lucru axat pe cadrul legal şi practica UE | SPRAP AAP | Activitate în curs de realizare În perioada 13-17.03.2017 EBRD a organizat un seminar de instruire cu tematica „Traning on e-procurement reform in Moldova”, la care au participat 34 persoane din următoarele instituţii: - 23 persoane de la Agenţia Achiziţii publice; - 2 persoane de la Ministerul Finanţelor; - 1persoană de la Serviciul Vamal; - 2 persoane de la Inspecția Financiară; - 1 persoană de la Serviciul Fiscal de Stat; - 4 persoane de la Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate; - 1persoană de la Î.S. Fintehinform. |
|  |  | 11.4.2. Organizarea instruirilor pentru autorităţile contractante şi operatorii economici după armonizarea legislaţiei la standardele de bază care reglementează atribuirea contractelor şi cadrul instituţional | Pe parcursul anului | Risc extern - interes redus pentru instruiri din partea reprezentanţilor autorităţilor contractante şi operatorii economici; - posibile deficiențe de comunicare şi colaborare interinstituțională Risc intern - abilităţi insuficiente de organizare şi desfăşurare a instruirilor; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - reorganizarea instituțională | Instruiri în teritoriu organizate anual de Agenţia Achiziţii Publice, la nivel naţional, asigurând un eveniment local în fiecare raion; Broşuri tipărite şi distribuite | SPRAP AAP | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare Agenţia Achiziţii Publice a organizat instruiri pentru 65 autorităţi contractante şi 23 operatori economici. |
| 11.5. Asigurarea cooperării cu organizațiile externe |  | 11.5.1. Stabilirea unei funcții responsabile de coordonarea schimbului continuu de experiență și informații în domeniul achizițiilor publice | Trimestrul I | Risc intern - nerealizarea în termen a activităţilor conexe | Funcție creată și funcțională | SPRAP | Activitate inoportună Măsura în cauză este asigurată de Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice. Crearea unei funcţii noi nu este oportună. |
| 11.6. Reformarea instituţională a Agenţiei Achiziţii Publice |  | 11.6.1. Promovarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice şi efectivul-limită al acesteia | Trimestrul I | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea examinării şi aprobării/adoptării proiectelor de acte normative/legislative Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; – limită de prezentare a informaţiilor de către participanţii la proces | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | SPRAP AAP | Activitate realizată în termen Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice şi efectivul-limită al acesteia a fost elaborat și aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 09.03.2017 (Monitorul Oficial nr. 85-91/223, 24.03.2017). |
|  |  | 11.6.2. Elaborarea structurii noi ale Agenției Achiziții Publice | Trimestrul I | Risc intern - nerespectarea termenelor – limită de prezentare a informaţiilor de către participanţii la proces | Structura elaborată și aprobată | SPRAP AAP | Activitate realizată în termen Structura organizatorică a Agenţiei Achiziţii Publice a fost elaborată și aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.127-p din 14 martie 2017. |
| 11.7. Sporirea transparenţei în domeniul achiziţiilor publice |  | 11.7.1. Migrarea mai multor date cu caracter public din zona privată a sistemului de e-Achiziţii în zona publică, conform listei de câmpuri de date cu caracter public, şi asigurarea disponibilităţii lor în mod automatizat, prin interfaţa destinată programării aplicaţiilor (API) | Trimestrul I | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituțională; - nerealizarea în termen a activităţilor conexe de către participanţii din exterior; - diminuarea/ întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Toate câmpurile din lista de câmpuri de date cu caracter public disponibile în zona publică; Disponibilitatea câmpurilor de date publice asigurată în mod automatizat prin interfaţa destinată programării aplicaţiilor (API) | AAP | Activitate improprie Activitatea respectivă urmează a fi realizată în cadrul proiectului Open Contracting, sub patronatul Băncii Mondiale și Centrului de Guvernare Electronică. |
| Obiectivul nr. 12: Dezvoltarea unui sistem corespunzător de inspecţie financiară, care va completa funcţia de audit intern, fără a se suprapune însă acesteia, şi va asigura controlul adecvat al veniturilor şi al cheltuielilor publice |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Promovarea proiectului de lege cu privire la Inspectoratul Financiar de Stat |  |  | Semestrul I | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - necesitatea coordonării mai ample și examinării mai îndelungate a proiectului | Proiect definitivat și prezentat Guvernului | IF | Activitate în curs de realizare Proiectul în cauză a fost elaborat şi urmează a fi prezentat părților interesate spre examinare și avizare. |
| 12.3. Asigurarea acoperirii cu inspectare financiară a entităților cu domenii de gestionare a finanțelor publice și patrimoniului public |  | 12.3.1. Efectuarea verificărilor asupra veridicităţii informaţiilor prezentate privind lichidarea încălcărilor constatate şi încasarea sumelor depistate | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile intrări de multiple solicitări ale organelor de drept şi altor autorităţi Risc intern - insuficienţa resurselor umane | Numărul de verificări efectuate | IF | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate 178 inspectări financiare. Se menționează că, veridicitatea informaţiilor prezentate privind lichidarea încălcărilor constatate şi încasarea sumelor depistate se verifică în cadrul tuturor inspectărilor financiare efectuate. |
|  |  | 12.3.2. Monitorizarea strictă și oportună a cheltuielilor publice și gestionarea patrimoniului în dependență de riscurile de fraudă, precum și asigurarea caracterului operativ și inopinat al inspectărilor în scopul prevenirii delapidărilor bunurilor materiale și a mijloacelor bănești | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională şi interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor umane | 15 controale inopinate efectuate trimestrial | IF | Activitate în curs de realizare Au fost monitorizate cheltuielile publice şi gestionarea patrimoniului în dependenţă de riscurile de fraudă, precum şi s-a asigurat caracterul operativ şi inopinat al inspectărilor în scopul prevenirii delapidărilor bunurilor materiale şi a mijloacelor băneşti, fiind efectuate 16 controale inopinate în acest scop. |
| 12.4. Conlucrarea cu organele de drept, în scopul asigurării finalității rezultatelor inspectărilor efectuate, reparării integrale a prejudiciului cauzat și tragerii la răspundere a persoanelor vinovate |  | 12.4.1. Expedierea scrisorilor de reamintire organelor de drept în scopul obţinerii informaţiei privind stadiul de examinare a materialelor expediate | Pe parcursul anului | Risc extern - tergiversarea examinării materialelor de inspectare expediate spre examinare Risc intern -materiale de inspectare înapoiate spre reverificarea sau verificarea unor aspecte suplimentare | Materiale expediate organelor de drept spre examinare; Majorarea ponderii acțiunilor intentate de către organele de drept în vederea compensării sumelor depistate în cadrul inspectărilor financiare efectuate; Ponderea prejudiciului reparat | IF | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost depistate încălcări estimate în sume băneşti în mărime de 6,0 milioane lei, fiind recuperate 3,6 milioane lei, ceea ce constituie 60%, comparativ cu 21,7% în perioada similară a anului 2016. |
| 12.7. Dezvoltarea capacităților în domeniul controlului financiar |  | 12.7.1. Elaborarea programului de instruire internă şi externă | Trimestrul I | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a documentelor de politici conform cerinţelor | Program elaborat și aprobat | IF | Activitate realizată în termen Programul de instruire internă şi externă pentru semestrul I al anului 2017 a fost elaborat şi aprobat la data de 31.01.2017, în baza necesităţilor de instruire identificate în procesul de evaluare a performantelor individuale a funcţionarilor public. |
|  |  | 12.7.2. Instruirea angajaților Inspecţiei Financiare privind controlul adecvat al veniturilor şi al cheltuielilor publice | Pe parcursul anului | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor financiare | Numărul de instruiri organizate; Numărul de persoane instruite | IF | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare angajații Inspecției Financiare au participat: - la instruirile în cadrul Academiei de Adminstrare Publică, la care au participat 5 persoane; - la instruirea organizată de către Autoritatea Națională de Integritate, la care au participat 37 funcţionari publici. Totodată, lunar funcţionarii publici din cadrul Inspecţiei Financare participă la instruirile interne. |
| Obiectiv nr. 13: Consolidarea și asigurarea realizării procesului de monitorizare a rezultatelor activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Asigurarea efectuării monitoringului şi analizei rezultatelor financiare ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat | 13.1.3 Elaborarea informației aferente activității întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, reflectată în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, pe autorităţi publice centrale, privind: - restanţele la impozite, taxe şi alte plăţi faţă de bugetul public naţional; - achitările pe toate tipurile de impozite şi taxe; - informaţia despre înlesnirile şi facilităţile fiscale acordate întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; - informaţia referitoare la modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale (pe sume) şi achitarea obligaţiei fiscale conform contractelor încheiate, în conformitate cu art. 180 al Codului Fiscal |  | Trimestrial, în termen de 50 zile de la finele trimestrului de gestiune | Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - posibilele deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională Risc intern - incapacitatea sistemului informaţional existent de a prelucra/procesa informaţia | Informaţie întocmite și prezentată DARASSF | IFPS | Activitate realizată în termen Informaţiile aferente obligaţiilor fiscale (calculate, achitate, restanţe admise) ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat pentru anul 2016 a fost prezentat la data de 20.02.2017. |
|  | 13.1.4 Elaborarea informației aferente întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public, referitoare la: - debursările și deservirea datoriei, în conformitate cu Regulamentul privind raportarea datoriei publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007; - datoriile pe împrumuturile recreditate din surse interne și externe, precum și împrumuturile acordate sub garanția statului prin intermediul Ministerului Finanțelor |  | Trimestrial, în termen de 40 zile de la finele trimestrului de gestiune | Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - posibilele deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională Risc intern - incapacitatea sistemului informaţional existent de a prelucra/procesa informaţia | Informaţii întocmite și prezentate DARASSF | DGDP | Activitate realizată în termen Au fost elaborate şi prezentate, în termenul stabilit, informaţiile pentru trimestrul IV al anului 2016 privind: - fluxul şi soldul împrumuturilor interne ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public; - fluxul şi soldul împrumuturilor externe ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public; - datoriile întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public pe împrumuturile recreditate din surse interne şi externe precum şi împrumuturile acordate sub garanţie de stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor. |
| 13.4. Elaborarea mecanismului de raportare și recepționare trimestrială a dărilor de seamă prezentate de întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni cu capital integral sau majoritar de stat conform Hotărîrii Guvernului nr. 568 din 06 mai 2008 ,,Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice, circulaţia acesteia şi exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unităţilor administtrativ-teritoriale” |  |  | Trimestrul I | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare istituţională şi interinstituţională Risc intern - stabilirea incorectă a cerinţelor faţă de sistem; - timp restrîns pentru ajustarea sistemului; - erori de ordin tehnic ale bazelor de date; - abilităţi insuficiente de elaborare a mecanismului de raportare | Mecanism de raportare elaborat | DARASSF în comun cu IFPS | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare a fost elaborat şi prezentat spre examinare şi aprobare de către ÎS „Fiscservinform” proiectul sarcinii tehnice „Implementarea formularului „Darea de seamă privind mărimea şi circulaţia proprietăţii publice” în SISFS”. După efectuarea corectărilor propuse de Ministerul Finanţelor, prin scrisoarea nr. 16-04/178 din 29.03.2017, urmează să fie elaborat mecanismul propriu zis de recepţionare a dărilor de seamă în conformitate cu sarcina tehnică aprobată. |
| Obiectivul nr. 14: Introducerea unor standarde internaţionale relevante la nivel naţional și a unei apropieri treptate între normele Republicii Moldova și cele ale UE în domeniul contabilității și al auditului |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Elaborarea actelor normative în domeniul contabilităţii şi auditului |  | 14.1.1. Definitivarea proiectului legii contabilității în redacție nouă | Trimestrul II | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea proiectului; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute; - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative; - abilități insuficiente de armonizare a actelor legislative la cele ale Uniunii Europene | Proiect definitivat şi prezentat Guvernului | - DRCASC | Activitate în curs de realizare Proiectul respectiv a fost supus expertizei anticorupţie şi prezentat Ministerului Justiţiei pentru efectuarea expertizei juridice, prin scrisoarea nr. 15-02/187 din 27.03.2017. |
|  |  | 14.1.2. Definitivarea proiectului legii privind activitatea de audit în redacție nouă | Trimestrul II | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea proiectului; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative; - abilități insuficiente de armonizare a actelor legislative la cele ale Uniunii Europene | Proiect definitivat şi prezentat Guvernului | - DRCASC | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare a fost definitivat proiectul legii auditului situaţiilor financiare, conform avizelor recepţionate de la părţile interesate, în vederea prezentării ulterioare Centrului Naţional Anticorupţie şi Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. |
|  |  | 14.1.3. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 128 din 08.02.2008 „Cu privire la Consiliul Consultativ pe lângă Ministerul Finanțelor” | Trimestrul II | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - prezentarea informațiilor incomplete Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute - tergiversarea examinării și aprobării proiectului | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DRCASC | Activitate în curs de realizare Proiectul respectiv a fost elaborat şi plasat pe pagina web a Ministerului Finanţelor pentru consultare publică. |
|  |  | 14.1.4. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997” | Trimestrul II | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - prezentarea informațiilor incomplete Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute; - tergiversarea examinării și aprobării proiectului | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DRCASC | Activitate realizată în termen Proiectul respectiv a fost elaborat, prezentat Guvernului pentru examinare şi promovare ulterioară, prin scrisoarea nr. 15-02/110/129 din 21.02.2017. |
| Obiectivul nr. 15: Asigurarea reprezentării intereselor Ministerului Finanţelor şi a bugetului de stat în instanţele judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Reprezentarea intereselor statului (Ministerului Finanţelor) în instanțele judecătorești |  | 15.1.1. Analiza cererilor de chemare în judecată şi formularea poziţiei ministerului asupra acestora, contestarea hotărârilor judecătoreşti în ordinea de apel și recurs; reprezentarea intereselor ministerului în cauze civile cu privire la insolvabilitate | Pe parcursul anului | Risc extern - lipsa citării fizice a ministerului; - neexpedierea în adresa ministerului a deciziei adoptate de instanţele de judecată | Numărul referinţelor elaborate; Numărul cererilor de apel declarate; Numărul cererilor de recurs declarate; Numărul participărilor în adunarea/comitetul creditorilor şi în instanţele judecătoreşti | DJ | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost: - elaborate 20 referinţe; - declarate 14 cereri de apel; - declarate 7 cereri de recurs; - asigurată participarea la 8 adunări a creditorilor şi 110 şedinţe de judecată. |
| Obiectivul nr. 16: Reingineria şi digitizarea serviciilor publice în vederea creşterii eficienţei furnizării de servicii pentru cetăţeni şi a reducerii la minimum a costurilor aferente desfăşurării de activităţi economice |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Eliminarea continuă a serviciilor publice ineficiente şi depăşite de timp şi prestarea serviciilor publice online şi în regim mobil pentru toţi cetăţenii şi pentru business |  | 16.1.2. Eliminarea necesitaţii prezentării de către agenţii economici a certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat către autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul I | Risc extern -lipsa inițiativei din partea Centrului de Guvernare Electronică și/sau Cancelariei de Stat Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Necesitatea prezentării de către agenţii economici a certificatului privind lipsa datoriilor fata de bugetul de stat către autorităţile administraţiei publice centrale eliminată | IFPS | Activitate realizată în termen Serviciul Fiscal de Stat are încheiate acorduri de conectare la SIA ,,Contul curent al contribuabilului” cu Ministerul Agriculturii (nr.3/11 din 2.10.2016), Camera Înregistrărilor de Stat (nr.103 din 10.17.2016), Ministerul Finanțelor (nr.2/10 din 2.10.2016), Primăria mun. Chișinău (nr.1/9 din 2.10.2016) și Ministerul Justiției (nr.102 din 10.10.2016) prin care se exclude necesitatea de a prezenta de către agenții economici a certficatului privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat. |
| 16.3. Digitizarea serviciilor publice supuse anterior procesului de reinginerie |  | 16.3.1. Digitizarea serviciului public Eliberarea certificatului de rezidență | Trimestrul IV | Risc extern - lipsa susţinerii metodologice şi de instruire din partea Centrului de Guvernare Electronică şi/sau Cancelariei de Stat Risc intern - insuficienţa resurselor financiare; - defecţiuni tehnice ale sistemului informaţional | Serviciul public digitizat; Sistemul informaţional utilizat pentru prestarea serviciului public creat și implementat; Numărul solicitărilor electronice | IFPS | Activitate în curs de realizare Reingineria serviciului public Eliberarea certificatului de rezidență, prestat de către Serviciul Fiscal de Stat, a fost finalizată în anul 2016. Sarcina tehnică a SIA „e-Cerere”, modulul „Înregistrarea şi evidenţa cererilor de eliberare a Certificatului de rezidenţă sau a formelor de atestare a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova” a fost aprobată în luna mai 2016. Sistemul urmează a fi implementat pe parcursul anului curent. |
| 16.4. Modernizarea serviciilor publice, inclusiv introducerea şi punerea în aplicare a e-guvernării |  | 16.4.2. Asigurarea schimbului de date cu sursele de date administrative, utilizând platforma de interoperabilitate (MConnect) aflată în exploatare industrială | Pe parcursul anului | Risc extern - neprezentarea (nefondată) informaţiei de către unele autorităţi; - insuficiența susținerii din partea Centrului de Guvernare Electronică şi lipsa instrumentelor de schimb de date cu alte autorități; - capacităţi limitate a platformei MConnect de stocare a datelor Risc intern - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - prezentarea informaţiilor incomplete; - lipsa Acordurilor de colaborare | Mecanism funcţional; Ponderea datelor obţinute din surse de date administrative din totalul datelor necesare pentru prestarea serviciilor publice | IFPS SV | Activitate în curs de realizare La data de 19.01.2016 a fost încheiat Acordul de colaborare între Centrul de Guvernare Electronică şi Serviciul Fiscal de Stat privind utilizarea platformei de interoperabilitate (M-Connect). Astfel, Î.S. „Fiscservinform”, în calitate de administrator tehnico-tehnologic al Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat (în continuare - SISFS), în baza acordurilor și regulamentelor încheiate cu instituțiile publice, asigură accesul, recepționarea și înregistrarea în SISFS a informațiilor parvenite de la instituțiile publice. În acest sens, Î.S. „Fiscservinform” asigură schimbul de informații între Serviciul Fiscal de Stat și instituţiile publice, prin intermediul următoarelor servicii: - a) web serviciul SISFRESTANT, care furnizează informații privind restanța la agenții economici; - b) web serviciul SISFTOCNI, privind furnizarea informației către Autoritatea Naţională de Integritate despre veniturile prezentate de sursele indirecte și veniturile obținute de persoanele fizice, conform notelor de informare prezentate de agenții economici; - c) web serviciul ANOFM, care furnizează date despre patentă; - d) web serviciile CNAM, care furnizează date despre patentă și date despre înregistrarea peroanelor ce practică activitate de întreprinzător; - e) web serviciile către Î.S. „CRIS „Registru” de recepționare a datelor privind persoanele fizice și juridice; - f) web serviciul către Cancelaria de Stat privind datele despre subdiviziunile agenților economici. Serviciul Vamal a instalat platforma de interoperabilitate MConnect, platforma locală fiind conectată cu platforma guvernamentală. De asemenea, a fost creat setul de date pentru conectarea Î.S. CRIS „REGISTRU” şi Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, platforma de interoperabilitate MConnect a fost integrată în SI Asycuda WORD, fiind în proces de testare. Totodată, se lucrează la integrarea sistemului informațional E-Vinieta cu sistemul informațional Frontiera, în acest sens fiind semnat Acordul de colaborare între Ministerul Tehnologiei Informației și Centrul de Guvernare Electronică. |
|  |  | 16.4.3. Integrarea e-serviciilor sectoriale cu serviciile de platformă disponibile (serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass), serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign), serviciul guvernamental plăţi electronice (MPay), serviciul guvernamental de notificare (MNotify) | Pe parcursul anului | Risc extern - resurse financiare externe limitate Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - volumul exagerat de informaţii ce implică timp suplimentar pentru examinare | Servicii publice electronice sectoriale integrate cu serviciile de platformă | IFPS SV | Activitate în curs de realizare În partea ce ţine de Serviciul Fiscal de Stat, integrarea serviciului electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) a fost asigurată pe portalul www.servicii.fisc.md, conform Acordului între Centrul de Guvernare Electronică şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nr. 3009-60/07 din 12.03.2016. Serviciul MNotify este integrat în SIA „Diseminare mesaje”, care permite contribuabililor (persoane fizice și juridice) abonarea la scenariile dorite cu privire la modificările în legislația fiscală și/sau obligațiunile fiscale. Serviciul MPay este integrat pe portalul www.servicii.fisc.md pentru SIA „COFT” (pentru achitarea contului de plată pentru formularele tipizate), SIA „Declarație electronică” (pentru achitarea impozitului pe venit) și SIA „Cadastru fiscal” (pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare). Serviciul MSing a fost implementat în serviciile de raportare electronică, care permite semnarea documentelor cu semnătura electronică eliberată de diverse companii acreditate în domeniu, conform Acordului între Centrul de Guvernare Electronică şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nr. 3009-41/4 din 13.11.2015 şi este integrat în SIA „COFT” (serviciul ce asigură plasarea on-line a comenzilor formularelor tipizate de documente primare), SIA „e-Cerere” (serviciul ce oferă posibilitatea creării și expedierii în regim on-line a cererilor către SFS) și SIA „Declarație electronică” (serviciul ce asigură depunerea on-line a declarațiilor și a dărilor de seamă fiscale) și SIA „COTA” (serviciul ce asigură plasarea on-line a comenzilor timbrelor de acciz). Serviciul Vamal a integrat plățile vamale şi alte plăţi gestionate de către acesta cu serviciul guvernamental electronic MPay şi serviciul MSign, şi anume semnătura digitală calificată, la semnarea declaraţiilor vamale (SI ASYCUDA WORLD). Integrarea serviciilor guvernamentale electronice MPass, MLog şi MNotify nu a fost necesară, oportunitatea de integrare a serviciilor respective se va examina odată cu lansarea versiunii noi SI ASYCUDA WORLD. Totodată, se revizuie conectarea sistemului informațional vamal cu semnăturile digitale ale Serviciului Fiscal de Stat. |
|  |  | 16.4.4. Găzduirea pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) a sistemelor informaţionale utilizate pentru prestarea serviciilor publice (pentru asigurarea disponibilităţii înalte şi securităţii acestora) | Pe parcursul anului | Risc extern - tergiversarea găzduirii sistemelor informaționale; - capacităţi limitate a platformei MCloud de stocare de datelor | Sistemele informaţionale utilizate pentru prestarea serviciilor publice găzduite în MCloud (ponderea sistemelor informaţionale migrate în MCloud din totalul celor disponibile) | IFPS SV | Activitate în curs de realizare În partea ce ţine de Serviciul Fiscal de Stat, pe platforma MCloud din data de 11.02.2014 a fost plasat SIA „e-Factura”. Totodată, în conformitate cu actitivățile prevăzute de proiectul TAMP urmează ca sistemul integrat al Serviciului Fiscal de Stat să utilizeze la capacitate maximă resursele oferite de Centrul de Guvernare Electronică, în special, în partea ce ține de platforma Mcloud. Pentru a nu dubla procese și a nu consuma resurse într-un mod ineficient, sistemele existente urmează să fie migrate pe platforma respectivă odată cu demararea procesului de implementare a noului sistem integrat al SFS. Serviciul Vamal, la moment, nu are sisteme informaţionale care ar necesita migrarea pe platforma tehnologică respectivă. |
| 16.5. Consolidarea platformelor de e-Guvernare şi a infrastructurii de suport |  | 16.5.1. Digitizarea procesului de depunere a solicitărilor pentru serviciile publice (front-office digitization), pentru a exclude necesitatea ca populaţia să se prezinte la ghişeul entităţii prestatoare în cazul în care este posibilă depunerea online a solicitării | Trimestrul II | Risc intern - insuficienţa resurselor IT; - tergiversarea creării sistemelor informaţionale - resurse financiare limitate; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Procesul de depunere a solicitărilor pentru serviciile publice digitizat, în cazurile aplicabile | IFPS SV | Activitate în curs de realizare Actualmente este în proces de testare modulul Înregistrarea on-line a contribuabililor din cadrul SIA „E-Cerere” a Serviciului Fiscal de Stat. |
|  |  | 16.5.2. Crearea sau actualizarea fişelor serviciilor publice în portalul www.servicii.gov.md | Pe parcursul anului | Risc intern - insuficienţa resurselor IT; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - tergiversarea actualizării fișelor serviciilor publice | Informaţia cu privire la toate serviciile publice prestate inclusă şi (în caz de necesitate) actualizată în fişele serviciilor publice | DRCASC IFPS SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare nu a parvenit necesitatea actualizării fișelor serviciului public Eliberarea certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general, prestat de către Ministerul Finanțelor, precum și a 19 servicii publice prestate de către Serviciul Vamal și plasate pe portalul guvernamental www.servicii.gov.md. În partea ce ține de Serviciul Fiscal de Stat, dat fiind faptul că, începînd cu 1 aprilie 2017, autoritatea fiscală respectivă a fost reorganizată și activează ca o entitate juridică unică, actualmente se operează modificări în fișele serviciilor fiscale, ulterior acestea urmînd a fi actualizate inclusiv pe portalul www.servicii.gov.md. |
| Obiectivul nr. 17: Asigurarea transparenţei în activitatea Ministerului Finanțelor și a autorităţilor administrative subordonate, prin informarea activă a societăţii privind domeniile de activitate a instituţiei |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. Asigurarea accesibilității, funcționalității și îmbunătățirii calității paginii web oficiale a ministerului www.mf.gov.md |  | 17.1.1. Crearea noii versiuni a site - ului al ministerului, orientat spre utilizator/vizitator | 31 decembrie | Risc extern - tergiversarea creării sistemului informaţional sau a softurilor; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional şi consultativ de către subdiviziunile interne ale ministerului; - resurse umane, financiare, tehnice insuficiente | Noua versiune a site-ului lansată | SICMM și e-transformare în comun cu subdiviziunile din - cadrul ministerului şi Î.S. „Fintehinform” | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare a fost elaborată structura noii versiuni a site-ului ministerului, fiind sistematizată inclusiv informaţia privind cadrul legal ce urmează a fi plasată pe noul site. La momentul actual se lucrează la definitivarea sarcinii tehnice a site-ului. |
| 17.2. Asigurarea trasparenței procesului decizional al ministerului și autorităților administrative din subordinea ministerului |  | 17.2.1. Elaborarea unui cadru interactiv pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor, care să reflecte procesul de elaborare a politicii fiscale şi vamale | Trimestrul II | Risc extern - deficiențe în funcționarea cadrului interactiv; - deficiențe întâmpinate de utilizatorii externi în prezentarea informației Risc intern - tergiversarea creării cadrului interactiv; - deficiențe de funcționare a cadrului interactiv; - resurse umane, tehnice insuficiente | Cadru interactiv elaborat; Informaţie relevantă şi disponibilă pe pagina web a Ministerului Finanţelor | - DGPLFV | Activitate în curs de realizare În vederea realizării activității în cauză a fost elaborată și publicată pe pagina web a Ministerului Finanțelor schema logică a procesului de elaborare a legii privind politica fiscal-vamală, cadrul interactiv urmînd a fi dezvoltat odată cu lansarea noii versiuni a paginii web a Ministerului Finanțelor. Schema logică menţionată poate fi accesată la următorul link: http://www.mf.gov.md/files/files/Schema%20logic%C4%83%20a%20procesului%20de%20elaborare%20a%20legii%20privind%20politica%20fiscal(2).pdf |
|  |  | 17.2.2. Publicarea informaţiilor relevante cu privire la procesul decizional la compartimentul „Transparenţa decizională” pe pagina web a ministerului şi pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md | Pe parcursul anului | Risc extern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet; - deficienţe în funcţionalitatea portalul www.particip.gov.md Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; - resurse umane, financiare, tehnice insuficiente; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi | Informație accesibilă și actualizată în termeni utili; Numărul proiectelor decizionale publicate | Subdiviziunile din cadrul ministerului în comun cu SICMM și e-transformare și - Î.S. - „Fintehinform” | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost publicate următoarele informaţii: - 23 proiecte de decizii pe pagina web www.mf.gov.md și pe portalul www.particip.gov.md; - 2 tabele de divergențe la 2 proiecte de decizii, în urma consultărilor publice cu societatea civilă; - informația despre transparența în procesul decizional în cadrul Ministerului Finanțelor pe parcursul anului 2016. |
|  |  | 17.2.3. Elaborarea şi publicarea Programului anual de elaborare a proiectelor de acte normative | Trimestrul I | Risc extern - schimbări la nivel de politici publice naţionale; Risc intern - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - incapacitatea evaluării parţiale sau totale a indicatorilor de performanţă; - abilităţi insuficiente de elaborare a documentelor de politici conform cerinţelor conform cerinţelor; - insuficienţa resurselor tehnice şi/sau uzura echipamentului tehnic existent | Program elaborat și publicat | DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului | Activitate realizată în termen Programul anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2017 a fost elaborat, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 26 din 07.02.2017, publicat pe pagina web a ministerului și poate fi consultat la următorul link: http://www.mf.gov.md/transparency/programe/progr. |
|  |  | 17.2.4. Elaborarea informaţiilor privind implementarea Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional | Trimestrul I | Risc extern - solicitări urgente parvenite ad-hoc din partea autorităţilor/instituţiilor ierarhic superioare Risc intern - incapacitatea evaluării parţiale sau totale a indicatorilor de performanţă; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - întocmirea defectuoasă/cu erori a documentelor de către personal; - insuficienţa resurselor tehnice şi/sau uzura echipamentului tehnic existent | Informaţie elaborată, prezentată Cancelariei de Stat și publicată | DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului | Activitate realizată în termen Informația despre transparența în procesul decizional în cadrul Ministerului Finanțelor pe parcursul anului 2016 a fost întocmită, prezentată Cancelariei de Stat prin scrisoarea nr. 05-03/12/106 din 07.02.2017, publicată pe pagina web a ministerului și poate fi consultată la următorul link: http://www.mf.gov.md/TranspDeciz/RaportDeciz. |
|  |  | 17.2.5. Actualizarea Listei părţilor interesate din domeniul financiar | Trimestrul I | Risc intern - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - întocmirea defectuoasă/cu erori a documentelor de către personal; - insuficienţa resurselor tehnice şi/sau uzura echipamentului tehnic existent | Lista părților interesate actualizată și publicată | DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului | Activitate realizată în termen Lista părților interesate din domeniul financiar a fost actualizată și poate fi consultată la următorul link: http://www.mf.gov.md/node/10484. |
|  |  | 17.2.6. Publicarea informaţiilor relevante cu privire la procesul decizional pe pagina web a autorităţilor administrative din subordinea ministerului | Pe parcursul anului | Risc extern - modificarea cadrului normativ privind procesul decizional Risc intern - necesitatea promovării unor acte normative în regim de urgenţă; - interes redus de implicare din partea factorilor potenţiali interesaţi | Informație accesibilă și actualizată în termeni utili; Numărul proiectelor decizionale publicate | SV IFPS AAP | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost publicate: - 6 proiecte decizionale pe pagina web www.sfs.md; - 5 proiecte decizionale pe pagina web www.customs.gov.md. |
| 17.3. Asigurarea transparenței în activitatea ministerului, inclusiv a autorităţilor administrative din subordine |  | 17.3.1. Plasarea pe pagina web a ministerului a rapoartelor și informațiilor aferente activității ministerului | Pe parcursul anului | Risc intern - incapacitatea evaluării totale/parțiale a indicatorilor de performanță; - reticenţa factorilor implicaţi faţă de schimbări; - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - perceperea şi identificarea defectuoasă a informaţiilor; - neconformarea actorilor implicați la cerințele legale de analiză și raportare | Numărul de informații/rapoarte plasate | DAMEP în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost întocmite şi plasate pe pagina oficială a ministerului: 7 rapoarte, documente şi informaţii, după cum urmează: 1. Informația despre transparența în procesul decizional în cadrul Ministerului Finanțelor pe parcursul anului 2016 (http://www.mf.gov.md/TranspDeciz/RaportDeciz); 2. Planul anual de acțiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2017 (http://www.mf.gov.md/about/activit/planificate); 3. Raportul de evaluare finală privind progresul înregistrat în implementarea acțiunilor incluse în Planul anual de acţiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2016 (http://mf.gov.md/about/%252Factivit/rezults); 4. Raportul cu privire la progresele înregistrate pe parcursul anului 2016 pe marginea Planului de acţiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2016 (http://mf.gov.md/anticorupt/reportrim); 5. Raportul privind implementarea Programului anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2016(http://mf.gov.md/transparencyprograme/report); 6. Programul anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2017(http://mf.gov.md/transparency/programe/progr) 7. Raportul privind realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020 pe anul 2016 (http://mf.gov.md/politici/sdmfp). |
|  |  | 17.3.2. Plasarea pe pagina web a autorităţilor administrative din subordinea ministerului a rapoartelor și informațiilor aferente activității acestora | Pe parcursul anului | Risc intern - incapacitatea evaluării totale/parțiale a indicatorilor de performanță; - reticența față de schimbări; - prezentarea informațiilor necalitative și depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - perceperea şi identificarea defectuoasă a informaţiilor; - neconformarea actorilor implicați la cerințele legale de analiză și raportare | Numărul de informații/rapoarte plasate | SV IFPS AAP IF | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost publicate: - 5 rapoarte privind activitatea Serviciului Fiscal de Stat pe pagina web www.sfs.md; - Raportul de activitate al Serviciului Vamal pentru anul 2016 pe pagina web www.customs.gov.md; - Raportul privind activitatea Agenţiei Achiziţii Publice în perioada anului 2016 în domeniul achiziţiilor publice pe pagina web www.tender.gov.md. |
|  |  | 17.3.3. Plasarea pe pagina web a ministerului și a Agenției Achiziții Publice a actelor legislative și normative în domeniul achizițiilor publice | Trimestrial | Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Acte legislative și normative actualizate la zi publicate | SPRAP AAP | Activitate realizată în termen Actele legislative și normative în domeniul achizițiilor publice actualizate la zi pot fi accesate la următorul link: http://tender.gov.md/ro/con%C8%9Binut/legisla%C5%A3ie. |
|  |  | 17.3.4. Asigurarea accesului autorităților contractante la informația privind achizițiile publice | Pe parcursul anului | Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Numărul de note informative și comunicate întocmite și publicate; Numărul de anunțuri de atribuire a contractelor publicate pe pagina web a AAP Lista de contracte atribuite actualizată; Lista privind etapele examinării documentelor prezentate de către autoritățile contractante actualizată și publicată | AAP | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raporare au fost publicate 9 comunicate şi note informative. Lista contractelor atribuite pot fi accesate la următorul link: http://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite Lista privind etapele examinării documentelor prezentate de către autoritățile contractante este publicată de 3 ori pe săptămînă şi poate fi consultată, accesînd link-ul: http://tender.gov.md/ro/documente-in-curs-de-examinare |
|  |  | 17.3.5. Sporirea transparenţei activităţilor de control pe segmentul fiscal şi vamal şi oferirea mediului de afaceri a informaţiilor clare cu privire la procedurile de control şi alte aspecte prevăzute în Legea nr. 131 din 08.06.2012 | Pe parcursul anului | Risc intern - resurse umane insuficiente; - lipsa de consecvență decizională | Planuri și rapoarte elaborate și publicate în Catalogul de Date Guvernamentale (Planul de controale fiscale, Raportul privind rezultatele controalelor, Programul de conformare, Măsurile de corectare și sancțiunile aplicabile) | IFPS | Activitate în curs de realizare Planificarea şi dispunerea controalelor fiscale se efectuează în baza identificării şi analizei riscurilor de neonorare a obligaţiilor fiscale. Astfel, prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1427 din 29.12.2016 a fost aprobat Planul de controale pentru anul 2017, fiind publicat pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat, compartimentul Catalogul de Date Guvernamentale, precum şi în Registrul de Stat al Controalelor. http://www.fisc.md/Catalogul_SFS.aspx https://controale.gov.md/acasa Totodată, Serviciul Fiscal de Stat publică Rapoartele privind rezultatele controalelor fiscale efectuat, cît şi sumele calculate suplimentar în rezultatele acestora. http://www.fisc.md/Catalogul_SFS.aspx Programul de conformare volantară a contribuabililor este plasat pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat la compartimentul Panou informativ. http://www.fisc.md/Upload/LinkedPDF/Programul%20de%20conformare%202017.pdf |
| 17.4. Creșterea calității și gradului de informare a publicului larg cu privire la aspectele specifice activității ministerului și autorităților administrative din subordine |  | 17.4.1. Aprobarea Ghidului de comunicare cu mass-media și societatea civilă | 31 martie | Risc intern - resurse umane, financiare și tehnice insuficiente; - abilități insuficiente de elaborare a documentelor; - lipsa de consecvență decizională | Ghid de comunicare aprobat | SICMM și e-transformare | Activitate în curs de realizare Ghidul de comunicare cu mass-media şi societatea civilă a fost elaborat şi urmează a fi aprobat. |
|  |  | 17.4.3. Organizarea evenimentelor de presă, mese rotunde și alte activități menite să asigure promovarea informațiilor relevante cu privire la procesul decizional | Pe parcursul anului | Risc intern - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane insuficiente; - abilități insuficiente de organizare şi desfăşurare a activităților şi/sau instruirilor; - lipsa de consecvență decizională | Numărul de evenimente organizate | SICMM și e-transformare | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate 2 evenimente de presă: - clubul de presă privind impozitul pentru poluarea mediului; - brief-ingul privind procedura de înmatriculare în Republica Moldova a maşinilor cu numere de înmatriculare străine. |
|  |  | 17.4.5. Organizarea şedinţelor Comitetului Consultativ a Serviciului Vamal | Pe parcursul anului | Risc extern - interes redus de implicare din partea factorilor potenţiali interesaţi; - crearea altor organe consultative in domeniul vamal Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Numărul de şedinţe organizate; Îmbunătăţirea percepţiei mediului de afaceri asupra mecanismului de consultări publice şi calitatea serviciilor prestate de autoritatea vamală (conform sondajelor SV şi indicatorilor din surse externe) | SV | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate 3 şedinţe ale Comitetului Consultativ (în cadrul birourilor vamale Sud, Centru și Nord). Procesele-verbale ale şedinţelor respective şi comunicatele informative au fost publicate pe pagina web a Serviciului Vamal la adresa http://customs.gov.md/ro/content/ colaborare -cu-mediul-de-afaceri. |
| 17.5. Asigurarea transparenței bugetare |  | 17.5.1. Publicarea pe pagina web a ministerului a proiectelor legilor bugetare | Pe parcursul anului | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet | Informație relevantă accesibilă și actualizată continuu | - DGSB în comun cu SICMM și e-transformare și - Î.S. „Fintehinform” | Activitate în curs de realizare Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016 a fost publicat pe pagina web a ministerului la 18.01.2017 şi, respectiv la 03.02.2017: http://mf.gov.md/modificare_lege_bs_2017 http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3833 http://mf.gov.md/modificare_proiect_lege_bs_2017 http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3882 |
|  |  | 17.5.3. Întocmirea și plasarea pe pagina web a ministerului a Raportului privind executarea BPN | Lunar | Risc extern - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului informațional; - tergiversarea avizării raportului de către subdiviziunile structurale ale ministerului | Raport întocmit și publicat pe site-ul www.mf.gov.md www.date.gov.md | DGTS în comun cu SICMM și e-transformare și Î.S. „Fintehinform” | Activitate realizată în termen Au fost întocmite și plasate pe site-ul ministerului 3 rapoarte privind executarea bugetului public naţional, respectiv 18 tabele, care pot fi accesate la următorul link: http://www.mf.gov.md/reports. |
| 17.6. Conceptualizarea creșterii transparenței în finanțele publice |  | 17.6.1. Elaborarea conceptului de creștere a transparenței în finanțele publice | Trimestrul I | Risc intern - volumul exagerat de informații ce implică timp suplimentar pentru examinare; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane insuficiente; - abilități insuficiente de elaborare a documentelor; - lipsa de consecvență decizională | Concept elaborat și aprobat | - SICMM și e-transformare | Activitate în curs de realizare Conceptul de creștere a transparenței în finanțele publice a fost elaborat şi urmează a fi definitivat şi aprobat. |
| 17.7. Educarea financiară a societății |  | 17.7.1. Elaborarea cărții de povești cu tematică financiară | 1 iulie | Risc extern - diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - volumul exagerat de informații ce implică timp suplimentar pentru examinare; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane insuficiente; - abilități insuficiente de elaborare a documentelor; - lipsa de consecvență decizională | Cartea elaborată și publicată | - SICMM și e-transformare | Activitate în curs de realizare În vederea elaborării cărții de povești cu tematica financiară, prin Ordinul viceministrului finanțelor nr. 115 din 18.08.2016 a fost creat grupul de lucru. La momentul actual cartea de povești este în proces de elaborare. |
| 17.8. Asigurarea deschiderii și actualizării datelor pe portalul guvernamental www.date.gov.md |  | 17.8.1. Deschiderea continuă a seturilor de date adiţionale şi actualizarea seturilor de date existente, conform Catalogului de date deschise al Ministerului Finanţelor pentru anul 2017 | Pe parcursul anului | Risc extern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet; - deficienţe în funcţionalitatea portalul www.date.gov.md Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet a ministerului; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane, financiare, tehnice insuficiente | Numărul de seturi de date adiţionale publicate, Numărul de seturi de date actualizate; Numărul de materiale publicate | SICMM și e-transformare în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului și - Î.S. - „Fintehinform” | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare, conform Catalogului de date deschise al Ministerului Finanțelor, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 156 din 20.12.2016, pe portalul guvernamental www.date.gov.md au fost: - publicate adițional 6 seturi de date; - actualizate 15 seturi de date; - publicate 29 materiale cu periodicitate lunară și 64 materiale cu periodicitate zilnică. |
| Obiectivul nr. 18. Armonizarea procesului de planificare a politicilor, în special a celor relevante pentru procesul de integrare europeană, şi Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă cu Cadrul bugetar pe termen mediu, aliniat la procesul bugetar şi la resursele financiare publice disponibile |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. Actualizarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020 în contextul Agendei de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană |  |  | Decembrie | Risc extern - schimbări ale Guvernului şi/sau a mecanismului guvernamental; - schimbări la nivel de politici publice naţionale; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - incapacitatea evaluării parţiale sau totale a indicatorilor de performanţă; - reticenţa factorilor implicaţi faţă de schimbări; - solicitări urgente parvenite ad-hoc din partea autorităţilor/instituţiilor ierarhic superioare; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională şi interinstituţională; Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a documentelor de politici conform cerinţelor conform cerinţelor, din lipsa instruirilor pe tematici relevante activităţii direcţiei; - insuficienţa resurselor tehnice şi/sau uzura echipamentului tehnic existent | Strategia actualizată | - DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost recepţionate propunerile de modificare a Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020, precum şi contractat expertul străin în vederea actualizării acesteia. |
| 18.3. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 1265 din 14 noiembrie 2008 „Cu privire la reglementarea activității Ministerului Finanțelor” |  |  | La necesitate | Risc intern - tergiversarea prezentării spre avizare şi expertizare a proiectului de act normativ; - perfectarea întârziată/selectivă/parțială a sintezei divergențelor cu argumentările respective; - tergiversarea prezentării spre aprobare a proiectului de act normativ | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | - Subdiviziunile ministerului | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare subdiviziunile ministerului/autorităţile administrative din subordinea ministerului au elaborat 3 proiecte ce vizează modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1265 din 14 noiembrie 2008, nemijlocit: - proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1265 din 14.11.2008 (în proces de elaborare, în contextul reformei administraţiei publice centrale); - proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (în contextul reorganizării Serviciului Fiscal de Stat într-o singură persoană juridică – la situaţia din 31.03.2017 – la etapa expertizei juridice); - proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri de Guvern (la situaţia din 31.03.2017 – la etapa de avizare). |
| 18.4. Revitalizarea sistemului de planificare, monitorizare şi raportare a asistenţei tehnice la nivel instituţional |  | 18.4.1. Asigurarea funcţionării Consiliului Ministerului Finanţelor în domeniul asistenţei tehnice | Martie | Risc extern - limitarea finanţării externe Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională | Consiliul sectorial în domeniul asistenţei tehnice funcţional în conformitate cu cadrul normativ | DCI | Activitate realizată în termen Consiliul sectorial în domeniul asistenţei tehnice pentru Ministerul Finanţelor a fost creat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 29 din 10.02.2017. |
| Obiectivul nr. 19: Consolidarea sistemului existent de management financiar şi control în cadrul Ministerului Finanţelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. Dezvoltarea sistemului de management financiar şi control în cadrul Ministerului Finanţelor |  | 19.1.1. Autoevaluarea sistemului de management financiar şi control | Trimestrul I | Risc intern - abilităţi insuficiente de sistematizare şi analiză a informaţiei | Raport elaborat | DAI | Activitate realizată în termen Pe parcursul trimestrului I al anului 2017, în cadrul Ministerului Finanţelor a fost desfăşurată procedura anuală de autoevaluare şi raportare a sistemului de management financiar şi control. În acest scop au fost distribuite 62 formulare de autoevaluare. În rezultatul sistematizării şi totalizării răspunsurilor oferite, pentru fiecare întrebare a fost calculat răspunsul general per entitate şi atribuit scorul pentru fiecare Standard naţional de control intern, determinat conform criteriilor de apreciere ale sistemului de management financiar şi control. Rezultatele obţinute au fost reflectate în Raportul privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control în cadrul Ministerului Finanţelor la situația din 31.12.2016. |
|  |  | 19.1.3. Elaborarea Registrului riscurilor asociate atingerii obiectivelor Ministerului Finanţelor pentru anul 2017 | Trimestrul I | Risc intern - tergiversarea prezentării informaţiilor de către factorii implicaţi | Registru elaborat | DAMEP | Activitate realizată cu depăşirea termenului Registrul riscurilor asociate atingerii obiectivelor Ministerului Finanţelor pentru anul 2017 a fost elaborat şi prezentat conducerii la data de 10.04.2017. |
| 19.2. Evaluarea sistematică a managementului financiar şi controlului din cadrul ministerului |  | 19.2.1. Efectuarea misiunilor de audit, cu aspecte de evaluare a mediului de control, managementului performanţelor şi al riscurilor, descrierii și revizuirii proceselor de bază (inclusiv a proceselor financiare), sistemelor curente de informare şi comunicare internă şi externă | Pe parcursul anului | Risc extern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat Risc intern - reticenţa factorilor implicaţi faţă de schimbări; - abilităţi insuficiente de evaluare şi analiză a sistemelor operaţionale; - influență necorespunzătoare a auditorului intern; - conflict de interese între auditorul intern și personalul unității auditate | 8 rapoarte de audit intern elaborate; Cel puțin 75 % de recomandări aprobate și incluse în Plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit | DAI | Activitate în curs de realizare Pe parcursul trimestrului I al anului 2017 au fost efectuate 4 misiuni de audit intern, din care: - 2 misiuni de asigurare: a) auditul financiar cu obiectivul general „Evaluarea gestionării mijloacelor de transport și decontării combustibilului în cadrul Agenției Achiziții Publice”, desfășurat în perioada 30.01 – 10.02.2017, în baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 15 din 26.01.2017; b) auditul de sistem cu obiectivul general „Evaluarea procesului de planificare, monitorizare, analiză și raportare a executării cheltuielilor pe domeniul servicii generale de stat și activitatea externă, realizat în cadrul Direcției finanțele autorităților publice”, desfășurat în perioada 20.02 – 31.03.2017, în baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 36 din 16.02.2017; - 1 misiune de consiliere cu obiectivul general „Proiectarea procesului de coordonare a asistenței tehnice pentru Ministerul Finanțelor”; - 1 misiune ad-hoc. Toate misiunile de audit au fost realizate cu respectarea standardelor naţionale şi metodologiei în domeniu. Rapoartele de audit intern și nota raport a misiunii de consiliere, precum și a misiunii ad-hoc au fost prezentate ministrului finanțelor. Toate recomandările din rapoartele de audit aprobate de ministrul finanţelor au fost acceptate şi urmează a fi întocmite planuri de acţiuni pentru implementarea lor. |
| Obiectivul nr. 20: Îmbunătăţirea managementului resurselor umane, inclusiv gestiunea informatizată a evidenţei personalului |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. Participarea la ședințele Consiliilor studențești și organizarea întrunirilor publice de informare a studenților/masteranzilor instituțiilor superioare de învățământ |  | 20.2.1. Diseminarea informației privind oferta locurilor vacante și imposibilitatea participării la concursurile de angajare în cadrul ministerului | Pe parcursul anului | Risc extern - neparticiparea studenților/ masteranzilor instituțiilor de învățământ superior la ședințele publice organizate Risc intern -tergiversarea organizării întrunirilor publice cu studenți/masteranzi | Numărul de întruniri organizate; Numărul de participanți la întruniri | DMRU | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare reprezentanții Ministerului Finanțelor au participat la 2 întruniri publice de informare privind oferta locurilor vacante, organizate pentru studenții/masteranzii din cadrul ASEM. La întrunirile respective au fost prezenți 120 de studenți/masteranzi. |
|  |  | 20.2.2. Distribuirea de materiale promoționale (pliante, broșuri, calendare) privind activitatea ministerului și posibilități de dezvoltare a carierei profesionale a funcționarilor publici în cadrul instituției | Pe parcursul anului | Risc extern - refuzul din partea conducerii instituțiilor superioare de învățământ de acces la ședințele Consiliului studențesc Risc intern - insuficiența materialelor promoționale | Numărul de materiale promoționale distribuite | DMRU | Activitate în curs de realizare Pe parcursul trimestrului I curent a fost elaborată macheta și tipărite 1000 pliante de material promoțional și 2 banere, fiind distribuite 280 de pliante. |
| 20.3. Selectarea celor mai buni studenți/masteranzi ai instituțiilor superioare de învățământ pentru efectuarea stagiului de practică în cadrul ministerului |  | 2.3.1. Identificarea, în baza ofertelor instituțiilor superioare de învățământ, a celor mai buni studenți/masteranzi pentru stagiul de practică în cadrul ministerului | La necesitate | Risc extern - neparticiparea studenților/masteranzilor instituțiilor de învățământ superior stagiul de practică; - repartizarea întârziată de către conducerea instituțiilor superioare de învățământ a studenților/masteranzilor la stagiul de practică Risc intern - tergiversarea perfectării și expedierii solicitărilor scrise | Numărul de solicitări scrise perfectate și expediate; Numărul de scrisori de accept recepționate din partea instituțiilor superioare de învățământ | DMRU | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost: - expediate 2 solicitări în adresa ASEM și USM, fiind recepționați 2 demersuri privind lista studenților/masteranzilor care sunt propuși pentru stagiul de practică; - recepționate 8 solicitări individuale ale studenților/masteranzilor pentru stagii de practică de la alte instituții superioare de învățămînt (ULIM, IMI-Nova). La moment, în cadrul ministerului își desfășoară practica de producție și de licență 35 de studenți/masteranzi. |
|  |  | 20.3.2. Elaborarea chestionarului-tip intermediar/final pentru studenți/masteranzi privind identificarea gradului de satisfacție în urma realizării stagiului de practică în cadrul ministerului | La necesitate | Risc intern - tergiversarea elaborării chestionarului tip | Numărul de chestionare completate recepționate | DMRU | Activitate în curs de realizare A fost elaborat chestionarul-tip intermediar și a fost repartizat studenților/masteranzilor privind identificarea gradului de satisfacție în urma realizării stagiului de practică în cadrul ministerului, fiind recepționați 35 chestionare completate. |
| 20.4. Actualizarea rubricii ”Cariere” de pe pagina-web oficială a ministerului www.mf.gov.md |  | 20.4.1. Crearea subrubricii „Curriculum Vitae” | Pe parcursul anului | Risc intern - tergiversarea acțiunilor de actualizare a conținutului rubricii „Cariere”; - tergiversarea creării subrubricii „Curriculum Vitae”; - imposibilitatea accesării rubricii „Cariere” | Numărul de anunțuri publicate; Numărul de Curriculum Vitae recepționate și gestionate | DMRU | Activitate realizată în termen Pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor în rubrica „Cariere” a fost creată subrubrica „Curriculum Vitae”, fiind publicat un anunţ cu indicarea adresei electronice la care potenţialii candidaţi pot depune CV-ul. Pe parcursul trimestrului I curent au fost recepţionate 2 CV-uri. |
| 20.5. Elaborarea și aplicarea mecanismului de desfășurare a activității de voluntariat |  | 20.5.1. Elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni al programului de voluntariat | Trimestrul I | Risc intern - tergiversarea elaborării Planului de acțiuni al programului de voluntariat | Plan de acțiuni elaborat și aprobat | DMRU | Activitate realizată în termen Planul de acțiuni al programului de voluntariat a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 131-p din 14.03.2017. |
|  |  | 20.5.2. Elaborarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității de voluntariat în cadrul Ministerului Finanțelor | Trimestrul I | Risc intern - tergiversarea elaborării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității de voluntariat în cadrul Ministerului Finanțelor | Regulament elaborat și aprobat | DMRU | Activitate realizată în termen Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității de voluntariat a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 131-p din 14.03.2017. |
|  |  | 20.5.3. Realizarea procedurii de înregistrare la Ministerul Tineretului și Sportului a statutului de instituție gazdă pentru desfășurarea activității de voluntariat | Trimestrul I | Risc extern - tergiversarea procedurii de înregistrare a statutului de instituție gazdă de către Ministerul Tineretului și Sportului | Statut înregistrat | DMRU | Activitate în curs de realizare În vederea înregistrării statutului de instituție gazdă pentru desfășurarea activității de voluntariat, prin scrisoarea nr. 20-03/8 din 14.03.2017, a fost remis în adresa Ministerului Tineretului şi Sportului Planul de acțiuni al programului de voluntariat. |
| 20.6. Implementarea prevederilor „Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs” |  | 20.6.1. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante | La necesitate | Risc extern - publicarea întârziată a anunțului cu privire la organizarea concursului; - tergiversarea organizării concursului anunțat; - respingerea eronată/nemotivată a dosarului candidatului | Numărul de anunțuri publicate privind organizarea concursurilor; Numărul de concursuri de angajare organizate Gradul de acoperire a funcțiilor vacante scoase la concursurile de angajare; Numărul de dosare aplicate pentru concursul anunțat Numărul de dosare respinse pe motiv de necorespundere cerințelor concursului anunțat | DMRU | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare, indicatorii de performanţă stabiliţi au înregistrat următoarele valori: - au fost publicate 2 anunțuri privind organizarea concursurilor pentru ocuparea a 22 funcţii vacante; - au fost depuse 4 dosare; - nu a fost respins nici un dosar pe motivul necorespunderii cerinţelor; - a fost organizat 1 concurs de angajare; - gradul de acoperire a funcțiilor vacante scoase la concurs este de 18,18 %. |
|  |  | 20.6.2.Asigurarea activității conforme a Comisiei de concurs | La necesitate | Risc intern - depășirea termenului pentru care a fost instituită Comisia de concurs; - lipsa/absența membrilor Comisiei de concurs; - atestarea conflictului de interese ale membrilor de concurs; - refuzul depunerii declarației scrise pe proprie răspundere despre lipsa conflictului de interese | Numărul de ședințe ale Comisiei de concurs organizate; Numărul de declarații pe proprie răspundere prezentate; Numărul de membri ai Comisiei de concurs prezenți la probele concursului | DMRU | Activitate în curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare a fost: - organizată 1 ședință a Comisiei de concurs; - depusă o declarație unică pe proprie răspundere de cei 5 membri ai Comisiei prezenţi la probele concursului. |
|  |  | 20.6.3.Asigurarea respectării prevederilor privind modul de desfășurare a probelor de concurs | În termenele stabilite în actul normativ pentru procedura de concurs | Risc intern - nerespectarea procedurii de elaborare a variantelor lucrărilor scrise, grilelor de apreciere și/sau a listei întrebărilor pentru proba interviului; - nerespectarea procedurii de sigilare a variantelor de lucrări scrise în cadrul probei concursului; - tergiversarea organizării probelor de concurs (proba scrisă, interviu) | Numărul de variante de lucrări elaborate corect per concurs; Numărul de plicuri cu lucrări scrise sigilate per concurs; Numărul de lucrări codificate utilizate per concurs; Numărul de probe organizate per concurs | DMRU | Activitate în curs de realizare Pe parcursul trimestrului I curent, întru asigurarea respectării prevederilor legislaţiei în vigoare, au fost: - întocmite cîte 5 variante de lucrări per concurs; - pregătite cîte 12 plicuri cu variantele lucrărilor scrise sigilate per concurs; - codificate 4 lucrări ale candidaţilor; - desfăşurate cîte 2 probe (scrisă și verbală) per concurs. Respectiv, gradul respectării legislaţiei a constituit 100 %. |
| 20.7.Generalizarea rezultatelor procedurii de evaluare anuală a performanțelor profesionale a funcționarilor publici și a evaluărilor funcționarilor publici debutanți privind identificarea necesităților de instruire și dezvoltare profesională a funcționarilor publici |  | 20.7.1. Perfectarea, actualizarea și realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici | Trimestrul I | Risc extern - anularea/suspendarea sau contramandarea cursului preconizat cursurilor de instruire preconizate Risc intern - elaborarea întârziată a Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici; - neparticiparea funcționarilor desemnați la cursul tematic | Numărul de persoane identificate pentru instruire si înscrise în Planul anual de dezvoltare profesională; Numărul de cursuri de instruire incluse în Planul anual de dezvoltare profesională; Numărul de persoane participante la activități de instruire incluse în Planul anual de dezvoltare profesională | DMRU | Activitate realizată în termen Planul anual de dezvoltare profesională a fost aprobat la data de 30.01.2017. Pe parcursul perioadei de raportare au fost: - identificate 196 persoane cu necesităţi de instruire şi dezvoltare profesională; - incluse 21 cursuri în Planul anual de dezvoltare profesională. La activităţi de dezvoltare profesională au participat 34 angajaţi. |
|  |  | 20.7.2. Selectarea prestatorilor și achiziționarea serviciilor de instruire pentru funcționarii publici | La necesitate | Risc intern - lipsa mijloacelor financiare necesare pentru selectarea prestatorului și achiziționarea serviciului de instruire; - perfectarea întârziată a contractelor de prestare a serviciilor de instruire; - identificarea întârziată a grupurilor țintă de participanți la activitățile de instruire | Numărul de prestatori contractați; Numărul de activități de instruire organizate; Numărul de participanți la activitățile de instruire | DMRU | Activitate în curs de realizare A fost contractat 1 prestator de servicii de instruire Școala de Limbi Moderne SC „Global Conect” SRL – Top English School of Today (pentru cursul de studiere a limbii engleze), fiind organizate 9 grupuri pentru 125 persoane. |
|  |  | 20.7.3. Organizarea activităților de instruire pentru cunoașterea și aplicarea de către funcționarii publici a bunelor practici din experiența națională și internațională în domeniul managementului funcției publice | Conform Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici | Risc intern - incompatibilitatea informațiilor și a cunoștințelor obținute cu cadrul legislativ național; - imposibilitatea aplicării cunoștințelor în activitatea practică | Numărul de activități organizate; Numărul de participanți la activitățile de instruire | DMRU | Activitate realizată în termen Au fost organizate 3 activități de instruire cu participarea a 2 persoane pentru cunoașterea și aplicarea bunelor practici din experiența națională și internațională în domeniul managementului funcției publice. |
| 20.8. Fortificarea capacităților funcționarilor publici prin activități de instruire internă |  | 20.8.1. Elaborarea Planului activităților de instruire internă a funcționarilor publici pentru anul 2017 | Trimestrul I | Risc intern - tergiversarea procesului de elaborare a Planului | Planul elaborat și aprobat | DMRU | Activitate realizată în termen Planul activităților de instruire internă a funcționarilor publici pentru anul 2017 a fost aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 7 p-d din 13.01.2017. |
|  |  | 20.8.2. Desfășurarea activităților de instruire internă | Conform Planului activităților de instruire internă a funcționarilor publici pentru anul 2017 | Risc intern - tergiversarea procesului de identificare a grupurilor-ţintă de participanţi la activităţile prevăzute în Planul de instruire; - tergiversarea procesului de organizare și desfășurare a activităților prevăzute în Planul de instruire; - neprezentarea participanților la activitățile prevăzute în Planul de instruire; - neprezentarea formatorilor la activitățile prevăzute în Planul de instruire; - tergiversarea procesului de evaluarea a activităților prevăzute în Planul de instruire | Numărul de participanți la activitățile de instruire; Numărul de activități de instruire organizate; Numărul de formatori antrenați în activitățile de instruire; Numărul de chestionare recepționate de la participanții la activitățile de instruire | DMRU | Activitate în curs de realizare Pe parcursul peroadei de raportare au fost organizate 4 activităţi de instruire internă cu participarea: - experţilor de la Centrul Naţional Anticorupţie; - experţilor de la Autoritatea Naţională de Integritate; - reprezentanţilor Direcţiei generale politică şi legislaţie fiscală şi vamală; - reprezentanţilor subdiviziunilor din cadrul ministerului pentru funcţionarii publici debutanţi. La instruirile respective au participat 198 angajaţi, fiind antrenaţi 4 formatori şi recepţionaţi 198 chestionare. |
| 20.9. Implementarea prevederilor Regulamentului cu privire la comisia de disciplină în vederea reglementării răspunderii funcționarului public pentru încălcarea atribuțiilor de serviciu și a normelor de conduită |  | 20.9.2. Perfectarea documentară a cazurilor de aplicare și/sau de revocare a sancțiunilor disciplinare aplicate | La necesitate | Risc intern - tergiversarea perfectării proceselor –verbale privind sesizările examinate/ cauzele clasate și a actelor administrative cu privire la aplicarea sancţiunilor disciplinare | Procese-verbale perfectate; Acte administrative elaborate | DMRU | Activitate în curs de realizare Au fost perfectate 2 procese-verbale cu privire la convocarea Comisiei de disciplină a ministerului, după cum urmează: 1. Proces-verbal nr.1 din 20.02.2017 „Cu privire la examinarea sesizării unui grup referitoare la activitatea șefului Direcției TT.Ciadîr-Lunga”; 2. Proces-verbal nr.2 din 02.03.2017 „Cu privire la examinarea sesizării unui grup referitoare la activitatea șefului TT.Rîșcani”. Sesizările respective sunt în curs de examinare. |
|  |  | 20.9.3. Evidența termenului de validitate a sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarilor publici | La necesitate | Risc intern - nerespectarea termenului de validitate a sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarilor publici | Registru de evidență ținut | DMRU | Activitate realizată în termen Evidența permanentă a termenului de validitate a sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarilor publici este asigurată prin ținerea Registrului de evdență. |

Abrevieri:

| AAP | Agenţia Achiziţii Publice | DMFAS | Sistem de management al datoriei și de analiză financiară |
| --- | --- | --- | --- |
| AAPC | Autoritățile administrației publice centrale | DMRU | Direcţia managementul resurse umane |
| AAPL | Autoritățile administrației publice locale | DPI | Debt Management Performance Indicator |
| AEO | Agent Economic Autorizat | DRCASC | Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ |
| BPN | Bugetul Public Național | EUBAM | Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina |
| CBTM | Cadrul bugetar pe termen mediu | FMI | Fondul Monetar Internațional |
| CFPI | Control financiar public intern | GUAM | Organizaţia pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică |
| CNAM | Compania Naţională de Asigurări în Medicină | IF | Inspecția Financiară |
| CNAS | Casa Naţională de Asigurări Sociale | IFPS | Inspectoratul Fiscal Principal de Stat |
| DAI | Direcţia audit intern | lPSAS | Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public |
| DAMEP | Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor | IT | Tehnologii informaţionale |
| DACPFI | Direcţia de armonizare a controlului financiar public intern | MF | Ministerul Finanțelor |
| DAMCPASB | Direcţia analiză, monitorizarea cheltuielilor de personal și a angajaților în sectorul bugetar | NCTS | Noul sistem de tranzit computerizat (New Computerized Transit System) |
| DARASSF | Direcţia analiză și reglementări a activelor statului și sectorului financiar | PA MPEF | Planul de acțiuni privind implementarea Memorandumului cu privire la politicile economice şi financiare |
| DCI | Direcția cooperare internațională | PIB | Produsul Intern Brut |
| DeMPA | Debt Management Performance Assessment | PNAA RM-UE | Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017 – 2019 |
| DG TAXUD | Directorate-General for Taxation and Customs Union | RM | Republica Moldova |
| DGDP | Direcţia generală datorii publice | SFS | Serviciul Fiscal de Stat |
| DGPLFV | Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală | SI | Sistem informațional |
| DGSB | Direcţia generală sinteză bugetară | SIA | Sistem informațional automatizat |
| DGTS | Direcţia generală Trezoreria de stat | SICMM şi e-transformare | Serviciul de informare și comunicare cu mass-media şi e-transformare |
| DFAP | Direcția finanțele autorităților publice | SIIV | Sistemul informațional integrat vamal |
| DFENCC | Direcţia finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale | SPRAP | Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice |
| DFOSPS | Direcţia finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială | SV | Serviciul Vamal |
| DFR | Direcţiile finanţelor de ramură | UE | Uniunea Europeană |
| DJ | Direcția juridică | UNCTAD | Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare |