## Componenta 1 MACRO
Domeniul de intervenție: Prognoza macroeconomică și fiscală
| Planificator de activități (Gantt) 2 | [60 empty] | Subdiviziunea responsabilă | Parteneri 4 | Indicatori de: (A se vedea descrierea în pagină separată) |  |  |  | Rezultat pe termen mediu 7 |  |  | Sursa de date/Sursa de verificare 8 | Cost total 9 | Sursa de finanțare 9 |  |  | Cost neacoperit 9 | STATUT | Anul 2024 DA/NU (realizabil/ nerealizabil) Indicator de monitorizare | Anul 2025 DA/NU (se transferă/ irelevant) | Anul 2026 DA/NU | Anul 2024 Informații privind progresul înregistrat
| 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 3 |  |  | Performanță 5 | Rezultat 6 | Produs 6 | Eficiență 6 | [5 empty] | Buget | Surse externe | Asistență tenhică
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [7 empty] | Valoarea de referință | Ținta către anul 2025 | Ținta către anul 2027 |  | 1249.2
Obiectivul specific: Îmbunătățirea calității previziunilor macroeconomice și fiscale pentru a asigura elaborarea bugetului în baza unui cadru macro-bugetar realist și previzibil | [63 empty] | Minimizarea abaterilor previziunilor macroeconomice și fiscale față de rezultatele efective | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x
Direcții prioritare pe termen mediu 1: Acțiunile de implementare
1. Crearea unui cadru metodologic consolidat de prognozare macroeconomică | [63 empty] | x
1.1. Analiza experienței altor țări privind procesul de prognozare macroeconomică, în special în țările europene | [18 empty] | ● | ● | [41 empty] | MDED Direcția analiză și prognozare macroeconomică | expert internațional |  | Cercetare și analiză realizate | Raport de cercetare elaborat |  |  |  |  | pagina web MDED | 104.1 |  |  |  | 104.1 |  | realizabil (Cercetare și analiză realizate) | nu | nu | Raport privind implementarea Planului de acțiuni al MDED pentru anul 2024
1.2. Elaborarea unui studiu analitic privind limitările și constrângerile în procesul de prognozare macroeconomică în RM și recomandările de optimizare a procesului, tehnicilor și/sau metodelor și instrumentelor de prognoză, în baza bunelor practici europene | [20 empty] | ● | ● | ● | ● | [37 empty] | MDED Direcția analiză și prognozare macroeconomică | expert internațional |  | Recomandări de optimizare a procesului de prognozare macroeconomică înaintate | Studiu analitic realizat |  |  |  |  | pagina web MDED | 208.2 |  |  |  | 208.2 |  | realizabil (Recomandări de optimizare a procesului de prognozare macroeconomică înaintate) | nu | nu | Raport privind implementarea Planului de acțiuni al MDED pentru anul 2024
1.3. Elaborarea metodologiei de prognozare macroeconomică: descrierea instrumentelor și modelelor de prognoză existente, stabilirea calendarului de elaborare a prognozelor, descrierea responsabilităților instituțiilor implicate în procesul de prognozare macroeconomică, stabilirea unui cadru de consultare inter-instituțională permanentă a prognozelor etc. | [24 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [25 empty] | MDED Direcția analiză și prognozare macroeconomică | expert internațional | x | Cadru metolodogic de prognozare macroeconomică elaborat și aprobat | Metodologie elaborată Instrumente și modele descrise |  | - |  |  | pagina web MDED | 416.4 |  |  |  | 416.4 | Neinițiat | nu | da (Metodologie elaborată Instrumente și modele descrise) | nu
2. Dezvoltarea mecanismelor de consultare și comparare cu prognoze macroeconomice elaborate de instituții non-guvernamentale | [63 empty] | x
2.1. Instituirea unui grup de lucru format din experți ai instituțiilor guvernamentale și non-guvernamentale care elaborează prognoze macroeconomice | [24 empty] | ● | ● | [35 empty] | MDED Direcția analiză și prognozare macroeconomică | Ministerul Finanțelor |  | Grup de lucru instituit | Decizie/ordin privind instituirea grupului de lucru elaborată și aprobată |  |  |  |  | pagina web MDED |  | buget MDED |  |  |  | Neinițiat | nu | da (Grup de lucru instituit) | nu
2.2. Elaborarea regulamentului de activitate a grupului de lucru, care să prevadă inclusiv întrunirea experților în ședințe de lucru tehnice pentru consultarea prognozelor macroeconomice | [24 empty] | ● | ● | [35 empty] | MDED Direcția analiză și prognozare macroeconomică | Ministerul Finanțelor |  | Activitatea grupului de lucru reglementată | Decizie/ordin privind instituirea grupului de lucru elaborată și aprobată |  |  |  |  | pagina web MDED |  | buget MDED |  |  |  | Neinițiat | nu | da (Activitatea grupului de lucru reglementată) | nu
3. Perfecționarea continuă a metodologiei de estimare a veniturilor prin preluarea practicilor și instrumentelor moderne | [63 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x
3.1 Consolidarea capacităților de estimare a veniturilor, inclusiv aplicarea modelelor econometrice de prognoză a principalilor tipuri de venituri | [16 empty] | ● |  |  |  | ● | [5 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [25 empty] | DGPSB | expert internațional | x | Modele elaborate | Persoane instruite |  | 0 | 4 |  | PEFA (IP-3) | 312,3 |  |  |  | 312.3 | Neinițiat | da (Modele elaborate) | nu | nu
3.2 Implementarea modelelor econometrice de prognoză a principalilor tipuri de venituri | [21 empty] | ● | ● | ● | [12 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | da | DGPSB | expert internațional | x | Modele implementate | Persoane instruite |  | 0 | 4 |  | PEFA (IP-3) | 112,4 |  |  |  | 112.4 | Neinițiat | da (Modele implementate) | se transferă | da | În ședința din 12.09.2024, reprezentanții GIZ Moldova au propus o eventuală asistență tehnică privind elaborarea/implementarea modelelor econometrice de prognoză a principalilor tipuri de venituri care va putea fi oferită începând cu anul viitor.
4. Dezvoltarea unor instrumente (modele micro) moderne pentru evaluarea impactului măsurilor de politică fiscală asupra planificării veniturilor | [63 empty] | x
4.1. Elaborarea modelor micro pentru evaluarea impactului măsurilor de politică fiscală asupra planificării veniturilor |  |  |  | ● | ● | ● | [7 empty] | ● | ● |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | da | DGPFV | expert internațional | x | Modele elaborate |  |  | 0 | 5 |  | Declarații fiscale și vamale |  | Buget MF | x | x |  | Nerealizat | da (Modele elaborate) | se transferă | da
5. Consolidarea capacităților de analiză și prognozare macroeconomică | [63 empty] | x
5.1. Perfecționarea/ajustarea permanentă a modelelor de prognozare econometrice existente | [9 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [25 empty] | MDED Direcția analiză și prognozare macroeconomică | expert internațional |  | Modele perfecționate/ajustate | Micro-modele de prognozare pe sectoare elaborate |  | 0 | 5 |  |  | 208.2 | Buget MDED |  |  | 208.2 |  | realizabil (Modele perfecționate/ajustate) | da | da | Raport privind implementarea Planului de acțiuni al MDED pentru anul 2024
5.2. Elaborarea micro-modelelor de prognoză pe sectoare: comerț exterior, industrie, investiții, comerț interior, consum privat | [24 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [25 empty] | MDED Direcția analiză și prognozare macroeconomică | expert internațional |  | Modele pe sectoare elaborate | Micro-modele de prognozare pe sectoare elaborate |  | 0 | 5 |  |  | 104.1 |  |  |  | 104.1 | Neinițiat | nu | da (Modele pe sectoare elaborate) | da
5.3. Consolidarea capacităților de utilizare a modelului macroeconomic structural MFMod, cu suportul Băncii Mondiale | [10 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [37 empty] | MDED Direcția analiză și prognozare macroeconomică | expert internațional |  | Model macroeconomic studiat și preluat | Scenariu alternativ de prognoză macroeconomică elaborat în baza modelului MFMod | [5 empty] | 104.1 |  |  |  | 104.1 |  | realizabil (Model macroeconomic studiat și preluat) | nu | nu | Raport privind implementarea Planului de acțiuni al MDED pentru anul 2024
6. Dezvoltarea capacităților de analiză a riscurilor bugetar-fiscale, prin introducerea analizei diferitor scenarii de risc, inclusiv riscurilor produse simultan (stress testing) | [63 empty] | x
6.1 Consolidarea capacităților de analiză a riscurilor bugetar-fiscale, prin introducerea analizei diferitor scenarii de risc, inclusiv riscurilor produse simultan (stress testing) | [18 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | DGPSB | expert internațional, DMAS, DGDSP, DIPFSE, CTIF | x | Scenariile de risc modelate | Persoane instruite |  |  | 10 |  | PEFA (IP-10.3) | 104,1 |  |  |  | 104.1 | Neinițiat | da (Persoane instruite) | da | da | Acțiunea nu va putea fi implementată până la finele anului curent, deoarece la moment nu este identificată asistența tehnică în sensul acțiunii date.
6.2 Dezvoltarea și implementarea softului specializat pentru evaluarea impactului riscurilor bugetar-fiscale | [19 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | [12 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | DMAS | expert internațional, DGPSB, DGDSP, DIPFSE, CTIF | x | Soft dezvoltat și implementat | Persoane instruite pentru utilizarea softului |  |  | 10 |  | PEFA (IP-10.1) | 104.1 |  |  |  | 104.1 | Notă: | da (Persoane instruite) | da | da | DMAS, comunică că: Acțiunia va fi realizată doar în cazul în care va fi acordată asistență externă.
1) Prognoză realistă a Cadrului macroeconomic pe termen mediu. | [61 empty] | x | x | x | x |  | x
2) Abateri minimizate ale prognozelor ce cuprind principalii indicatori, inclusiv veniturile, cheltuielile și soldul bugetar, pentru anul bugetar și doi ani fiscali următori. | [61 empty] | x | x | x | x |  | x
3) Prognozele și descrierea abaterilor principalilor indicatori bugetari față de previziunile făcute în bugetul anului precedent sunt incluse în documentația bugetară. | [61 empty] | x | x | x | x |  | x
Direcții prioritare pe termen lung 10:
1) Dezvoltarea și utilizarea modelelor economice pentru prognoza macroeconomica. | [61 empty] | MDED Direcția analiză și prognozare macroeconomică |  | x
2) Utilizarea instrumentelor moderne de prognoză a veniturilor bugetare. | [36 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | da | DGPSB |  | x
3) Instituționalizarea analizei sustenabilității datoriei pe termen mediu și lung | [24 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | da | DGDSP |  | x
3.1 Dezvoltarea capacităților personalului responsabil de analiza și monitorizarea riscurilor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [13 empty] | DGDSP, alte sub | Experți internaționali, DGPSB | x | Persoane instruite |  |  | 0 | 6 |  |  | 165 | 165
4) Consolidarea rolurilor Ministerului Finanțelor în ceea ce privește supravegherea riscului bugetar-fiscal și funcțiile de gestionare a costurilor și riscurilor fiscale. | [60 empty] | nu | DMAS, DGPSB |  | x
5) Utilizarea softurilor specializate, care să contribuie la evaluarea gradului de expunere la riscurile fiscale. | [61 empty] | DMAS, DGPSB |  | x
6) Introducerea mecanismului expertizei independente a prognozelor macroeconomice. | [61 empty] | MDED Direcția analiză și prognozare macroeconomică |  | x
7) Instituirea unei instituții independente de evaluare a politicii bugetar-fiscale (Consiliul Fiscal). | [36 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | da | DGPSB |  | x | cadru normativ creat
8) Instituționalizarea analizei sustenabilității Datorie | [61 empty] | DGDSP
Rezultate pe termen lung:
1) Consiliu fiscal operațional | [63 empty] | x
2) Procesul de consultare a prognozelor cu experții independenți instituționalizat | [63 empty] | x
3) Impact al măsurilor de politici, reforme și măsuri economice evaluat | [63 empty] | x
4) Scenarii de prognoză fiscală bazate pe ipoteze macroeconomice alternative elaborate și publicate | [63 empty] | x

## Componenta 1 DATORIA
Domeniul de intervenție: Datoria sectorului public și garanțiile de stat
| Planificator de activități (Gantt) 2 | [60 empty] | Subdiviziunea responsabilă | Parteneri 4 | Indicatori de: (A se vedea descrierea în pagină separată) |  |  |  | Rezultat pe termen mediu 7 |  | Sursa de date/Sursa de verificare 8 | Cost total 9 | Sursa de finanțare 9 |  |  | Cost neacoperit 9
| 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 3 |  |  | Performanță 5 | Rezultat 6 | Produs 6 | Eficiență 6 |  |  |  |  | Buget | Surse externe | Asistență tenhică
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [7 empty] | Valoarea de referință 2025 | Ținta către anul 2027 |  |  |  | x | x | x
Obiectivul specific: Asigurarea necesităţilor de finanţare ale bugetului de stat la un nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu şi lung în condiţiile limitării riscurilor implicate. | [63 empty] | Ponderea serviciului datoriei de stat în veniturile totale ale bugetului de stat cu excepția granturilor |  |  |  | 6.2 | 6.2 | x | 1800.7 |  | x | x | x
Direcții prioritare pe termen mediu 1: Acțiunile de implementare
1. Dezvoltarea şi menţinerea pieţei interne a valorilor mobiliare de stat
1.1. Dezvoltarea și menținerea Sistemului informaţional "Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat către persoanele fizice în Republica Moldova" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | da | DGDSP | IP ”CTIF” | x | SIA/modul/subsistem dezvoltat | x | x |  |  |  |  | Buget MF
1.2. Promovarea pieței valorilor mobiliare de stat în șirul populației | [12 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | da | DGDSP |  | x | Informație/comunicat publicată pe pagina web www.mf.gov.md | x | x | x | x | Pag web a MF |  | Buget MF
1.3.Elaborarea instrumentelor pentru emiterea VMS în cadrul Sistemului informaţional "Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat către persoanele fizice în Republica Moldova" | [17 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [25 empty] | DGDSP |  | x | Număr de emisiuni de VMS | x | x |  |  | Pag web a MF |  | Buget MF
2. Asigurarea transparenţei nivelului de îndatorare a ţării | [63 empty] | x
2.1 Elaborarea rapoartelor (Raportului privind datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat, buletin statistic lunar, SDDS) calitative și în termen și expediate instituțiilor de resort, totodată plasate pe pagina web a MF. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | da | DGDSP |  |  | Rapoarte expediate și publicate |  |  |  |  | Pag web a MF Parlament Guvern BNS BM |  | Buget MF
Rezultate pe termen mediu:
1) Sistemul informaţional "Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat către persoanele fizice în Republica Moldova" implementat. | [13 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [25 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x
2) Datoria de stat raportată corect şi la timp. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | da | x | x | x | x |  | x | x | x
Direcții prioritare pe termen lung 10:
1) Accesarea pieţei financiare internaţionale a valorilor mobiliare în vederea asigurării finanţării proiectelor de importanţă naţională. | [29 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [25 empty] | DGDSP |  | x | x | x | x | x | x | x |  | Buget MF
1.1 Elaborarea procedurilor ce țin de emiterea Obligațiunilor pe piața internațională. | [29 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [25 empty] | DGDSP | Experți internaționali | x | Regulament aprobat | x | x | x | x | x | 1472.5 | Buget MF
2) Fortificarea capacităţilor Ministerului Finanţelor şi ale autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul managementului datoriei. | [10 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [13 empty] | DGDSP | Subdiviziuni din cadrul MF | x |  | x | x | x | x | x |  | Buget MF
3) Menţinerea sustenabilităţii datoriei de stat. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | da | DGDSP |  | x | DSA elaborat | [6 empty] | Buget MF
3.1 Elaborarea rapoartelor și analiza indicatorilor aferenți datoriei de stat. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | DGDSP |  | x | Rapoarte elaborate | [5 empty] | 328.2 | Buget MF
4) Elaborarea Programului "Managementul datoriei de stat pe termen mediu". | [6 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | [7 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | [7 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | [8 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | [7 empty] | ● | ● | ● | ● | ● |  | DGDSP |  | x | Program aprobat | [6 empty] | Buget MF
Rezultate pe termen lung:
1) Valori mobiliare de stat emise pe piaţa financiară internaţională. | [61 empty] | DGDSP |  | x | x | x | x | x | x | x
2) Seminare şi instruiri organizate pentru managerii datoriei, inclusiv la nivel local. | [10 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | [13 empty] | DGDSP |  | x
3) Capacitatea ţării de a-şi finanţa obiectivele de politică şi de a-şi deservi datoria evaluate. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | da | DGDSP |  | x
4) Ţinte stabilite în Programul "Managementul datoriei de stat pe termen mediu" respectate şi monitorizate. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | da | DGDSP |  | x
NOTE: 1. Direcțiile prioritare pe termen mediu, urmează a fi finalizate în 3-5 ani 2. Planificatorul de activități se vor colora coloanele: luna început activitate - luna de finalizare a activității 3. Pentru anul 2026 se va include mențiunea DA/NU, în cazul prelungirii implementării acțiunii sau în cazul unei acțiuni permante 4. Parteneri pot fi: Alte subdiviziuni din cadrul MF, Autoritățile administrative din subordinea MF/Instituțiile publice și Alte APC 5. Indicatorii de performanță se vor stabili exclusiv pentru OBIECTIV 6. Indicatorii de Rezultat și de Impact se vor stabili pentru fiecare acțiune separat 7. Rezultatele pe termen mediu (valoarea de referință) vor reflecta situația la momentul elaborării SDMFP !!! Este de menționat că nu pentru toate activitățile va fi posibil de stabilit valoarea de refrință (de ex. în cazul actelor normative 8. Sursa de date/Sursa de verificare va fi concretizată, inclusiv cu cele incluse în SDMFP (de ex. IP-11, OBI, etc.) 9. Calculele se vor efectua în pagină separată 10. Se va completa în cazul în care, în perioada anilor 2023-2025, se vor iniția/întreprinde activități pentru realizarea Direcției prioritare pe termen lung