**Raport privind progresul înregistrat în implementarea acțiunilor incluse în**

***Planul anual de acțiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2018***

***perioada de raportare: (anul 2018)***

| **Acţiuni** | **Subacţiuni** | **Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP\*** | **Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP\*\*** | **Responsabil** | **Documente de referinţă** | **Nivel de realizare\*\*\*/**  **Notă privind executarea** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| **Obiectivul nr. 1: Îmbunătățirea calității previziunilor macroeconomice și fiscale pentru a asigura elaborarea bugetului în baza unui cadru macro-bugetar realist și previzibil** | | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * diminuarea/ întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare. | | | | | | |
| 1.1. Perfecționarea continuă a metodologiei de estimare a veniturilor prin preluarea practicilor și instrumentelor informaționale moderne | 1.1.1. Perfecționarea capitolului „Prognoza veniturilor” din setul metodologic privind elaborarea aprobarea și modificarea bugetului” | 28 decembrie | Capitolul 4.5.2. din Setul metodologic modificat | **DPBSB** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **În curs de realizare**  Capitolul 4.5.2 „Prognoza veniturilor” din setul metodologic a fost perfectat, și urmează a fi elaborat proiectul de ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 209/2015. |
| 1.1.2. Elaborarea îndrumarului pentru uz intern privind prognozarea unor tipuri de venituri (TVA intern, TVA la mărfurile importate, restituirile TVA, impozitele pe venit persoanelor fizice și juridice), prin utilizarea modelelor econometrice | 28 decembrie | Îndrumar elaborat | **DPBSB** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Îndrumarul a fost elaborat, cu suportul asistenței tehnice (cu implicarea expertului al Consiliului UE), și **aprobat** la data de 17.12.2018. |
| **Obiectivul nr. 2: Elaborarea bugetului public național în conformitate cu cadrul legal național, asigurarea alocării resurselor financiare publice în strînsă corelare cu prioritățile de politici, limitele de cheltuieli stabilite în cadrul bugetar pe termen mediu, precum și sporirea eficacității și transparenței procesului de pregătire a bugetului prin implementarea bugetării bazate pe performanță** | | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor inițiate; * reținerea luării deciziilor referitor la obiectivele politicii fiscale pe termen mediu; * instabilitatea economică în plan național și la nivel regional; * diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; * prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați; * tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați; * tergiversarea examinării și aprobării/adoptării proiectelor de acte normative.   **Riscuri interne:**   * prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate; * managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor; * defecțiuni tehnice ale SIMF; * solicitări ad-hoc. | | | | | | |
| 2.1. Implementarea deplină a legii privind finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale:  restricționarea modificărilor bugetare pe parcursul anului;  aplicarea regulilor bugetar-fiscale stabilite de legislație;  eliminarea practicii de adoptare a strategiilor și programelor sectoriale fără acoperire financiară | 2.1.1. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2018, în dependență de mersul executării bugetului de stat în anul curent și a altor factori neprevăzuți | La necesitate | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | Legea nr.181 din 25.07.2014  PAC 443  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 12 | **Realizat în termen**  Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2018 a fost prezentat Guvernului, prin scrisoarea nr. 06/1-3/23/444 din 10.05.2018, fiind aprobat prin **Hotărîrea Guvernului nr. 418/2018** „Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15.12.2017, precum și **Hotărîrea Guvernului nr. 509/2018** „Pentru aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289 din 15.12.2017” și **adoptat** prin **Legea nr. 101/2018** (*M.O. al RM nr. 210-223 art. 356 din 22.06.2018*). |
| 2.1.2. Elaborarea CBTM (2019-2021) | 01 iunie | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului şi autorităţile administrative din subordine** | Legea nr.181 din 25.07.2014  HG nr.82 din 24.01.2006  HG nr. 890 din 20.07.2016 IV (D) 2.1 şiVII (B)14  PAC 443, 463 (33H)  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 30 | **Realizat cu depășirea termenului**  Proiectul CBTM (2019-2021) a fost elaborat și prezentat Guvernului prin scr. nr. 06/4-3/14 din 20.08.2018, iar ulterior aprobat prin **Hotărîrea Guvernului nr. 851/2018 (***M.O. al RM nr. 366-376 art. 965 din 28.09.2018***)**.  Termenul stabilit prin Legea nr.181/2014 a fost depășit urmare a necesității coordonării indicatorilor bugetar-fiscali cu FMI. |
| 2.1.3. Elaborarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2019 | Trimestrul IV | Proiect elaborat în conformitate cu indicatorii din Acordul FMI şi prezentat Guvernului | **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | Legea nr.181 din 25.07.2014  HG nr.1472 din 30.12.2016,  IV, 47, I1  HG nr.890 din 20.07.2016 VII (B) 3.1  PAC 443  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 7 | **Realizat în termen**  Proiectul **a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1092**/**2018** și **adoptat prin Legea nr. 303/2018** bugetului de stat pentru anul 2019 (*M.O. al R.M. nr. 504-511 art. 842 din 22.12.2018*).  Proiectul de lege privind bugetul de stat pentru anul 2019 a fost elaborat în conformitate cu indicatorii din Acordul FMI. |
| 2.1.4. Elaborarea bugetului pentru cetățeni pe anul 2019 | După adoptarea în parlament a legii bugetului | Bugetul pentru cetăţeni elaborat și publicat pe pagina web [www.mf.gov.md](http://www.mf.gov.md) | **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr. 1432 din 29.12.2016 1, 2.4  HG nr. 890 din 20.07.2016, VII (B) 5  HG nr. 921 din 12.11.2014A.2.2.  HG nr. 1432 din 29.12.2016 1, 2.4 | **În curs de realizare**  Cu suportul Centrului Analitic „Expert Grup” este în proces de elaborare versiunea bugetului pentru cetățeni pe anul 2019. |
| 2.1.5. Definitivarea proiectului legii privind modificarea și completarea unor acte legislative, reieșind din prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale | 01 iunie | Proiect definitivat și prezentat Guvernului | **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | Legea nr.181 din 25.07.2014  HG nr. 573 din 06.08.2013  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 1 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost definitivat și prezentat Guvernului spre examinare și aprobare, prin scrisoarea nr. 06/4-3/8/4/2 din 26.04.2018, și **aprobat** prin **Hotarîrea Guvernului nr. 511/2018** „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, iar ulterior adoptat prin **Legea pentru modificarea unor acte legislative nr. 172/2018** *(M.O. al RM nr. 321-332 art. 529 din 24.08.2018).* |
| 2.1.6. Elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 | 01 iunie | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 8 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost elaborat, prezentat Guvernului spre examinare și aprobare, prin scrisoarea nr. 06/4-3/8/4/2 din 26.04.2018, și aprobat prin **Hotarîrea Guvernului nr. 510/2018** „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014”, iar ulterior adoptat prin **Legea nr. 147/2018 pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014** *(M.O. al RM nr. 309-320 art. 484 din 17.08.2018).* |
| 2.1.7. Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern privind modificarea și completarea unor acte normative, reieșind din prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale | 28 decembrie | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului şi autorităţile administrative din subordine** | Legea nr. 181 din 25.07.2014  HG nr. 573 din 06.08.2013  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 40 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost elaborat și prezentat Guvernului spre examinare și aprobare, prin scrisoarea nr.06/4-3/1213 din 05.12.2018 și aprobat prin **Hotărîrea Guvernului nr. 1240/2018** „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului şi abrogarea unei hotărîri de Guvern” *(M.O. al RM nr. 526-528 art. 1366 din 29.12.2018).* |
| 2.1.8. Elaborarea proiectelor de hotărîri ale Guvernului privind redistribuirea unor alocații bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 | Pe parcursul anului | Proiecte elaborate și prezentate Guvernului | **DPBSB**  **În comun cu subdiviziunile ministerului** | Legea nr.181 din 25.07.2014  Legea nr. 289 din 15.12.2017, art.16  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 3711 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și aprobate 13 proiecte de hotărîri ale Guvernului privind redistribuirea unor alocații bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017, după cum urmează:   * **Hotărîrea Guvernului nr.278/2018;** * **Hotărîrea Guvernului nr.454/2018;** * **Hotărîrea Guvernului nr.583/2018;** * **Hotărîrea Guvernului nr. 628/2018;** * **Hotărîrea Guvernului nr.798/2018;** * **Hotărîrea Guvernului nr.852/2018;** * **Hotărîrea Guvernului nr.877/2018;** * **Hotărîrea Guvernului nr.1017/2018;** * **Hotărîrea Guvernului nr.1121/2018;** * **Hotărîrea Guvernului nr.1151/2018;** * **Hotărîrea Guvernului nr.1215/2018;** * **Hotărîrea Guvernului nr.1259/2018;** * **Hotărîrea Guvernului nr.1232/2018.** |
| 2.2. Atingerea unui nivel performant de prezentare a bugetului și raportare a informației bugetare | 2.2.1. Revizuirea și perfecționarea sistemului de bugetare pe programe bazat pe performanță | 28 decembrie | Programe bugetare revizuite | **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 4.3  PAC 448  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  La etapa elaborării propunerilor de buget pentru anii 2019-2021, programele bugetare au fost revizuite pentru asigurarea implementării măsurilor de politici demarate. |
| 2.3. Dezvoltarea continuă a capacităților personalului ce activează în domeniul managementului finanțelor publice prin participarea la instruiri și colaborarea cu experții care oferă asistență tehnică îndomeniu | 2.3.1. Participarea la instruirile aferente elaborării Notei privind riscurile bugetar-fiscale ca parte componentă a documentației bugetare la proiectul Legii anuale a bugetului de stat | Pe parcursul anului | Nr.de participări la instruiri | **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  În februarie 2018 de către expertul din cadrul Departamentului de Afaceri Fiscale al FMI a fost organizată o *instruire privind examinarea situației financiare ale întreprinderilor de stat/municipale*, la care au participat **8 colaboratori** ai Ministerului Finanțelor. Pe parcurs, a fost examinată situația financiară la unele întreprinderi de stat/municipale și elaborate propuneri/recomandări pentru îmbunătățirea managementului riscurilor bugetar-fiscale, în special a capitolului „Riscuri asociate întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capitalul integral sau majoritar de stat”.  Nota privind riscurile bugetar-fiscale a fost elaborată și integrată în documentația bugetară la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2019. |
| 2.3.2. Participarea la instruirile privind organizarea procesului de raționalizare a cheltuielilor bugetare | Pe parcursul anului | Nr.de participări la instruiri | **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  În perioada 24 ianuarie – 7 februarie 2018 a avut loc vizita *Misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI) de asistență tehnică privind raționalizarea cheltuielilor publice*. Scopul Misiunii a fost de a oferi suport autorităților în procesul de implementare a exercițiului de raționalizare a cheltuielilor publice.  Pe parcursul misiunii au fost organizate o serie de seminare și întruniri cu reprezentanții APC și personalul din cadrul Ministerului Finanțelor (a avut loc **6 seminare**, la care au participat **cîte 17 participanți**). De asemenea, în acest context, la data de 6 februarie curent Ministerul Finanțelor a organizat o ședință comună cu secretarii generali de stat și secretarii de stat din cadrul autorităților publice centrale din țară (*28 participanți*) și Misiunea FMI dedicată „Raționalizării cheltuielilor”. Întrunirea a fost organizată pentru a familiariza conducătorii de rang superior din ministere despre exercițiul de raționalizare a cheltuielilor publice și a facilita procesul de luare a deciziilor în acest domeniu.  Totodată, în perioada 27-29 iunie curent cu suportul experților FMI, a avut loc instruirea în cadrul Ministerului Finanțelor și Ministerului Educației Culturii și Cercetării în scopul facilitării pilotării exercițiului de raționalizare a cheltuielilor în sectorul educației.  În perioada 3-12.09.2018, cu suportul experților Misiunii FMI de asistență tehnică privind raționalizarea cheltuielilor publice, au fost organizate ateliere de lucru cu membrii Grupului de lucru interministerial responsabil de raționalizarea cheltuielilor în sectorul educațional, constituit prin Ordinul comun al MF nr. 116 din 26.06.2018 și MECC nr. 980 din 26.06.2018 (**8 participanți** la fiecare din **6 ateliere de lucru**), unde au fost prezentate metode/tehnici de analiză a impactului acțiunilor de raționalizare a cheltuielilor (spre exemplu: cu 5%, cu 7%, cu 10% etc.).  La 7.09.2018 a fost desfășurată ședința Comitetului de supraveghere cu participarea secretarilor generali de stat și secretarilor de stat ai MF, MECC și MADRM (total 19 participanți).  De asemenea, în scopul pilotării exercițiului de raționalizare a cheltuielilor în sectorul educației Guvernul a aprobat, prin Dispoziția nr.107-d din 1.08.2018, setul de materiale (Nota de concept, instituirea Comitetului interministerial de raționalizare a cheltuielilor, Memorandumul dintre MF și MECC, Termenii de referință).  În perioada 29 octombrie - 01 noiembrie 2018, Grupul de lucru interministerial responsabil de raționalizarea cheltuielilor în sectorul educațional a beneficiat de asistența experților PNUD/SlovakAids, ce au oferit comentarii/recomandări asupra proiectului Raportului privind raționalizarea cheltuielilor în sectorul educațional (*7 participanți la fiecare din 5 ședințe de lucru*).  Concomitent, în perioada 13-19 decembrie 2018, Grupul de lucru menționat mai sus a fost ghidat de experții Misiunii FMI de asistență tehnică privind raționalizarea cheltuielilor publice în finalizarea proiectului Raportului privind raționalizarea cheltuielilor în sectorul educațional (*7 participanți la fiecare din 5 ședințe de lucru*). După definitivarea Raportului dat, urmează a fi organizată ședința Comitetului de supraveghere pentru prezentarea și discutarea Raportului, iar ulterior acesta va fi prezentat Comitetului interministerial de raționalizare a cheltuielilor publice. |
| 2.4. Stabilirea și aprobarea priorităţilor sectoriale pe termen mediu | 2.4.1. Elaborarea proiectului de hotărîre cu privire la aprobarea priorităților sectoriale pe termen mediu | 28 februarie | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DIPAAFE**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | Legea nr.181 din 25.07.2014  PAC 1139  HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 2 (67A)  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 34 | **Realizat cu depășirea termenului**  Proiectul a fost elaborat și prezentat Guvernului spre aprobare, prin scrisoarea nr. 11/2-03/147 din 03.03.2018, și **aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 350/2018** „Cu privire la aprobarea priorităților de politici sectoriale pe termen mediu (2019-2021)” *(M.O. al RM nr. 126-132 art. 392 din 20.04.2018)*. |
| 2.5. Asigurarea consistenței în prezentarea cheltuielilor în CBTM și în bugetul anual | 2.5.1. Revizuirea/ actualizarea tabelelor privind estimarea cheltuielilor de personal de către instituții și aprobarea metodologiei de completare a acestora. | Trimestru II | Tabele revizuite / actualizate  Metodologie aprobată | **DPSMASB** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat cu depășirea termenului**  Tabelele privind estimarea cheltuielilor de personal au fost **revizuite**, **actualizate** și, împreună cu metodologia de completare a acestora, au fostplasate pe pagina web a ministerului:  http://mf.gov.md/ro/buget/informa%C8%9Bie-cu-caracter-metodologic |
| 2.5.2. Estimarea cheltuielilor de personal cu respectarea volumului cheltuielilor de personal la nivelul stabilit | Pe parcursul anului | Ponderea cheltuielilor de personal în raport cu ținta stabilită | **DPSMASB** | HG nr. 573 din 06.08.2013  MSPEF | **Realizat în termen**  Volumul cheltuielilor de personal pentru anul 2019 la etapa de elaborare a CBTM a fost estimat în sumă de 14 390,75 mii lei, ceea ce s-a încadrat în indicatorii țintă stabiliți în Memorandumul suplimentar cu privire la politicile economice și financiare.  Volumul cheltuielilor de personal pentru anul 2019 (revizuit) inclus în CBTM 2019-2021 constituie 14 946,8 mii lei, ceea ce se încadrează în indicatorii țintă revizuiți, stabiliți în Memorandumul suplimentar cu privire la politicile economice și financiare. |
| 2.5.3. Minimizarea/ excluderea variației cheltuielilor în CBTM și bugetul anual | 28 decembrie | Cheltuielile bugetului anual consistente cu CBTM | **DPBSB**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Reieșind din cadrul de resurse actualizat, cheltuielile incluse în Legea bugetului de stat pentru anul 2019, comparativ cu cele prevăzute în CBTM (2019-2021), au o deviere de 5%, ceea ce corespunde indicatorilor de performanță stabiliți. |
| 2.5.4. Examinarea prognozei bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală | 30 martie | Limite incluse în CBTM | **DPBS**  **(SFSPS)** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat cu depășirea termenului**  Prognoza bugetului asigurării sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorie de asistență medicală pentru anii 2019-2021 a fost prezentată de autoritățile responsabile. Propunerile respective au fost examinate și discutate în cadrul consultărilor bugetare. |
| 2.6. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 49 din 01.04.2014 cu privire la aprobarea formularului Raportului operativ lunar privind statele şi efectivul de personal din instituţiile publice în sectorul bugetar | - | Pe parcursul anului | Proiect definitivat şi aprobat | **DPSMASB** | Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 54 | **Realizat în termen**  Ordinul ministrului finanțelor nr. 49 din 01.04.2010 cu privire la aprobarea formularului Raportului operativ lunar privind statele şi efectivul de personal din autorităţile/instituţiile bugetare a fost **modificat** şi **completat** prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 75/2018 „Cu privire la modificarea și completarea unor ordine” (*M.O. al RM nr. 121-125 art. 493 din 13.04.2018*). |
| 2.7. Instituirea unui program de investiții publice multianual continuu pentru asigurarea investițiilor prioritare la nivel național în cadrul bugetar multianual | 2.7.1. Analiza premiselor necesare pentru instituirea unui program de investiții publice multianual continuu la nivel național sub conducerea Ministerului Finanțelor | 30 martie/  Trimestrul I\* | Analize și estimări efectuate | **DIPAAFE** | HG nr.1472 din 30.12.2016,  IV, 48, I3  HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B), 6  PAC 451  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat cu depășirea termenului**  Conform prevederilor Instrucțiunii „Privind managementul proiectelor de investiții capitale”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.185/2015, autoritățile publice centrale urmează să elaboreze, aprobe și să prezinte Ministerului Finanțelor Programul multianual de investiții capitale pe o perioadă de cel puțin 3 ani, corelat cu strategiile sectoriale existente.  La situația din 31 decembrie 2018, **17 autorități publice din 32 au prezentat programele nominalizate**.  În baza analizei acestora și în conformitate cu propunerile înaintate a fost elaborat și aprobat CBTM 2019-2021, inclusiv Tabelul 5 ,,Proiecte de investiții capitale în derulare” și 6. ,,Proiecte noi de investiții capitale”.  Respectiv, în procesul de elaborare a proiectului bugetului de stat pe anul 2019 **lista** **concretă a** **proiectelor a fost inclusă** la propunerea APC și adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova **în Anexa nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 303/2018**. |
| 2.7.2. Consolidarea măsurilor existente de planificare a investițiilor publice cu accent pe procesul de prioritizare | 30 martie | Program de investiții publice elaborat și inclus în CBTM | **DIPAAFE** | HG nr.1472 din 30.12.2016,  IV, 48, I4  HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 6 | **Realizat în termen**  Programul de investiţii publice a fost elaborat şi inclus în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2019-2021, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.851/2018 *(M.O. al RM nr. 366-376 art. 965 din 28.09.2018)*  Totodată, în vederea identificării tuturor obiectivelor de investiții capitale nefinalizate și oferirii în viitor a unui suport informațional, a fost elaborat programul informațional „Registrul proiectelor de investiții capitale”, care urma a fi completat de către autoritățile publice.  La situația din 31.12.2018 au fost introduse 118 obiecte de investiții capitale. |
| 2.8. Extinderea pentru toate proiectele de investiţii capitale a prevederilor Regulamentului cu privire la proiectele de investiţii capitale publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1029 din 19 decembrie 2013, în ceea ce priveşte fundamentarea oportunităţii şi cost-eficienţei proiectelor angajate | 2.8.1. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1029 din 19.12.2013 „Cu privire la investiţiile capitale publice” | 28 decembrie | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DIPAAFE**  **în comun cu DPBSB** | Legea nr.181 din 25.07.2014  HG nr. 573 din 06.08.2013  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 49  Recomandările Curții de Conturi | **Neinițiat** |
| 2.8.2. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la modificarea Instrucţiunii privind managementul proiectelor de investiţii capitale, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 185 din 3 noiembrie 2015 | 28 decembrie | Proiect elaborat şi aprobat | **DIPAAFE** | HG nr. 1029 din 19.12.2013  HG nr. 573 din 06.08.2013  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 76 | **Neinițiat** |
| 2.9. Consolidarea bazei de venituri locale proprii ale autorităţilor publice locale şi a autonomiei de decizie asupra lor | 2.9.3. Monitorizarea finanțării mijloacelor pentru lucrările de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile | Pe parcursul anului | Mijloace finanțate în proporție de 100% față de volumul planificat | **DIPAAFE**  **DTS** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  La situația din 31.12.2018 din suma de 14,4 mil.lei planificate în acest scop, ARFC a valorificat suma de **8,9 mil.lei**. |
| **Obiectivul nr. 3: Asigurarea unui control eficient și o modernizare adecvată la fiecare etapă de cheltuieli și instituirea unui sistem adecvat de contabilitate și de raportare** | | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * nerespectarea termenelor de repartizare a alocațiilor bugetare de către autoritățile/instituțiile bugetare; * tergiversarea examinării documentelor și prezentarea deciziilor incomplete/necalitative comisiilor speciale teritoriale; * tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați; * nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către factorii implicați.   **Riscuri interne:**   * depășirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectelor de acte normative/legislative; * nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate; * managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor; * posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională; * perceperea defectuoasă a standardelor IPSAS și abilități insuficiente de elaborare a acestora;   defecțiuni tehnice ale SIMF. | | | | | | |
| 3.1. Elaborarea prognozei de lichidități a bugetului de stat pentru anul 2018 | - | Ianuarie | Prognoză de lichidități elaborată și aprobată | **DTS** | Legea nr.181 din 25.07.2014 | **Realizat în termen**  Prognoza de lichidități a bugetului de stat pentru anul 2018 a fost elaborată și aprobată de către ministrul finanțelor la data de 26.01.2018. |
| 3.2. Întocmirea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017 | - | 30 aprilie | Raport întocmit și prezentat Guvernului | **DTS**  **în comun cu subdiviziunile ministerului și autoritățile administrative din subordine**  **CTIF** | Legea nr. 181 din 25.07.2014  HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B)5.5  PAC 449  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 13 | **Realizat cu depășirea termenului**  Proiectul a fost întocmit, prezentat Guvernului prin scrisoarea nr. 24/4-3-72/488 din 22.05.2018, **și aprobat** prin **Hotărîrea Guvernului nr. 488/2018** „Cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017”și **prezentat Parlamentului** spre adoptare (nr. de înregistrare 173 din 30.05.2018), însă la situația din finele anului 2018, **proiectul nu a fost adoptat**. |
| 3.3. Întocmirea Raportului lunar privind executarea BPN | - | Lunar | Raport întocmit și publicat pe paginile web:  [www.mf.gov.md](http://www.mf.gov.md)  [www.date.gov.md](http://www.date.gov.md) | **DTS**  **în comun cu**  **SICMMR**  **CTIF** | Legea nr. 181  din 25.07.2015  Legea nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 5.1  PAC 449 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost întocmite 12 rapoarte privind executarea bugetului public național (la situația din 31.12.2017 – 30.11.2018), respectiv 72 tabele și plasate pe site-ul ministerului, care pot fi accesate la următorul link: <http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-lunare> și pe site-ul: <http://date.gov.md/ckan/ro/dataset/15071-raport-privind-executarea-bugetului-public-national> |
| 3.4. Elaborarea raportului privind executarea bugetului pentru cetățeni pe anul 2017 | - | 28 septembrie | Raport pentru cetățeni elaborat  și publicat pe pagina web www.mf.gov.md | **DTS în comun cu subdiviziunile ministerului** | - | **Realizat în termen**  Raportul privind executarea bugetului pentru cetățeni pe anul 2017 a fost elaborat și poate fi accesat la următorul link: <http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte>. |
| 3.5. Întocmirea raportului semianual privind executarea BPN și componentele acestuia | - | 28 septembrie | Raport întocmit și prezentat Guvernului | **DTS**  **DPBSB**  **subdiviziunile ministerului şi autorităţile administrative din subordine**  **CTIF** | Legea nr.181 din 25.07.2014  HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B)5.4  PAC 449  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 36 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost elaborat, prezentat Guvernului, prin scr. nr. 12/4-3-110/849 din 11.09.2018, și aprobat prin **Hotărîrea Guvernului nr. 900/2018** „Cu privire la aprobarea Raportului semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2018”, iar ulterior prezentat Parlamentului spre adoptare. |
| 3.6. Întocmirea rapoartelor financiare consolidate pentru guvernul central | 3.6.1. Întocmirea raportului financiar consolidat pentru guvernul central | 28 septembrie | Raport întocmit şi publicat pe pagina web www.mf.gov.md | **DTS**  **în comun cu**  **SICMMR**  **CTIF** | HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B)5.2  PAC 449 | **Realizat în termen**  Raportul financiar consolidat pentru guvernul central la situația din 31.12.2017 a fost întocmit și poate fi accesat la adresa: <http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-anuale> |
| 3.7. Elaborarea și implementarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public în conformitate cu practicile internaționale | 3.7.1. Elaborarea a 12 Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, în baza IPSAS | 28 decembrie | 12 proiecte elaborate, coordonate şi publicate pe pagina web www.mf.gov.md | **DTS** | HG nr.1472 din 30.12.2016,  IV, 48, SL1  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  În conformitate cu Conceptul și Planul de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, aprobate prin Ordinul viceministrului finanțelor nr.159/2016, în anul 2018 au fost elaborate 12 proiecte de standarde naționale din cele 12 planificate.  Proiectele standardelor respective au fost acceptate de către membrii Consiliului pentru Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public și publicate pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor:  <http://mf.gov.md/ro/trezorerie/informa%C8%9Bii-cu-caracter-metodologic/sncsp> |
| 3.8. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezozerial al Ministerului Finanțelor în anul 2019 | - | Decembrie | Proiect elaborat şi aprobat | **DTS** | Legea bugetară anuală  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 64 | **Realizat în termen**  A fost elaborat și aprobat **Ordinul ministrului finanțelor nr.205/2018** cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019 (*M.O. al RM nr. nr.513-525 art.1845 din 28.12.2018*). |
| 3.81. Elaborarea proiectului de ordin privind aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe anul 2018 | - | 28 decembrie | Proiect elaborat și aprobat | **DTS** | Legea nr. 181 din 25.07.2014 (Art. 74)  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 65 | **Realizat în termen**  A fost elaborat și aprobat **Ordinul ministrului finanţelor finanțelor nr.214/2018** cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2018 (*M.O. al RM nr. 13-21 art.108 din 18.01.2019*). |
| 3.9. Elaborarea proiectelor de ordine privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 | - | Pe parcursul anului | Plan de conturi revizuit;  Norme metodologice modificate și completate | **DTS** | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007;  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 73  Recomandările Curții de Conturi | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare **au fost elaborate și aprobate 11 proiecte de ordine** privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 216/2015, după cum urmează:  - Ordinul ministrului finanţelor **nr. 26/2018** (*M.O. al RM nr. 40-47 art. 144 din 09.02.2018*);  - Ordinul ministrului finanțelor nr. **75/2018** cu privire la modificarea şi completarea unor ordine (care modifică inclusiv Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015) *(M.O. al RM nr. 121-125 art. 493 din 13.04.2018);*  **-** Ordinul ministrului finanţelor **nr. 89/2018** (*M.O. al RM nr. 142-148 art. 590 din 04.05.2018*);  - Ordinul ministrului finanţelor **nr. 107/2018** (*M.O. al RM nr. 210-223 art. 976 din 22.06.2018*);  - Ordinul ministrului finanţelor **nr. 127/2018**  *(M.O. al RM nr.295-308 art. 1201 din 10.08.2018);*  *-* Ordinul ministrului finanţelor **nr.143/2018**  *(M.O. al RM nr.336-346 art. 1322 din 07.09.2018);*  *-* Ordinul ministrului finanţelor **nr. 164/2018**  *(M.O. al RM nr. 384-395 art. 1492 din 12.10.2018);*  *-* Ordinul ministrului finanţelor **nr. 171/2018**  *(M.O. al RM nr. 398-399 art. 1528 din 19.10.2018);*  *-* Ordinul ministrului finanţelor **nr. 181/2018**  *(M.O. al RM nr. 410-415 art. 1606 din 02.11.2018);*  *-* Ordinul ministrului finanţelor **nr. 199/2018**  *(M.O. al RM nr. 504-511 art. 1826 din 22.12.2018);*  *-* Ordinul ministrului finanţelor **nr. 212/2018**  *(M.O. al RM nr. 24-28 art. 174 din 25.01.2019).* |
| 3.10. Elaborarea proiectelor de ordine privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 215 din 28 decembrie 2015 | - | Pe parcursul anului | Norme metodologice modificate și completate | **DTS** | Legea nr. 181 din 25.07.2014;  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 74  Recomandările Curții de Conturi | **Realizat în termen**  A fost elaborat și **aprobat** Ordinul ministrului finanţelor **nr. 25/2018** cu privire la aprobarea modificărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor nr.215/2015 (*M.O. al RM nr. 48-57 art. 196 din 16.02.2018*). |
| 3.11. Analiza și monitorizarea rapoartelor privind datoriile cu termen de achitare expirat ale autorităților/ instituțiilor bugetare în raport cu alocațiile bugetare aprobate și conlucrarea cu acestea întru micșorarea arieratelor existente din contul și în limita bugetelor respective aprobate și neadmiterea acumulării arieratelor noi | - | Lunar | Plafon al stocurilor arieratelor interne respectat ,,zero” | **DPBS**  **DTS** | MSPEF | **Realizat în termen (ca activitate)**  **Indicator nerealizat**  Lunar se recepționează și se generalizează informația privind datoriile cu termen de achitare expirat (arierate) ale bugetului de stat și ale bugetelor locale, ulterior aceasta se publică pe pagina web a ministerului: <http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-lunare>.  Totodată, se efectuează analiza și identificarea măsurilor de reducere ale arieratelor.  Ce ține de arieratele bugetelor locale, autoritățile publice locale sunt independente şi bugetele lor se execută în condiții de autonomie financiară, Ministerul Finanţelor nu poate interveni asupra achitării arieratelor. Astfel, decizia de achitare ale acestora aparține autorităților publice locale. Totodată, se menționează că, Ministerul Finanțelor cu regularitate efectuează transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale.  Informația respectivă este transmisă Inspecției Financiare pentru verificarea corectitudinii determinării arieratelor și, după caz, aplicarea sancțiunilor conform Codului Contravențional.  La situația din 31.08.2018 datoriile cu termen de achitare expirat (arierate) au constituit **31,6 mil. lei**,inclusiv **pe bugetul de stat – 2,3 mil.lei** ș**i pe bugetele locale – 29,3 mil.lei.**  Comparativ cu 01 ianuarie 2018, arieratele **s-au micșorat** cu 13,7 *%* sau cu 5,0 mil.lei, inclusiv ale bugetului de stat cu 11,5 % sau cu 0,3 mil. lei și ale bugetelor locale cu 13,8 % sau cu 4,7 mil. lei.  Din suma totală, ponderea arieratelor bugetului de stat constituie 7,3 la sută (2,3 mil.lei), iar a bugetelor locale – 92,7 la sută (29,3 mil. lei).  Arieratele **se mențin din cauza** lipsei mijloacelor bănești, alocațiilor bugetare, finanțării de la Fondul Ecologic Național și Fondul de Eficiență în Energetică, precum și neînregistrării acordurilor adiționale la contracte.  Se menționează că, toate documentele de plată, prezentate de către autoritățile/instituțiile bugetare la trezoreriile regionale, se execută zilnic. |
| 3.12. Definitivarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (Hotărîrile Guvernului nr. 1404 din 30.12.2015 „Privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice”; nr. 1151 din 02.09.2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional”; nr. 1362 din 22.12.2005 „Cu privire la aprobarea Normativelor vizînd numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor administraţiei publice (cu excepţia legăturii telefonice guvernamentale)”) | - | 30 martie | Proiect definitivat şi prezentat Guvernului | **DPBS**  **(SFAP)** | Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 17 | **Realizat cu depășirea termenului**  Proiectul a fost definitivat, prezentat Guvernului spre aprobare, prin scrisoarea nr. 07/3-03-135 din 22.05.2018, și **aprobat** prin **Hotărîrea Guvernului nr. 502/2018** „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (*M.O. al RM nr. 176-180 art. 553 din 01.06.2018*). |
| 3.13. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 617 din 02.08.2017. | - | 30 martie | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DPBS**  **(SFAP)** | Legea nr. 230 din 30.11.2017  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 18 | **Realizat cu depășirea termenului**  Proiectul a fost elaborat, prezentat **Cancelariei de Stat** spre examinare și promovare ulterioară, prin scrisoarea nr. 07/3-03-97 din 06.04.2018, și **aprobat** prin **Hotărîrea Guvernului nr. 440/2018** „Cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 617 din 02.08.2017” (*M.O. al RM nr. 157-166 art. 490 din 18.05.2018*). |
| 3.14. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2018 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova fată de organismele internaționale și regionale | - | 30 martie | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DPBS**  **(SFAP)** | Legea nr. 289 din 15.12.2017, art. 3, lit. c)  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 19 | **Realizat cu depășirea termenului**  Proiectul a fost elaborat, prezentat Guvernului spre aprobare, prin scrisoarea nr. 07/3-03-124 din 02.05.2018, și aprobat prin **Hotărîrea Guvernului nr. 457/2018** „Cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2018 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale” (*M.O. al RM nr. 157-166 art. 507 din 18.05.2018*). |
| 3.15. Asigurarea restituirii valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice în conformitate cu legea bugetară anuală | - | Pe parcursul anului | Proiecte elaborate și prezentate Guvernului  Suma mijloacelor financiare alocate | **DPBS**  **(SFSPS)** | Legea nr. 1225-XII  din 08.12. 1992  HG nr. 627 din 05.07.2007  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 3710 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost aprobate:  - **Hotărîrea Guvernului nr. 241/2018** „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, fiind aprobată alocarea din fondul de rezervă al Guvernului, pentru recuperarea valorii averii confiscate moştenitorilor persoanelor supuse represiunilor politice, în scopul executării titlului executoriu, a sumei de 15077,1 mii lei pentru 2 beneficiari;  - **Hotărîrea Guvernului nr. 626/2018**  „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, fiind aprobată alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea în sumă totală de 5484,5 mii lei pentru 63 beneficiari, în baza deciziilor comisiilor speciale raionale;  - **Hotărîrea Guvernului nr. 1130/2018**„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, fiind aprobată alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea în sumă totală de 1463,5 mii lei pentru 6 beneficiari, în baza deciziilor comisiilor speciale raionale.  Mijloacele financiare au fost alocate APL. |
| 3.16. Asigurarea acordării indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni în conformitate cu legea bugetară anuală | - | Pe parcursul anului | Proiecte elaborate și prezentate Guvernului  Suma mijloacelor financiare alocate | **DPBS**  **(SFSPS)** | HG nr. 836 din 13.09.2010  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 3710 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost aprobate:  - **Hotărîrea Guvernului nr. 385/2018** „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă totală de 1185,0 mii lei pentru 26 persoane din 10 UAT (*M.O. al RM nr. 133-141 art. 427 din 27.04.2018)*;  - **Hotărîrea Guvernului nr. 857/2018** „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă totală de **861,0** mii lei pentru **20** beneficiari din **9**UAT (*M.O. al RM nr. 336-346 art. 904 din 07.09.2018*);  - **Hotărîrea Guvernului nr. 1029/2018**„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă totală de **492,0** mii lei pentru **11** beneficiari din **8**UAT *(M.O. al RM nr. 400-409 art. 1090 din 26.10.2018).*  Mijloacele financiare au fost alocate APL. |
| 3.161. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 836 din 13 septembrie 2010 | - | Pe parcursul anului | Proiect elaborat și prezentat Guvernului  Suma mijloacelor financiare alocate | **DPBS**  **(SFSPS)** | Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 371 | **Realizat în termen**  Proiectul hotărîrii Guvernului „Privind modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.836/2010 cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni” a fost elaborat, prezentat Cancelariei de Stat spre examinare și promovare, prin scrisoare nr. 07/2-03/180/1015 din 25.10.2018 și aprobat prin **Hotărîrea Guvernului nr. 1065/2018** (*M.O. al RM , 424-429/1149, 16.11.2018*). |
| 3.17. Asigurarea acordării indemnizațiilor unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural în conformitate cu legea bugetară anuală | - | Pe parcursul anului | Suma mijloacelor financiare alocate în baza solicitărilor consiliilor raionale | **DPBS**  **(SFSPS)** | Legea nr. 154-XVI din 05.07.2007 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare, în baza demersurilor Consiliilor raionale, au fost elaborate planurile de finanțare şi alocate mijloace financiare în sumă de **35,25 mii lei** pentru 47 beneficiari. |
| 3.18. Neadmiterea depășirii fondului de retribuire a muncii | 3.18.1. Monitorizarea și raportarea cheltuielilor de personal | Lunar, nu mai tîrziu de trei săptămîni de la finele fiecărei luni | Informație elaborată și prezentată | **DPSMASB** | MSPEF | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare a fost asigurată monitorizarea Informaţiei operative privind cheltuielile de personal, numărul de unităţi de personal şi numărul de angajaţi (persoane fizice) la nivelul Bugetului Public Naţional.  La situaţia din 31.12.2018, conform informaţiilor operative, cheltuielile de personal la nivelul BPN au constituit **13 733 061,82** mii lei, numărul de unităţi de personal real încadrat **190 177, 33** unităţi de personal, iar numărul de angajaţi **180 934** persoane. |
| 3.18.2. Monitorizarea și raportarea numărului de posturi și de angajați real încadrați | Lunar, nu mai tîrziu de patru săptămîni de la finele fiecărei luni | Informație elaborată și prezentată |
| **Obiectivul nr. 4: Stabilirea unui sistem de management financiar și control și audit intern în sectorul public conform practicii internaționale, pentru a asigura utilizarea eficientă și transparentă a fondurilor publice, precum și implementarea acestui sistem de către autoritățile publice** | | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați; * fluctuația necontrolată/ indisponibilitatea formatorilor instruiți.   **Riscuri interne:**   * depășirea termenului de prezentare a proiectelor spre avizare/aprobare; * managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;   bariere imprevizibile aferente aspectelor logistice; | | | | | | |
| 4.1. Elaborarea şi actualizarea cadrului normativ în domeniul controlului financiar public intern | 4.1.1. Revizuirea Legii nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, conform noilor tendințe și întru înlăturarea lacunelor identificate în sistemul actual de guvernanță | 30 aprilie | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DPCFPI** | HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr. 124 din 02.02.2018  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 2 | **Realizat cu depăşirea termenului**  Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care conţine propuneri de amendamente la Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern, precum şi la Legea nr. 436-XVI/2006 privind administraţia publică locală, a fost elaborat şi prezentat Guvernului prin scrisoarea nr.14-03/170/672 din 13.07.2018. Proiectul este **aprobat** prin Hotărîrea Guvernului nr. 727/2018 şi **adoptat** prin Legea nr.234/2018 pentru modificarea unor acte legislative *(M.O. al RM nr. 448-460 art. 733 din 07.12.2018)*. |
| 4.1.2. Revizuirea Regulamentului de funcționare a Consiliului controlului financiar public intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 114 din 12.10.2012 | 29 iunie | Proiect elaborat şi aprobat | **DPCFPI** | HG nr. 124 din 02.02.2018  HG nr. 573 din 06.08.2013  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 57 | **Realizat cu depăşirea termenului**  Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului controlului financiar public intern a fost **elaborat** şi **aprobat** prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 140/2018 *(M.O. al RM nr. 336-346 art. 1319 din 07.09.2018)*. |
| 4.1.3. Revizuirea Regulamentului cu privire la evaluarea sistemului de management financiar şi control și emiterea declarației privind buna guvernare, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 49 din 26.04.2012 | 28 decembrie | Proiect elaborat şi aprobat | **DPCFPI** | HG nr. 124 din 02.02.2018  HG nr. 573 din 06.08.2013  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 66 | **În curs de realizare**  Proiectul Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declarației de răspundere managerială a fost elaborat, consultat, avizat, supus expertizei anticorupție şi juridice. Proiectul respectiv este la etapa de definitivare și urmează a fi înaintat spre aprobare. |
| 4.1.4. Revizuirea Regulamentului de certificare a auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 100 din 29.08.2012 | 28 decembrie | Proiect elaborat şi aprobat | **DPCFPI** | HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr. 124 din 02.02.2018  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 67 | **În curs de realizare**  Proiectul Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi menținerea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public a fost **elaborat** şi este la etapa de coordonare internă. |
| 4.1.5. Revizuirea Standardelor naționale de audit intern în sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 113 din 12.10.2012 | 28 decembrie | Proiect elaborat şi aprobat | **DPCFPI** | HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr. 124 din 02.02.2018  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 68 | **Realizat în termen**  Standardele Naţionale de Audit Intern au fost elaborate şi aprobateprin **Ordinul ministrului finanțelor nr.153/2018** *(M.O. al RM nr. 400-409 art. 1577 din 26.10.2018)*. |
| 4.1.6. Elaborarea Regulamentului privind evaluarea externă a activităţii de audit intern în sectorul public | 28 decembrie | Proiect de Regulament elaborat | **DPCFPI** | HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 12.3 | **Realizat în termen**  Proiectul Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public a fost **elaborat** şi urmează a fi aprobat. |
| 4.2. Fortificarea capacităţilor managerilor pentru implementarea/ dezvoltarea sistemului de management financiar şi control în entităţile publice | - | Pe parcursul anului | Cel puţin 3 activități de instruire organizate | **DPCFPI** | HG nr. 1472 din 30.12.2016  IV, 49, I3  PAC 419, 420  HG nr. 890 din 20.07.2016, VII (B), 13.1. | **Realizat în termen**  Pe parcursul anului 2018 au fost desfășurate **16 activități de instruire** aferente responsabilităților de implementare şi dezvoltare a sistemului de control intern managerial, la care au participat managerii operaționali din cadrul autorităților şi instituțiilor publice, atît de nivel central cît şi local, și anume:  - la data de 3 aprilie 2018 a fost desfășurată o instruire pentru managerii operaționali din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu genericul „Aspecte teoretice şi practice privind documentarea proceselor de bază, la care au participat 42 persoane;  - la data de 10 aprilie 2018 a fost desfășurată o instruire pentru managerii operaționali din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale, cu genericul „Cerințele Standardelor naționale de control intern în sectorul public”, la care au participat 67 persoane;  - la data de 18 aprilie 2018 a fost desfășurată o instruire pentru managerii operaționali din cadrul Ministerului Justiției, cu genericul „Managementul riscurilor”, la care au participat 14 persoane;  - în perioada 14-16 mai 2018, Ministerul Finanțelor de comun cu Academia de Administrare Publică (comanda de stat), a desfășurat un seminar de instruire pentru funcționarii publici din cadrul autorităților publice locale de nivel II, cu genericul „Control financiar public intern”, la care au participat 21 manageri operaționali;  - în perioada 28-30 mai 2018, Ministerul Finanțelor de comun cu Academia de Administrare Publică (comanda de stat), a desfășurat un seminar de instruire pentru funcționării publici din cadrul autorităților publice centrale, cu genericul „Control financiar public intern”, la care au participat 14 manageri operaționali;  - la data de 04 iunie 2018 a fost desfășurată o instruire pentru managerii operaționali din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, cu genericul „Prezentarea conceptului de Control financiar public intern”, la care au participat 32 persoane;  - la data de 12 iulie 2018 a fost desfășurată o instruire pentru managerii operaționali din cadrul Departamentului Trupelor de Carabinieri, cu genericul „Rolul managerului în implementarea Standardelor Naționale de Control Intern”, la care au participat 64 persoane;  - la data de 22 august 2018 a fost desfășurată o instruire pentru managerii operaționali din cadrul Agenției Rezerve Materiale şi instituțiilor din subordine, cu genericul „Aspecte teoretice şi practice privind documentarea proceselor de bază în cadrul entității publice”, la care au participat 11 persoane;  - în perioada 05-06 septembrie 2018 a fost desfășurată o instruire pentru managerii operaționali, inclusiv coordonatori ai activităților de organizare a sistemului de control intern managerial din cadrul autorităților publice centrale, cu genericul „Managementul integrat al riscurilor”, la care au participat 22 persoane;  - la data de 29 septembrie 2018 a fost desfășurată o instruire pentru managerii operaționali din cadrul Agenția Națională a Penitenciarelor şi instituțiilor din subordine, cu genericul „Concept Control financiar public intern”, la care au participat 36 persoane;  - la data de 19 octombrie 2018 a fost desfășurată o instruire pentru managerii operaționali din cadrul Agenției Naționale de Integritate, cu genericul „Concept Control financiar public intern”, la care au participat 9 persoane;  - la data de 25 octombrie 2018, a fost desfășurată o instruire pentru managerii operaționali din cadrul Ministerului Apărării, cu genericul „Conceptul de control financiar public intern”, la care au participat 37 persoane;  - la data de 26 octombrie 2018 a fost desfășurată o instruire pentru managerii operaționali din cadrul Inspectoratului General de Politie şi instituțiile din subordine, cu genericul „Concept de control financiar public intern”, la care au participat 53 persoane;  - în perioada 13-14 noiembrie 2018 a fost desfășurat un seminar de instruire pentru managerii operaționali, inclusiv coordonatori ai activităților de organizare a sistemelor de control intern managerial din cadrul entităților publice centrale și locale, cu genericul „Identificarea și descrierea proceselor”, la care au participat 30 persoane;  - la data de 21 noiembrie 2018 a fost desfășurată o instruire pentru managerii operaționali din cadrul Agenției Servicii Publice, cu genericul „Concept de control financiar public intern. Prezentarea Standardelor naționale de control intern”, la care au participat 28 persoane;  - la data de 20 decembrie 2018 a fost desfășurată o instruire pentru managerii operaționali şi auditorii publici externi din cadrul Curții de Conturi, cu genericul „Identificarea și descrierea proceselor – experiența Olandei”, la care au participat 34 persoane. |
| 4.3. Fortificarea capacităților auditorilor interni din sectorul public | - | Pe parcursul anului | Cel puţin 3 activități de instruire organizate | **DPCFPI** | HG nr. 1472 din 30.12.2016  IV, 49, I4  PAC 417, 418, 457, 458  HG nr. 890 din 20.07.2016, VII (B), 12.2.  HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr. 1351 din 15.12.2016, 30 | **Realizat în termen**  Pe parcursul anului 2018 au fost organizate şi desfășurate **9 activități de instruire**:  - la data de 8 februarie 2018 a fost desfășurată o instruire pentru auditorii interni din cadrul autorităților publice locale de nivel II, cu genericul „Standardele naționale de control intern”, la care au participat 13 persoane;  - în perioada 13-14 februarie 2018 a fost desfășurată o masa rotundă pentru conducătorii subdiviziunilor de audit intern din sectorul public cu genericul „Deficiențe în aplicarea practică a Standardelor naționale de audit intern și a normelor metodologice”, la care au participat 26 persoane;  - în perioada 28-29 martie 2018 au fost desfășurate 2 seminare cu genericul „Aspecte generale privind achizițiile publice şi managementul riscurilor de corupție”, la care au participat 55 auditori interni;  - în perioada 19-21 aprilie 2018 a fost desfășurat un seminar cu genericul „Aspecte generale privind achizițiile publice şi managementul riscurilor de corupție”, la care au participat 23 auditori interni;  - în perioada 14-16 mai 2018, Ministerul Finanțelor de comun cu Academia de Administrare Publică (comanda de stat), a desfășurat un seminar de instruire pentru funcționării publici din cadrul autorităților publice locale de nivel II, cu genericul „Control financiar public intern”, la care au participat 9 auditori interni;  - în perioada 28-30 mai 2018, Ministerul Finanțelor de comun cu Academia de Administrare Publică (comanda de stat), a desfășurat un seminar de instruire pentru funcționării publici din cadrul autorităților publice centrale, cu genericul „Control financiar public intern”, la care au participat 14 auditori interni;  - în perioada 18-19 octombrie 2018, a fost desfășurat un seminar de instruire pentru auditorii interni din sectorul public cu genericul „Asigurarea calității în procesul de efectuare a auditului financiar”, la care au participat 26 auditori interni;  - în perioada 15-16 noiembrie 2018 a fost desfășurat un seminar de instruire pentru auditorii interni din sectorul public cu genericul *„Asigurarea calității în procesul de efectuare a auditului financiar”*, la care au participat 16 auditori interni. |
| 4.4. Organizarea și desfășurarea întrunirilor pentru dezvoltarea controlului financiar public intern | 4.4.1. Organizarea și desfășurarea întrunirilor/ atelierelor de lucru cu reprezentanții Curții de Conturi și mediul academic | Pe parcursul anului | 2 întruniri desfășurate | **DPCFPI** | HG nr. 1472 din 30.12.2016  IV, 49, I7  PAC 421  HG nr. 124 din 02.09 | **Realizat în termen**  Pe parcursul anului 2018 au fost organizate şi desfăşurate 3 întruniri cu reprezentanţii Curții de Conturi și mediul academic, după cum urmează:  1. la data de **24 ianuarie 2018** şi **2 aprilie 2018** au fost organizate 2 ședințe de lucru cu participarea conducerii Departamentului de Dezvoltare Profesională a Academiei de Administrare Publică, în cadrul căreia au fost puse în discuție aspecte privind organizarea seminarelor de instruire în baza comenzii de stat;  2. la data de **13 martie 2018** a fost organizată o ședință de lucru cu participarea reprezentanților Curții de Conturi, în cadrul căreia au fost puse în discuție instrumentele utilizate în urmărirea modului de implementare a recomandărilor auditului intern și auditului extern.  De asemenea, au fost abordate aspectele ce țin de comunicarea auditorilor interni cu alți furnizori de asigurare. |
| 4.4.2. Organizarea și desfășurarea ședințelor cu Secretarii generali de stat și Secretarii de stat | Pe parcursul anului | Cel puțin 1 întrunire desfășurată | **DPCFPI** | **Realizat în termen**  La data de 19.07.2018 a fost organizat un atelier de lucru pentru Secretarii generali de stat și Secretarii de stat din cadrul ministerelor cu genericul „Utilizarea eficientă a resurselor bugetare necesită un sistem de control intern eficace”. La eveniment au participat 21 persoane (Ministrul Finanțelor, secretari generali de stat și secretari de stat, reprezentanţi ai delegaţiei UE în RM, experți internaționali, etc.). Atelierul a fost organizat pentru a aborda provocările cu care se confruntă conducerea superioară din cadrul ministerelor în implementarea sistemelor de control intern managerial și auditului intern, precum și perspectivele de dezvoltare. |
| 4.4.3. Organizarea și desfășurarea conferinței în domeniul managementului financiar şi controlului/ auditului intern | Pe parcursul anului | 1 conferință organizată și desfășurată | **DPCFPI** | HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr. 124 din 02.02.2018, 2 | **Realizat în termen**  Pe parcursul anului 2018 au fost organizate și desfășurate ***2 conferințe*** în domeniul controlului intern managerial și auditului intern:  - la data de **07.06.2018**, a fost organizată **Conferinţa anuală a auditorilor interni din sectorul public cu genericul *„Audit intern – provocări, experienţe şi perspective”***. La eveniment **au participat 89 persoane** (managementul superior al Ministerului Finanțelor (ministrul și un secretar de stat), vicepreşedintele Curţii de Conturi, experți internaționali, reprezentanţi ai Centrului Naţional Anticorupţie, coordonatori ai sistemelor de management financiar și control din cadrul entităților publice, auditori interni din sectorul public). **Scopul evenimentului** a fost identificarea noilor direcții de dezvoltare prin prisma experiențelor internaționale și bunelor practici în dezvoltarea și promovarea funcției de audit intern în sectorul public;  - la data de 11 octombrie 2018, a fost organizată și desfășurată **Conferința specialiștilor subdiviziunilor economie și finanțe din cadrul administrației publice centrale cu genericul *„Serviciile financiare – suportul primar în implementarea politicilor publice”***. La eveniment au participat 40 persoane (managementul superior al Ministerului Finanțelor, vicepreședintele Curții de Conturi, experți internaționali, reprezentanți ai serviciilor financiare din cadrul ministerelor şi altor autorități publice centrale). Scopul conferinței a fost lansarea unei platforme eficiente de comunicare între specialiștii serviciilor financiare la nivel central, punctînd rolul acestora în implementarea şi menținerea sistemului de control intern managerial. |
| 4.5. Realizarea schimbului de experiență și bune practici cu statele membre UE | - | Pe parcursul anului | Număr de ședințe desfășurate/  Cel puțin 5 ședințe desfășurate | **DPCFPI** | HG nr. 1472 din 30.12.2016  IV, 49 d) | **Realizat în termen**  În contextul realizării acţiunilor conform Proiectului Twinning în derulare, precum şi Acordului de colaborare încheiat între Ministerul Finanțelor a Republicii Moldova şi Ministerul Finanțelor al Olandei, au fost desfăşurate *64 întruniri* *cu experţi din statele membre ale UE* pe diferite subiecte, în scopul evaluării situaţiei cu privire la implementarea sistemului de management financiar şi control şi dezvoltarea funcţiei de audit intern în sectorul public al Republicii Moldova.  Suplimentar, în perioada 27 februarie – 02 martie, 11 - 13 iunie şi 04 – 06 iulie 2018, reprezentanţii MF au activat în grupurile de lucru organizate de *Comunitatea Practică a Auditului Intern - PEM PAL* în scopul unui schimb de experienţă şi diseminarea bunelor practici internaţionale pe domeniul „Auditului în practică” şi „Controlului intern”.  De asemenea, în perioada 17-19 septembrie 2018, cu suportul proiectului Twinning „Suport pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din Republica Moldova”, *a fost efectuată o vizită de studiu în Estonia*, care a avut drept scop familiarizarea funcţionarilor publici din Republica Moldova cu experienţa şi bunele practici în domeniul managementului financiar şi controlului, precum şi activităţii de audit intern. La eveniment au participat reprezentanţi ai 9 autorităţi ale administrației publice centrale și locale din Republica Moldova. Delegaţia Republicii Moldova a vizitat mai multe instituţii de stat şi organizaţii non-guvernamentale de profil din Estonia.  Recomandările furnizate de experţii străini în cadrul întrunirilor menţionate, experienţa şi bunele practici servesc ca bază la elaborarea/perfecţionarea cadrului normativ în domeniul CFPI şi sunt diseminate în cadrul activităţilor de instruire organizate de Ministerul Finanțelor. |
| 4.6. Raportarea privind implementarea și funcționarea sistemului de control financiar public intern | - | 01 iunie | Raport consolidat pentru anul 2017, elaborat şi prezentat Guvernului | **DPCFPI** | HG nr. 1351 din 15.12.2016, 29  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat cu depășirea termenului**  Raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2017 a fost prezentat Guvernului prin scr. nr. 14-03/131 din 22.06.2018.  Raportul are la bază informații sistematizate şi analizate din rapoartele a 51 subdiviziuni de audit intern și 49 entități publice privind activitatea de audit intern și, respectiv, privind funcționalitatea sistemelor de management financiar şi control. În rezultat, a fost semnată **Decizia Prim-ministrului nr. 5 din 20.07.2018**, prin care se dispune MF şi APC, precum şi se recomandă APL implementarea recomandărilor din Raport. |
| **Obiectivul nr. 5: Asigurarea procesului de mobilizare a veniturilor prin sporirea capacității autorităților de administrare a lor, pentru a colecta venituri fiscale şi vamale planificate** | | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * tergiversarea procesului de negociere a asistenței oferite de către partenerii externi; * interes scăzut din partea titularilor de drepturi; * imposibilitatea implementării în legislația națională a anumitor concepte din practica internațională; * interes redus de implicare și susținere din partea contribuabililor în implementarea metodelor și procedurilor noi de administrare fiscală; * tergiversarea termenelor de executare a lucrărilor la sistemele informaționale de către părțile implicate;   **Riscuri interne:**   * tergiversarea procesului de modernizare a SI Asycuda World; * capacități insuficiente de absorbție a asistenței externe; * resurse limitate, inclusiv financiare; * defecțiuni tehnice ale sistemului informațional; * reorganizare instituțională a întreprinderilor din domeniul IT;   reticență față de schimbări. | | | | | | |
| 5.1. Continuarea simplificării și a modernizării procedurilor vamale și asigurarea implementării lor efective | 5.1.1. Implementarea procedurilor simplificate (declarația simplificată, declarația sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului) prin prisma modernizării SI Asycuda World | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV 2019\* | Proceduri implementate;  Birouri vamale din Chişinău optimizate;  Rapiditate a procedurilor de vămuire crescută; Infrastructura tehnologiei informaţiei pentru procedurile de vămuire actualizată  Cadru normativ elaborat și aprobat;  Creșterea ponderii procedurilor vamale simplificate;  Ponderea declarațiilor vamale perfectate de agenții economici autorizați;  Număr de beneficiari de proceduri simplificate | **SV** | HG nr. 1472 din 30.12.2016, V, 193, k, 2.5., I3  PAC472  HG nr. 511 din 25.04.2016, A2, 10  HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr. 1021 din 16.12.2013, Ob.2, acț. 13 | **În curs de realizare**  Pe parcursul anului 2018, de către Serviciul Vamal **au fost elaborate**:  - proiectul hotărîrii de Guvern privind modificarea și completarea anexei nr.2 a Regulamentului cu privire la condiţiile speciale de utilizare a procedurilor simplificate în cazul anumitor regimuri vamale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 647 din 07.08.2014 „Privind punerea în aplicare a prevederilor secţiunilor a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova”, privind utilizarea procedurii declarației simplificate și a procedurii de vămuire la domiciliu (plasarea mărfurilor sub un regim vamal printr-o înscriere în evidenţe a declarantului). *Proiectul este definitivat si urmează a fi remis spre examinare și promovare Cancelariei de Stat;*  - proiectul Ordinului Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind modul de verificare a solicitanților și titularilor autorizației AEO (norme aplicabile și pentru verificarea condițiilor de autorizare a procedurilor simplificate). Prin scrisoarea nr. 28/05-19065 din 12.11.2018 proiectul *a fost remis la Ministerul Justiției pentru expertiza juridică.*  Totodată, pe parcursul a 12 luni 2018:  - au fost acordate **7 autorizații** pentru utilizarea procedurilor simplificate de vămuire la domiciliu;  - **1 caz** de retragere Autorizație PVD urmare a reevaluării titularului de Autorizație AEO și PVD;  - **2 cereri** de autorizare a procedurii simplificate de vămuire la domiciliu (PVD) se află la etapa de examinare.  În total, sunt înregistrați **77 agenți economici -** deținători ai autorizațiilor de utilizare a procedurilor simplificate (PVD).  Ponderea declarațiilor vamale perfectate de titularii procedurilor simplificateconstituie **8340 declarații vamale (1,6%) din totalul de 537545 DVD perfectate**, comparativ cu aceiași perioadă anului 2017 (6268 DVD (1,36%) din 459877 DVD).  Se constată o creștere a numărului de declarații vamale utilizate în procedura simplificată de vămuire  PVD cu 2072 (+0,3%) DVD mai mult comparativ cu aceiași perioadă a anului 2017 .  Au fost organizate:  - **4 ședințe** cu privire la îmbunătățirea tehnicelor de aplicare a procedurii simplificate, organizate în cadrul birourilor vamale;  - **12** **activități de instruire** a colaboratorilor vamali în domeniul procedurilor simplificate;  - colaboratorii vamali au participat la **11 sesiuni INFO BUSINESS**: „ÎNTREABĂ EXPERTUL” în cadrul proiectului de asistență ,,Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare la implementarea Acordului de Asociere/ Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (AA/DCFTA).  În scopul optimizării birourilor vamale, prin Ordinul SV nr.429-o/2016 ,,Cu privire la desfășurarea procedurii de reorganizare a sistemului vamal”, Birourile vamale Chișinău, Bender, Leușeni, Ungheni au fuzionat, formînd actualul **Birou Vamal Centru**.  Suplimentar, urmare a necesității dezvoltării infrastructurii vamale, determinată de sporirea semnificativă a schimburilor comerciale,  a fost elaborat caietul de sarcini pentru construcția **terminalului vamal** **din Chișinău**.  Pe lîngă comoditate și facilitățile de care vor beneficia agenții economici, transportatorii și brokerii vamali, funcționarea unui nou terminal vamal va permite și decongestionarea traficului de la frontieră.  În scopul creșterii rapidității procedurilor de vămuire, la moment, de către Serviciul Vamal sunt puse în aplicare următoarele proceduri simplificate:  - **Agent economic autorizat**;  - **Exportator aprobat**;  - **Utilizarea vămuirii electronice ca formă de declarare**;  - **Procedurile simplificate de vămuire la domiciliu (PVD);**  **- TIR-EPD.**  La 31.12.2018:  - dețin statut AEO **115** agenți economici, 16 dintre care au fost obținute pe parcursul anului 2018, cu 6 autorizații   mai mult față de aceiași perioadă a anului 2017 (10 autorizații AEO);  - statutul de Exportator Aprobat este deținut de **26** de companii, 8 fiind autorizate în 2018. Durata timpului de trecere a frontierei a constituit în mediu **15 minute**;  - vămuirea electronică este aplicată pentru export, import și tranzit, ponderea constituind 98,54% la EX, 36,52 % la IM și respectiv 100% în Tranzit;  - ponderea declarațiilor vamale perfectate de titularii procedurilor simplificate constituie 8340 declarații vamale (1,6%) din totalul de 537545 declarații vamale detaliate perfectate.  Un alt factor care contribuie la creșterea  rapidității procedurilor de vămuire este lansarea controlului comun pe segmentul ucrainean. La moment, control comun este deja funcțional în 6 puncte de trecere a  frontierei moldo-ucrainene: Larga-Kelmenţî (începînd cu 2005);  Giurgiuleşti-Reni (începînd cu 2005); Criva-Mamalîga (începînd cu 2006); Briceni-Rossoşanî (începînd cu 2012); Pervomaisc-Cuciurgan (începînd cu 17.07.2017 – segmentul central (transnistrean al frontierei MD-UKR); Palanca-Maiaki-Udobnoe (începînd cu 19.12.17, în condițiile infrastructurii limitate, dat  în exploatare după reconstrucție la data de 28 decembrie 2018. La etapa inițială, trecerea va  fi autorizată doar pentru vehiculele cu masa de până la 3,5 tone și cu capacitatea de până la 22 de locuri, precum și a mărfurilor care nu sunt supuse controlului veterinar și fito-sanitar). |
| 5.1.2. Implementarea pe deplin a sistemului de declarare vamală electronică la export şi import | 28 decembrie | Majorarea ponderii declaraţiilor vamale perfectate electronic la import/export | **SV** | HG nr. 890 din 20.07.2016, VII (D), 10  PAC470  HG nr. 4 din  14.01.2014,VII, 3 3.1.1. | **Realizat în termen**  Pe parcursul anului 2018 ponderea declarațiilor vamale depuse în format electronic au înregistrat următoarele valori:  - la **export 98,54%** (99,09 % - pentru anul 2017);  - la **import 36,52%** (25,52 – pentru anul 2017). |
| 5.1.3. Implementarea Cabinetului agentului economic drept un mecanism de interacţiune cu agentul economic, cu următoarele funcţii:  - posibilitatea de generare a rapoartelor pentru agentul economic;  - corespondenţa electronică;  - mecanismul de prezentare a documentelor în format electronic şi semnate digital | 30 martie | Cabinetul agentului economic cu funcţiile tehnice specificate dezvoltat şi lansat | **SV** | HG nr. 1432 din 29.12.2016, 6.4. | **În curs de realizare**  În vederea implementării Cabinetului agentului economic, cu suportul USAID BRITE, în cadrul SI „Asycuda World” a fost dezvoltat, plasat pe serverul de testare în anul 2017 și intergrat cu platforma MConnect modulul „So.entity”, care, la momentul actual este în faza de testare și ajustare.  Modulul respectiv va permite utilizarea datelor de la Agenția Servicii Publice și Serviciul Fiscal de Stat, prin platforma MConnect, și completarea automată a formularelor utilizate la declararea mărfurilor (Declarație vamala în detaliu, declarație T1, Chitanțier TV-14) cu datele agenților economici/persoanelor fizice. |
| 5.1.4. Dezvoltarea mecanismului de recunoaștere mutuală a statutului de AEO (colaborare externă) | 28 decembrie | Foaie de parcurs privind mecanismul de recunoaştere AEO între Uniunea Europeană şi Republica Moldova elaborat şi implementat;  Acord privind recunoaşterea mutuală a AEO între Uniunea Europeană şi Republica Moldova elaborat;  Sporirea numărului de agenți economici autorizați. | **SV** | HG nr. 1472 din 30.12.2016,V,193 (k), I2, 197 (j), I10,  PAC471  HG nr. 1021 din 16.12.2013, Ob. 2, acț. 16  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **În curs de realizare**  Foaia de parcurs privind mecanismul de recunoaștere a agenților economici autorizați între Uniunea Europeană și Republica Moldova, înaintată de către DG TAXUD, a fost aprobată în cadrul celei de-a III-a Reuniuni a Subcomitetului vamal al Republicii Moldova, care a avut loc la data de 16.11.2017, la Chișinău.  Din totalulul de 15 acțiuni preconizate în foaia de parcurs a demarat **prima etapă** - armonizarea legislației la standardele UE, compararea bazei legale în domeniul AEO, identificarea beneficiilor AEO.  În acest scop **au fost elaborate**:  - proiectul hotărîrii Guvernului de modificare a unor Hotărîri de Guvern (HG nr.385 din 16.06.2015 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 342 din Codul vamal al Republicii Moldova” și **HG nr.647 din 07.08.2014 ,,Privind punerea în aplicare a prevederilor secţiunilor a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova”)**,*care a fost definitivat și urmează a fi remis spre examinare și promovare Cancelariei de Stat;*  - proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind modul de verificare a solicitanților și titularilor Autorizației AEO, aplicabile și pentru verificarea condițiilor de autorizare a procedurilor simplificate. Prin scr. nr.28/05-19065 din 12.11.2018 *proiectul a fost remis la Ministerul Justiției pentru expertiza juridică*.  La data de 21 februarie 2018 a avut loc întrevederea de lucru cu experții din RM și România, unde a fost evaluată pozitiv implementarea proiectului - pilot de recunoaștere unilaterală AEO din UE la postul vamal de frontieră Moldova – România (Leușeni), precum și stabilite acțiuni de continuare a mediatizării comune a proiectului pilot, unificarea acțiunilor comune în dialog cu DG TAXUD în vederea inițierii recunoașterii mutuale a AEO din RM și UE (document de referință: Minuta privind concluziile operaționale ale întrevederilor de lucru din 21-22 februarie 2018).  Se menționează că, Proiectul-pilot de recunoaștere unilaterală a statutului AEO din UE la punctul de trecere a frontierei de stat Leuşeni-Albiţa **a** **fost prelungit pînă la finele anului 2018**.  La data de 17 octombrie 2018, în cadrul întrevederii de lucru dintre experții administrațiilor vamale ale RM și României cu privire la evaluarea Proiectului pilot privind recunoașterea unilaterală de către Serviciul Vamal a agenților economici autorizați din UE în cadrul punctelor de trecere a frontierei Leușeni – Albița, a fost dată o evaluare pozitivă.  De la inițierea proiectului pilot de recunoaștere unilaterală a AEO din UE, Serviciul Vamal **a acordat beneficii** la trecerea frontierei vamale la intrare PTF Leușeni la **15 operatori** **economici autorizați AEO din UE**, durata timpului de trecere a frontierei a constituit în mediu **15 min.**  **Pe parcursul anului 2018**:  - au fost acordate 16 autorizații AEO, cu 6 autorizații mai mult față de aceiași perioadă a anului 2017 (10 autorizații AEO), **numărul total Autorizații AEO valide** deținînd **115 agenți economici;**  - **5 cereri** de solicitare a acordării statutului AEO se află în proces de auditare privind verificarea condițiilor prevăzute de art. 1953 Cod Vamal;  - **22 titulari** statut AEO au fost supuși reevaluări, comparativ cu perioada an.2017 (26 titulari statut AEO supuși reevaluării);  **- 7 Autorizații** AEO au fost retrase, comparativ cu perioada anului 2017 (3 Autorizații AEO retrase);  În perioada 2017-2018:  - **48 titulari** AEO au fost reevaluați;  - **10 Autorizați**i AEO au fost retrase urmare a reevaluării titularilor AEO;  - **3 Autorizații** AEO suspendate;  Totodată, Republica Moldova, fiind membru al **Acordului de Liber Schimb Central-European** (CEFTA), a impulsionat dezvoltarea mecanismului de recunoaștere mutuală a statutului de operator economic autorizat, prin următoarele acțiuni:  - **28-29 martie 2018, Albania** – Atelierul de lucru, desfășurat cu asistența Proiectului GIZ, la care au participat experți din Republica Moldova și CEFTA.  În cadrul atelierului au fost stabilite acțiuni comune în dialog cu Subcomitetul vamal CEFTA și DG TAXUD în vederea inițierii recunoașterii mutuale a AEO din RM și CEFTA (Document aprobat - *Minuta privind concluziile operaționale ale întrevederilor de lucru din 28-29 martie 2018, Albania*);  - **5-7 septembrie 2018, Chișinău, Republica Moldova -** Organizarea și desfășurarea evenimentului de lansare a misiunii de validare a programului AEO în vederea inițierii proiectului pilot de recunoaștere mutuală a programelor AEO cu țările CEFTA;  - **17-21 septembrie 2018, Skopje, Macedonia -** participarea la misiunea de validare a programului AEO în vederea inițierii proiectului pilot de recunoaștere mutuală a programelor AEO cu țările CEFTA;  -- **09-12 octombrie 2018**, Belgrad, Serbia - participarea la misiunea de validare a programului AEO în vederea inițierii proiectului pilot de recunoaștere mutuală a programelor AEO cu țările CEFTA;  -**20 septembrie 2018**, Bruxelles - participarea la Întrevederea interministerială la în domeniul facilitării comerțului (implementarea prevederilor TFA);  - **12-15 decembrie 2018**, Belgrad, Serbia - participarea la Conferința regională „Promovarea recunoașterii reciproce a statutului AEO în contextul CEFTA”. |
| 5.1.5. Dezvoltarea programului AEO | Pe parcursul anului | Număr de acte normative revizuite;  Număr de autorizații acordate, reevaluate, suspendate, revocate;  Numărul dosarelor reevaluate;  Număr de activități de instruire;  Număr de activități de mediatizare și promovare pentru potențialii agenți economici | **SV** | HG nr. 4 din 14.01.2014, VII, 3, 3.2.2  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **În curs de realizare**  Întru executarea acțiunii respective, pe parcursul perioadei de raportare, de către Serviciul Vamal:   * a fost elaborat, *definitivat și urmează a fi remis spre examinare și promovare Cancelariei de Stat* proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului, care presupune inclusiv modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 647 din 07.08.2014 „Privind punerea în aplicare a prevederilor secţiunilor a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova”; * a fost elaborat proiectul Ordinului Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind modul de verificare a solicitanților și titularilor autorizației AEO (norme aplicabile și pentru verificarea condițiilor de autorizare a procedurilor simplificate). Prin scrisoarea nr.28/05-19065 din 12.11.2018 *proiectul a fost remis la Ministerul Justiției pentru expertiza juridică*.   În perioada de referință:   * **16 agenți economici** au primit statut de AEO, respectiv, numărul total al titularilor de certificate AEO a constituit **115 agenţi economici**; * **5 cereri** de solicitare a acordării statutului AEO sunt în proces de examinare; * **22** deținători AEO au fost reevaluați; * **7** autorizații au fost retrase; * **3** autorizații AEO au fost suspendați.   Cu privire la activitățile de instruire organizate/frecventate pe parcursul perioadei de raportare, au fost înregistrate următoarele date:  Instruire internă:  - **4 activităţi de instruire**, cu tematica: „*AEO şi proceduri simplificate de vămuire. Declararea electronică a mărfurilor*”, la care au participat **295** persoane;  - **2 activități de instruire**, cu tematica: „*Proceduri de vămuire. Proceduri simplificate de vămuire. AEO. Vămuirea la domiciliu*” (în cadrul cursului „Formarea şi perfecţionarea colaboratorilor vamali”), la care au participat **31** persoane;  - **3 activităţi de instruire** cu tematica: „*Proceduri de vămuire. Proceduri simplificate de vămuire. AEO. Vămuirea la domiciliu*” (în cadrul cursului „Studiul desfăşurat al legislaţiei vamale”), la care au participat **71** debutanți;  - **12 activităţi de instruire** cu tematica: „*Proceduri de vămuire. Proceduri simplificate de vămuire. AEO. Vămuirea la domiciliu*” (în cadrul seminarului „Operaţiunile vamale privind trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport şi persoanelor fizice peste frontiera vamală şi utilizarea programelor informaţionale”), la care au participat **249** funcționari vamali (ofițeri de prima (I) linie);  - **1 activitate de instruire** cu tematica : ,, *Îmbunătățire procesului de autorizare, monitorizare și reevaluare a AEO. Tehnici de verificare a îndeplinirii condițiilor AEO, analiza riscurilor și procesul de audit”,* la care au partcipat **10** funcționari vamali.  Instruire externă:  - **1 activitate de instruire** privind Chestionarul de autoevaluare AEO, la care au participat **2** persoane;  **- 2 vizite de studiu** (România şi Albania), la care au participat **6** persoane;  - **1 activitate de instruire** cu tematica: *„Suport în vederea facilitării comerțului între statele membre al Acordului Central European al Comerțului Liber (CEFTA), AEO. Schimb de experiență în Macedonia,* la care au participat **2** persoane;  **- 1 atelier de lucru în Albania** cu tematica: *„Auditul criteriilor AEO securitate și siguranță*”, la care au participat **7** persoane.  În partea ce ține de activități de promovare și mediatizare, se menționează că, pe parcursul perioadei de raportare:  - s-a participat la **11 sesiuni de info business „Întreabă Expertul”** organizate în cadrul proiectului „Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare la implementarea Acordului de Asociere/DCFTA în cadrul programelor de asistență finanțat de UE”, în vederea stabilirii acțiunilor   de sensibilizare a mediului de afaceri privind beneficiile, oportunitățile și cerințele aplicării depline a Acordului de Asociere RM-UE/DCFTA;  - **au fost organizate 4 ședințe** cu mediul de afaceri în vederea promovării procedurilor simplificate și beneficiile AEO;  - s-a participat **la ședința anuală de lucru** în domeniul facilitării comerțului, organizată sub egida Programului Dezvoltarea Dreptului Comercial (CLDP) al Departamentului de Comerț al SUA, care a avut loc la Kiev, Ucraina;  - s-a participatla Conferința regională „Promovarea recunoașterii reciproce a statutului AEO în contextul CEFTA”, organizată în perioada 12-15 decembrie 2018, în Serbia. |
| 5.1.6. Dezvoltarea controlului comun la frontiera cu România şi Ucraina, după principiul ghişeului unic | 28 decembrie | Proiect-pilot de control comun la frontiera cu România iniţiat;  Număr de posturi vamale cu control comun la frontieră cu Ucraina | **SV** | HG nr. 890 din 20.07.2016, IV (D), 20  PAC 484 | **În curs de realizare**  *România*  *Acțiuni realizate*  - A fost aprobată **Hotărîrea Guvernului nr. 254/2017** „Pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României cu privire la controlul persoanelor, mijloacelor de transport şi mărfurilor în punctele comune de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova şi România” (*M.O. al RM nr. 144-148 art. 334 din 05.05.2017).*  Proiectul Acordului a fost transmis prin canale diplomatice părţii române spre examinare.  La data de 27.04.2017, la punctul de trecere Cahul-Oancea a avut loc evaluarea preliminară a necesităţilor de infrastructură, IT şi personal pentru implementarea controlului comun.  La 28.02.2018 a avut loc întrevederea Prim-miniştrilor Republicii Moldova şi României, în cadrul căreia a fost abordat subiectul realizării controlului comun la frontiera moldo-română. Poziţia părţii române este că legislaţia UE nu permite efectuarea controlului comun în punctele de trecere a frontierei a unui stat membru al UE cu un stat nemembru al UE, conform Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9.03.2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen).  Serviciul Vamal a solicitat suportul MAEIE în dialogul cu partea română şi instituţiile UE, pentru **promovarea insistentă a conceptului de control comun la frontiera moldo-română**.  *Ucraina*  La moment, control comun este deja funcțional în 6 puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene: Larga-Kelmenţî (începînd cu 2005); Giurgiuleşti-Reni (începînd cu 2005); Criva-Mamalîga (începînd cu 2006); Briceni-Rossoşanî (începînd cu 2012); Pervomaisc-Cuciurgan (începînd cu  17.07.2017– segmentul central (transnistrean al frontierei MD-UKR); Palanca-Maiaki-Udobnoe (începînd cu 19.12.17, în condițiile infrastructurii limitate, dat  în exploatare după reconstrucție la data de 28 decembrie 2018. La etapa inițială, trecerea va  fi autorizată doar pentru vehiculele cu masa de până la 3,5 tone și cu capacitatea de până la 22 de locuri, precum și a mărfurilor care nu sunt  supuse controlului veterinar și fito-sanitar).  *Acțiuni realizate*  - Acord interguvernamental p[rivind controlul în comun al persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiectelor în punctele comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene](lex:TR1020171006CORD), semnat la Chişinău la 6 octombrie 2017, a intrat în vigoare din 25.05.2018;  - Au fost elaborate și pregătite pentru semnare protocoalele privind organizarea controlului comun, conform Acordului menționat supra, în punctele de trecere Novasavițcoe-Cuciurgan, Briceni-Rossoșanî, Pervomaisc-Cuciurgan, Palanca-Maiaki-Udobnoe, Goianul Nou-Platonovo, Criva-Mamaliga, Larga-Kelmențî, Giurgiulești-Reni (în conformitate cu Hotărîrile Guvernului nr. 467-474 din 23.05.2018);  - Proiectele schemelor tehnologice de organizare a controlului comun în punctele de trecere Goianul Nou-Platonovo (auto) și Novosavițcaia Cuciurgan (cale ferată) sînt în proces de elaborare;  - Pe parcursul lunii martie 2018 sub egida EUBAM au avut loc vizitele privind evaluarea infrastructurii și procedurilor în punctele de trecere Giurgiulești-Reni, Criva-Mamalîga, Briceni-Rossoșanî, Novosavițcaia-Cuciurgan, Goianul Nou-Platonovo;  - Începînd cu 18.04.2018 este implementată etapa II a controlului comun în PTFS Cuciurgan – Pervomaisc – introducerea în RM a mărfurilor de către persoanele juridice în regimurile vamale de import și reimport în RM. În acest context, a fost modificată HG nr.960 din 07.11.2017 „Pentru punerea în aplicare a Legii nr.109 din 9 iunie 2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene” prin Hotărîrea Guvernului **nr. 674/2018** și, respectiv, Hotărîrea Guvernului **nr. 1214/2018**;  - A fost aprobat Ordinul nr. 258-O/2018 cu privire la unele aspecte privind procedura de vămuire a mărfurilor transportate prin postul vamal Cuciurgan de către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova;  - A fost aprobat Ordinul nr.482-O/2018 cu privire la crearea în cadrul BV Centru a PV Platonovo. |
| 5.1.7. Implementarea instrumentelor de cooperare moldo-ucraineană în domeniul managementului frontierelor, demarcării şi asigurării securităţii acestora, inclusiv pe segmentul transnistrean | Pe parcursul anului/  Semestrial 2017-2019\* | Reuniuni desfăşurate;  Acorduri bilaterale semnate;  Măsuri realizate;  Număr de agenţi economici din regiunea transnistreană beneficiari ai cooperării bilaterale moldo-ucraineană; | **SV** | HG nr. 1472 din 30.12.2016, II,8, I10 | **Realizat în termen**  În scopul implementării instrumentelor de cooperare moldo-ucraineană în domeniul managementului frontierelor, demarcării şi asigurării securităţii acestora, inclusiv pe segmentul Transnistrean, pe parcursul anului 2018 au avut loc **20 reuniuni**, cu participarea Serviciului Vamal:  1) **26 ianuarie -**  Întrevederea bilaterală a șefilor Departamentelor antifraudă ale SV ale RM și Ucrainei;  2) **30-31 ianuarie**  **-** Întrevederea experților serviciilor vamale și de frontieră ale RM și Ucrainei sub egida EUBAM privind controlul comun la frontiera moldo-ucraineană;  3) **20-23 februarie** - Ședința privind elaborarea raportului privind evaluarea securității la frontiera moldo-ucraineană pentru 2017 și raportul lunar pentru ianuarie 2018;  4) **2 martie -** Întrevederea conducătorilor serviciilor vamale RM-UA, sub egida EUBAM;  5) **11 aprilie** - Ședința privind implementarea proiectului ,,Consolidarea managementului integrat la frontiera MD-UA”, desfășurată la Kiev, Ucraina;  6) **23-24 aprilie**  - Operațiunea comună (MD-UA) cu denumirea convențională „JANUS” în vederea contracarării traficului ilicit de țigarete, desfășurată sub egida EUBAM și OLAF în or. Odesa, Ucraina;  7) **16 mai**  - întrevederea la Chișinău cu șeful EUBAM S. Pichor privind realizările și prioritățile în managementul frontierei moldo-ucrainene;  8) **15-17 mai** - Întrevederea experților serviciilor vamale și de frontieră ale RM si UA privind controlul comun la frontiera moldo-ucraineană, desfășurată în or. Odesa, Ukraina;  9) **25-26 mai** - Conferința internațională „Vama și business: Parteneriat pentru viitor”, care a avut loc la Irpeni, Ukraina;  10) **26 iunie** - Reuniunea Consiliului Consultativ al EUBAM și ședința tehnică privind implementarea proiectelor în cadrul Inițiativei Prioritare privind Managementul Integrat al Frontierelor a Parteneriatului Estic, desfășurată în or. Odesa;  11) **3-6 iulie -** Întrevedere trilaterală a conducătorilor serviciilor vamale ale RM, Italiei și Ucrainei, desfășurată în Odesa-Chișinău;  12) **11 iulie** - Ședința Comitetului de supraveghere a proiectului Consolidarea managementului integrat la frontiera MD-UA, desfășurată în or. Odesa;  13) **18-19 septembrie** - Ședința tehnică privind elaborarea planului de implementare a noilor puncte de trecere comune la frontiera MD-UA, desfășurată în or. Odesa;  14) **27-28 septembrie** - Ședința Panelului privind Migrația, Mobilitatea și MIF a Parteneriatului Estic, desfășurată în or. Odesa;  15) **24 octombrie** - a III-a ședință de Supraveghere a Comitetului de Supraveghere a proiectului Consolidarea managementului integrat al frontierelor la frontiera moldo-ucraineană, desfășurată în or.Odesa;  16) **6-7 noiembrie -** Ședința privind dezvoltarea controlului comun la frontiera MD-UA în scopul coordonării proiectului Foii de parcurs privind extinderea controlului comun, desfășurată în or. Odesa;  17) **15 noiembrie** - Ședința tehnică privind implementarea proiectului Consolidarea Managementului Integrat al Frontierei de-a lungul frontierei moldo-ucrainene, desfășurată în or. Odesa;  18) **20 noiembrie** - Conferința de finalizare a proiectului privind Consolidarea Capacităților a Panelului MIF Parteneriatului Estic, desfășurată în or. Varșovia, Polonia,  19) **20 noiembrie** - Ședința experților privind Schimbul de Informație prealabilă privind mărfurile și mijloacele de transport deplasate peste frontiera moldo-ucraineană, desfășurată în Odesa;  20) **4-5 decembrie** - Ședința tehnică privind implementarea proiectului Consolidarea Managementului Integrat al Frontierei de-a lungul frontierei moldo-ucraineane, în incinta PTFS Cuciurgan Pervomaisc și PTFS Giurgiulești-Reni, Ucraina.  Pe parcursul anului 2018 agenților economici din stînga Nistrului le-au fost eliberate  **4582 certificate** de origine a mărfurilor, ceea ce constituie **11,9%** din totalul de  **38340 certificate** de origine eliberate de Serviciul Vamal în această perioadă. |
| 5.1.8. Intensificarea cooperăriicu Misiunea EUBAM în vederea soluţionării problemelor de interes comun | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV,2019\* | Parteneriat consolidat;  Activităţi realizate în comun;  Numărul de agenți economici beneficiari | **SV** | HG nr. 1472 din 30.12.2016, II,8, I9 | **Realizat în termen**  Printre cele mai importante activități realizate de Serviciul Vamal în comun cu misiunea EUBAM, pe parcursul anului 2018 sunt:  - **17-18 ianuarie 2018** **-** Întrevederea experților serviciilor vamale și de frontieră ale RM și Ucrainei, sub egida EUBAM, privind controlul comun la frontiera moldo-ucraineană;  - **26 ianuarie 2018 -**  Reuniunea semestrială a Consiliului Consultativ al EUBAM;  - **14 februarie 2018** - Întrevederea conducerii Serviciului Vamal cu șeful EUBAM, Slawomir Pichor, privind managementul frontierei la hotarul moldo-ucrainean;  - **2 martie 2018** - Întrevederea conducătorilor serviciilor vamale RM-UA, sub egida EUBAM;  Suplimentar, pe parcursul lunii martie 2018, sub egida EUBAM, au avut loc vizitele privind evaluarea infrastructurii și procedurilor în punctele de trecere Giurgiulești-Reni, Criva-Mamalîga, Briceni-Rossoșanî, Novosavițcaia-Cuciurgan, Goianul Nou-Platonovo;  - **15 mai 2018** - Seminarul EUBAM cu privire la susținerea inițiativelor de consolidarea încrederii în facilitarea comerțului pentru ambele maluri ale Nistrului, desfășurat la Chișinău;  - **29-31 mai 2018** - Atelierul de lucru ,,Profilul de risc și controlul containerelor”, desfășurat la Chișinău. În cadrul activității au fost instruiți 21 funcționari.  - **16-20 iulie 2018** - Ședința privind elaborarea rapoartelor privind evaluarea securității la frontiera MD-UA pentru luna iunie 2018 și prima jumătate a anului 2018, desfășurată în or. Odesa;  - **18 iulie 2018** - Ședința de consultanță privind activitatea echipelor mobile interdepartamentale, desfășurată în or. Odesa;  - **13-14 august 2018** - Ședința ,,Ticket electronic”, desfășurată în or. Odesa;  - **16 august 2018** - Ședința de lucru cu șeful adjunct al Oficiului EUBAM în RM, privind aspectele de planificare a operațiunii comune de control al frontierei în domeniul combaterii traficului ilicit de arme, muniții, substanțe explozive și radiologice, desfășurată în cadrul Serviciului Vamal;  - **11-12 septembrie 2018** - Atelierul de lucru „Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” și „Implemetarea mijloacelor electronice pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală” cu participarea reprezentanților așa-numitei Vămi transnistrene, sub egida EUBAM, or.Varșovia, Republica Polonă;  - **20 septembrie 2018** - Întrevederea conducerii SV cu conducerea EUBAM;  - **25 septembrie 2018** - Ședința de lucru sub egida EUBAM cu reprezentanții autorităților de stat, în scopul inițierii și dezvoltării unui instrument eficient de înregistrare unică, la nivel național, a tuturor capturilor de tutun, precum și stabilirii autorității responsabile de gestionarea acestuia, desfășurată în cadrul Oficiului EUBAM în RM;  - **17-18 octombrie** - Întrunirea Grupului de lucru EUBAM privind combaterea contrabandei cu țigări, desfășurată în or.Odesa;  - **23 octombrie** - Ședința tehnică privind procedura de vămuire, sub egida EUBAM, desfășurată în or.Odesa;  - **25 octombrie** - Întrevederea specială privind discutarea aspectelor tehnice de perfectare a tranzacțiilor marfare în cadrul punctului de trecere Novosavițcaia-Cuciurgan;  - **20 noiembrie** - Ședința experților privind Schimbul de Informație prealabilă privind mărfurile și mijloacele de transport deplasate peste frontiera moldo-ucraineană, desfășurată în or. Odesa;  - **28 noiembrie** - Cea de-a 31-a Reuniune a Consiliului Consultativ al EUBAM, desfășurată în or. Chișinău, MAEIE;  - **14 decembrie** - Ședința sub egida EUBAM privind activitatea băncilor în punctele de trecere ale frontierei MD-UA, desfășurată la Palanca;  - **17 decembrie** - Tudora, Ședința privind dezvoltarea controlului comun la frontiera MD-UA sub egida EUBAM.  Totodată, de către Serviciul Vamal în comun EUBAM**, au fost organizate și desfășurate**:  - Trainingul ,,Profilul de risc și controlul containerilor” - 1activitate/ 21 persoane instruite;  - Atelierul de lucru ,,Asigurarea respectării DPI și implementarea mijloacelor electronice pentru respectarea DPI” – 2 activități/7 persoane instruite;  - Atelierul de lucru ,,Asigurarea în RM a respectării DPI” – 1 activitate/5 persoane instruite.  Pe parcursul anului 2018 agenților economici din stînga Nistrului le-au fost eliberate  **4582 certificate** de origine a mărfurilor, ceea ce constituie **11,9%** din totalul de  **38340 certificate** de origine eliberate de Serviciul Vamal în această perioadă. |
| 5.1.9. Extinderea declarării electronice pentru toate procedurile și regimurile vamale | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV 2019\* | Ponderea  declarării electronice pentru toate procedurile și regimurile vamale; Reducerea timpului şi costurilor de vămuire | **SV** | HG nr.1472 din 30.12.2016, V,193, k, 2.5., I4  PAC 473 | **Realizat în termen**  A fost elaborat și este la etapa de coordonare internă proiectul Ordinului cu privire la extinderea declarării electronice pentru toate regimurile vamale.  A fost elaborat și este la etapa de avizare proiectul Ordinului Serviciului Vamal cu privire la procedura declarării electronice a mărfurilor pentru anumite destinații vamale.  La data de 7 decembrie 2018 a avut loc relansarea pre-declarării electronice prin modulul TIR-EPD în cadrul sistemului „ASYCUDA WORLD”. Aceasta prevede adaptarea modulului „Carnet TIR”, prin dezvoltarea schimbului de informații privind procesarea complexă (stocare, modificare, ștergere, etc.) a documentului „declarația anticipată de sosire” EPD (Electronic Pre-arrival Declaration).  Pe parcursul a 12 luni 2018, ponderea declarațiilor depuse în format electronic au înregistrat următoarele valori:  - la **export 98,54%** (în comparaţie cu trimestrul IV al anului 2017 – 99,09%);  - la **import 36,52%** (în comparaţie cu trimestrul IV al anului 2017-25,52%);  - tranzit **100%**. |
| 5.1.10. Organizarea ședințelor anuale ale Subcomitetului vamal | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV\* | Ședințe anuale organizate | **SV** | HG nr.1472 din 30.12.2016 V, 200, I1  PAC 1078 | **Realizat în termen**  Ședința anuală a Subcomitetului vamal a avut loc în data 21-22 noiembrie 2018, în or. Bruxelles.  Reprezentantul Serviciului Vamal, dl Iurie Ceban a prezentat progresele înregistrate de Republica Moldova în activitatea vamală, în contextul implementării Acordului de Asociere RM-UE. |
| 5.1.11. Crearea mecanismului de protecție la frontieră a indicațiilor geografice înregistrate în temeiul acordurilor bilaterale | 30 martie | Mecanism creat | **SV** | HG nr.1472 din 30.12.2016, V, 302, SL1  PAC 1110 | **Realizat în termen**  A fost aprobat **Ordinul Serviciului Vamal nr. 137-O/2018** „Cu privire la crearea mecanismului de protecție a indicațiilor geografice UE”. |
| 5.2. Modernizarea sistemelor informaţionale vamale şi promovarea schimbului de informaţii vamale cu UE şi alte state | 5.2.1. Dezvoltarea schimbului automatizat de informații vamale cu alte țări | 28 decembrie | Proiect-pilot de schimb prealabil de informaţii vamale cu UE iniţiat;  Sistemul de schimb prealabil de informaţii vamale Moldova-Ucraina funcţional | **SV** | HG nr. 890 din 20.07.2016, IV (D), 17.2  PAC 480, 481 | **În curs de realizare**  **Sistemul de schimb prealabil de informaţii vamale Moldova-Ucraina** a fost revizuit și este **funcțional**.  Pentru Sistemul de schimb prealabil de informaţii vamale Moldova-Rusia a fost elaborat și aprobat caietul de sarcini, iar la moment are loc dezvoltarea Sistemului (versiunea 2.1.) conform caietului de sarcini. |
| 5.2.2. Modernizarea Sistemului informațional ,,Frontiera” și modulului ,,Multy-agency” | 28 decembrie | Sistemul informaţional „Frontiera” modernizat; Modulul „Multi-agency” modernizat | **SV** | HG nr. 890 din 20.07.2016, IV (D), 19.2  PAC 483;  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **În curs de realizare**  *A se vedea informații la activitatea 5.2.3.* |
| 5.2.3. Implementarea ghişeului unic bazat pe interacţiunea electronică dintre autoritatea vamală şi alte autorităţi competente | 28 decembrie | Programul TWINNING pentru implementarea Ghişeului unic finalizat; Cadru normativ modificat | **SV** | HG nr. 890 din 20.07.2016, IV (D), 19; 19.1.  PAC 482 | **În curs de realizare**  Proiectul Twinning „Suport în modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere” **a fost lansat** la data de **21 noiembrie 2017**. În cadrul acestui proiect, Serviciul Vamal beneficiază de suportul experților europeni în procesul de implementare a Ghișeului Unic și a Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), condiționalități prevăzute în capitolul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) a Acordului de Asociere, asistat de UE, țările partenere - Lituania, Italia.  Pe parcursul perioadei de raportare:  - au avut loc **12** întrevederi cu experții Agenției Vămilor și Monopolurilor Republicii Italiene, unde au fost discutate componentele 2, 3 și 4 din cadrul Proiectului TWINNING pentru implementarea Ghişeului unic;  - au avut loc **14** vizite a experților din Lituania în cadrul grupurilor comune de lucru cu colaboratorii din cadrul Serviciului Vamal, pe **componenta 1.1** *(Revizuirea cadrului legislativ actual și analiza lacunelor în vederea implementării Convenției privind regimul de tranzit comun și Convenției privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri și componentul)* și respectiv **componenta** **3.1** *(Evaluarea lacunelor operaționale pentru implementarea eficientă a Convenției privind regimul de tranzit comun și Convenției privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri)*;  - au avut loc 4 ședințe ale Comitetului de Supraveghere a Proiectului;  - a fost instituit Grupul de lucru interinstituțional privind implementarea SW (SV, MEI, ASP, AGE, ANSA, AMED) și organizată 1 ședință (10 iulie);  - a fost prezentat Planul de gestionare a modificărilor de către Liderul Proiectului (Chișinău, 16 august);  - a fost instituit Grupul de lucru pentru implementarea NCTS și Comitetul de Supraveghere pentru monitorizarea implementării NCTS;  - a fost elaborat proiectul Documentului de viziune al SV cu privire la implementarea conceptului Ghișeului Unic și transmis părții italiene;  - a fost elaborat proiectul Planului de acțiuni pentru implementarea NCTS.  - au avut loc 2 vizite de studiu (Lituania, Italia) cu participarea a cîte 6 funcționari vamali.  Au fost aprobate:  - Ordinul nr.383-O/2018 ,,Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru implementarea NCTS și a comitetului de supraveghere pentru monitorizarea implementării NCTS”;  - Ordinul nr.444-O/2018 ,,Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru coordonarea și implementarea Proiectului Twinning”, prin care a fost actualizată componența Grupului de lucru menționat supra (acesta a fost instituit prin Ordinul SV nr. 289-O din 26.07.2017). |
| 5.2.4. Implementarea proiectului „Twinning” privind noul sistem computerizat de tranzit (NCTS) | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV 2019\* | Acord dintre SV şi UNCTAD privind dezvoltarea SIIV bazat pe softul „Asycuda World” semnat;  Gradul de implementare a proiectului Twinning ;  Proiectul Twinning „Implementarea Single Window” finalizat /  Acord dintre SV şi UNCTAD privind dezvoltarea SIIV bazat pe softul „Asycuda World” semnat;  Proiect „Twinning” lansat;  Sistem computerizat de tranzit dezvoltat (NCTS), testat şi implementat\*\* | **SV** | HG nr.1472 din 30.12.2016 V, 193, (1), e) I1; (2) I3; (4) I5; 197 c) I1;  HG nr. 4 din  14.01.2014,VII, 1 1.3.4.; 3, 3.1.4.; 3.3.1. | **În curs de realizare**  *A se vedea informații la activitatea 5.2.3.* |
| 5.2.5. Modernizarea SIIV „ASYCUDA World” | 28 decembrie | Sistemul informațional SIIV„ASYCUDA World” modernizat și funcțional;  Creșterea ponderii declarațiilor vamale perfectate cu utilizarea procedurilor de vămuire simplificate;  Sporirea capacităților sistemului;  Îmbunătățirea  clasamentului RM în „Doing Business” la capitolul „Comerț transfrontalier” | **SV** | HG nr.1472 din 30.12.2016 V, 193, (1), e) I1  HG nr. 890 din 20.07.2016, IV (D), 17  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **În curs de realizare**  Pe parcursul perioadei de raportare indicatorii stabiliţi au înregistrat următoarele valori:  - ponderea **exportului** perfectat electronic a constituit cca **98,54%**;  - ponderea **importului** perfectat electronic din totalul importului a constituit cca **36,52%**.  În „Doing Business 2019” la capitolul „Comerț transfrontalier” Republica Moldova și-a menținut poziția 35. |
| 5.3.Asigurarea unui proces eficient de asistență administrativă cu țările UE în domeniul vamal | - | Pe parcursul anului | Număr de solicitări şi răspunsuri de asistență administrative primite/ transmise | **SV** | HG nr.1472 din 30.12.2016, V, 198, I1; VI 423 (1), I1 | **Realizat în termen**  Pe parcursul a 12 luni 2018, în vederea asigurării unui proces eficient de asistență administrativă cu țările UE îndomeniul vamal au fost:  - primite - **1235 solicitări**;  **-** transmise - **1398 solicitări**. |
| 5.4. Participarea la evenimentele organizațiilor internaționale | 5.4.1. Organizarea ședințelor anuale ale grupului de lucru pentru implementarea Cadrului strategic de cooperare în domeniul vamal Republica Moldova – Uniunea Europeană | Pe parcursul anului | Număr de evenimente cu participarea Serviciului Vamal;  Ședințe anuale organizate | **SV** | HG nr.1472 din 30.12.2016, V, 197 f), I6; 201 (3), I2 | **Realizat în termen**  Pe parcursul anului 2018, **Serviciul Vamal a participat** la **411 evenimente internaționale** (*Reuniunea semestrială a Consiliului Consultativ al EUBAM, Reuniunea Comitetului de coordonare a capacității și standardelor în comerț al Comisiei Economice pentru Europa a ONU (UNECE), a II-a conferință internațională ,,Împreună în lupta împotriva contrabandei de țigarete si tutun”, a 61-a sesiune a Comitetului Sistemului Armonizat al OMV, Reuniunea Comitetului de Facilitare a Comerțului al OMC, a 28-a ședință a Comitetului coordonator de facilitare a comerțului și transportului statelor-membre GUAM, cea de-a II-a rundă de negocieri pe marginea Acordului de Comerț Liber între Republica Moldova și Republica Populară Chineză, Misiune de validare a programului de recunoaștere mutuală AEO din RM, în cadrul implementării proiectului pilot de recunoaștere mutuală a programelor AEO din țările CEFTA, implementat de GIZ; Vizita de studiu la Agenția Vămilor și Monopolului a Republicii Italiene privind implementarea conceptului Ghișeului Unic, Conferința regională cu privire la provocările organizaționale ale administrațiilor CEFTA referitoare la aderarea la UE și controlul ulterior etc*).  Informații detaliate pot fi accesate pe pagina web a Serviciului Vamal.  **Ședința anuală a Subcomitetului vamal** a avut loc în **perioada 21-22 noiembrie 2018**, în or. Bruxelles.  Reprezentantul Serviciului Vamal, dl Iurie Ceban a prezentat progresele înregistrate de Republica Moldova în activitatea vamală, în contextul implementării Acordului de Asociere RM-UE. |
| 5.5. Dezvoltarea standardelor de calitate pentru serviciile vamale | 5.5.1. Asigurarea desfășurării misiunii de certificare conform noului standard în domeniul calității ISO 9001:2015 | 29 iunie | Misiune de supraveghere desfășurată;  Certificate reconfirmate | **SV** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  **Misiunea de supraveghere** privind certificarea conform noului standard în domeniul calității ISO 9001:2015 a fost desfășurată în perioada **14-18.05.2018** de către organul de certificare din România.  Urmare a misiunii de supraveghere, aparatul central al Serviciului Vamal și cele 3 birouri vamale au fost certificate conform noului standard internațional în domeniul calității ISO9001:2015. |
| 5.5.2. Ajustarea documentației sistemului de management al calității și transpunerea ISO 9001:2015 | 28 decembrie | Manual SMC revizuit | **SV** | **Realizat în termen**  Documentația sistemului de management al calității, inclusiv Manualul SMC au fost ajustate conform noului standard de management al calității și transpunerea ISO 9001:2015. |
| 5.5.3. Monitorizarea implementării principalelor acte legislative din domeniul comerţului internaţional şi administrării vamale | Pe parcursul anului | Rapoarte elaborate şi publicate;  Numărul de acte monitorizate | **SV** | HG nr. 4 din  14.01.2014,VII, 3, 5.1.1. | **Realizat în termen**  În vederea monitorizării domeniului comerțului internațional și administrării vamale, a fost elaborată și prezentată Ministerului Economiei și Infrastructurii, prin scrisoarea nr. 09/1-06/326 din 05.10.2018, în contextul notificării secretariatul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), informația ce vizează modificările operate în legislația națională din domeniul fiscal şi vamal, pe parcursul perioadei mai – septembrie 2018, ce țin de măsurile care pot influența comerțul cu bunuri și servicii. |
| 5.5.4. Asigurarea mecanismului de consultare a actelor normative ale Serviciului Vamal cu comunitatea de afaceri | Pe parcursul anului | Acte normative ale Serviciului Vamal examinate de către Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător;  Număr de acte normative a Serviciului Vamal consultate conform cerinţelor transparenţei în procesul decizional | **SV** | HG nr. 4 din  14.01.2014,VII, 3, 5.1.12 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare:  - ponderea proiectelor de acte normative care afectează activitatea agenţilor economici consultate cu AIR a constituit **100%**;  - a fost remis Grupului de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător 9 proiecte de acte normative;  **-** ponderea proiectelor de acte normativepublicate pe pagina web a Serviciului Vamala constituit **100%**;  **-** au fost consultate conform cerinţelor transparenţei în procesul decizional **12** proiecte de acte normative;  **-** au fost publicate în Monitorul Oficial **30** acte normative. |
| 5.5.5. Semnarea memorandumurilor de înțelegere cu comunitatea de afaceri | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV 2019\* | Număr de memorandumuri de înțelegere negociate şi semnate | **SV** | HG nr.1472 din 30.12.2016, V, 193 2e), I4 | **Realizat în termen**  Pe parcursul anului 2018, de către Serviciul Vamal au fost semnate **6 acorduri de colaborare**:  1. Acordul de colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Moldo-Italiană;  2. Acordul de parteneriat și colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova;  3.Acordul de colaborare cu Asociația Obștească  Camera Tinerilor Antreprenori ,,JCI Chișinău”;  4. Acordul de colaborare cu Asociaţia Businessului European;  5. Protocolul de colaborare între Serviciul Vamal și Japan Tobacco International, resemnat la data de 16 august 2018;  6. Acordul și Memorandumul de cooperare și colaborare între Serviciul Vamal și Instituția Publică Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV). |
| 5.6. Evaluarea calităţii serviciilor prestate de autoritatea vamală | - | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV 2019\* | Chestionar elaborat şi publicat pe pagina web a Serviciului Vamal –gradul satisfacţiei privind calitatea serviciilor prestate de vamă în creştere | **SV** | HG nr.1472 din 30.12.2016, V, 194 e), I5 | **În curs de realizare**  Percepția mediului de afaceri asupra transparenței și calității serviciilor prestate de către Serviciul Vamal este evaluată prin prisma Chestionarului de evaluare a satisfacţiei clienţilor.  Chestionarul a fost transmis şi membrilor Consiliului Consultativ al Serviciului Vamal.  Informații privind rezultatele Chestionarului au fost generalizate și la moment sînt în proces de examinare internă.  Suplimentar, se menționează că, de către Serviciul Vamal în comun cu Programul USAID *Reforme Structurale în Moldova* a fost elaborat un proiect de chestionar al satisfacție beneficiarilor, care urmează a fi aprobat și plasat pe pagina web a instituției. |
| 5.7. Continuarea modernizării Serviciului vamal și a infrastructurii acestuia, precum și a organizării de cursuri de formare pentru personal, în special în vederea consolidării unei culturi orientate spre servicii și lipsite de corupție în Republica Moldova | 5.7.1. Identificarea, negocierea și implementarea proiectelor de asistență tehnică pentru consolidarea capacităților instituționale ale Serviciului Vamal | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV 2019\* | Număr de proiecte în implementate;  Gradul de implementare al proiectelor;  Punctul de trecere a frontierei Unguri construit | **SV** | HG nr.1472 din 30.12.2016, V, 199, 2.5., I1;  HG nr. 827 din 28.10.2013, 73;  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  La situația din 31 decembrie 2018 sunt în derulare **13 proiecte**:  1) **Proiectul TWINNING „Suport în modernizarea Serviciului Vamal în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere”**, avînd ca **scop** – Acordarea suportului Republicii Moldova în pregătirea necesară pentru implementarea Ghișeului Unic și Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), condiționalități prevăzute în capitolul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) a Acordului de Asociere), asistat de UE, țările partenere - Lituania, Italia.  Pe parcursul anului 2018 au avut loc:  - **14** întrevederi cu experții lituanieni;  - **12** întrevederi cu experții italieni;  - 2 vizite de studiu (Lituania, Italia) cu participarea a cîte 6 funcționari vamali.  - **4 ședințe** ale Comitetului de Supraveghere a Proiectului.  A fost:  - instituit Grupul de lucru interinstituțional privind implementarea SW (SV, MEI, ASP, AGE, ANSA, AMED) și organizată 1 ședință (10 iulie);  - prezentat Planul de gestionare a modificărilor de către Liderul Proiectului (Chișinău, 16 august);  - instituit Grupul de lucru pentru implementarea NCTS și Comitetul de Supraveghere pentru monitorizarea implementării NCTS;  - elaborat proiectul Documentului de viziune al SV cu privire la implementarea conceptului Ghișeului Unic și transmis părții italiene;  - elaborat proiectul Planului de acțiuni pentru implementarea NCTS.  2) **Proiectul ,,Construcția punctului de trecere Palanca pentru organizarea controlului comun pe teritoriul Republicii Moldova”,** avînd ca **scop** -Extinderea și modernizarea punctului de trecere „Palanca” pentru realizarea controlului comun la frontiera moldo-ucraineană pe teritoriul RM, asistat de UE, PNUD.  Punctul de trecere a frontierei Palanca, operat în comun de vameşii şi poliţiştii de frontieră din Republica Moldova şi Ucraina, după reconstrucție **a fost dat în exploatare la data de 28 decembrie**. La etapa inițială, trecerea va fi autorizată doar pentru vehiculele cu masa de până la 3,5 tone și cu capacitatea de până la 22 de locuri, precum și a mărfurilor care nu sunt supuse controlului veterinar și fito-sanitar.  3) **Programul de control asupra exportului Securității Frontaliere (EXBS),** avînd ca **scop** -Îmbunătățirea controlului la export prin formarea a 3 sisteme de control nedestructiv al bagajelor instalate în 3 puncte de trecere, asistat de Departamentul Energiei al SUA, Administrația Națională pentru Securitatea Nucleară;  4) **Programul Nuclear ,,Smuggling Detection and Deterrence – NSDD”**, avînd ca **scop** - prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare și radioactive, asistat de SUA;  Pe parcursul anului 2018 au fost întreprinse următoarele activități:  **- în august 2018** a avut loc vizita echipei Programului Depistarea cazurilor de contrabandă cu substanțe nucleare NSDD în scopul testării monitarelor-portale de detectare a radiației în punctele de trecere Otaci, Ungheni C/f, Criva, Aeroport, Tudora și examinarea posibilității instalării monitoarelor-portale la PTFs Criva (la intrare în țară, solicitarea SV) Unguri, Palanca.  **- la data de 16 august** **2018** în PTFS Tudora a avut loc întrevederea Directorului general SV cu dna Alina Smyslova, noul manager al Programului Depistarea cazurilor de contrabandă cu substanțe nucleare NSDD / SLD pentru RM din partea Departamentului Energiei al SUA;  **- în perioada 02-05 octombrie 2018**, la Chișinău s-a desfășurat Atelierul de lucru „Aplicarea capacităților existente în domeniul de depistare și identificare a materialelor nucleare” cu suportul Departamentului Energiei al SUA;  **- în perioada 15-18 octombrie 2018**, în or. Odesa a fost desfășurat Exercițiul transfrontalier între RM și Ucraina în domeniul proliferării armelor de distrugere în masă.  5) **Proiectul** **Prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă**, asistat de Departamentul Apărării al SUA, Agenția de Apărare și Reducere a Amenințărilor (DTRA);  6) **Proiectul** **Modernizarea infrastructurii vamale, scop -** Dotarea punctelor de trecere a frontierei de stat cu echipament modern, asistat de Guvernul Republicii Populare Chineze (Ministerul Comerțului al Republicii Populare Chineze).  Începînd din data de **8 decembrie 2018**, Postul vamal ,,Ocnița – feroviar” **dispune de unul dintre cele mai performante scanere** existente actualmente pe piață, scanare ”Nuctech TMRF 6010”, destinat inspectării mărfurilor transportate pe cale feroviară, donat de către Guvernul Republicii Populare. Postul vamal „Aeroportul Internațional Chișinău” a fost dotat, în luna mai, cu un scaner de model ”Nuctech TMXT 2080AD” pentru inspectarea bagajelor de cală.  7) **Programul de Control al containerelor**, asistat de Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă (UNODC);  **- în perioada 30 ianuarie-02 februarie 2018** s-a desfășurat trainingul privind controlul exportului și comerțul strategic în cadrul Programului de Control al containerelor (etapa III);  - **la data de** **2 februarie 2018**, în cadrul IGPF a avut loc întrevederea cu coordonatorul regional al programului UNODC în regiunea Marii Negre;  **- în perioada 26-27 martie 2018**  la Kiev a avut loc ședința privind comerțul strategic și control al exporturilor;  **- în perioada 29-31 mai 2018**, la Chișinău, s-a desfășurat atelierul de lucru ,,Profilul de risc și controlul containerelor”;  **- în perioada 18-20 septembrie 2018** a avut loc Prima Ședință a Comitetului Regional de Supraveghere a Programului de Control al Containerelor al OMV și UNODC;  **- în perioada 14-15 noiembrie 2018**, s-a desfășurat Seminarul Regional privind Guvernarea și Reforma sectorului de securitate și criminalitatea organizată internațională, or. Minsk.  8) **Programul operațional România – Republica Moldova 2014-2020**, avînd ca scop - Reconstruirea infrastructurii la 3 posturi vamale de frontieră: Albița - Leușeni, Sculeni - Sculeni și Giurgiulești – Giurgiulești, asistat de UE;  9) **Proiectul** **Modernizarea Serviciului Vamal,** avînd ca **scop** Implementarea regimului liberalizat de vize, asistat de Comisia Europeană;  10) **Proiectul EUBAM,** avînd ca **scop -** acordarea asistenței în subiectele legate de Transnistria, dezvoltarea managementului integrat al frontierelor, combaterea criminalității transfrontaliere, asistat de UE;  *Printre cele mai importante evenimente desfășurate pe parcursul anului 2018, se enumeră:*  **- în perioada 17-18 ianuarie 2018/30-31 ianuarie**  întrevederea experților SV și de frontieră ale RM și Ucraina privind controlul comun la frontiera moldo-ucraineană;  **- în perioada 15-16 martie,**  la Criva-Mămăliga, Briceni-Rossoșani a avut loc vizita de evaluare a infrastructurii punctelor de trecere și a procedurilor de control;  - **în perioada 20-21martie**, laPTES Novosavițcaia-Cuciurgan, Goianul Nou-Platonovo a avut loc vizita de evaluare a infrastructurii punctelor de trecere și a procedurilor de control;  **- în perioada 16-17 mai**,la Odesa a avut loc întrevederea privind activitățile următoare în cadrul controlului comun la frontiera moldo-ucraineană (Pervomaisc-Cuciurgan, Novosavițcaia-Cuciurgan, Goianul Nou-Platonovo, Palanca-Maiaki-Udobnoe, Criva-Mămăliga, Briceni-Rossoșanî, Larga-Kelmențî, Giurgiulești-Reni);  **- la data de 23 mai**, Cuciurgan, analiza implementării controlului comun în postul vamal Cuciurgani;  **- în perioada 6-7 iunie**, Odesa, s-a desfășurat ședința de lucru privind controlul comun la frontiera moldo-ucraineană;  **- la data de 8 iunie 2018**, PTFS s-a desfășurat întrevederea de lucru în punctul de trecere Novosavițcaia-Cuciurgan privind dezvoltarea controlului comun;  **- la data de 26 iunie**, Odesa, cea de-a XXX-a Reuniune a Consiliului Consultativ al EUBAM, urmată de întrevederea tehnică a experților referitoare la proiectele în cadrul Inițiativei Prioritare privind Managementul Integrat al Frontierelor;  **- la data de 24 octombrie**, Odesa, III-a ședință de Supraveghere a Comitetului de Supraveghere a proiectului Consolidarea managementului integrat al frontierelor la frontiera moldo-ucraineană;  **- la data de 15 noiembrie**, Odesa, ședința tehnică privind implementarea proiectului Consolidarea Managementului Integrat al Frontierei de-a lungul frontierei moldo-ucrainene;  **- la data de 17 decembrie,** ședința privind dezvoltarea controlului comun la frontiera MD-UA sub egida EUBAM.  11) ***Proiectul Modernizarea infrastructurii vamale***,avînd ca **scop *-*** Implementarea sistemului de video monitorizare (GPS tracking) în posturile de frontieră cu UE, asistat de UE;  12) ***Proiectul Modernizarea infrastructurii vamale****,*avînd ca **scop *-*** Organizarea controlului comun în punctul de trecere Pervomaisc-Cuciurgan pe teritoriul Ucrainei. Dezvoltarea punctului de trecere la frontiera de stat moldo-ucraineană Giugiulești-Reni asistat de UE;  **- la data de 6 februarie 2018** a avut loc ceremonia de lansare a proiectului managementul integrat al frontierei consolidat prin efectuarea controlului comun si a schimbului de informații la frontiera moldo-ucraineana;  - **în perioada** **16 si 22 martie 2018** a avut loc video conferința cu prima ședință a grupului de lucru tehnic privind subiectele IT privind MIF MD-UA;  Au avut loc 5 ședințe de lucru tehnice privind implementarea proiectului, inclusiv în regim de conferință video. A fost definitivat și aprobat proiectul designului punctelor de trecere Cuciurgan și Reni;  13) **Proiectul Twinning ,,Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI)”,** avînd ca **scop-** îmbunătățirea modului de aplicarea a legii și reglementărilor privind drepturile de proprietate intelectuală în Republica Moldova.  Pe parcursul anului 2018:  **- în perioada 7-11 mai**, la București s-a desfășurat atelierul de lucru privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală;  **- în perioada 6-7 iunie**,laChișinău **s**-a desfășurat seminarul regional „Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” organizat de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale;  **- la data de 19 octombrie**, Seminarul național cu genericul „Proprietate intelectuală și concurență”;  **- la data de 24 octombrie**, Ședința de lucru pe marginea proiectului UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”.  În partea ce ține de ***punctul de trecere a frontierei Unguri***, se menționează că prin Ordinul SV nr. 519-O/2018 Cu privire la reluarea  activității postului vamal UNGURI, începînd cu 27.11.2018 a fost reluată activitatea PV Unguri, cu acordarea permisiunii circulației mijloacelor de transport auto pentru pasageri și mărfuri (pînă la 3,5 tone) prin punctul de trecere a frontierei de stat "Unguri-Bronița". |
| 5.7.2. Asigurarea implementării eficiente a prevederilor noului Cod de etică și conduită a colaboratorilor vamali | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV 2019\* | Număr de abateri disciplinare şi sancţiuni aplicate colaboratorilor vamali în descreştere;  100% de colaboratori vamali instruiți în domeniu | **SV** | HG nr.1472 din 30.12.2016, V, 194 d), I4 | **Realizat în termen**  Ca rezultat al finisării examinării materialelor anchetelor de serviciu, pe parcursul a 12 luni 2018 au fost sancționați disciplinar **128** funcționari vamali, dintre care **82** de funcționari vamali au fost sancționați în baza anchetelor de serviciu inițiate de către DIS; **46** de funcționari vamali sancționați în baza anchetelor inițiate de către Comisiile de disciplina a Birourilor Vamale și **1** funcționar sancționat în baza anchetei de serviciu inițiată de către Comisia de disciplină a Serviciului:  observație -15 (DIS)// 3 (BV);  avertisment – 3//5;  mustrarea -22 //10;  mustrarea aspră – 27//23;  retrogradare în funcție - 3//2;  eliberarea din serviciu – 8//1;  destituire din funcție – 4//2.  A fost denunțat un caz de influență necorespunzătoare la CNA.  Conform *Planului anual de instruire pentru 2018*, aprobat prin Ordinul SV nr. 12-O din 11.01.2018, în cadrul SV au avut loc **14 activități** de instruire referitor la respectarea normelor de etică și integritate, în cadrul cărora au fost instruite **281 persoane.** |
| 5.8. Consolidarea managementului riscurilor în cadrul Serviciului Vamal | 5.8.1. Aplicarea instrumentelor vamale moderne de analiză a riscurilor; intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a contrabandei | Pe parcursul anului/  Trimestrul III-IV\* | Cotă a declarațiilor vamale de import/ export direcționate pe culoarul roșu, galben și verde de vămuire;  Număr de operațiuni internaţionale şi naţionale cu participarea Serviciului Vamal  Număr de criterii active /create /modificate/ anulate/evaluate; | **SV** | HG nr. 890 din 20.07.2016, IV (D), 13; 13.1.; 13.2.  PAC477, 478, 479  HG nr. 4 din  14.01.2014,VII, 3, 3.2.1.;  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Pe parcursul a 12 luni 2018, cota declarațiilor vamale de import direcționate pe culoarul roșu – **6,2 %,** galben – **18,8%** și verde – **74,9%**, și respectiv la export direcționate pe culoarul roșu - **2,4%**, galben - **5,4%** și verde - **92,7%.**  Au fost:  - create: **602 criterii**;  - modificate: **86 criterii**;  - anulate: **13 criterii**;  - evaluate **239 criterii**.  La 31 decembrie 2018 - active **222 criterii.**  Suplimentar, se menționează că, a fost aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 294–O/2018 „Cu privire la aprobarea Strategiei de Management al Riscurilor pentru anii 2018 – 2020”.  Pe parcursul perioadei de raportare s-a participat la 10 operațiuni internaționale:  1. Operațiunea internațională „**OPSON VII**”, Operațiunea comună a OIPC INTERPOL și OEP Europol OPSON II privind produsele alimentare și bunurile contrafăcute și care nu corespund standardelor, organizată în perioada 15.12.2017-15.03.2018, sub egida OMV;  2. Coordonarea operațiunii privind contracararea traficului ilicit cu produse din tutun sub denumirea convențională „**FOX**”. Operațiunea a demarat în perioada 15.01.2018-28.02.2018. În cadrul operațiunii au fost monitorizate mai multe tranzacții cu tutun și țigarete în care au fost implicați agenți economici din RM (careva iregularități nu au fost depistate). La recomandarea OMV au fost create criterii de selectivitate a 18 companii suspectate că ar fi implicate în traficul ilicit cu produse din tutun;  3.Operațiunea „**KNOW HOW III**”, în scopul detectării și reținerii mărfurilor contrafăcute care intră în țările membre SELEC. Operațiunea a demarat în perioada 12-23.03.2018;  4. Operațiunea de asistență comună „**SPRING**”, cu suportul EUBAM. În cadrul operațiunii au participat colaboratorii secției echipe mobile și reprezentanții EUBAM;  5. Operațiunea internațională **,,COSMO 2”**, privind combaterea comerțului ilicit cu mărfuri strategice, organizată sub egida Organizației Mondiale a Vămilor, în perioada 09.04 - 30.04.2018;  6.Operațiunea internațională **,,SILVER AXE III”** dintre OEP Europol, Serviciul Vamal, Inspectoratul General al Poliției și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, care a avut drept scop contracararea și depistarea cazurilor de trafic ilicit al pesticidelor, stoparea comerțului ilegal de pesticide, în perioada 16.04.2018-11.05.2018;  7.Operațiunea internațională **,,JANUS”** privind contracararea traficului ilicit cu tutun și țigarete, sub egida EUBAM și OLAF, în perioada 27.05.2018-14.06.2018;  8. Operațiunea internațională **,,SCHOOL”** cu participarea echipelor mobile ale IGPF și ale SV sub egida EUBAM, desfășurată în perioada 10-16.08.2018. Operațiunea a avut drept obiectiv desfășurarea controalelor în linia II de control pe timp-de zi și noapte în vederea identificării, stopării și efectuării după caz a controlului controlului de frontieră cît și cel vamal;  9. Operațiunea internațională **,,ORION”** sub egida EUBAM, startată la 17.09.2018, privind combaterea traficului ilicit al armelor, munițiilor, substanțelor biologice, radioactive, nucleare și chimice;  10. Operațiunea internațională „OPSON VIII”, Operațiunea comună a OIPC INTERPOL și OEP Europol OPSON II privind produsele alimentare și bunurile contrafăcute și care nu corespund standardelor, organizată în perioada 15.12.2018-15.03.2019, sub egida OMV. |
| 5.9. Asigurarea punerii în aplicare efective a legislației Republicii Moldova privind protecția indicațiilor geografice și a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și asigurarea instruirii adecvate a funcționarilor vamali în acest sens | 5.9.1. Asigurarea protecției la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV\* | Număr de obiecte de proprietate intelectuală introduse în „Registrul obiectelor de proprietate intelectuală” al Serviciului Vamal;  Număr de cereri de intervenție depuse | **SV** | HG nr.1472 din 30.12.2016, V, 330, I1  PAC 1114 | **Realizat în termen**  Drept rezultat al acceptării cererilor de intervenție a organului vamal, **Registrul obiectelor de proprietate intelectuală cărora li se aplică măsuri de protecție la frontieră**, plasat pe pagina oficială web a Serviciului Vamal al Republicii Moldova <http://customs.gov.md> **a fost suplinit cu 652 obiecte**, dintre care **575** corespund denumirilor de mărci de produs, **74** desenului/modelului industrial, **1** denumirii de origine a UE ,,Prosecco”, **1** dreptului de autor Bitexși **1** brevetului de invenție de scurtă durată;  În perioada de raportare titularii de drept au depus la Serviciul Vamal al Republicii Moldova **105 cereri de intervenție** a organului vamal (în **71 cazuri de cei străini** și în **34 cazuri de cei naționali**) în vederea asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală, dintre care 100 au fost acceptate, iar 5 respinse. |
| 5.9.2. Aplicarea măsurilor de protecţie la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV\* | Număr de rețineri a mărfurilor contrafăcute la frontieră;  Structura mărfurilor reținute | **SV** | HG nr.1472 din 30.12.2016, V, 330, I2  PAC 1115 | **Realizat în termen**  Au fost înregistrate **82** cazuri de rețineri de mărfuri susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală (în 25 cazuri încălțăminte; în 24 cazuri îmbrăcăminte și accesorii; în 11 cazuri genți și portmonee; în 5 cazuri cosmetice și parfumerie; în 3 cazuri accesorii auto; în 3 cazuri lenjerie și țesături; în 4 cazuri electrocasnice; într-un caz rechizite de birou; într-un caz ochelari de soare; în 2 cazuri veselă; în 2 cazuri jucării și într-un caz plăci din ceramică), iar drept rezultat în **53** cazuri acestea au fost confirmate ca contrafăcute, în **9** cazuri s-a confirmat că sunt originale, în **19** cazuri titularii de drept nu au dat curs notificărilor organului vamal, iar într-un caz materialele se află în procedură de examinare. |
| 5.9.3. Participarea la activități de instruire în domeniul proprietății intelectuale | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV 2019\* | Număr de colaboratori vamali instruiți | **SV** | HG nr.1472 din 30.12.2016, V, 332, I2 | **Realizat în termen**  Pe parcursul anului 2018, au fost desfășurate **17 activități/174 funcționari vamali instruiți**.  Instruire internă:   1. **cursul de instruire** *„Formare şi perfecţionare a colaboratorilor vamali”* cu subiectul „Protecţia proprietăţii intelectuale” – **2 activităţi/31 persoane instruite**; 2. **cursul de instruire** *„Studiul desfăşurat al legislaţiei vamale”* cu subiectul „Protecţia proprietăţii intelectuale” – **3 activităţi/71 debutanţi instruiți**;   Instruire externă:   1. **trainingul** *Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală,* organizat de AGEPI – **2 activități/8 persoane instruite;** 2. **trainingul** *Protecţia proprietăţii intelectuale* organizat în cadrul Proiectului de asistenţă tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI)” – **5 activități/50 persoane instruite**; 3. **atelierul de lucru** organizat de IPR Center în România cu tematica *Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală*, -**1 activitate/1 funcționar vamal instruit**; 4. **trainingul** organizat de JTI în Germania cu genericul *Identificarea produselor contrafăcute* – **1 activitate/1 funcționar vamal instruit**; 5. **atelierul de lucru** *Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și implementarea mijloacelor electronice pentru respectarea DPI -* 1 vizită Polonia/3 funcționari vamali instruiți; 6. **atelier de lucru** *Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală* organizat de EUBAM – **2 activități/9 persoane***.* |
| 5.9.4. Sporirea eficacităţii de detectare la frontieră a mărfurilor susceptibile de a fi contrafăcute şi crearea unei baze de date a drepturilor de protecţie intelectuală în sistemul informaţional vamal „ASYCUDA World” | Pe parcursul anului | Număr de reţineri a obiectelor de proprietate intelectuală succesibile de a fi contrafăcută;  Bază de date funcţională | **SV** | HG nr. 4 din  14.01.2014, VII, 1; 1.3.2. | **În curs de realizare**  În scopul eficientizării măsurilor de detectare la frontieră a mărfurilor susceptibile de a fi contrafăcute, pentru **38** cazuri de rețineri (din **82** înregistrate) au fost utilizate informațiile din Sistemul Informaţional „ASYCUDA World”, **6** cazuri de reținere fiind realizate în rezultatul creării criteriilor de selectivitate.  Baza de date va fi elaborată și funcțională în urma implementării Proiectului Twinning al AGEPI ,,*Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”*, finanțat de Uniunea Europeană.  Sistemul informaţional creat în cadrul Proiectului Twinning al AGEPI ,,*Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”*, finanțat de Uniunea Europeană deține posibilitățile tehnice necesare depunerii cererii de intervenție a organului vamal în format electronic. Sistemul informațional va recepționa cererile de intervenție în format electronic după aprobarea reglementărilor aferente platformei informațională în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală”. |
| 5.10. Realizarea măsurilor de contracarare a introducerii ilegale pe teritoriul ţării a produselor (prin contrabandă), precum şi a comerţului ilicit | 5.10.1.Asigurarea supravegherii vamale a articolelor din tutun aflate în regim vamal de tranzit | Pe parcursul anului | Sistem de supraveghere vamală instituit;  Număr de acțiuni întreprinse, dovezi de impact | **SV** | HG nr. 1015 din 23.11.2017, 39  HG nr.948 din 25.11.2013, Ob. 2, 2.3 | **Realiza în termen**  ***Realizarea măsurilor de contracarare a introducerii ilegale pe teritoriul RM a articolelor din tutun***  Serviciul Vamal pe parcursul ultimilor ani, în comun cu Autoritatea vamală din România a implementat mai multe instrumente de colaborare la frontiera MD-RO, orientate inclusiv spre combaterea traficului ilicit de țigarete, cum ar fi:  - utilizarea în comun a scanerelor;  - schimbul punctual de date, utilizînd fişe de însoţire;  - grupurile comune de analiză a riscurilor la fiecare punct de trecere;  - operațiuni comune cu implicarea chinologilor din ambele țări.  Totodată, în contextul cooperării internaționale în contracararea traficului ilicit de produse din tutun, Serviciul Vamal asigură realizarea unui set de măsuri, și anume:  - la începutul anului 2013, sub egida EUBAM, a fost creat „Grupul de lucru privind contracararea traficului ilicit cu ţigarete”, în componenţa căruia sunt incluşi experţi din cadrul EUBAM, specialişti în domeniu din toate organele de aplicare a legii din țară şi Ucraina, Direcţia Generală a Vămilor din România etc;  - la 15.05.2013 a fost semnat aranjamentul de cooperare administrativă cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);  - la 18.03.2014 a fost semnat Protocolul operaţional cu Majestatea Sa Vamă şi Venituri al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlanda de Nord, privind schimbul de informaţii în cadrul efortului comun de combatere a fraudelor vamale, în special a traficului ilicit cu produse din tutun;  - la 04.07.2014, a fost semnat procesul verbal privind constituirea grupului de lucru interinstituţional, cu antrenarea angajaţilor SV, MAI şi SIS, în vederea monitorizării operaţiunilor de export de ţigarete din Republica Moldova.  Serviciul Vamal informează MAI, SIS, OLAF, EUBAM, SELEC, Marea Britanie (şi ţările limitrofe) referitor la toate exporturile de ţigarete operate de către agenţii economici din Republica Moldova.  ***Cu privire la asigurarea supravegherii vamale a articolelor din tutun aflate în regim de tranzit, pe parcursul perioadei de raportare***:  - nu au fost înregistrate **tranzite internaționale** ale articolelor din tutun;  - au fost înregistrate **152 tranzite naționale** ale țigaretelor importate de către SRL „Altai” (deținătoarea licenței „activitatea magazinelor duty free” în regiunea transnistreană). Toate tranzitele au fost acordate în conformitate cu prevederile Codului Vamal și închise doar după efectuarea controlului fizic al țigaretelor transportate de către grupul interinstituţional (format din angajații SV, MAI și SIS). |
| 5.10.2. Accesarea informației privind livrarea spre destinația finală a articolelor din tutun aflate în tranzit | Pe parcursul anului | Număr de materiale statistice privind livrarea spre destinaţia finală a produselor din tutun aflate în tranzit | **SV** | HG nr. 1015 din 23.11.2017, 44 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost înregistrate **21 exporturi** de țigarete operate de către agenții economici din Republica Moldova, astfel în conformitate cu acordurile naționale și internaționale Serviciul Vamal a informat MAI, SIS, OLAF, EUBAM, SELEC, Marea Britanie (şi ţările limitrofe) referitor exporturile de ţigarete. Totodată, se menționează că, supravegherea acestor tranzite internaționale se efectuează de comun acord cu instituțiile internaționale menționate. |
| 5.11. Eficientizarea acţiunilor de contracarare a traficului ilicit de droguri de către Serviciul Vamal | - | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV\* | Număr de operațiuni comune naționale și internaționale cu participarea Serviciului Vamal  Număr de capturi de droguri;  Cantitatea de droguri reținută;  Număr de acțiuni întreprinse, dovezi de impact | **SV** | HG nr.1472 din 30.12.2016, III, 17, (2) I1  PAC188  HG nr.948 din 25.11.2013, Ob. 2, 2.3 | **Realizat în termen**  Operațiuni pe capitolul antidrog nu au fost desfășurate.  Au fost întreprinse măsuri în vederea stabilirii și documentării grupărilor criminale implicate în traficul ilicit cu substanțe stupefiante, psihotrope și precursorii acestora.  Astfel, pe parcursul anului 2018, au fost înregistrate **31 rețineri** de substanțe narcotice, psihotrope și precursori.  **Cantitatea:**  MMB(N)-BZ-F – 1,867 g;  MDPPP – 1,729 g;  4-chloro-q-Pyrrolidinovalerophenone **–** 110,425 g;  2-Pyrrolidino-4bicyclo-chloroacetophenone -3,462 g;  1-4-Chlorophenyl -2 N-ethylamino)PROPAN-1one- 2,259 g;  Modafinil – 1080 pastile;  Alpha-Pyrrolinovalerothiophenone -10,059 g;  Diphenidine -2,021 g;  Marijuana uscată – 543 g;  α-Propylaminopentiophenone -0,981 g;  302 comprimate MDMA (ecstasy);  plante de canabis – 22 bucăți;  Amfetamin – 36,20g;  Lorazepan – 70comprimate;  Dihidrocodeină – 28 pastile;  Marihuana – 2,5 kg;  MDDA – 12000 pastile (extazy). |
| 5.12. Racordarea cadrului normativ naţional la standardele şi practicile UE printr-o abordare de ansamblu şi nediscriminatorie a regulilor de origine | - | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV, 2019\* | Cadru normativ ajustat;  Număr de certificate de origine eliberate;  Număr de exportatori aprobaţi  Număr de funcţionari instruiţi  Numărul cursurilor de formare | **SV** | HG nr.1472 din 30.12.2016, V 193 e),L1 | **În curs de realizare**  A fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului de modificare a unor Hotărîri de Guvern (HG nr.385 din 16 iunie 2015 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 342 din Codul vamal al Republicii Moldova” și HG nr.647 din 07 august 2014 ,,Privind punerea în aplicare a prevederilor secţiunilor a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova”, *care a fost definitivat si urmează a fi remis spre examinare și promovare Cancelariei de Stat.*  Pe parcursul anului 2018 au fost eliberate:   * **38340**  **certificate de origine**:   CT-1: **16552** certificate;  EUR 1 (EU): **19766** certificate;  EUR 1 (CEFTA): **499** certificate;  FORM A: **590** certificate;  EUR 1 (TR): **933** certificate.  - **8 certificate** de **Exportator Aprobat**.  La situația din 31 decembrie 2018 sunt **26** **beneficiari de acest statut**.  Au fost realizate **22 activități de instruire** pe diferite subiecte de activitate vamală, în cadrul cărora au fost desfășurate inclusiv ore de instruire cu subiectul *„Originea mărfurilor”*, fiind **instruiți 453 funcționari**, după cum urmează:   1. cursul de instruire „*Formare şi perfecţionare a colaboratorilor vamali”* – 2 activităţi/31 persoane instruite; 2. cursul de instruire *„Studiul desfăşurat al legislaţiei vamale”* – 5 activităţi/118 debutanţi instruiți; 3. seminarul *„Operaţiunile vamale privind trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport şi persoanelor fizice peste frontiera vamală şi utilizarea programelor informaţionale” (ofițeri de I linie)* – 12 activități/249 funcționari vamali instruiți; 4. seminarul *„Procedura de certificare a originii mărfurilor*” – 2 activități/33 funcționari vamali instruiți; 5. seminarul ,,*Originea mărfurilor. Proceduri aplicabile în cadrul certificării și controlului originii mărfurilor” –* 1 activitate/22 funcționari vamali instruiți. |
| 5.121.Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului | - | Semestrul II | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SV** | Legea nr.288 din 15.12.2017  (art. VI alin. 20, 21 și 26);  Legea nr. 145 din 14 iulie 2017 (art. VII)  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 28 | **În curs de realizare**  **A fost elaborat** proiectul hotărîrii Guvernului de modificare a unor Hotărîri de Guvern (Hotărîrea Guvernului nr. 385 din 16.06.2015 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor secțiunii 342-a din Codul vamal al Republicii Moldova” și Hotărîrea Guvernului nr. 647 din 07.08.2014 ,,Privind punerea în aplicare a prevederilor secțiunilor a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova”), care **a fost definitivat** șiurmează a fi promovat conform prevederilor cadrului normativ în vigoare. |
| 5.122.Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova | - | Semestrul II | Proiect eleaborat și prezentat Guvernului | **SV** | Legea nr. 288 din 15.12.2017  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 29 | **Realizat în termen (conform indicatorului)**  Proiectul a fost expediat spre examinare și promovare Cancelariei de Stat (scr. nr. 09/1-03/369/1246 din 10.12.2018). |
| 5.123. Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 792 din 08.07.2004 despre aprobarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control | - | Trimestrul IV | Proiect eleaborat și prezentat Guvernului | **SV** | Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 48 | **În curs de realizare**  Proiectul a fost elaborat. Este în proces de definitivare (în cadrul Serviciului Vamal). |
| 5.13. Elaborarea și implementarea programelor anuale de conformare fiscală | 5.13.1. Elaborarea Programului anual de conformare a contribuabililor pentru anul 2018 | 30 martie/  Trimestrul IV\* | Program aprobat | **SFS** | HG nr. 890 din 20.07.2016, IV (D) 3; 3.1  PAC464  HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr. 4 din  14.01.2014,. VII, 4; 4.1.1. | **Realizat în termen**  Programul de conformare a contribuabililor pentru anii 2018-2019 a fost **aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.106/2018**. |
| 5.13.2. Monitorizarea implementării prevederilor Programului anual de conformare a contribuabililor | Trimestrial | 4 rapoarte elaborate și prezentate conducerii/  Program implementat\*\* | **SFS** | HG nr. 890 din 20.07.2016, IV (D) 3; 3.1  PAC 464 (34A)  HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr. 4 din  14.01.2014, VII, 4; 4.1.1. | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și prezentate conducerii **8** rapoarte privind rezultatele implementării Programului de conformare voluntară a contribuabililor (*pentru anul 2017, trimestrul I, semestrul I, 7 luni, 8 luni, 9 luni, 10 luni și 11 luni ale anului 2018*).  Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări la situația din  la situația din 31 decembrie 2018 comparativ cu 31 decembrie 2017 a înregistrat o creștere de 24,37%.  În scopul realizării Programului au fost aplicate tratamente de conformare voluntară prin:  - expedierea/înmânarea scrisorilor de conformare;  - organizarea şi desfășurarea ședințelor de conformare cu participarea persoane cu funcții de răspundere ale contribuabililor;  - efectuarea vizite fiscale, care au avut drept scop explicarea legislației fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabililor. |
| 5.13.3. Elaborarea Strategiei de deservire a contribuabililor pentru anii 2018-2020 | Trimestrul III | Strategie aprobată | **SFS** | HG nr. 890 din 20.07.2016, IV (D) 3.4  PAC 466 | **Realizat în termen**  Strategia de deservire a contribuabililor pentru anii 2018-2020 a fost elaborată și aprobată prin **Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 473/2018**. |
| 5.13.5. Antrenarea parteneriatului public-privat în implementarea noilor metode şi proceduri de administrare fiscală în anumite sectoare ale economiei naționale şi monitorizarea acestora prin asigurarea funcţionalităţii Consiliului de Conformare | Pe parcursul anului | Cel puțin 2 ședințe desfășurate | **SFS** | HG nr. 4 din  14.01.2014, 5,5.2.1.  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurte **2** ședințe ale Consiliului de conformare:   * la data de 28.06.2018, cu participarea a 10 agenți economici, care prestează servicii medicale și reprezentanții Inspectoratului de Stat al Muncii; * la data de 20.12.2018, cu participarea a 18 agenți economici, care prestează servicii în domeniul alimentației publice. |
| 5.13.6. Mediatizarea cazurilor majore de încălcare fiscală, ceea ce va duce la majorarea nivelului de conformare fiscală voluntară | Trimestrial | Cel puțin un material informativ publicat pe pagina web [www.sfs.md](http://www.sfs.md) | **SFS** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare curent pe pagina web [www.sfs.md](http://www.sfs.md) au fost plasate **15** comunicate ce vizează cazurile majore de încălcare fiscal și acțiunile de conformare întreprinse aferente:   * persoanelor fizice, care dau bunuri imobile în locațiune (4 comunicate); * contribuabililor care practică comerțul on-line (2 comunicate); * agenților economici, care desfășoară activitate în domeniul comercializării florilor (2 comunicate); * agenților economici, care desfășoară activitate în domeniul alimentației publice/restaurante, cafenele, săli de ceremonii (1 comunicat); * agenților economici prestatori de servicii în zonele de agrement (1 comunicat); * agenților economici prestatori de servicii de frizer și cosmetologie (1 comunicat); * agenților economici cu risc sporit de ne/sub declarare a muncii și achitarea salariului ,,în plic” (4 comunicate). |
| 5.14. Îmbunătățirea procesului de administrare a contribuabililor mari prin elaborarea și implementarea programelor de conformare | 5.14.1. Implementarea Planului de acțiuni pentru îmbunătățirea procesului de administrare a persoanelor fizice contribuabili mari pentru anul 2018 | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV\* | Plan implementat la nivel de cel puțin 90%;  Raport elaborat și prezentat conducerii/  Program implementat\*\* | **SFS** | HG nr. 890 din 20.07.2016, IV (D) 3.3  PAC 465 | **Realizat în termen**  Prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.516/2017 a fost aprobată lista persoanelor fizice contribuabili mari pentru anul 2018, în număr de 552 persoane.  În baza Ordinului SFS nr.438/2017 a fost aprobat Planul de acțiuni pentru îmbunătățirea procesului de administrare a persoanelor fizice contribuabili mari pentru anul 2018. În plan sunt incluse 20 acțiuni, dintre care pe parcursul anului 2018 au fost realizate 19. Astfel, nivelul de implementare a planului este de 95%.  Raportul privind implementarea Planul de acțiuni menționat supra a fost prezentat conducerii Serviciului Fiscal de Stat la data de 19 decembrie 2018.  Ca urmare a controalelor efectuate și măsurilor de conformare întreprinse la persoanele fizice contribuabili mari, pe parcursul anului 2018 au fost încasate la BPN plăți în valoare de 3,1 mln. lei. |
| 5.15. Modificarea legislației prin excluderea din atribuțiile SFS a activităților non-fiscale administrate actualmente de către SFS | 5.15.1. Înaintarea propunerilor de modificare a legislației pentru excluderea activităţilor improprii din competenţele SFS | 29 iunie/  Trimestrul III\* | Proiect elaborat și prezentat Guvernului/ Proiect aprobat\*\* | **SFS** | HG nr. 890 din 20.07.2016, IV (D) 6  PAC 469  HG nr. 573 din 06.08.2013  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 9 | **Realizat în termen**  Prin Legea nr.178 din 26.07.2018 cu privire la modificarea unor acte legislative, din atribuțiile Serviciului Fiscal de Stat au fost excluse funcțiile de evaluare și comercializare a bunurilor sechestrate. |
| 5.151.Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc | - | 28 decembrie | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | SFS | - | **În curs de realizare**  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc **a fost elaborat** și supus procedurii de avizare. |
| 5.152 Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală | - | Semestrul II | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | SFS | Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, art. 4 alin (3) din  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 39 | **Realizat în termen**  Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenţei administrative reciproce în materie fiscală a fost aprobat prin **Hotărîrea Guvernului nr. 1275/2018** (*M.O. al RM nr. 13-21 art. 11 din 18.01.2019*). |
| 5.16. Automatizarea proceselor aferente activității de control fiscal | 5.16.1. Implementarea Sistemului informațional integrat al SFS | 29 iunie/  Trimestrul III\* | Specificații tehnice elaborate și aprobate/  Sistem implementat, etapa I\*\* | **SFS** | HG nr.890 din 20.07.2016, IV (D) 11  PAC 474 | **În curs de realizare**  În scopul realizării componentei 4 a proiectului TAMP a fost realizat studiul de fezabilitate privind dezvoltarea Sistemului Informațional al SFS. Ulterior, studiul a fost revizuit de către consultantul IT internațional, contractat de SFS. La data de 12.09.2018 a fost aprobat raportul consultantului privind studiul de fezabilitate și remis Băncii Mondiale.  Conform studiului SI al SFS îndeplinește cerințele necesare implementării unei soluții integrate de management fiscal. |
| 5.16.2 Elaborarea și implementarea SIA ,,Sistem de management al cazurilor” prin dezvoltarea și implementarea modulelor:  a) ,,Control fiscal – persoane juridice, etapa II”; | Trimestrul IV\*  28 decembrie | Module testate și implementate | **SFS** | HG nr.890 din 20.07.2016, IV (D) 11.7  PAC 476  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat parțial**  Prin Ordinul SFS nr.544/2017 a fost lansat în exploatare industrială modulul ,,Control fiscal – persoane juridice” etapa I din cadrul SIA ,,Sistem de management al cazurilor”.  Se fac ajustări la sarcina tehnică a modului ,,Control fiscal – persoane juridice, etapa II”. |
| b) ,,Contestații”; | 29 iunie | b) Modulul ,,Contestații” a fost lansat în exploatare experimentală prin Ordinul nr. 618/2018, începînd cu data de 12.11.2018. |
| c) ,,Control fiscal – persoane fizice, metode directe”; | 29 iunie | c) Modulul „Control fiscal – persoane fizice, metode directe” este în proces de elaborare. Termenul a fost prelungit pentru anul 2019. |
| d) ,,Control fiscal – persoane fizice, metode indirecte” | 29 iunie | d) Modulul ,,Control fiscal – persoane fizice, metode indirecte” este la etapa de elaborare.  La data de 26 iulie 2018 a fost aprobată Legea nr.180 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, care reglementează mecanismele de declarare voluntară a bunurilor, în special a mijloacelor bănești care, conform prevederilor art.11 alin.(3) din Lege, vor majora disponibilul de mijloace bănești declarat în conformitate cu prevederile capitolului 111 din titlul V al Codului fiscal. Exercițiul de declarare voluntară a bunurilor, conform Legii nr.180/2018, urmează a fi finalizat, de jure, la data de 1 februarie 2019 și, având în vedere că SFS urmează să ajusteze procesele interne privind aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil a persoanelor fizice, dezvoltarea unui produs informațional viabil pe parcursul anului 2018 a fost prematură. Termenul a fost prelungit pentru anul 2019. |
| 5.16.4. Implementarea modulului „Restituirea TVA” | Pe parcursul anului | Modul implementat | **SFS** | HG nr. 4 din  14.01.2014,, VIII,Ob.VI,6.1.1  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **În curs de realizare**  Pe parcursul anului 2018 a fost **revizuită sarcina tehnică** a modulului ,,Restituire TVA” din cadrul SIA ,,Sistemul de management al cazurilor”, aceasta urmînd a fi aprobată în anul 2019. |
| 5.17. Sporirea rezultatelor controalelor prin standardizarea procesului de efectuare a controalelor fiscale | 5.17.1. Limitarea numărului și reglementarea procedurii de efectuare a controalelor în sectorul agrar | Permanent | Număr de controale efectuate anual în sectorul agrar în raport cu perioadele precedente;  Măsuri pentru limitarea numărului de controale întreprinse | **SFS** | HG nr. 4 din  14.01.2014, Componenta VIII, acțiuni sectoriale 1.1. | **Realizat în termen**  În scopul limitării numărului de controale în **sectorul agrar**, acesta a fost **inclus în Programul de conformare voluntară pentru anii 2018 – 2019**, ca unul din segmentele economice prioritare. Astfel, aplicarea măsurilor de conformare voluntară contribuie la scăderea numărului de controale efectuate.   În baza analizei comportamentului contribuabililor au fost identificate ca cauze ale neconformării: nefamiliarizarea cu legislația fiscală, lipsa educației fiscale, concurența neloială, etc. Astfel, asupra contribuabililor din domeniul agrar au fost aplicate măsuri de conformare voluntară, precum:  - expedierea/înmînarea scrisorilor de conformare;  - organizarea şi desfășurarea ședințelor de conformare cu participarea persoanelor cu funcții de răspundere ale contribuabililor;  - efectuarea vizitelor fiscale, care au avut drept scop explicarea legislației fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabililor.  Pentru anul 2018, au fost planificate 91 de controale la agenții economici din sectorul agrar, din care pe parcursul anului 2018 au au fost efectuate 66 (pentru anul 2017 au fost executate 79 de controale fiscale la agenții economici din sectorul agrar care au fost incluși în planul de control pentru anul 2017). |
| 5.17.2. Actualizarea Manualului de control fiscal | 28 decembrie | Manual actualizat | **SFS** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Manualul de control fiscal și componentele actualizate ale acestuia au aprobate prin **Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 348/2018**. |
| 5.17.3. Efectuarea controalelor fiscale în scopul combaterii muncii ne(sub)declarate și achitării salariului ,,în plic”(Proiectul MD-48) | Pe parcursul anului | 90% de controale realizate din cele dispuse | **SFS** | Legea nr.180 din 26 iulie 2018  Codul fiscal | **Realizat în termen**  În scopul determinării cuantumului real al plăților salariale achitate de către angajator angajaților săi au fost planificate și desfășurate etapa I și etapa II a proiectului MD48. În etapa I, au fost planificate și realizate 18 controale, iar în etapa a II-a – 92 controale. Astfel, au fost realizate 100% din controalele dispuse. |
| 5.18. Simplificarea procedurilor de calculare, raportare și achitare a obligațiilor fiscale | 5.18.1. Dezvoltarea modulului „Contul unic” din cadrul SIA „Contul curent al contribuabilului” prin conectarea acestuia la sistemele contabile | 29 iunie | Modul dezvoltat și conectat | **SFS** | HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr. 4 din  14.01.2014,6.1.1 | **În curs de realizare**  Sarcina tehnică a modulului a fost aprobată la data de 3.08.2018. În prezent se evaluează posibilitatea de dezvoltare a modulului în conformitate cu sarcina tehnică aprobată. |
| 5.18.3. Elaborarea și implementarea modulului ,,Registrul conturilor persoanelor fizice” | 28 decembrie | Modul testat și implementat | **SFS** | HG nr. 4 din  14.01.2014,6.1.1 | **Realizat în termen**  Prin Ordinul SFS nr.701 din 27 decembrie 2018 a fost **lansat în exploatare** SIA ,,Crearea și circulația documentelor electronice între SFS și instituțiile financiare și prestatori de servicii”. |
| 5.18.4. Majorarea ponderii declaraţiilor electronice prezentate de agenţi economici în totalul declaraţiilor prezentate | Pe parcursul anului | 70% din declaraţii fiscale depuse on-line | **SFS** | HG nr.890 din 20.07.2016, IV (D) 11.5  PAC 475  HG nr. 4 din  14.01.2014, 6.1.1  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat parțial**  Pe parcursul anului 2018 au fost depuse 2 350 574 declarații fiscale, dintre care 1 561 975 declaraţii electronice. Ponderea declarațiilor electronice constituie 66,45%. |
| 5.19. Descrierea și revizuirea continuă a proceselor din cadrul SFS, inclusiv a celor corelate cu contribuabilii | 5.19.1. Îmbunătățirea proceselor de business în cadrul SFS în scopul optimizării procedurilor de administrare fiscală a agenților economici | Pe parcursul anului | Cel puțin 70% de business procese actualizate pentru plasarea în Catalogul de Business Procese/  Procese ajustate la necesitate;  Proceduri optimizate\*\* | **SFS** | HG nr. 4 din  14.01.2014,.2.1.2  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Echipa pentru descrierea proceselor în cadrul SFS, instituită prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.384/2017, a asigurat completarea și actualizarea Catalogului de business procese din cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 259/2018 a fost aprobată lista business proceselor din cadrul SFS, care conține **253** de procese, dintre care au fost **descrise** (după caz, ajustate) toate **100%** debusiness procese pentru plasarea în Catalog. |
| 5.20. Elaborarea planurilor de acțiuni pentru prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale prin consolidarea capacităților de investigare a fraudelor şi dezvoltarea sistemului de identificare a riscurilor de evaziune fiscală | 5.20.1. Estimarea decalajului fiscal pe domenii ale economiei naționale:  - importul și comercializarea tehnicii IT;  - servicii medicale și întreținere corporală;  - importul și comercializarea fructelor/legumelor;  - importul și comercializarea florilor | Trimestrial | 4 decalaje fiscale estimate pe fiecare domeniu în parte | **SFS** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare a fost estimat decalajul fiscal aferent:  - serviciilor medicale și de întreținere corporală (prezentat conducerii SFS, prin scrisoarea nr.26-10/2-07-1332 din 27.03.2018);  - agenților economici importatori de fructe și legume (prezentat conducerii SFS, prin scrisoarea nr.26-10/2-07-2416 din 31.05.2018);  - agenților economici importatori de flori (prezentat conducerii SFS, prin scrisoarea nr.26-10/2-07-4311 din 22.08.2018);  - agenților economici importatori de tehnică IT (prezentat conducerii SFS, scrisoarea nr.26-10/2-07-1092 din 30 noiembrie 2018).  Ca urmare a estimărilor efectuate în fiecare domeniu de risc au fost aplicate măsurile necesare de conformare a contribuabililor (atît benevole, cît și forțate). |
| 5.20.2. Elaborarea Planului de acțiuni de combatere a evaziunii fiscale | 30 martie | Plan elaborat și aprobat | **SFS** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Planul de acțiuni în vederea consolidării măsurilor de combatare a evaziunii fiscale și economiei tenebre pentru anii 2018 – 2020 a fost aprobat prin **Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.184/2018**. |
| 5.20.3. Implementarea Planului de acțiuni de combatere a evaziunii fiscale | 28 decembrie | 2 rapoarte elaborate și prezentate conducerii | **SFS** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat cu depășirea termenului**  Raportul privind executarea Planului de acțiuni în vederea consolidării măsurilor de combatere a evaziunii fiscale și economiei tenebre pentru anii 2018 – 2020 pe parcursul semestrului I al anului 2018 a fost prezentat conducerii SFS la data de 15.07.2018.  Raportul privind executarea Planului de acțiuni respectiv pe parcursul semestrului II al anului 2018 a fost prezentat conducerii SFS la data de 15 ianuarie 2019. |
| 5.20.4. Crearea unui grup comun de lucru dintre SFS și ISM, care să prezinte propuneri privind aprecierea riscurilor de achitare a salariilor ,,în plic” și utilizării muncii nedeclarate și a modalității de schimb centralizate și regulat de informații | 30 iunie | Grup de lucru creat;  Cel puțin o ședință comună desfășurată | **SFS** | HG nr. 573 din 06.08.2013;  HG nr. 552  din 18.06.2018, 1.3.1. | **Realizat în termen**  Prin **Ordinul comun al Serviciului Fiscal de Stat nr.355 și a Inspectoratului de Stat al Muncii nr. 20A/2018** a fost creat grupul comun de lucru responsabil de aprecierea riscurilor de achitare a salariului ,,în plic”.  Pe parcursul anului 2018 au fost desfășurate **2 ședințe** ale grupului de lucru: la data de 28 iunie și, respectiv, 14 decembrie 2018. |
| 5.21. Elaborarea Manualului operațional privind managementul arieratelor | - | 30 martie | Manual aprobat | **SFS** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Manualul operațional privind managementul arieratelor a fost aprobat prin **Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.42/2018**. |
| 5.23. Reducerea economiei tenebre prin îmbunătățirea modulului de management al riscurilor de conformare | 5.23.1. Elaborarea sistemului informațional automatizat, care va permite gestionarea managementului riscurilor de conformare | 29 iunie | Specificații tehnice aprobate  Sistem informațional elaborat și implementat | **SFS** | HG nr.1472 din 30.12.2016, IV, 54, I1  PAC 460  HG nr.890 din 20.07.2016, IV (D) 3.5  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Nerealizat**  Pe parcursul anului 2018 s-a lucrat la specificația tehnică a SIA ,,Managementul riscurilor de conformare fiscală”.  Sistemul informațional de management al riscurilor de conformare urmează a fi implementat în cadrul Proiectului de modernizare a administrării fiscale TAMP. |
| 5.24. Crearea condiţiilor adecvate pentru funcţionarea structurii unificate a SFS | 5.24.1. Organizarea și realizarea lucrărilor de reparație capitală a sediului DGAF Nord amplasat în mun. Bălți și sediilor DDF Soroca, DDF Fălești din cadrul DGAF Nord | Pe parcursul anului | Licitație organizată și desfășurată;  Lucrări desfășurate;  Act de predare a lucrărilor semnat | **SFS** | HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr.890 din 20.07.2016, IV (D) 6.4. | **Realizat în termen**  În vederea realizării lucrărilor de reparație capitală a sediilor SFS, pe parcursul anului au fost organizate și desfășurate 11 proceduri de achiziții publice, în urma cărora au fost încheiate contracte de achiziționare a lucrărilor de reparație. Ca urmare a realizării lucrărilor au fost semnate actele de predare a lucrărilor pentru toate contractele de achiziții. |
| 5.25. Sporirea nivelului de satisfacție a contribuabililor cu referire la serviciile prestate de SFS | 5.25.1. Elaborarea și implementarea sistemului de evaluare a satisfacției contribuabililor față de serviciile prestate de SFS | 28 decembrie | Sistem elaborat și implementat;  Raport elaborat și prezentat conducerii | **SFS** | HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr.890 din 20.07.2016, IV (D) 3.5  HG nr. 4 din  14.01.2014, 6.1.1 | **În curs de realizare**  Sarcina tehnică a sistemului de evaluare a satisfacției contribuabililor fața de serviciile SFS a fost **aprobată la data de 20.03.2018**. Astfel, sistemul a fost dezvoltat și testat, urmînd a fi implementat pe parcursul anului 2019. |
| 5.25.2. Crearea serviciului electronic pentru persoanele fizice cetățeni de achitare a impozitelor și taxelor | 28 decembrie | Serviciu testat și implementat | **SFS** | HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr.890 din 20.07.2016, XVI 4 | **În curs de realizare**  În decembrie 2018 a fost semnată sarcina tehnică a serviciului respectiv. |
| 5.26. Eficientizarea mecanismului de acordare a informaţiilor şi cooperarea cu instituţiile publice în vederea schimbului continuu şi permanent de informaţii despre contribuabili | - | 28 decembrie/  Permanent\* | Cel puțin un acord de schimb de informații încheiat/  Mecanism funcțional\*\* | **SFS** | HG nr. 4 din  14.01.2014, VII; 6; 6.1.2. | **Realizat în termen**  Serviciul Fiscal de Stat, oferă acces la informații despre contribuabili instituțiilor publice solicitante, în conformitate cu prevederile art.131 alin.(5) din Codul fiscal, în baza Acordului de colaborare între Centrul de Guvernare Electronică şi Serviciul Fiscal de Stat privind utilizarea platformei de interoperabilitate (MConnect) nr.3009-52 din 15 decembrie 2015. Pe parcursul anului 2018 au fost semnate **5 acorduri adiționale de schimb de informații** prin intermediul platformei MConnect, prin care se asigură schimbul de informații cu Cancelaria de Stat (1 set de date) și Casa Națională de Asigurări Sociale (4 seturi de date).  Astfel, de la începutul anului au fost recepționate **409** de solicitări, în baza cărora s-a oferit acces la informații despre contribuabili. |
| 5.27. Implementarea principiului abordării tacite a tuturor autorizațiilor, licențelor, certificatelor și a oricăror altor documente de reglementare a activității de întreprinzător, aferente actelor permisive eliberate | - | 28 decembrie | Mecanism de aprobare tacită implementat, aferent actelor permisive eliberate | **SFS**  **SV** | HG nr. 511 din 25.04.2016, A2, 14 | **În curs de realizare**  **Serviciul Fiscal de Stat** gestionează două acte permisive „Patenta de întreprinzător” şi „Certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală”, aplicînd prevederile art. 62 din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, care stabilește mecanismul de aprobare tacită a actelor permisive. Prin urmare, SFS a întreprins măsuri necesare pentru furnizarea actelor permisive gestionate prin Sistemul Informațional Automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (ghișeu unic). Astfel, certificatul CAT MCC este disponibil în cadrul ghișeului unic începînd cu luna iulie 2018. În partea ce ține de patenta de întreprinzător, prin Ordinul SFS nr.217/2018 a fost aprobat pașaportul E-PERMIS pentru eliberarea Patentei de întreprinzător în cadrul ghișeului unic. Implementarea acestuia urmează a fi realizată în anul 2019, ca urmare a lansării industriale a modulului „Gestionarea patentelor de întreprinzător" din cadrul subsistemului SIA „e-Cerere".  **Serviciul Vamal**, conform Ordinului SV nr.22-O/2018 „Cu privire la executarea Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”, a pus în aplicare procedura de eliberare a „Certificatului constatator”, care este parte componentă din procedura aprobării tacite a actului permisiv eliberat de Serviciul Vamal – Autorizația de antrepozit vamal.  Totodată, prin Ordinul SV nr. 188-O/2018 a fost aprobat Pașaportul e-Permis pentru eliberarea Autorizației de antrepozit vamal.  Ordinul și pașaportul aprobat au fost remise Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru informare (prin scr. nr. 28/20-6441 din 25.04.2018). |
| 5.28. Revizuirea actelor normative (subordonate legii) de reglementare a activității de întreprinzător prin acte permisive cu scopul punerii în aplicare și racordării la modificările aprobate prin Legea nr. 185 din 21.09.2017 | - | Trimestrul III | Acte normative revizuite | **SFS**  **SV** | HG nr. 1021 din 16.12.2013, Bo. 2, act. 42 | **În curs de realizare**  **Serviciul Vamal**  Întru realizarea acțiunii respective ***au fost elaborate 2 proiecte*** cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova. Astfel:   * **primul proiect** (elaborat întru implementarea modificărilor și completărilor aprobate la Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător prin Legea nr. 185 din 21.09.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative) prevede excluderea termenului de „autorizație” pentru toate actele care sunt eliberate de către Serviciul Vamal, dar care nu fac parte din categoria actelor permisive, întrucât în conformitate cu modificările operate în Legea nr. 160/2011, Serviciul Vamal eliberează doar „Autorizație de antrepozit vamal (administrarea și gestionarea antrepozitului)”, respectiv restul autorizațiilor au fost excluse din lista actelor permisive.   *Proiectul a fost expediat spre examinare și promovare Cancelariei de Stat* (***scr. nr. 09/1-03/369/1246 din 10.12.2018***).   * **al 2-lea proiect** a fost elaborat întru implementarea Legii nr. 288/2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (prin Legea nr. 288/2017 au fost operate modificări și completări la Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.2000, precum și în Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea ce ține de magazinele dat–fere, iar ca urmare:   - secțiunea a 14-a din Codul vamal a fost completată cu prevederi ce țin de instituirea magazinelor duty-free amplasate în port și la bordul navelor;  - au fost introduse prevederi în partea ce ține de reglementarea barului și restaurantul duty-free la bordul navei).  *Proiectul a fost remis pentru efectuarea expertizei economice* (scr. nr. 28/11-345 din 10.01.2019), urmând să fie examinat în cadrul ședinței grupului de lucru pentru analiza impactului de reglementare.  **Serviciul Fiscal de Stat.**  Potrivit Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, în atribuțiile SFS este stabilită eliberarea a două acte permisive pentru practicarea activității de întreprinzător: patenta de întreprinzător și certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și control cu memorie fiscală.  Astfel, de către Serviciul Fiscal de Stat, prin Ordinul SFS nr.136 din 16 martie 2018 au fost operate modificări la Ordinul SFS nr.481/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și control cu memorie fiscală (CAT MCC)”, care prevăd eliberarea certificatului CAT MCC prin intermediul ghișeului unic. |
| 5.29. Elaborarea, aprobarea și dezvoltarea mecanismelor necesare pentru asigurarea posibilității depunerii notificărilor și/sau raportărilor impuse de legi pentru desfășurarea activității de întreprinzător (în conformitate cu modificările aprobate prin Legea nr.185 din 21 septembrie 2017) | - | Trimestrul IV | Formulare de notificări puse în aplicare;  Registre necesare aprobate și dezvoltate;  Sisteme informatice și puncte de contact (la distanţă)/pagini electronice necesare pentru transmiterea notificărilor şi raportărilor funcţionale | **SFS**  **SV** | HG nr. 1021 din 16.12.2013, Ob. 2, acț. 45 | **Realizat parțial**  Prin Ordinul SFS nr.151/2018 a fost aprobat forma pașaportul e – Permis pentru eliberarea CAT MCC, care stabilește formularul cererii privind eliberarea certificatului, documente necesare, modelul actului permisiv, procesul de examinare și aprobare. Totodată, prin Ordinul SFS nr. 217/2018 a fost aprobat pașaportul e – Permis pentru eliberarea patentei de întreprinzător.  De asemenea se menționează că, în procesul de dezvoltare și implementare a sistemului informațional aferent actelor permisive gestionate de către SFS, **au fost dezvoltate formularele de notificări și registrele necesare** pentru buna funcționare a acestora. Astfel, certificatul CAT MCC este disponibil în cadrul ghișeului unic începînd cu luna iulie 2018. |
| **Obiectivul nr. 6: Stabilirea unui sistem modern de achiziții publice în conformitate cu standardele Uniunii Europene** | | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați;   **Riscuri interne:**   * necesitatea coordonării mai ample și examinării mai îndelungate a proiectelor; * managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor; * nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către factorii implicați; * imposibilitatea implementării în legislația națională a anumitor concepte din practica internațională;   resurse limitate, inclusiv financiare și tehnice. | | | | | | |
| 6.1. Alinierea completă a cadrului juridic la Acquis-ul Uniunii Europene | 6.1.1. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, în scopul transpunerii elementelor de bază ale directivei Uniunii Europene 2014/24/UE, cu includerea prevederilor corespunzătoare reformei achizițiilor publice electronice | 29 iunie | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SPRAP**  **AAP** | HG nr.1472 din 30.12.2016,  273, LT1, LT2;  HG nr.890 din 20.07.2016, 9.1.;  HG nr.1332 din 14.12.2016;  PAC453;  HG nr. 573 din 06.08.2013;  Legea nr. 169 din 20.07.2017, 11  Program MFA  Program Guven-Parlament2 Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 5, 6 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost elaborat, **prezentat Guvernului** prin scr. nr. 17-03/1406 din 14.06.2018 și nr. 17-03/1406/2 din 14.06.2018 și **aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 603/2018**, iar ulterior adoptat prin **Legea nr. 169/2018** *(M.O. al RM, 321-332/527, 24.08.2018).* |
| 6.1.2. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, în scopul transpunerii altor elemente ale directivei Uniunii Europene 2014/24/UE şi 2014/25/UE | 29 iunie | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SPRAP**  **AAP** | **În curs de realizare**  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 3.07.2015 privind achizițiile publice, care transpune directiva Uniunii Europene 2014/25/UE a fost elaborat, supus expertizei anticorupție (scr. nr. 17-09/2706 din 27.06.2018), expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene (scr. nr. 17-09/407 din 04.07.2018) și expertizei juridice.  La moment se analizează oportunitatea elaborării unui proiect de Lege privind transpunerea directivei Uniunii Europene 2014/25/UE separat de Legea nr.131/2015. |
| 6.1.3. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărîrii Guvernului nr. 134  din  09.03.2017 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Agenției Achiziții Publice şi  efectivul-limită al acesteia” | În termen de 6 luni de la adoptarea modificărilor la Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SPRAP**  **AAP** | Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 41 | **În curs de realizare**  Proiectul a fost elaborat și urmează a fi transmis spre avizare. |
| 6.1.4. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărîrii Guvernului nr. 666  din  27.05.2016 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri” | În termen de 6 luni de la adoptarea modificărilor la Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SPRAP**  **AAP** | Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 42 | **Realizat în termen**  Regulamentul nouprivind achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri a fost elaborate, prezentat Cancelariei de Stat, prin scr. nr. 17-03/248/968 din 12.10.2018 și **aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987/2018 (***M.O. al RM , 396-397/1043, 12.10.2018).* |
| 6.1.5. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărîrii Guvernului nr. 668 din 27.05.2016 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere” | În termen de 6 luni de la adoptarea modificărilor la Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SPRAP**  **AAP** | Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 43 | **În curs de realizare**  Proiectul Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere a fost elaborat și urmează a fi transmis spre avizare. |
| 6.1.6. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărîrii Guvernului nr.669 din 27.05.2016 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări | În termen de 6 luni de la adoptarea modificărilor la Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SPRAP**  **AAP** | Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 44 | **În curs de realizare**  Proiectul Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări a fost elaborat, avizat, supus expertizei juridice și urmează a fi transmis Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție. |
| 6.1.7. Elaborarea cadrului normativ privind externalizarea serviciilor de achiziții publice | 29 iunie | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **SPRAP**  **AAP** | Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 31 | **Neinițiat** |
| 6.1.8. Revizuirea Ordinului ministrului finanțelor nr. 71  din  24.05.2016 cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii” | În termen de 6 luni de la adoptarea modificărilor la Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice | Proiect elaborat și aprobat | **SPRAP**  **AAP** | Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 70 | **Realizat în termen**  Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri a fost aprobată prin **Ordinul ministrului finanțelor nr.173/2018** (fiind abrogat Ordinul ministrului finanțelor nr. 71/2016) (*M.O. al RM nr. 396-397 art. 1521 din 12.10.2018)*.  Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii a fost aprobată prin **Ordinul ministrului finanțelor nr.174/201**8 (*M.O. al RM nr. 396-397 art. 1522 din 12.10.2018*). |
| 6.1.9. Revizuirea Ordinului ministrului finanțelor nr. 72  din  24.05.2016 cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări | În termen de 6 luni de la adoptarea modificărilor la Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice | Proiect elaborat și aprobat | **SPRAP**  **AAP** | Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 71 | **Realizat în termen**  Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări a fost aprobată prin **Ordinul ministrului finanțelor nr.176/2018** (fiind abrogat Ordinul ministrului finanțelor nr. 72  din  24.05.2016) *(M.O. al RM nr. 396-397 art. 1524 din 12.10.2018).* |
| 6.1.10. Revizuirea Ordinului ministrului finanțelor nr. 85  din  15.06.2016 cu privire la aprobarea Documentației standard  pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări prin procedura de negociere | În termen de 6 luni de la adoptarea modificărilor la Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice | Proiect elaborat și aprobat | **SPRAP**  **AAP** | Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 72 | **Neinițiat** |
| 6.2. Coordonarea armonizării cadrului juridic și instituțional din Republica Moldova privind achizițiile publice cu cel al Comisiei Europene | 6.2.1. Elaborarea și transmiterea tabelelor de concordanță către Centrul de Armonizare a Legislației | 29 iunie / Anual\* | Tabel de concordanță elaborat și prezentat Centrului de Armonizare a Legislației;  Aviz din partea Centrului de Armonizare a Legislației obținut | **SPRAP** | HG nr.1472 din 30.12.2016, V 276, I3 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare **au fost elaborate și prezentate** Centrului de Armonizare a Legislației (CAL) **2 Tabele de concordanță** pentru următoarele proiecte:   * *proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 3.07.2015 privind achizițiile publice* – la data de 31.05.2018. **Avizul** din partea CAL **a fost recepționat** la data de 04.06.2018; * *proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative*, tabelul de concordanță a fost prezentat Centrului de Armonizare a Legislaţiei la data de 04.02.2018. **Avizul** din partea CAL **a fost recepționat** la data de 17.06.2018. |
| 6.2.2. Transmiterea Comisiei Europene a informațiilor referitoare la proiectele de modificare și completare a legislației în domeniul achizițiilor publice | Pe parcursul anului | Scrisoare transmisă Comisiei Europene | **SPRAP** | HG nr.1472 din 30.12.2016, V 276, I3 | **Neinițiat** |
| 6.4. Informarea continuă a Comitetului de Asociere, reunit în configurația comerț despre progresele înregistrate | - | Pe parcursul anului | Număr de ședințe la care s-a participat  Număr de informații prezentate | **SPRAP**  **AAP** | HG nr.1472 din 30.12.2016,  274, I1  PAC1105 | **Realizat în termen**  Pe parcursul anului 2018, în cadrul celei de a V-a reuniuni a Comitetului de Asociere în Configurația Comerț Republica Moldova-Uniunea Europeană, care a avut loc la data de 19 octombrie, în or. Bruxelles, reprezentantul părții moldovenești a prezentat părții europene progresele înregistrate în domeniu. |
| 6.5. Asigurarea implementării angajamentelor asumate de către Republica Moldova în cadrul Acordului privind achiziţiile publice din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului | - | 28 septembrie | 2 notificări prezentate către Organizaţia Mondială a Comerţului;  1 raport elaborat;  Cel puțin 75% acțiuni realizate | **SPRAP**  **AAP** | HG nr. 890 din 20.07.2016, II (A), 14.3.  PAC115 | **Neinițiat** |
| 6.6. Punerea în aplicare a Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice în Moldova 2017-2020 | - | 28 decembrie | Ponderea activităților realizate | **SPRAP**  **AAP** | HG nr. 1472 din 30.12.2016,  272, I3  PAC1104 | **În curs de realizare**  Conform Hotărîrii Guvernului nr. 1332/2016 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia”, Ministerul Finanțelor va prezenta un raport anual consolidat pînă la 1 martie 2019.  La 31 decembrie 2018, nivelul de realizare a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1332/2016, în conformitate cu angajamentele asumate este de 40 %.  Acțiunile privind prevederile Legii nr.131/2015 incluse în etapa 1 și 2 din plan au fost realizate în proporție de 60%.  Rămîn neexecutate în totalitate acțiunile planificate în etapa 3 și 4, privind achizițiile publice din domeniile utilităților și concesiunilor. |
| 6.7. Dezvoltarea competențelor și a capacităților administrative necesare ale organismelor responsabile cu supravegherea implementării politicii în domeniul achizițiilor publice | 6.7.1. Organizarea instruirii pentru Agenţia Achiziţii Publice şi Agenţia Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor după armonizarea legislaţiei la standardele de bază care reglementează atribuirea contractelor şi cadrul instituţional | Pe parcursul anului | Cel puțin 80% din personalul AAP și ANSC instruite | **SPRAP**  **AAP** | HG nr.1332 din 14.12.2016  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat partial**  Pe parcursul anului 2018 au fost organizate următoarele seminare de instruire cu participarea Agenţiei Achiziţii Publice:  - la data de 07.09.2018, seminarul de instruire privind noile modificări ale Legii 131/2015, cu participarea a 19 persoane din cadrul Agenţiei Achiziţii Publice și 4 persoane din cadrul Ministerului Finanțelor;  - în perioada 23.10.2018-26.10.2018, atelierul de lucru cu genericul „Transparent and Efficient Procurement in Moldova” faza IV, organizat cu sprijinul Programului de Dezvoltare al Dreptului Comercial (CLDP) al Departamentului de Comerț al SUA, cu participarea a 18 persoane din cadrul Agenţiei Achiziţii Publice. |
| 6.7.2. Elaborarea Programului național de instruire | 30 martie | Program elaborat | **AAP** | HG nr.1472 din 30.12.2016, V 270, (1) I1  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Planul de instruire al Agenţiei Achiziţii Publice pentru anul 2018 (modificat) a fost elaborat, aprobat și publicat pe pagina web a instituției (<https://tender.gov.md/sites/default/files/document/attachments/plan_instruire_modificat_1.pdf>) |
| 6.7.3. Fortificarea capacităților persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante | Pe parcursul  anului | Cel puțin 500 persoane instruite | **AAP** | HG nr.1472 din 30.12.2016, V 270, (1) I2  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Pa parcursul anului 2018, Agenția Achiziții Publice a desfășurat **54** activități de instruire (seminare) și **28** seminare de informare, dintre care:  - 20 seminare în teritoriu (Cahul, Leova, Nisporeni, Ungheni, Bălți, Comrat (2), Căușeni (2), Orhei, Cimișlia, Hâncești (2), Drochia, Sângerei, Anenii Noi, Râșcani, Ștefan Vodă, Taraclia, Briceni);  - 15 seminare în municipiul Chișinău;  - 19 seminare la sediul Agenției Achiziții Publice;  - 28 seminare de informare privind noile modificări a Legii nr. 131/2015 privind achiziții publice (16 seminare în teritoriu - Ocnița, Bălți, Glodeni, Șoldănești, Rezina, Dondușeni, Soroca, Orhei, Călărași, Telenești, Fălești, Edineț, Basarabeasca, Cantemir, Comrat, Ceadâr-Lunga și 12 seminare la sediul AAP)  **Numărul total de persoane instruite -** **3074**, dintre care 1724 persoane din teritoriu, 557 persoane din municipiul Chișinău, 793 persoane la sediul AAP. |
| 6.7.4. Organizarea campaniilor de informare cu privire la noile reguli privind atribuirea contractelor de achiziții publice | Pe parcursul anului | 1 comunicat de presă publicat pe pagina web www.mf.gov.md  5 seminare de instruire organizate/  Evenimente organizate în primele trei luni de la intrarea în vigoare a noilor reglementări\*\* | **SPRAP**  **AAP** | HG nr. 1472 din 30.12.2016, V275, I2  PAC 1107 | **Realizat în termen**  În perioada 7-20 februarie 2018 au fost desfășurate **34** seminare, cu genericul „Eficientizarea achizițiilor publice prin utilizarea platformei electronice MTender”, organizat de către Ministerul Finanțelor, Agenția Achiziții Publice, Î.S. „Fintehinform”, inclusiv reprezentanții platformelor private de achiziții, la care au participat **2040 persoane**.  În perioada iunie – decembrie 2018, Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF)  a organizat **215** cursuri de instruire, la care au participat **3834** de specialiști din cadrul a 2318 de autorități publice.  Și anume:  1. Cu genericul: „Înregistrarea contractelor către Trezoreria de Stat” ( înregistrarea în sistem, introducerea datelor contractelor de achiziții publice, generarea  și semnarea electronică a acestor contracte) – s-au desfășurat 51 cursuri de instruire: 14 cursuri în mun. Chișinău și 37 cursuri în 32 raioane, UTA Găgăuzia și mun. Bălți. La aceste cursuri au participat 881 de persoane din 858 instituții bugetare;  2. Cu genericul: „Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)”- s-au desfășurat 164 cursuri de instruire: 56 în mun. Chișinău și 108 în raioanele țării. La aceste cursuri au participat 2953 de persoane din 2461 instituții bugetare.  În perioada 23-25 octombrie 2018 s-a desfășurat *Atelierul regional pentru privind achizițiile publice*, unde au fost abordate aspectele principale ale reformei sistemului național de achiziții publice. |
| 6.7.5. Organizarea de sesiuni de comunicare, sensibilizare şi instruire a comunității de date deschise cu privire la disponibilitatea şi utilizarea datelor despre achizițiile publice | Pe parcursul anului/  Trimestrul II\* | 150 de utilizatori de date, coordonatori  e-transformare şi de date deschise, jurnalişti, organizaţii ale societăţii civile instruiţi cu privire la utilizarea datelor despre achiziţiile publice, conform planului de comunicare agreat între părţi | **AAP** | HG nr. 1432 din 29.12.2016, 1.5 | **Nerealizat**  Din octombrie 2018, odată cu darea în exploatare experimentală a Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) sistemul informațional de achiziții publice din RM este dezvoltat pentru a satisface standardele avansate privind datele contractuale deschise și permite accesul nerestricționat la informațiile privind achizițiile publice pentru toți cetățenii Republicii Moldova și organizațiile societății civile. |
| 6.8. Facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la procedurile de achiziţie publică, prin intermediul programelor de instruire privind accesarea online a documentelor de licitaţie, înregistrarea ofertelor, înaintarea cererii de participare, comunicarea cu alţi participanţi la licitaţii | - | 29 iunie | Număr de instruiri organizate pentru întreprinderi mici şi mijlocii cu privire la accesarea online a documentelor de licitaţie, înregistrarea ofertelor şi alte proceduri electronice disponibile, conform planului intern de comunicare | **AAP** | HG nr. 1432 din 29.12.2016, 1.6 | **Realizat în termen**  Pentru facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la procedurile de achiziţie publică, la data de 27.02.2018 Agenția Achiziții Publice a organizat **un seminar** de instruire cu participarea a **27 operatori economici**,în cadrul căruia a fost discutate regulile și normele stabilite în cadrul legal în domeniul achizițiilor publice, si anume:  - întocmirea ofertelor în vederea participării la procedurile de achiziții publice;  - sarcinile și responsabilitățile persoanelor implicate în procesul de achiziții publice;  - responsabilitățile și drepturile participanților (operatorilor economici);  - regulile de comunicare între operatorul economic și autoritatea contractantă în vederea obținerii informației;  - lista de interdicție a operatorilor economici;  - solicitarea clarificărilor și depunerea contestațiilor.  De asemenea, la data de 19 decembrie 2018 Agenția Achiziții Publice a organizat seminarul de instruire cu genericul „Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice”, cu participarea a 21 operatori economici.  Seminarul s-a adresat angajaților din cadrul operatorilor economici mici și mijlocii și specialiștilor din sectorul privat încadrați în compartimente cu atribuții în procesul de achiziție publică. În cadrul seminarului au fost discutate următoarele subiecte:  - sursele de accesare a informațiilor privind achizițiile publice;  - documentația de atribuire: cerințe, praguri, termene, modificări.  - întocmirea ofertelor în vederea participării la procedurile de achiziții publice;  - regulile de comunicare între operatorul economic și autoritatea contractantă;  - modalitatea de depunere a contestațiilor în cadrul procedurilor de achiziții publice.  Totodată, în conformitate cu prevederile articolului 39 din Legea 131/2015 (în vigoare din 01.10.2018), autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziții publice și a acordurilor-cadru și, în acest caz, de a stabili dimensiunea și obiectul loturilor, cu condiția includerii acestor informații în documentația de atribuire, iar în cazul dacă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, autoritatea contractantă are obligația de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi.  Astfel, au fost stabilite reguli care facilitează accesul numărului mai mare de IMM la procedurile de achiziții publice. |
| 6.9. Implementarea în continuare a achizițiilor publice electronice și îmbunătățirea funcționalităților instrumentului informatic relevant | 6.9.1. Elaborarea conceptului noului sistem de achiziții publice electronice | 30 martie/ Trimestrul II\* | Concept elaborat și prezentat Guvernului/  Concept aprobat\* | **SPRAP** | HG nr.1472 din 30.12.2016, V 275, I3  Legea nr. 169 din 20.07.2017, 12  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat cu depășirea termenului**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), a fost elaborat și prezentat Guvernului spre examinare și aprobare, prin scrisoarea nr. 17-03/0907/659 din 09.07.2018, iar ulterior aprobat prin **Hotărîrea Guvernului nr. 705/2018** *(M.O. al RM nr. 309-320 art. 847 din 17.08.2018)*. |
| 6.9.2. Modernizarea sistemului de achiziții publice electronice (e-Achiziții) | Pe parcursul anului | Sistemul e-Achiziții modernizat | **SPRAP**  **AAP** | HG nr.1472 din 30.12.2016, V 275, I4  HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B), 9; 9.3  PAC 452, 454  Legea nr. 169 din 20.07.2017, 12  HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr.966 din 09.08.2016, 3.20  HG nr. 1432 din 29.12.2016, 1.3. | **Realizat în termen**  Pentru implementarea pe scară națională a unui sistem electronic de achiziții a fost elaborat și aprobat, prin Hotărîrea Guvernului nr. 705/2018, Conceptul tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender).  Începînd cu data de 1 Octombrie 2018, odată cu intrarea în vigoare a amendamentelor la Legea 131/2015 privind achizițiile publice, adoptate prin Legea nr. 169/2018, a fost stabilit modul de reglementare a achizițiilor publice utilizînd sistemul electronic online. Acesta este accesibil prin internet la o adresă dedicată, folosit pentru aplicarea prin mijloace electronice a proceselor de achiziții publice, precum și pentru publicarea invitațiilor/anunțurilor la nivel național, depunerea și evaluarea ofertelor, atribuirea, semnarea cu semnătură electronică a contractelor de achiziții publice.  De asemenea, au fost aprobate actele normative secundare/departamentale necesare pentru implementarea Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) și anume:  1. Hotărîrea Guvernului nr.985/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 396-397 din 12.10.2018*);  2. Hotărîrea Guvernului nr.986/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 396-397 din 12.10.2018*);  3. Hotărîrea Guvernului nr.987/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 396-397 din 12.10.2018*);  4. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.173/2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri;  5. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.174/2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii;  6. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.175/2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri;  7. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.176/2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări;  8. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.177/2018 cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului Unic de Achiziții European.  Din luna octombrie 2018 a fost lansată utilizarea experimentală a Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), pentru procedurile de cererea ofertelor de preț și licitație deschisă.  Totodată, în perioada iunie – decembrie 2018, Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a organizat 215 cursuri de instruire privind utilizarea sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA MTender), la care au participat 3834 specialiști din cadrul a 2318 autorități publice și anume:  - 51 cursuri de instruire cu genericul „Înregistrarea contractelor către Trezoreria de Stat” (privind înregistrarea în sistem, introducerea datelor privind contractele de achiziții publice, generarea și semnarea electronică a contractelor de achiziții), respectiv, 14 cursuri în mun. Chișinău și 37 cursuri în teritorii, cu participarea a 881 persoane din 858 instituții bugetare;  - 164 cursuri de instruire cu genericul „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA MTender), respectiv, 56 cursuri în mun. Chișinău și 108 în teritorii, cu participarea a 2953 persoane din 2461 instituții bugetare.  Concomitent, în perioada 23-25 octombrie 2018 s-a desfășurat *Atelierul regional pentru privind achizițiile publice*, unde au fost abordate aspectele principale ale reformei sistemului național de achiziții publice. |
| 6.9.3. Extinderea listei autorităților contractante obligate să inițieze toate procedurile de achiziție publică prin intermediul sistemului electronic | 29 iunie | Cel puțin 300 din autoritățile contractante incluse în listă | **SPRAP**  **AAP** | HG nr. 1432 din 29.12.2016, 1.4.  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat cu depășirea termenului**  Din octombrie 2018, odată cu lansarea utilizării experimentale a Sistemului Informațional Automatizat  „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA MTender) toate autoritățile contractante inițiază procedurile de achiziție publică prin intermediul sistemului electronic. |
| 6.9.4. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea Sistemului informațional automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) | Trimestrul IV | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **SPRAP** | HG nr. 705 din 11.07.2018  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 376 | **Realizat în termen**  Regulamentul privind modul de ţinere a Registrului de stat al achiziţiilor publice format de Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (MTender) a fost elaborat, prezentat Cancelariei de Stat, prin scr. nr. 17-03/248/968 din 12.10.2018, și aprobat prin **Hotărîrea Guvernului nr. 986/2018** *(M.O. al RM nr. 396-397 art. 1042 din 12.10.2018).* |
| 6.9.5. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind acreditarea platformelor electronice | Trimestrul IV | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **SPRAP** | HG nr. 705 din 11.07.2018  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 377 | **Realizat în termen**  Regulamentul privind acreditarea platformelor electronice de achiziţii în cadrul Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (MTender)a fost elaborat prezentat Cancelariei de Stat, prin scr. nr. 17-03/248/968 din 12.10.2018, și aprobat prin **Hotărîrea Guvernului nr. 985/2018** *(M.O. al RM nr. 396-397 art. 1041 din 12.10.2018).* |
| 6.9.6. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind Metodologia de calculare și aplicare a tarifelor la utilizarea Sistemului informațional automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) | Trimestrul IV | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **SPRAP** | HG nr. 705 din 11.07.2018  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 378 | **În curs de realizare**  Proiectul a fost elaborat, avizat, supus expertizei juridice și anticorupție și urmează a fi prezentat Guvernului pentru examinare și aprobare. |
| 6.1.0. Dezvoltarea sistemului electronic de achiziții publice prin includerea informațiilor despre procesul de planificare și executare a contractelor | - | 28 decembrie | Informațiile privind planificarea, inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice, atribuirea și executarea contractelor de achiziții accesibile în sistem | **SPRAP**  **AAP** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **În curs de realizare**  Din luna octombrie 2018 a fost lansată utilizarea experimentală a Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), pentru procedurile de cererea ofertelor de preț și licitație deschisă.  SIA RSAP (MTender) este accesibil prin internet la o adresă dedicată, folosit pentru aplicarea prin mijloace electronice a proceselor de achiziții publice, precum și pentru publicarea invitațiilor/anunțurilor la nivel național, depunerea și evaluarea ofertelor, atribuirea, semnarea cu semnătură electronică a contractelor de achiziții publice. Urmează a fi dezvoltată interacțiunea cu SI „e-Factura” – care oferă informații privind facturile fiscale eliberate în procesul de executare a contractului de achiziție publică. |
| 6.11. Definitivarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice pentru anii 2018-2020 | - | 30 martie | Proiect definitivat și prezentat Guvernului | **SPRAP** | HP nr. 56 din  30.03.2017, 22  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 22 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost definitivat și prezentat Guvernului spre aprobare prin scr. nr. 03-03/25 din 26.03.2018, iar ulterior a fost **aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 370/2018** „Privind aprobarea Planului sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul achiziţiilor publice pentru anii 2018-2020” (*M.O. al RM nr. 133-141 art. 412 din 27.04.2018*). |
| 6.12. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an | - | Semestrul II  (28 decemrbie) | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **SPRAP** | Legea nr.131 din 3 iulie 2015  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 45 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost elaborat, prezentat Guvernului spre aprobare, prin scr. nr. 17-03/268/1082 din 12.11.2018, iar ulterior aprobat prin **Hotărîrea Guvernului nr.1129/2018** „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an”*(M.O. al RM nr. 430-439 art.1198 din 23.11.2018).* |
| **Obiectivul nr. 7: Implementarea unui instrument de management modern şi eficient pentru a susține utilizatorii în procesul bugetar şi pentru furnizarea unei game largi de informații financiare şi non-financiare necesare pentru luarea deciziilor** | | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * reticență față de schimbări; * abilități insuficiente de implementare a soluțiilor IT; * solicitări ad-hoc/conceptuale cu impact asupra sistemelor informaționale existente.   **Riscuri interne:**   * posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; * tergiversarea formulării cerințelor tehnice pentru ajustarea SOFT-urilor; * fluctuație personalului calificat în domeniul IT; * reorganizare instituțională a întreprinderilor din domeniul IT; * abilități insuficiente în exercitarea noilor funcții;   incompatibilitate a sistemelor IT/defecțiuni tehnice ale SIMF. | | | | | | |
| 7.1. Instituţionalizarea sistemului de evidenţă a proiectelor de investiţii capitale, prin crearea bazei de date „Registrul proiectelor de investiții capitale” | 7.1.1. Organizarea instruirilor la locul de muncă a autorităților publice centrale în utilizarea bazei de date noi create, inclusiv, elaborarea ghidului video | 30 martie | Număr de instruiri organizate;  Ghid video elaborat | **DIPAAFE** | HG nr. 573 din 06.08.2013  Recomandările Curții de Conturi | **Realizat parțial**  Au fost organizate instruiri la locul de muncă la 6 autorități publice centrale, inclusiv, cu participarea reprezentanților instituțiilor din subordinea acestora.  Ghidul video nu a fost elaborat. |
| 7.1.2. Elaborarea şi aprobarea manualului operaţional de utilizare a bazei de date create | 29 iunie | Manual elaborat şi aprobat | **DIPAAFE** | **Realizat în termen**  Manualul utilizatorului Registrului proiectelor de investiții capitale a fost elaborat și plasat pe site-ul **www.rpic.gov.md.** |
| 7.2. Ajustarea SIECAP în conformitate cu modificările la planul de conturi și clasificația bugetară | - | Pe parcursul anului | Sistem ajustat și funcțional | **CTIF;**  **DTS** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare:  - au fost efectuate modificări la planul de conturi și clasificația bugetară, introduse prin ordinele Ministerului Finanțelor;  - conform Ordinului ministrului finanțelor nr.126/2017 s-a creat legătura dintre SIECAP și Serviciul Fiscal de Stat pentru prezentarea în formă electronică a (IPC-18) Dării de seama privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurări medicale si contribuții de asigurări sociale de stat;  - conform Ordinului ministrului finanțelor nr.152/2017 a fost elaborat raportul DSA-18 Informație privind stabilirea drepturilor sociale in sistemul public de asigurări;  - conform Ordinului ministrului finanțelor nr.149/2018 a fost elaborat raportul IALS18 - Nota de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți” (Forma IALS18) şi modul de completare a acestuia;  - conform Ordinului ministrului finanțelor nr.181/2018 s-a adăugat formula de calculare a uzurii pentru mijloacele fixe la care s-a majorat valoarea inițiala în urma reparației capitale, ținîndu-se cont de durata de funcționare utilă rămasă;  - au fost asigurate ajustările necesare întru implementarea Legii nr.178/2018 cu privire la modificarea unor acte legislative și Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;  - au fost elaborate următoarele module noi: administrarea încheierilor judecătorești pentru Serviciul Fiscal de Stat; evidența cadrelor pentru MF; evidența serviciilor medicale specifice domeniului de colectare, testare și producere a componentelor biomedicale sanguine;  - au fost elaborate 16 versiuni ale SIECAP, prin care au fost implementate 582 de solicitări ale utilizatorilor SIECAP. |
| 7.3. Menținerea sistemului informațional existent SIGFP funcțional, extinderea funcționalităților la necesitățile utilizatorilor, dezvoltarea SIGFP | - | Pe parcursul anului | Sistem funcțional și ajustat la necesitățile utilizatorilor | **CTIF**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare:  - în baza Ordinului ministrului finanțelor nr.44/2018 au fost elaborate programele de selectare, vizualizare și imprimare a formularelor la Raportul anual privind executarea bugetului de stat pe anul 2018.  - s-a elaborat posibilitatea de imprimare a Delegației de retragere a numerarului, au fost ajustate rapoartele FA-008, FA-008/1, FA-008/2 „Informația privind executarea transferurilor” și a fost implementat mecanismul de acceptare automată a documentelor de plată, care corespund condițiilor stabilite („Coridorul verde”);  - au fost adăugate rapoarte noi în cadrul serviciului (e-Docplat) și optimizat mecanismul de generare al acestora;  - pentru trezoreriile regionale a fost creată posibilitatea elaborării și transmiterii în format electronic, către banca comercială, a documentelor în valută străină, precum și posibilitatea de introducere de către instituțiile bugetare/publice a documentelor de plată în valuta străină și expedierea lor pentru executare în adresa trezoreriilor regionale (e-Docplat);  - întru optimizarea procesului de transfer a mijloacelor bănești pentru plata pensiilor beneficiarilor de pensii, stabiliți peste hotare a fost agreat (la nivel tehnic) formatul de schimb de date între Ministerul Finanțelor și Casa Națională de Asigurări Sociale;  - a fost lansat în exploatare industrială sistemul informațional de deservire a conturilor la distanță „Client-Bank” pentru conturile deschise în valută străină în BNM;  - a fost ajustat mecanismul de emitere și răscumpărare a valorilor mobiliare de stat în legătură cu implementarea de către BNM a „Depozitarului Unic Central”;  - au fost ajustate programele de introducere, verificare și imprimare a propunerilor de buget pentru anul 2019 și estimărilor pe anii 2020-2021, prezentate de către APC și APL. |
| 7.4. Integrarea SIGFP cu sistemul electronic de achiziții publice | - | 28 decembrie | SIGFP integrat cu sistemul electronic de achiziții publice | **DTS;**  **CTIF;**  **AAP** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  S-a asigurat implementarea mecanismului de importare a contractelor de achiziții publice introduse și semnate prin intermediul sistemului de achiziții publice electronice „MTender”.  Astfel, în scopul executării prevederilor Ordinului ministrului finanțelor nr. 59/2018 cu privire la pilotarea înregistrării contractelor de achiziții publice prin intermediul Sistemului de achiziții publice MTender, Ministerul Finanțelor și Inspecția Financiară au pilotat înregistrarea contractelor de achiziții publice, în format electronic, prin intermediul sistemului MTender, cu utilizarea semnăturii electronice.  Se menționează că, contractele respective de achiziții au parcurs tot ciclul procedurii de achiziții în regim electronic de la planificare pînă la semnarea și înregistrarea contractului de achiziții publice.  În luna mai, de către CTIF au fost organizate instruiri pentru colaboratorii Trezoreriilor Regionale referitor la implementarea sistemului M-Tender.  Astfel, pe parcursul anului 2018, au fost disponibile 3 modalități de prezentare a contractelor de achiziții publice la Trezoreriile Regionale:  - electronic, prin intermediul SI M-Tender;  - pe suport de hîrtie, prezentate fizic de către instituțiile/autoritățile bugetare;  - pe suport de hîrtie, prin intermediul administratorilor de rețea în teritoriu.  Totodată, se menționează că, a fost elaborat și mecanismul de publicare de către SIGFP a soldurilor de alocații libere pentru sistemul M-Tender, a listei codurilor IBAN deschise în sistemul trezorerial (se verifică disponibilitatea bugetului în procesul de achiziții publice). |
| 7.5. Consolidarea capacității Centrului de apel, care  asigură suportul utilizatorilor SIGFP și a SIIECAP | - | Pe parcursul anului | Număr de instruiri organizate | **CTIF** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  La data de 29.03.2018 s-a participat la seminarul partenerilor de franciză 1C cu tematica de *Cooperare privind soluţionarea problemelor comune pentru Moldova, avantajele evidenței contabile în SIIECAP*. |
| 7.6. Determinarea necesităților de formare și efectuare a instruirii personalului Ministerului Finanțelor,   autorităților/ instituțiilor bugetare și instituțiilor publice care se deservesc prin contul unic trezorerial în domeniul utilizării SIGFP, precum și SIIECAP | 7.6.1. Organizarea instruirilor pentru autoritățile/instituțiile bugetare și instituțiile publice care se deservesc prin contul unic trezorerial în domeniul utilizării Sistemului Informațional de  Gestionare a Finanțelor Publice, precum și SIIECAP | 28 decembrie | Număr de instruiri organizate;  Număr de persoane instruite | **CTIF**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare de către CTIF au fost organizate mai multe instruiri și anume:   * Sistemele informaționale din cadrul SIGFP (modulul „Planificare bugetară” (BPS), modulul „Trezoreria” (TREZ)”) – au fost organizate 2 sesiuni de instruire, la care au participat 29 persoane din cadrul Ministerului Finanțelor; * Sistemul informațional integral de evidență contabilă pentru autorități publice (SIIECAP) – au fost organizate 10 cursuri de instruire, la care au participat 166 de contabili din cadrul autorităților/instituțiilor bugetare; * Sistemul M-Tender și integrarea lui cu modulul „Trezoreria” – au fost organizate: * 2 sesiuni de instruire, la care au participat 62 de persoane din cadrul Direcției Trezoreria de Stat, Trezoreriilor regionale și Agenției Achiziții Publice; * 215 sesiuni de instruire, la care au participat  3834 persoane, responsabile de domeniul achizițiilor publice, din cadrul a 2318 instituții/autorități bugetare. |
| 7.7. Majorarea numărului autorităților/ instituțiilor bugetare care țin evidența contabilă în SIECAP | - | 28 decembrie | Număr de autorități/instituții ce țin evidența în baza SIECAP majorat cu 15% | **CTIF** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Sistemul Informațional Integrat de Evidentă Contabilă în Autoritățile Publice bazat pe Platforma este **implementat în 908 de autorități publice/ instituții bugetare**, ceea ce constituie cu 40  instituții mai mult comparativ cu perioada de la finele 2018. |
| **Obiectivul nr. 8: Promovarea politicii fiscale orientate spre creșterea economică durabilă/incluzivă și a politicii vamale orientate spre facilitarea comerțului exterior, întărirea competitivității agenților economici, asigurarea securității vamale la frontieră, simplificarea și armonizarea politicilor și legislației fiscale și vamale naționale cu cea comunitară** | | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * practici internaționale din domeniul fiscal şi vamal imposibil/dificil de racordat la legislaţia naţională; * tergiversarea avizării proiectelor de acte legislative/normative de către factorii implicaţi; * diminuarea/ întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare.   **Riscuri interne:**   * lipsa instrumentelor de efectuare a analizelor (modelelor); * modificarea componenței delegației de negociere; * solicitări ad-hoc. | | | | | | |
| 8.1. Perfecționarea continuă a politicilor fiscale și vamale în scopul asigurării dezvoltării durabile a sistemului economico-financiar | 8.1.1. Elaborarea/reformularea măsurilor de politici fiscale şi vamale, politici de administrare fiscală şi vamală, ca parte componentă a CBTM 2019 – 2021 | 10 aprilie | Document de politici integrat în CBTM 2019 - 2021 | **DPFV** | - | **Realizat în termen**  Obiectivele politicii fiscale și de administrare fiscală și a politicii vamale și de administrare vamală pe termen mediu 2019 – 2021, ca parte componentă a CBTM 2019 – 2021, au fost elaborate în termen. |
| 8.1.2. Elaborarea proiectelor  de acte normative în vederea ajustării acestora la prevederile Legii nr. 288 din 15.12.2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (ce ține de politica fiscală și vamală pentru anul 2018) | 28 decembrie | Proiecte elaborate și prezentate Guvernului;  Proiecte de ordine elaborate și aprobate | **DPFV** | Legea nr. 288 din 15.12.2017 | **Realizat în termen**  Pe parcursul anului 2018 au fost:  - elaborate și *aprobate* ***23*** *acte normative*, după cum urmează:  1. **Hotărîrea Guvernului nr.96/2018** „Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1516 din 29.12.2007” (*M.O. al RM nr. 27-32 art. 106 din 26.01.2018*);  2. **Hotărîrea de Guvern nr.227/2018** „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă”*(M.O. al RM nr. 84-93 art. 255 din 16.03.2018)*;  3. **Hotărîrea Guvernului nr.356/2018** „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” *(M.O. al RM nr. 126-132 art. 398 din 20.04.2018)*;  4.**Hotărîrea Guvernului nr. 441/2018** „Pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului privind stingerea Protocolului referitor la unificarea abordării și încheierii acordurilor de evitare a dublei impuneri a impozitelor pe venit și pe proprietate” (*M.O. al RM nr. 157-166 art. 491 din 18.05.2018*);  5. **Hotărîrea Guvernului nr. 505/2018** „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (*M.O. al RM nr. 176-180 art. 556 din 01.06.2018*);  6. **Hotărîrea Guvernului nr.506/2018** cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a scutirii de TVA fără drept de deducere în conformitate cu art.103 alin.(98) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (*M.O. al RM nr. 176-180 art. 557 din 01.06.2018*);  7. **Hotărîrea Guvernului nr.569/2018** „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului” *(M.O. al RM nr. 210-223 art. 620 din 22.06.2018);*  8*.* **Hotărîrea Guvernului nr.645/2018** „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1185 din 30.09.2003” (*M.O. al RM nr. 256-265 art. 705 din 13.07.2018*);  9. **Hotărîrea Guvernului nr.674/2018** „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.960 din 7.11.2017” (*M.O. al RM nr. 256-265 art. 733 din 13.07.2018*);  10.**Hotărîrea Guvernului nr.693/2018** „Cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit” (*M.O. al RM* nr. 295-308 art. 834 din 10.08.2018);  11**.Hotărîrea Guvernului nr.977/2018** „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul obiectelor de cult şi a Listei beneficiarilor de facilităţi fiscale şi vamale la importul obiectelor de cult” (*M.O. al RM nr. 398-399 art. 1050 din 19.10.2018*);  12. **Hotărîrea Guvernului nr.1028/2018** „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 819/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind  TVA conform  prevederilor  art. 103  alin. (7) din  Codul  fiscal nr.1163/1997 şi art.4 alin.(18) lit.b) din Legea nr.1417/1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, precum şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” *(M.O. al RM nr. 400-409 art.1089 din 26.10.2018);*  13.**Hotărîrea Guvernului nr.1214/2018** „Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr.109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene” (*M.O. al RM nr. 448-460 art. 1279 din 07.12.2018*);  14.**Hotărîrea Guvernuluinr.1251/2018** ,,Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.289/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale” (*M.O. al RM* nr.499-503 art.1325 din 21.12.2018);  15.**Hotărîrea Guvernului nr. 1275/2018** ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenţei administrative reciproce în materie fiscal”(*M.O. al RM nr. 13-21 art. 11 din 18.01.2019*);  16.Ordinul  ministrului finanțelor nr.40/2018 privind aprobarea listei documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice a activelor de capital (*M.O. al RM nr. 48-57 art. 199 din 16.02.2018);*  17. Ordinul ministrului finanțelor nr.45/2018 cu privire la aprobarea Registrului unic al facilităților fiscale și vamale;  18. Ordinul ministrului finanțelor nr.56/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligaţiei vamale prin compensare (*M.O. al RM nr. 126-132 art. 515 din 20.04.2018*);  19. Ordinul ministrului finanțelor nr.72/2018 cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor *(M.O. al RM nr. 150-155 art. 633 din 11.05.2018);*  20. Ordinul ministrului finanțelor nr.77/2018 privind aprobarea Conceptului de rescriere a Codului fiscal și Codului vamal (actualizat);  21. Ordinul Ministrului Finanțelor nr.112/2018 cu privire la crearea grupului de lucru responsabil pentru crearea și activitatea subgrupului de lucru responsabil pentru elaborarea titlurilor Codului fiscal ,,Impozitul pe venit”, ,,Impozitul pe profit” și ,,Regimuri speciale;  22. Ordinul Ministrului Finanțelor nr.113 din 26.06.2018 cu privire la crearea grupului de lucru responsabil pentru încheierea și implementarea Convențiilor/Acordurilor pentru evitarea dublei impuneri;  23. Ordinul ministrului finanțelor nr.115/2018 cu privire la consiliile consultative ale Ministerului Finanțelor.  – *elaborate 6 proiecte de acte normative*, după cum urmează:  1. proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1599/2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor;  2.proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1286/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale;  3. proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare s destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1140/2005;  4. proiectul hotărîrii Guvernului privind inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acesteia;  5. proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.338/2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale;  6. proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului.  Totodată, au fost elaborate 28 proiecte de hotărîri ale Guvernului pentru aprobarea avizelor la proiecte de acte legislative, înaintate cu titlu de inițiativă legislativă. |
| 8.1.3. Revizuirea conceptului de rescriere a Codului fiscal și Codului vamal | 30 martie | Concept revizuit | **DPFV** | - | **Realizat în termen**  Conceptul de rescriere a Codului Fiscal și a Codului vamal (actualizat) a fost **aprobat** prin **Ordinul ministrului finanțelor nr.77/2018**. |
| 8.1.5. Analiza eficienței cadrului normativ secundar aferent mecanismului desemnării procentuale | 30 martie | Analiză elaborată | **DPFV** | - | **Realizat în termen**  A fost elaborată analiza eficienței cadrului normativ secundar aferent mecanismului desemnării procentuale.  Urmare analizei efectuate a fost elaborat un proiect de modificare și completare a Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1286/2016, care a fost prezentat Guvernului spre examinare și aprobare, prin scrisoarea nr. 09/2-03/437 din 28.12.2018. |
| 8.2. Dezvoltarea unor instrumente (modele micro) moderne pentru evaluarea impactului măsurilor de politică fiscală asupra planificării veniturilor | 8.2.1. Colectarea și formarea bazelor de date necesare pentru efectuarea analizelor de impact/ micro-modelelor economice | 28 decembrie | Baze de date formate | **DPFV** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Pe parcursul anului au fost colectate și formate baze de date necesare pentru efectuarea analizelor de impact/ micro-modelelor economice.  Astfel, au fost solicitate rapoarte de la Serviciul Fiscal de Stat ce țin de prezentarea datelor pentru declarațiile depuse de contribuabili (IALS14, IRV14, UNIF14, TVA12, VEN12, CET15), precum și datele de la Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal privind volumul facilităților fiscale și vamale acordate pe parcursul anului 2017. Totodată, au fost colectate informațiile din bazele de date deschise a Biroului Național de Statistică, Băncii Naționale a Moldovei, Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, cît și de la alte autorități. |
| 8.2.2. Analiza anuală a impactului politicii fiscale şi documentelor de politici fiscale asupra mediului de afaceri | 28 decembrie /  Trimestrul I\* | Analize şi estimări efectuate | **DPFV** | HG nr. 4 din  14.01.2014, VIII, 1; 1.1.1. | **Realizat în termen**  A fost analizat impactul măsurilor de politică fiscală (impozit pe venit, TVA, CAS etc.) asupra mediului de afaceri prin prisma modelelor de impact elaborate în acest sens.  Totodată, această acțiune se realizează continuu pe parcursul anului calendaristic în măsura în care sunt recepționate propuneri de politică fiscală. |
| 8.2.3. Elaborarea, actualizarea, perfecționarea micro-modelelor economice de impact și elaborarea studiilor aferente sistemului fiscal și vamal | 28 decembrie | Modele economice de impact elaborate;  Studii elaborate | **DPFV** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Au fost elaborate și perfecționate modelele economice ce stau la baza efectuării studiilor aferente sistemului fiscal și vamal. Astfel, au fost elaborate modelul de calculare a impactului din modificarea cotelor de impozitare a veniturilor salariale, modelul de calculare a impactului în urma modificării cotelor de TVA, precum și micro-modelele de determinare a impactului bugetar în urma modificării legislației fiscale și vamale.  Totodată, a fost elaborată analiza privind impactul noului regim fiscal pentru rezidenții parcurilor IT. |
| 8.3. Extinderea şi revederea numărului de tratate bilaterale pentru evitarea dublei impuneri cu statele partenere ale Republicii Moldova | 8.3.1. Efectuarea unui studiu de fezabilitate privind Lista statelor partenere cheie cu care Republica Moldova urmează să negocieze/renegocieze și să încheie tratate bilaterale pentru evitarea dublei impuneri | 28 decembrie | Studiu elaborat și prezentat conducerii | **DPFV** | HG nr. 890 din 20.07.2016 IV (D) 24  PAC 485  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 11 | **Realizat în termen**  Studiul a fost elaborat și prezentat conducerii la data de 23.12.2018.  Urmare a studiului realizat s-a constatat că Republica Moldova are încheiate tratate cu majoritatea din cei mai mari investitori în Republica Moldova, cu excepția SUA și Franța.  La moment, continuă discuțiile cu statele respective privind necesitatea încheierii tratatelor bilaterale pentru evitarea dublei impuneri. De asemenea, Ministerul Finanțelor a lansat discuțiile cu alte state, precum Quatarul și Suedia.  Totodată, revizuirea și ajustarea tratatelor încheiate la noile reglementări internaționale privind impozitarea poate fi realizată prin aderarea Republicii Moldova la Convenția multilaterală pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor.  Pentru perioada ulterioară se propune negocierea prioritară cu Statul Quatarul și definitivarea negocierilor cu România privind încheierea unei noi Convenții pentru evitarea dublei impuneri. La fel, o prioritate rămîne a fi negocierea unei noi Convenții cu Republica Franceză, în acest sens a fost făcute demersuri repetate în vederea identificării disponibilității părții franceze de a desfășura negocierile pe parcursul perioadei anului 2019. |
| 8.3.2. Elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit | 30 martie | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **DPFV** | **Realizat în termen**  Proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Tbilisi la 29.11.2017, a fost **aprobat** prin **Hotărîrea Guvernului nr. 118/2018 și adoptat prin Legea nr. 26/2018** *(M.O. al RM nr. 113-120 art. 216 din 06.04.2018)*. |
| 8.3.3. Relansarea discuțiilor cu partea franceză, germană, qatariană și suedeză, privind posibilitatea încheierii unei Convenții pentru evitarea dublei impuneri | 30 martie | Scrisori întocmite și remise MAEIE și/sau autorităților competente | **DPFV** | **Realizat în termen**  Prin scrisoarea nr.09/2-14/99 din 12.03.2018 au fost relansate discuțiile cu **parteafranceză**.  Prin scrisorile nr.09/2-14/113 din 20.03.2018 și nr.09/2-14/114 din 20.03.2018 – au fost relansate discuțiile cu **partea suedeză** și **qatariană**.  Prin scrisorile nr.09/2-14/121 din 26.03.2018 și nr.09/2-14/122 din 26.03.2018 – au fost relansate discuțiile cu **partea germană**. |
| 8.3.4. Efectuarea unui studiu privind oportunitatea aderării Republicii Moldova la Convenția multilaterală pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor | 28 decembrie | Studiu elaborat | **DPFV** | **Realizat în termen**  Studiul a fost elaborat și prezentat spre coordonare la data de 28 decembrie 2018.  Urmare analizei efectuate se consideră oportună aderarea Republicii Moldova la Convenția multilaterală pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor. Aderarea urmează a fi realizată în termen mediu și numai după stabilirea poziției Republicii Moldova asupra tuturor elementelor cu formularea rezervelor, în caz de necesitate. |
| 8.4. Asigurarea procesului de sistematizare a facilităților fiscale și vamale de planificare, estimare și aprobare a facilităților fiscale și vamale cu stabilirea responsabilităților părților implicate în procesul de planificare a facilităților fiscale și vamale, ținând cont de bunele practici. | 8.4.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de ordin privind Registrul facilităților fiscale și vamale și modul de codificare și evidență ale acestora (va include: descrierea facilității, codul facilității stabilit de către Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal, temeiul legal de acordare a facilității, categoriile de beneficiari (A - 1 beneficiar, B - grup de beneficiari, C - generale, sector din economia națională), facilitățile expirate, precum și necesitatea monitorizării facilităților) | 30 martie | Proiect aprobat | **DPFV** | Recomandările Curții de Conturi | **Realizat în termen**  Registrul unic al facilităților fiscale și vamale a fost **aprobat** prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 45/2018. |
| 8.4.2. Analiza cost-beneficiu a facilităților fiscale și vamale implementate prin politica fiscală și vamală | 28 decembrie | Analiză efectuată și prezentată conducerii | **DPFV** | Recomandările Curții de Conturi | **În curs de realizare**  Au fost colectate de la Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal datele necesare și se află la etapa de elaborare metodologia de calcul, care va sta la baza analizei respective.  Totodată, se menționează că, Ministerul Finanțelor beneficiază de asistență din partea Băncii Mondiale, care se va finaliza cu un mecanism bine definit de determinare a analizei cost-beneficiu a facilităților fiscale și vamale implementate prin politica fiscală și vamală. |
| 8.4.3. Identificarea și inventarierea facilităților fiscale și vamale care cad sub incidența ajutorului de stat | 28 decembrie | Facilități fiscale și vamale ce cad sub incidența ajutorului de stat identificate | **DPFV** | Recomandările Curții de Conturi | **În curs de realizare**  În vederea identificării facilităților fiscale și vamale care cad sub incidența ajutorului de stat, au fost organizate 4 ședințe de lucru cu participarea reprezentanților Ministerului Finanțelor, Consiliului Concurenței, Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal (la data de 16.02.2018, 21.02.2018, 28.02.2018 și, respectiv, 03.03.2018).  Ministerul Finanțelor, în comun cu Consiliul Concurenței, în regim de lucru, a convenit asupra listei preliminare a facilităților fiscale și vamale care urmează a fi reexaminate prin prisma legislației în domeniul ajutorului de stat.  Drept urmare, la data de 22.03.2018 a fost organizată o ședința de lucru cu participarea reprezentanților Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal, în vederea stabilirii posibilităților de raportare a costurilor aferente facilităților incluse în lista sus-menționată. |
| 8.5. Armonizarea legislației vamale naționale cu cea a UE prin adoptarea noului Cod vamal și revizuirea actelor normative | 8.5.1. Elaborarea proiectului de lege privind noul Cod vamal al Republicii Moldova | Trimestrul III | Proiect elaborat și prezentat Guvernului/ Lege intrată în vigoare\*\* | **DPFV** | HG nr.1472 din 30.12.2016  IV 57 LT4; 193 LT1  PAC 462  HG nr. 890 din 20.07.2016 IV (D) 1  HG nr. 573 din 06.08.2013;  HG nr. 1065 din 12.12.2017, Cap. 10, acț. 20  HG nr. 1021 din 16.12.2013, Ob. 2, acț. 15  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 4 | **În curs de realizare**  Proiectul Codului vamal a fost definitivat și **remis Guvernului spre examinare și aprobare**,prin *scrisoarea nr.09/1-03/270 din 05.07.2018*.  Prin scrisoarea Cancelariei de Stat nr.31-06-5678 din 11.07.2018, acesta a fost restituit pentru efectuarea analizei impactului de reglementare.  Urmare a recomandărilor Grupului de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător, proiectul definitivat al Codului vamal a fost remis spre examinare și aprobare Guvernului Republicii Moldova, prin scrisoarea nr.09/1-03/335/1005 din 23.10.2018.  Ulterior, prin scrisoarea Cancelariei de Stat nr.31-06-10099 din 11.12.2018 proiectul a fost restituit pe motivul expirării mandatului Parlamentului.  Prin urmare, proiectul de lege cu privire la Codul vamal urmează a  fi remis repetat Guvernului spre examinare și aprobare, după validarea noului  mandat al Parlamentului. |
| 8.6. Revizuirea actelor normative şi ordinelor Serviciului Vamal în vederea aducerii lor în conformitate cu angajamentele Organizaţiei Mondiale a Comerţului, Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător şi Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană | - | Permanent | Proiecte elaborate și prezentate Guvernului;  Proiecte de ordine aprobate | **SV** | HG nr. 4 din  14.01.2014,VII, 1; 1.3.1. | **În curs de realizare**  Pe parcursul anului 2018:  - *a fost definitivat și urmează a fi remis Cancelariei de Stat spre examinare și promovare* proiectul hotărîrii Guvernului de modificare a unor Hotărîri de Guvern (HG nr.385/2015 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 342 din Codul vamal al Republicii Moldova” șiHG nr.647/2014 ,,Privind punerea în aplicare a prevederilor secţiunilor a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova”)*;*  - *a fost elaborat și remis Ministerului Justiției pentru efectuarea expertizei juridice*, prin scrisoarea nr.28/05-19065 din 12.11.2018, proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind modul de verificare a solicitanților și titularilor Autorizației AEO, aplicabile și pentru verificarea condițiilor de autorizare a procedurilor simplificate. |
| 8.7. Elaborarea propunerilor aferente modificării și completării legislației fiscale privind eficientizarea procedurilor de administrare fiscală, pentru excluderea barierelor care împiedică facilitarea colectării impozitelor și taxelor | - | Pe parcursul anului/ Continuu\* | Proiecte elaborate şi prezentate Guvernului/ Lege intrată în vigoare;  Hotărîre de Guvern intrată în vigoare\*\* | **SFS**  **DPFV** | HG nr.1472 din 30.12.2016  IV 53,L1.SL1  PAC 459 | **Realizat în termen**  Propunerile respective au fost aprobate prin Legea nr.178/2018 (*M.O. al RM nr. 309-320 art. 496 din 17.08.2018*). |
| 8.8. Analiza oportunității de modificare a cadrului legislativ în vederea stabilirii unui regim special sau exonerarea de la plata taxei pentru poluarea mediului a agenților economici care aplică principiul responsabilității extinse a producătorului | - | Trimestrul IV | Analiză elaborată;  Legislație modificată, după caz | **DPFV** | HG nr. 1021 din 16.12.2013, Ob. 2, acț. 14 | **În curs de realizare**  Pe parcursul anului 2018 au fost organizate 4 ședințe de lucru în comun cu reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în cadrul cărora au fost examinate prevederile legislației actuale, fiind reiterată necesitatea elaborării unor politici bine definite asupra asigurării unui mediu ambiant sănătos prin prisma unei dezvoltări economice sustenabile.  Astfel, s-a constat că prin pîrghia taxării, statul urmărește să responsabilizeze companiile și cetățenii nemijlocit prin conștientizarea unui consum rațional. În același timp, colectarea taxelor de pe urma impozitării ambalajelor și materiei care în procesul de producere cauzează poluarea mediului urmărește respectarea principiului de redistribuire prin care statul colectează și alocă sumele necesare întru atingerea politicilor prestabilite.  Prin urmare, se menționează că, resursele acumulate prin prisma prevederilor Legii 1540/1998 sînt direcționate către asigurarea necesităților și acoperirea cheltuielilor programelor prestabilite de către Fondul Ecologic Național, conform legislației în vigoare.  La momentul actual, în contextul implementării Legii privind deșeurile nr.209/2016, cît și luînd în considerare aplicarea principiului responsabilității extinse a producătorului care este unul relativ nou, precum și imposibilitatea de operare a modificărilor de ordin legislativ în contextul epuizării mandatului Parlamentului, se menționează că Ministerul Finanțelor, în urma consultărilor asupra subiectului respectiv, consideră că soluția temporară asupra aspectului invocat în solicitare o reprezintă asigurarea cheltuielilor sistemelor colective prin intermediul Fondului Ecologic Național.  Totodată, **în contextul propunerilor de elaborare a unui mecanism de restituire/scutire a taxei pentru poluarea mediului, se menționează despre necesitatea asigurării unui proces de elaborare a mecanismului respectiv mai îndelungat**, luînd în considerare complexitatea acestuia, precum și numărul de părți implicate în acest proces. Urmare a discuțiilor cu părțile interesate și mediul de afaceri s-a constat că **oportunitatea identificării unor soluții** **va fi examinată, după caz, suplimentar în perioada anilor 2019-2020**. |
| **Obiectivul nr. 9: Asigurarea necesităților de finanțare ale bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu și lung în condițiile limitării riscurilor implicate** | | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * schimbarea frecventă a prognozelor indicatorilor bugetari și macroeconomici; * depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați; * receptivitate redusă din partea dealerilor primari; * volatilitatea pieței financiare externe.   **Riscuri interne:**   * incapacitatea sistemului informațional existent (DMFAS) de a prelucra informația; * erori în calcule; | | | | | | |
| 9.1. Contractarea împrumuturilor de stat externe pe termen mediu şi lung, ținând cont de raportul cost/risc | 9.1.1. Negocierea şi semnarea acordurilor noi de împrumut la condiții financiare avantajoase (ex. maturitate, rată a dobânzii, etc.) | 20 decembrie | Număr de acorduri de finanțare negociate și semnate | **DDP** | HG nr. 1148 din 20.12.2017 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost negociate și semnate **4** acorduri de finanțare:  - la 12.03.2018, Acordul de Finanţare cu Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind realizarea **proiectului Finanțarea adițională pentru Reforma Educației în Moldova**, în valoare de **7,1 mil. DST** (10,0 mil. dolari SUA), care prevede maturitatea de 30 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie, rata dobînzii de 1,25% anual, taxa de deservire de 0,75% anual;  - la 11.07.2018, Acordul de Finanţare cu Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind realizarea Programului de Guvernanță Economică – DPO3 în valoare de 24,9 mil. euro (29,1 mil. dolari SUA), care prevede maturitate de 30 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie, rata dobânzii de 1,42% anual;  - la 12.07.2018, Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei privind realizarea proiectului ***,,Procurarea ambulanțelor”*** în valoare de **12,0 mil. euro** (14,1 mil. dolari SUA), care prevede maturitate de 15 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie. Rata dobânzii va fi stabilită la fiecare debursare în parte în dependență de ratele aplicabile pe piața internațională;  - la 17.09.2018, Acordul de Finanţare cu Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind realizarea proiectului ***,,Înregistrare și evaluare funciară”*** în valoare de **30,1 mil. euro** (35,0 mil. dolari SUA), care prevede maturitate de 30 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie, rata dobânzii de 1,38% anual. |
| 9.1.2. Analiza și acceptarea ofertelor de debursare din contul împrumuturilor semnate cu creditorii Banca Europeană de Investiţii şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la condiţiile financiare ce asigură menţinerea parametrilor stabiliţi a structurii portofoliului datoriei de stat | 28 decembrie | Numărul ofertelor de debursare analizate; Numărul ofertelor de debursare acceptate din contul împrumuturilor de stat externe | **DDP** | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de referință au fost **analizate 10 oferte de debursare** cu opţiuni multiple de condiţii financiare din contul împrumuturilor acordate de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „**Construcţia locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II**” și de către Banca Europeană de Investiţii pentru realizarea proiectelor „**Livada Moldovei”**, **„Moldova Drumuri II”**, **„Moldova Drumuri III”**, **„Moldelectrica”**, **„Restructurarea căilor ferate din Moldova”** în valoare totală de 55,6 mil. EUR, fiind acceptată cea mai optimă variantă în termeni de maturitate a împrumutului şi rată a dobînzii pentru fiecare împrumut în parte. |
| 9.1.3. Recreditarea împrumuturilor de stat externe în baza acordurilor de împrumut semnate cu creditorii externi în scopul implementării proiectelor și a programelor de dezvoltare | 28 decembrie | Numărul contractelor de recreditare semnate;  Volum al împrumuturilor recreditate de stat | **DDP** | Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006;  HG nr. 1136 din 18.10.2007 | **Realizat în termen**  Pe parcursul anului 2018 au fost semnate **6** Contracte de recreditare și **1** Acord de sub-finanțare, în sumă totală de **162,1 mil. Euro**, dintre care:  - la 04.09.2018, Contractul de recreditare a împrumutului destinat pentru construcţia locuinţelor sociale între Ministerul Finanţelor şi Consiliul raional Cimișlia, în sumă de **0,7 mil. Euro**;  - la 04.09.2018, Contractul de recreditare a împrumutului destinat pentru construcţia locuinţelor sociale între Ministerul Finanţelor și Consiliului raional Cantemir, în sumă de **0,1 mil. Euro**;  - la 08.11.2018, Contractul de recreditare a împrumutului destinat pentru construcţia locuinţelor sociale, încheiat între Ministerul Finanţelor și Consiliului raional Cahul, în sumă de **0,5 mil. Euro**;  - la 28.11.2018, Contractul de recreditare a împrumutului destinat realizării Proiectului de interconectare a rețelelor de energie electrică, încheiat între Ministerul Finanțelor și Î.S. Moldelectrica, în sumă de **80,0 mil. Euro**;  - la 12.12.2018, Acordul de sub-finanțare a împrumutului destinat realizării Proiectului ,,Infrastructura feroviară și parcul de material rulant ale Republicii Moldova”, încheiat între Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția Proprietăți Publice și Î.S. Calea Ferată din Moldova, în sumă de **80,0 mil. Euro**;  - la 20.12.2018, Contractul adițional nr. 1 la Contractul de recreditare nr. 10/1 din 27 iulie 2017, încheiat între Ministerul Finanțelor și BC ,,Mobiasbanca – Groupe Societe Generale” S.A., în suma de **0,1 mil. Euro**;  - 20.12.2018, Contractul adițional nr. 2 la Contractul de recreditare nr. 10/1 din 27 iulie 2017, încheiat între Ministerul Finanțelor și BC ,,Mobiasbanca – Groupe Societe Generale” S.A., în suma de **0,7 mil. Euro**.  Volumul împrumuturilor recreditate prin intermediul Ministerului Finanțelor în cadrul proiectelor investiționale finanțate din surse externe la situația din 31.12.2018 constituie **14,8 mil Euro** și **6,7 mil. dolari** SUA. |
| 9.2. Monitorizarea derulării Programului de guvernanţă economică (DPO3) convenit cu Banca Mondială | 9.2.1. Elaborarea rapoartelor de progres privind realizarea acțiunilor asumate în Matricea de politici aferentă Programului de guvernanță economică (DPO3) oferit de Banca Mondială | 28 decembrie | Numărul rapoartelor de progres elaborate și prezentate creditorilor externi | **DDP** | Dispoziţia Prim-ministrului nr.30-d din 11 aprilie 2017  Dispoziţia Prim-ministrului nr.46-d din 15.05.2017 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost monitorizate și actualizate **săptămînal** rapoartele de progres privind realizarea acțiunilor asumate în Matricea de politici aferentă Programului de guvernanță economică (DPO3), oferit de Banca Mondială.  Astfel, pe parcursul perioadei de raportare în adresa Băncii Mondiale au fost remise **2 rapoarte**:  - la 14.02.2018, fiind remis pentru evaluare raportul de progres actualizat la zi cu propuneri suplimentare de modificare a matricei de politici. De asemenea, la 29.03.2018, Ministerul Finanțelor a informat printr-un demers Prim-ministrul Republicii Moldova despre progresul înregistrat în îndeplinirea condiționalităților aferente Programului dat și restanțele la acest capitol.  - la data de 18.05.2018, fiind remisă scrisoarea cu privire la politicile de dezvoltare (LDP), care a inclus raportul de progres al acțiunilor incluse în Matricea de politici aferentă Programului de guvernanță economică (DPO3). Prin acest demers, Guvernul Republicii Moldova a confirmat realizarea tuturor condiționalităților invocate și a reafirmat susținerea întru implementarea în continuare a programului dat. Prin urmare, la 11.07.2018 a fost semnat Acordul de Finanţare cu Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind realizarea Programului de Guvernanță Economică – DPO3 în valoare de 24,9 mil. euro. |
| 9.2.2. Debursarea surselor aferente Programului de guvernanţă economică (DPO3) oferit de Banca Mondială | 28 decembrie | Numărul cererilor de debursare elaborate şi prezentate creditorilor externi | **DDP** | Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006;  HG nr. 1136 din 18.10.2007 | **Realizat în termen**  La data de 21.07.2018, a fost elaborată și remisă în adresa creditorului extern cererea de debursare a surselor aferente a Programului de guvernanţă economică (DPO3). Prin urmare, la data de 26.07.2018, **a fost debursată suma de 24,9 mil. euro**. |
| 9.3. Monitorizarea derulării Programului de asistenţă macrofinanciară convenit cu UE | 9.3.1. Elaborarea rapoartelor de progres privind realizarea acțiunilor asumate în Matricea de politici aferentă Programului de Asistenţă macrofinanciară oferit de UE | 28 decembrie/ Transa I -Trimestrul I  Transa II – trimestrul II  Transa III – trimestrul II\* | Rapoarte elaborate și prezentate CE | **DDP** | HG nr.1472 din 30.12.2016, VI, 416; I5; I6 | **Realizat parțial**  Pe parcursul perioadei de referință, au fost monitorizate și actualizate săptămînal rapoartele de progres privind realizarea acțiunilor asumate în Matricea de politici aferentă Programului de Asistenţă macrofinanciară oferit de UE.  **Tranșa I - integral**.  Informația privind evaluarea realizării angajamentelor a fost prezentată Directoratului general pentru afaceri economice și financiare din cadrul Comisiei Europene.  Astfel, la data de 23 ianuarie 2018 Ministerul Finanțelor a remis în adresa **Uniunii Europene** pentru evaluare Raportul de progres privind realizarea acțiunilor aferente tranșei nr.1 a Programului dat.  Adițional, întru confirmarea realizării integrale a acțiunilor invocate în tranșa nr.1, la data de 10.04.2018 și 21.05.2018, Ministerul Finanțelor a prezentat în adresa **Comisiei Europene** informații suplimentare cu privire la subiectul dat.  Totodată, pe parcursul perioadei de referință, au fost realizate 6 din 8 acțiuni aferente tranșei nr.2 și 4 din 10 acțiuni aferente tranșei nr.3.  În acest sens, Ministerul Finanțelor a remis în adresa Parlamentului Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene cu titlu informativ rapoarte de progres privind îndeplinirea acțiunilor aferente Programului dat. |
| 9.3.2. Solicitarea debursării surselor aferente Programului de Asistenţă macrofinanciară oferit de UE | 28 decembrie/ Transa I -Semestrul I, Transa II – semestrul II | Numărul cererilor de debursare elaborate şi prezentate creditorilor externi | **DDP** | HG nr. 705 din 11.07.2018 | **Realizat parțial**  Pe parcursul perioadei de referință au fost elaborate și remise la data de **12.06.2018** și **15.06.2018** în adresa Comisiei Europene **2 cereri de debursare** a surselor aferente Programului de Asistenţă macrofinanciară oferit de UE, pentru componenta de împrumut, tranșa nr.1 - în valoare de 20 mil. euro și pentru componenta de grant - în valoare de 10 mil. euro. |
| 9.4. Monitorizarea realizării integrale a angajamentelor stabilite în calitate de condiționalități în matricele de politici aferente programelor de suport bugetar oferit de UE | 9.4.1 Elaborarea rapoartelor de progres privind realizarea angajamentelor stabilite în calitate de condiționalități în matricele de politici aferente programelor de suport bugetar oferit de UE | 28 decembrie | Rapoarte elaborate și prezentate CE | **DDP**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 1, 1.1.  PAC 441 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și prezentate pentru evaluare Uniunii Europene **4 rapoarte de progres** privind îndeplinirea acțiunilor aferente Programului de suport pentru Reforma Finanțelor Publice în Moldova, Reforma Poliției în Moldova și Reforma în Sectorul Energetic și Reforma în Agricultură și Dezvoltare Rurală.  În acest sens, în adresa UE au fost remise **4 cereri de debursare** a tranșelor planificate pentru anul curent. |
| 9.5. Dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat | 9.5.1. Consolidarea comunicării cu dealerii primari | Trimestrial | 4 întrevederi cu dealerii primari | **DDP** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare:  - în perioada 13-16.03.2018, au fost organizate **întrevederi separate** cu **6 dealeri primari**, la care a fost examinată eventuala reemisiune a VMS emise pentru crearea rezervei de lichiditate, precum și oportunitatea emisiunii OS pe termen de 5 ani pe piața primară a VMS;  - la data de 21.03.2018 a fost organizată **o întrevedere comună** cu dealerii primari și participanții la piața VMS, în cadrul căreia au fost examinate diferite subiecte, cum ar fi: totalurile activității pe piața VMS în anul 2017, proiectul Calendarului desfășurării licitațiilor de vânzare a valorilor mobiliare de stat pentru trimestrul II al anului 2018, care prevede o nouă abordare de desfășurare a licitațiilor și introducerea unui nou instrument pe piață - Obligațiuni de stat cu scadența de 5 ani, problemele cu care se confruntă dealerii primari, precum și necesitatea de utilizare a diverselor strategii de promovare a VMS;  - în perioada 04-08.06.2018, în cadrul Ministerului Finanțelor s-a desfășurat un training cu tematica ,,Rolul dealerilor primari în dezvoltarea pieței valorilor mobiliare de stat în Republica Moldova”, organizat cu suportul asistenței oferite de Uniunea Europeană pentru Îmbunătățirea Reformei Managementului Finanțelor Publice, cu participarea reprezentanților Ministerului Finanţelor, Băncii Naționale a Moldovei, Bloomberg și a băncilor licențiate. În cadrul trainingului a fost menționat despre avantajele unei piețe a VMS mai lichide și active, modalități de îmbunătățire a situației existente, rolul dealerilor primari și cum poate fi îmbunătățită comunicarea între Ministerul Finanțelor și participanții pe piață pentru a atinge interesul comun în scopul dezvoltării pieței VMS în Republica Moldova. Totodată, echipa Bloomberg a prezentat informații despre platforma electronică de tranzacționare EBND (E-Bond) pentru realizarea tranzacțiilor cu VMS de către dealerii primari pe piața secundară. La fel, au fost puse în discuție noile provocări pentru dealerii primari pe piața VMS, atît primară cît și cea secundară, prin prisma revizuirii drepturilor și obligațiilor acestora prin modificarea și completarea Regulamentului cu privire la plasarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 96 din 17.05.2013;  - la data de 24.09.2018 a fost organizată o întrevedere comună cu dealerii primari, reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei și a Depozitarului Central Unic, în cadrul căreia au fost examinate diferite subiecte, inclusiv: totalurile activității pe piața VMS în 8 luni ale anului 2018, proiectul Calendarului desfășurării licitațiilor de vânzare a valorilor mobiliare de stat pentru trimestrul IV al anului 2018, precum și alte aspecte ce țin de piața secundară;  - la data de 05.11.2018 a fost organizată o întrevedere comună cu dealerii primari, unde au fost prezentate rezultatele evaluării performanței dealerilor primari pe piața primară și piața secundară pentru lunile august-septembrie 2018 în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.170/2018 și Ordinul ministrului finanțelor nr. 129/2018;  - la data de 20 decembrie 2018 a avut loc ultima ședință ordinară a Ministerului Finanțelor cu dealerii primari, reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Au fost prezentate principalele realizări pe piața VMS în anul 2018, așa ca emisiunea, pentru prima dată, a Obligațiunilor de stat pe termen de 5 ani și efectuarea redeschiderii emisiunilor anterioare; monitorizarea și evaluarea dealerilor primari; lansarea platformei E-Bond pentru tranzacționarea VMS pe piața secundară; ajustarea cadrului normativ aferent plasării și tranzacționării VMS, etc. La fel, a fost examinat și Calendarul licitațiilor de vînzare a VMS în trimestrul I 2019, precum și enunțate prioritățile Ministerului Finanțelor pentru anul 2019 întru dezvoltarea pieței primare și secundare a VMS. |
| 9.5.2. Revizuirea relațiilor contractuale cu dealerii primari pe piața valorilor mobiliare de stat și a criteriilor de selectare a acestora | 31 iulie | Relații contractuale cu dealerii primari și criterii de selectare a acestora revizuite | **Realizat în termen**  Regulamentul cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont a fost aprobat prin **Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.170/2018** și **Ordinul ministrului finanțelor nr. 129/2018**.  Astfel, la 31.07.2018 au fost încheiate acorduri cu 9 bănci comerciale, care vor îndeplini funcţia de dealer primar pe piaţa VMS. |
| 9.5.3. Consolidarea portofoliului valorilor mobiliare de stat în circulație | 28 decembrie | Emisiuni de valori mobiliare de stat redeschise | **DDP**  **(*cu suportul asistenței UE*)** |  | **Realizat în termen**  Conform Calendarului de desfășurare a licitațiilor de vînzare a VMS în formă de înscriere în cont pentru trimestrul IV al anului 2018, **la licitațiile din 17.10.2018, 14.11.2018 și 19.12.2018** a fost efectuată **redeschiderea emisiunilor de OS** pe termen de 5 ani. |
| 9.6. Monitorizarea și raportarea implementării prevederilor stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)”. | 9.6.1. Elaborarea buletinului statistic lunar privind datoria de stat. | Lunar | Ponderea datoriei de stat care ajunge la scadenţă în decurs de un an în totalul datoriei de stat – nu mai mare de 25 la sută;  Ponderea datoriei de stat interne în total datorie de stat – nu mai mică de 25 la sută;  Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în total datorie de stat – nu mai mare de 50 la sută;  Ponderea datoriei de stat cu rata dobânzii variabilă în total datorie de stat – nu mai mare de 40 la sută | **DDP** | HG nr.1148 din 20.12.2017  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  La situaţia din 31.12.2018, parametrii de risc aferenţi datoriei de stat stabiliţi în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)” au înregistrat următoarele valori:  - Ponderea datoriei de stat scadentă în decurs de un an în totalul datoriei de stat: **20,8%;**  - Ponderea datoriei de stat interne în totalul datoriei de stat: **44,3%;**  - Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în totalul datoriei de stat: **27,2%;**  - Ponderea datoriei de stat cu rata dobânzii variabilă în totalul datoriei de stat: **31,5%.**  Astfel, la finele lunii decembrie 2018, toţi parametrii **s-au încadrat în limitele stabilite** în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)”. |
| 9.6.2 Elaborarea raportului privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat. | 70 zile de la finele trimestrului de gestiune şi 90 zile de la finele anului de gestiune | 4 Rapoarte privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat întocmite și prezentate Guvernului şi Parlamentului |  | Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate **4 Rapoarte** privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pentru situaţia de la finele anului 2017, finele trimestrului I, finele semestrului I și 9 luni ale anului 2018. Ulterior, rapoartele menţionate au fost prezentate spre informare Guvernului şi Parlamentului în termenul prevăzut de legislaţie şi publicate pe pagina web a Ministerului Finanţelor. |
| 9.7. Elaborarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)” | - | 28 decembrie | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **DDP** | Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006  HG nr. 573 din 06.08.2013  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 47 | **Realizat în termen**  Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)” a fost elaborat, prezentat Guvernului, prin scrisoarea nr. 10/4-3/61/1242 din 10.12.2018, și **aprobat** prin **Hotărîrea Guvernului nr. 1250/2018** *(M.O. al RM nr. 526-528 art. 1367 din 29.12.2018).* |
| 9.8. Fortificarea capacităților Ministerului Finanțelor și a autorităților administrației publice locale de management al datoriei | 9.8.1. Conlucrarea cu SFS și Direcția Trezoreria de Stat întru intensificarea măsurilor ce se impun de cadrul regulator întru recuperarea la bugetul de stat a datoriilor pentru împrumuturile acordate, termenul de achitare a cărora a expirat | 28 decembrie | Informații prezentate privind datoriile cu termen expirat | **DDP**  **în comun cu subdiviziunile ministerului şi autorităţile administrative din subordine** | HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr. 1136 din 18.10.2007 | **Realizat în termen**  La data de 01.02.2018, 10 mai 2018, 01.08.2018 și 12.11.2018, întru recuperarea datoriilor expirate, în adresa Serviciului Fiscal de Stat a fost prezentată informația privind datoriile cu termen expirat ale beneficiarilor de împrumuturi recreditate prin intermediul Ministerului Finanțelor din surse externe, interne, a beneficiarilor garantați la situația din 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018, și, respectiv, 31.10.2018.  Ca urmare a informațiilor primite, Serviciul Fiscal de Stat a întreprins măsuri de executare silită, prevăzute de legislație în vigoare, în vederea încasării datoriilor a beneficiarilor recreditați față de bugetul de stat. |
| 9.8.2. Înaintarea Notificărilor prealabile/Avertizărilor privind rambursarea datoriilor cu termen expirat | La necesitate | Număr de notificări și avertizări înaintate | **DDP** | HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr. 1136 din 18.10.2007 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare a fost înaintate **11 avertizări** (Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova din Moldova”, F.P.C. ,,Vindicum” S.R.L., Vinia Denovi S.R.L., S.C. ,,Vinaria Țiganca” S.R.L., Î.M. ,,Naturvins” S.R.L., S.A. ,,Migdal-P”, Magnolia-94 S.R.L.,Voitis Distillery S.R.L., Univers-Vin S.R.L., Primăria mun. Cahul) privind rambursarea datoriilor cu termen expirat. |
| 9.8.3. Familiarizarea persoanelor responsabile din cadrul autorităților publice, întreprinderilor din sectorul public și UAT, despre raportarea veridică și în termen a volumului datoriei sectorului public, la ședințele periodice organizate de către MF | 28 decembrie | Număr de instruiri organizate | **DDP** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au avut loc 4 ședințe:  - la data de 24.01.2018, cu participarea reprezentanților Ministerului Finanțelor și a conducătorilor direcțiilor finanțe din UAT, în cadrul căreia au fost discutate subiecte privind respectarea procedurii de contractare a datoriei de către autoritățile executive ale UAT, datoriile cu termen expirat ale APL ca beneficiari recreditați, activarea garanțiilor de rambursare a împrumuturilor recreditate și reeșalonarea datoriilor;  - la data de 21.02.2018, cu participarea reprezentanților Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Cancelariei de Stat, autorităților publice locale, întreprinderilor municipale de către MF a fost organizată ședința de lucru privind situația datoriilor cu termen de achitare expirat înregistrate de APL în calitate de beneficiar recreditat în cadrul proiectelor destinate finanțării activităților de îmbunătățire a sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare;  - la data de 18.09.2018, cu participarea reprezentanților Ministerului Finanțelor și a direcțiilor finanțe din UAT, unde s-au discutat particularitățile aferente împrumuturilor bugetelor locale;  - la data de 06.12.2018, cu participarea reprezentanților Ministerului Finanțelor și a conducătorilor direcțiilor finanțe din UAT, participanții fiind familiarizați cu necesitatea respectării procedurii de contractare a datoriei/acordare a garanțiilor pentru împrumuturi de către autoritățile executive ale UAT și modalitatea de raportare a acestor datorii. |
| 9.8.4. Participarea colaboratorilor DDP la seminare și instruiri interne și externe | Permanent | Număr de seminare și instruiri frecventate | **DDP** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare reprezentanții Direcției datorii publice au participat la mai multe instruiri şi seminare, abordînd diferite tematici, inclusiv:  **-** *Instruiri sponsorizate de FMI și Banca Mondială:*  1. Analiza politicii fiscale;  2. Instituțiile fiscale solide;  3. Analiza și prognoza macroeconometrică.  4. Cadrul sustenabilității datoriei pentru țările cu venituri mici;  5. Noile standarde de mediu și sociale ale Băncii Mondiale;  6. Cursul avansat privind elaborarea strategiei pe termen mediu în domeniul managementului datoriei;  7. Instrumentul privind evaluarea performanței în domeniul managementului datoriei;  - *Instruiri organizate cu suportul Ministerului Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor al Sloveniei* cu tematica „Strategii de reducere a datoriei și managementul riscului”;  - *Instruiri în cadrul Academiei de Administrare Publică* cu tematica *„*Elaborarea actelor normative”;  - *Instruiri organizate de Proiectul Asistență Tehnică pentru Îmbunătățirea reformei Managementului Finanțelor Publice în RM*:  1. Analiza financiară a entităților economice cu capital de stat”;  2. Rolul dealerilor primari în dezvoltarea pieței VMS în Republica Moldova.  - *Misiune de asistență tehnică din partea Fondului Monetar Internațional:*  1. Îmbunătățirea statisticii datoriei sectorului public în Republica Moldova;  *- Instruiri on-line:*  1. Bazele macroeconomiei;  *- Instruiri interne:*  1.Estimarea produsului potențial al Republicii Moldova;  2. Utilizarea aplicației Excel;  3. Psihologia comunicării;  4. Abilități manageriale și leadership. Dezvoltare personală și profesională;  5. Dezvoltarea pieței secundare a valorilor mobiliare de stat în Moldova - seminar moderat de către Roman Cernîșev, Director la Societatea Israeliană a Profesioniștilor în Investiții. |
| 9.9. Adoptarea Planului de gestionare a riscului operațional (aferent Programului ”Managementul datoriei de stat pe termen mediu”) | - | 28 decembrie | Plan aprobat și propus spre implementare | **DDP**  **(*cu suportul asistenței UE*)** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Planul de gestionare a riscului operațional și de continuitate a activităților aferente managementului datoriei de stat pentru anul 2018 a fost **aprobat în luna iunie 2018**. Documentul stabilește principalele măsuri de reacție la riscurile operaționale, urmărindu-se în același timp diminuarea probabilității de apariție ulterioară a acestora.  Informația privind progresul înregistrat pe marginea implementării documentului respectiv se reflectă în raportul semestrial și anual, cu publicarea informației anuale în Raportul anual privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat. |
| 9.10. Îmbunătățirea procedurii de contractare a datoriei/acordare a garanțiilor pentru împrumuturi de către autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale | 9.10.1. Elaborarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat | Trimestrul IV | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **DDP** | HG nr. 573 din 06.08.2013  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 101 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost elaborat, prezentat Cancelariei de Stat pentru examinare și promovare, prin scrisoarea nr. 10/3-03-236/947 din 09.10.2018, aprobat, prin **Hotărîrea Guvernului nr. 999/2018** și, ulterior, adoptat prin **Legea nr. 250/2018** **pentru modificarea Legii nr.419/2006** cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (*M.O. al RM nr. 448-460 art. 745 din 07.12.2018).* |
| 9.10.2. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea anexei nr. 9 la Hotărîrea Guvernului nr.1136 din 18 octombrie 2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat” | 28 decembrie | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **DDP** | HG nr. 573 din 06.08.2013  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 38 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost elaborat, prezentat Cancelariei de stat spre promovare, prin scrisoarea nr.10/2-3/367/1061 din 06.11.2018, și aprobat prin **Hotărîrea Guvernului nr. 1131/2018** „Pentru modificarea Regulamentului privind procedura de contractare a datoriei/acordarea garanţiilor pentru împrumuturi de către autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, aprobat prin Hotărîrea  Guvernului  nr. 1136/2007” (*M.O. al RM , 430-439/1200, 23.11.2018*). |
| 9.11. Revizuirea măsurilor prevăzute de Legea nr. 1530-XV din 12.12.2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii | 9.11.1. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenţilor Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2018 | 30 martie | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DDP** | Legea nr. 1530-XV din 12.12.2002  Ordinul nr. 46 din 15.02.2018, 10 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost elaborat, prezentat Guvernului spre examinare și aprobare, prin scrisoarea nr. 10/2-3/78/165 din 19.02.2018 și aprobat prin **Hotărîrea Guvernului nr. 184/2018** „Privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenţilor Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2018” *(M.O. al RM nr. 68-76 art. 215 din 02.03.2018)*. |
| 9.12. Consolidarea cadrului legal privind emiterea valorilor mobiliare de stat pentru crearea rezervelor de lichidități precum și reglementarea exhaustivă în ce privește situațiile de creare și utilizare ale acestora | 9.12.1 Elaborarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat” | Trimestrul IV | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **DDP** | Recomandările Curții de Conturi (HCC nr.25 din 28.05.2018)  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 102 | În curs de realizare  Proiectul a fost elaborat și este în proces de coordonare internă. Avînd în vedere necesitatea ajustării legislaţiei bugetar-fiscale, precum și necesitatea consultării și analizării mai complexe a situaţiilor de creare și utilizare a rezervei de lichiditate, varianta definitivată a proiectului respectiv va fi expediată Guvernului spre examinare în semestrul I, 2019. |
| **Obiectivul nr. 10: Dezvoltarea unui sistem corespunzător de investigare financiară prin modernizarea procedurilor și metodelor de investigare și alinierea acestora la bunele practici** | | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională;   **Riscuri interne:**   * propuneri de modificare conceptuală necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată; * managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor; * abilități insuficiente în exercitarea noilor funcții;   lipsa instruirilor pe tematici relevante activității. | | | | | | |
| 10.1. Aprofundarea proceselor de inspectare financiară pentru asigurarea utilizării economice, eficace și eficiente a banilor publici | 10.1.1. Asigurarea acoperirii cu inspectare financiară a entităților cu domenii de gestionare a finanțelor publice și patrimoniului public | Pe parcursul anului/  Trimestrul III\* | 10% din numărul total de entități din aria de inspectare care gestionează mijloace financiare publice acoperite cu inspectări | **IF** | HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 11; 11.1.  PAC 455, 456 | **Realizat în termen**  Au fost efectuate **780** inspectări financiare, ceea ce constituie 27,8 la sută din numărul total de entităţi din aria de inspectare (2810) care gestionează mijloace financiare publice. |
| 10.1.2. Efectuarea inspectărilor financiare la companiile aflate în proprietatea statului | Pe parcursul anului/  Trimestrul III\* | Număr de inspectări financiare efectuate la companiile aflate în proprietatea statului, în baza evaluării gradului sporit de risc | **IF** | HG nr. 890 din 20.07.2016 IV (G) 2; 2.2.  PAC 509  HG nr. 554 din 18.06.2018, 5.4. | **Realizat în termen**  Au fost efectuate **154 inspectări financiare** la companiile aflate în proprietatea statului, în baza evaluării gradului sporit de risc. |
| 10.2. Îmbunătăţirea comunicării externe pentru a asigura tragerea la răspundere a persoanelor responsabile | 10.2.1. Conlucrarea cu organele de drept, în scopul asigurării finalității rezultatelor inspectărilor efectuate, reparării integrale a prejudiciului cauzat și tragerii la răspundere a persoanelor vinovate | Pe parcursul anului | Materiale expediate organelor de drept spre examinare;  Ponderea prejudiciului recuperat | **IF** | HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr. 1026 din 02.11.2010 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost expediate organelor de drept spre examinare şi întreprinderea acţiunilor privind repararea prejudiciului şi tragerea la răspundere a persoanelor vinovate **153 materiale**, suma constituind **545,7 milioane lei**.  **Ponderea prejudiciului recuperat** în cadrul inspectărilor, efectuate pe parcursul anului, constituie **7,7%**. |
| 10.2.2. Informarea ministerelor de resort/ fondatorilor despre încălcările majore, tipice constatate la entitățile din domeniu | Pe parcursul anului | Informații prezentate la 90% din numărul de entități din domeniu | **IF** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat parțial**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost prezentate **503 informaţii** privind lichidarea încălcărilor depistate, ceea ce constituie **66,6 la sută** din numărul de prescripţii expediate (din numărul total de 755 de prescripții). |
| 10.3. Intensificarea controlului asupra gestionării resurselor financiare, inclusiv externe | 10.3.1. Asigurarea întreprinderii acţiunilor de către persoanele responsabile în rezultatul inspectărilor financiare efectuate | Pe parcursul anului/  Trimestrul III\* | Număr de inspectări efectuate trimestrial privind valorificarea fondurilor externe;  Număr de prescripţii, sesizări expediate trimestrial în adresa entităţilor supuse inspectării, autorităţilor interesate | **IF** | HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 4, 4.1.  PAC 444, 446 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare curent au fost efectuate inspectări asupra gestionării resurselor financiare externe, după cum urmează:  - efectuate **18 inspectări** privind utilizarea conform destinaţiei a împrumutului recreditat de stat în cadrul proiectului „Filiera vinului”, acordat de către Banca europeană de investiţii (BEI), la:  S.A.„Migdal-P” (119,6 mii EURO), Î.M. „Naturvins” S.R.L. (300 mii EURO), Î.M. „Grape Valey”, S.C.„Vinăria Ţiganca” S.R.L.,S.R.L „Magnolia 94” S.R.L. „Mileştii mici”, Vinăria „Bostovan”, Î.M. „Kazayak-Vin” S.R.L., F.P.C. „Vindicum” S.R.L., S.R.L. „Voitis Diastillery”, S.R.L. „Basarabia-Lwin Inwest”, S.R.L. Vinia Denovi”, S.R.L. „ Făuritor”, Î.M. „Vinăria Purcari” S.R.L., S.R.L. „Vintage Avenue”, S.R.L. „Univers-Vin”, S.A. „Fabrica de vinuri Slobozia Mare”, S.A. „Vinăria dein vale”.  La S.A. „Apă-canal Chişinău” a fost efectuată inspectarea privind derularea Programului de Dezvoltare a Sistemului de Alimentare cu Apă din mun. Chişinău, aprobat în sumă de 61,8 milioane euro, finanţat de BERD şi BEI (debursare-7,0 milioane EURO). A fost efectuată verificarea operaţiilor şi tranzacţiilor aferente lucrărilor de construcţie şi reconstrucţie a punctelor de inspecţie la frontierele Criva, Tudora, Leuşeni şi Giurgiuleşti, precum şi a laboratorului regional pentru zona nord Bălţi, finanţate din sursele Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova” (ANSA, Unitatea consolidată pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii finanţate de Banca Mondială).  Pe parcursul anului 2018, în total au fost efectuate **1195 inspectări financiare**.  Totodată, au fost expediate **2274 prescripţii**, **sesizări** în baza rezultatelor inspectărilor efectuate, dintre care **755** - entităților supuse inspectării, **721** - organelor ierarhic superioare, autorităților publice centrale, **346** - oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, **346** -președinților raioanelor, **106** – altor entităţi. |
|  | 10.3.2. Consolidarea răspunderii manageriale și urmărirea executării prescripțiilor prin efectuarea inspectărilor financiare tematice la acest subiect | Pe parcursul anului/  Trimestrul III\* | Număr de informaţii prezentate trimestrial de către entităţile supuse inspectării privind lichidarea încălcărilor constatate;  Numărul materialelor de inspectări efectuate trimestrial privind execuţia prescripţiilor | **IF** | HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 4.2.  PAC 447 | **Realizat în termen**  Au fost prezentate **503 informaţii** privind lichidarea încălcărilor depistate.  Au fost întocmite **101 materiale** în rezultatul inspectărilor efectuate privind execuţia prescripţiilor. |
| 10.4. Aprofundarea cunoştinţelor specifice activităţii de inspectare | 10.4.1. Elaborarea programului de instruire internă şi externă | 30 martie | Program elaborat  și aprobat | **IF** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Au fost elaborate și aprobate:   * **Planul - grafic de perfecționare** (instruire internă şi externă) a funcţionarilor publici pentru semestrul I al anului 2018 (aprobat la data de 9.02.2018); * **Planul - grafic de perfecționare** (instruire internă şi externă) a funcţionarilor publici pentru semestrul II al anului 2018 (aprobat la data de 19.09.2018). |
| 10.4.2. Instruirea angajaților Inspecţiei Financiare privind controlul adecvat al veniturilor şi al cheltuielilor publice | Pe parcursul anului | Număr de instruiri organizate;  Număr de persoane instruite | **IF** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate **14 cursuri de instruire**, dintre acestea:   * **3 instruiri interne**, cu următoarele tematici: * „*Aplicarea Legii nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale*” (formatori din cadrul ANI), la care au participat **34 persoane**; * *,,Integritate profesională şi instituţională” (formatori din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie), la care au participat* ***37 persoane****;* * „*Achiziţiile publice*” (formatori din cadrul AAP), la care au participat **36 persoane**. * **11 instruiri externe**, dintre care: * **8 instruiri** la Academia de Administrare Publică (au participat **8 persoane**): * „*Dezvoltarea leadership-ului în administraţia publică*”; * „Integrarea profesională în funcția publică”; * „Dezvoltare a abilităților de exercitare a atribuțiilor de serviciu”; * „*Elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte normative*”; * „*Elaborarea şi evaluarea politicilor publice*”; * „*Managementul proprietăţii publice*”; * „*Achiziţii publice*”; * „*Controlul financiar public intern*”. * **1 instruire** la Agenția Achiziții Publice (a participat **1 persoană**): * „*Achiziții publice transparente și eficiente*”. * **2 instruiri** la CTIF(au participat **9 persoane**): * „*Sistemul informațional integrat de evidență contabilă în achiziții publice bazate pe platforma 1C*” (SIECAP).   Suplimentar, au fost organizate **2 instruiri în afara țării**, dintre care:   * **1 instruire în Olanda**, cu tema „*Public Finance Management*”, la care a participat **1 persoană**; * **1 instruire la Kiev**, cu tema „*New Methodologies for Risk-Based Monitoring and Audit of Electronic Public Procurement workshop*”, la care a participat **1 persoană**. |
| 10.5. Modernizarea procedurilor, practicilor şi metodelor de inspectare financiară | 10.5.1. Actualizarea normelor metodologice privind efectuarea inspectării financiare | Pe parcursul anului | Normele metodologice actualizate și aprobate | **IF** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **În curs de realizare**  Normele metodologice privind efectuarea inspectării financiare au fost actualizate. |
| 10.6. Clarificarea rolului și atribuțiilor Inspecției Financiare conform recomandărilor partenerilor de dezvoltare și bunelor practici | 10.6.1. Revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecţiei financiare din subordinea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1026 din 02.11.2010 | 30 martie | Proiect elaborat și prezentat Guvernului/  Reglementare de organizare și funcționare revizuită și aprobată\*\* | **DPCFPI**  **în comun cu IF** | HG nr. 1472 din 30.12.2016 IV, 49, I5  PAC acț. 445 (15A)  HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr. 124 din 02.02.2018, 31 | **Stopat**  Proiectul Regulamentului a fost elaborat și transmis Centrului de Implementare a Reformelor, la data de 23.04.2018. |
| 10.7. Crearea capacităților pentru efectuarea auditelor sectoriale de interes național | - | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV 2019\* | 100% personal instruit | **IF** | HG nr. 1472 din 30.12.2016 IV, 49, I6  HG nr. 124 din 02.02.2018 | **Nerealizat** |
| **Obiectiv nr. 11: Consolidarea și asigurarea realizării procesului de monitorizare a rezultatelor activității economico-financiare a întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat** | | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * neprezentarea situațiilor financiare, rapoartelor statistice de către întreprinderile de stat şi societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; * modificarea pe parcursul anului a termenului de prezentare a situațiilor financiare, rapoartelor statistice sau conținutul acestora (indicatorii valorici); * neprezentarea sau prezentarea informațiilor necalitative/ cu întîrziere de către factorii implicați.   **Riscuri interne:**   * incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra/procesa informația;   managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor. | | | | | | |
| 11.1. Asigurarea efectuării monitoringului şi analizei rezultatelor financiare ale întreprinderilor de stat şi a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. | 11.1.1. Analiza situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat şi a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat | 15 iunie  27 septembrie | 2 note analitice elaborate și prezentate autorităților vizate | **SARAS** | Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007  Legea nr. 181 din 25.07.2014  HG nr. 56 din 17.01.2018 | **Realizat cu depășirea termenului**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și prezentate Guvernului (scr. nr. 16-03/256/675 din 13.07.2018 și nr. 16-03/346/920 din 03.10.2018), Ministerului Economiei și Infrastructurii (scr. nr. 16-04/259 din 13.07.2018 și nr. 16-04/348 din 03.10.2018) și Agenției Proprietății Publice (scr. nr. 16-04/258 din 13.07.2018 și nr. 16-04/347 din 03.10.2018) 2 note analitice, după cum urmează:  - *Nota analitică* privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare în anul 2017 a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;  - *Nota analitică* privind rezultatele monitoringului financiar al activităţii economico-financiare în semestrul I al anului 2018, inclusiv trimestrul II, 2018 a întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.  *Suplimentar*, prin scr. nr.16-03/255/677 din 13.07.2018, a fost prezentată Prim-ministrului Republicii Moldova, Sinteza rezultatelor monitoringului financiar al activității economico-financiare în anul 2017 a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.  De asemenea, a fost întocmită *Informația operativă* privind rezultatele monitoringului financiar al activităţii economico-financiare în 9 luni ale anului 2018 a întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care a fost remisă Guvernului, Ministerului Economiei și Infrastructurii și Agenției Proprietății Publice, prin scr. nr. 16-03/430/1336, nr. 16-04/429 și nr. 16-04/428 din 28.12.2018. |
| 11.1.2. Monitorizarea procesului de virare în bugetul de stat a defalcărilor şi dividendelor din profitul net al întreprinderilor de stat şi a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, obținut în anul 2017 | 01 august | 1 notă  informativă prezentată conducerii | **SARAS**  **SFS** | HG nr. 110 din 23.02.2011 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și prezentate conducerii 2 note informative, după cum urmează:  - Nota informativă operativă privind veniturile încasate la bugetul de stat **la situația din 30.06.2018** sub formă de defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat și dividende aferente cotei de participare a statului în societățile pe acțiuni;  -Nota informativă privind veniturile încasate la bugetul de stat **la situația din 31.07.2018** sub formă de defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat și dividende aferente cotei de participare a statului în societățile pe acțiuni.  Suplimentar, a fost elaborată *Nota informativă* actualizată privind restanțele înregistrate la plata defalcărilor din profitul net al întreprinderilor de stat și dividendelor aferente cotei de participare a statului în societățile pe acțiuni la situația din 17.12.2018.  Din profitul net obținut în anul 2017, întreprinderile de stat au transferat, la situația din 31.12.2018, la bugetul de stat defalcări în cuantum total de 50,0 mil.lei sau **de 3 ori mai mult** față de mărimea prevăzută în Legea bugetului de stat pe anul 2018, iar societățile pe acțiuni au transferat dividende în mărime de 152,6 mil.lei sau **de 2,8 ori mai mult** comparativ cu mărimea prognozată. |
| 11.1.3. Elaborarea informației aferente activității întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, reflectată în sistemul de evidenţă al SFS, pe autorităţi publice centrale, privind:  - restanţele la impozite, taxe şi alte plăţi faţă de bugetul public naţional;  - achitările pe toate tipurile de impozite şi taxe;  - informaţia despre înlesnirile şi facilităţile fiscale acordate întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;  - informaţia referitoare la modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale (pe sume) şi achitarea obligaţiei fiscale conform contractelor încheiate, în conformitate cu art. 180 al Codului Fiscal. | Trimestrial, în termen de 50 zile de la finele trimestrului de gestiune | 4 informaţii întocmite şi prezentate SARAS | **SFS** | HG nr. 56 din 17.01.2018 | **Realizat în termen**  Informația privind obligațiunile fiscale (calculate, achitate, restanțe admise) ale întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital majoritar de stat a fost prezentată:  - pentru anul 2017, la data de 19.02.2018;  - pentru trimestrul I al anului 2018, la data de 21.05.2018;  - pentru trimestrul II al anului 2018, la data de 20.08.2018;  - pentru trimestrul III al anului 2018, la data de 16.11.2018. |
| 11.1.4. Elaborarea informației aferente întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public, referitoare la:  - debursările și deservirea datoriei sectorului public;  - datoriile pe împrumuturile recreditate din surse interne și externe, precum și împrumuturile acordate sub garanția statului prin intermediul Ministerului Finanțelor. | Trimestrial, în termen de 40 zile de la finele trimestrului de gestiune | 4 informaţii întocmite şi prezentate SARAS | **DDP** | HG nr. 1136 din 18.10.2007  HG nr. 56 din 17.01.2018 | **Realizat cu depășirea termenului** *(pentru informațiile din 30.09.2018)*  Informația referitoare la datoriile întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public la situația din 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018 și, respectiv, 30.09.2018, a fost prezentată la data de 30.01.2018, 08.05.2018, 01.08.2018 și 29.11.2018. |
| 11.2. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 387 din 25.04.2014pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziționarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/municipale şi societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public | - | 29 iunie | Proiect definitivat și prezentat Guvernului | **SRSF** | Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 33 | **Realizat cu depășirea termenului**  Proiectul a fost elaborat, prezentat Guvernului spre examinare și aprobare, prin scr. nr.18-03/93/674 din 11.07.2018 și aprobat prin **Hotărîrea Guvernului nr. 775/2018** „Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 387/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziționarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public” (*M.O. al RM nr. 285-294 art. 818 din 03.08.2018*).  . |
| 11.3. Fortificarea capacităților de analiză a riscurilor bugetar-fiscale, precum și de monitoring financiar al autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune și al întreprinderilor de stat / municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public | ~~-~~ | Pe parcursul anului | Cel puțin 1 seminar de instruire frecventat  Notă privind riscurile fiscale asociate întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni cu capital majoritar de stat revizuită și perfecționată | **SARAS** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare:  - în perioada 26 februarie–01.03.2018, a fost desfășurat **seminarul de instruire** dedicat analizei financiare a activității entităților economice cu capital de stat, menit să consolideze capacitățile de identificare și evaluare a riscurilor fiscale asociate entităţilor cu capital de stat.  Seminarul a fost organizat cu suportul proiectului de asistență tehnică în domeniul managementului finanțelor publice. La seminar au participat inclusiv reprezentații Agenției Proprietății Publice;  - în perioada trimestrului II-III, 2018, au fost petrecute **instruiri** la locul de muncă dedicate colaboratorilor SARAS cu experții proiectului de asistență tehnică în domeniul managementului finanțelor publice, în cadrul cărora a fost analizată detaliat situația financiară a unor întreprinderi de stat și societăți pe acțiuni cu capital majoritar de stat selectate, în vederea identificării dificultăților financiare cu care se confruntă acestea și eventual a riscurilor fiscale pentru buget;  - au fost elaborate 3 modele de estimare a riscului de insolvabilitate la întreprinderile de stat și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, bazate pe modele scoring.  - a fost elaborată **Nota privind riscurile fiscale asociate întreprinderilor de stat şi societăților comerciale cu capital majoritar de stat**, care a fost consultată și definitivată cu experții proiectului de asistență tehnică în domeniul managementului finanțelor publice și expertul Fondului Monetar Internațional și integrată în Nota privind riscurile bugetar-fiscale, înglobată în documentația bugetară la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2019. |
| 11.4. Perfecționarea mecanismului de monitoring financiar al întreprinderilor de stat/ municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public | 11.4.1. Racordarea Instrucțiunii cu privire la efectuarea monitoringului financiar al activității economico-financiare a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 164 din 13.12.2014 la Hotărîrea Guvernului nr. 56 din 17.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind monitoringul financiar al autorităților publice la autogestiune, al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public | 28 decembrie | Instrucțiune actualizată și aprobată | **SARAS** | HG nr. 573 din 06.08.2013  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 652 | **Realizat în termen**  Instrucțiunea cu privire la întocmirea Notelor analitice privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat a fost elaborată și aprobată prin **Ordinul ministrului finanțelor nr.217/2018**. |
| **Obiectivul nr. 12: Promovarea documentelor de politici aferente sectorului financiar bancar/nebancar** | | | | | |  |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * tergiversarea aprobării proiectelor de acte legislative/ normative.   **Riscuri interne:**  managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziuniii. | | | | | | |
| 12.1. Avizarea, coordonarea și promovarea proiectelor actelor legislative, care reglementează activitatea instituțiilor financiare bancare/ nebancare | - | Pe parcursul anului | 100% proiecte de acte legislative examinate și avizate/ coordonate/ promovate | **SRSF** | - | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost **examinate**/**avizate/promovate 100% de proiecte de acte legislative**,inclusiv:   * avizate - **19 solicitări** din partea Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar și Ministerului Economiei și Infrastructurii (**12 proiecte** aferente sectorului **bancar** și **7 proiecte** sectorului **nebancar**)); * promovate - **4 proiecte de acte legislative:**   a) **3 proiecte aferente sectorului bancar** (Legea nr. 227/2018 pentru modificarea unor acte legislative, Legea nr. 209/2018 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară, Legea nr. 208/2018 pentru modificarea unor acte legislative);  b) **1 proiect aferent sectorului nebancar** (proiectul legii privind organismele de plasament colectiv alternative, examinat în lectura I în Parlament la data de 22.11.2018). |
| 12.2. Avizarea proiectelor actelor normative, care reglementează activitatea instituțiilor financiare bancare/ nebancare | - | Pe parcursul anului | 100% proiecte de acte normative examinate și avizate | **SRSF** |  | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost examinate și **avizate 100% de proiecte de acte normative** parvenite spre avizare (au parvenit **36** proiecte de acte normativedin partea Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare și Ministerului Economiei și Infrastructurii (**17 proiecte** aferente sectorului **nebancar** și **19 proiecte** sectorului **bancar**)).  Adițional:  - a fost promovat un proiect de act normativ în domeniul nebancar - proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acțiuni aferent executării art. 46 alin. (8) din Legea nr. 234 din 3.10.2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, **aprobat** prin **Hotărîrea Guvernului nr. 222/2018**. |
| **Obiectivul nr. 13: Elaborarea și oferirea asistenței în implementarea cadrului normativ performant în domeniul contabilității și auditului în sectorul corporativ, care va contribui la dezvoltarea și perfecționarea contabilității, raportării financiare și auditului** | | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați; * nerespectarea prevederilor legislației de către potențialii participanți la cursurile de certificare.   **Riscuri interne:**   * solicitări ad-hoc; * managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;   apariția unor situații imprevizibile, care pot genera neorganizarea examenelor de certificare și/sau neînregistrarea stagiarilor. | | | | | | |
| 13.1. Elaborarea actelor normative în domeniul contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ | 13.1.1. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului | 30 martie | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DRCASC** | Legea nr. 61-XVI din 16.03.2007 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost elaborat și prezentat Guvernului spre aprobare, prin scr. nr**.** 13-02/173 din 26.03.2018, iar ulterior **aprobat** prin **Hotărîrea Guvernului nr. 294/2018** „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului” (*M.O. al RM nr. 113-120 art. 333 din 06.04.2018*). |
| 13.1.2. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 ”Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997” (în vederea îmbunătățirii mecanismelor de reglementare a procesului de utilizare a documentelor primare cu regim special de către mediul de afaceri și reducerii barierelor administrative pentru dezvoltarea acestuia) | 29 iunie | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DRCASC** | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 25 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost elaborat și prezentat Guvernului spre aprobare, prin scr. nr**.** 13-02/265/482 din 22.05.2018, iar ulterior **aprobat** prin **Hotărîrea Guvernului nr. 543/2018** „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17.03.1998” (*M.O. al RM nr. 195-209 art. 592 din 15.06.2018*). |
| 13.1.3. Elaborarea proiectului de hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 875 din 22.12.2015 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăților de audit și termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50 % din capitalul social” | 28 decembrie | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DRCASC** | Legea nr. 61-XVI din 16.03.2007  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 46 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost elaborat și prezentat Guvernului spre aprobare, prin scr. nr. 13-04/545/1096 din 14.11.2018, iar ulterior **aprobat** prin **Hotărîrea Guvernului nr. 1170/2018** (*M.O. al RM nr. 441-447 art. 1233 din 30.11.2018*). |
| 13.1.4. Elaborarea proiectului de ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 118 din 06.08.2013 “privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate”. | Trimestrul IV | Proiect elaborat şi aprobat | **DRCASC** | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 53 | **În curs de realizare**  Pentru implementarea prevederilor Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (în vigoare din 01.01.2019) au fost elaborate și aprobate, prin **Ordinul ministrului finanțelor nr. 194/2018** modificările la Standardul Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 06.08.2013.  În vederea facilitării tranziției la noile reglementări contabile și implementarea graduală a acestora, termenul de executare s-a prelungit pînă la 31.12.2019. |
| 13.1.5. Elaborarea Standardului Naţional de Contabilitate „Prezentarea situaţiilor financiare consolidate” | Trimestrul IV | Proiect elaborat şi aprobat | **DRCASC** | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 52 | **În curs de realizare**  Proiectul **a fost elaborat**, însă urmează a fi prezentat spre aprobare după aprobarea modificărilor și completărilor la Standardele Naţionale de Contabilitate. |
| 13.1.6. Elaborarea proiectului de ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 119 din 06.08.2013 privind aprobarea Planului General de Conturi Contabile | 28 septembrie | Proiect elaborat şi aprobat | **DRCASC** | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 59 | **În curs de realizare**  Proiectul **a fost elaborat**. Se va prezenta spre avizare și consultare publică după aprobarea modificărilor și completărilor la Standardele Naţionale de Contabilitate. |
| 13.1.7. Elaborarea Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în sistemul parteneriatului public - privat. | 29 iunie | Proiect elaborat şi aprobat | **DRCASC** | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 55 | **Realizat cu depășirea termenului**  Proiectul a fost elaborat și aprobat prin **Ordinul ministrului finanțelor nr. 192/2018** (*M.O. al RM nr. 430-439 art.1686 din 23.11.2018*). |
| 13.1.8. Elaborarea Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele care practică activitate profesională | 28 septembrie | Proiect elaborat şi aprobat | **DRCASC** | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 60 | **Realizat cu depășirea termenului**  Proiectul a fost elaborat și aprobat prin **Ordinul ministrului finanțelor nr. 216/2018** *(M.O. al RM nr. 6-12 art. 60 din 11.01.2019).* |
| 13.1.9. Elaborarea proiectului de ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 188 din 30.12.2014 cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale”, în vederea includerii și a reprezentanților în lista subiecților reglementați | 28 decembrie | Proiect elaborat şi aprobat | **DRCASC** | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 63 | **În curs de realizare**  A fost inițiată elaborarea proiectului (anunțul privind inițierea a fost publicat pe pagina web a ministerului la adresa http://mf.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-privind-ini%C8%9Bierea-elabor%C4%83rii-proiectului-11).  Proiectul se va elabora după aprobarea modificărilor și completărilor la Standardele Naţionale de Contabilitate. |
| 13.1.10. Elaborarea proiectului de Ordin privind modificarea ordinului nr. 88/106 din 06 octombrie 2008 | 28 decembrie | Proiect elaborat şi aprobat | **DRCASC** | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 62 | **Realizat în termen**  Proiectul **a fost elaborat** și aprobat prin **Ordinul ministrului finanțelor nr. 189/2018** *(M.O. al RM nr. 424-429 art. 1658 din 16.11.2018).* |
| 13.1.11 Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului | 30 septembrie | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DRCASC** | Legea nr. 271 din 15.12.2017  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 37 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost elaborat și prezentat Guvernului spre aprobare, prin scr. nr. 13-04/382/766 din 06.08.2018, iar ulterior aprobat prin **Hotărîrea Guvernului nr. 807/2018** „Pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului” (*M.O. al RM nr. 321-332 art. 858 din 24.08.2018).* |
| 13.1.12 Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului | 30 noiembrie | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DRCASC** | Legea nr. 271 din 15.12.2017 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost elaborat și prezentat Guvernului spre aprobare, prin scrisoarea nr. 13-04/561/1153 din 22.11.2018, iar ulterior **aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1239/2018** (*M.O. al RM nr.499-503 art.1319 din 21.12.2018*). |
| 13.1.13 Elaborarea proiectului ordinului ministrului finanțelor privind acceptarea și publicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară | 30 iunie | Proiect elaborat şi aprobat | **DRCASC** | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 56 | **Realizat în termen**  Proiectul **a fost elaborat** și aprobat prin **Ordinul ministrului finanțelor nr. 78/2018** (*M.O. al RM nr. 142-148 art. 589 din 04.05.2018)*. |
| 13.1.14 Elaborarea proiectului ordinului ministrului finanțelor privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 63 din 10.08.2009, cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind aplicarea de către societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului | 30 septembrie | Proiect elaborat şi aprobat | **DRCASC** | Legea nr. 61-XVI din 16.03.2007  Legea nr. 308 din 22.12.2017  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 61 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost elaborat și aprobat prin **Ordinul ministrului finanțelor nr.138/2018** (*M.O. al RM nr. 336-346 art. 1317 din 07.09.2018*). |
| 13.1.15 Elaborarea proiectului ordinului ministrului finanțelor privind organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea reprezentanților mediului academic specializat în audit și mediului de afaceri în calitate de membri ai Comitetului de supraveghere a auditului | 15 octombrie | Proiect elaborat şi aprobat | **DRCASC** | Legea nr. 271 din 15.12.2017  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 653 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost elaborat și aprobat prin **Ordinul ministrului finanțelor nr. 147/2018**. |
| 13.1.16 Elaborarea proiectului ordinului ministrului finanțelor privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director executiv al Consiliului de supraveghere publică a auditului | Trimestrul III | Proiect elaborat şi aprobat | **DRCASC** | Legea nr. 271 din 15.12.2017  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 611 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost elaborat și aprobat prin **Ordinul ministrului finanțelor nr. 121/2018**. |
| 13.2. Actualizarea Registrului de stat al auditorilor și a Registrului de stat al societăților de audit și al auditorilor întreprinzători individuali | - | Pe parcursul anului | Registre actualizate pe paginile web:  [www.mf.gov.md](http://www.mf.gov.md), [www.date.gov.md](http://www.date.gov.md) | **DRCASC** | Legea nr. 61-XVI din 16.03.2007 | **Realizat în termen**  Registrele au fost actualizate lunar (la data de 1 a fiecărei luni). |
| 13.3. Asigurarea procesului de certificare a auditorilor, evidența stagiarilor în activitatea de audit | 13.3.1. Organizarea examenelor pe discipline pentru conferirea calității de auditor pentru auditul general | Ultima decadă a lunilor martie, aprilie, mai, septembrie octombrie, noiembrie | Numărul probelor elaborate în termen;  Numărul examenelor pe discipline organizate conform numărului de pretendenți, fără abateri | **DRCASC** | Legea nr. 61-XVI din 16.03.2007  HG nr. 1450 din 24.12.2007 | **Realizat în termen**  pe parcursul perioadei de raportare examenele au avut loc după cum urmează:   * la 30.03.2018 (examen la **5 discipline**, la care au participat **9 pretendenți)**; * la 24.04.2018 (examen la **2 discipline**, la care au participat **2 pretendenți)**; * la 30.05.2018 (examen la **4 discipline**, la care au participat **12 pretendenți)**; * 27.09.2018 (examen la **4 discipline**, la care au participat **5 pretendenți**); * 25.10.2018 (examen la **5 discipline**, la care au participat **9 pretendenți**); * 29.11.2018 (examen la **6 discipline**, la care au participat **14 pretendenți**). |
| 13.3.2. Înregistrarea stagiarilor în Registrul stagiarilor în activitatea de audit, ținerea și actualizarea acestuia în modul stabilit, evidența activității de stagiu | Pe parcursul anului | Număr de stagiari înregistrați în termen;  Număr caietelor de practică examinate în termen | **DRCASC** | Legea nr. 61-XVI din 16.03.2007  Ordinul ministrului finanțelor nr. 150 din 22.11.2010 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare s-au **înregistrat 27 stagiari** în activitatea de audit și au fost **prezentate 28 caiete de stagiari**, care au fost examinate în termen. |
| **Obiectivul nr. 14: Promovarea politicii salariale în sectorul bugetar unitare și bazate pe performanță** | | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați; * neacceptarea de către factorii implicați a noului sistem de salarizare; * posibile deficiențe de comunicare şi colaborare interinstituțională.   **Riscuri interne:**   * abilități insuficiente în exercitarea noilor funcții; * depășirea termenului de prezentare a proiectelor spre avizare/aprobare; * managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;   imposibilitatea efectuării analizei și determinării impactului proiectului de act legislativ/normative. | | | | | | |
| 14.1. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului în domeniul salarizării | - | 30 martie | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **DPSMASB** | Legea nr. 355-XVI din 23.12.2005  Legea nr. 48 din 22.03.2012  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 16 | **Realizat cu depășirea termenului**  Proiectul a fost elaborat, prezentat Guvernului spre aprobare, prin scr. nr. 08-18-297/450 din 11.05.2018, și **aprobat** prin **Hotărîrea Guvernului nr. 537/2018** „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (*M.O. al RM nr. 183-194 art. 589 din 08.06.2018*). |
| 14.2. Reformarea sistemului de salarizare în sectorul bugetar | 14.2.1. Evaluarea posturilor din sectorul bugetar | 30 martie | Posturi evaluate Raportul Comisiei privind evaluarea posturilor elaborat | **DPSMASB** | Legea nr. 112 din 02.07.2014  Dispoziția Prim-ministrului nr.80-d din 28.07.17 | **Realizat cu depășirea termenului**  A fost creat Grupul de lucru de evaluare a posturilor și constituită Echipa de evaluatori, componența acestor structuri instituționale au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.14 din 19.01.2018 „Privind unele măsuri organizatorice pentru asigurarea elaborării proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”. Concomitent, a fost elaborat registrul posturilor din sectorul bugetar și, prin Ordinul ministrului finanțelor nr.15/2018, a fost aprobată Metodologia de evaluare a posturilor.  Pe parcursul lunii aprilie au fost evaluate cele 300 de posturi intervievate, conform procedurilor și criteriilor de evaluare.  În perioada aprilie-mai a fost efectuată analiza simplificată a 1336 de posturi din sectorul bugetar, care a urmărit stabilirea poziției în ierarhie a fiecărui post vizat relativ la cele deja evaluate, precum și încadrarea acestora în grade și clase de ierarhizare.  În urma finalizării evaluării integrale a posturilor, a fost elaborat Raportul Final cu privire la evaluarea integrală a posturilor. |
| 14.2.2. Elaborarea proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar | 29 iunie/  Semestrul II 2018\* | Proiect elaborat și prezentat Guvernului/  Lege intrată în vigoare\*\* | **DPSMASB** | HG nr. 1472 din 30.12.2016 IV 22, (L2)  Legea nr. 112 din 02.07.2014  Dispoziția Prim-ministrului nr.80-d din 28.07.17  PAC 369  Program Guven-Parlament24  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 3 | **Realizat cu depășirea termenului**  Proiectul de lege a fost elaborat și prezentat Guvernului spre aprobare prin scr. nr. 08-18-568/1075 din 08.11.2018, iar ulterior a fost **aprobat** prin **Hotărîrea Guvernului nr. 1097/2018** și **adoptat prin Legea nr. 270/2018** privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (*M.O. al R.M. nr. 441-447 art. 715 din 30.11.2018*). |
| 14.3. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (HG nr. 381/2006, nr. 650/2006, nr. 180/2013, nr. 195/2013) | - | Trimestrul III | Proiect elaborat și prezentat  Guvernului | **DPSMASB** | Legea nr. 166 din 26.07.2018  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 373 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost elaborat și prezentat Guvernului spre aprobare, prin scr. nr. 08-18-469/809 din 21.08.2018, iar ulterior aprobat prin **Hotărîrea Guvernului nr. 878/2018** „Cu privire la aprobarea unor modificări ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (*M.O. al RM nr. 347-357 art. 930 din 14.09.2018).* |
| 14.4. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la punerea în aplicare a Legii nr. 185/2018 pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar | - | Trimestrul III | Proiect elaborat și prezentat  Guvernului | **DPSMASB** | Legea nr. 185 din 26.07.2018  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 374 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost elaborat și prezentat Guvernului spre examinare și aprobare prin scr. nr. 08-18-470/813 din 21.08.2018, iar ulterior aprobat prin **Hotărîrea Guvernului nr. 879/2018** „Privind punerea în aplicare a Legii nr.185/2018 pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” (*M.O. al RM nr. 347-357 art. 931 din 14.09.2018*). |
| 14.5. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (HG nr. 988/1998, nr. 381/2006, nr. 650/2006, nr. 1108/2006, nr. 47/2007, nr. 331/2012) | - | Trimestrul IV | Proiect elaborat și prezentat  Guvernului | **DPSMASB** | Legea nr.71 din 26.04.2018  Legea nr.36 din 16.03.2018  Legea nr. 190 din 27.07.2018  HG nr. 96 din 24.01.2018  HG nr. 201 din 28.02.2018  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 375 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost elaborat și prezentat Guvernului spre aprobare, prin scr. nr. 08-18-521/889 din 27.09.2018, și **aprobat** prin **Hotărîrea Guvernului nr. 974/2018** (*M.O. al RM nr. 400-409 art. 1078 din 26.10.2018*). |
| **Obiectivul nr. 15: Asigurarea  unui proces eficient și durabil de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova în corelare cu calendarul bugetar** | | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați; * posibile deficiențe de comunicare şi colaborare interinstituțională.   **Riscuri interne:**   * managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;   abilități insuficiente în exercitarea noilor funcții. | | | | | | |
| 15.1. Ajustarea cadrului normativ ce ține de coordonarea asistenței externe acordate Republicii Moldova de către organizațiile internaționale și țările donatoare prin racordarea la ciclul de planificare bugetară | 15.1.1. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare | Februarie/  Trimestrul I\* | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului/  Act normativ intrat în vigoare\*\* | **DIPAAFE**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr. 1472 din 30.12.2016  VI 414 (SL2),  416, (SL1)  PAC 1141  HG nr. 696 din 30.08.2017  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 23 | **Realizat cu depășirea termenului**  Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe” a fost transmis Guvernului spre aprobare, prin scrisoarea nr. 11/2-03/210/363 din 12.04.2018, fiind **aprobat** prin **Hotărîrea Guvernului nr. 377/2018** (*M.O. al RM nr. 133-141 art. 419 din 27.04.2018*). |
| 15.1.2. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8.04.2010 ”Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” | 28 decembrie | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DIPAAFE**  **în comun cu Direcția politici fiscale și vamale** | HG nr. 696 din 30.08.2017  PAC 1141  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 51 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și aprobate:  - **Hotărîrea Guvernului nr. 200/2018** „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8.04.2010” (*M.O. al RM nr. 68-76 art. 231 din 02.03.2018*);  - **Hotărîrea Guvernului nr. 498/2018** „Cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010” (*M.O. al RM nr. 176-180 art. 549 din 01.06.2018*);  - **Hotărîrea Guvernului nr. 850/2018** „Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” (*M.O. al RM nr. 333-335 art. 898 din 24.08.2018*);  - **Hotărîrea Guvernului nr. 939/2018** „Pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” (*M.O. al RM nr. 365 art. 960 din 26.09.2018*);  - **Hotărîrea Guvernului nr. 1158/2018** „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” (*M.O. al RM nr. 430-439 art. 1219 din 23.11.2018*). |
| 15.1.3. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului ”Privind modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvenului” (Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 ,,Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor”, ,Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 06.11.2009 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat”) | 29 iunie | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DIPAAFE**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr. 696 din 30.08.2017  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 26 | **Realizat în termen**  A fost elaborată **și aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 351/2018** cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 (*M.O. al RM nr. 126-132 art. 393 din 20.04.201*8). |
| 15.1.4. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 377 din 25 aprilie 2018 | Trimestrul IV | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DIPAFE** | Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 379 | **Realizat în termen**  Proiectul Hotărîrii Guvernului „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituţional şi mecanismului de coordonare şi management al asistenţei externe şi abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.239/2011 cu privire la crearea Consiliului Comun de Parteneriat” a fost aprobat prin **Hotărîrea Guvernului nr. 1084/2018** (*M.O. al RM , 424-429/1162, 16.11.2018).* |
| 15.1.5. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la aprobarea Ghidului operațional privind coordonarea şi managementul asistenței externe | 28 decembrie | Proiect elaborat şi aprobat | **DIPAFE** | HG nr.377 din 25.04.2018  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 651 | **În curs de realizare**  Proiectul Ghidului a fost elaborat și urmează a fi consultat cu Cancelaria de Stat. |
| 15.2. Negocierea Planului Anual de Acțiuni dintre Guvernul Republicii Moldova și UE | - | 28 decembrie | Plan anual negociat | **DIPAAFE**  **DPBS**  **DPBSB** | HG nr. 1472 din 30.12.2016 VI, 415, I2 | **Realizat în termen**  Întru realizarea acțiunii respective, pe parcursul perioadei de raportare au fost întreprinse următoarele:  - prin scrisoarea din 06.02.2018, Delegația UE a prezentat Ministerului Finanțelor Planul indicativ Anual de Acțiuni pentru anul 2018;  - la 21.06.2018, Delegația UE a prezentat cele 6 proiecte din cadrul Programului Anual de Acțiuni pentru 2018 al Uniunii Europene pentru Republica Moldova;  - la 25.06.2018, Ministerul Finanțelor a remis spre examinare autorităților publice centrale fișele de proiect;  - la 08.08.2018, Ministerul Finanțelor a expediat Delegației UE scrisoarea de aprobare a proiectului Programului Anual de Acțiuni 2018, cu lista comentariilor parvenite în procesul de avizare.  *De menționat că, PAA 2018 cade sub incidența deciziei UE de reducere a asistenței bilaterale pentru Republica Moldova, pentru anul 2018 – asistența financiară bilaterală pentru Republica Moldova fiind redusă cu 2 0250 000 euro.* |
| 15.3. Consolidarea dialogului cu donatorii externi prin prisma necesității de finanțare a priorităților sectoriale ale Guvernului | - | Pe parcursul anului/  Trimestrul IV\* | Număr de ședințe/ ateliere cu donatorii externi și/sau ministerele lider | **DIPAAFE** | PAC 1142 | **Realizat în termen**  În vederea consolidării dialogului cu donatorii externi, pe parcursul perioadei de raportare au avut loc **următoarele întrevederi**, și anume:  - la data de 08.02.2018, s-a participat la întrunirea donatorilor, unde a fost prezentată o informație generală despre noul proces de coordonare a asistenței externe;  - la data de 16.02.2018, a fost organizată o întrunire cu donatorii externi, în cadrul căreia a fost prezentat noul mecanism de coordonare a asistenței externe;  - la data de 11.04.2018, a fost organizată o întrunire focusată pe prezentarea Priorităților Sectoriale stabilite de către Guvernul Republicii Moldova și implicit a răspunsurilor la comentariile, parvenite de la comunitatea donatorilor, în procesul de avizare a noului Regulament privind coordonarea asistenței externe;  - la data de 26.04.2018, au fost prezentate prioritățile sectoriale pe termen mediu ale Guvernului în cadrul forumului moldo-slovac;  - la data de 08.06.2018, Ministerul Finanțelor a fost gazda Forumului la Subiectul asistenței externe în domeniul Sănătății, la care au participat partenerii externi de dezvoltare și, implicit, autoritățile publice de specialitate;  - la 20.06.2018, reprezentanții Ministerului Finanțelor au participat la o întrevedere cu KAWANO Takaaki, reprezentant al Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA), în cadrul căreia s-au discutat modificările la cadrul normativ aferent asistenței externe, iar reprezentanții JICA au solicitat propuneri de cooperare tehnică pentru anul 2019;  - la 21.06.2018, Ministerul Finanțelor a participat la prezentarea Programului Anual de Acțiuni pentru 2018 al Uniunii Europene (UE) în Republica Moldova (PAA 2018). În cadrul evenimentului au fost prezentate obiectivele și rezultatele scontate aferente celor 6 proiecte care vor fi finanțate de către UE în Republica Moldova;  - la 12.07.2018, reprezentanții Ministerului Finanțelor au participat la o ședință de lucru cu reprezentanții CEB, unde s-au discutat modificările survenite la cadrul normativ al asistenței externe, prioritățile politicilor sectoriale aprobate de către Guvern, precum și posibilitatea accesării asistenței externe din partea CEB;  - la 12.09.2018, Ministerul Finanțelor a fost gazda celui de-al 2-lea Forum de comunicare în domeniul sănătăţii, la care au participat partenerii externi de dezvoltare și implicit autoritățile publice de specialitate;  - la 27.11.2018, Ministerul Finanțelor a găzduit al treilea Forum de Comunicare cu partenerii de dezvoltare privind politicile în domeniul mediului și schimbărilor climatic;  - la 14.11.2018, a fost organizată o ședință de final de an cu partenerii externi de dezvoltare în cadrul căreia au fost prezentate realizările din anul 2018 în domeniul asistenței externe, precum și prioritățile pentru anul 2019.  Suplimentar, pe parcursul anului 2018, Ministerul Finanțelor a participat la o serie de ședințe bilaterale cu comunitatea donatorilor/creditorilor. |
| 15.4. Atragerea asistenţei financiare externe (inclusiv credite preferenţiale străine) pentru stimularea dezvoltării infrastructurii industriale | - | Pe parcursul anului/  2016-2020\* | - Volum al creditelor preferenţiale atrase | **DIPAAFE** | HG nr.511 din 25.04.2016, C1, 4.3 | **Realizat în termen**  Pentru anul 2018 debursări din împrumuturi în cadrul proiectului „Ameliorarea Competitivității” finanțat din sursele Băncii Mondiale au fost precizate în valoare de 155 845,8 mii lei. Pe parcursul anului 2018 au fost debursare mijloace financiare echivalente a 108 368,71 mii lei, dintre care au fost recreditate resurse în valoare echivalentă a 85 962,06 mii lei și acordate subsidii în valoare echivalentă a 5 988,91 mii lei.  Proiectul dat prevede îmbunătățirea mediului de afaceri prin susținerea Guvernului în implementarea strategiilor orientate spre crearea unui mediu de afaceri favorabil, reducerea constrîngerilor și costurilor pentru gestionarea unei afaceri, dar și încurajarea noilor activități ale întreprinderilor gata de export.  Alte propuneri pentru stimularea dezvoltării infrastructurii industriale, Ministerul Economiei și Infrastructurii, în procesul de elaborare a bugetului de stat pentru anul 2019 și CBTM 2019-2021, nu a înaintat. |
| **Obiectivul nr. 16: Facilitarea accesului persoanelor fizice la procurarea primei locuințe și subvenționarea creării locurilor de muncă pentru unele categorii de persoane** | | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * imprevizibilitatea deciziilor politice; * posibile deficiențe de comunicare şi colaborare interinstituțională; * interes scăzut din partea băncilor comerciale în participarea la Programul de stat „Prima casă”.   **Riscuri interne:**   * solicitări ad-hoc; * managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor; * abilități insuficiente în exercitarea noilor funcții. | | | | | | |
| 16.1. Asigurarea implementării prevederilor Regulamentului privind subvenționarea creării locurilor de muncă | 16.1.1. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la implementarea Regulamentului privind subvenționarea creării locurilor de muncă | 30 martie | Proiect elaborat şi aprobat | **DIPAAFE** | HG nr. 1145 din 20.12.2017  HG nr. 890 din 20.07.2016, IV A 38  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 75;  HG nr. 552 din 18.06.2018, *1.3.2.* | **Realizat cu depășirea termenului**  A fost elaborat și **aprobat Ordinul ministrului finanțelor nr. 118/2018** cu privire la implementarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă (*M.O. al RM nr. 256-265 art.1130 din 13.07.2018*).  De asemenea, se menționează că, pe parcursul anului 2018 **au fost recepționate 5 cereri** de rezervare a subvențiilor pentru crearea locurilor de muncă. |
| 16.2. Implementarea Programului de stat „Prima casă” (Program) | 16.2.1. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat „Prima Casă”” | 28 februarie | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DCCL** | Legea nr. 293 din 21.12.2017 privind unele măsuri în vederea implementării  Programului de stat „Prima casă”;  HG nr. 890 din 20.07.2016, XIV, 7 | **Realizat în termen**  Regulamentul de implementare a Programului de stat „Prima casă” a fost **aprobat** prin **Hotărîrea Guvernului 202/2018** „Cu privire la aprobarea” (*M.O. al RM nr. 68-76 art. 233 din 02.03.2018*). |
| 16.2.2. Încheierea contractelor de colaborare între Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM), băncile finanțatoare și Ministerul Finanțelor | 30 martie | Număr de contracte de colaborare încheiate | **DDP**  **DCCL** | **Realizat în termen**  La situația din 31.12.2018, în cadrul Programului de stat „Prima casă” au fost **încheiate 5 contracte** trilaterale de colaborare cu BC „Moldova-Agroindbank” S.A., BC „Moldindconbank” S.A., BC „Victoriabank S.A, BC „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A., BC „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” S.A. |
| 16.2.3. Stabilirea comisionului de garantare pentru creditele acordate în cadrul Programului | 30 martie | Comision de garantare stabilit | **DDP** | **Realizat în termen**  Comisionul de garantare pentru creditele acordate în cadrul Programului a fost stabilit prin **Ordinul ministrului finanțelor nr. 74/2018** (*M.O. al RM nr. 108-112 art. 430 din 30.03.2018*). |
| 16.2.4. Monitorizarea garanțiilor de stat interne emise în cadrul Programului | 28 decembrie | Soldul garanțiilor de stat interne emise în cadrul Programului | **DDP** | **Realizat în termen**  La situația din 31.12.2018, soldul creditelor garantate de către stat în cadrul Programului „Prima casă” a constituit **258,3 mil. lei**. |
| 16.2.5 Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor bănești familiilor cu copii, participanți în cadrul Programului de stat ”Prima casă„ | Trimestrul III | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | **DPBS**  **(SFSPS)** | Legea nr. 293 din 21.12.2017  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 372 | **Realizat în termen**  Proiectul a fost elaborat și prezentat Guvernului prin scr. nr. 07/2-03/756 din 31.07.2018, iar ulterior aprobat prin **Hotărîrea Guvernului nr. 797/2018** „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensaţiilor băneşti pentru familiile cu copii, participanţi în cadrul Programului de stat „Prima casă” (*M.O. al RM nr. 285-294 art. 826 din 03.08.2018*). |
| **Obiectivul nr. 17: Implementarea reformei de modernizare a serviciilor publice** | | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * lipsa inițiativei din partea Centrului de Guvernare Electronică și/sau Cancelariei de Stat; * tergiversarea aprobării de către Cancelaria de Stat a cadrului normativ aferent reformei de modernizare a serviciilor publice; * incapacitatea sistemului informational extern de a furniza datele prin platforma de interoperabilitate; * capacităţi limitate ale platformei MConnect de stocare a datelor.   **Riscuri interne:**   * identificarea parțială a serviciilor publice depășite de timp; * abilităţi insuficiente de efectuare a analizelor privind serviciile publice; * defecțiuni tehnice ale SIMF;   lipsa Acordurilor de colaborare cu alte autorități. | | | | | | |
| 17.1. Ajustarea fişelor de post ale funcţionarilor şi angajaţilor din cadrul autorităților administrative din subordine (SFS; SV), inclusiv prin prisma implementării standardelor minime de calitate, metodologiei privind reingineria serviciilor publice şi metodologiei privind digitizarea serviciilor publice, după aprobarea acestora | - | 28 septembrie | Fişe create şi/sau actualizate | **SFS**  **SV** | HG nr. 966 din 09.08.2016, 1.7 | **Neinițiat**  Fişele de post ale funcţionarilor responsabili din cadrul entităților prestatoare de servicii publice din subordinea Ministerului Finanțelor (Serviciului Fiscal de Stat şi a Serviciului Vamal) vor fi modificate după aprobarea standardelor minime de calitate, metodologiei privind reingineria serviciilor publice şi, respectiv, metodologiei privind digitizarea serviciilor publice. |
| 17.2. Identificarea şi eliminarea serviciilor publice depăşite de timp | - | Pe parcursul anului | Serviciile publice depăşite de timp identificate și eliminate | **SFS**  **SV** | HG nr. 966 din 09.08.2016, 3.1. (3.1.1.; 3.1.2.)  HG nr. 1351 din 15.12.2016, 24 | **Nerealizat**  Pe parcursul anului 2018 nu au fost eliminate careva servicii publice prestate de către SFS și SV. Exercițiul de analiză a serviciilor publice prestate și eliminare a celor depășite de timp a fost efectuat pe parcursul anului 2017. Totodată, selectarea serviciilor publice depășite de timp spre eliminare se va efectua ca urmare a finalizării procesului de inventariere și revizuire pe orizontală a serviciilor publice administrative, inițiat de către Agenția de Guvernare Electronică (în cadrul proiectului MGSP). |
| 17.3. Reingineria serviciilor publice identificate, conform cadrului metodologic stabilit | - | Pe parcursul anului | Planurile de modernizare a serviciilor publice selectate elaborate și aprobate;  Servicii publice selectate modernizate | **SFS**  **SV** | HG nr. 966 din 09.08.2016, 3.3.; 3.3.1.; 3.3.2.  HG nr. 4 din  14.01.2014, 5.1.1.  HG nr. 1351 din 15.12.2016, 24 | **Nerealizat**  Pe parcursul anului 2018 nu au fost supuse reingineriei careva servicii publice prestate de către SFS și SV. Listele de servicii publice prioritizate pentru reinginerie vor fi perfectate și propuse CNRAP ca urmare a finalizării procesului de inventariere și revizuire pe orizontală a serviciilor publice administrative, inițiat de către Agenția de Guvernare Electronică (în cadrul proiectului MGSP). |
| 17.4. Digitizarea serviciilor publice supuse anterior procesului de reinginerie | 17.4.1. Crearea şi/sau ajustarea sistemelor informaţionale utilizate pentru prestarea serviciilor publice supuse anterior procesului de reinginerie | Pe parcursul anului | Număr de servicii publice pregătite de digitizare/ digitizate sau în curs de digitizare;  Sistemele informaţionale utilizate pentru prestarea serviciilor publice create sau ajustate | **SFS**  **SV** | HG nr. 966 din 09.08.2016, 3.4; 3.4.1  HG nr. 4 din  14.01.2014, 5.1.1.  HG nr. 1351 din 15.12.2016, 25 | **În curs de realizare**  Reingineria serviciului public *Eliberarea certificatului de rezidență*, prestat de către Serviciul Fiscal de Stat, a fost finalizată în anul 2016.  Modulul ,,Înregistrarea și evidența cererilor de eliberare a certificatului de rezidență sau a formei de atestare a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova” din cadrul SIA ,,e-Cerere” este în proces de elaborare și urmează a fi implementat în anul 2019. |
| 17.5. Asigurarea schimbului de date cu sursele de date administrative, utilizînd platforma de interoperabilitate (MConnect) aflată în exploatare industrială | - | Pe parcursul anului | Surse de date deţinute conectate la platforma de interoperabilitate;  Ponderea datelor obţinute din surse de date administrative din totalul datelor necesare pentru prestarea serviciilor publice | **SFS**  **SV** | HG nr. 966 din 09.08.2016, 3.4.2  HG nr. 4 din  14.01.2014, 5.3.2.  HG nr. 890 din 20.07.2016, VII C 4.8.15 | **Realizat în termen**  Serviciul Fiscal de Stat asigură schimbul de date cu instituțiile publice, în baza Acordului de colaborare între Centrul de Guvernare Electronică şi Serviciul Fiscal de Stat privind utilizarea platformei de interoperabilitate (MConnect) nr.3009-52 din 15 decembrie 2015. Pe parcursul anului 2018 au fost semnate **5 acorduri adiționale de schimb de informații** prin intermediul platformei MConnect, prin care se asigură schimbul de informații cu Cancelaria de Stat (1 set de date) și Casa Națională de Asigurări Sociale (4 seturi de date).  În partea ce ține de *Serviciul Vamal,*  în prezent la platforma de interoperabilitate (MConnect) este conectat SI Asycuda WORLD, modulul SO.Entity (în faza de testare și ajustare), la care este conectată Agenția Servicii Publice şi Serviciul Fiscal de Stat. Oportunitatea asigurării schimbului de date cu sursele de date administrative prin alte SI ale Serviciului Vamal, utilizînd MConnect se va examina ulterior. |
| 17.6. Integrarea serviciilor publice prestate cu serviciile electronice guvernamentale relevante (MPass, MPay, MSign, MNotify, MDelivery, MLog) | - | Pe parcursul anului | Servicii publice electronice sectoriale integrate cu serviciile de platformă | **SFS**  **SV** | HG nr. 966 din 09.08.2016, 3.4.3  HG nr. 890 din 20.07.2016, VII C 2.11 | **Realizat parțial**  SFS asigură în permanență integrarea serviciilor publice prestate cu serviciile electronice guvernamentale.  În anul 2018 serviciile MSign și MPass au fost integrate în modulele „Înregistrarea online a contractelor de locațiune” și „Înregistrarea online a patentei de întreprinzător” din cadrul SIA ,,e-Cerere” și SIA „Crearea și circulația documentelor electronice între SFS și instituțiile financiare și prestatori de servicii”. De asemenea, prin scrisoarea nr.26-19/3/09/14577 din 19 noiembrie 2018, a fost înaintată Agenției de Guvernare Electronică propunerea privind implementarea procesului de autentificare prin MPass în cadrul sistemelor informaționale ale SFS și racordarea sistemului de autentificare a contribuabililor pe portalul serviciilor fiscale electronice.  *Serviciul Vamal* a integrat plățile vamale şi alte plăţi gestionate de către acesta cu serviciul guvernamental electronic MPay, începînd cu anul 2014. Serviciul MSign, şi anume semnătura digitală calificată, a fost integrată la semnarea declaraţiilor vamale (SI ASYCUDA WORLD), începînd cu anul 2013, iar pentru declarația tranzit T1, începînd cu anul 2017, conform Ordinului Serviciului Vamal nr.310-O din 04.08.2017cu privire la aprobareaNormelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova (lansat la nivel național din 01.10.2017)*.* Oportunitatea de integrare a serviciilor guvernamentale electronice MLog, MNotify și MDelivery se va examina ulterior. |
| 17.7. Găzduirea pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) a sistemelor informaţionale utilizate pentru prestarea serviciilor publice (pentru asigurarea disponibilităţii înalte şi securităţii acestora) | - | Pe parcursul anului | Sistemele informaţionale utilizate pentru prestarea serviciilor publice găzduite în MCloud (ponderea sistemelor informaţionale migrate în MCloud din totalul celor disponibile) | **SFS**  **SV** | HG nr. 966 din 09.08.2016, 3.4.4 | **Realizat parțial**  În partea ce ţine de *Serviciul Fiscal de Stat*, în conformitate cu activităţile prevăzute de proiectul TAMP urmează ca sistemul integrat al Serviciului Fiscal de Stat să utilizeze la capacitate maximă resursele oferite de Centrul de Guvernare Electronică, în special, în partea ce ține de platforma MCloud. Pentru a nu dubla procese și a nu consuma resurse într-un mod ineficient, sistemele existente urmează să fie migrate pe platforma respectivă odată cu demararea procesului de implementare a noului sistem integrat al Serviciului Fiscal de Stat.  În partea ce ține de Serviciul Vamal, la moment este găzduit modulul eRFI (gestionarea cererilor de intervenție în baza drepturilor de proprietate intelectuala) pe Platforma MCloud.  Totodată, sunt în curs de identificare sistemele informaționale care pot fi găzduite pe MCloud. |
| 17.8. Crearea sau actualizarea fişelor serviciilor publice în portalul servicii.gov.md | - | Pe parcursul anului | Informaţia cu privire la toate serviciile publice prestate inclusă şi (în caz de necesitate) actualizată în fişele serviciilor publice | **DRCASC**  **SFS**  **SV** | HG nr. 966 din 09.08.2016, 3.20  HG nr. 890 din 20.07.2016, VII C 6.3 | **Realizat în termen**  În ceea ce priveşte Serviciul Vamal, pe parcursul anului 2018 nu au fost actualizate fișele serviciilor publice plasate pe portalul servicii.gov.md.  În partea ce ține de *Serviciul Fiscal de Stat,* pe parcursul anului 2018 pe portalul [*www.servicii.gov.md*](http://www.servicii.gov.md)a fost creată 1 fișa nouă pentru serviciul *Autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și control cu memorie fiscală,* precum și **actualizate fișele a 8 servicii publice** *(Eliberarea autorizației de utilizator final, Acces avansat* la informații despre contribuabil, Restituirea automatizată a impozitului pe venit achitat în plus, Eliberarea certificatului privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile, Declarația precompletată, Declarația electronică persoane fizice, Declarația electronică persoane juridice, Autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și control cu memorie fiscal)*.* |
| 17.9. Extinderea listei de servicii publice prestate prin intermediul platformei electronice [www.servicii.gov.md](http://www.servicii.gov.md) | - | Pe parcursul anului | - Numărul de servicii publice noi prestate prin intermediul platformei electronice [www.servicii.gov.md](http://www.servicii.gov.md), lansate anual  - Numărul de servicii publice cu plată electronică prin intermediul platformei [www.servicii.gov.md](http://www.servicii.gov.md) | **SFS**  **SV**  **Subdiviziunile SV de comun cu SRP** | HP nr. 56 din  30.03.2017, II.2, 32 | **Realizat în termen**  La situația de la finele anului 2018, prin platforma [www.servicii.gov.md](http://www.servicii.gov.md) erau disponibile **40 de servicii prestate de către Serviciul Fiscal de Stat**. Cel mai recent serviciu introdus este ,,Autorizarea centrelor de asistenta tehnică pentru mașinile de casă și control cu memorie fiscală”. Acesta este disponibil pe platformă începînd cu anul 2018.  De asemenea, se menționează că,toate serviciile electronice prestate de către SFS sînt gratuite pentru contribuabilii care întrunesc cerințele stipulate în art. 187 alin.(21) lit. d) și e). Contribuabilii care nu corespund acestor cerințe beneficiază de serviciile electronice prestate de SFS prin accesul oferit de I.P.,,[Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe](https://ctif.gov.md/)” în baza de contract.  În partea ce ține de *Serviciul Vamal*, pe parcursul anului 2018 nu au fost introduse fișele noi ale serviciilor publice pe [www.servicii.gov.md](http://www.servicii.gov.md). |
| 17.10. Îmbunătățirea și extinderea domeniului de aplicare a serviciilor electronice prestate contribuabililor inlcusiv a serviciilor *e-declarare* și *e-plăți* | 17.10.2. Elaborarea și implementarea modului ,,Contracte de locațiune – persoane fizice” în cadrul SIA ,,e-Cerere” | 29 iunie | Modul testat și implementat | **SFS** | HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr. 4 din  14.01.2014,.6.1.1 | **Realizat în termen**  Prin **Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 291/2018** a fost lansat în **exploatare experimentală** modulul ,,Cerere de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice” în cadrul SIA ,,e-Cerere”. |
| 17.10.3. Elaborarea și implementarea modului ,, Gestionarea patentei de întreprinzător” în cadrul SIA ,,e-Cerere” | 28 decembrie | Modul testat și implementat | **SFS** | HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr. 4 din  14.01.2014,.6.1.1 | **Realizat parțial**  Pe parcursul anului 2018 a fost dezvoltat și lansat în exploatare experimentală modul „Gestionarea patentelor de întreprinzător" din cadrul subsistemului SIA „e-Cerere", care permite depunerea electronică a cererii de înregistrare și/sau prelungire a patentei de întreprinzător. Lansarea în exploatare industrială este planificată pentru anul 2019. |
| **Obiectivul nr. 18: Asigurarea reprezentării intereselor Ministerului Finanțelor și a bugetului de stat în instanțele judecătorești** | | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * lipsa citării legale a ministerului; * neexpedierea în adresa ministerului a deciziei adoptate de instanța de judecată.   **Riscuri interne:**   * volumul excesiv de lucru care duce la imposibilitatea participării reprezentantului la process;   managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor. | | | | | | |
| 18.1. Reprezentarea intereselor statului (Ministerului Finanţelor) în instanțele judecătorești | 18.1.1. Analiza cererilor de chemare în judecată şi formularea poziţiei ministerului asupra acestora, contestarea hotărârilor judecătoreşti în ordinea de apel și recurs; reprezentarea intereselor ministerului în cauze civile cu privire la insolvabilitate | Pe parcursul anului | 100% referinţe elaborate;  100% cereri de apel declarate;  100% cereri de recurs declarate;  100% participări în ședințele adunării creditorilor și în instanţele  judecătoreşti asigurată | **DCCL** | Cod civil  Cod de procedura  civilă  Legea nr.1545-XV  din 25.02.1998  Legea nr. 87-XV din  21.04.2011  Legea nr.1225-XV din 08.12.1992 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost:  - elaborate **56** referinţe împotriva cererilor de chemare în judecată depuse de reclamanţi;  - declarate **27** cereri de apel împotriva hotărîrilor primei instanţe;  - declarate **16** cereri de recurs împotriva hotărîrilor instanţelor ierarhic inferioare;  - asigurată participarea la **24** şedinţe în cadrul adunării creditorilor;  - asigurată participarea la **385** şedinţe în instanțele judecătorești. |
| **Obiectivul nr. 19: Asigurarea transparenței în activitatea Ministerului Finanțelor și a autorităților administrative subordonate, prin informarea activă a societății privind domeniile de activitate ale instituției** | | | | | | |
| **Riscuri externe:**   * deficiențe în funcționalitatea portalurilor [www.particip.gov.md](http://www.particip.gov.md) și [www.date.gov.md](http://www.date.gov.md); * deficiențe în funcționalitatea rețelei internet; * tergiversarea transpunerii datelor pentru BOOST de către Banca Mondială;   **Riscuri interne:**   * posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională; * deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet a ministerului și al sistemului informațional al Ministerului Finanțelor;   lipsă de consecvență decizională. | | | | | | |
| 19.1. Asigurarea trasparenței procesului decizional al ministerului și autorităților administrative din subordinea ministerului | 19.1.1. Publicarea  informaţiilor relevante cu privire la procesul decizional la compartimentul „Transparenţa decizională” pe pagina web a ministerului şi pe platforma guvernamentală [www.particip.gov.md](http://www.particip.gov.md) | Pe parcursul anului | Informație  accesibilă și actualizată în termeni utili;  Numărul proiectelor  decizionale publicate | **Subdiviziunile din**  **cadrul ministerului**  **în comun cu**  **SICMMR**  **CTIF** | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008  HG nr.188 din  03.04.2012 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost publicate următoarele informaţii:  **- 40 anunțuri** pentru inițierea elaborării proiectelor;  **- 140 proiecte de decizii** pe pagina web [www.mf.gov.md](http://www.mf.gov.md) și [www.particip.gov.md](http://www.particip.gov.md);  - **3** anunțuri privind remiterea proiectelor Guvernului;  - **6** anunțuri privind remiterea proiectelor spre expertiza juridică;  **- informația despre transparența în procesul decizional** în cadrul Ministerului Finanțelor pe parcursul anului 2017. |
| 19.1.2. Elaborarea şi publicarea Programului anual de elaborare a proiectelor de acte normative | 30 martie | Program elaborat, aprobat și publicat | **DAMEP**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 | **Realizat în termen**  Programul anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2018 a fost aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 46 din 15.02.2018.  Ulterior, ca urmare a unor actualizări, Programul anual (actualizat) de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2018 a fost:  - **reaprobat** prin **Ordinul ministrului finanţelor nr. 94/2018**;  - **modificat și completat** prin **Ordinul ministrului finanțelor nr. 159/2018** cu privire la modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor.  Programul a fost publicat la următorul link:  http://mf.gov.md/ro/transparența-decizională/programe-și-rapoarte. |
| 19.1.3. Elaborarea informaţiilor privind implementarea Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional | 30 martie | Informaţie elaborată, prezentată Cancelariei de Stat și publicată | **DAMEP**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 | **Realizat în termen**  Informația despre transparența în procesul decizional în cadrul Ministerului Finanțelor pe parcursul anului 2017 a fost elaborată și prezentată Cancelariei de stat, prin scrisoarea nr. 03-03/16 din 25.01.2018.  Informația a fost publicată la următorul link:  <http://mf.gov.md/ro/transparența-decizională/programe-și-rapoarte> |
| 19.1.4. Actualizarea Listei părţilor interesate din domeniul financiar | 30 martie | Lista părților interesate actualizată și publicată | **DAMEP**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008  HG nr. 967 din 09.08.2016 | **Realizat în termen**  Lista părţilor interesate (organizațiilor neguvernamentale) din domeniul financiar a fost actualizată și publicată pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor, la rubrica Transparența decizională.  Lista poate fi accesată la următorul link: <http://mf.gov.md/ro/transparența-decizională/programe-și-rapoarte>. |
| 19.2. Asigurarea accesului la informaţia privind rezultatele activităţii economico-financiare a întreprinderilor cu cotă majoritară de stat pentru anul 2017 | - | 28 septembrie | 1 informaţie publicată | **SARAS** | HG nr. 56 din 17.01.2018  HG nr. 890 din 20.07.2016, IV G, 2.1.  PAC 508  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Pe parcursul anului 2018 pe pagina web a Ministerului Finanțelor au fost plasate 2 sinteze ale informației privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare:  - în anul 2017;  - în semestrul I al anului 2018.  Sintezele pot fi accesate la următorul link:  http://mf.gov.md/ro/managementul-finanțelor-publice/monitoring-financiar |
| 19.3. Asigurarea transparenței bugetare | 19.3.1. Publicarea pe pagina web a ministerului a proiectelor legilor bugetare | Pe parcursul anului | Informație relevantă accesibilă și actualizată continuu | **DPBSB**  **în comun cu**  **SICMMR**  **CTIF** | HG nr.573 din 06.08.2013  Legea nr. 239-XVI  din  13.11.2008  HG nr. 890 din 20.07.2016, VII (B) 5  HG nr. 1432 din 23.12.20161, 2.3 | **Realizat în termen**  Pe parcursul anului 2018:  - pe pagina web a ministerului, precum și pe portalul guvernamental www.particip.gov.md au fost publicate:  - proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289/2017:  <http://mf.gov.md/ro/content/proiectul-de-lege-pentru-modificarea-%C8%99i-completarea-legii-bugetului-de-stat-pe-anul-2018-nr>;  <http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5284>.  - proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2019:  <http://mf.gov.md/ro/content/proiectul-hot%C4%83r%C3%AErii-guvernului-privind-aprobarea-proiectului-legii-bugetului-de-stat-0>  http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5906. |
| 19.3.2. Publicarea pe pagina web a ministerului a documentului CBTM (2019-2021) | În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial | Informație relevantă accesibilă | **DPBSB**  **în comun cu**  **SICMMR**  **CTIF** | Legea nr. 239-XVI  din  13.11.2008  HG nr. 890 din 20.07.2016, VII (B) 5  HG nr.573 din 06.08.2013  HG nr. 921 din 12.11.2014 A.2.1.  HG nr. 1432 din 23.12.2016 1, 2.3 | **Realizat în termen**  Pe pagina web a ministerului a fost publicat CBTM 2019-2021, care poate fi accesat:  <http://mf.gov.md/ro/buget/cadrul-bugetar-pe-termen-mediu> |
|  | 19.3.4. Participarea la evaluarea transparenței bugetare și îmbunătățirea continuă a Indicelui transparenței bugetare | La necesitate | Materiale prezentate/ examinate | **DPBSB**  **în comun cu**  **subdiviziunile ministerului** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Nerealizat (**nu a fost necesar)  Activitatea respectivă se realizează o dată la 2 ani. |
| 19.4. Asigurarea transparenței în activitatea ministerului, inclusiv a autorităţilor administrative din subordine | 19.4.1. Publicarea pe pagina web a ministerului a rapoartelor și  informațiilor aferente activității ministerului | Pe parcursul anului | Numărul de informații/rapoarte plasate | **DAMEP**  **în comun cu**  **SICMMR**  **CTIF** | Legea nr. 239-XVI  din 13.11.2008 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost întocmite şi plasate pe pagina oficială a ministerului **17 rapoarte/informații**, după cum urmează:  1. Informația despre transparența în procesul decizional în cadrul Ministerului Finanțelor pe parcursul anului 2017  (<http://mf.gov.md/ro/transparența-decizională/programe-și-rapoarte>);   2. Planul anual de acțiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2018 (<http://mf.gov.md/ro/ministerul-finanțelor/activitățile-ministerului>);   3. Raportul de evaluare finală privind progresul înregistrat în implementarea acțiunilor incluse în Planul anual de acţiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2017  (<http://mf.gov.md/ro/ministerul-finanțelor/activitățile-ministerului>);  4. Raportul privind implementarea Programului anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2017  (<http://mf.gov.md/ro/transparența-decizională/programe-și-rapoarte>);  5. Programul anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2018  (<http://mf.gov.md/ro/transparența-decizională/programe-și-rapoarte>);  6. Planul de a acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020 pe anul 2018  (<http://mf.gov.md/sites/default/files/planul_de_actiuni_2017.pdf>);   7. Raportul privind realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020 pe anul 2017  (<http://mf.gov.md/sites/default/files/raport_de_realizare_2016.pdf>);  8. Raport privind progresele înregistrate în realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 (angajamentele derivate din Titlul V al Acordului de Asociere referitoare la crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător), pe parcursul anului 2017  (<http://mf.gov.md/ro/ministerul-finanțelor/integrare-european>ă);  9. Raportul privind progresele înregistrate în realizarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 pe anul 2017  ((<http://mf.gov.md/ro/ministerul-finanțelor/integrare-european>ă);  10. Lista părților interesate (organizațiilor neguvernamentale) din domeniul financiar  (<http://mf.gov.md/ro/transparența-decizională/programe-și-rapoarte>).  11. Raport de performanță la situația din 31.12.2017 (<http://mf.gov.md/ro/ministerul-finanțelor/bugetul-ministerului>);  12. Programul anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2018, actualizat  ([http://mf.gov.md/ro/transparența-decizională/programe -și-rapoarte](http://mf.gov.md/ro/transparența-decizională/programe%20-și-rapoarte));  13. [Raport privind progresele înregistrate în realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, pe parcursul semestrului I al anului 2018](http://mf.gov.md/sites/default/files/2.%20Raport%20PNA%20sem%20I%2C%202018.docx)  (<http://mf.gov.md/ro/ministerul-finanțelor/integrare-european>ă);  14. [Raport privind progresele înregistrate în realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 (angajamentele derivate din Titlul V al Acordului de Asociere referitoare la crearea Zonei de liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător), pe parcursul semestrului I al anului 2018](http://mf.gov.md/sites/default/files/2.%20Raport%20DCFTA%20sem.%20I%2C%202018-1.docx) (<http://mf.gov.md/ro/ministerul-finanțelor/integrare-european>ă);  15. Planul anual de acțiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2018, actualizat (<http://mf.gov.md/ro/ministerul-finanțelor/activitățile-ministerului>);  16. Programul anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2018, reactualizat (http://mf.gov.md/ro/transparența-decizională /programe-și-rapoarte);  17. Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020 pe anul 2018, actualizat (http://mf.gov.md/ro/managementul-finanțelor-publice/strategia-de-reformă-a-mfp/planuri-și-rapoarte). |
| 19.4.2. Publicarea pe pagina web a autorităţilor administrative din subordinea ministerului a rapoartelor și informațiilor aferente activității acestora | Pe parcursul anului | Numărul de informații/rapoarte plasate | **SV**  **SFS**  **AAP**  **IF** | Legea nr. 239-XVI  din 13.11.2008 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost publicate:  - **5 rapoarte/informații** pe pagina web oficială a Serviciului Vamal;  - **14 rapoarte** pe pagina web oficială a Serviciului Fiscal de Stat;  **- 59 note informative/comunicate** pe pagina web oficială a Agenției Achiziții Publice;  - **5 rapoarte/informații** pe pagina web oficială a Inspecției Financiare. |
| 19.4.3. Asigurarea transparenţei în domeniul administrării vamale prin furnizarea de informaţii relevante, cuprinzătoare şi actuale publicului-ţintă şi societăţii per ansamblu | Pe parcursul nului  Trimestrul IV\* | Număr de şedinţe ale Comitetului Consultativ organizate;  100% proiecte de acte normative care afectează activitatea agenţilor economici consultate cu AIR; 100% acte normative publicate în Monitorul Oficial”;  Numărul și tipul de informații plasate pe pagina web1472;  Baze de date actualizate și accesibile mediului de afaceri1472 | **SV** | HG nr. 890 din 20.07.2016, IV (D), 26.1.  PAC 486  HG nr.1472 din 30.12.2016, V, 194 c), I3  HG nr. 573 din 06.08.2013  HG nr. 4 din  14.01.2014,VII, 3, 5.2.2.  HG nr. 1021 din 16.12.2013, Ob. 2, acț. 20 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare, au fost desfășurate **13 şedinţe** ale Comitetului Consultativ la toate cele trei birouri vamale **(7** în cadrul biroului vamal Nord, respectiv, **2** şedinţe în cadrul biroului vamal Centru, **3** - în cadrul biroului vamal Sud, **1** în cadrul aparatului central al Serviciului Vamal).  În cadrul acestor ședințe au fost abordate subiecte de actualitate din domeniul administrării vamale, în special:  - modificările survenite odată cu aprobarea politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2018;  - implementarea conceptului de reprezentare directă și indirectă în vamă;  - majorarea valorii în vamă;  - constrîngeri la aplicabilitatea mecanismului de amânare a achitării drepturilor de import;  - implementarea procesului de instruire a brokerilor vamali, conform standardului european;  - metode de stabilire a anului de fabricație pentru mijloace de transport auto la trecerea acestora peste frontiera vamală a Republicii Moldova;  - aspecte ce țin de îndeplinirea cerințelor de conformare condiției de autorizare a statutului AEO pentru simplificări vamale (AEOC) și autorizarea procedurii de vămuire la domiciliu(PVD) a solicitantului sau persoanei responsabile de domeniul vamal.  Se menționează că, în anul 2018 numărul membrilor Comitetului Consultativ s-a mărit cu 6 membri și constituie 21, comparativ cu 15 membri în 2017.  Totodată:  - ponderea proiectelor de acte normative care afectează activitatea agenţilor economici consultate cu AIR a constituit **100%**;  - a fost remis Grupului de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător 9 proiecte de acte normative;  **-** ponderea proiectelor de acte normativepublicate pe pagina web a Serviciului Vamala constituit **100%**;  **-** au fost consultate conform cerinţelor transparenţei în procesul decizional **12** proiecte de acte normative;  **-** au fost publicate în Monitorul Oficial **30** acte normative.  În vederea asigurării colaborării eficiente între Serviciul Vamal şi societatea civilă, sporirea transparenţei în activitatea zilnică, prin recepţionarea informaţiilor referitoare la comportamentul corupţional sau alte abuzuri de serviciu, precum şi oferirea informaţiilor de interes public, în cadrul Serviciului Vamal activează Centrul de Apel (Call Center) cu numărul unic de telefon +373 22 574 111.  Numărul total de interpelări la Linia de Informare a Centrului Unic de Apel este de 14 360 (E-mail-1450, Skype- 89, telefon- 12821).  Concomitent: au fost actualizate și sînt accesibile mediului de afaceri, următoarele baze de date:  **- TARIM** (<http://customs.gov.md/ro/content/tariful-vamal-integrat-al-republicii-moldova>);  **- Traficurile în posturile vamale în regim on line**  (<http://customs.gov.md/ro/content/traficul-posturile-vamale-regim-line>)  **- Harta interactiva**  (<http://customs.gov.md/ro/content/harta-interactiva>) |
| 19.5. Sporirea calității și gradului de informare a publicului larg cu privire la aspectele specifice activității ministerului și autorităților administrative din subordine | 19.5.1. Elaborarea Strategiei de comunicare a Ministerului Finanțelor | 28 decembrie | Strategie elaborată și aprobată | **SICMMR**  **în comun cu consilierul ministrului** | - | **În curs de realizare**  Proiectul Strategiei de comunicare a Ministerului Finanțelor a fost **elaborat** și urmează a fi aprobat. |
| 19.5.2. Organizarea evenimentelor de presă, mese rotunde și alte activități menite să asigure promovarea informațiilor relevante cu privire la procesul decizional | Pe parcursul anului | Numărul de evenimente organizate | **SICMMR** | - | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate **16 evenimente**:  - **la data de 31 ianuarie**, conferința „Participarea Republicii Moldova în clasamentul mondial al transparenței bugetare - Open Budget Index (OBI)” și briefing-ul de presă privitor la un subiect important ce vizează sistemul bugetar al autorităților publice local;  - **la data de 01 februarie**, „Dialog cu APL”;  - **la data de 21.03.2018**, conferința de lansare a Programului de stat „Prima Casă”;  - **la data de 22.03.2018**, conferința „Finanțele Publice pe înțelesul tău”;  - **la data de 02.04.2018** – Eveniment dedicat acordării primului contract de finanțare în cadrul Programului de stat „Prima casă”;  - **la data de 05.04.2018** – Club de presă dedicat Programului de stat “Prima casă”;  - **la data de 19 – 22.04.2018** – Tîrgul specializat de imobiliare, ediția a XXI-a „IMOBIL MOLDOVA”;  - **la data de 12.05.2018** – expoziție „Orășelul European” în cadrul activităților dedicate Zilei Europei;  - **la data de 07.06.2018** – Conferința națională dedicată auditorilor interni din sectorul public;  - **la data de 24.06.2018** – a II-a ediție a Cupei Ministrului Finanțelor la Jocuri Intelectuale;  - **în perioada 27 – 30.09.2018** – Tîrgul specializat de imobiliare, ediția a XXII-a “IMOBIL MOLDOVA”;  - **în perioada 23–25.10.2018** – Atelier de lucru regional privind achizițiile publice pentru țările din Europa Centrală;  - **la data de 24.10.2018** - Conferința de presă la subiectul reformelor și angajamentelor Republicii Moldova în procesul de aliniere a achizițiilor publice din țara noastră la standardele internaționale;  - **la data de 06.12.2018** – Conferința de presă dedicată procesului implementării reformei salarizării;  - **la data de 19.12.2018** – Conferința de presă comună a Ministerului Finanţelor, Serviciului Vamal şi Serviciului Fiscal de Stat, în cadrul căreia au fost reflectate rezultatele activităţii pe parcursul anului 2018 şi priorităţile pentru anul 2019. |
| 19.5.3. Implementarea Strategiei de comunicare a SFS | 28 decembrie | Plan de acțiuni privind implementarea Strategiei realizat în proporție de cel puțin 90% | **SFS** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Planul de implementare a Strategiei de comunicare a SFS pentru anii 2017-2018 prevede pentru anul 2018 realizarea a 11 acțiuni, dintre care pe parcursul perioadei de raportare fiind realizate **100 %**. |
| 19.5.4. Publicarea planurilor anuale de achiziții al ministerului și ale autorităților administrative din subordine (inclusiv a modificărilor, după caz) | În termen de 15 zile de la aprobare;  În termen de 5 zile de la modificare | Plan de achiziție elaborat (actualizat), aprobat și publicat | **SPLA în comun cu**  **SICMMR**  **CTIF**  **SV**  **SFS**  **AAP**  **IF** | HP nr. 56 din 30.03.2017 (pilon II.1; 11)  HG nr. 1419 din 28.12.2016  HG nr. 573 din 06.08.2013;  HG nr. 188 din 03.04.2012 | **Realizat în termen**  Planul anual de achiziţii publice pentru anul 2018 al Ministerului Finanţelor a fost elaborat, aprobat, actualizat și publicat (http://mf.gov.md/ro/ministerul-finanțelor/achizițiile-publice);  Planul de achiziție pentru anul 2018 al **Serviciului Vamal** a fost elaborat, aprobat și publicat (<http://customs.gov.md/sites/customs.gov.md/files/documents/plan_de_achizitii_2018.pdf>);  Planul de achiziție a bunurilor/serviciilor și lucrărilor conform necesităților **Serviciului Fiscal de Stat** pentru anul 2018 a fost elaborat, aprobat și publicat  (http://www.sfs.md/Rapoarte.aspx?file=10915).  Planul de achiziție pentru anul 2018 al **Agenției Achiziții Publice** a fost elaborat, aprobat și publicat  (<http://tender.gov.md/sites/default/files/document/attachments/plan_achizitii_aap_2018.jpg>).  Planul de achiziție al **Inspecției Financiare** pentru anul 2018 a fost elaborat, aprobat și publicat  (http://if.gov.md/sites/default/files/document/attachments/planul\_de\_achizitii\_pentru\_anul\_2018.pdf). |
| 19.5.5. Publicarea pe pagina web a ministerului și a Agenției Achiziții Publice a actelor legislative și normative în domeniul achizițiilor publice | Trimestrial | 1 act legislativ publicat;  15 acte normative publicate | **SPRAP**  **AAP** | HG nr.1472 din 30.12.2016, V275, I1  PAC 1106 | **Realizat în termen**  Pe parcursul anului 2018, a fost asigurată publicarea actelor legislative și normative în domeniul achizițiilor publice, pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor și a Agenției Achiziții Publice.  *(http://mf.gov.md/ro/managementul-finanțelor-publice/achiziții-publice*  *http://mf.gov.md/ro/managementul-finanțelor-publice/acte-legislative*  *http://tender.gov.md/ro/conținut/legislație).* |
| 19.6. Educarea financiară a societății | 19.6.1. Elaborarea cărții de povești cu tematică financiară | 28 decembrie | Cartea elaborată și publicată | **SICMMR în comun cu consilierul ministrului** | - | **În curs de realizare**  Cartea de povești cu tematică financiară a fost elaborată (inclusiv ilustrațiile) și tradusă în limba română. Se lucrează asupra machetării cărţii. |
| 19.7. Asigurarea deschiderii și actualizării datelor pe portalul guvernamental www.date.gov.md | 19.7.1. Deschiderea datelor tranzacţionale despre executarea bugetelor componente ale bugetului public naţional, cu frecvenţă lunară şi cu dezagregare până la nivelul autorităţilor publice locale | Lunar | Informaţie cu privire la executarea bugetului public naţional publicată în format de date deschise pe paginile web: [www.date.gov.md](http://www.date.gov.md) | **DTS**  **CTIF** | HG nr. 1432 din 29.12.2016 1, 2.1 | **Realizat în termen**  Rapoartele privind executarea bugetelor autorităților publice locale **se plasează lunar** pe portalul guvernamental de date deschise și pot fi accesate la următoare adresă: [http://date.gov.md/ckan/ro/dataset/ 15969-date-despre-executarea-bugetelor-la-nivelul-autoritatilor-publice-locale](http://date.gov.md/ckan/ro/dataset/%2015969-date-despre-executarea-bugetelor-la-nivelul-autoritatilor-publice-locale) |
| 19.7.2. Actualizarea anuală a Bazei de date a cheltuielilor publice (BOOST) și publicarea datelor pentru anul 2017 | 28 decembrie | Raport întocmit şi publicat pe paginile web:  [www.mf.gov.md](http://www.mf.gov.md),[www.date.gov.md](http://www.date.gov.md) | **DTS**  **în comun cu**  **SICMMR**  **CTIF** | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008  Legea nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 5.3  PAC 450 | **Realizat parțial**  De către Banca Mondială a fost elaborată baza de date a cheltuielilor publice BOOST, conform noii clasificații bugetare pentru anii 2016 și 2017.  După prezentarea acesteia de către Banca Mondială, datele au fost verificate. Erorile depistate se înlătură de către CTIF.  Ulterior, urmează publicarea Bazei de date. |
| 19.7.3. Deschiderea seturilor de date adiţionale şi actualizarea seturilor de date existente, conform Catalogului de date deschise al Ministerului Finanţelor pentru anul 2018 | Pe parcursul anului | Numărul de seturi de date adiţionale publicate,  Numărul de seturi de date actualizate;  Numărul de materiale publicate | **SICMMR în comun cu subdiviziunile din**  **cadrul ministerului și**  **CTIF** | HG nr. 1432 din 29.12.2016, 3.11 | **Realizat în termen**  Pe parcursul anului 2018, conform Catalogului de date deschise al Ministerului Finanțelor, pe portalul guvernamental [www.date.gov.md](http://www.date.gov.md) au fost:  - *publicate* **2** seturi de date *adiționale*;  - *actualizate* **27** seturi de date din cele 29 incluse în catalog;  - *publicate* în total **188** materiale.  Catalogul de date deschise al Ministerului Finanțelor pentru anul 2018 este publicat pe pagina web şi poate fi accesat la următoarea adresă:  http://mf.gov.md/ro/content/catalogul-de-date-deschise-al-mf-pentru-anul-2018#overlay-context=ro/ministerul-finan%25C8%259Belor/catalogul-de-date-deschise-al-ministerului-finan%25C8%259Belor-2018. |
| 19.8. Organizarea reuniunilor Subcomitetului pentru cooperare economică și în alte sectoare, Cluster I: „Dialog economic, managementul finanţelor publice, statistică, servicii financiare, clauze de control şi antifraudă” | - | 29 iunie | Reuniune organizată cel puţin o dată pe an | **SICMMR în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr.1472 din 30.12.2016,  IV, 29, I1 | **Realizat cu depășirea termenului**  Reuniunea din anul 2018 a *Subcomitetului pentru cooperare economică și în alte sectoare, Cluster I: „Dialog economic, managementul finanţelor publice, statistică, servicii financiare, clauze de control şi antifraudă”* a avut loc la data de **26 noiembrie 2018, în or. Bruxelles**.  Clusterul urma să fie organizat la data de 02 iulie 2018 de către Ministerul Finanțelor în Republica Moldova, însă, conform deciziei reprezentanților Uniunii Europene, reuniunea a fost contramandată.  În luna septembrie, UE a intervenit cu propunerea desfășurării Clusterului la Bruxelles. |
| **Obiectivul nr. 20: Consolidarea sistemului existent de management financiar şi control în cadrul Ministerului Finanțelor** | | | | | | |
| **Riscuri interne:**   * caracterul subiectiv al rezultatelor autoevaluării sistemului de management financiar şi control; * reticenţa subdiviziunilor auditate faţă de schimbări; * conflict de interese între auditorul intern şi personalul unităţii auditate;   influenţă necorespunzătoare a auditorului intern. | | | | | | |
| 20.1. Dezvoltarea sistemului de management financiar şi control în cadrul Ministerului Finanţelor | 20.1.1. Autoevaluarea sistemului de management financiar şi control | 30 martie | Raport elaborat | **SAI** | Legea nr. 229 din 23.09.2010;  HG nr. 124 din 02.02.2018  Ordinul nr. 49 din 26.04.2012  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Pe parcursul trimestrului I în cadrul Ministerului Finanţelor a fost desfăşurată procedura anuală de autoevaluare şi raportare a sistemului de management financiar şi control. În acest scop au fost **distribuite 22 formulare de autoevaluare**. În rezultatul sistematizării şi totalizării răspunsurilor oferite, pentru fiecare întrebare a fost calculat răspunsul general per entitate şi atribuit scorul pentru fiecare Standard naţional de control intern, determinat conform criteriilor de apreciere ale sistemului de management financiar şi control. Rezultatele obţinute au fost reflectate în **Raportul privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control** în cadrul Ministerului Finanţelor la situația din 31.12.2017, aprobat de ministrul finanţelor la data de 14.02.2018. |
| 20.1.2. Raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare | 10 aprilie | Declaraţie emisă şi publicată | **SAI** | Legea nr. 229 din 23.09.2010*;*  HG nr. 124 din 02.02.2018  HG nr. 573 din 06.08.2013*;*  Ordinul ministrului finanțelor nr. 49 din 26.04.2012 | **Realizat în termen**  În cadrul procedurii anuale de autoevaluare a sistemului de management financiar şi control, în baza rezultatelor obţinute şi reflectate în Raportul privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control în Ministerul Finanţelor, la data de 14.02.2018 de către ministrul finanţelor **a fost semnată Declaraţia privind buna guvernare** care, ulterior, a fost **publicată** pe pagina oficială a ministerului şi poate fi accesată la următorul link:  [http://mf.gov.md/sites/default/files/documente%20relevante/Declara%C8%9Bia%20privind%20buna%20guvernare.pdf](http://mf.gov.md/sites/default/files/documente%2520relevante/Declara%25C8%259Bia%2520privind%2520buna%2520guvernare.pdf) . |
| 20.1.3. Elaborarea Registrului riscurilor asociate atingerii obiectivelor Ministerului Finanţelor pentru anul 2018 | 30 martie | Registru elaborat | **DAMEP**  **în comun cu subdiviziunile ministerului**  **si autoritățile administrative din subordine** | Ordinul ministrului finanțelor nr. 51 din 23.06.2009 | **Realizat în termen**  Registrul riscurilor asociate atingerii obiectivelor Ministerului Finanţelor pentru anul 2018 a fost elaborat și prezentat conducerii în termen. |
| 20.2. Evaluarea sistematică a managementului financiar şi controlului din cadrul ministerului | 20.2.1. Efectuarea misiunilor de audit, cu aspecte de evaluare a mediului de control, managementului performanţelor şi al riscurilor, activități de control, inclusiv descrierii și revizuirii proceselor de bază (inclusiv a proceselor financiare), sistemelor curente de informare şi comunicare internă şi externă | Pe parcursul anului – conform termenelor din planul anual de acțiuni aprobat | 4 rapoarte de audit intern elaborate;  Cel puţin 75% de recomandări aprobate şi incluse în planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor de audit | **SAI** | Legea nr. 229 din 23.09.2010;  HG nr. 124 din 02.02.2018;  HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate **4 misiuni de audit intern** și **2 misiuni de consiliere ad-hoc**, după cum urmează**:**  **-** audit de sistem cu obiectivul general „Evaluarea climatului de integritate instituțională în cadrul Ministerului Finanțelor”, care se desfășoară în perioada 19.02 – 06.04.2018, în baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 43/2018;  - audit de sistem cu obiectivul general „Evaluarea conformității sistemului de management financiar și control al Agenției Achiziții publice la Standardele naționale de control intern”, desfășurat în perioada 23.04.2018 – 01.06.2018, în baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 88/2018;  - audit de sistem cu obiectivul general „Evaluarea procesului de circulație a documentelor în cadrul Ministerului Finanțelor, inclusiv analiza posibilității excluderii circulației documentelor pe format de hîrtie, în contextul implementării sistemului informațional managementul documentelor”, desfășurată în perioada 11.06.2018 – 07.09.2018, în baza Ordinului ministrului Finanțelor nr. 103/2018;  - audit de sistem cu obiectivul general „*Evaluarea procesului de gestionare a patrimoniului public aflat în gestiunea ministerului Finanțelor*”, desfășurat în perioada 08.10.2018 – 07.12.2018, în baza Ordinului ministrului Finanțelor nr. 168/2018;  - misiune de consiliere ad – hoc cu obiectivul: „Analiza conformității implementării Sistemului Informațional Automatizat “Registru de Stat al achizițiilor publice”, inclusiv prin prisma delimitării rolurilor și relațiilor entităților implicate”, desfășurată în perioada 05.07.2018 – 20.07.2018, în baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 124/2018.  **-** misiune de consiliere ad – hoc cu obiectivul: ,,*Analiza plăților stimulatorii*”, desfășurată în perioada 09.10.2018 – 12.10.2018, în baza Ordinului ministrului Finanțelor nr. 103/2018.  Toate cele 4 misiuni de audit și 2 misiuni de consiliere ad-hoc au fost realizate cu respectarea standardelor naţionale şi metodologiei în domeniu. Rapoartele de audit intern au fost prezentate în termen ministrului Finanţelor spre aprobare. |
| **Obiectivul nr. 21: Îmbunătățirea managementului resurselor umane, inclusiv gestiunea informatizată a evidenței personalului** | | | | | | |
| **Riscuri externe:**  - refuzul din partea conducerii instituțiilor superioare de învățământ de acces la ședințele Consiliului studențesc și neparticiparea studenților/ masteranzilor instituțiilor de învățământ superior la ședințele publice organizate de minister;  - lipsa listelor celor mai buni absolvenți pe paginile web oficiale ale instituțiilor superioare de învățământ;  - interes scăzut din partea potențialilor voluntari și angajați pe piața muncii;  - repartizarea întârziată de către conducerea instituțiilor superioare de învățământ a studenților/masteranzilor la stagiul de practică;  - tergiversarea activității tehnice a Sistemului Informațional Automatizat „Registrul departamental de stat al funcțiilor publice și funcționarilor publice”.  **Riscuri interne:**  - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională;  - lipsa de consecvență decizională;  - managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;  - nerespectarea procesului de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante;  - nedeclararea conflcitului de interese de către membrii comisiei;  - tergiversarea elaborării Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici și neparticiparea funcționarilor desemnați la cursurile tematice;  - tergiversarea procesului de organizare și desfășurare a ședințelor comisiei de disciplină;  - solicitări ad-hoc. | | | | | | |
| 21.1. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 30 august 2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”, în cazul delegării unor funcții/sarcini suplimentare din partea Guvernului” | ~~-~~ | Pe parcursul anului | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | **DMI**  **în comun cu subdiviziunile ministerului** | HG nr. 696 din 30.08.2017  Ordinul nr. 94 din 07.05.2018, 26 | **Realizat**  Modificările și completările operate la Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017„Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”, în cazul delegării unor funcții/sarcini suplimentare din partea Guvernului”, au fost aprobate prin:  - **Hotărîrea Guvernului nr. 262/2018** „Cu privire la completarea unor hotărîri ale Guvernului”;  - **Hotărîrea Guvernului nr. 568/2018** „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului”. |
| 21.2. Aprobarea Planului de măsuri în vederea inițierii procesului de elaborare a Strategiei de resurse umane a Ministerului Finanțelor | - | 28 decembrie | Plan aprobat;  Măsuri implementate | **DMI**  **(SRU)** | - | **Realizat parțial**  Proiectul Planului de măsuri în vederea inițierii procesului de elaborare a Strategiei de resurse umane a Ministerului Finanțelor a fost elaborat și aprobat.  Suplimentar se menționează că, pe parcursul perioadei de raportare au fost expediate 2 propuneri de proiecte pentru inițierea procesului de elaborare a Strategiei managementului resurselor umane a Ministerului Finanțelor:  - solicitarea de a include în lista priorităților de cooperare și a necesităților de asistență adresată experților din partea polonă, prin intermediul solicitării MAEIE privind propunerile pentru un potenţial program de asistenţă tehnică;  - solicitarea de propunere de proiect expediată către PNUD, adresată experților slovaci. |
| 21.3. Completarea Statului de personal, în cazul operării unor modificări şi/sau completări la structura şi schema de încadrare a ministerului | - | La necesitate | Stat de personal elaborat şi prezentat Cancelariei de Stat | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201 din 11.03.2009 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate/coordinate cu Cancelaria de Stat următoarele modificări la statul de personal (din 25.07.2018) și anume:  1. Secția asistență financiară externă din cadrul Direcției investiții publice și asistență financiară externă a fost completată cu 5 funcții publice, cu modificarea sarcinilor la toate funcțiile subdiviziunii;  2. A fost instituit Serviciul de deservire a programelor de stat din cadrul Trezoreriei Regionale Chișinău-bugetul de stat, format din trei funcții publice. |
| 21.4. Participarea la ședințele Consiliilor studențești și organizarea întrunirilor publice de informare a studenților/masteranzilor instituțiilor superioare de învățământ | 21.4.1. Diseminarea informației privind oferta locurilor vacante și posibilitatea participării la concursurile de angajare în cadrul ministerului | Pe parcursul anului | Numărul de întruniri organizate; Numărul de participanți la întruniri | **DMI**  **(SRU)** | - | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare reprezentanții Ministerului Finanțelor au participat:   * la **3 întruniri publice de informare** privind oferta locurilor vacante, organizate pentru studenții/masteranzii din cadrul ASEM, USM. La întrunirile respective au fost prezenți  **250 de studenți/masteranzi**; * la **3 evenimente privind prezentarea ofertelor de muncă**:   a) la data de 24.05.2018, „Tîrgul locurilor de muncă”, ediția a 7-a, organizat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;  b) în perioada 27-28.03.2018, Tîrgul de Cariere, organizat de SRL „Tîrgul de Cariere”, România;  c) la Tîrgul stagiilor de practită, organizat pentru studenții din cadrul ASEM, în perioada 11-12 decembrie 2018. La întrunirile respective au participat 150 studenți/masteranzi. |
| 21.4.2. Distribuirea de materiale promoționale (pliante, broșuri, calendare) privind activitatea ministerului și posibilitățile de dezvoltare a carierei profesionale a funcționarilor publici în cadrul instituției | Pe parcursul anului | Numărul de materiale promoționale distribuite | **DMI**  **(SRU)** | - | **Realizat în termen**  În perioada de referință a fost **elaborată macheta** și tipărite 1500 pliante de material promoțional, fiind **distribuite 950 de  pliante**. |
| 21.4.3. Expedierea mesajelor electronice privind oportunitățile de angajare în adresa celor mai buni absolvenți, identificați conform listelor plasate pe paginile web oficiale ale instituțiilor superioare de învățămînt | Pe parcursul anului | Numărul de absolvenți identificați în listele instituțiilor superioare de învățământ; Numărul de mesaje electronice expediate | **DMI**  **(SRU)** |  | **Realizat în termen**  În perioada de referință,  absolvenților, identificați conform listelor plasate pe paginile web oficiale ale instituțiilor superioare de învățămînt, le-au fost expediate **39 mesaje electronice** privind oportunitățile de angajare. |
| 21.5. Selectarea celor mai buni studenți/masteranzi ai instituțiilor superioare de învățămînt pentru efectuarea stagiului de practică în cadrul ministerului | 21.5.1. Identificarea, în baza ofertelor instituțiilor superioare de învățămînt, a celor mai buni studenți/masteranzi pentru stagiul de practică în cadrul ministerului | La necesitate | Numărul de solicitări scrise perfectate și expediate; Numărul de scrisori de accept recepționate din partea instituțiilor superioare de învățămînt | **DMI**  **(SRU)** | - | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare  au fost:   - **expediate 2 solicitări** în adresa ASEM, USM, fiind **recepționate 2 demersuri** privind lista  studenților/masteranzilor, care sunt propuși  pentru stagiul de practică;  - **recepționate 71 solicitări individuale** ale studenților/masteranzilor pentru stagii de practică de la instituții superioare de învățămînt  (ASEM, USM, AAP, IRIM).  Pe parcursul anului 2018 În cadrul ministerului au realizat practica de producție și de licență **62 de studenți/masteranzi**. |
| 21.5.2. Elaborarea chestionarului-tip intermediar/ final pentru studenți/ masteranzi privind identificarea gradului de satisfacție în urma realizării stagiului de practică în cadrul ministerului | La necesitate | Numărul de chestionare completate recepționate | **DMI**  **(SRU)** | - | **Realizat în termen**  A fost  **elaborat chestionarul-tip intermediar**  și a fost **repartizat** studenților/masteranzilor  privind identificarea gradului de satisfacție în urma realizării stagiului de practică în cadrul ministerului, fiind **recepționate 53 chestionare completate**. |
| 21.6. Implementarea mecanismului activității de voluntariat în cadrul ministerului, prin selectarea potențialilor voluntari | 21.6.1. Identificarea, în baza cererilor, a voluntarilor pentru desfășurarea activității de voluntariat în cadrul ministerului | Pe parcursul anului | Numărul de dosare de voluntariat recepționate și aplicate | **DMI**  **(SRU)** | Legea nr. 121 din 18.06.2010,  HG nr. 158 din 12.03.2012 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost depuse **5 dosare** privind desfășurarea activității de voluntariat în cadrul ministerului, respectiv, au desfășurat activitatea de voluntariat 5 persoane. La finele perioadei de voluntariat titularilor le-ai fost eliberate carnete de voluntariat. |
| 21.7. Implementarea prevederilor „Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs” | 21.7.1. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante | La necesitate | Numărul de anunțuri publicate privind organizarea concursurilor;  Numărul de concursuri de angajare organizate  Gradul de acoperire a funcțiilor vacante scoase la concursurile de angajare;  Numărul de dosare aplicate pentru concursul anunțat  Numărul de dosare respinse pe motiv de necorespundere cerințelor concursului anunțat | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201 din 11.03.2009 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare, indicatorii de performanţă stabiliţi au înregistrat următoarele valori:  - au fost publicate  **15 anunțuri** privind organizarea concursurilor pentru ocuparea a **47** funcţii vacante;  - au fost depuse **125 dosare**;  - au fost respinse **13 dosare** pe motivul necorespunderii cerinţelor;  - a fost organizate **10 concursuri**  de angajare.  Gradul de **acoperire a funcțiilor vacante**  scoase la concurs este de **75 %**. |
| 21.7.2. Asigurarea activității conforme a Comisiei de concurs | La necesitate | Numărul de ședințe ale Comisiei de concurs organizate;  Numărul de declarații pe proprie răspundere prezentate;  Numărul de membri ai Comisiei de concurs prezenți la probele concursului | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201 din 11.03.2009 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost:  - organizate  **13** ședințe ale Comisiei de concurs;  - depuse **12** declarații colective pe proprie răspundere de cei **5** membri ai Comisiei, prezenţi la probele concursului. |
| 21.7.3. Asigurarea respectării prevederilor privind modul de desfășurare a probelor de concurs | În termenele stabilite în actul normativ pentru procedura de concurs | Numărul de variante de lucrări elaborate corect per concurs;  Numărul de plicuri cu lucrări scrise sigilate per concurs;  Numărul de lucrări codificate utilizate per concurs;  Numărul de probe organizate per concurs | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201 din 11.03.2009 | **Realizat în termen**  Întru asigurarea respectării prevederilor legislaţiei în vigoare, au fost:  - întocmite cîte **3 variante de lucrări** per concurs;  - pregătite cîte **3 plicuri cu variantele lucrărilor** **scrise sigilate** per concurs;  - codificate  **94  lucrări** ale candidaţilor;  - desfăşurate cîte **2 probe** (scrisă și verbală) per concurs. |
| 21.8. Generalizarea rezultatelor procedurii de evaluare anuală a performanțelor profesionale a funcționarilor publici și a evaluărilor funcționarilor publici debutanți privind identificarea necesităților de instruire și dezvoltare profesională a funcționarilor publici | 21.8.1. Perfectarea, actualizarea și realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici | 30 martie | Numărul de persoane identificate pentru instruire si înscrise în Planul anual de dezvoltare profesională;  Numărul de cursuri de instruire incluse în Planul anual de dezvoltare profesională;  Numărul de persoane instruite confrom Planului anual de dezvoltare profesională | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201 din 11.03.2009 | **Realizat în termen**  **Planul anual de dezvoltare profesională** a fost **aprobat**la data de **09.02.2018**. și ajustat pe parcursul anului.  Pe parcursul perioadei de raportare au fost:  - identificate **253** persoane cu necesităţi de instruire şi dezvoltare profesională;  - incluse **34** cursuri tematice în Planul respectiv la comanda de stat și 38 cursuri la alți prestatori de servicii.  La activităţi de dezvoltare profesională au participat **282**angajaţi. |
| 21.8.2. Selectarea prestatorilor și achiziționarea serviciilor de instruire pentru funcționarii publici | La necesitate | Numărul de prestatori contractați;  Numărul de instruiri organizate;  Numărul de persoane instruite | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201 din 11.03.2009 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost **contractați 4 prestatori** de instruire, prin intermediul cărora:  - au fost **organizate 6 instruiri**;  - au fost **instruite 133 persoane**. |
| 21.8.3. Organizarea activităților de instruire pentru cunoașterea și aplicarea de către funcționarii publici a bunelor practici din experiența națională și internațională în domeniul managementului funcției publice | Conform Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici | Numărul de instruiri organizate;  Numărul de persoane instruite | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201 din 11.03.2009 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare, conform Planului anual de dezvoltare profesională al funcționarilor publici, au beneficiat de instruire pentru cunoașterea bunelor practici din **experiența națională în domeniul managementului funcției publice 106 de funcționari** și cca **150 funcționari – din experiența internațională**. |
| 21.9. Fortificarea capacităților funcționarilor publici prin activități de instruire internă | 21.9.1. Elaborarea Planului activităților de instruire internă a funcționarilor publici pentru anul 2018 | 30 martie | Planul elaborat și aprobat | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201 din 11.03.2009  HG nr. 890 din 20.07.2016, VII A, 20.3. | **Realizat în termen**  Planul activităților de instruire internă a funcționarilor publici pentru anul 2018 a fost **aprobat** la data de 09.02.2018. |
| 21.9.2. Desfășurarea activităților de instruire internă | Conform Planului activităților de instruire internă a funcționarilor publici pentru anul 2018 | Numărul de instruiri organizate;  Numărul de participări la instruiri;  Numărul de formatori antrenați în activitățile de instruire;  Numărul de chestionare recepționate de la participanții la activitățile de instruire | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201 din 11.03.2009 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate **6 activităţi de instruire** internă, după cum urmează:  1. „Integritatea funcționarului public și noile prevederi privind declararea averii și intereselor personale de către subiecții declarării”, la care **au participat 150 de angajați** (05 și 07.02.2018);  2. „Particularitățile aplicării impozitului pe venit în Republica Moldova” – **150 de angajați** (04 și 11.04.2018);  3.„Sesiunea SIMFP pentru utilizatorii din autoritățile publice privind procesul de elaborare, aprobare și modificare a bugetului” – **24 de angajați** (17-18.05.2018 și 21-22.05.2018);  4.„Aplicația Microsoft Excel” organizată în două sesiuni (07-08.06.2018 și 19.06.2018) – **30 de angajați**.  5. „Psihologia comunicării”, organizată în două sesiuni (20 și 26.09.2018) – **54 angajați**;  6. Programul „Competențe manageriale și leadership. Dezvoltarea abilităților personale și profesionale”, organizat în două sesiuni (26 și 27.09.2018) – **24 angajați**.  În desfășurarea activităților de instruire **au fost antrenați 7 formatori**, iar n**umărul de chestionare** recepționate de la participanții la activitățile de instruire **a constituit 125.** |
| 21.10. Implementarea prevederilor Regulamentului cu privire la comisia de disciplină în vederea reglementării răspunderii funcționarului public pentru încălcarea atribuțiilor de serviciu și a normelor de conduită | 21.10.1. Asigurarea reglementărilor normative privind activitatea comisiei de disciplină | Permanent | Act administrativ elaborat/modificat | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201 din 11.03.2009 | **Realizat în termen**  A fost elaborat și **aprobat** Ordinul ministrului finanțelor nr. 3-p/2018 cu privire la componența Comisiei de disciplină, fiind modificat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 450-p/2018. |
| 21.10.2. Perfectarea documentară a cazurilor de aplicare și/sau de revocare a sancțiunilor disciplinare aplicate | La necesitate | Procese-verbale perfectate;  Acte administrative elaborate | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201 din 11.03.2009 | **Nerealizat (nu a fost necesar)**  Pe parcursul anului 2018 nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare. |
| 21.10.3. Evidența termenului de validitate a sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarilor publici | La necesitate | Registru de evidență ținut | **DMI**  **(SRU)** | HG nr. 201 din 11.03.2009 | **Realizat în termen**  Evidența permanentă a termenului de validitate a sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarilor publici este asigurată prin ținerea Registrului de evidență. |
| 21.11. Ridicarea profesionalismului angajaților SFS prin instruire diversificată și continuă | 21.11.1. Elaborarea Planului de instruire internă și externă a funcționarilor fiscali din cadrul SFS pentru anul 2018 | 30 martie | Plan de instruire aprobat; | **SFS** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Planul de instruire internă și externă a funcționarilor fiscali din cadrul SFS pentru anul 2018 a fost aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 152/2018. |
| 21.11.2. Implementarea Planului de instruire internă și externă a funcționarilor fiscali din cadrul SFS pentru anul 2018 | Pe parcursul anului | Plan de instruire realizat la nivel de cel puțin 90% din total planificat fără buget suplimentar | **SFS** | HG nr. 573 din 06.08.2013 | **Realizat în termen**  Pe parcursul perioadei de raportare din Planul de instruire internă și externă a funcționarilor fiscali din cadrul SFS pentru anul 2018, au fost realizate **100%** din acțiunile planificate. |
| 21.12. Implementarea Planului anual de instruire a colaboratorilor vamali prin utilizarea eficientă a capacităţilor Centrului de instruire şi a partenerilor externi | - | Pe parcursul anului | Numărum de colaboratori vamali instruiți | **SV** | HG nr. 4 din  14.01.2014,VII, 6, 6.1.2. | **Realizat în termen**  Conform Planului de instruire a colaboratorilor vamali pentru anul 2018, aprobat prin Ordinul SV nr.12-O/2018, pe parcursul anului 2018 au fost desfăşurate:  - **147 activități de instruire internă**, în cadrul cărora au fost instruiţi per total **3971 persoane** (620 - din cadrul aparatului central, 3351 – din cadrul birourilor vamale);  **- 121 activități de instruire externă**, în cadrul cărora au fost instruiţi per total **459 persoane** (249 - din cadrul aparatului central, 210 – din cadrul birourilor vamale).  **Nominal**, pe parcursul a 12 luni ale anului 2018 au fost instruiţi **1426 persoane (sau 93 % din funcționari vamali)**. |
| **Obiectivul nr. 22. Asigurarea mecanismelor de gestionare deplină, eficientă și responsabilă a patrimoniului** | | | | | | |
| **Riscuri interne:**   * solicitări ad-hoc;   deficienţe în funcţionalitatea sistemului informațional al Ministerului Finanțelor. | | | | | | |
| 22.1. Inventarierea și evidența proprietății publice a statului și a unităților administrativ-teritoriale, cu delimitarea acestora | - | 28 decembrie | Bunurile imobiliare proprietate publică înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare | **DMI**  **(SF)**  **SFS**  **SV**  **IF**  **AAP** | HG nr.1351 din 15.12.2017  III, 35 | **În curs de realizare**  *Ministerul Finanţelor* şi *Inspecţia Financiară* au înregistrat bunurile proprietate publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.  În partea ce ține de Serviciul Fiscal de Stat, în urma reorganizării SFS în baza Legii nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, din proprietatea Inspectoratelor Fiscale Teritoriale și a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat au fost trecute în proprietatea Serviciului Fiscal de Stat, conform cadrului legal, **40** de bunuri imobile. În urma inventarierii în anul 2018 au fost identificate **6** bunuri imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile.  În ceea ce priveşte *Serviciul Vamal*, la situația din 31.12.2018 în total sunt înregistrate 208 bunuri imobile proprietate publică. În urma efectuării inventarierii (la situația din 01.08.2018) au fost constatate **23** de bunuri imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile, pe parcursul anului 2018 fiind înregistrate **11** bunuri imobile. La situația din 04.01.2019 rămîn neînregistrate în Registrul bunurilor imobile încă 12 bunuri.  Totodată, se menţionează că, Ministerul Finanţelor a prezentat în adresa Agenţiei Proprietăţii Publice darea de seamă privind bunurile imobile proprietate publică a statului, la situația din 1.01.2018, prin scrisoarea nr. 16-04/62 din 15.02.2018, darea de seamă privind valoarea patrimoniului public al întreprinderilor de stat, la situaţia din 1.01.2018, prin scrisoarea nr. 16-04/141 din 13.04.2018, și, respectiv, darea de seamă privind valoarea patrimoniului public al instituțiilor publice, la situaţia din 1.01.2018, prin scrisoarea nr. 16-04/156 din 23.04.2018. |
| 22.2. Înregistrarea dreptului de proprietate | - | Pe parcursul anului | Număr de bunuri noi înregistrate în Registrul bunurilor imobile | **DMI**  **SFS**  **SV**  **IF**  **AAP** | HG 554 din 18.06.20181.2 | **Realizat în termen**  Pe parcursul anului 2018:  - din numărul total de 208 bunuri imobile proprietate publică ale *Serviciului Vamal* înregistrate la situația din 31.12.2018, în Registrul bunurilor imobile au fost înregistrate 11 bunuri imobile.  În urma reorganizării SFS în baza Legii nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, din proprietatea Inspectoratelor Fiscale Teritoriale și a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat au fost trecute în proprietatea Serviciului Fiscal de Stat, conform cadrului legal **40** de bunuri imobile, drepturi de proprietate asupra **2 bunuri imobiliare** fiind înregistrate pe parcursul anului 2018.  *Ministerul Finanțelor* și *Inspecția Financiară*, pe parcursul anului 2018 nu au înregistrat drepturile de proprietate asupra bunurilor noi în Registrul bunurilor imobile, toate bunurile proprietate publică fiind înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare.  *Agenția Achiziții Publice* nu posedă în proprietate bunuri imobile. |
| 22.3. Monitorizarea patrimoniului transmis în locaţiune/arendă în scopul identificării abaterilor de la clauzele contractuale (destinaţie, preţ, termen) | - | Pe parcursul anului | Număr de contracte verificate | **DMI**  **SFS**  **SV**  **IF**  **AAP** | HG 554 din 18.06.20181.3 | **Realizat în termen**  Pe parcursul anului 2018:  - *Ministerul Finanțelor* a încheiat **10** de contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile pe care le administrează;  - *Serviciul Fiscal de Stat* a încheiat **38** de contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile pe care le administrează;  - *Serviciul Vamal* a încheiat **113** de contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile;  - *Inspecția Financiară* a încheiat **1** de contract de dare în locațiune a bunurilor imobile (cu termen pînă la 31.08.2018).  Toate contractele sunt verificate periodic în scopul monitorizării respectării prevederilor contractuale.  *Agenția Achiziții Publice* nu posedă în proprietate bunuri imobile. |

**Lista abrevierilor**

|  |  |
| --- | --- |
| **AAP** - Agenţia Achizitii publice | **IT** - Tehnologii Informaționale |
| **AEO -** Agent Economic Autorizat | **MFA** - Asistența Macrofinanciară |
| **BPN** - Bugetul Public Național | **MSPEF** - Memorandumul Suplimentar pentru Politici Economice și Financiare |
| **CBTM -** Cadrul Bugetar pe Termen Mediu | **NCTS -** Noul sistem de tranzit computerizat (New Computerized Transit System) |
| **CTIF** – Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe | **PAC** - Planul de acțiuni consolidat |
| **DAMEP** - Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor | **RM** - Republica Moldova |
| **DCCL** - Direcţia contencios si controlul legalitatii | **SAI** - Serviciul audit intern |
| **DDF -** Direcția deservire fiscală | **SARAS** - Serviciul analiza si reglementari a activelor statului |
| **DDP** - Directia datorii publice | **SF –** Secția financiară |
| **DGAF** - Direcția generală administrare fiscală | **SFAP –** Secția finațele autorităților publice |
| **DIPAAFE** - Direcţia investitii publice si administrarea asistentei financiare externe | **SFS** - Serviciul Fiscal de Stat |
| **DMFAS** - Sistem de management al datoriei și de analiză financiară | **SFSPS –** Secția finanțe în sănătate și protecție socială |
| **DMI** - Directia management institutional | **SI -** Sistem Informațional |
| **DP –** Document/-e de politici | **SIA** - Sistem informațional automatizat |
| **DPBS** - Directia politici bugetare sectoriale | **SIECAP -** Sistem Informațional de Evidență Contabilă pentru Autoritățile Publice/instituțiile bugetare |
| **DPBSB** - Directia politici bugetare si sinteza bugetara | **SIGFP -** Sistem Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice |
| **DPDCFPI** - Directia politici in domeniul controlului financiar public intern | **SIIV** - Sistemul informațional integrat vamal |
| **DPFV** - Directia politici fiscale si vamale | **SMC** - Standard de management al calității |
| **DPSMASB** - Directia politici salariale si monitorizarea angajatilor în sectorul bugetar | **SPLA –** Secția patrimoniu, logistică și achiziții |
| **DRCASC** - Directia reglementarea contabilitatii si auditului în sectorul corporativ | **SICMMR –** Serviciul de informare, comunicare cu mass-media și reprezentare |
| **DTS** - Direcţia Trezoreria de Stat | **SPRAP** - Serviciul politici de reglementare a achizitiilor publice |
| **EUBAM** - Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina | **SRU** – Secția resurse umane |
| **FMI -** Fondul Monetar Internațional | **SRSF** - Serviciul reglementarea sectorului financiar |
| **HG** - Hotărîrea Guvernului | **SV** - Serviciul Vamal |
| **IF** - Inspecţia Financiară | **TVA** - Taxa pe Valoarea Adăugată |
| **IPSAS** - Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public | **UAT** - Unitate Administrativ Teritorială |
| **ISM** - Institutul de Stat al Muncii | **UE -** Uniunea Europeană |
| **ISO** - Organizația Internațională de Standardizare | **UNCTAD -** Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare |