IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă

**Extras din Raportul de Progres privind implementarea Liniei de Credit a Proiectului „COVID-19 Răspuns de urgență și Suport pentru Întreprinderi Micro, Mici și Mijlocii” (ÎMMM) la situația din 31.12.2021, componenta Liniei de Credit pentru ÎMMM**

**Împrumutul Băncii Consiliului Europei de Dezvoltare (CEB)** **acordat Republicii Moldova**

* Suma totală a Împrumutului CEB 70.0 mil. EUR, inclusiv componenta Liniei de Credit pentru suport ÎMMM 30 mil. EUR.
* Data intrării în vigoare a Împrumutului: **22 septembrie 2020.**
* Data de închidere a Proiectului: **30 iunie 2022.**
* Suma aprobata și finanțată de OGP AE din Linia de Credit: 500.80 mil MDL și 6.14 mil EUR (echivalentul a 30.00 mil. EUR).
* Proiecte finanțate: 362.
* Rata de asimilare a Împrumutului componentei: 100%.
* Co-finanțarea de 10% din partea Guvernului: 55.64 mil. MDL și 682.535 mii EUR, echivalentul a 3.33 mil EUR, alocată de OGP AE din alte surse a mijloacelor circulante (revolving) a liniilor de credit administrate pentru dezvoltarea sectorului privat.
* Linia de credit își asigură continuitatea la condițiile inițiale a Proiectului din fondurile mijloacelor circulante revolving acumulate de OGPAE din rambursările efectuate de IFP intermediare.

**Obiectivul Proiectului** esteatenuarea impactului crizei pandemice asupra activității ÎMMM.

**Beneficiarii** sub-împrumuturilor: Întreprinderi Micro, Mici și Mijlocii (ÎMMM), incluzând și cele care desfășoară activități de artizanat sau întreprinderi mici de familie încadrate în activitate economica afectate de criza pandemică.

Alocarea maximă pentru un singur sub-proiect: echivalentul a 600,000 EURO.

Finanțarea din împrumutul Proiectului CEB pentru capital circulant se limitează la echivalentul a 300,000 EURO pentru un beneficiar.

Costul total al unui sub-proiect finanțat din CEB pentru un beneficiar: max. echivalentul a 2 milioane EURO.

**IFP intermediare.** Recreditarea se efectuează prin IFP intermediare eligibile, care își asumă toate riscurile legate de creditare și care la rândul lor vor refinanța beneficiarii finali ai sub-proiectelor eligibile în termenele stabilite.

**Activități eligibile pentru finanțare**: Din fondurile Liniei de credit pot fi finanțate cheltuielile pentru sub-proiectele înaintate de beneficiarii finali pentru investiții precum și necesitățile de capital circulant necesar al ÎMMM afectate și care promovează, creează și păstrează locurile de muncă viabile permanente și/sau de sezon.

**Sub-proiecte finanțare**. Cumulativ, din decembrie 2020 pentru finanțare din contul Linie de Credit au fost aprobate și finanțate **362 sub-proiecte** eligibile în sumă totală **500.80 mil. MDL și 6.14 mil. EUR, echivalentul a 30 mil. EUR.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IFP** | **Numărul de proiecte** | **Suma împrumutului decontat, EUR** | **% din suma decontata** |
| Banca Comercială Romana SA | 3 | 696,600.00 | 2.32% |
| BC Comertbank SA | 12 | 1,163,547.86 | 3.88% |
| BC FinComBank SA  | 21 | 2,447,664.29 | 8.16% |
| BC Moldinconbank SA | 31 | 2,747,124.08 | 9.16% |
| BC MoldovaAgroindbank SA | 150 | 10,570,010.27 | 35.23% |
| BC Procredit Bank SA | 24 | 2,006,551.25 | 6.69% |
| BC Victoriabank SA | 15 | 896,880.73 | 2.99% |
| OTP Bank SA | 106 | 9,471,621.53 | 31.57% |
| BC Eurocreditbank SA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **362** | **30,000,000.00** | **100%** |

În perioada crizei pandemice beneficiarii sub-proiectelor finanțate au reușit nu doar să mențină activitatea și cele 7149 locuri de muncă existente dar și să creeze circa 900 locuri de muncă noi.

**Repartizarea sub-proiectelor pe ramurile economiei naționale.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ramurile economiei naționale** | **Nr. sub-proiectelor decontate** | **Suma decontata** | **Pondere decontări** |
| Activități de servicii | 5 | 5,495,183.10 | 0.88% |
| Agricultura | 97 | 141,716,964.37 | 22.70% |
| Arta, activ. recreere | 2 | 1,755,000.00 | 0.28% |
| Cazare si alim publica | 11 | 14,272,649.97 | 2.29% |
| Comerț | 139 | 262,618,627.20 | 42.07% |
| Construcții | 18 | 29,469,499.20 | 4.72% |
| Distribuția apei si salubritate | 1 | 900,000.00 | 0.14% |
| Industria prelucrătoare | 63 | 129,161,408.52 | 20.69% |
| Informații si Comunicații | 3 | 6,208,799.40 | 0.99% |
| Învățământ | 1 | 1,260,000.00 | 0.20% |
| Sănătate si asistenta socială | 5 | 16,378,884.00 | 2.62% |
| Transport si depozitare | 17 | 15,001,588.69 | 2.40% |
|  | **362** | **624,238,604.45** | **100.00%** |

*\* suma include şi echivalentul in MDL al sub-împrumuturilor decontate în EUR la cursul oficial al BNM la data de 31.12.2021*

**Diagrama: Repartizarea resurselor pe regiuni,%**

52% din volumul total de sub-proiecte acordate sunt în Chișinău, urmată de regiunea nord cu 21%.

Din 362 sub-proiect finanțate ponderea întreprinderilor mici (10-49 angajați) constituie 48%; a întreprinderilor micro (1-9 angajați) 27% și a întreprinderilor mijlocii (50-249 angajați) - 25%.