Aprobat

prin Ordinul nr.31

din 15martie 2013

Planul anual de acțiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2013

| Acțiuni | Subacțiuni | Termen de realizare | Riscuri | Indicatori de performanţă | Responsabil | Documente de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Obiectivul nr. 1: Asigurarea stabilităţii bugetului public naţional, crearea unui cadru bugetar-fiscal previzibil şi menţinerea deficitului bugetar la un nivel rezonabil |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Îmbunătăţirea procesului de elaborare a politicilor bugetar-fiscale, pentru asigurarea stabilității BPN, prin asigurarea unui proces participativ larg | a) Elaborarea proiectului legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2013, reieșind din indicatorii macroeconomici ajustați | Trimestrul II | Risc extern (politic) | Proiect de lege elaborat, coordonat cu partenerii de dezvoltare şi prezentat Guvernului | DGSB în comun cu direcţiile din cadrul AC şi instituţiile din subordine | PAG, PDS |
|  | b) Elaborarea proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, ce rezultă din politica bugetar-fiscală și vamală pe anul 2014 | Trimestrul II | Risc extern (politic) | Proiect de lege elaborat şi prezentat Guvernului | DGSB în comun cu direcţiile din cadrul AC şi instituţiile din subordine | PDS |
|  | c) Elaborarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2014 | trimestrul III | Risc extern (politic) | Proiect de lege elaborat şi prezentat Guvernului | DGSB în comun cu direcţiile din cadrul AC şi instituţiile din subordine | PDS |
|  | d) Revizuirea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, reieșind din prevederile Legii privind finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale și Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative | trimestrul III | Risc extern (politic) | Set metodologic revizuit, consultat și aprobat | DGSB | PAG, PDS |
|  | e) înaintarea propunerilor privind ajustarea cadrului normativ la prevederile Legii privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale | Trimestrul IV | Risc extern (politic) | Proiecte de acte normative elaborate și prezentate Guvernului | DGSB, DFR, TS | PAG, PDS |
|  | d) Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la limitele numărului de unități de personal și ale cheltuielilor de personal în autoritățile (instituțiile) publice finanțate de la bugetul de stat și de la BUAT pe anul 2013 | Trimestrul II | Risc inerent-tergiversarea aprobării proiectului de hotărîre | Proiect de hotărîre elaborat şi prezentat Guvernului | DAMCPASB | PAG |
|  | e) Monitorizarea și analiza cheltuielilor de personal executate și numărul de unități de personal încadrat | Pe parcursul anului | Risc extern (nerespectarea cotei stabilite a cheltuielilor de personal în PIB) | Ponderea cheltuielilor de personal în PIB | DAMCPASB | Memorandumul suplimentar privind Politicile Economice și Financiare |
| 1.2 Aplicarea integrală a programelor economice convenite cu FMI, Banca Mondială şi Comisia Europeană | a) Monitorizarea realizării şi respectării asumărilor ce rezultă din programele realizate în comun cu partenerii de dezvoltare | Pe parcursul anului | Risc extern (politic, economic) | Ţintele indicative şi asumările din programele respectate | DGSB, DGDP, DFR, DGPLFV, DGTS | PDS |
| 1.3 Optimizarea presiunii fiscale, perfecționarea și simplificarea sistemelor fiscale și vamale naționale, armonizarea principiilor puse la baza legislației fiscale și vamale naționale cu cea comunitară | Elaborarea proiectului Strategiei naţionale de reformare a sistemului fiscal şi vamal pe termenul mediu 2013 – 2017 | Trimestrul IV | Risc extern (nesusţinerea documentului de politici de către părţile interesate) | Strategie elaborată | DGPLFV | PAG |
| Obiectivul nr. 2: Promovarea politicii fiscale orientate spre creşterea economică durabilă/incluzivă și politicii vamale orientate spre facilitarea comerţului exterior, întărirea competitivităţii agenţilor economici, asigurarea securităţii vamale la frontieră, simplificarea şi armonizarea legislaţiei vamale naţionale cu cea comunitară |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Armonizarea continuă a politicilor bugetar-fiscale, monetar-creditare, valutare, investiţionale şi comerciale în scopul asigurării dezvoltării robuste a sistemului economico-financiar | a) Elaborarea/reformularea măsurilor de politică fiscală şi vamală, politici de administrare fiscală şi vamală, ca parte componentă a CBTM 2014-2016 | Trimestrul II | Risc extern (neacceptarea propunerilor de modificare a legislaţiei de către părţile interesate) | Măsuri de politici elaborate/reformulate şi prezentate | DGPLFV | PAG, PDS |
|  | b) Elaborarea şi promovarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Codului fiscal, legilor pentru punerea în aplicare a titlurilor respective ale Codului fiscal, Codului vamal, legii cu privire la tariful vamal, alte legi din domeniul fiscal şi vamal, reieşind din măsurile de politică fiscală şi vamală pe anul 2014 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale | Trimestrul II |  | Proiect de lege elaborat şi prezentat Guvernului | DGPLFV, IFPS, SV | PAG, PDS |
|  | c) Elaborarea proiectelor de acte legislative și normative pentru modificarea și completarea actelor legislative și normative fiscale | Pe parcursul anului | Risc extern | Proiecte de acte legislative și normative elaborate | DGPLFV | PAG |
|  | d) Extinderea în continuare a cadrului legal privind iniţierea, negocierea şi renegocierea Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri | Pe parcursul anului | Tergiversarea negocierilor | - Convenţii negociate/ renegociate, parafate, ratificate | DGPLFV | PAG, PDS, SAIPE |
|  | e) Negocierea Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC) dintre Republica Moldova şi UE | Pe parcursul anului | Capacităţi reduse de realizare a acţiunilor | Recomandări implementate, raport de evaluare/ progres/monitorizare | DGPLFV | PAG |
| 2.2 Simplificarea şi uniformizarea procedurilor de vămuire a mărfurilor prin preluarea experienţei ţărilor UE în domeniu | a) Elaborarea proiectului noului Cod Vamal al Republicii Moldova în corelare cu legislaţia vamală UE şi Convenţia internaţională privind simplificarea şi armonizarea procedurilor vamale (Convenţia de la Kyoto revizuită) | Pe parcursul anului | Risc extern şi operaţional, Volumul mare de informaţie necesară a fi examinată şi comentată | Propuneri elaborate | DGPLFV, SV | PAG, PDS |
|  | b) Implementarea procedurii de declarare electronică | Trimestrul IV | Risc extern şi operaţional, | Acte normative aprobate; Cota declaraţiilor vamale perfectate electronic | IFPS | PAG |
| 2.3. Elaborarea și actualizarea actelor normative în vigoare aferente administrării fiscale | Definitivarea proiectului hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență, evaluare și vînzare a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpîn, a bunurilor perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune și a comorilor | Trimestrul II | Risc extern | Proiect definitivat și prezentat Guvernului spre aprobare | IFPS, DGPLFV | HCC nr. 41 din 09.08.2012 |
| Obiectivul nr. 3. Reducerea poverii fiscale și vamale şi simplificarea sistemului de impozite şi taxe și a sistemului vamal |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Reducerea numărului de impozite şi taxe prin consolidarea acestora | b) Elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Codului fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 | Trimestrul IV | Lipsa necesităţii elaborării proiectului de lege ca urmare a analizei efectuate/discuţiilor purtate | Proiect de lege elaborat | DGPLFV | PAG |
| 3.2 Perfecţionarea legislaţiei fiscale prin clarificarea şi simplificarea normelor legale primare; finalizarea sistematizării legislaţiei fiscale prin adoptarea Titlului X “Alte impozite şi taxe” din Codul fiscal | Elaborarea proiectului Titlului X „Alte impozite şi taxe” al Codului fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997” | Trimestrul IV | Risc politic, economic, operațional | Proiect de lege definitivat şi prezentat Guvernului | DGPLFV | PDS |
| Obiectivul nr. 4: Asigurarea disciplinei, echităţii, transparenţei, simplităţii şi onestităţii în repartizarea finanţelor publice |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Utilizarea bugetului pe programe şi sporirea flexibilităţii cheltuielilor bugetare în contextul cadrului bugetar pe termen mediu (3 ani) la nivel central şi la nivel local | a) Elaborarea CBTM (2014-2016) | Trimestrul II | Risc extern (politic) | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DGSB în comun cu direcţiile din cadrul aparatului central şi instituţiile din subordine | PAG, PDS |
|  | b) Implementarea graduală a metodologiei bugetare în bază de programe la nivel central | Trimestrul III | Risc extern (politic), factor de schimbare (decizii noi) | Gradul de acoperire a bugetării pe programe la nivel central pentru anul 2014 – 100% (procente faţă de cheltuielile instituţionale) | DGSB în comun cu direcţiile finanțelor de ramură | PAG, PDS |
|  | c) Elaborarea unui Ghid practic privind implementarea metodologiei bugetării pe programe pentru APL | Trimestrul III | Risc extern (politic), factor de schimbare (decizii noi) | Ghid elaborat și aprobat | DGSB în comun cu direcţiile finanțelor de ramură și cu suportul PNUD Slovacia | PAG, PDS, SND |
| 4.2 Perfecționarea sistemului de monitorizare a mijloacelor bugetare | Testarea operațională a SIMF | Trimestrul IV | Risc extern | SIMF testat | DGSB, DGTS în comun cu direcţiile din cadrul AC şi instituţiile din subordine | PDS |
| 4.3. Dezvoltarea capacităților în domeniul managementului finanțelor publice | a) Instruirea formatorilor din APL în domeniul metodologiei noi de elaborare a bugetului | Trimestrul IV | Risc extern, Risc intern (fluctuația cadrelor) | materiale pregătite; 70 formatori instruiți | DGSB cu suportul consultanților locali (PMFP) | PAG, PDS |
|  | b) Instruirea formatorilor din APL pe modulul: „Bugetarea bazată pe programe” | Trimestrul IV | Risc extern (politic), factor de schimbare (decizii noi) | materiale pregătite; 70 formatori instruiți | DGSB cu suportul PNUD Slovacia | PAG, PDS, SND |
| 4.4 Consolidarea gestionării mijloacelor bugetare prin sistemul trezorerial | a) Întocmirea și prezentarea la Guvern a Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 | 30 aprilie | Risc operaţional | Raport elaborat și prezentat Guvernului | DGTS | PDS |
|  | b) Prezentarea către Departamentul de Statistică a FMI a raportului lunar, trimestrial și anual privind executarea BPN în baza Metodologiei GFSM 2001 | Lunar, trimestrial, anual | Risc operaţional | Raport întocmit și prezentat | DGTS | PDS |
| 4.5 Perfecționarea procesului de gestionare a mijloacelor bugetare și a procesului de raportare prin sistemul trezorerial | a) Perfecționarea legislației bugetare ce țin de executarea BPN și evidența contabilă în sistemul bugetar | Pe parcursul anului | Risc operaţional | Ordine de modificare și completare | DGTS | PDS |
|  | b) Elaborarea și aprobarea Politicii de contabilitate-tip pentru instituțiile publice | Trimestrul I | Risc operaţional | Politica de contabilitate-tip elaborată | DGTS | Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007 |
| 4.6 Asigurarea restituiri valorilor bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice în conformitate cu legea bugetară anuală | a) Analiza şi totalizarea deciziilor comisiilor speciale | Pe parcursul anului | Riscuri externe şi operaţionale | Informaţii totalizate | DFOSPS | PDS, Legea nr. 1225-XII din 08.12.1992, HG nr. 627 din 05.06.2007 |
|  | b) Elaborarea şi promovarea proiectelor de hotărîre de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare în acest scop | Pe parcursul anului | Riscuri externe şi operaţionale | Proiecte de hotărîri prezentate Guvernului | DFOSPS |  |
|  | c) Asigurarea transferurilor mijloacelor băneşti de la BS la BUAT | Pe parcursul anului | Riscuri externe şi operaţionale | Adeverinţe-înştiinţări pregătite | DFOSPS |  |
| 4.7 Asigurarea acordării indemnizaţiilor unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural | a) Analiza şi totalizarea solicitărilor APL cu privire la alocarea mijloacelor financiare | Pe parcursul anului | Riscuri externe şi operaţionale | Informaţii totalizate | DFOSPS | PDS, Legea nr. 154XVI din 05.07.2007 HG nr. 1255 din 19.11.2007 |
|  | b) Asigurarea transferurilor mijloacelor băneşti de la BS la BUAT | Pe parcursul anului | Riscuri externe şi operaţionale | Adeverinţe-înştiinţări pregătite | DFOSPS |  |
| Obiectivul nr. 5: Asigurarea gestionării datoriei de stat cu minimum de cheltuieli şi la nivel optim de risc |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Implementarea obiectivelor stabilite în documentul Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2013-2015) | Monitorizarea situaţiei în domeniul datoriei de stat, aprecierea problemelor în acest domeniu şi întocmirea rapoartelor analitice întru aprecierea obiectivă a situaţiei | Pe parcursul anului | Riscuri externe: politice şi economice, care vor împiedica implementarea obiectivelor stipulate în document | Ponderea datoriei de stat interne în portofoliul datoriei de stat – nu mai mică de 20 la sută; Ponderea datoriei cu rata dobînzii fixă în portofoliul datoriei de stat – nu mai mică de 50 la sută; - Maturitatea rămasă, exprimată prin ponderea datoriei de stat care ajunge la scadenţă în decurs de un an în totalul datoriei de stat – nu mai mare de 35 la sută | DGDP | PDS |
| 5.2 Elaborarea și aprobarea documentului Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2014-2016) |  | Trimestrul IV | Riscuri externe: politice şi economice | Document elaborat şi prezentate Guvernului | DGDP | PDS |
| 5.3 Dezvoltarea pieţei primare a valorilor mobiliare de stat prin întreprinderea eforturilor întru sporirea maturităţii portofoliului de valori mobiliare de stat | a) Modificarea treptată a structurii emisiunii VMS, preferința fiind acordată instrumentelor cu termen mai lung de circulație | Pe parcursul anului | Riscuri externe: politice (modificarea politicii monetare) şi economice | Maturitatea portofoliului de VMS extinsă | DGDP | PDS |
|  | b) Lansarea unei campanii ample de promovare a VMS | Pe parcursul anului |  | Numărul informațiilor publicate | DGDP | PDS |
| 5.4 Contractarea împrumuturilor de stat externe pe termen mediu şi lung, ţinînd cont de frontiera cost/risc | a) Negocierea și contractarea acordurilor noi de împrumut cu maturitate lungă și rată a dobînzii avantajoasă | Pe parcursul anului | Riscuri externe: politice şi economice | Numărul și suma acordurilor de finanțare semnate | DGDP | PDS |
|  | b) Acceptarea ofertelor de debursare din contul împrumuturilor semnate cu creditorii Banca Europeană de Investiții și Banca de Dezvoltare a Cosiliului Europei, la condițiile financiare ce asigură menținerea parametrilor stabiliți a structurii portofoliului datoriei de stat | Pe parcursul anului | Riscuri economice: (volatilitatea pieței financiare externe) | Suma ofertelor de debursare din contul împrumuturilor de stat externe acceptate | DGDP | PDS |
| 5.5 Asigurarea analizei evoluției datoriei publice și raportării acesteia | Elaborarea trimestrială a Rapoartelor privind situația în domeniul datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat | Trimestrial | Riscuri externe, interne și operaționale | Rapoarte elaborate și prezentate Guvernului | DGDP | PDS |
| 5.6 Elaborarea modificărilor în actele legislative ce țin de domeniul datoriei publice în conformitate cu cele mai bune practici internaționale | Promovarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat | Trimestrul II | Riscuri externe: politice | Lege aprobată | DGDP | Prevederile Planului de reforme aprobat cu Banca Mondială |
| Obiectivul nr. 6: Asigurarea reglementării îmbunătăţirii şi realizării procesului de acordare a indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Asigurarea implementării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 836 din 13.09.2010 „Cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni” | a) Analiza încadrării în limita prevederilor legale a beneficiarilor incluşi în lista cetăţenilor cărora li se stabilesc indemnizaţii unice pentru construcţia unei case individuale ori unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi | Pe parcursul anului | Riscuri externe şi operaţionale | Informaţii totalizate | DFOSPS | HG nr. 836 din 13.09.2010 |
|  | b) Elaborarea şi promovarea proiectelor de hotărîre de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru scopurile date | Pe parcursul anului | Riscuri externe şi operaţionale | Proiecte de hotărîri elaborate şi prezentate Guvernului | DFOSPS | HG nr. 836 din 13.09.2010 |
|  | c) Asigurarea transferurilor mijloacelor băneşti de la bugetul de stat la bugetul unităţilor administrativ teritoriale | Pe parcursul anului | Riscuri externe şi operaţionale | Adeverinţe-înştiinţări pregătite | DFOSPS | HG nr. 836 din 13.09.2010 |
|  | d) Asigurarea transferurilor mijloacelor băneşti de la bugetul de stat la bugetul unităţilor administrativ teritoriale pentru rambursarea sumelor creditelor preferenţiale acordate sub garanţia APL | Pe parcursul anului | Riscuri externe şi operaţionale | Adeverinţe-înştiinţări pregătite | DFOSPS | HG nr. 836 din 13.09.2010 |
|  | e) Asigurarea achitării dobînzilor instituţiilor financiare aferente creditelor preferenţiale acordate sub garanţia APL | Pe parcursul anului | Riscuri externe şi operaţionale | Dispoziții de plată emise | DFOSPS | HG nr. 836 din 13.09.2010 |
| 6.2 Elaborarea și promovarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția unei case individuale ori a unei locuințe cooperatiste, sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni, începînd cu 1 ianuarie 2014, persoanelor care nu și-au realizat dreptul la asigurarea cu spațiu locativ, la creditele preferențiale și nu dețin scrisori de garanție corespunzătoare, eliberate de către APL |  | Trimestrul IV | Riscuri externe şi operaţionale | Proiect elaborat și prezentat Guvernului | DFOSPS | HG nr. 836 din 13.09.2010 |
| Obiectivul nr. 7: Asigurarea transparenţei procesului de gestionare a bugetului, inclusiv cel instituţional |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Analiza corectitudinii şi plenitudinii reflectării datelor în raportul generalizat pe ţară referitor la capitolele cheltuielilor din bugetul de stat | a) Examinarea dărilor de seamă ale autorităţilor publice centrale şi locale privind reflectarea cheltuielilor ce ţin de finanţarea investiţiilor şi cheltuielilor capitale | Permanent | Risc operaţional | Numărul dărilor de seamă | DFENCCAP | HCC 49 din 06.09.2011 |
|  | b) Examinarea şi prezentarea propunerilor ce ţin de modificarea planurilor de finanţare a cheltuielilor pentru investiţiile şi cheltuielile capitale | Permanent | Risc operaţional | Planuri modificate | DFENCCAP | HCC 49 din 06.09.2011 |
| 7.2 Sporirea cerinţelor faţă de executorii de buget-beneficiari în construcţii şi reparaţii capitale privind respectarea limitelor de finanţare a investiţiilor şi reparaţiilor capitale | Analiza materialelor prezentate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale privind finanţarea investiţiilor şi cheltuielilor capitale din contul bugetul de stat, reieşind din prevederile legale ce reglementează procesele investiţionale | Permanent | Risc operaţional | Nr. materialelor examinate | DFENCCAP | HCC 49 din 06.09.2011 |
| 7.3 Elaborarea şi aprobarea modului de finanţare a investiţiilor şi reparaţiilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 2013 |  | Trimestrul I | Risc extern şi operaţional | Proiect de Regulament elaborat şi aprobat | DFENCCAP | HCC 49 din 06.09.2011 |
| 7.4 Monitorizarea cheltuielilor finanţate din contul Fondului Ecologic Naţional |  | Pe parcursul anului | Risc operaţional | Nr. dărilor de seamă elaborate şi prezentate | DFENCCAP | HCC 49 din 06.09.2011 |
| Obiectivul nr. 8: Monitorizarea şi evaluarea implementării politicilor publice în domeniile de competenţă ale ministerului |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea procedurilor de monitorizare şi elaborare a politicilor publice la nivelul autorităţii şi prezentarea rapoartelor, inclusiv în regim on-line |  | Pe parcursul anului | Risc operaţional | Nr. rapoartelor elaborate şi prezentate | DAMEP în comun cu subdiviziunile MF şi instituţiile din subordine | PDS |
| Obiectivul nr. 9: Promovarea unui grad avansat de răspundere managerială în utilizarea fondurilor publice din Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Elaborarea şi actualizarea cadrului normativ în domeniul CFPI | a) Elaborarea și aprobarea instrucțiunilor și normelor metodologice privind activitatea de inspectare (control) financiară | Semestrul II | Risc extern și operațional | Instrucțiuni și norme metodologice elaborate și aprobate | IF | PDS |
|  | b) Revizuirea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public | Trimestrul I | Propunerile de modificare care ar necesita coordonare și examinare îndelungată | Regulament actualizat și aprobat | DASCFPI | PDS HG nr. 597 din 02.07.2010 |
|  | c) Revizuirea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public | Trimestrul II | Risc intern | Norme metodologice actualizate și aprobate | DASCFPI | PDS HG nr. 597 din 02.07.2010 |
| 9.2 Consolidarea capacităţilor auditorilor interni şi a managerilor din sectorul public în domeniul CFPI | a) Organizarea şi desfăşurarea a două seminare de instruire pentru auditorii interni din sectorul public | Pe parcursul anului | Insuficiența resurselor financiare și umane | Două seminare de instruire în domeniul auditului intern şi în domeniul MFC, Nr. persoanelor instruite | DASCFPI | PDS HG nr. 597 din 02.07.2010 |
|  | b) Organizarea şi desfăşurarea a două seminare de instruire pentru managerii din sectorul public | Pe parcursul anului | Insuficiența resurselor financiare și umane | Două seminare de instruire în domeniul auditului intern şi în domeniul MFC, Nr. persoanelor instruite | DASCFPI | PDS HG nr. 597 din 02.07.2010 |
| Obiectivul nr. 10: Simplificarea procedurilor de administrare fiscală şi vamală prin introducerea tehnologiilor informaţionale noi şi modernizarea celor existente Asigurarea stabilităţii, previzibilităţii şi transparenţei politicilor de administrare fiscală |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Crearea unui sistem de trasabilitate a documentelor de strictă evidenţă şi a celor cu grade de protecţie emise de stat, inclusiv examinarea posibilităţii creării Imprimeriei de Stat | a) Elaborarea Conceptului Imprimeriei de Stat a Republicii Moldova | Trimestrul IV | Risc extern: politic (legislație nefavorabilă) | Studiu elaborat; Concept aprobat | IFPS | PAG |
|  | b) Efectuarea studiului de caz cu privire la sistemul de trasabilitate a documentelor de strictă evidență și prezentarea raportului | Trimestrul IV | Risc extern | Studiu de caz efectuat | IFPS | PAG |
| 10.2 Sistematizarea rezultatelor controalelor fiscale cu scopul eficientizării acestora | Reducerea numărului controalelor fiscale planificate efectuate prin metoda verificării totale | Trimestrul IV | Risc operațional | Numărul controalelor redus cu 2-3% comparativ cu anul precedent | IFPS | PAG |
| 10.3 Îmbunătățirea proceselor și procedurilor de administrare fiscală, întru asigurarea majorării încasărilor la buget și reducerea fraudelor fiscale | Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru introducerea unui sistem de taxare inversă cu TVA în anumite sectoare (cu identificarea sectoarelor, modificărilor legislative necesare și necesități de instruire începînd cu anul 2014) | Trimestrul I | Risc politic, economic și operațional | Propuneri înaintate | IFPS | Memorandumul suplimentar privind politicile Economice și Financiare |
| 10.4 Simplificarea administrării fiscale prin introducerea tehnologiilor informaționale | a) Proiectarea SIA „Unitatea de imprimare a somațiilor și avizelor” | Trimestrul III | Riscuri politice şi financiare | Hotărîre de Guvern aprobată, proiect pilot lansat | IFPS | PAG |
|  | b) Proiectarea Sistemului Informațional Integrat al Serviciului Fiscal de Stat | Trimestrul IV | Riscuri politice şi financiare | Concepție elaborată, Hotărîre de Guvern aprobată | IFPS | PAG |
|  | Proiectarea și implementarea SIA „E-factura” | Trimestrul IV | Riscuri financiare și operaționale (defecțiuni hardware, erori software) | Sistem testat și implementat | IFPS | PAG |
|  | c) Elaborarea Conceptului tehnic al Sistemului Informaţional Integrat al Serviciului Fiscal de Stat | Trimestrul IV | Riscuri externe | Concept elaborat | IFPS | PAG |
|  | d) Implementarea aplicaţiei software de schimb de date operative şi automatizate a Sistemului informaţional fiscal cu Sistemul informaţional vamal | Trimestrul IV | Riscuri externe | Soft implementat | IFPS SV | PAG |
| 10.5 Implementarea generalizată a sistemului de declarare fiscală prin utilizarea tehnologiilor informaţionale (e-declaraţii), astfel încît cel puţin 60% din declaraţiile fiscale să fie depuse prin Internet | Dezvoltarea serviciului “Declaraţie electronică” | Trimestrul IV | Riscuri naturale şi informatice (intruziune neautorizată, distrugerea informaţiilor din computere de către viruşi, furt date) | Numărul declaraţiilor transmise, Numărul contribuabililor instruiți | IFPS | PAG, PDS |
| Obiectivul nr. 11. Promovarea conformării voluntare la plata drepturilor de import/export prin implementarea procedurilor vamale moderne, care facilitează comerţul extern şi asigură securitatea lanţului de aprovizionare internaţional |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Simplificarea procedurilor vamale întru minimizarea costurilor şi a timpului necesar vămuirii |  | Pe parcursul anului | Sporirea măsurilor de securitate la frontieră pe fundalul creşterii sporite a fluxului de mărfuri, Implicarea altor servicii de control (control veterinar, fitosanitar etc) Insuficienţa resurselor (tehnice, umane), Schimbările neconforme în cadrul legal | Durata medie a procedurii de trecere a mărfurilor peste frontieră Cota declaraţiilor vamale de import/export perfectate conform procedurilor simplificate de vămuire | SV | PDS PAG, HG nr.824/07.11.11 Strategia de implementare a Reformei regulatorii Cadrul strategic de cooperare vamală RM-UE |
| 11.2 Dezvoltarea principiului selectivităţii controlului vamal |  | Pe parcursul anului | Sporirea măsurilor de securitate la frontieră pe fundalul creşterii sporite a fluxului de mărfuri, Implicarea altor organe de control, Insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Cota declaraţiilor vamale direcţionate pentru controlul fizic la import/export Ponderea controalelor rezultative pe culoarul roșu de vămuire Numărul criteriilor active/create/actualizate/anulate Centru analitico-informațional dotat cu platforma informațională de procesare, analiza datelor și crearea produselor de inteligență | SV | PDS Compendium OMV privind managementul riscurilor |
| 11.3 Modernizarea și dezvoltarea capacităților SIIV Asycuda World |  | Pe parcursul anului | Insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | TARIM integrat și operațional Nodul doi implementat SI „Frontiera” integrat | SV | PAG |
| Obiectivul nr. 12. Sporirea nivelului de securitate economică a statului |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Eficientizarea măsurilor de protecţie la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală |  | Pe parcursul anului | Interes scăzut din partea titularilor de drepturi, Insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Cazuri de reţinere a mărfurilor suspecte a fi contrafăcute /opere-pirat Nr. de Memorandumuri/Înțelegeri cu titularii de drepturi semnate, Nr. de activități realizate în comun cu Procuratura, MAI, ONG-uri, AGEPI | SV | HG nr. 880 din 22.11.2012 |
| 12.2 Optimizarea procedurii de control ulterior |  | Pe parcursul anului | Insuficienţa resurselor (tehnice, umane), Schimbările neconforme în cadrul legal | Nr. de activități de audit post-vămuire efectuate Nr. de ag.ec. supuși controlului Ponderea obligațiilor vamale încasate din total obligații calculate în urma controlului ulterior | SV | PDS |
| 12.3 Implementarea mecanismului de încasare a obligației vamale restante |  | Pe parcursul anului | Insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Nr. de acorduri de colaborare semnate Nr. vizitelor de studii și de schimb de experiență desfășurate Nr colaboratorilor instruiți Practicile internaționale preluate | SV | PDS |
| 12.4 Eficientizarea măsurilor de securitate |  | Pe parcursul anului | Insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Concept pentru echipe mobile elaborat de comun cu EUBAM Centrul de instruire echipat Posturi vamale dotate cu tehnica specială de control și combaterea traficului cu arme de distrugere în masă, materiale și tehnologii aferente | SV | HG nr. 130 din 24.02.2012; Acorduri internaționale |
| 13. Formarea unui efectiv consolidat cu un nivel înalt de profesionalism şi integritate, capabil să realizeze eficient şi în mod transparent misiunea Serviciului Vamal |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Asigurarea dezvoltării profesionale continue a colaboratorilor vamali prin utilizarea eficientă şi eficace a capacităţilor Centrului de instruire şi a partenerilor externi |  | Parcursul anului | Insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Nr. persoanelor instruite Nr. de formatori total /identificaţi/instruiţi/certificaţi Nr. de programe de instruire elaborate şi implementate Nr. de suporturi de curs elaborate Nr. de colaboratori-utilizatori ai sistemului de instruire la distanţă al SV | SV | HG nr. 1125 din 14.12.2010 Cadrul strategic de cooperare vamală RM-UE |
| 13.2 Dezvoltarea mecanismelor de control asupra respectării normelor de etică şi prevenire a abaterilor de la conduita profesională |  | Parcursul anului | Insuficienţa resurselor (tehnice, umane), | Nr. plîngerilor, reclamațiilor recepționate Nr. de anchete iniţiate/finisate Codul de conduită a colaboratorului vamal, HG nr. 456/ 27.07.2009 revizuit | SV | HG nr. 1125 din 14.12.2010 |
| 13.3 Dezvoltarea sistemului de management al resurselor umane, conform standardele internaţionale în domeniu |  | Parcursul anului | Insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Concepţia de reformare a managementului personalului în cadrul SV aprobată Proiectul Legii serviciului în organele vamale și acte normative relevante elaborate SIA de colectare și procesare a datelor statistice și informațiilor despre personal, instalat și implementat | SV | Moldova 2020 |
| Obiectivul nr. 14: Optimizarea sistemului de achiziţii publice prin armonizarea legislaţiei naţionale la aquis-ul comunitar şi prin reformarea instituţională a Agenţiei Achiziţii Publice |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 Armonizarea legislaţiei naţionale cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice la aquis-ul comunitar | a) Aprobarea modificărilor la Legea achizițiilor publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 | Trimestrul III | Risc operaţional | Proiect elaborat şi aprobat | DFENCCAP, AAP | PAG |
|  | b) Aprobarea proiectului de Lege privind atribuirea contractelor de achiziție publică sectoriale | Trimestrul IV | Risc operaţional | Proiect de lege elaborat şi aprobat | DFENCCAP, AAP | PAG |
| 14.2 Reformarea instituţională a Agenţiei Achiziţii Publice și dezvoltarea noilor tehnici de achiziții | a) Crearea organismului național independent de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice | Trimestrul IV | Risc extern (fonduri insuficiente ce pot provoca incapacitatea de a finaliza proiectul la timp, lipsa resurselor umane calificate) | Autoritate administrativă de specialitate independentă și funcțională | DFENCCAP, AAP | PAG |
|  | b) Crearea oficiilor teritoriale ale Agenției Achiziții Publice | Trimestrul II | Risc extern | 35 oficii teritoriale funcționale | AAP | PAG |
| 14.3 Realizarea achizițiilor publice prin intermediul SIA RSAP pentru eficientizarea procesului de achiziții publice, diminuarea corupției, utilizarea eficientă a banilor publici | Extinderea proiectului-pilot al Registrului de stat al achiziţiilor publice, în cadrul primului modul, cu atragerea noilor autorităţi publice centrale | Trimestrul II | Risc extern (fonduri insuficiente ce pot provoca incapacitatea de a finaliza proiectul la timp, rezistenţa autorităţilor contractante, utilizarea defectuoasă a certificatelor digitale, lipsa personalului calificat) | Nr. de autorităţi publice centrale încadrate suplimentar în proiectul-pilot Nr. de proceduri de achiziții publice desfășurate prin SIA RSAP | AAP | PAG |
| Obiectiv nr 15: Dezvoltarea cadrului legal, normativ şi instituţional corespunzător principiilor descentralizării, asigurării democraţiei şi autonomiei locale |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 Perfecționarea cadrului normativ și instituțional privind finanțele publice locale | a) Elaborarea unui Ghid metodologic de alocare a transferurilor din fondul de susținere financiară a unităților administrativ-teritoriale conform noului sistem de finanțare al administrațiilor publice locale | Trimestrul II | Risc extern | Ghid elaborat și aprobat | DGSB | PAG, PDS, SND |
|  | b) Revizuirea Regulamentului-tip al direcției generale finanțe a unității administrativ-teritoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.757 din 05.07.2004 | Trimestrul II | Risc extern | Act normativ revizuit și prezentat la Guvern | DGSB | PAG, PDS, SND |
| - 15.2 Îmbunătăţirea cadrului legal privind împrumuturile publice la nivel local, consolidarea capacităţilor autorităţilor publice locale în gestionarea resurselor de împrumut | - Elaborarea pachetului de acte normative pentru îmbunătăţirea sistemului de împrumuturi publice la nivel local | Trimestrul IV | Risc extern | Proiecte aprobate | DGDP | PAG |
| - 15.3 Stabilirea principiului de achitare a impozitului pe venitul persoanelor fizice în bugetul localităţii în care contribuabilul îşi are reşedinţa | - Modificarea principiului de reţinere a impozitului pe venit – de la locul sursei la locul reşedinţei subiectului impunerii în vederea realizării reformei de descentralizare fiscale privind impozitul pe venit | Trimestrul III | Risc extern | Proiecte aprobate | DGPLFV DGSB IFPS | PAG |
| Obiectiv nr 16: Perfecționarea actualului sistem de finanțe publice locale, astfel încît să se asigure autonomia financiară a autorităților publice locale, cu menținerea disciplinei financiare, maximizarea eficienței și asigurarea echității în alocarea resurselor |  |  |  |  |  |  |
| Reformarea sistemului de transferuri și impozite partajate, statuarea acestuia pe baze obiective și previzibile, cu separarea bugetelor APL de nivelul întîi și nivelul al doilea, pentru a asigura un nivel cel puțin minim de servicii, cu condiția ca sistemul să nu descurajeze efortul fiscal propriu și utilizarea rațională a resurselor | Elaborarea unui program (soft) pentru consolidarea datelor necesare calculării volumului transferurilor către UAT în noul sistem de finanțare al APL și aplicarea noii formule de transferuri interbugetare pe baza datelor execuției bugetelor UAT pentru anul 2012 | Trimestrul I | Risc intern | Program (soft) elaborat și funcțional pentru proiectul bugetului pe anul 2014; Transferuri de echilibrare pentru proiectul bugetului pe anul 2014calculate | DGSB în comun cu Î.S. „Fintehinform” | PAG, SND |
| Obiectiv nr 17: Consolidarea mecanismelor de cooperare între autoritate și societatea civilă |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 Asigurarea accesului societăţii civile la informaţia privind activitatea ministerului | a) Popularizarea reformelor iniţiate şi implementate, precum şi a politicilor de dezvoltare instituţională ale Ministerului Finanţelor | Pe parcursul anului | Risc operaţional | Informaţie prezentată şi/sau plasată pe pagina oficială | DAMEP | PDS |
|  | b) Asigurarea accesului la informaţie din domeniul administrării vamale | Pe parcursul anului | Creşterea sporită a numărului de solicitări, Insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Numărul vizitatorilor pag. web Panouri informative standardizate instalate la birouri și posturi vamale Registrul serviciilor publice actualizat și publicat | SV | PAG |
|  | c) Asigurarea accesului la informaţie din domeniul administrării fiscale | Pe parcursul anului | Risc operaţional | Numărul informaţiilor publicate | IFPS | PDS |
| 17.2 Asigurarea implementării acțiunilor incluse în Strategia de Dezvoltare a Societății Civile 2012-2015 | a) Elaborarea Planului intern de implementare a obiectivelor din SDSC 2013-2015 | Trimestrul I | Risc operaţional | Plan aprobat | DAMEP Grupul de lucru | SDSC 2012-2015 |
|  | b) Prezentarea Rapoartelor de progres Guvernului și OSC | Pe parcursul anului | Risc operaţional | Nr Rapoartelor prezentate Guvernului/OSC | DAMEP în comun cu factorii implicați | SDSC 2012-2015 |
| Obiectiv nr 18: Administrarea și deetatizarea proprietății publice 18 (I) Efectuarea monitoringului financiar al activității economico-financiare a întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 Asigurarea efectuării monitoringului și analizei rezultatelor financiare ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat | a) Analiza rapoartelor financiare ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat | Pe parcursul anului | Modificarea pe parcursul anului a termenului de prezentare a rapoartelor statistice sau conţinutul acestora (indicatorii valorici) | Numărul de rapoarte întocmite | DMAF IFPS | PAG PDS |
|  | b) Monitorizarea procesului de virare în BS a defalcărilor și dividendelor din profitul net al IS și SC cu capital public sau majoritar de stat, pentru anul 2012 și întocmirea Informației respective | Pînă la data de 01.08.2013 | Risc operațional | Numărul de rapoarte întocmite | DMAF IFPS | Legea bugetului de stat nr. 249 din 02.11.2012 |
| 18 (II): Asigurarea transparenţei rezultatelor monitoringului financiar al activităţii economico-financiare a întreprinderilor cu cotă majoritară de stat |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 Asigurarea accesului la informaţie privind rezultatele activităţii economico-financiare a întreprinderilor cu cotă majoritară de stat | Plasarea pe pag. web a MF a Notei analitice privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare a IS și SC cu capital integral sau majoritar de stat pentru anul 2012 | Trimestrul II | Modificarea pe parcursul anului a termenului de prezentare a rapoartelor statis-tice sau conţinutul acestora (indica-torii valorici) | Nr. rapoartelor publicate | DMAF | PAG PDS |
| 18.3 Impunerea transparenței, simplicității și a sistemului extern de supraveghere a achizițiilor de bunuri și servicii efectuate de întreprinderile de stat, în particular de cele de interes public | Efectuarea unui studiu privind oportunitatea introducerii obligativității întreprinderilor de stat de a implementa procedura de achiziții public | Trimestrul IV | Risc extern (lipsa resurselor financiare) | Propuneri formulate | AAP | PAG |
| 19. Asigurarea unui sistem de inspectare financiară performant, orientat spre examinarea semnalelor privind eventualele iregularităţi în gestionarea conformă a finanţelor şi bunurilor publice şi verificarea oportună a domeniilor cu riscuri sporite de fraude în scopul identificării acestora |  |  |  |  |  |  |
| Activităţi de inspectare financiară |  | Pe parcursul anului | Risc politic şi operaţional | Volumul mijloacelor financiare supuse inspectării (controlului) financiare în raport cu bugetul public naţional; Ponderea recuperării pagubelor constatate şi a sumelor încasate faşă de cele calculate; Numărul de inspectări (controale) financiare efectuate/planificate Gradul de acoperire cu inspectări financiare a Î.S, S.C. în care statul deține o cotă parte majoră | IF | PDS |
| Obiectivul nr. 20: Constituirea unui cadru normativ performant în domeniul contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, prin elaborarea reglementărilor naţionale în conformitate cu directivele UE, care va contribui la dezvoltarea şi perfecţionarea contabilităţii, inclusiv raportării financiare şi auditului, şi la amplificarea prestigiului profesiei de contabil şi auditor |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea actelor normative în domeniul contabilităţii şi auditului | a) Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007” | Trimestrul III | Nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute | Proiect de hotărîre elaborat | DRCASC | PDS HG nr. 1507 din 31.12.2008 |
|  | b) Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea unor Hotărîri ale Guvernului” | Trimestrul I |  | Proiect de hotărîre elaborat | DRCASC | PDS HG nr. 1507 din 31.12.2008 |
|  | c) Definitivarea elaborării proiectelor SNC și a Planului general de conturi contabile | Trimestrul II | Nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute | Proiecte SNC și Plan definitivat | DRCASC | PDS HG nr. 1507 din 31.12.2008 |
|  | d) Elaborarea proiectelor de Ordine „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Planului general de conturi contabile și a Standardelor Naționale de Contabilitate” | Trimestrul III |  | Proiecte SNC elaborate | DRCASC | PDS HG nr. 1507 din 31.12.2008 |
|  | e) Elaborarea proiectelor de Ordin „Cu privire la modificarea și completarea ordinului MF nr. 149 din 22.11.2010 cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind modul de asigurare a riscului de audit” | Trimestrul II | Nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute | Proiect elaborat | DRCASC | PDS HG nr. 1507 din 31.12.2008 |
|  | f) Elaborarea proiectelor de Ordin „Cu privire la modificarea și completarea ordinului MF nr. 150 din 22.11.2010 cu privire la aprobarea Normelor de pregătire profesională a stagiarilor în activitatea de audit” | Trimestrul II |  | Proiect elaborat | DRCASC | PDS HG nr. 1507 din 31.12.2008 |
|  | g) Elaborarea proiectelor de Ordin „Cu privire la modificarea și completarea ordinului MF nr. 83 din 07.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de examinare pentru conferirea calității de auditor pentru auditul general” | Trimestrul II | Nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute | Proiect elaborat | DRCASC | PDS HG nr. 1507 din 31.12.2008 |
| Compartimentul: Dezvoltarea unui serviciu public meritocratic, format din funcţionari publici recrutaţi, evaluaţi, instruiţi şi promovaţi în baza calităţilor profesionale şi performanţei în îndeplinirea sarcinilor de serviciu |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul nr. 21: Îmbunătăţirea managementului resurselor umane, inclusiv gestiunea informatizată a evidenţei personalului |  |  |  |  |  |  |
| Creşterea calităţii serviciului public prin aplicarea inechivocă a practicii de angajare prin concurs a funcţionarilor publici, instituţionalizarea unui sistem de recrutare, evaluare şi promovare, în bază de merit şi competenţe | a) Implementarea conformă a prevederilor legislației în vigoare privind managementul funcției publice și a funcționarilor publici | Pe parcursul anului | Aplicarea inoportună sau întîrziată a prevederilor legislației în vigoare Realizarea neconformă sau eronată a procedurilor de personal | Nr. persoane angajate prin concurs; Nr. persoane promovate | DMRU | PDS Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 |
|  | b) Cunoașterea și aplicarea bunelor practici din experiența națională și internațională privind managementul funcției publice | Pe parcursul anului |  | Nr. persoane angajate prin concurs Nr. persoane promovate | DMRU | PDS Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 |
| Obiectivul nr. 22: Absorbţia de personal calificat în domeniile de activitate ale ministerului |  |  |  |  |  |  |
| Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante | a) Asigurarea activității conforme a Comisiei de concurs | Pe parcursul anului | Neprezentarea dosarelor în termenul stabilit Neîntrunirea de către candidați a condițiilor de bază și a celor specifice Neprezentarea | Nr. persoane angajate prin concurs Nr. persoane confirmate în funcții după finalizarea perioadei de probă | DRU în comun cu subdiviziunile structurale | HG nr. 201 din 11.03.2009 |
|  | b) Asigurarea respectării prevederilor privind modul de desfășurare a probelor de concurs |  |  | Nr. persoane angajate prin concurs Nr. persoane confirmate în funcții | DMRU în comun cu subdiviziunile structurale | HG nr. 201 din 11.03.2009 |
| Obiectivul nr. 23: Identificarea cerinţelor reale de dezvoltare profesională şi formarea continuă a personalului |  |  |  |  |  |  |
| Generalizarea rezultatelor procedurii de evaluare anuală a performanțelor profesionale a funcționarilor publici și a evaluărilor funcționarilor publici debutanți privind necesitățile de instruire și dezvoltare profesională | a) Perfectarea și realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici | Pe parcursul anului | Contramandarea sau anularea cursului preconizat, Neparticiparea funcționarilor desemnați la cursul tematic | Nr. persoane identificate pentru instruire si înscrise în Planul de dezvoltare profesională; Nr. de persoane participante la activități de instruire | DMRU în comun cu subdiviziunile structurale | Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 |
|  | b) Selectarea prestatorilor și achiziționarea serviciilor de instruire pentru funcționarii publici | Pe parcursul anului |  |  | DMRU în comun cu subdiviziunile structurale | Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 |
| Obiectivul nr. 24: Crearea Centrului de Instruire în Finanţe |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 Definitivarea procesului de elaborare a bazei normative de organizare și funcționare a Instituției Publice de Instruire în Finanțe |  | Trimestrul II | Risc exterm (politic) | Hotărîre de Guvern aprobată | DRU, TS, PMFP, DIERIP | PDS |
| 24.2 Îdentificarea şi crarea parteneriatelor în organizarea şi finanţarea Centrului de Instruire în Finanţe |  | Pe parcursul anului | Risc exterm (politic şi economic) | Parteneriate create | DRU, TS | PDS |

Abrevieri:

| AAPC | Autorităţile Administraţiei Publice Centrale | IF | Inspecția Financiară |
| --- | --- | --- | --- |
| AAPL | Autorităţile Administraţiei Publice Locale | DIERIP | Direcţia integrare europeană, relaţii internaţionale şi protocol |
| AAP | Agenţia Achiziţii Publice | DMAF | Direcţia monitoring şi analiză financiară |
| CBTM | Cadrul bugetar pe termen mediu | DRCASC | Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ |
| CNAM | Compania Naţională de Asigurări Medicale | DRU | Direcţia resurse umane |
| CNAS | Casa Naţională de Asigurări Sociale | IFPS | Inspectoratul Fiscal Principal de Stat |
| DAMEP | Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor | IT | Tehnologii informaţionale |
| DASCPFI | Direcţia de armonizare a sistemului de control financiar public intern | PDS | Program de Dezvoltare Strategică |
| DCI | Direcția cooperare internațională | PIB | Produsul Intern Brut |
| DGDP | Direcţia generală datorii publice | PMFP | Proiectul "Managementul Finanţelor Publice" |
| DGPLFV | Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală | SDSC | Strategia de Dezvoltare a Societății Civile 2012-2015 |
| DGSB | Direcţia generală sinteză bugetară | SND | Strategia Națională de Descentralizare |
| DGTS | Direcţia generală Trezoreria de stat | SV | Serviciul Vamal |
| DFENCCAP | Direcţia finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice | UE | Uniunea Europeană |
| DFOSPS | Direcţia finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială | VMS | Valori mobiliare de stat |
| DFR | Direcţiile finanţelor de ramură |  |  |