APROBAT

prin Ordinul nr. 54  din  24 martie 2017

Planul anual de acţiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2017

| Acţiuni |  | Subacţiuni |  | Termen de realizare |  | Riscuri | Indicatori de produs/rezultat |  |  | Responsabil |  | Documente de referinţă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| Obiectivul nr.1: Asigurarea alocării resurselor financiare publice în strânsă corelare cu priorităţile de politici în perspectiva pe termen mediu, precum şi sporirea eficacităţii şi transparenţei procesului de pregătire a bugetului prin implementarea bugetării bazate pe performanţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Implementarea deplină a noii legi privind finanţele publice şi responsabilității bugetar-fiscale: restricţionarea modificărilor bugetare pe parcursul anului; aplicarea regulilor bugetar-fiscale stabilite de legislaţie; eliminarea practicii de adoptare a strategiilor şi programelor sectoriale fără acoperire financiară |  | 1.1.1. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2017, în dependență de mersul executării bugetului de stat în anul curent şi a altor factori neprevăzuiţi |  | După necesitate |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - solicitări urgente parvenite ad-hoc din partea autorităţilor/instituţiilor ierarhic superioare | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului |  |  | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 Legea nr.181 din 25.07.2014 |  |
|  |  | 1.1.2. Elaborarea CBTM (2018-2020) |  | Trimestrul II |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - reținerea luării deciziilor referitor la obiectivele politicii fiscale pe termen mediu; - instabilitatea economică în plan național și la nivel regional Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului |  |  | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi autorităţile administrative din subordine |  | Legea nr.181 din 25.07.2014 HG nr.921 din 12.11.2014A.2.1. HG nr. 890 din 20.07.2016 IV (D) 2.1 şi VII (B)14 |  |
|  |  | 1.1.3. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, ce rezultă din politica bugetar-fiscală și vamală pe anul 2018 |  | Trimestrul II |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - reținerea luării deciziilor referitor la obiectivele politicii bugetare pe termen mediu; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - - abilități insuficiente de elaborare şi coordonare a cadrului legislativ | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului |  |  | DGSB DGPLFV în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi autorităţile administrative din subordine |  | Legea nr.181 din 25.07.2014 |  |
|  |  | 1.1.4. Elaborarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2018 |  | Semestrul II |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - instabilitate economică în plan național și la nivel regional; - solicitări urgente parvenite ad-hoc din partea autorităţilor/instituţiilor ierarhic superioare; - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces Risc intern - defecţiuni tehnice ale SIMF sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului |  |  | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 Legea nr.181 din 25.07.2014 HG nr.890 din 20.07.2016 VII (B) 3.1 |  |
|  |  | 1.1.5. Elaborarea bugetului pentru cetățeni, 2018 |  | Semestrul II |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces | Bugetul pentru cetăţeni elaborat și publicat pe pagina web |  |  | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 HG nr.921 din 12.11.2014A.2.2. HG nr. 1432 din 29.12.2016 1, 2.4 |  |
|  |  | 1.1.6. Definitivarea proiectului legii privind modificarea și completarea unor acte legislative, reieșind din prevederile Legii finanțelor publice și responsabilităţii bugetar-fiscale |  | Semestrul I |  | Risc extern - lipsa de consecvenţă şi susţinere politică în promovarea şi implementarea reformelor iniţiate; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi | Proiect definitivat și prezentat Guvernului |  |  | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi autorităţile administrative din subordine |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 Legea nr.181 din 25.07.2014 |  |
|  |  | 1.1.7. Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern privind modificarea și completarea unor acte normative, reieșind din prevederile Legii finanțelor publice și responsabilităţii bugetar-fiscale |  | Semestrul II |  | Risc extern - lipsa de consecvenţă şi susţinere politică în promovarea şi implementarea reformelor iniţiate; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi | Proiect elaborat și prezentat Guvernului |  |  | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi autorităţile administrative din subordine |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 Legea nr.181 din 25.07.2014 |  |
| 1.2. Asigurarea corelării bugetului anual cu procesele de politici publice şi de planificare bugetară pe termen mediu, în corespundere cu prevederile legale |  | 1.2.1. Revizuirea/actualizarea Metodologiei bugetării pe programe, cu dezvoltarea procedurilor de monitorizare şi evaluare a programelor bugetare |  | Semestrul II |  | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea BBP Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Metodologia revizuită/actualizată şi aprobată |  |  | DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului |  | HG nr.1351 din 15.12.2016IV, 27 |  |
|  |  | 1.2.2. Instruirea formatorilor MF, AAPC, AAPL cu privire la aplicarea metodologiei de monitorizare și evaluare a bugetelor pe programe |  | Semestrul II |  | Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea BBP; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Materiale de instruire pregătite conform Planului de implementare; Număr de instruiri organizate; Formatori instruiți (cel puțin 50 persoane pentru MF și AAPC și 70 persoane pentru AAPL) |  |  | DGSB DFR cu suportul Proiectului SlovakAid |  | HG nr. 1351 din 15.12.2016 IV, 27 Planul de implementare a Proiectului SlovakAid PNAA RM-UE IV.7(48) I.2. |  |
| 1.3. Consolidarea bazei de venituri locale proprii ale autorităţilor publice locale şi a autonomiei de decizie asupra lor |  | 1.3.1. Monitorizarea finanțării mijloacelor pentru lucrările de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - depășirea termenului de prezentare a ordinelor de plată de către factorii implicați; Risc intern - insuficiența mijloacelor financiare | Mijloace finanțate ]n proporție de 100% fata de volumul planificat (14,4 mil.lei) |  |  | DFENCC DGTS |  | HG nr. 1351 din 15.12.2016 IV, 33 HG nr.890 din 20.07.2016VII (A) 8 HG nr. 573 din 06.08.2013 Legea nr.279 din 16 16.12.2016 (Anexa nr. 3, cod 6904) |  |
| 1.4. Elaborarea raportului final privind măsurile necesare pentru a apropria Administrarea Fiscală a Moldovei de standardele UE ce țin de regulile fiscale, instituțiile fiscale independente și CBTM |  |  |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor | Raport elaborat și publicat |  |  | DGSB de comun cu direcţiile interesate (cu suportul asistenţei UE) |  | HG nr. 921 din 12.11.2014 A1.1 PNAA RM-UE IV.7(48b) I.1. |  |
| 1.5. Elaborarea raportului privind schimbările necesare pentru stabilirea unui Consiliu Fiscal independent în concordanță cu standardele internaționale |  |  |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor | Raport elaborat și publicat |  |  | DGSB de comun cu direcţiile interesate (cu suportul asistenţei UE) |  | HG nr. 921 din 12.11.2014A1.2 PNAA RM-UE IV.7(48b) I.1. |  |
| 1.6. Estimarea cheltuielilor de personal în corespundere cu legislația în vigoare și politica salarială |  |  |  | Trimestrul III |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - neconformarea autorităților la cadrul normativ legal existent la estimarea cheltuielilor de personal; - prezentarea informațiilor necalitative și/sau depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - tergiversarea examinării şi aprobării/adoptării proiectelor de acte normative/legislative Risc intern - termeni restrânși pentru efectuarea și prezentarea unor analize detaliate | % cheltuielilor de personal în PIB |  |  | DAMCPASB |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 |  |
| 1.7. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 55 din 11.05.2012 cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar |  |  |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - tergiversarea examinării şi aprobării/adoptării proiectelor de acte normative/legislative Risc intern - prioritizarea necorespunzătoare/de moment a activităţilor şi nerealizarea în termen a acestora; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Ordin elaborat şi aprobat |  |  | DAMCPASB |  | HG nr. 201 din 11.03.2009 |  |
| 1.8. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 49 din 01.04.2014 cu privire la aprobarea formularului Raportului operativ lunar privind statele şi efectivul de personal din instituţiile publice în sectorul bugetar |  |  |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - tergiversarea examinării şi aprobării/adoptării proiectelor de acte normative/legislative Risc intern - prioritizarea necorespunzătoare/de moment a activităţilor şi nerealizarea în termen a acestora; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Ordin elaborat şi aprobat |  |  | DAMCPASB |  | Ordinul ministrului finanțelor nr. 190 din 31.12.2014 |  |
| Obiectivul nr.2: Promovarea politicii fiscale orientate spre creşterea economică durabilă/incluzivă şi a politicii vamale orientate spre facilitarea comerţului exterior, întărirea competitivităţii agenţilor economici, asigurarea securităţii vamale la frontieră, simplificarea şi armonizarea politicilor și legislației fiscale și vamale naţionale cu cea comunitară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Perfecţionarea continuă a politicilor fiscale şi vamale în scopul asigurării dezvoltării durabile a sistemului economico-financiar |  | 2.1.1. Analiza anuală a impactului politicii fiscale şi documentelor de politici fiscale asupra mediului de afaceri |  | Trimestrul I |  | Risc extern - informație insuficientă pentru efectuarea analizei Risc intern - volumul exagerat de informaţii ce implică timp suplimentar pentru examinare; - lipsa instrumentelor de efectuare a analizei (modele); - abilități insuficiente de elaborare a modelelor și efectuare a analizei | Analize şi estimări efectuate |  |  | DGPLFV |  | HG nr. 4 din 14.01.2014 VIII, 1.1.1 |  |
|  |  | 2.1.2. Elaborarea/reformularea măsurilor de politici fiscale şi vamale, politici de administrare fiscală şi vamală, ca parte componentă a CBTM 2018 – 2020 |  | 1 iunie |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului; - parvenirea noilor recomandări de la partenerii de dezvoltare (FMI, Banca Mondială, EUBAM etc.); - imposibilitatea racordării practicilor internaționale din domeniul fiscal şi vamal la legislaţia naţională Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a politicilor; - prioritizarea incorectă şi introducerea obiectivelor de importanţă minoră în proiectul CBTM; - depăşirea termenului acordat pentru elaborarea măsurilor de politică fiscală şi vamală | Măsuri de politici elaborate/reformulate și incluse în CBTM |  |  | DGPLFV |  | Legea nr.181 din 25.07.2014 |  |
|  |  | 2.1.3. Elaborarea conceptului de revizuire a Codului fiscal și Codului vamal |  | 28 februarie |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a conceptului | Concept elaborat |  |  | DGPLFV |  |  |  |
|  |  | 2.1.4. Elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative din domeniile fiscal și vamal |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului; - tergiversarea avizării proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - parvenirea noilor recomandări de la partenerii de dezvoltare (FMI, Banca Mondială, EUBAM etc.); - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a conceptelor propuse de către factorii interesați/implicaţi; - returnarea proiectelor de acte legislative şi normative de către Guvern spre modificare sau definitivare; - neaprobarea sau aprobarea cu întîrziere a proiectelor de acte legislative/normative de către Guvern; - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului pentru propunerile înaintate Risc intern - lipsa necesităţii elaborării proiectelor de acte legislative şi normative; - insuficienţa pregătirii profesionale a colaboratorilor; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative | Proiecte elaborate şi prezentate Guvernului |  |  | DGPLFV |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 |  |
|  |  | 2.1.5. Elaborarea proiectelor de acte legislative și normative cu privire la iniţierea negocierilor, renegocierilor, parafarea, semnarea şi ratificarea Convenţiilor de evitare a dublei impuneri cu alte state |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - refuzul autorităţilor competente din alte state de a încheia sau renegocia Convenţii; - inoportunitatea încheierii sau renegocierii Convenţii; - tergiversarea procesului privind derularea procedurilor interne ale altor state pentru renegocierea Convenţiilor; - modificarea componenței delegației de negociere; - imposibilitatea/inoportunitatea acceptări perioadei propuse pentru încheierea sau renegocierea Convenţii Risc intern - insuficienţa pregătirii profesionale a colaboratorilor (abilităţi de negociere și/sau de elaborare a actelor legislative și normative); - modificarea componenței delegației de negociere | Proiecte elaborate şi aprobate/emise; Convenţii negociate/ renegociate, parafate şi ratificate |  |  | DGPLFV |  |  |  |
|  |  | 2.1.6. Efectuarea unui studiu privind sistemul actual de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare și identificare a potențialelor opțiuni de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare |  | Semestrul II |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - depăşirea termenului stabilit pentru efectuarea unui studiu privind sistemul actual de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare; - parvenirea cu întârziere a informațiilor/datelor necesare pentru analiză; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului Risc intern - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului pentru propunerile înaintate; - abilităţi insuficiente de pregătire profesională a colaboratorilor | Studiu realizat |  |  | DGPLFV |  | PA MPEF29 HG nr.890 din 20.07.2016 IV(D) 5 |  |
|  |  | 2.1.7. Revizuirea sistemului de taxe rutiere |  | 31 martie |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului; - depăşirea termenului stabilit pentru revizuirea sistemului de taxe rutiere; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului pentru propunerile înaintate; - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a anumitor concepte propuse de către părţile implicate; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a politicilor | Analize/estimări efectuate |  |  | DGPLFV |  | HG nr.890 din 20.07.2016 IV(D) 1.1 |  |
|  |  | 2.1.8. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, ce rezultă din analiza/estimările efectuate privind revizuirea sistemului de taxe rutiere |  | Trimestrul II |  | Risc extern - promovarea unor inițiative legislative similare în partea ce ține de sistemul de taxe rutiere; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - returnarea proiectelor de acte legislative şi normative de către Guvern spre modificare sau definitivare; - neaprobarea sau aprobarea cu întârziere a proiectelor de acte legislative/normative de către Guvern; - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului pentru propunerile la proiectele de acte legislative şi normative Risc intern - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a conceptului elaborat; - lipsa necesităţii elaborării proiectelor de acte legislative şi normative; - insuficienţa pregătirii profesionale a colaboratorilor; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative | Proiect elaborat și prezentat Guvernului |  |  | DGPLFV |  | HG nr.890 din 20.07.2016 IV(D) 1.2 |  |
|  |  | 2.1.9. Reexaminarea sistemului de impozitare a veniturilor fondurilor nestatale de pensii şi a sistemului de deducere a contribuţiilor către acestea, precum şi a sistemului de impozitare a activităţii societăţilor |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului; - depăşirea termenului de realizare a acţiunii; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului pentru propunerile înaintate; - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a anumitor concepte propuse de către părţile interesate; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a politicilor | Analiză/estimări efectuate |  |  | DGPLFV |  | HG nr.890 din 20.07.2016 IV(D) 4 |  |
|  |  | 2.1.10. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ce rezultă din analiza/estimările efectuate privind revizuirea sistemului de impozitare a veniturilor fondurilor nestatale de pensii şi a sistemului de deducere a contribuţiilor de către acestea, precum şi a sistemului de impozitare a activităţii societăţilor |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - promovarea unor inițiative legislative similare; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - returnarea proiectelor de acte legislative şi normative de către Guvern spre modificare sau definitivare; - neaprobarea sau aprobarea cu întârziere a proiectelor de acte legislative/normative de către Guvern; - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului pentru propunerile la proiect Risc intern - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a conceptului elaborat; - lipsa necesităţii elaborării proiectului de act legislativ; - insuficienţa pregătirii profesionale a colaboratorilor; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative | Proiect elaborat și prezentat Guvernului |  |  | DGPLFV |  | HG nr.890 din 20.07.2016 IV(D) 4.1 |  |
|  |  | 2.1.11 Elaborarea şi completarea Legii nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului |  | Trimestrul I |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a anumitor concepte propuse de către părţile interesate; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - tergiversarea avizării proiectului legii de către autoritățile publice și partenerii sociali; - returnarea proiectelor de acte legislative şi normative de către Guvern spre modificare sau definitivare; - neaprobarea sau aprobarea cu întârziere a proiectelor de acte legislative/normative de către Guvern Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative | Proiect elaborat și prezentat Guvernului |  |  | DGPLFV IFPS SV |  | PNAA RM-UE V(195) SL1 |  |
|  |  | 2.1.12. Analiza și revizuirea sistemului de facilități fiscale și vamale, prin prisma recomandărilor Curții de Conturi |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi Risc intern - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului | Analiza efectuată; Facilități fiscale revizuite |  |  | DGPLFV |  | HCC nr. 34 din 29.07.2016 Ordinul ministrului finanțelor nr.150 din 22.12.2016 |  |
| 2.2. Racordarea cadrului normativ naţional la standardele şi practicile UE |  | 2.2.1. Revizuirea Codului fiscal curent în scopul armonizării la Directivele UE (Titlul III ,,Taxa pe Valoarea Adăugată” și Titlul IV ,,Accize”) |  | 1 septembrie |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a anumitor concepte propuse de către părţile implicate; - parvenirea noilor recomandări de la partenerii de dezvoltare (FMI, Banca Mondială, EUBAM etc.); - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - tergiversarea avizării proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - returnarea proiectelor de acte legislative şi normative de către Guvern spre modificare sau definitivare; - neaprobarea sau aprobarea cu întârziere a proiectelor de acte legislative/normative de către Guvern Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - abilităţi insuficiente de elaborare şi armonizare a cadrului legislativ naţional la cel al Uniunii Europene | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului |  |  | DGPLFV în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi autoritățile administrative din subordine |  | Legea nr.181 din 25.07.2014 HG nr.890 din 20.07.2016 IV(D) 1.5 PA MPEF30 |  |
|  |  | 2.2.2. Revizuirea sistemului de aplicare a accizelor prin prisma armonizării la Directivele Uniunii Europene și în conformitate cu calendarul stabilit în Acordul de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană |  | 31 decembrie |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; - tergiversarea avizării proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a anumitor concepte propuse de către factorii implicaţi; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - returnarea proiectelor de acte legislative şi normative de către Guvern spre modificare sau definitivare; - neaprobarea sau aprobarea cu întârziere a proiectelor de acte legislative/normative de către Guvern Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative; - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative și armonizare a actelor legislative la cele ale Uniunii Europene | Proiect elaborat și prezentat Guvernului |  |  | DGPLFV |  | PA MPEF30 PNAA RM-UE IV.8 (55) L.T.1, L.T.5, L.T.6 |  |
|  |  | 2.2.3. Definitivarea Tabelului de concordanță ca parte componentă a procesului de armonizare a actelor legislative a actelor legislative vamale naționale la prevederile Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 09.10.2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii |  | 30 iulie |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; - tergiversarea avizării proiectului tabelului de concordanță de către autoritățile publice, partenerii sociali și externi; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale fiscale şi vamale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - nesusţinerea proiectului tabelului de concordanţă de către AAPC, AAPL, alte autorităţi, instituţii şi organizaţii externe Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a Tabelului de concordanță; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de armonizare a proiectului Codului vamal al Republicii Moldova; - abilităţi insuficiente de cunoaștere a legislației Uniunii Europene | Tabel de concordanță întocmit |  |  | DGPLFV |  | PNAA RM-UE V (193 i) LT 1; (195 (2)) LT1; (201) LT1 |  |
|  |  | 2.2.4. Definitivarea procesului de armonizare a actelor legislative vamale naționale la prevederile Regulamentului (CEE) nr.2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, prin elaborarea proiectului Codului Vamal al Republicii Moldova, în conformitate cu Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, și Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM - UE în perioada 2014 – 2016 Definitivarea procesului de armonizare a actelor legislative vamale naționale la prevederile Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 09.10.2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, prin elaborarea proiectului Codului Vamal al Republicii Moldova, în conformitate cu Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, și Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM - UE în perioada 2017 – 2019 |  | 1 septembrie |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; - tergiversarea avizăriiproiectelor d acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale vamale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de armonizare a proiectului Codului vamal al Republicii Moldova; - abilităţi insuficiente de cunoaștere a legislației Uniunii Europene | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului |  |  | DGPLFV |  | PNAA RM-UE V (193 i) LT 1; (195 (2)) LT1; (201) LT1 |  |
|  |  | 2.2.5. Armonizarea actelor legislative vamale și fiscale naționale la prevederile Regulamentului nr.1186/2009 al Consiliului din 16.11.2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, ca parte componentă a Codului vamal armonizat, și la prevederile Directivei 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe |  | 1 septembrie |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - imposibilitatea racordării legislaţiei naţionale fiscale şi vamale la prevederile reglementate de legislaţia UE; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative/normative de către factorii implicaţi Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de armonizare a proiectului de lege; - abilităţi insuficiente de cunoaștere a legislației Uniunii Europene | Tabel de concordanță întocmit; Proiect elaborat şi prezentat Guvernului |  |  | DGPLFV |  | PNAA RM-UE IV.8 (57) L.T.4 |  |
| 2.3. Preluarea şi implementarea celor mai bune practici în ceea ce priveşte reglementarea preţului de transfer |  | 2.3.1. Efectuarea unui analize privind practicile pentru prevenirea erodării bazei impozabile şi transferul profiturilor (BEPS), inclusiv examinarea oportunității reglementării prețului de transfer |  | Trimestrul III |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - depăşirea termenului stabilit pentru efectuarea unui studiu privind sistemul actual de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare; - parvenirea cu întârziere a informațiilor/datelor necesare pentru analiză; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului Risc intern - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului pentru propunerile înaintate; - abilităţi insuficiente de pregătire profesională a colaboratorilor | Studiu realizat |  |  | DGPLFV |  | PA MPEF29 HG nr.890 din 20.07.2016 VII (B)7 |  |
|  |  | 2.3.2. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, ce rezultă din analiza efectuată privind practicile pentru prevenirea erodării bazei impozabile şi transferul profiturilor (BEPS), |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - promovarea unor inițiative legislative similare în partea ce ține de sistemul de taxe rutiere; - modificarea priorităţilor, viziunilor, politicilor Guvernului; - nesusţinerea proiectelor de acte legislative şi normative de către factorii implicaţi; - returnarea proiectelor de acte legislative şi normative de către Guvern spre modificare sau definitivare; - neaprobarea sau aprobarea cu întârziere a proiectelor de acte legislative/normative de către Guvern; - imposibilitatea efectuării analizei şi determinării impactului pentru propunerile la proiectele de acte legislative şi normative Risc intern - imposibilitatea implementării în legislaţia naţională a conceptului elaborat; - lipsa necesităţii elaborării proiectelor de acte legislative şi normative; - insuficienţa pregătirii profesionale a colaboratorilor; - nerespectarea tuturor cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative | Proiect elaborat și prezentat Guvernului |  |  | DGPLFV |  | HG nr.890 din 20.07.2016 VII (B)7 |  |
| 2.4. Stabilirea unor politici şi reglementări fiscale care ar facilita dezvoltarea economică şi creşterea competitivităţii economiei naţionale |  | 2.4.1 Elaborarea Regulamentului cu privire la subvenționarea creării locurilor de muncă, precum și a documentației relevante implementării acestuia |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - imprevizibilitatea deciziilor partenerilor externi; tergiversarea avizării proiectului Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului precum și a documentației aferente | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului; Documente interne elaborate |  |  | DFENCC |  | HG nr. 4 din 14.01.2014VIII, 3.1.1 |  |
| 2.5. Monitorizarea implementării principalelor acte legislative din domeniul comerţului internaţional şi administrării vamale |  | 2.5.1 Prezentarea, la solicitare, a informației ce vizează modificările operate în legislația națională din domeniul fiscal și vamal ce țin de măsurile care pot influența comerțul cu bunuri și servicii, în vederea notificării OMC. |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională; - nerealizarea în perioada solicitată a modificărilor în legislația fiscală și vamală ce pot influența comerțul cu bunuri și servicii Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a scrisorilor/notificărilor; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Număr de scrisori/informații prezentate MEC aferent notificării OMC |  |  | DGPLFV |  | HG nr. 4 din 14.01.2014VII, 5.1.1 |  |
| Obiectivul nr.3: Asigurarea unui control eficient și o modernizare adecvată la fiecare etapă de cheltuieli și instituirea unui sistem adecvat de contabilitate și de raportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 10 din 05.01.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova” |  |  |  | Trimestrul III |  | Risc extern - modificări legislative inopinate; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională; - tergiversarea avizării proiectului de hotărâre a Guvernului de către autoritățile publice Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului |  |  | DFAP |  |  |  |
| 3.2. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 550 din 13.06.1997 „Privind cheltuirea mijloacelor pentru primirea şi deservirea delegaţiilor oficiale străine şi a anumitor persoane” |  |  |  | Trimestrul III |  | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională; - tergiversarea avizării proiectului de hotărâre a Guvernului de către autoritățile publice Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - absenţa comunicării/ cooperării eficiente între subdiviziunile ministerului | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului |  |  | DFAP |  |  |  |
| 3.3. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1404 din 30.12.2005 „Privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice” |  |  |  | Trimestrul III |  | Risc extern - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - tergiversarea avizării proiectului de hotărâre a Guvernului de către autoritățile publice Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului |  |  | DFAP |  |  |  |
| 3.4. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1151 din 02.09.2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional” |  |  |  | Trimestrul III |  | Risc extern - modificări legislative inopinate; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională; - tergiversarea avizării proiectului de hotărâre a Guvernului de către autoritățile publice Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act legislativ; - absenţa comunicării/cooperării eficiente între subdiviziunile ministerului; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului |  |  | DFAP |  |  |  |
| 3.5. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1362 din 22.12.2005 „Cu privire la aprobarea Normativelor vizând numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor administraţiei publice (cu excepţia legăturii telefonice guvernamentale)” |  |  |  | Trimestrul III |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectului de către alte autorităţi publice şi parteneri sociali Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - absenţa comunicării/ cooperării eficiente între subdiviziunile ministerului | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului |  |  | DFAP |  |  |  |
| 3.6. Asigurarea restituirii valorilor bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice în conformitate cu legea bugetară anuală |  |  |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - prezentarea deciziilor incomplete/necalitative comisiilor speciale teritoriale; - tergiversarea examinării documentelor de către comisiile speciale teritoriale | Proiecte elaborate și prezentate Guvernului; Suma mijloacelor financiare alocate |  |  | DFOSPS |  | Legea nr. 1225-XII din 08.12. 1992 HG nr.627 din 05.07.2007 |  |
| 3.7. Asigurarea acordării indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni în conformitate cu legea bugetară anuală |  |  |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - prezentarea deciziilor incomplete/necalitative comisiilor speciale teritoriale; - tergiversarea examinării documentelor de către comisiile speciale teritoriale | Proiecte elaborate și prezente Guvernului; Suma mijloacelor financiare alocate |  |  | DFOSPS |  | HG nr. 836 din 13.09.2010 |  |
| 3.8. Elaborarea şi promovarea proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010” |  |  |  | Trimestrul I |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - depăşirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectului de act normativ; - abilități insuficiente de elaborare şi coordonare a cadrului normativ | Proiect elaborat și prezentat Guvernului |  |  | DFOSPS |  |  |  |
| 3.9. Monitorizarea cheltuielilor de personal întru neadmiterea depășirii fondului de retribuire a muncii şi a numărului de personal aprobat și real încadrat |  |  |  | Lunar, nu mai târziu de trei săptămâni de la finele fiecărei luni |  | Risc extern - prezentarea informațiilor/ materialelor necalitative; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi Risc intern - defecțiuni tehnice ale sistemului informațional; - verificarea, totalizarea și analiza informației prezentate de către autoritățile publice cu depășirea termenului; - erori sau omisiuni intenţionate/neintenţionate în procesul de examinare a documentelor parvenite de la autorităţi; - prioritizarea necorespunzătoare/ de moment a activităţilor şi nerealizarea în termen a acestora; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Cheltuieli şi numărul de personal monitorizate |  |  | DAMCPASB |  | PA MPEF30 |  |
| 3.10. Analiza rapoartelor privind datoriile cu termen de achitare expirat ale autorităţilor/instituţiilor bugetare în raport cu alocaţiile bugetare aprobate şi conlucrarea cu acestea întru micșorarea arieratelor existente din contul și în limita bugetelor respective aprobate și neadmiterea acumulării arieratelor noi |  |  |  | Lunar |  | Risc extern - prezentarea informaţiilor/ materialelor incomplete şi/sau necalitative; - nerespectarea termenelor de prezentare a rapoartelor de către autoritățile/instituțiile bugetare; - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile | Micşorarea arieratelor existentei şi neadmiterea acumulării arieratelor noi, întru respectarea ţintelor indicative: Martie 2017 – 383 mil. lei, Iunie 2017 – 300 mil. lei, Septembrie 2017 – 150 mil. lei, Decembrie 2017 – 0 mil. lei |  |  | DFR DGTS |  | PA MPEF26 |  |
| 3.11. Monitorizarea soldurilor şi rulajelor de mijloace băneşti ale bugetelor locale din transferurile cu destinaţie specială şi generală de la bugetul de stat, în scopul efectuării controlului privind utilizarea transferurilor respective |  |  |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - perfectarea greșită a documentelor de plată de către APL pentru utilizarea transferurilor respective Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile | Utilizarea eficientă a transferurilor; Neadmiterea acumulării soldurilor din transferuri |  |  | DGTS |  | PA MPEF26 |  |
| 3.12. Întocmirea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 |  |  |  | 28 aprilie |  | Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a rapoartelor de către executorii de buget Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile structurale ale ministerului | Raport întocmit și prezentat Guvernului |  |  | DGTS DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi autoritățile administrative din subordine ÎS „Fintehinform” |  | Legea nr. 181 din 25.07.2014 HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B)5.5 |  |
| 3.13. Întocmirea Raportului privind executarea BPN |  |  |  | Lunar |  | Risc extern - depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile; - tergiversarea avizării raportului de către subdiviziunile structurale ale ministerului | Raport întocmit și publicat pe site-ul www.mf.gov.md www.date.gov.md |  |  | - DGTS în comun cu SICMM și e-transformare și - Î.S. „Fintehinform” |  | Legea nr. 181 din 25.07.2015 Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 Legea nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 5.1 |  |
| 3.14. Elaborarea primei versiuni a raportului privind executarea bugetului pentru cetățeni, urmare analizei practicilor altor țări |  |  |  | Trimestrul III |  | Risc extern - întocmirea defectuoasă/cu erori a informaţiilor de către participanţii la proces Risc intern - capacități insuficiente pentru elaborarea raportului | Raport elaborat |  |  | DGTS |  |  |  |
| 3.15. Întocmirea raportului semianual privind executarea bugetului public național și componentele acestuia |  |  |  | Trimestrul III |  | Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile | Raport întocmit și prezentat Guvernului |  |  | DGTS DGSB subdiviziunile din cadrul ministerului şi autorităţile administrative din subordine ÎS „Fintehinform” |  | Legea nr.181 din 25.07.2014 HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B)5.4 HG nr. 921 din 12.11.2014A.3.2. |  |
| 3.16. Asigurarea întocmirii și publicării rapoartelor financiare consolidate pentru guvernul central | 3.16.1. Elaborarea tabelelor de trecere a rapoartelor financiare ale CNAS şi CNAM la rapoartele financiare în sistemul bugetar |  |  | Trimestrul III |  | Risc intern - capacităţi insuficiente pentru elaborarea tabelelor | Tabele de trecere elaborate |  |  | DGTS |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B)5.2 |  |
|  | 3.16.2. Întocmirea raportului financiar consolidat pentru guvernul central |  |  | Trimestrul IV |  | Risc intern - capacităţi insuficiente de întocmire a raportului; - defecţiuni tehnice a sistemului informaţional | Raport întocmit şi publicat |  |  | DGTS în comun cu SICMM și e-transformare și - Î.S. „Fintehinform” |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B)5.2 |  |
| 3.17. Elaborarea și implementarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public în conformitate cu practicile internaționale | 3.17.1. Elaborarea primului set de Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, în baza IPSAS |  |  | Trimestrul IV |  | Risc intern - cunoaşterea insuficientă a standardelor IPSAS; - abilităţi insuficiente de elaborare a Standardelor | Proiectul Standardului elaborat |  |  | DGTS |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 HG nr. 921 din 12.11.2014A.3.1. HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 8.4 |  |
|  | 3.17.2. Ajustarea cadrului legal și normativ privind evidența contabilă și raportarea în sistemul bugetar |  |  | Trimestrul III |  | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de modificare și completare a actelor legislative și normative; - deficiențe în promovarea proiectelor de modificare și completare a actelor legislative și normative Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare şi coordonare a cadrului legislativ şi normativ | Proiect elaborat și prezentat Guvernului |  |  | DGTS |  | Ordinul nr.159 din 27.12.2016 |  |
| 3.18. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezozerial al Ministerului Finanțelor în anul 2018 |  |  |  | Trimestrul IV |  | Risc intern -fluctuația necontrolată a personalului calificat | Ordin elaborat şi aprobat |  |  | DGTS |  | Legea nr. 154 din 01.07.2016 |  |
| 3.19. Elaborarea proiectelor de ordine privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 |  |  |  | Pe parcursul anului |  | Risc intern - posibile carențe în rezultatul operării modificărilor și completărilor; - depășirea termenelor stabiliți de legislație privind ajustarea actelor normative, ce țin de evidența contabilă în instituțiile bugetare, din cauza volumului mare a sarcinilor și caracterul complex al acestora; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Ordin elaborat şi aprobat |  |  | DGTS |  | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007 |  |
| 3.20. Completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr. 215 din 28 decembrie 2015, cu prevederi ce ţin de contractarea serviciilor bancare pentru gestionarea mijloacelor publice, conform art. 62, alin.7) şi 8) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014. |  |  |  | Pe parcursul anului |  | Risc intern - posibile carențe din cauza introducerii unor modificări incomplete sau cu conținut ambiguu; - depășirea termenelor stabiliți, din cauza volumului mare a sarcinilor și caracterul complex al acestora; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Norme metodologice revizuite; Ordin elaborat şi aprobat |  |  | DGTS |  | PA MPEF18 |  |
| Obiectivul nr. 4: Asigurarea necesităţilor de finanţare ale bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu şi lung în condiţiile limitării riscurilor implicate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Contractarea împrumuturilor de stat externe pe termen mediu şi lung, ținând cont de raportul cost/risc |  | 4.1.1. Negocierea şi semnarea acordurilor noi de împrumut la condiții financiare avantajoase (ex. maturitate, rată a dobânzii, etc.) |  | 20 decembrie |  | Risc extern - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice; - volatilitatea pieței financiare externe | 4 acorduri de finanțare negociate și semnate |  |  | DGDP |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 HG nr. 1372 din 20.12.2016 |  |
|  |  | 4.1.2. Analiza și acceptarea ofertelor de debursare din contul împrumuturilor semnate cu creditorii Banca Europeană de Investiţii şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la condiţiile financiare ce asigură menţinerea parametrilor stabiliţi a structurii portofoliului datoriei de stat |  | 31 decembrie |  | Risc extern - volatilitatea pieței financiare externe; - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice | Numărul ofertelor de debursare analizate; Numărul ofertelor de debursare acceptate din contul împrumuturilor de stat externe |  |  | DGDP |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 HG nr. 1372 din 20.12.2016 |  |
|  |  | 4.1.3. Recreditarea împrumuturilor de stat externe în baza acordurilor de împrumut semnate cu creditorii externi în scopul implementării proiectelor și a programelor de dezvoltare |  | 31 decembrie |  | Risc extern - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice; - interesul redus din partea potențialilor beneficiari ai recreditării; - tergiversarea prezentării documentelor necesare de către beneficiarii recreditați Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Numărul contractelor de recreditare semnate; Volum al împrumuturilor recreditate de stat |  |  | DGDP |  | Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006; HG nr. 1136 din 18.10.2007 |  |
| 4.2. Dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat |  | 4.2.1. Consolidarea comunicării cu dealerii primari |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - receptivitate redusă din partea dealerilor primari | 4 întrevederi cu dealerii primari |  |  | DGDP |  |  |  |
|  |  | 4.2.2. Revizuirea drepturilor și obligațiilor dealerilor primari |  | Semestrul I |  | Risc extern - volatilitatea pieței interne a valorilor mobiliare de stat Risc intern - abilități insuficiente de analiză și stabilire a drepturilor/obligațiilor dealerilor primari | Regulamentul cu privire la plasarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi revizuit |  |  | DGDP |  |  |  |
| 4.3. Monitorizarea și raportarea implementării prevederilor stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)” |  |  |  | Lunar |  | Risc extern - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice; - efectul crizei economice/financiare asupra economiei naţionale; - prognoze defectuoase ale indicatorilor macroeconomici Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Ponderea datoriei de stat care ajunge la scadenţă în decurs de un an în totalul datoriei de stat – nu mai mare de 25 la sută; Ponderea datoriei de stat interne în total datorie de stat – nu mai mică de 20 la sută; Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în total datorie de stat – nu mai mare de 50 la sută; Ponderea datoriei de stat cu rata dobânzii variabilă în total datorie de stat – nu mai mare de 40 la sută |  |  | DGDP |  | HG nr. 1372 din 20.12.2016 |  |
| 4.4. Elaborarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)” |  |  |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice; - schimbarea frecventă a prognozelor indicatorilor bugetari şi macroeconomici; - tergiversarea prezentării informaţiilor de către factorii implicaţi Risc intern - incapacitatea sistemului informațional existent (DMFAS) de a prelucra informația; - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - erori în calcule | Proiect elaborat și prezentat Guvernului |  |  | DGDP |  | Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006 |  |
| 4.5. Monitorizarea şi raportarea datoriei sectorului public |  |  |  | 70 zile de la finele trimestrului de gestiune şi 90 zile de la finele anului de gestiune |  | Risc extern - schimbarea frecventă a prognozelor indicatorilor bugetari şi macroeconomici; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi Risc intern - incapacitatea sistemului informaţional existent (DMFAS) de a prelucra informaţia; - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - erori în calcule | 4 Rapoarte privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat întocmite și prezentate Guvernului şi Parlamentului |  |  | DGDP |  |  |  |
| 4.6 Autoevaluarea performanței gestionării datoriei de stat (DeMPA) |  | 4.6.1. Evaluarea complexă a operațiunilor de gestionare a datoriei de stat utilizând indicatorii DeMPA de performanță a datoriei (DPI) |  | Semestrul II |  | Risc intern - abilități insuficiente de evaluare a performanței gestionării datoriei de stat; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Performanța gestionării datoriei de stat autoevaluată |  |  | DGDP |  |  |  |
| 4.7. Completarea cadrului normativ cu prevederi exhaustive privind modul și condițiile de casare/radiere din Registrul beneficiarilor recreditați și Registrul beneficiarilor garantați a datoriilor față de bugetul de stat |  | 4.7.1. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Hotărârea Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat” |  | Trimestrul II |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - abilități insuficiente de elaborare şi coordonare a cadrului normativ; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Proiect elaborat și prezentat Guvernului |  |  | DGDP |  | HCC nr. 16 din 30.05.2016 |  |
| 4.8. Racordarea procesului de planificare a asistenței externe cu Cadrul Bugetar pe Termen mediu și/sau bugetele anuale |  | 4.8.1. Elaborarea propunerilor pentru CBTM şi legea bugetului, reieşind din informaţia obţinută de la Cancelaria de Stat şi ministerele de ramura |  | Trimestrul II |  | Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - imprevizibilitatea deciziilor politice | CBTM și prognozele de asistență externă racordate |  |  | DGDP |  | PNAA RM-UE VI (419) I.2 |  |
| Obiectivul nr. 5: Consolidarea sistemului de management financiar și control și audit intern în sectorul public, pentru a asigura utilizarea eficientă și transparentă a fondurilor publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Elaborarea şi actualizarea cadrului normativ în domeniul controlului financiar public intern |  | 5.1.1. Revizuirea Standardelor naţionale de audit intern |  | Trimestrul III |  | Risc extern - proiectul necesită coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată; - contestarea modificărilor şi completărilor operate la Standardele naţionale de audit intern Risc intern - tergiversarea examinării şi aprobării proiectului |  |  | Standardele naţionale de audit intern revizuite; Ordin elaborat şi aprobat | DACFPI |  | HG nr.1041 din 20.12.2013 |  |
|  |  | 5.1.2. Revizuirea Legii privind controlul financiar public intern |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - propunerile de modificare conceptuală necesită coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată; - implicarea insuficientă a factorilor interesați Risc intern - tergiversarea examinării şi aprobării proiectului |  |  | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului | DACFPI |  | HG nr.1041 din 20.12.2013 |  |
|  |  | 5.1.3. Elaborarea Regulamentului privind evaluarea calităţii şi raportarea activităţii de audit intern în sectorul public |  | Trimestrul II |  | Risc extern - necesitatea coordonării suplimentare a proiectului; - contestarea modificărilor și a completărilor operate Risc intern - tergiversarea examinării şi aprobării proiectului |  |  | Regulament elaborat şi aprobat | DACFPI |  | HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 12.3 |  |
| 5.2. Consolidarea capacităţilor auditorilor intern şi a managerilor din sectorul public în domeniul CFPI |  | 5.2.1. Organizarea și desfășurarea a 3 seminare de instruire pentru auditorii interni din sectorul public |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - fluctuația necontrolată a formatorilor; - indisponibilitatea formatorilor instruiţi; - lipsa instruirilor (conform necesităţilor pe tematici relevante) |  |  | 3 seminare de instruire desfășurate | DACFPI |  | HG nr.1041 din 20.12.2013 HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 12.2 HG nr. 1351 din 15.12.201630 |  |
|  |  | 5.2.2. Organizarea și desfășurarea a 3 seminare de instruire pentru managerii din sectorul public |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - fluctuația necontrolată a formatorilor; - indisponibilitatea formatorilor instruiţi; - lipsa instruirilor (conform necesităţilor pe tematici relevante) |  |  | 3 seminare de instruire desfășurate | DACFPI |  | HG nr.1041 din 20.12.2013 HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 13.1 HG nr. 1351 din 15.12.201630 PNAA RM-UE IV.7 (49 a) I..5 |  |
|  |  | 5.2.3. Organizarea seminarelor de mediatizare pentru entităţile publice: a) privind rolul şi beneficiile controlului financiar public intern; b) privind responsabilităţile de creare şi suplinire cu personal a subdiviziunilor de audit intern; c) privind rolurile şi responsabilităţile auditorilor intern; d) privind responsabilităţile de implementare şi/sau dezvoltare a sistemului de management financiar şi control |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - fluctuația necontrolată a formatorilor; - indisponibilitatea formatorilor instruiţi; - lipsa instruirilor (conform necesităţilor pe tematici relevante) |  |  | 8 seminare de mediatizare desfăşurate | DACFPI |  | HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 12.1 PNAA RM-UE IV.7 (49 a) I.3, I.4, I.6 |  |
|  |  | 5.2.4. Organizarea întrunirilor cu Curtea de Conturi întru dezvoltarea controlului financiar public intern |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - apariţia altor priorităţi urgente; - conştientizarea insuficientă a beneficiilor schimbului de experienţă |  |  | Cel puţin 1 şedinţă desfăşurată | DACFPI |  | PNAA RM-UE IV.7 (49 c) I.7 |  |
| 5.3. Elaborarea raportului privind implementarea sistemului de audit intern |  |  |  | Decembrie |  | Risc extern - rapoarte privind activitatea de audit intern în sectorul public recepţionate cu întârziere sau nerecepţionate; - caracterul neobiectiv/incomplet al rapoartelor privind activitatea de audit intern în sectorul public Risc intern - prezentarea Raportului consolidat privind CFPI pentru anul 2016 cu întârziere |  |  | Raport privind implementarea sistemului de audit intern elaborat | DACFPI |  | HG nr. 1351 din 15.12.201629 |  |
| Obiectivul nr. 6: Implementarea unui instrument de management modern şi eficient pentru a susţine utilizatorii în procesul bugetar şi pentru furnizarea unei game largi de informaţii financiare şi non-financiare necesare pentru luarea deciziilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1029 din 19.12.2013 „Cu privire la investiţiile capitale publice” |  |  |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - reținerea luării deciziilor; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - abilități insuficiente de elaborare a cadrului normativ | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului |  |  | DFENCC |  | HCC nr. 41 din 28.10.2015 |  |
| 6.2. Instituţionalizarea sistemului de evidenţă a proiectelor de investiţii capitale, prin crearea „Registrului proiectelor de investiții capitale” |  | 6.2.1. Crearea bazei de date |  | Trimestrul IV |  | Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Baza de date creată |  |  | DFENCC |  | HCC nr. 41 din 28.10.2015 |  |
|  |  | 6.2.2. Elaborarea şi aprobarea manualului operaţional de utilizare a bazei de date noi create |  | Trimestrul IV |  | Risc intern - depăşirea termenului de elaborare a manualului | Manual elaborat şi aprobat |  |  | DFENCC |  | HCC nr. 41 din 28.10.2015 |  |
|  |  | 6.2.3. Organizarea seminarelor de instruire a autorităţilor publice centrale şi locale în utilizarea bazei de date noi create |  | Trimestrul IV |  | Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Numărul instruirilor desfăşurate |  |  | DFENCC |  | HCC nr. 41 din 28.10.2015 |  |
| 6.3. Perfecționarea mecanismului de gestionare a finanțelor publice prin sistemul trezorerial |  | 6.3.1 Perfecționarea SOFT-urilor utilizate de Trezoreria de Stat și de trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor referitor la executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național, în baza propunerilor Trezoreriei de Stat |  | La necesitate |  | Risc intern - lipsa capacităților de realizare a propunerilor înaintate; - imposibilitatea de realizare, ținând cont de prioritizarea sarcinilor Î.S.”Fintehinform”; -- formularea neclară și incompletă a sarcinilor tehnice - capacități insuficiente pentru elaborarea caietului de sarcini | SOFT-uri perfecționate |  |  | Î. S. „Fintehinform” DGTS |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 |  |
| Obiectivul nr. 7: Promovarea normelor şi standardelor internaționale în domeniul vamal în vederea reducerii duratei şi costurilor efectiv suportate de agenții economici pentru vămuirea mărfurilor în vamă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Modernizarea procedurilor vamale şi dezvoltarea mecanismelor de cooperare transfrontalieră |  | 7.1.1. Promovarea procedurii de declarare electronică |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - implicarea altor servicii de control (control veterinar, fitosanitar etc.); - interes redus de implicare din partea factorilor potențiali interesați; - schimbările în cadrul legislativ relevant Risc intern - nerealizare în termen a procesului de modernizare a SI Asycuda World; - defecţiuni tehnice sau capacităţi reduse ale sistemului informaţional integrat vamal | Creşterea ponderii declaraţiilor vamale perfectate electronic; Durata medie a controlului vamal la import/export |  |  | SV |  | HG nr. 4 din 14.01.2014VII, 1.3.3 şi 3.1.1 HG nr. 573 din 06.08.2013 |  |
|  |  | 7.1.2. Dezvoltarea mecanismului de recunoaştere mutuală a statutului AEO |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - procesul de negociere a mecanismului cu EU îndelungat Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Raport de evaluare a proiectului pilot de recunoaştere unilaterală AEO din EU; Foaie de parcurs privind mecanismul de recunoaştere AEO între EU şi RM elaborat şi aprobat de comun cu DG TAXUD; Gradul de realizare a acţiunilor din foaie de parcurs; Număr de agenţi economici cu statut de agent economic autorizat |  |  | SV |  | HG nr. 4 din 14.01.2014VII, 3.2.2 şi 3.2.3 HG nr. 573 din 06.08.2013 |  |
|  |  | 7.1.3. Dezvoltarea procedurilor de vămuire simplificate |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - tergiversarea elaborării proiectelor de acte normative/legislative; - interes redus de implicare din partea factorilor potențiali interesați Risc intern - nerealizare în termen a procesului de modernizare a SI Asycuda World; - defecţiuni tehnice sau capacităţi reduse ale sistemului informaţional integrat vamal | Creşterea ponderii procedurilor vamale simplificate; Creşterea ponderii declaraţiilor vamale perfectate de AEO |  |  | SV |  | HG nr. 4 din 14.01.2014VII, 3.2.2 HG nr. 1021 din 16.12.20132, 17 HG nr. 573 din 06.08.2013 |  |
|  |  | 7.1.4. Implementarea proiectului-pilot EU - RM privind schimbul prealabil de date pe carnete TIR |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - procesul de negociere a mecanismului cu EU îndelungat; - limitarea finanţării externe Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Proiect-pilot de schimb de date cu UE iniţiat |  |  | SV |  | PNAA RM-UE V (197 (d))) I2 |  |
|  |  | 7.1.5. Dezvoltarea schimbului automatizat de informaţii vamale cu alte ţări |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - procesul de negociere a mecanismului cu EU îndelungat Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Sistemul de schimb de date cu Federaţia Rusă dezvoltat; Numărul şedinţelor de lucru a experţilor tehnici privind sistemul de schimb de date cu Ucraina; Sistemul de schimb de date în cadrul GUAM dezvoltat |  |  | SV |  | HG nr. 1005 din10.12.2014 |  |
|  |  | 7.1.6. Implementarea proiectului de control vamal comun în punctul de trecere a frontierei Pervomaisc-Kuciurgan |  | Trimestrul IV |  | Risc extern -tergiversarea implementării proiectului; - limitarea finanţării externe Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Construcţii de infrastructură demarate |  |  | SV |  | HG nr. 1021 din 16.12.20132, 21 |  |
|  |  | 7.1.7. Implementarea controlului comun la frontiera cu România |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - indisponibilitatea părţii române; -procesul de negociere îndelungat Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Negocieri asupra Acordului privind controlul comun iniţiate; Numărul de puncte de trecere a frontierei cu control comun |  |  | SV |  | HG nr. 1021 din 16.12.20132, 21 |  |
|  |  | 7.1.8. Revizuirea actelor normative şi ordinelor Serviciului Vamal în vederea aducerii lor în conformitate cu angajamentele Organizaţiei Mondiale a Comerţului, Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător şi Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană |  | Pe parcursul anului |  | Risc intern - procesul îndelungat de elaborare a actelor normative; - insuficienţa resurselor instituţionale | Proiecte elaborate şi aprobate |  |  | SV |  | HG nr. 4 din 14.01.2014VII, 1.3.1 |  |
|  |  | 7.1.9. Organizarea şedinţelor anuale ale sub-comitetului vamal |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - intervenţia factorului politic Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Numărul de şedinţe organizate |  |  | SV |  | PNAA RM-UE V (200 (1))) I1 |  |
|  |  | 7.1.10. Organizarea şedinţelor anuale a Grupului de lucru pentru implementarea Cadrului strategic de cooperare în domeniul vamal RM-UE |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - intervenţia factorului politic Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Numărul de şedinţe organizate |  |  | SV |  | PNAA RM-UE V (200 (3))) I2 |  |
| 7.2. Modernizarea sistemelor informaţionale vamale |  | 7.2.1. Modernizarea SIIV ”ASYCUDA World” |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - limitarea finanţării externe; - tergiversarea de către donatorii externi a implementării proiectului Risc intern - capacităţile insuficiente de absorbţie a asistenţei externe; - insuficienţa resurselor IT | Sistemul informaţional SIIV ”ASYCUDA World” modernizat şi funcţional; Sporirea capacităţilor sistemului; Îmbunătăţirea clasamentului RM în „Doing Business” la capitolul „Comerţ transfrontalier” |  |  | SV |  | HG nr. 4 din 14.01.2014 VII, 1.3.2 şi 2.2.1 |  |
|  |  | 7.2.2. Implementarea proiectului TWINNING privind Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) și modernizarea SIIV ”ASYCUDA World” |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - limitarea finanţării externe; - tergiversarea de către donatorii externi a implementării proiectului Risc intern - capacităţile insuficiente de absorbţie a asistenţei externe; - insuficienţa resurselor IT | Acord dintre SV şi UNCTAD privind dezvoltarea Sistemului Informaţional Integrat Vamal bazat pe softul ASYCUDA World semnat; Proiect TWINNING lansat |  |  | SV |  | HG nr. 4 din 14.01.2014 VII, 1.3.4 HG nr. 1021 din 16.12.20132, 18 |  |
| 7.3. Dezvoltarea proiectelor investiționale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a controlului vamal |  | 7.3.1. Elaborarea şi promovarea proiectelor de asistenţă externă pentru modernizarea infrastructurii vamale şi a echipamentului de control |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - limitarea finanţării externe Risc intern - capacităţile insuficiente de absorbţie a asistenţei externe | Programul de dezvoltare strategică al SV elaborat şi aprobat; Numărul proiectelor elaborate şi promovate |  |  | SV |  | HG nr. 4 din 14.01.2014 VII, 3.3.2 |  |
| 7.4. Elaborarea Notelor explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor a Republicii Moldova |  |  |  | Trimestrul I |  | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Note explicative aprobate și publicate |  |  | SV |  | HG nr. 1021 din 16.12.20132, 15 |  |
| 7.5. Racordarea cadrului normativ naţional la standardele şi practicile UE printr-o abordare de ansamblu şi nediscriminatorie a regulilor de origine şi prin aplicarea uniformă a acestora pentru toate companiile de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din zonele economice libere |  |  |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - limitarea finanţării externe Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Proiecte elaborate şi prezentate Guvernului; Număr de certificate de origine eliberate; Număr de exportatori aprobaţi |  |  | SV |  | HG nr. 1021 din 16.12.20132, 19 |  |
| 7.6. Dezvoltarea standardelor de integritate şi profesionalism în domeniul vamal |  | 7.6.1. Implementarea Planului anual de instruire a colaboratorilor vamali prin utilizarea eficientă a capacităţilor Centrului de instruire şi a partenerilor extern |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - limitarea finanţării externe Risc intern - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională | Număr de colaboratori vamali instruiţi |  |  | SV |  | HG nr. 4 din 14.01.2014VII, 6.1.2 |  |
|  |  | 7.6.2. Sensibilizarea publicului pentru implicare activă în realizarea măsurilor anticorupţie prin organizarea campaniilor de informare şi promovare a valorilor profesionale |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - interes redus de implicare din partea factorilor potenţiali interesaţi Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Număr de activităţi de mediatizare desfăşurate; Număr de plângeri depuse, inclusiv prin sistemul electronic de colectare a contestărilor (plângerilor) |  |  | SV |  | HG nr. 4 din 14.01.2014 VII, 6.1.4 |  |
| Obiectivul nr. 8. Sporirea nivelului de securitate economică a statului şi de securizare a frontierei de stat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Consolidarea managementului riscurilor în cadrul Serviciului Vamal |  | 8.1.1. Implementarea Strategiei de management al riscurilor pentru 2017 aprobată prin Ordinul SV nr 05-o din 04.01.2017 |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională; - tergiversarea creării sistemelor informaţionale | Gradul de realizare a Planului de acțiuni privind implementarea strategiei; Creșterea randamentului produselor de analiza de risc; Ponderea declaraţiilor vamale direcţionate pentru control fizic și documentar; Creşterea ponderii controalelor vamale rezultative (hit rate) |  |  | SV |  | HG nr. 4 din 14.01.2014 VII, 3.2.1 |  |
| 8.2. Consolidarea capacităţilor auditului postvămuire |  | 8.2.1. Dezvoltarea culoarului albastru de control vamal |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - modificarea deciziei politice Risc intern - defecţiuni tehnice; - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Pondere a declaraţiilor vamale direcţionate pe culoarul albastru de vămuire; Număr de declaraţii vamale reverificate conform culoarului albastru de vămuire |  |  | SV |  | HG nr. 890 din 20.07.2016 IV(D) 15.1 HG nr. 1021 din 16.12.20132, 20 |  |
|  |  | 8.2.2. Sporirea eficienţei misiunilor de control ulterior |  | Trimestrul IV |  | Risc intern - defecţiuni tehnice; - neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Pondere a misiunilor de control ulterior rezultative; Număr de misiuni de control ulterior |  |  | SV |  | HG nr. 890 din 20.07.2016 IV(D) 15.2 |  |
| 8.3. Promovarea măsurilor de protecţie la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală |  | 8.3.1. Eficentizarea măsurilor de protecţie la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - interes redus din partea titularilor de drepturi; - tergiversarea implementării proiectului EU pentru AGEPI si alte autorităţi “Suport pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală” Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Numărul de obiecte de proprietate intelectuală introduse în Registrul SV; Numărul cereri de intervenţie depuse; Numărul de reţineri a mărfurilor contrafăcute la frontieră; Structura mărfurilor reținute |  |  | SV |  | PNAA RM-UE V.9 (330) I1 HG nr. 4 din 14.01.2014 VII, 1.3.2 |  |
| 8.4. Dezvoltarea capacităţilor operaţionale de prevenire şi combatere a contravenţiilor şi infracţiunilor vamale |  | 8.4.1. Participarea Serviciului Vamal în cadrul operaţiunilor comune antifraudă şi antidrog regionale şi internaţionale |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Numărul de operaţiuni comune cu participarea SV |  |  | SV |  |  |  |
|  |  | 8.4.2. Participarea la activităţi de instruire regionale şi internaţionale în domeniul antifraudă şi domeniul combaterii traficului de droguri |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - lipsa donatorilor şi a resurselor financiare Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Numărul de activităţi de instruire; Numărul de colaboratori vamali instruiţi |  |  | SV |  |  |  |
|  |  | 8.4.3. Eficientizarea acţiunilor de contracarare a traficului ilicit de droguri şi de tutun de către Serviciul Vamal |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Numărul de operaţiuni comune naţionale şi internaţionale cu participarea SV; Numărul de capturi de droguri; Cantitatea şi valoarea bunurilor reţinute |  |  | SV |  | PNAA RM-UE III (17) I1 |  |
|  |  | 8.4.4. Fortificarea capacităţilor echipelor vamale mobile pentru asigurarea unui control eficient în interiorul ţării, inclusiv în perimetrul transnistrean |  | Trimestrul IV |  | Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Cadru normativ modificat; Număr de cazuri de reţineri ale echipelor mobile; Mecanism al echipelor mobile mixte, al Serviciului Vamal şi Departamentului Poliţiei de Frontieră instituit |  |  | SV |  | HG nr. 890 din 20.07.2016 IV(D) 23 |  |
|  |  | 8.4.5. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005 „Pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova” |  | 1 septembrie |  | Risc extern - tergiversarea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Proiect elaborat și prezentat Guvernului |  |  | SV |  | PNAA RM-UE V (201) SLT1 |  |
|  |  | 8.4.6 Elaborarea proiectului Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 288 din 20.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova |  | 1 septembrie |  | Risc extern - tergiversarea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale | Ordin elaborat și aprobat |  |  | SV |  | PNAA RM-UE V (201) SLT1 |  |
| Obiectivul nr. 9 Reformarea cadrului legislativ, organizațional și instituțional al Serviciului Fiscal de Stat în vederea consolidării capacității de administrare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Reorganizarea Serviciului Fiscal de Stat cu scopul unificării și implementării unei structuri organizaționale bazate pe funcții |  | 9.1.1. Implementarea reformei Serviciului Fiscal de Stat |  | Trimestrul II |  | Risc extern - instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice; - modificarea deciziei politice Risc intern - stabilirea incorectă a scopului/obiectivelor | - Ordin elaborat și aprobat; - Plan de acțiuni elaborat și implementat |  |  | IFPS |  | HG nr. 890 din 20.07.2016 IV (D) 6.2 HG nr. 4 din 14.01.2014VIII, 5.1 HG nr. 1351 din 15.12.2016IV (5) 32 |  |
|  |  | 9.1.2. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la reglementarea activității organelor Serviciului Fiscal de Stat |  | Semestrul I |  | Risc extern - lipsa susținerii din partea autorităților superioare în promovarea proiectelor de acte legislative și normative Risc intern - tergiversarea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - nerespectarea sau respectarea parţială a cerinţelor şi etapelor de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative | Proiecte elaborat şi prezentat Guvernului |  |  | IFPS |  | Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 |  |
|  |  | 9.1.3. Elaborarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, în vederea ajustării cadrului legislativ urmare a unificării organelor fiscale într-o singură persoană juridică – SFS |  | Trimestrul I |  | Risc intern - tergiversarea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului |  |  | IFPS DGPLFV |  | PNAA RM-UE IV.8 (53) L.2. SL.2 |  |
|  |  | 9.1.4. Excluderea activităților improprii din competența Serviciului Fiscal de Stat |  | Trimestrul II |  | Risc extern - neacceptarea propunerilor de către factorii politici Risc intern - tergiversarea elaborării şi promovării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului |  |  | IFPS DGPLFV |  | HG nr. 890 din 20.07.2016 IV (D) 6.3 |  |
| Obiectivul nr. 10 Dezvoltarea şi implementarea unui mecanism de deservire a contribuabililor prin lărgirea gamei de servicii furnizate și modernizarea modalității de abordare a conformării contribuabililor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Descrierea și revizuirea continuă a proceselor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv a celor corelate cu contribuabilii |  | 10.1.1. Revizuirea sistemului de penalități și amenzi aplicate de Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal pentru încălcările minore comise de agenții economici, în scopul reducerii mărimii acestora |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - neacceptarea propunerilor de către factorii politici pe motive politico-economice | Sistem revizuit; Cadru juridic aprobat |  |  | DGPLFV IFPS SV |  | HG nr. 890 din 20.07.2016 IV (D) 12 |  |
|  |  | 10.1.2. Îmbunătățirea proceselor de business în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în scopul optimizării procedurilor de administrare fiscală a agenților economici |  | Pe parcursul anului |  | Risc intern - omiterea acțiunii de revizuire a proceselor | Procese ajustate la necesitate; Procedurile optimizate |  |  | IFPS |  | HG nr. 4 din 14.01.2014 VIII, 2.1.2 |  |
|  |  | 10.1.3. Modificarea și completarea legislației fiscale privind eficientizarea procedurilor de administrare fiscală, pentru excluderea barierelor care împiedică facilitarea colectării impozitelor și taxelor |  | Semestrul II |  | Risc extern - propuneri neacceptate de către factorii politici Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a propunerilor de modificare a legislaţiei | Proiecte elaborate şi prezentate Guvernului |  |  | IFPS în comun cu DGPLFV |  | PNAA RM-UE IV.8 (53) L.1. SL.1 |  |
| 10.2. Lărgirea spectrului de servicii prestate contribuabililor prin dezvoltarea şi implementarea unor sisteme informaţionale automatizate eficiente şi operaţionale, care vor asigura modernizarea serviciilor prestate contribuabililor şi schimbul de informaţii dintre autorităţile fiscale şi contribuabili |  | 10.2.1. Dezvoltarea modulului de generare a facturii de plată „Cont unic” în cadrul SIA „Contul curent al contribuabilului” |  | Trimestrul I |  | Risc extern - depășirea termenelor contractuali de executare a lucrărilor de către părțile implicate în proces (DAAC System Integrator SRL, FSI) Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională la identificarea funcționalităților viitorului modul; - resurse limitate | Modul testat și implementat |  |  | IFPS |  | HG nr. 890 din 20.07.2016 IV (D) 11.6 |  |
|  |  | 10.2.2. Dezvoltarea modulului „Înregistrarea on-line a contribuabililor” în cadrul SIA „e-Cerere” |  | Semestrul I |  | Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională la identificarea funcționalităților viitorului modul; - depășirea termenelor contractuali de executare a lucrărilor de către părțile implicate în proces | Modul testat și implementat |  |  | IFPS |  | HG nr.4 din 14.01.2014 VIII, 6.1.1 şi 2.1 |  |
|  |  | 10.2.3. Simplificarea procedurii de restituire a TVA prin implementarea modulului „Restituirea TVA” din cadrul SIA „Sistem de Management al Cazurilor” |  | Trimestrul III |  | Risc intern - lipsa unui studiu realizat în baza bunelor practici internaționale; - insuficiența resurselor financiare; - defecţiuni tehnice ale sistemului informaţional elaborat | Modul elaborat |  |  | IFPS |  | HG nr.4 din 14.01.2014 VIII, 6.1.1 |  |
| 10.3. Crearea unui mecanism de administrare fiscală bazat pe principiul conformării voluntare |  | 10.3.1. Elaborarea Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2017 |  | Semestrul I |  | Risc intern - insuficiența surselor de informare utilizate pentru analiză, pe baza criteriilor de risc la elaborarea programului de conformare | Program elaborat şi aprobat |  |  | IFPS |  | PA MPEF30 HG nr. 890 din 20.07.2016 IV (D) 3.1 HG nr. 4 din 14.01.2014VIII, 4.1.1 |  |
|  |  | 10.3.2. Monitorizarea implementării Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2017 |  | Trimestrial |  | Risc intern - lipsa unor pârghii de monitorizare în timp real a procesului de implementare a prevederilor stabilite în Program; - abilităţi insuficiente de analiză, monitorizare şi implementare a Programului de conformare | 4 rapoarte elaborate și prezentate conducerii; Activităţi şi măsuri ce au adus la majorarea în dinamică a nivelului de conformare voluntară funcţionale |  |  | IFPS |  | HG nr. 890 din 20.07.2016 IV (D) 3.1 HG nr. 4 din 14.01.2014VIII, 4.1.1 |  |
|  |  | 10.3.3. Elaborarea Strategiei de conformare a persoanelor fizice – contribuabili mari pentru anii 2017 – 2019 |  | Trimestrul I |  | Risc intern - elaborarea și aprobarea Strategiei în lipsa unui studiu realizat în baza bunelor practici internaționale; - abilităţi insuficiente de elaborare a documentelor de politici conform cerinţelor | Strategie elaborată și aprobată; Plan de conformare a persoanelor fizice contribuabili mari elaborat și aprobat |  |  | IFPS |  | HG nr. 890 din 20.07.2016 IV (D) 3.3 |  |
| Obiectivul nr. 11: Stabilirea unui sistem modern de achiziții publice în conformitate cu standardele Uniunii Europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Armonizarea cadrului legislativ și normativ național în domeniul achizițiilor publice la Acquis-ul comunitar |  | 11.1.1. Elaborarea și promovarea proiectului de modificare și completare a Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, în scopul asigurării implementării reformei achizițiilor publice electronice |  | Trimestrul II |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - insuficienţa resurselor (tehnice, umane); - proiectul necesită o coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată | Proiect elaborat și prezentat Guvernului |  |  | SPRAP AAP |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 |  |
|  |  | 11.1.2. Promovarea proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziție publică |  | Trimestrul II |  | Risc extern - propuneri ale experților internaționali incompatibile cu cadrul legal în vigoare; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - proiectul necesită o coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată | Proiect prezentat Guvernului |  |  | SPRAP AAP |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 |  |
|  |  | 11.1.3. Elaborarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de produse petroliere |  | Trimestrul II |  | Risc interne - nerespectarea termenelor – limită de prezentare a informaţiilor de către participanţii la proces; - insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Ordin elaborat și aprobat |  |  | SPRAP AAP |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 |  |
|  |  | 11.1.4. Elaborarea Documentației standard pentru realizarea achiziţiilor publice de servicii de consultanță |  | Trimestrul II |  | Risc interne - nerespectarea termenelor – limită de prezentare a informaţiilor de către participanţii la proces; - insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Ordin elaborat și aprobat |  |  | SPRAP AAP |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 |  |
|  |  | 11.1.5. Elaborarea Documentației standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri/servicii/lucrări prin acord-cadru |  | Trimestrul III |  | Risc interne - nerespectarea termenelor – limită de prezentare a informaţiilor de către participanţii la proces; - insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Ordin elaborat și aprobat |  |  | SPRAP AAP |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 |  |
|  |  | 11.1.6. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, în scopul transpunerii directivei Uniunii Europene 2014/24/UE |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - tergiversarea de către donatorii externi a procedurilor de contractare a consultaţiei externe; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare şi coordonare a cadrului legislativ şi normativ; - insuficienţa resurselor (tehnice, umane) | Proiect elaborat și prezentat Guvernului |  |  | SPRAP AAP |  | PNAA RM-UE V.8(273 (1)) LT HG nr. 1332 din 14.12.201615 HG nr. 573 din 06.08.2013 |  |
|  |  | 11.1.7. Elaborarea și promovarea proiectului de lege proiectului de lege pentru transpunerea directivei Uniunii Europene 2014/25/UE |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - tergiversarea de către donatorii externi a procedurilor de contractare a consultaţiei externe; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare şi coordonare a cadrului legislativ şi normativ | Proiect elaborat și prezentat Guvernului |  |  | SPRAP AAP |  | PNAA RM-UE V.8(273 (2)) LT HG nr. 1332 din 14.12.201641 HG nr. 573 din 06.08.2013 |  |
|  |  | 11.1.8. Asigurarea implementării formatului standard al anunţurilor referitoare la sectorul public, care să conţină aceleaşi informaţii ca şi cele aprobate prin Regulamentul de Implementare al Comisiei (UE) 2015/1986 din 11 noiembrie 2015 |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - reținerea luării deciziilor; - schimbări ale Guvernului şi/sau a mecanismului guvernamental; - reticența autorităților contractante Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - reorganizarea instituțională | Formulare standard pentru anunţurile legate de sectorul public implementate în sistemul de e-Achiziţii |  |  | SPRAP AAP |  | HG nr. 1332 din 14.12.201616 |  |
| 11.2. Realizarea în timp util a angajamentelor asumate prin intermediul comunicării eficiente cu Comisia Europeană |  | 11.2.1. Coordonarea foii de parcurs privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice 2017-2020 cu Comisia Europeană în scopul avizării favorabile și inițierii punerii în aplicare a acesteia |  | Trimestrul I |  | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională | Foia de parcurs aprobată la Comitetul de Asociere reunit în configurația comerț |  |  | SPRAP |  | PNAA RM-UE V.8(270 (2)) I2 |  |
|  |  | 11.2.2. Informarea continuă a Comitetului de Asociere, reunit în configurația comerț despre progresele înregistrate |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern -posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională; - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Numărul de participări la ședințele Comitetului de Asociere Numărul de informații prezentate |  |  | SPRAP AAP |  | PNAA RM-UE V.8(274) I |  |
| 11.3. Elaborarea instrucţiunilor după armonizarea legislaţiei la standardele de bază care reglementează atribuirea contractelor şi cadrul instituţional |  |  |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a documentaţiei standard şi a modelelor de contracte; - fluctuația necontrolată a personalului calificat | Set de instrucţiuni şi modele de contracte pregătite şi publicate pe site-ul Agenţiei Achiziţii Publice |  |  | AAP |  | HG nr. 1332 din 14.12.201614 |  |
| 11.4. Fortificarea capacităţilor instituţionale |  | 11.4.1. Organizarea instruirii pentru Agenţia Achiziţii Publice şi Agenţia Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor după armonizarea legislaţiei la standardele de bază care reglementează atribuirea contractelor şi cadrul instituţional |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; - posibile deficiențe de comunicare şi colaborare interinstituțională Risc intern - abilităţi insuficiente de organizare şi desfăşurare a instruirilor; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - reorganizarea instituțională | Număr de personal din instituţiile relevante care au participat anual la cel puţin un seminar/ atelier de lucru axat pe cadrul legal şi practica UE |  |  | SPRAP AAP |  | HG nr. 1332 din 14.12.201610 |  |
|  |  | 11.4.2. Organizarea instruirilor pentru autorităţile contractante şi operatorii economici după armonizarea legislaţiei la standardele de bază care reglementează atribuirea contractelor şi cadrul instituţional |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - interes redus pentru instruiri din partea reprezentanţilor autorităţilor contractante şi operatorii economici; - posibile deficiențe de comunicare şi colaborare interinstituțională Risc intern - abilităţi insuficiente de organizare şi desfăşurare a instruirilor; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - reorganizarea instituțională | Instruiri în teritoriu organizate anual de Agenţia Achiziţii Publice, la nivel naţional, asigurând un eveniment local în fiecare raion; Broşuri tipărite şi distribuite |  |  | SPRAP AAP |  | HG nr. 1332 din 14.12.201611 |  |
|  |  | 11.4.3. Organizarea de sesiuni de comunicare, sensibilizare şi instruire a comunităţii de date deschise cu privire la disponibilitatea şi utilizarea datelor despre achiziţiile publice |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - interes redus de implicare din partea factorilor potenţiali interesaţi; - nerealizarea în termen a activităţilor conexe de către participanţii din exterior Risc intern - abilităţi insuficiente de organizare şi desfăşurare a instruirilor; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Numărul de persoane instruite (coordonatori e-transformare şi de date deschise, jurnalişti, organizaţii ale societăţii civile) |  |  | AAP |  | HG nr. 1432 din 29.12.2016 1, 1..5 |  |
|  |  | 11.4.4. Facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la procedurile de achiziţie publică, prin intermediul programelor de instruire privind accesarea online a documentelor de licitaţie, înregistrarea ofertelor, înaintarea cererii de participare, comunicarea cu alţi participanţi la licitaţii |  | Trimestrul II |  | Risc extern - interes redus de implicare din partea factorilor potenţiali interesaţi; Risc intern - abilităţi insuficiente de organizare şi desfăşurare a instruirilor; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - nerealizarea în termen a activităților conexe | Numărul de sesiuni de instruire desfăşurate; Numărul de persoane instruite |  |  | AAP |  | HG nr. 1432 din 29.12.2016 1, 1.6 |  |
| 11.5. Asigurarea cooperării cu organizațiile externe |  | 11.5.1. Stabilirea unei funcții responsabile de coordonarea schimbului continuu de experiență și informații în domeniul achizițiilor publice |  | Trimestrul I |  | Risc intern - nerealizarea în termen a activităţilor conexe | Funcție creată și funcțională |  |  | SPRAP |  | PNAA RM-UE V.8(276) I1 |  |
|  |  | 11.5.2. Traducerea actelor legislative și normative în domeniul achizițiilor publice în una din limbile de circulație internațională în vederea facilitării schimbului continuu de experiență |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - nerealizarea în termen a activităţilor conexe de către participanţii din exterior | Numărul de acte legislative și normative actualizate traduse în una din limbile de circulație internațională |  |  | SPRAP |  | PNAA RM-UE V.8(276) I2 |  |
| 11.6. Reformarea instituţională a Agenţiei Achiziţii Publice |  | 11.6.1. Promovarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice şi efectivul-limită al acesteia |  | Trimestrul I |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea examinării şi aprobării/adoptării proiectelor de acte normative/legislative Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; – limită de prezentare a informaţiilor de către participanţii la proces | Proiect elaborat și prezentat Guvernului |  |  | SPRAP AAP |  | PNAA RM-UE V.8(270 (1))L |  |
|  |  | 11.6.2. Elaborarea structurii noi ale Agenției Achiziții Publice |  | Trimestrul I |  | Risc intern - nerespectarea termenelor – limită de prezentare a informaţiilor de către participanţii la proces | Structura elaborată și aprobată |  |  | SPRAP AAP |  |  |  |
| 11.7. Sporirea transparenţei în domeniul achiziţiilor publice |  | 11.7.1. Migrarea mai multor date cu caracter public din zona privată a sistemului de e-Achiziţii în zona publică, conform listei de câmpuri de date cu caracter public, şi asigurarea disponibilităţii lor în mod automatizat, prin interfaţa destinată programării aplicaţiilor (API) |  | Trimestrul I |  | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituțională; - nerealizarea în termen a activităţilor conexe de către participanţii din exterior; - diminuarea/ întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Toate câmpurile din lista de câmpuri de date cu caracter public disponibile în zona publică; Disponibilitatea câmpurilor de date publice asigurată în mod automatizat prin interfaţa destinată programării aplicaţiilor (API) |  |  | AAP |  | HG nr. 1432 din 29.12.2016 1, 1.1 |  |
|  |  | 11.7.2. Elaborarea unui set de indicatori de monitorizare macro pentru achiziţii, în baza cărora sunt realizate analize cu privire la funcţionarea sistemului de achiziţii publice în Moldova şi incluse în rapoartele anuale |  | Trimestrul II |  | Risc extern - abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului metodologic Risc intern - elaborarea indicatorilor statistici noi irelevanți; - întocmirea cu întârziere a rapoartelor statistice; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Set de indicatori de achiziţii definiţi; Raportul anual 2017 conţine o analiză a caracteristicilor sistemului achiziţiilor publice care rezultă din datele statistice |  |  | SPRAP AAP |  | HG nr. 1332 din 14.12.20166 |  |
| 11.8. Dezvoltarea sistemului electronic de achiziții publice prin includerea informațiilor despre procesul de planificare și executare a contractelor |  |  |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; - nerealizarea în termen a activităţilor conexe de către participanţii din exterior Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Informațiile privind planificarea, inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice, precum și atribuirea și executarea contractelor de achiziții deschise publicului larg |  |  | SPRAP AAP |  | PNAA RM-UE V.8 (275) I3 HG nr. 966 din 09.08.2016 3, 3.20 |  |
| Obiectivul nr. 12: Dezvoltarea unui sistem corespunzător de inspecţie financiară, care va completa funcţia de audit intern, fără a se suprapune însă acesteia, şi va asigura controlul adecvat al veniturilor şi al cheltuielilor publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Promovarea proiectului de lege cu privire la Inspectoratul Financiar de Stat |  |  |  | Semestrul I |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - necesitatea coordonării mai ample și examinării mai îndelungate a proiectului | Proiect definitivat și prezentat Guvernului |  |  | IF |  | PNAA RM-UE IV.7 (49 B) l.1. |  |
| 12.2. Modernizarea procedurilor, practicilor și metodelor de control |  | 12.2.1. Actualizarea normelor metodologice privind efectuarea inspectării financiare |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern -imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - - abilităţi insuficiente de actualizare a cadrului de reglementare; - - propunerile de modificare conceptuală necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată | Norme metodologice actualizate; |  |  | IF |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 |  |
| 12.3. Asigurarea acoperirii cu inspectare financiară a entităților cu domenii de gestionare a finanțelor publice și patrimoniului public |  | 12.3.1. Efectuarea verificărilor asupra veridicităţii informaţiilor prezentate privind lichidarea încălcărilor constatate şi încasarea sumelor depistate |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - posibile intrări de multiple solicitări ale organelor de drept şi altor autorităţi Risc intern - insuficienţa resurselor umane | Numărul de verificări efectuate |  |  | IF |  | HG nr. 1026 din 02.11.2010 |  |
|  |  | 12.3.2. Monitorizarea strictă și oportună a cheltuielilor publice și gestionarea patrimoniului în dependență de riscurile de fraudă, precum și asigurarea caracterului operativ și inopinat al inspectărilor în scopul prevenirii delapidărilor bunurilor materiale și a mijloacelor bănești |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională şi interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor umane | 15 controale inopinate efectuate trimestrial |  |  | IF |  | HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 11.2 |  |
| 12.4. Conlucrarea cu organele de drept, în scopul asigurării finalității rezultatelor inspectărilor efectuate, reparării integrale a prejudiciului cauzat și tragerii la răspundere a persoanelor vinovate |  | 12.4.1. Expedierea scrisorilor de reamintire organelor de drept în scopul obţinerii informaţiei privind stadiul de examinare a materialelor expediate |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - tergiversarea examinării materialelor de inspectare expediate spre examinare Risc intern -materiale de inspectare înapoiate spre reverificarea sau verificarea unor aspecte suplimentare | Materiale expediate organelor de drept spre examinare; Majorarea ponderii acțiunilor intentate de către organele de drept în vederea compensării sumelor depistate în cadrul inspectărilor financiare efectuate; Ponderea prejudiciului reparat |  |  | IF |  | HG nr. 1026 din 02.11.2010 |  |
| 12.5. Intensificarea controlului asupra gestionării resurselor financiare, inclusiv externe |  | 12.5.1. Asigurarea întreprinderii acţiunilor de către persoanele responsabile în rezultatul inspectărilor financiare efectuate |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională şi interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor umane | 1 inspectare efectuată trimestrial privind valorificarea fondurilor externe; 250 prescripţii, sesizări expediate trimestrial în adresa entităţilor supuse inspectării, autorităţilor interesate |  |  | IF |  | HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 4.1 |  |
|  |  | 12.5.2. Consolidarea răspunderii manageriale şi urmărirea executării prescripţiilor prin efectuarea inspectărilor financiare tematice la acest subiect |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională şi interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor umane | 250 informaţii prezentate trimestrial de către entităţile supuse inspectării privind lichidarea încălcărilor constatate; 15 materiale de inspectări efectuate trimestrial privind execuţia prescripţiilor |  |  | IF |  | HG nr. 890 din 20.07.2016 IV (B) 4.2 |  |
| 12.6. Îmbunătăţirea cooperării cu organizaţiile externe |  |  |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - implicarea insuficientă a altor organe de control; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională și interinstituțională | Acorduri de colaborare semnate |  |  | IF |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 |  |
| 12.7. Dezvoltarea capacităților în domeniul controlului financiar |  | 12.7.1. Elaborarea programului de instruire internă şi externă |  | Trimestrul I |  | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a documentelor de politici conform cerinţelor | Program elaborat și aprobat |  |  | IF |  | PNAA RM-UE |  |
|  |  | 12.7.2. Instruirea angajaților Inspecţiei Financiare privind controlul adecvat al veniturilor şi al cheltuielilor publice |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională Risc intern - insuficienţa resurselor financiare | Numărul de instruiri organizate; Numărul de persoane instruite |  |  | IF |  | PNAA RM-UE |  |
| Obiectiv nr. 13: Consolidarea și asigurarea realizării procesului de monitorizare a rezultatelor activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Asigurarea efectuării monitoringului şi analizei rezultatelor financiare ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |  | 13.1.1. Analiza situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - neprezentarea situațiilor financiare, rapoartelor statistice de către întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; - modificarea pe parcursul anului a termenului de prezentare a situațiilor financiare, rapoartelor statistice sau conţinutul acestora (indicatorii valorici); - prezentarea eronată a informaţiilor Risc intern - incapacitatea sistemului informaţional existent de a prelucra/procesa informaţia; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Numărul de note analitice elaborate și prezentate |  |  | DARASSF |  | Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 Legea nr. 181 din 25.07.2014 HG nr. 875 din 21.10.2014 |  |
|  |  | 13.1.2. Monitorizarea procesului de virare în bugetul de stat a defalcărilor şi dividendelor din profitul net al întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, obţinut în anul 2016 |  | Până la data de 01 august |  | Risc extern - managementul ineficient al entităţilor economice prin înregistrarea pierderilor nete; - neconformarea agenţilor economici privind distribuirea unei părţi din profitul net; - acordarea scutirilor la plata defalcărilor/dividendelor din profitul net, în temeiul HG nr. 110 din 23.02.2011 | Notă informativă prezentată conducerii; % executării parametrilor bugetari |  |  | DARASSF IFPS |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 HG nr. 110 din 23.02.2011 |  |
|  |  | 13.1.3 Elaborarea informației aferente activității întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, reflectată în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, pe autorităţi publice centrale, privind: - restanţele la impozite, taxe şi alte plăţi faţă de bugetul public naţional; - achitările pe toate tipurile de impozite şi taxe; - informaţia despre înlesnirile şi facilităţile fiscale acordate întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; - informaţia referitoare la modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale (pe sume) şi achitarea obligaţiei fiscale conform contractelor încheiate, în conformitate cu art. 180 al Codului Fiscal |  | Trimestrial, în termen de 50 zile de la finele trimestrului de gestiune |  | Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - posibilele deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională Risc intern - incapacitatea sistemului informaţional existent de a prelucra/procesa informaţia | Informaţie întocmite și prezentată DARASSF |  |  | IFPS |  | HG nr. 875 din 21.10.2014 HG nr. 573 din 06.08.2013 |  |
|  |  | 13.1.4 Elaborarea informației aferente întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public, referitoare la: - debursările și deservirea datoriei, în conformitate cu Regulamentul privind raportarea datoriei publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007; - datoriile pe împrumuturile recreditate din surse interne și externe, precum și împrumuturile acordate sub garanția statului prin intermediul Ministerului Finanțelor |  | Trimestrial, în termen de 40 zile de la finele trimestrului de gestiune |  | Risc extern - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - posibilele deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională Risc intern - incapacitatea sistemului informaţional existent de a prelucra/procesa informaţia | Informaţii întocmite și prezentate DARASSF |  |  | DGDP |  | HG nr. 875 din 21.10.2014 HG nr. 1136 din 18.10.2007 |  |
| 13.2. Asigurarea accesului la informaţia privind rezultatele activităţii economico-financiare a întreprinderilor cu cotă majoritară de stat pentru anul 2016 |  |  |  | Trimestrul III |  | Risc extern - modificarea pe parcursul anului a termenului de prezentare a situațiilor financiare, rapoartelor statistice sau conţinutul acestora (indicatorii valorici) Risc intern - incapacitatea sistemului informaţional existent de a prelucra/procesa informaţia; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Informație publicată |  |  | DARASSF |  | HG nr. 875 din 21.10.2014 |  |
| 13.3 Implementarea deplină a legii privind finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale |  | 13.3.1. Ajustarea normelor privind monitoringul financiar în partea ce vizează autorităţile publice la autogestiune, care ţin contabilitatea conform rigorilor sectorului corporativ cu excepţia celor responsabile exclusiv faţă de Parlament |  | Trimestrul II |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - reticenţa factorilor implicaţi faţă de schimbări; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Norme ajustate |  |  | DARASSF |  | Legea nr. 181 din 25.07.2014 |  |
| 13.4. Elaborarea mecanismului de raportare și recepționare trimestrială a dărilor de seamă prezentate de întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni cu capital integral sau majoritar de stat conform Hotărîrii Guvernului nr. 568 din 06 mai 2008 ,,Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice, circulaţia acesteia şi exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unităţilor administtrativ-teritoriale” |  |  |  | Trimestrul I |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare istituţională şi interinstituţională Risc intern - stabilirea incorectă a cerinţelor faţă de sistem; - timp restrîns pentru ajustarea sistemului; - erori de ordin tehnic ale bazelor de date; - abilităţi insuficiente de elaborare a mecanismului de raportare | Mecanism de raportare elaborat |  |  | DARASSF în comun cu IFPS |  | PA MPEF31 |  |
| Obiectivul nr. 14: Introducerea unor standarde internaţionale relevante la nivel naţional și a unei apropieri treptate între normele Republicii Moldova și cele ale UE în domeniul contabilității și al auditului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Elaborarea actelor normative în domeniul contabilităţii şi auditului |  | 14.1.1. Definitivarea proiectului legii contabilității în redacție nouă |  | Trimestrul II |  | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea proiectului; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute; - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative; - abilități insuficiente de armonizare a actelor legislative la cele ale Uniunii Europene | Proiect definitivat şi prezentat Guvernului |  |  | - DRCASC |  | PNAA RM-UE IV.3 (30) LT6 Legea nr. 112 din 02.07.2014 HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 15.1 |  |
|  |  | 14.1.2. Definitivarea proiectului legii privind activitatea de audit în redacție nouă |  | Trimestrul II |  | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea proiectului; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute - abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative; - abilități insuficiente de armonizare a actelor legislative la cele ale Uniunii Europene | Proiect definitivat şi prezentat Guvernului |  |  | - DRCASC |  | PNAA RM-UE IV.3 (30) LT7 Legea nr. 112 din 02.07.2014 HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 15.2 |  |
|  |  | 14.1.3. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 128 din 08.02.2008 „Cu privire la Consiliul Consultativ pe lângă Ministerul Finanțelor” |  | Trimestrul II |  | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - prezentarea informațiilor incomplete Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute - tergiversarea examinării și aprobării proiectului | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului |  |  | DRCASC |  | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007 |  |
|  |  | 14.1.4. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997” |  | Trimestrul II |  | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; - prezentarea informațiilor incomplete Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute; - tergiversarea examinării și aprobării proiectului | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului |  |  | DRCASC |  | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007 |  |
|  |  | 14.1.5. Elaborarea Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în sistemul parteneriatului public - privat |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute - tergiversarea examinării și aprobării proiectului | Proiect elaborat şi aprobat |  |  | DRCASC |  | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007 |  |
|  |  | 14.1.6. Elaborarea Standardului Naţional de Contabilitate „Prezentarea situaţiilor financiare consolidate” |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute - tergiversarea examinării și aprobării proiectului | Proiect elaborat şi aprobat |  |  | DRCASC |  | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007 |  |
|  |  | 14.1.7. Elaborarea proiectului de ordin privind modificarea şi completarea ordinului nr. 118 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate” |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute - tergiversarea examinării și aprobării proiectului | Proiect elaborat şi aprobat |  |  | DRCASC |  | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007 |  |
|  |  | 14.1.8. Elaborarea proiectului de ordin privind modificarea şi completarea ordinului nr. 119 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Planului General de Conturi Contabile” |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute - tergiversarea examinării și aprobării proiectului | Proiect elaborat şi aprobat |  |  | DRCASC |  | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007 |  |
|  |  | 14.1.9. Elaborarea proiectului de ordin privind modificarea şi completarea ordinului nr. 188 din 30.12.2014 „Cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale” |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute - tergiversarea examinării și aprobării proiectului | Proiect elaborat şi aprobat |  |  | DRCASC |  | Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007 |  |
| Obiectivul nr. 15: Asigurarea reprezentării intereselor Ministerului Finanţelor şi a bugetului de stat în instanţele judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Reprezentarea intereselor statului (Ministerului Finanţelor) în instanțele judecătorești |  | 15.1.1. Analiza cererilor de chemare în judecată şi formularea poziţiei ministerului asupra acestora, contestarea hotărârilor judecătoreşti în ordinea de apel și recurs; reprezentarea intereselor ministerului în cauze civile cu privire la insolvabilitate |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - lipsa citării fizice a ministerului; - neexpedierea în adresa ministerului a deciziei adoptate de instanţele de judecată | Numărul referinţelor elaborate; Numărul cererilor de apel declarate; Numărul cererilor de recurs declarate; Numărul participărilor în adunarea/comitetul creditorilor şi în instanţele judecătoreşti |  |  | DJ |  | Cod civil Cod de procedura civilă Legea nr.1545-XV din 25.02.1998 Legea nr. 87-XV din 21.04.2011 Legea nr.1225-XV din 08.12.1992 |  |
| Obiectivul nr. 16: Reingineria şi digitizarea serviciilor publice în vederea creşterii eficienţei furnizării de servicii pentru cetăţeni şi a reducerii la minimum a costurilor aferente desfăşurării de activităţi economice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Eliminarea continuă a serviciilor publice ineficiente şi depăşite de timp şi prestarea serviciilor publice online şi în regim mobil pentru toţi cetăţenii şi pentru business |  | 16.1.1. Analiza şi evaluarea serviciilor publice prestate de către autorităţile publice din subordinea ministerului, în vederea identificării serviciilor publice depăşite de timp şi prioritizării acestora pentru a fi eliminate |  | Trimestrul IV |  | Risc extern -lipsa inițiativei din partea Centrului de Guvernare Electronică și/sau Cancelariei de Stat; - tergiversarea elaborării şi aprobării ghidurilor metodologice Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - abilităţi insuficiente de efectuare a analizelor | Analiză efectuată şi prezentată DAMEP |  |  | IFPS SV pentru serviciile tipice prestate cu informarea ulterioară a DAMEP |  | HG nr. 966 din 09.08.2016 3, 3.1 |  |
|  |  | 16.1.2. Eliminarea necesitaţii prezentării de către agenţii economici a certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat către autorităţile administraţiei publice centrale |  | Trimestrul I |  | Risc extern -lipsa inițiativei din partea Centrului de Guvernare Electronică și/sau Cancelariei de Stat Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Necesitatea prezentării de către agenţii economici a certificatului privind lipsa datoriilor fata de bugetul de stat către autorităţile administraţiei publice centrale eliminată |  |  | IFPS |  | HG nr. 890 din 20.07.2016 VII (C) 1.12 HG nr. 966 din 09.08.2016 3, 3.1 |  |
|  |  | 16.1.3. Eliminarea, la necesitate, a altor servicii publice depăşite de timp, urmare a analizei efectuate |  | La necesitate |  | Risc extern -lipsa inițiativei din partea Centrului de Guvernare Electronică și/sau Cancelariei de Stat Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale; - identificarea parțială a serviciilor publice depășite de timp; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Numărul serviciilor publice depăşite de timp eliminate |  |  | IFPS SV |  | HG nr. 966 din 09.08.2016 3, 3.1.2 |  |
| 16.2. Reingineria serviciilor publice identificate, conform cadrului metodologic stabilit |  | 16.2.1. Analiza situaţiei actuale a serviciilor selectate (AS IS) de către Cancelaria de Stat |  | La necesitate |  | Risc extern -lipsa inițiativei din partea Centrului de Guvernare Electronică și/sau Cancelariei de Stat Risc intern - abilităţi insuficiente de efectuare a analizelor; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Rapoartele de analiză AS IS a serviciilor selectate elaborate |  |  | IFPS SV |  | HG nr. 966 din 09.08.2016 3, 3.3.1 |  |
|  |  | 16.2.2. Elaborarea viziunii serviciilor modernizate (TO BE) şi a planurilor de modernizare a serviciilor selectate |  | La necesitate |  | Risc intern - abilităţi insuficiente de efectuare a analizelor; - tergiversarea elaborării și implementării planurilor de modernizare a serviciilor selectate; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Rapoartele de analiză TO BE elaborate; planurile de modernizare a serviciilor selectate elaborate şi aprobate; planurile de modernizare a serviciilor selectate implementate (ponderea acţiunilor din plan implementate la data de raportare) |  |  | IFPS SV |  | HG nr. 966 din 09.08.2016 3, 3.3.2 |  |
| 16.3. Digitizarea serviciilor publice supuse anterior procesului de reinginerie |  | 16.3.1. Digitizarea serviciului public Eliberarea certificatului de rezidență |  | Trimestrul IV |  | Risc extern - lipsa susţinerii metodologice şi de instruire din partea Centrului de Guvernare Electronică şi/sau Cancelariei de Stat Risc intern - insuficienţa resurselor financiare; - defecţiuni tehnice ale sistemului informaţional | Serviciul public digitizat; Sistemul informaţional utilizat pentru prestarea serviciului public creat și implementat; Numărul solicitărilor electronice |  |  | IFPS |  | HG nr. 1351 din 15.12.2016III, 25 HG nr. 966 din 09.08.2016 3, 3.4 |  |
| 16.4. Modernizarea serviciilor publice, inclusiv introducerea şi punerea în aplicare a e-guvernării |  | 16.4.1. Crearea sau ajustarea fişelor de post ale funcţionarilor şi angajaţilor din autorităţile administraţiei publice centrale şi din entităţile prestatoare de servicii publice, inclusiv prin prisma implementării standardelor minime de calitate, metodologiei privind reingineria serviciilor publice şi metodologiei privind digitizarea serviciilor publice, după aprobarea acestora |  | Trimestrul III |  | Risc extern - preluarea eronată a informației; - aprobarea cu întârziere a standardelor minime de calitate, metodologiei privind reingineria serviciilor publice şi metodologiei privind digitizarea serviciilor publice Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională | Fişele create şi/sau actualizate |  |  | IFPS SV |  | HG nr. 966 din 09.08.2016 1, 1.7 |  |
|  |  | 16.4.2. Asigurarea schimbului de date cu sursele de date administrative, utilizând platforma de interoperabilitate (MConnect) aflată în exploatare industrială |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - neprezentarea (nefondată) informaţiei de către unele autorităţi; - insuficiența susținerii din partea Centrului de Guvernare Electronică şi lipsa instrumentelor de schimb de date cu alte autorități; - capacităţi limitate a platformei MConnect de stocare a datelor Risc intern - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - prezentarea informaţiilor incomplete; - lipsa Acordurilor de colaborare | Mecanism funcţional; Ponderea datelor obţinute din surse de date administrative din totalul datelor necesare pentru prestarea serviciilor publice |  |  | IFPS SV |  | HG nr. 966 din 09.08.2016 1, 3.4.2 HG nr. 4 din 14.01.2014 VIII, 6.1.2 |  |
|  |  | 16.4.3. Integrarea e-serviciilor sectoriale cu serviciile de platformă disponibile (serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass), serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign), serviciul guvernamental plăţi electronice (MPay), serviciul guvernamental de notificare (MNotify) |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - resurse financiare externe limitate Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - volumul exagerat de informaţii ce implică timp suplimentar pentru examinare | Servicii publice electronice sectoriale integrate cu serviciile de platformă |  |  | IFPS SV |  | HG nr. 890 din 20.07.2017 VII (C) 2.11 HG nr. 966 din 09.08.20163.4.3 |  |
|  |  | 16.4.4. Găzduirea pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) a sistemelor informaţionale utilizate pentru prestarea serviciilor publice (pentru asigurarea disponibilităţii înalte şi securităţii acestora) |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - tergiversarea găzduirii sistemelor informaționale; - capacităţi limitate a platformei MCloud de stocare de datelor | Sistemele informaţionale utilizate pentru prestarea serviciilor publice găzduite în MCloud (ponderea sistemelor informaţionale migrate în MCloud din totalul celor disponibile) |  |  | IFPS SV |  | HG nr. 966 din 09.08.20163.4.4 |  |
| 16.5. Consolidarea platformelor de e-Guvernare şi a infrastructurii de suport |  | 16.5.1. Digitizarea procesului de depunere a solicitărilor pentru serviciile publice (front-office digitization), pentru a exclude necesitatea ca populaţia să se prezinte la ghişeul entităţii prestatoare în cazul în care este posibilă depunerea online a solicitării |  | Trimestrul II |  | Risc intern - insuficienţa resurselor IT; - tergiversarea creării sistemelor informaţionale - resurse financiare limitate; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat | Procesul de depunere a solicitărilor pentru serviciile publice digitizat, în cazurile aplicabile |  |  | IFPS SV |  | HG nr. 966 din 09.08.20163.28 |  |
|  |  | 16.5.2. Crearea sau actualizarea fişelor serviciilor publice în portalul www.servicii.gov.md |  | Pe parcursul anului |  | Risc intern - insuficienţa resurselor IT; - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - tergiversarea actualizării fișelor serviciilor publice | Informaţia cu privire la toate serviciile publice prestate inclusă şi (în caz de necesitate) actualizată în fişele serviciilor publice |  |  | DRCASC IFPS SV |  | HG nr. 966 din 09.08.20163.37 |  |
| Obiectivul nr. 17: Asigurarea transparenţei în activitatea Ministerului Finanțelor și a autorităţilor administrative subordonate, prin informarea activă a societăţii privind domeniile de activitate a instituţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. Asigurarea accesibilității, funcționalității și îmbunătățirii calității paginii web oficiale a ministerului www.mf.gov.md |  | 17.1.1. Crearea noii versiuni a site - ului al ministerului, orientat spre utilizator/vizitator |  | 31 decembrie |  | Risc extern - tergiversarea creării sistemului informaţional sau a softurilor; - diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional şi consultativ de către subdiviziunile interne ale ministerului; - resurse umane, financiare, tehnice insuficiente |  | Noua versiune a site-ului lansată |  | SICMM și e-transformare în comun cu subdiviziunile din - cadrul ministerului şi Î.S. „Fintehinform” |  | HG nr.188 din 03.04.2012 |  |
| 17.2. Asigurarea trasparenței procesului decizional al ministerului și autorităților administrative din subordinea ministerului |  | 17.2.1. Elaborarea unui cadru interactiv pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor, care să reflecte procesul de elaborare a politicii fiscale şi vamale |  | Trimestrul II |  | Risc extern - deficiențe în funcționarea cadrului interactiv; - deficiențe întâmpinate de utilizatorii externi în prezentarea informației Risc intern - tergiversarea creării cadrului interactiv; - deficiențe de funcționare a cadrului interactiv; - resurse umane, tehnice insuficiente |  | Cadru interactiv elaborat; Informaţie relevantă şi disponibilă pe pagina web a Ministerului Finanţelor |  | - DGPLFV |  | HG nr. 1432 din 29.12.2016 1, 2.2 |  |
|  |  | 17.2.2. Publicarea informaţiilor relevante cu privire la procesul decizional la compartimentul „Transparenţa decizională” pe pagina web a ministerului şi pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet; - deficienţe în funcţionalitatea portalul www.particip.gov.md Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; - resurse umane, financiare, tehnice insuficiente; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi |  | Informație accesibilă și actualizată în termeni utili; Numărul proiectelor decizionale publicate |  | Subdiviziunile din cadrul ministerului în comun cu SICMM și e-transformare și - Î.S. - „Fintehinform” |  | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 HG nr.188 din 03.04.2012 |  |
|  |  | 17.2.3. Elaborarea şi publicarea Programului anual de elaborare a proiectelor de acte normative |  | Trimestrul I |  | Risc extern - schimbări la nivel de politici publice naţionale; Risc intern - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - incapacitatea evaluării parţiale sau totale a indicatorilor de performanţă; - abilităţi insuficiente de elaborare a documentelor de politici conform cerinţelor conform cerinţelor; - insuficienţa resurselor tehnice şi/sau uzura echipamentului tehnic existent |  | Program elaborat și publicat |  | DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului |  | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 |  |
|  |  | 17.2.4. Elaborarea informaţiilor privind implementarea Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional |  | Trimestrul I |  | Risc extern - solicitări urgente parvenite ad-hoc din partea autorităţilor/instituţiilor ierarhic superioare Risc intern - incapacitatea evaluării parţiale sau totale a indicatorilor de performanţă; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - întocmirea defectuoasă/cu erori a documentelor de către personal; - insuficienţa resurselor tehnice şi/sau uzura echipamentului tehnic existent |  | Informaţie elaborată, prezentată Cancelariei de Stat și publicată |  | DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului |  | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 HG nr. 967 din 09.08.2016 |  |
|  |  | 17.2.5. Actualizarea Listei părţilor interesate din domeniul financiar |  | Trimestrul I |  | Risc intern - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - întocmirea defectuoasă/cu erori a documentelor de către personal; - insuficienţa resurselor tehnice şi/sau uzura echipamentului tehnic existent |  | Lista părților interesate actualizată și publicată |  | DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului |  | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 HG nr. 967 din 09.08.2016 |  |
|  |  | 17.2.6. Publicarea informaţiilor relevante cu privire la procesul decizional pe pagina web a autorităţilor administrative din subordinea ministerului |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - modificarea cadrului normativ privind procesul decizional Risc intern - necesitatea promovării unor acte normative în regim de urgenţă; - interes redus de implicare din partea factorilor potenţiali interesaţi |  | Informație accesibilă și actualizată în termeni utili; Numărul proiectelor decizionale publicate |  | SV IFPS AAP |  | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 HG nr. 4 din 14.01.2014 VII, 5.1.2 HG nr.1021 din 16.12.2013 |  |
| 17.3. Asigurarea transparenței în activitatea ministerului, inclusiv a autorităţilor administrative din subordine |  | 17.3.1. Plasarea pe pagina web a ministerului a rapoartelor și informațiilor aferente activității ministerului |  | Pe parcursul anului |  | Risc intern - incapacitatea evaluării totale/parțiale a indicatorilor de performanță; - reticenţa factorilor implicaţi faţă de schimbări; - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - perceperea şi identificarea defectuoasă a informaţiilor; - neconformarea actorilor implicați la cerințele legale de analiză și raportare |  | Numărul de informații/rapoarte plasate |  | DAMEP în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului |  | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 |  |
|  |  | 17.3.2. Plasarea pe pagina web a autorităţilor administrative din subordinea ministerului a rapoartelor și informațiilor aferente activității acestora |  | Pe parcursul anului |  | Risc intern - incapacitatea evaluării totale/parțiale a indicatorilor de performanță; - reticența față de schimbări; - prezentarea informațiilor necalitative și depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - perceperea şi identificarea defectuoasă a informaţiilor; - neconformarea actorilor implicați la cerințele legale de analiză și raportare |  | Numărul de informații/rapoarte plasate |  | SV IFPS AAP IF |  | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 |  |
|  |  | 17.3.3. Plasarea pe pagina web a ministerului și a Agenției Achiziții Publice a actelor legislative și normative în domeniul achizițiilor publice |  | Trimestrial |  | Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - insuficienţa resurselor (tehnice, umane) |  | Acte legislative și normative actualizate la zi publicate |  | SPRAP AAP |  | PNA RM-UEV.8 (275) I1 |  |
|  |  | 17.3.4. Asigurarea accesului autorităților contractante la informația privind achizițiile publice |  | Pe parcursul anului |  | Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - insuficienţa resurselor (tehnice, umane) |  | Numărul de note informative și comunicate întocmite și publicate; Numărul de anunțuri de atribuire a contractelor publicate pe pagina web a AAP Lista de contracte atribuite actualizată; Lista privind etapele examinării documentelor prezentate de către autoritățile contractante actualizată și publicată |  | AAP |  |  |  |
|  |  | 17.3.5. Sporirea transparenţei activităţilor de control pe segmentul fiscal şi vamal şi oferirea mediului de afaceri a informaţiilor clare cu privire la procedurile de control şi alte aspecte prevăzute în Legea nr. 131 din 08.06.2012 |  | Pe parcursul anului |  | Risc intern - resurse umane insuficiente; - lipsa de consecvență decizională |  | Planuri și rapoarte elaborate și publicate în Catalogul de Date Guvernamentale (Planul de controale fiscale, Raportul privind rezultatele controalelor, Programul de conformare, Măsurile de corectare și sancțiunile aplicabile) |  | IFPS |  | HG nr. 511 din 25.04.016A3, 11 |  |
| 17.4. Creșterea calității și gradului de informare a publicului larg cu privire la aspectele specifice activității ministerului și autorităților administrative din subordine |  | 17.4.1. Aprobarea Ghidului de comunicare cu mass-media și societatea civilă |  | 31 martie |  | Risc intern - resurse umane, financiare și tehnice insuficiente; - abilități insuficiente de elaborare a documentelor; - lipsa de consecvență decizională |  | Ghid de comunicare aprobat |  | SICMM și e-transformare |  |  |  |
|  |  | 17.4.2. Elaborarea Strategiei de comunicare a Ministerului Finanțelor |  | 30 aprilie |  | Risc intern - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane insuficiente; - abilități insuficiente de elaborare a documentelor; - lipsa de consecvență decizională |  | Strategie elaborată și aprobată |  | SICMM și e-transformare |  |  |  |
|  |  | 17.4.3. Organizarea evenimentelor de presă, mese rotunde și alte activități menite să asigure promovarea informațiilor relevante cu privire la procesul decizional |  | Pe parcursul anului |  | Risc intern - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane insuficiente; - abilități insuficiente de organizare şi desfăşurare a activităților şi/sau instruirilor; - lipsa de consecvență decizională |  | Numărul de evenimente organizate |  | SICMM și e-transformare |  | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 |  |
|  |  | 17.4.4. Organizarea companiilor de informare cu privire la noile reguli privind atribuirea contractelor de achiziții publice |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituțională Risc intern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat; - insuficiența resurselor (tehnice, umane) |  | Numărul de evenimente organizate în primele trei luni de la intrare în vigoare a noilor reglementări |  | SPRAP AAP |  | PNAA RM-UE V.8 (275) I2 |  |
|  |  | 17.4.5. Organizarea şedinţelor Comitetului Consultativ a Serviciului Vamal |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - interes redus de implicare din partea factorilor potenţiali interesaţi; - crearea altor organe consultative in domeniul vamal Risc intern - insuficienţa resurselor instituţionale |  | Numărul de şedinţe organizate; Îmbunătăţirea percepţiei mediului de afaceri asupra mecanismului de consultări publice şi calitatea serviciilor prestate de autoritatea vamală (conform sondajelor SV şi indicatorilor din surse externe) |  | SV |  | HG nr. 4 din 14.01.2014 VII, 5.2.2 |  |
|  |  | 17.4.6. Antrenarea parteneriatului public-privat în implementarea noilor metode şi proceduri de administrare fiscală în anumite sectoare ale economiei naţionale şi monitorizarea acestora prin asigurarea funcţionalităţii Consiliului de Conformare |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - interes redus de implicare din partea contribuabililor; - măsuri de conformare pe ramuri insuficiente |  | Cel puţin 2 şedinţe efectuate |  | IFPS |  | HG nr. 4 din 14.01.2014 VIII, 5.2.1 |  |
| 17.5. Asigurarea transparenței bugetare |  | 17.5.1. Publicarea pe pagina web a ministerului a proiectelor legilor bugetare |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet |  | Informație relevantă accesibilă și actualizată continuu |  | - DGSB în comun cu SICMM și e-transformare și - Î.S. „Fintehinform” |  | HG nr.573 din 06.08.2013 Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 HG nr. 1432 din 23.12.20161, 2.3 |  |
|  |  | 17.5.2. Publicarea pe pagina web a ministerului a documentului CBTM (2018-2020) |  | În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial |  | Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet |  | Informație relevantă accesibilă |  | - DGSB în comun cu SICMM și e-transformare și - Î.S. - „Fintehinform” |  | HG nr.573 din 06.08.2013 Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 HG nr. 921 din 12.11.2014A.2.1. HG nr. 1432 din 23.12.2016 1, 2.3 |  |
|  |  | 17.5.3. Întocmirea și plasarea pe pagina web a ministerului a Raportului privind executarea BPN |  | Lunar |  | Risc extern - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului informațional; - tergiversarea avizării raportului de către subdiviziunile structurale ale ministerului |  | Raport întocmit și publicat pe site-ul www.mf.gov.md www.date.gov.md |  | DGTS în comun cu SICMM și e-transformare și Î.S. „Fintehinform” |  | Legea nr. 181 din 25.07.2015 Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 Legea nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 5.1 |  |
| 17.6. Conceptualizarea creșterii transparenței în finanțele publice |  | 17.6.1. Elaborarea conceptului de creștere a transparenței în finanțele publice |  | Trimestrul I |  | Risc intern - volumul exagerat de informații ce implică timp suplimentar pentru examinare; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane insuficiente; - abilități insuficiente de elaborare a documentelor; - lipsa de consecvență decizională |  | Concept elaborat și aprobat |  | - SICMM și e-transformare |  |  |  |
|  |  | 17.6.2. Elaborarea Planului de acțiuni privind implementarea conceptului de creștere a transparenței în finanțele publice |  | Semestrul I |  | Risc intern - volumul exagerat de informații ce implică timp suplimentar pentru examinare; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane insuficiente; - abilități insuficiente de elaborare a documentelor; - lipsa de consecvență decizională |  | Plan de acțiuni elaborat și aprobat |  | - SICMM - și e-transformare în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului |  |  |  |
| 17.7. Educarea financiară a societății |  | 17.7.1. Elaborarea cărții de povești cu tematică financiară |  | 1 iulie |  | Risc extern - diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - volumul exagerat de informații ce implică timp suplimentar pentru examinare; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane insuficiente; - abilități insuficiente de elaborare a documentelor; - lipsa de consecvență decizională |  | Cartea elaborată și publicată |  | - SICMM și e-transformare |  |  |  |
|  |  | 17.7.2. Organizarea activităților de educare financiară dedicată tinerilor de vârsta școlară și universitară |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Risc intern - volumul exagerat de informații ce implică timp suplimentar pentru examinare; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane insuficiente; - abilități insuficiente de elaborare a evenimentelor; - lipsa de consecvență decizională |  | Numărul evenimentelor organizate |  | - SICMM și e-transformare |  |  |  |
| 17.8. Asigurarea deschiderii și actualizării datelor pe portalul guvernamental www.date.gov.md |  | 17.8.1. Deschiderea continuă a seturilor de date adiţionale şi actualizarea seturilor de date existente, conform Catalogului de date deschise al Ministerului Finanţelor pentru anul 2017 |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet; - deficienţe în funcţionalitatea portalul www.date.gov.md Risc intern - deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet a ministerului; - tergiversarea procesului de furnizare a suportului informaţional de către factorii implicaţi; - resurse umane, financiare, tehnice insuficiente |  | Numărul de seturi de date adiţionale publicate, Numărul de seturi de date actualizate; Numărul de materiale publicate |  | SICMM și e-transformare în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului și - Î.S. - „Fintehinform” |  | HG nr. 1432 din 29.12.2016 2, 3.11 |  |
|  |  | 17.8.2. Deschiderea datelor tranzacţionale despre executarea bugetelor componente ale bugetului public naţional, cu frecvenţă lunară şi cu dezagregare până la nivelul autorităţilor publice locale |  | Lunar |  | Risc intern - defecțiuni tehnice a sistemului infomațional sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile sau alţi factori ce pot duce la situaţii imprevizibile |  | Informaţie cu privire la executarea bugetului public naţional publicată în format de date deschise pe portalul www.date.gov.md |  | DGTS - Î.S. „Fintehinform” |  | HG nr. 1432 din 29.12.2016 1, 2.1 |  |
|  |  | 17.8.3. Actualizarea anuală a Bazei de date a cheltuielilor publice (BOOST) și publicarea datelor pentru anul 2016 |  | Trimestrul III |  | Risc extern - tergiversarea transpunerii datelor pentru BOOST de către Banca Mondială; - neconcordanțe între raportul remis și raportul transpus de către Banca Mondială |  | Raport întocmit şi publicat pe site-ul www.mf.gov.md, www.date.gov.md |  | - DGTS în comun cu SICMM și e-transformare și - Î.S. - „Fintehinform” |  | Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 Legea nr. 890 din 20.07.2016 VII (B) 5.3 |  |
| Obiectivul nr. 18. Armonizarea procesului de planificare a politicilor, în special a celor relevante pentru procesul de integrare europeană, şi Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă cu Cadrul bugetar pe termen mediu, aliniat la procesul bugetar şi la resursele financiare publice disponibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. Elaborarea Programului de dezvoltare strategică al Ministerului Finanţelor, în baza unei noi metodologii actualizate |  |  |  | Decembrie |  | Risc extern - aprobarea cu întîrziere a Metodologei de elaborare a Programului de Dezvoltare Strategică Risc intern - reticenţa factorilor implicaţi faţă de schimbări | Programul de dezvoltare strategică elaborat şi aprobat |  |  | - DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului |  | HG nr. 1351 din 15.12.2016 II, 16 |  |
| 18.2. Actualizarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020 în contextul Agendei de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană |  |  |  | Decembrie |  | Risc extern - schimbări ale Guvernului şi/sau a mecanismului guvernamental; - schimbări la nivel de politici publice naţionale; - depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factorii implicaţi; - incapacitatea evaluării parţiale sau totale a indicatorilor de performanţă; - reticenţa factorilor implicaţi faţă de schimbări; - solicitări urgente parvenite ad-hoc din partea autorităţilor/instituţiilor ierarhic superioare; - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională şi interinstituţională; Risc intern - abilităţi insuficiente de elaborare a documentelor de politici conform cerinţelor conform cerinţelor, din lipsa instruirilor pe tematici relevante activităţii direcţiei; - insuficienţa resurselor tehnice şi/sau uzura echipamentului tehnic existent | Strategia actualizată |  |  | - DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului |  | Agenda de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană |  |
| 18.3. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 1265 din 14 noiembrie 2008 „Cu privire la reglementarea activității Ministerului Finanțelor” |  |  |  | La necesitate |  | Risc intern - tergiversarea prezentării spre avizare şi expertizare a proiectului de act normativ; - perfectarea întârziată/selectivă/parțială a sintezei divergențelor cu argumentările respective; - tergiversarea prezentării spre aprobare a proiectului de act normativ | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului |  |  | - Subdiviziunile ministerului |  | HG nr. 1351 din 15.12.2016 I, 1 şi II, 14 |  |
| 18.4. Revitalizarea sistemului de planificare, monitorizare şi raportare a asistenţei tehnice la nivel instituţional |  | 18.4.1. Asigurarea funcţionării Consiliului Ministerului Finanţelor în domeniul asistenţei tehnice |  | Martie |  | Risc extern - limitarea finanţării externe Risc intern - posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională | Consiliul sectorial în domeniul asistenţei tehnice funcţional în conformitate cu cadrul normativ |  |  | DCI |  | HG nr. 1351 din 15.12.201617 HG nr. 561 din 19.08.2015 |  |
| Obiectivul nr. 19: Consolidarea sistemului existent de management financiar şi control în cadrul Ministerului Finanţelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. Dezvoltarea sistemului de management financiar şi control în cadrul Ministerului Finanţelor | 19.1.1. Autoevaluarea sistemului de management financiar şi control |  | Trimestrul I |  | Risc intern - abilităţi insuficiente de sistematizare şi analiză a informaţiei |  |  |  | Raport elaborat |  | DAI |  | HG nr.1041 din 20.12.201312 |
|  | 19.1.2. Raportarea sistemului de management financiar și control și emiterea declaraţiei privind buna guvernare |  | 10 aprilie |  | Risc intern - caracterul subiectiv al rezultatelor autoevaluării sistemului de management financiar și control |  |  |  | Declaraţie emisă şi publicată |  | DAI |  | HG nr. 573 din 06.08.2013 HG nr.1041 din 20.12.2013 |
|  | 19.1.3. Elaborarea Registrului riscurilor asociate atingerii obiectivelor Ministerului Finanţelor pentru anul 2017 |  | Trimestrul I |  | Risc intern - tergiversarea prezentării informaţiilor de către factorii implicaţi |  |  |  | Registru elaborat |  | DAMEP |  | Ordinul ministrului finanțelor nr. 51 din 23.06.2009 |
| 19.2. Evaluarea sistematică a managementului financiar şi controlului din cadrul ministerului | 19.2.1. Efectuarea misiunilor de audit, cu aspecte de evaluare a mediului de control, managementului performanţelor şi al riscurilor, descrierii și revizuirii proceselor de bază (inclusiv a proceselor financiare), sistemelor curente de informare şi comunicare internă şi externă |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - fluctuaţia necontrolată a personalului calificat Risc intern - reticenţa factorilor implicaţi faţă de schimbări; - abilităţi insuficiente de evaluare şi analiză a sistemelor operaţionale; - influență necorespunzătoare a auditorului intern; - conflict de interese între auditorul intern și personalul unității auditate |  |  |  | 8 rapoarte de audit intern elaborate; Cel puțin 75 % de recomandări aprobate și incluse în Plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit |  | DAI |  | HG nr.1041 din 20.12.2013 |
| Obiectivul nr. 20: Îmbunătăţirea managementului resurselor umane, inclusiv gestiunea informatizată a evidenţei personalului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Completarea Statului de personal, în cazul operării unor modificări şi/sau completări la structura şi schema de încadrare a ministerului |  |  |  | La necesitate |  | Risc intern - tergiversarea prezentării spre aprobare a proiectului de act normativ | Stat de personal elaborat şi prezentat Cancelariei de Stat |  |  | - DMRU |  | HG nr. 201 din 11.03.2009 |  |
| 20.2. Participarea la ședințele Consiliilor studențești și organizarea întrunirilor publice de informare a studenților/masteranzilor instituțiilor superioare de învățământ |  | 20.2.1. Diseminarea informației privind oferta locurilor vacante și imposibilitatea participării la concursurile de angajare în cadrul ministerului |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - neparticiparea studenților/ masteranzilor instituțiilor de învățământ superior la ședințele publice organizate Risc intern -tergiversarea organizării întrunirilor publice cu studenți/masteranzi | Numărul de întruniri organizate; Numărul de participanți la întruniri |  |  | DMRU |  |  |  |
|  |  | 20.2.2. Distribuirea de materiale promoționale (pliante, broșuri, calendare) privind activitatea ministerului și posibilități de dezvoltare a carierei profesionale a funcționarilor publici în cadrul instituției |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - refuzul din partea conducerii instituțiilor superioare de învățământ de acces la ședințele Consiliului studențesc Risc intern - insuficiența materialelor promoționale | Numărul de materiale promoționale distribuite |  |  | DMRU |  |  |  |
|  |  | 20.2.3. Expedierea mesajelor electronice privind oportunitățile de angajare în adresa celor mai buni absolvenți, identificați conform listelor plasate pe paginile web oficiale ale instituțiilor superioare de învățământ |  | Pe parcursul anului |  | Risc extern - lipsa listelor celor mai buni absolvenți pe paginile web oficiale ale instituțiilor superioare de învățământ Risc intern - tergiversarea expedierii mesajelor electronice în adresa absolvenților | Numărul de absolvenți identificați în listele instituțiilor superioare de învățământ; Numărul de mesaje electronice expediate |  |  | DMRU |  |  |  |
| 20.3. Selectarea celor mai buni studenți/masteranzi ai instituțiilor superioare de învățământ pentru efectuarea stagiului de practică în cadrul ministerului |  | 2.3.1. Identificarea, în baza ofertelor instituțiilor superioare de învățământ, a celor mai buni studenți/masteranzi pentru stagiul de practică în cadrul ministerului |  | La necesitate |  | Risc extern - neparticiparea studenților/masteranzilor instituțiilor de învățământ superior stagiul de practică; - repartizarea întârziată de către conducerea instituțiilor superioare de învățământ a studenților/masteranzilor la stagiul de practică Risc intern - tergiversarea perfectării și expedierii solicitărilor scrise | Numărul de solicitări scrise perfectate și expediate; Numărul de scrisori de accept recepționate din partea instituțiilor superioare de învățământ |  |  | DMRU |  |  |  |
|  |  | 20.3.2. Elaborarea chestionarului-tip intermediar/final pentru studenți/masteranzi privind identificarea gradului de satisfacție în urma realizării stagiului de practică în cadrul ministerului |  | La necesitate |  | Risc intern - tergiversarea elaborării chestionarului tip | Numărul de chestionare completate recepționate |  |  | DMRU |  |  |  |
| 20.4. Actualizarea rubricii ”Cariere” de pe pagina-web oficială a ministerului www.mf.gov.md |  | 20.4.1. Crearea subrubricii „Curriculum Vitae” |  | Pe parcursul anului |  | Risc intern - tergiversarea acțiunilor de actualizare a conținutului rubricii „Cariere”; - tergiversarea creării subrubricii „Curriculum Vitae”; - imposibilitatea accesării rubricii „Cariere” | Numărul de anunțuri publicate; Numărul de Curriculum Vitae recepționate și gestionate |  |  | DMRU |  |  |  |
|  |  | 20.4.2. Crearea subrubricii „Voluntariat” |  | Pe parcursul anului |  | Risc intern - tergiversarea acțiunilor de actualizare a conținutului rubricii „Cariere”; - tergiversarea creării subrubricii „Curriculum Vitae”; - tergiversarea creării subrubricii „Voluntariat”; - imposibilitatea accesării rubricii „Cariere” | Numărul de dosare de voluntariat recepționate și aplicate |  |  | DMRU |  |  |  |
| 20.5. Elaborarea și aplicarea mecanismului de desfășurare a activității de voluntariat |  | 20.5.1. Elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni al programului de voluntariat |  | Trimestrul I |  | Risc intern - tergiversarea elaborării Planului de acțiuni al programului de voluntariat | Plan de acțiuni elaborat și aprobat |  |  | DMRU |  | Legea nr.121 din 18.06.2010 |  |
|  |  | 20.5.2. Elaborarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității de voluntariat în cadrul Ministerului Finanțelor |  | Trimestrul I |  | Risc intern - tergiversarea elaborării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității de voluntariat în cadrul Ministerului Finanțelor | Regulament elaborat și aprobat |  |  | DMRU |  | Legea nr.121 din 18.06.2010 |  |
|  |  | 20.5.3. Realizarea procedurii de înregistrare la Ministerul Tineretului și Sportului a statutului de instituție gazdă pentru desfășurarea activității de voluntariat |  | Trimestrul I |  | Risc extern - tergiversarea procedurii de înregistrare a statutului de instituție gazdă de către Ministerul Tineretului și Sportului | Statut înregistrat |  |  | DMRU |  | Legea nr.121 din 18.06.2010 |  |
| 20.6. Implementarea prevederilor „Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs” |  | 20.6.1. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante |  | La necesitate |  | Risc extern - publicarea întârziată a anunțului cu privire la organizarea concursului; - tergiversarea organizării concursului anunțat; - respingerea eronată/nemotivată a dosarului candidatului | Numărul de anunțuri publicate privind organizarea concursurilor; Numărul de concursuri de angajare organizate Gradul de acoperire a funcțiilor vacante scoase la concursurile de angajare; Numărul de dosare aplicate pentru concursul anunțat Numărul de dosare respinse pe motiv de necorespundere cerințelor concursului anunțat |  |  | DMRU |  | HG nr.201 din 11.03.2009 |  |
|  |  | 20.6.2.Asigurarea activității conforme a Comisiei de concurs |  | La necesitate |  | Risc intern - depășirea termenului pentru care a fost instituită Comisia de concurs; - lipsa/absența membrilor Comisiei de concurs; - atestarea conflictului de interese ale membrilor de concurs; - refuzul depunerii declarației scrise pe proprie răspundere despre lipsa conflictului de interese | Numărul de ședințe ale Comisiei de concurs organizate; Numărul de declarații pe proprie răspundere prezentate; Numărul de membri ai Comisiei de concurs prezenți la probele concursului |  |  | DMRU |  | HG nr.201 din 11.03.2009 |  |
|  |  | 20.6.3.Asigurarea respectării prevederilor privind modul de desfășurare a probelor de concurs |  | În termenele stabilite în actul normativ pentru procedura de concurs |  | Risc intern - nerespectarea procedurii de elaborare a variantelor lucrărilor scrise, grilelor de apreciere și/sau a listei întrebărilor pentru proba interviului; - nerespectarea procedurii de sigilare a variantelor de lucrări scrise în cadrul probei concursului; - tergiversarea organizării probelor de concurs (proba scrisă, interviu) | Numărul de variante de lucrări elaborate corect per concurs; Numărul de plicuri cu lucrări scrise sigilate per concurs; Numărul de lucrări codificate utilizate per concurs; Numărul de probe organizate per concurs |  |  | DMRU |  | HG nr.201 din 11.03.2009 |  |
| 20.7.Generalizarea rezultatelor procedurii de evaluare anuală a performanțelor profesionale a funcționarilor publici și a evaluărilor funcționarilor publici debutanți privind identificarea necesităților de instruire și dezvoltare profesională a funcționarilor publici |  | 20.7.1. Perfectarea, actualizarea și realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici |  | Trimestrul I |  | Risc extern - anularea/suspendarea sau contramandarea cursului preconizat cursurilor de instruire preconizate Risc intern - elaborarea întârziată a Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici; - neparticiparea funcționarilor desemnați la cursul tematic | Numărul de persoane identificate pentru instruire si înscrise în Planul anual de dezvoltare profesională; Numărul de cursuri de instruire incluse în Planul anual de dezvoltare profesională; Numărul de persoane participante la activități de instruire incluse în Planul anual de dezvoltare profesională |  |  | DMRU |  | HG nr.201 din 11.03.2009 |  |
|  |  | 20.7.2. Selectarea prestatorilor și achiziționarea serviciilor de instruire pentru funcționarii publici |  | La necesitate |  | Risc intern - lipsa mijloacelor financiare necesare pentru selectarea prestatorului și achiziționarea serviciului de instruire; - perfectarea întârziată a contractelor de prestare a serviciilor de instruire; - identificarea întârziată a grupurilor țintă de participanți la activitățile de instruire | Numărul de prestatori contractați; Numărul de activități de instruire organizate; Numărul de participanți la activitățile de instruire |  |  | DMRU |  | HG nr.201 din 11.03.2009 |  |
|  |  | 20.7.3. Organizarea activităților de instruire pentru cunoașterea și aplicarea de către funcționarii publici a bunelor practici din experiența națională și internațională în domeniul managementului funcției publice |  | Conform Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici |  | Risc intern - incompatibilitatea informațiilor și a cunoștințelor obținute cu cadrul legislativ național; - imposibilitatea aplicării cunoștințelor în activitatea practică | Numărul de activități organizate; Numărul de participanți la activitățile de instruire |  |  | DMRU |  | HG nr.201 din 11.03.2009 |  |
| 20.8. Fortificarea capacităților funcționarilor publici prin activități de instruire internă |  | 20.8.1. Elaborarea Planului activităților de instruire internă a funcționarilor publici pentru anul 2017 |  | Trimestrul I |  | Risc intern - tergiversarea procesului de elaborare a Planului | Planul elaborat și aprobat |  |  | DMRU |  | HG nr.201 din 11.03.2009 |  |
|  |  | 20.8.2. Desfășurarea activităților de instruire internă |  | Conform Planului activităților de instruire internă a funcționarilor publici pentru anul 2017 |  | Risc intern - tergiversarea procesului de identificare a grupurilor-ţintă de participanţi la activităţile prevăzute în Planul de instruire; - tergiversarea procesului de organizare și desfășurare a activităților prevăzute în Planul de instruire; - neprezentarea participanților la activitățile prevăzute în Planul de instruire; - neprezentarea formatorilor la activitățile prevăzute în Planul de instruire; - tergiversarea procesului de evaluarea a activităților prevăzute în Planul de instruire | Numărul de participanți la activitățile de instruire; Numărul de activități de instruire organizate; Numărul de formatori antrenați în activitățile de instruire; Numărul de chestionare recepționate de la participanții la activitățile de instruire |  |  | DMRU |  | HG nr.201 din 11.03.2009 |  |
| 20.9. Implementarea prevederilor Regulamentului cu privire la comisia de disciplină în vederea reglementării răspunderii funcționarului public pentru încălcarea atribuțiilor de serviciu și a normelor de conduită |  | 20.9.1. Asigurarea reglementărilor normative privind activitatea comisiei de disciplină |  | Permanent |  | Risc intern - tergiversarea procesului de elaborare a actului administrativ cu privire la constituirea, componența, suplinirea sau modificarea Comisiei de disciplină | Act administrativ elaborat/modificat |  |  | DMRU |  | HG nr.201 din 11.03.2009 |  |
|  |  | 20.9.2. Perfectarea documentară a cazurilor de aplicare și/sau de revocare a sancțiunilor disciplinare aplicate |  | La necesitate |  | Risc intern - tergiversarea perfectării proceselor –verbale privind sesizările examinate/ cauzele clasate și a actelor administrative cu privire la aplicarea sancţiunilor disciplinare | Procese-verbale perfectate; Acte administrative elaborate |  |  | DMRU |  | HG nr.201 din 11.03.2009 |  |
|  |  | 20.9.3. Evidența termenului de validitate a sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarilor publici |  | La necesitate |  | Risc intern - nerespectarea termenului de validitate a sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarilor publici | Registru de evidență ținut |  |  | DMRU |  | HG nr.201 din 11.03.2009 |  |

Abrevieri:

| AAP | Agenţia Achiziţii Publice | DMFAS | Sistem de management al datoriei și de analiză financiară |
| --- | --- | --- | --- |
| AAPC | Autoritățile administrației publice centrale | DMRU | Direcţia managementul resurse umane |
| AAPL | Autoritățile administrației publice locale | DPI | Debt Management Performance Indicator |
| AEO | Agent Economic Autorizat | DRCASC | Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ |
| BPN | Bugetul Public Național | EUBAM | Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina |
| CBTM | Cadrul bugetar pe termen mediu | FMI | Fondul Monetar Internațional |
| CFPI | Control financiar public intern | GUAM | Organizaţia pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică |
| CNAM | Compania Naţională de Asigurări în Medicină | IF | Inspecția Financiară |
| CNAS | Casa Naţională de Asigurări Sociale | IFPS | Inspectoratul Fiscal Principal de Stat |
| DAI | Direcţia audit intern | lPSAS | Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public |
| DAMEP | Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor | IT | Tehnologii informaţionale |
| DACPFI | Direcţia de armonizare a controlului financiar public intern | MF | Ministerul Finanțelor |
| DAMCPASB | Direcţia analiză, monitorizarea cheltuielilor de personal și a angajaților în sectorul bugetar | NCTS | Noul sistem de tranzit computerizat (New Computerized Transit System) |
| DARASSF | Direcţia analiză și reglementări a activelor statului și sectorului financiar | PA MPEF | Planul de acțiuni privind implementarea Memorandumului cu privire la politicile economice şi financiare |
| DCI | Direcția cooperare internațională | PIB | Produsul Intern Brut |
| DeMPA | Debt Management Performance Assessment | PNAA RM-UE | Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017 – 2019 |
| DG TAXUD | Directorate-General for Taxation and Customs Union | RM | Republica Moldova |
| DGDP | Direcţia generală datorii publice | SFS | Serviciul Fiscal de Stat |
| DGPLFV | Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală | SI | Sistem informațional |
| DGSB | Direcţia generală sinteză bugetară | SIA | Sistem informațional automatizat |
| DGTS | Direcţia generală Trezoreria de stat | SICMM şi e-transformare | Serviciul de informare și comunicare cu mass-media şi e-transformare |
| DFAP | Direcția finanțele autorităților publice | SIIV | Sistemul informațional integrat vamal |
| DFENCC | Direcţia finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale | SPRAP | Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice |
| DFOSPS | Direcţia finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială | SV | Serviciul Vamal |
| DFR | Direcţiile finanţelor de ramură | UE | Uniunea Europeană |
| DJ | Direcția juridică | UNCTAD | Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare |